 Приложение № 1
к Энергетической стратегии
Республики Молдова до 2020 года

## План действий по реализации
###### Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года

№ / п/п	Наименование секторов и действий	Срок реализации	Ответственное учреждение	Предусмот-ренные инвестиции	Источник / финансирования

1	2	3	4	5	6
1. Электроэнергетический сектор
Межсистемные связи
1.1. ВЛ 110 кВ Фэлчиу-Готешть, 50-80 МВт, длина 28 км; 2007-2008 гг. / 1.2. ВЛ 330 кВ (вторая цепь) Новоднестровск-Бэлць, / 955 МВт, длина 121,5 км; / расширение станции Бэлць; / ВЛ 400 кВ Бэлць - Сучава, / 1715 МВт, длина 115 км 2007-2009 гг. / 2007-2010 гг.			Министерство промышленности и инфраструктуры, / ГП / «Moldelectrica»	2,5 млн. евро / 28,5 млн евро / 13,8 млн. евро / 15,2 млн. евро	ЕБРР (как единый проект, общая стоимость 46 млн. евро)
1.3.	ВЛ 400 кВ Стрэшень-Яссы, 1750 МВт, длина 100 км	2010-2015 гг.		44,0 млн. евро	Международные финансовые учреждения
Внутренние транспортные электросети
1.4. ВЛ 330 кВ Бэлць-Стрэшень 2, 789 МВт, длина / 102 км 2007-2020 гг. / 1.5. ВЛ 330 кВ Стрэшень-Кишинэу 2, 789 МВт, длина 80 км 2010-2015 гг. / 1.6. ВЛ 330 кВ Стрэшень-Рыбница, 789 МВт, длина 88 км 2010-2015 гг. / 1.7. ВЛ 330 кВ Бэлць-Рыбница, 789 МВт, длина 82 км 2015-2020 гг. / 1.8. Расширение подстанций 330 кВ Бэлць, Стрэшень и Кишинэу 2015-2020 гг. / 1,9. ВЛ 110 кВ-1-157,9 км, в том числе: / 57,1 км / 49,8 км / 51,0 км 2007-2010 гг. / 2010-2015 гг. / 2015-2020 гг.			ГП «Moldelectrica»	231,2 млн.леев (13,6 млн. евро) / 191 млн.леев (11,2 млн. евро) / 212 млн.леев (12,5 млн. евро) / 195 млн.леев (11,5 млн. евро) / 903 млн.леев (52,8 млн. евро) / 244,6 млн. леев / (14,3 млн. евро)	Помощь международных финансовых учреждений / участие государства и ГП / «Moldelectrica»
Производство электрической энергии
1.10.	Развитие производства электроэнергии на базе мини-ТЭЦ и ,частично, на основе возобновляемой энергии	2007-2010 гг. / 2010-2015 гг. / 2015-2020 гг.	Органы местного публичного управления, экономические агенты	61 млн.долларов США / 68,4 млн. / долларов США / 85,2 млн. / долларов США	Бюджеты органов местного публичного управления, частные инвестиции, международные финансовые учреждения
1.11. Развитие генерирующих мощностей электрической энергии путем: / модернизации ТЭЦ-2 / - модернизации ТЭЦ-Nord / - модернизации ТЭЦ-1 / расширение мощностей: / на ТЭЦ-2 до 440 MВт / на ТЭЦ-Nord до 100 MВт / на ТЭЦ-1 до 90 MВт		2015-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, энергетические предприятия	6,7 млн.долларов США / 14,7 млн.долларов США / 5,7 млн / дол. США / 330 млн. / дол. США / 62,7 млн / дол США / 33,2 млн / дол США	Инвестиции участников рынка электроэнергии, международные финансовые учреждения
Распределение электрической энергии
1.12.	Внедрение Проекта – «Energetic II» (электрическая часть): / - улучшение состояния ВЛ высокого напряжения / - модернизация электростанций (6,8 млн. евро) / - модернизация диспетчерского центра (SCADA)	2007-2009 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, / ГП «Moldelectrica»	Всего необходимых инвестиций - 28 млн. / долларов США	Кредит Всемирного банка – 25 млн. долларов США; государственные фонды – ГП «Moldelectrica 3» млн. долларов США
1.13.	Развитие распределительных электроэнергетических сетей	2007-2020 гг.	Авторизованные энергетические предприятия (РЕД-ы)	Годовые инвестиции / 20 млн. евро	Собственные средства
1.14.	Внедрение и мониторизация схемы развития источников электрической и тепловой энергии	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, органы местного публичного управления, авторизованные экономические агенты		Международные финансовые учреждения при участии государства
2. Теплоэнергетический сектор
2.1.	Внедрение Проекта «Energetic II» (теплоэнергетическая составляющая)	2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, / органы местного публичного управления	10,0 млн. долларов США	Всемирный банк и государственные средства
2.2.	Внедрение Национальной программы по обновлению и децентрализации систем теплоснабжения населённых пунктов Республики Молдова	2007-2010 гг.	Органы местного публичного управления, Министерство промышленности и инфраструктуры	14-74 млн. долларов США (в зависимости от способа (формы) модернизации	Бюджеты органов местного публичного управления при поддержке международных финансовых учреждений (и, возможно, частных фондов)
2.3.	Модернизация мощностей по производству тепловой энергии	2007-2015 гг.	Органы местного публичного управления, / энергетические предприятия	10 млн. долларов США	Фонды международных финансовых учреждений, местные и внебюджетные финансовые средства
2.4.	Переоборудование некоторых котельных в теплоэлектроцентрали	2007-2015 гг.	Органы местного публичного управления, энергетические предприятия		Бюджеты органов местного публичного управления и частные фонды
2.5.	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей	Ежегодно, согласно плану, утверждённому ОМПУ	Органы местного публичного управления, энергетические предприятия	около 6,8 млн. долларов США ежегодно в мун.Кишинэу	Фонды органов местного публичного управления и внебюджетные финансовые средства
3. Газовый сектор
3.1.	Актуализация и мониторинг Национальной программы гази-фикации Республики Молдова	2007-2009 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, / АО «Moldovagaz»
3.2.	Строительство магистрального газопровода Бэлць-Унгень, / 95 км	2007-2009 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, / АО «Moldovagaz»	850 млн. леев (50 млн.евро)	Ожидается помощь международных финансовых учреждений
3.3.	Изучение новых источников и альтернативных путей поставок природного газа из Средней Азии и Ближнего Востока	2007-2015 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, / АО «Moldovagaz»
3.4.	Обеспечение, совместно с Украиной, поддержания на высоком уровне систем учета газа согласно европейским стандартам и требованиям по точности на границе республи-ки на магистральных газопро-водах и внутрисистемных отводах	2007-2015 гг.	АО «Moldovagaz»	55 млн. леев (3,4 млн.евро)	АО «Moldovagaz»
3.5.	Аудит технического состояния газопроводов	2007-2010 гг.	Независимая компания	1,2 млн.евро	Техническая помощь
3.6.	Обеспечение магистральных газопроводов поршневыми камерами и комплексами наружного диагностирования для определения состояния газопроводов	2007-2010 гг.	АО «Moldovagaz»	21 млн.леев (1,24 млн. евро)	АО «Moldovagaz»
3.7.	Развитие сети заправочных станций для автотранспорта на сжиженном газе	2007-2020 гг.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства, / АО «Moldovagaz»	250 млн. леев / (15 млн. евро)	Частные инвестиции
4. Сектор твёрдого топлива
4.1.	Окончание строительства Нефтяного терминала Джюрджюлешть (транспортная инфраструктура)	2006-2007 гг.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство промышленности и инфраструктуры, / частные компании		Частные инвестиции
4.2.	Строительство ответвления от нефтепровода Одесса –Броды и нефтеперерабатывающей станции в районе Отачь – Сорока (условие: использование данного нефтяного трубопровода для транспортировки нефти из Одессы)	2015-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры	160 млн. евро	Международные финансовые учреждения
4.3.	Исследование и освоение местных газовых и нефтяных месторождений	2007-2020 гг.	Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, AGeoM		Частные инвестиции через концессию
5. Возобновляемые источники энергии
5.1.	Разработка, утверждение и внедрение Национальной программы использования возобновляемых источников энергии	2007-2010 гг.	Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, / Национальное агентство по энергосбережению		Бюджеты органов местного публичного управления, международная техническая помощь, гранты
5.2.	Разработка законодательной и регуляторной базы в области возобновляемых источников энергии: 2007-2010 гг. / принятие Закона об использовании возобновляемых источников энергии 2007-2008 гг. Рабочая группа по разработке нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению / разработка и утверждение Положения о Национальном фонде по возобновляемой энергии / разработка и утверждение Положения по выдаче и использованию зеленых сертификатов / разработка и утверждение Методологии по установлению тарифа на энергию, произведенную из возобновляемых источников / разработка и утверждение Методологии по установлению тарифа на биотопливо 2007-2008 гг. Национальное агентство по регулированию в энергетике 1200 евро Техническая помощь / 1500 евро Техническая помощь / 1500 евро Техническая помощь / 1500 евро Фонды Национального агентства по энергосбережению, техническая помощь / разработка и внедрение стандартов, спецификаций и технических нормативов в области возобновляемых источников энергии 2008-2010 гг. Рабочая группа 2000 евро Техническая помощь
5.3.	Создание Национального фонда по возобновляемой энергии	2008 г.	Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Министерство промышленности и инфраструктуры
5.4.	Отбор самых эффективных проектов по использованию возобновляемых источников энергии и по продвижению их внедрения	2007-2020 гг.	Высший совет по науке и технологическому развитию, Национальное агентство по энергосбережению	2000 евро	Техническая помощь
5.5.	Проведение исследовании по целесообразности внедрения проектов использования возобновляемых источников энергии	2007-2020 гг.	Бенефициары проектов / Академии наук Молдовы	3000 евро	Техническая помощь и частные инвестиции
5.6.	Разработка и внедрение программ по выращиванию технических растений для производства биотоплива	2008-2010 гг.	Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности		Органы местного публичного управления, гранты
5.7.	Создания инфраструктуры по использованию биотоплива, в том числе: лаборатории по сертификации биотоплива, установление оборудования по учету производства и потребления энергии и топлива	2008-2010 гг.	Министерство экономики и торговли, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, / Служба стандартизации и метрологии, экономические агенты		Государственный бюджет, инвесторы, гранты
5.8.	Организация курсов по подготовке кадров и повышению профессиональной квалификации персонала, вовлеченных в деятельность по использованию возобновляемых источников энергии	2008-2010 гг.	Министерство просвещения и молодежи		Международные финансовые учреждения, техническая помощь
5.9.	Распространение наилучших практик в области потребления возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности	2008-2010 гг.	Академия наук Молдовы, Министерство экономики и торговли, Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по энергосбережению		Техническая помощь, органы местного публичного управления
5.10.	Ознакомление и обучение органов местного публичного управления и населения в духе / использования возобновляемых источников энергии и энергии данных источников	2007-2020 гг.	Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры	100.000 леев	Бюджетные средства органов местного публичного управления, гранты, / техническая помощь
5.11.	Разработка льгот для привлечения инвестиций для использования возобновляемых источников энергии	2007- 2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов		Техническая помощь
5.12.	Разработка проектов и строительство завода по промышленному производству биоэтанола (р-н Кагул, г. Сынджера, г.Дрокия)	2007-2011 гг.	Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, ООО «Avante», ОА «La plopi», ОА «Seminţe Nord», Республика Молдова, и «VUCHZ», Чехия	50 млн. евро	Фонды органов местного публичного управления (20 млн. евро), техническая помощь международных финансовых учреждений (30 млн. евро)
5.13.	Разработка проекта и строительство завода по промышленному производству биодизеля	2007-2011 гг.	ООО «Trital-Nord», р-н Ниспорень, ООО «Paciole», р-н Дрокия, ООО «Moore şi Asociaţii», Румыния	5,5 млн. евро	Фонды органов местного публичного управления (1,2 млн. евро), техническая помощь международных финансовых учреждений (4,3 млн. евро)
5.14.	Создание предприятия по обработке растительных отходов для получения твердого топлива	2007-2011 гг.	Fuel Maker, США	43 млн. долларов США	Частные инвестиции
5.15	Строительство предприятия по производству собственной возобновляемой энергии из отходов животноводческого комплекса, р-н Унгень	2008-2013 гг.	АО «Agrodava Grup»	1 млн. евро	Фонды органов местного публичного управления – 0,4 млн. евро; / техническая помощь международных финансовых учреждений – 0,6 млн. евро
5.16.	Сооружение ветровой установки мощностью 20 МВт	2008-2015 гг.	Infusion Company, Португалия	35,4 млн. евро	Частные инвестиции
5.17.	Ветровая установка мощностью до 10 кВт в сельской зоне	2008-2015 гг.	АО «Armet», Академия наук Молдовы	6 млн. леев	Фонды органов местного публичного управления – 1 млн. леев; частные инвестиции – 5 млн. леев
5.18.	Установка мини-гидроцентралей на р. Прут и Днестр	2007-2015 гг.	Технический университет Молдовы	600.000 леев	Фонды органов местного публичного управления – 500 000 леев, частные инвестиции –100 000 долларов США
5.19.	Монтирование установок по производству энергии из солнечной радиации	2009-2015 гг.	ООО «Anstecmet», АО «Artmet»	100.000 евро	Государственные фонды – 60.000 евро; частные инвестиции – 40.000 евро
5.20.	Создание полигонов по эффективности возобновляемых источников энергии / (мун. Кишинэу, г. Комрат)	2007-2011 гг.	Академия наук Молдовы, Ассоциация ветровой энергии Молдовы	1 млн. леев	Государственные фонды
5.21.	Внедрение процедуры продажи эмиссии CO2 на основе использования возобновляемых источников энергии	2009-2015 гг.	Академия наук Молдовы, Офис по углероду	62.000 евро	Государственные фонды – 200.000 леев; гранты – 50.000 евро
5.22.	Разработка и внедрение технических указаний по использованию смеси топлива с биоэтанолом и биодизелем	2007-2010 гг.	Академия наук Молдовы, Институт «Mecagro», Служба стандартизации и метрологии	115.000 долларов США	Государственные фонды – 200.000 леев; гранты (техническая помощь) – 100.000 USD
6. Энергетическая эффективность
6.1.	Возобновление и расширение деятельности Национального агентства по энергосбереже-нию, в том числе: / - разработка и утверждение нового положения об Агентстве - организация конкурса на замещение должности директора Агентства и отбору персонала / - внесение изменений и дополнений в законодательную и нормативную базу для обеспечения эффективной работы Агентства	2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальное агентство по энергосбережению		Государственные бюджетные средства, техническая помощь
6.2.	Разработка и принятие Закона о внесении изменений и дополнений в Закон об энергосбережении	2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению	600 евро	Техническая помощь
6.3.	Разработка и принятие Закона о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях	2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению		Государственный бюджет
6.4. Разработка и утверждение нормативных актов: / - Положение о проведении энергетического аудита; / - Положение о выполнении экспертизы проектов в области энергетической эффективности; / - Методология подсчета стоимости энергетического аудита; / - Методология подсчета стоимости государственной экспертизы в области энергетической эффективности		2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению	5.000 евро	Техническая помощь
6.5.	Разработка и внедрение стандартов по энергетической эффективности	2009-2010 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению	10.000 евро	Техническая помощь
6.6.	Создание Научно-учебного демонстрационного центра в области энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии	2009-2010 гг.	Технический университет Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, / Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство по энергосбережению	10.000 евро	Техническая помощь
6.7.	Разработка и внедрение секторальных программ энергосбережения	2009-2012 гг.	Национальное агентство по энергосбережению, органы местного публичного управления		Фонды Национального агентства по энергосбережению, / гранты
6.8.	Переход к новым нормативам в области строительства зданий и офисов, функционирования транспорта, отраслей национальной экономики и предприятий, установление новых объектов социально-культурной сферы и для частного сектора в целях эффективного использования энергии	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, / Агентство строительства и развития территорий, Служба стандартизации и метрологии, Академия наук Молдовы		На базе средств органов местного публичного управления, гранты, техническая помощь
6.9.	Финансовая поддержка внедрения отобранных проектов по энергосбережению	Ежегодно	Совет по надзору использования ресурсов Фонда Национального агентства по энергосбережению		Государственный бюджет в соответствии с законом о бюджете на соответствующий год, техническая помощь международных финансовых организаций
6.10.	Проведение государственной экспертизы в области энергетической эффективности строительных проектов	2007-2020 гг.	Национальное агентство по энергосбережению		Экономические агенты
6.11.	Проведение энергетического аудита экономических агентов и публичных учреждений, выполнение мер по повышению энергетической эффективности	2007-2020 гг.	Национальное агентство по энергосбережению		Пользователи частичного субсидирования посредством грантов
6.12.	Разработка и внедрение пилотных проектов в области энергетической эффективности	2008-2010 гг.	Национальное агентство по энергосбережению, проектные институты и экономические агенты	30 млн. евро	Кредиты и гранты международных финансовых организаций, техническая помощь
6.13.	Создание и внедрение компаний, предоставляющих энергетические услуги	2010-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли		Техническая помощь, участие международных финансовых организаций
7. Правовая, институциональная и регламентирующая основа
7.1.	Гармонизация энергетического законодательства c acquis comunitar (см. приложение №2)	2006-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли, Министерство юстиции		Техническая помощь, гранты
7.2.	Укрепление необходимой правовой основы для эффективного функционирования энергетического рынка	2006-2015 гг.	Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство промышленности и инфраструктуры		Техническая помощь
7.3.	Укрепление операциональной способности Национального агентства по регламентированию в энергетике	2007-2009 гг.	Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство промышленности и инфраструктуры		Техническая помощь
7.4.	Разработка и внедрение документов энергетической политики	2006-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, MAS, / Технический университет Молдовы, UAS		Техническая помощь
7.5.	Разработка нормативных актов: / - стандарты и нормы качества электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, жидкого и твердого топлива; / - нормы потребления энергии в публичных зданиях; / - нормы потребления энергетических ресурсов на единицу продукции; / - концепция развития отрасли нефти и природного газа	2006-2020 гг.	Служба стандартизации и метрологии, Министерство экономики и торговли, Министерство промышленности и инфраструктуры		Техническая помощь и участие государства
8. Воспитание, обучение, исследования и развитие
8.1.	Выработка новых образовательных программ для инженеров в области энергетики и разработка программ по энергетическому обучению для определенных групп и общества в целом	2006-2010 гг.	Технический университет Молдовы, Министерство просвещения и молодежи, UAS, Министерство промышленности и инфраструктуры		Техническая помощь и участие государства
8.2.	Определение и выполнение работ по теоретическим научным и прикладным исследованиям для обеспечения устойчивого развития энергетического сектора	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Академия наук Молдовы, Министерство финансов, Министерство экономики и торговли		Государственный заказ, отраслевая программа
8.3.	Исследование условий и разработка рекомендаций по модернизации технических средств энергетической системы и ее структуры в соответствии с запросом функционирования в энергетической системе, унифицированной UСТЕ	2007-2010 гг.	Институт энергетики Академии наук Молдовы		Внебюджетные средства
8.4.	Изучение роли энергетической системы Республики Молдова и ее запросов по реализации энергетического проекта «Запад – Восток»	2010-2015 гг.	Институт энергетики Академии наук Молдовы		Внебюджетные средства
8.5.	Изучение геологических структур и определение возможностей по внедрению на территории Республики Молдова подземных хранилищ природного газа	2010-2015 гг.	Агентство по геологии и минеральным ресурсам , / Академия наук Молдовы, Министерство экологии и природных ресурсов		Государственные бюджетные средства
8.6.	Изучение возможности транзита электроэнергии энергетической системой Республики Молдова и разработка рекомендаций по увеличению их возможностей	2007-2010 гг.	Институт энергетики Академии наук Молдовы		Государственный бюджет, техническая помощь
8.7.	Создание систем и информационных разработок, предназначенных для поддержки процессов реформы в этой области	2009-2015 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры , CESID		Государственный бюджет, техническая помощь
8.8.	Предоставление публичных услуг в электронной форме для граждан и деловой среды	2010-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, CESID		Государственный бюджет, техническая помощь
8.9.	Создание эффективного механизма сбора информации, мониторинга и отчета по энергетическому сектору	2007-2009 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по регулированию в энергетике		Техническая помощь
9. Международное сотрудничество и привлечение инвестиций
9.1.	Международное сотрудничество в рамках программ: / ENPI, SYNERGY, PNUD, SECI, а также в рамках программ международных и двусторонних организаций по развитию: / USAID, SIDA, BSREC, INOGATE, UCTE, UNECE, KfW, GTZ, т.д.	2006-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли, Академия наук Молдовы, Национальное агентство по энергосбережению		Инвестиции, / совместное финансирование, гранты, техническая помощь
9.2.	Ратификация Базового соглашения INOGATE	2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли
9.3.	Разработка и ратификация Поправки к ст.10 по торговле Соглашения об Энергетической хартии	2007-2008 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли
9.4.	Проведение переговоров и подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в области энергетики	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции
9.5.	Развитие схем сотрудничества и государственного и частного партнерства	2007-2010 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство по регулированию в энергетике		Техническая помощь
9.6.	Подписание и внедрение «Дорожной карты» по принципам конвергенции Энергетической политики между ЕС, странами бассейнов Черного/Каспийского моря и соседних государств	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции		Техническая помощь, гранты, инвестиции
9.7.	Продвижение инвестиционных проектов и привлечение инвестиций в данной области	2007-2020 гг.	Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, / Министерство экономики и торговли		Техническая помощь