# Anexa nr.2

Planul de acţiuni

privind implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor

şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009–2011

| Nr. crt. | Acţiune | Responsabili | Parteneri | Termenul de realizare | Costul, mii lei | Sursa de finanţare | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Cadrul legal şi instituţional |
| 1. | Armonizarea cadrului normativ naţional cu cerinţele tratatelor internaţionale în domeniu |
| 1.1. | Elaborarea Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Administraţiei Publice | Autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul | 2009 | 2,5 | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Aprobarea Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 1.2. | Elaborarea Regulamentului cu privire la protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Locale, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, | Naţiunilor Unite pentru Copii, Centrul Internaţional "La Strada", Centrul pentru | 2009 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi alte surse | Aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 1.3. | Elaborarea Regulamentului cu privire la protecţia | Ministerul Afacerilor Externe şi | Prevenirea Traficului de Femei, | 2009 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, Organizaţia | Aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia |
|  | victimelor martori ai traficului de fiinţe umane | Integrării Europene, Ministerul Afacerilor | Centrul Naţional pentru Prevenirea |  |  | Internaţională pentru Migraţie şi alte surse | victimelor martori ai traficului de fiinţe umane |
| 1.4. | Elaborarea Regulamentului privind acreditarea serviciilor de protecţie şi asistenţa a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului | Abuzului faţă de Copii, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Ministerul Finanţelor | 2010–2011 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi alte surse | Aprobarea Regulamentului privind acreditarea serviciilor de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 1.5. | Elaborarea/reexamina-rea regulamentelor cu privire la coordonarea activităţilor la toate nivelurile SNR, inclusiv operaţional |  |  | 2009–2010 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Aprobarea regulamentelor privind activitatea unităţii de coordonare a SNR şi a echipei multidisciplinare teritoriale |
| 1.6. | Elaborarea/reexamina-rea acordurilor bilaterale între state privind identificarea şi repatrierea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |  |  | 2009–2011 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Încheierea acordurilor |
| 1.7. | Elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Consiliul |  | 2009–2010 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
|  |  | Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului |  |  |  |  |  |
| 2. | Dezvoltarea sistemului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane în baza abordării de sistem |
| 2.1. | Constituirea şi consolidarea SNR | Ministerul Protecţiei | Autorităţile administraţiei | 2009–2011 |  | Bugetul de stat, alte surse | SNR constituit şi consolidat |
|  |  | Sociale, Familiei şi Copilului, | publice locale, Organizaţia Internaţională |  | 179,0 168,0 | Organizaţia Internaţională pentru | Consolidarea şi dotarea unităţii de coordonare a SNR |
|  |  | Ministerul Administraţiei Publice Locale, Consiliul Naţional pentru | pentru Migraţie, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, Centrul |  | 370,5 103,7 103,7 | Migraţie | Consolidarea echipei multidisciplinare (echipament, instruiri, mijloace de comunicare, materiale de suport) |
| 2.2. | Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului | Internaţional "La Strada", Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes" | 2009–2010 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Sistem de monitorizare şi evaluare dezvoltat; elaborarea formularelor/fişelor standard de rapoarte privind monitorizarea şi evaluarea |
|  | II. Servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 3. | Asigurarea accesului la servicii de calitate al victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 3.1. | Dezvoltarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială a copiilor şi adulţilor | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi | Autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia | 2009–2011 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Prestarea serviciilor |
| 3.1.1. | Repatriere, reabilitare (300 de persoane), reintegrare (500 de persoane) | Copilului, Ministerul Administraţiei Publice | Internaţională pentru Migraţie, Fondul | 2009–2011 | 9386,0 1400,0 1400,0 1400,0 | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |  |
|  |  | Locale, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Naţiunilor Unite pentru Copii, Centrul Internaţional "La Strada", Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei |  |  |  |  |
| 3.2. | Cofinanţarea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţia-lelor victime ale trafi-cului de fiinţe umane | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2009–2011 | 512,5 608,6 769,0* 769,0* | Bugetul de stat, alte surse | Funcţionarea centrului |
|  | III. Resurse umane |
| 4. | Consolidarea capacităţilor profesionale ale resurselor umane în domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 4.1. | Elaborarea curriculumului/module-lor de formare profesională iniţială şi continuă a specialiştilor din cadrul SNR la subiectul prevenirii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Consiliul Naţional | Autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, | 2009 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Curriculum/module elaborate |
| 4.2. | Elaborarea materialelor didactice pentru implementarea modulelor de formare profesională | pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul | Centrul Internaţional "La Strada", Centrul pentru Prevenirea | 2009–2011 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Materiale didactice elaborate |
| 4.3. | Implementarea curriculumului de formare profesională a specialiştilor în domeniul protecţiei sociale la subiectul prevenirea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Traficului de Femei, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii | 2009–2011 | 714,0 | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Pregătirea curriculumului şi includerea acestuia în planul de pregătire profesională; implementarea curriculumului; pregătirea formatorilor |
|  | IV. Sistem informaţional unic |
| 5. | Instituirea unui sistem unic de colectare a datelor privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane |
| 5.1. | Elaborarea Conceptului sistemului informaţional de | Ministerul Protecţiei Sociale, | Autorităţile administraţiei publice locale, | 2009 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Concept elaborat |
|  | colectare a datelor | Familiei şi Copilului, Ministerul Administraţiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, |  | 56,0 | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie |  |
| 5.2. | Elaborarea Regulamentului de administrare a sistemului informaţional | Publice Locale, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor | Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii, Centrul Internaţional "La Strada", | 2009–2010 |  |  | Regulament elaborat |
| 5.3. | Elaborarea Acordului-cadru cu privire la regimul de colectare, prelucrare şi schimb de informaţii privind cazurile de trafic de fiinţe umane | Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii | 2009–2011 |  |  | Aprobarea Acordului-cadru cu privire la regimul de colectare, prelucrare şi schimb de informaţii privind cazurile de trafic de fiinţe umane |
|  | V. Comunicare şi informare |
| 6. | Sensibilizarea populaţiei asupra prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane |
| 6.1. | Elaborarea Strategiei de comunicare în cadrul SNR | Ministerul Protecţiei Sociale, | Autorităţile administraţiei publice locale, | 2009 |  | Surse extrabugetare | Strategie elaborată |
| 6.2. | Elaborarea materialelor informaţionale privind traficul de fiinţe umane | Familiei şi Copilului, Ministerul | Organizaţia Internaţională pentru | 2009–2011 |  | Surse extrabugetare | Materiale elaborate, diseminate |
| 6.3. | Promovarea în mass- media a activităţilor cu referire la traficul de fiinţe umane | Administraţiei Publice Locale, Consiliul | Migraţie, Fondul Naţiunilor Unite pentru | 2009–2011 |  | Surse extrabugetare | Activităţi realizate |
| 6.4. | Implementarea campaniilor de comunicare în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane | Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Copii, Centrul Internaţional "La Strada", Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii | 2009–2011 |  | Surse extrabugetare | Campanii implementate |
|  | VI. Finanţare |
| 7. | Promovarea mecanismului de finanţare şi cofinanţare a măsurilor de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din bugetul de stat, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din alte surse |
| 7.1. | Elaborarea mecanismului de finanţare a serviciilor de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Administraţiei Publice | Autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul Naţiunilor Unite pentru | 2009–2011 | În limitele alocaţiilor bugetare | Bugetul de stat, alte surse | Mecanism elaborat şi implementat |
|  |  | Locale, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Copii, Centrul Internaţional "La Strada", Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Fundaţia elveţiană "Terre des Hommes", Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii |  |  |  |  |

* Inclus în Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2009–2011).