Anexă

la Programul de dezvoltare

a controlului financiar public intern

PLANUL DE ACŢIUNI

privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 2010-2013

| Nr. d/o | Denumirea acţiunilor | Responsabilii de executare | Termenul de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prezentarea proiectului de legii privind controlul financiar public intern în Guvern | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II 2010 |
| 2. | Elaborarea proiectului Programului de instruire în domeniul controlului financiar public intern | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2010 |
| 3. | Elaborarea proiectului Setului de instrumente ale sistemului de management financiar şi control, care conţine îndrumări privind implementarea sistemului respectiv | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2010 |
| 4. | Pilotarea sistemului de management financiar şi control în cadrul altor subdiviziuni structurale ale Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale | Ministerul Finanţelor, entităţile publice implicate | Pe parcursul anului 2010 |
| 5. | Implementarea-pilot a sistemului de management financiar şi control în alte două ministere/autorităţi administrative centrale | Ministerul Finanţelor, entităţile publice implicate | Trimestrul IV 2011 |
| 6. | Implementarea-pilot a sistemului de management financiar şi control în două autorităţi ale administraţiei publice locale | Ministerul Finanţelor, entităţile publice implicate | Trimestrul IV 2011 |
| 7. | Organizarea şi/sau desfăşurarea unui seminar de instruire avansată pentru conducătorii unităţilor de audit intern | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2012 |
| 8. | Oferirea de suport tuturor ministerelor/altor autorităţi administrative centrale, precum şi autorităţilor adminstraţiei publice locale selectate în implementarea sistemului de management şi control | Ministerul Finanţelor | Pe parcursul anului 2012 |
| 9. | Pregătirea autorităţilor publice locale pentru implementarea sistemului de management şi control în anul 2013 | Ministerul Finanţelor, entităţile publice implicate | Pe parcursul anului 2012 |
| 10. | Oferirea suportului metodologic tuturor autorităţilor publice locale în implementarea sistemului de management şi control | Ministerul Finanţelor | Pe parcursul anului 2013 |
| 11. | Elaborarea unui concept de control financiar preventiv corelat cu tendinţele de dezvoltare a procesului bugetar | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2013 |
| 12. | Perfecţionarea cadrului normativ elaborat în domeniul controlului financiar public intern | Ministerul Finanţelor | Continuu |
| 13. | Coordonarea activităţilor cu alte proiecte de dezvoltare în scopul determinării planurilor curente şi de viitor | Ministerul Finanţelor | Continuu |
| 14. | Oferirea asistenţei metodologice unităţilor de audit intern | Ministerul Finanţelor | Continuu |
| 15. | Organizarea şi/sau desfăşurarea seminarelor de instruire pentru manageri din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi administraţiei publice locale cu privire la implementarea sistemului de management şi control | Ministerul Finanţelor | Continuu |
| 16. | Organizarea şi/sau desfăşurarea seminarelor de instruire pentru auditorii interni | Ministerul Finanţelor | Continuu |
| 17. | Raportarea privind implementarea şi funcţionarea sistemului de control financiar public intern către Guvern | Ministerul Finanţelor | Anual |