Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.992

din 3 septembrie    2007

Planul de acţiuni pentru realizarea recensămîntului general agricol

| Nr. d/o | Acţiunile | Termenele de executare | Instituţiile responsabile | Total cheltuieli, mii lei | Din care: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | acoperite din bugetul de stat | fără acoperire financiară (necesită finanţare din surse donatoare) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Atragerea mijloacelor financiare din partea donatorilor, necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de realizarea recensămîntului general agricol | 2007-2012 | Ministerul Economiei , Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Biroul Naţional de Statistică |  |  |  |
| 2. | Elaborarea principiilor organizatorice şi metodologice de bază şi a proiectului instrumentarului pentru efectuarea recensămîntului general agricol | Trimestrul II 2007 - trimestrul III 2010 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, alte instituţii interesate | 358,9 | 358,9 |  |
| 3. | Pregătirea materialelor cartografice | 2008, trimestrul I 2010 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 500,0 | 500,0 | - |
| 4. | Elaborarea (sau achiziţionarea) pachetelor de program pentru prelucrarea electronică a datelor aferente recensămîntului general agricol | Semestrul II 2008 –semestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor | 1599,8 | 554,3 | 1045,5 |
| 5. | Crearea comisiilor teritoriale pentru recensămîntul general agricol: raionale, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Găgăuz- Yeri), mun. Chişinău şi mun. Bălţi | Trimestrul I 2008 | Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | - | - | - |
| 6. | Asigurarea securităţii şi ordinii publice în perioada pregătirii şi desfăşurării recensămîntului de probă şi recensămîntului propriu-zis | 2008-2011 | Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administraţiei publice locale | 1519,4 | 1519,4 | - |
| 7. | Pregătirea şi desfăşurarea recensămîntului de probă: selectarea localităţilor pentru efectuarea recensămîntului de probă; pregătirea şi tipărirea instrumentarului necesar (chestionarelor, instrucţiunilor etc.); selectarea, angajarea şi instruirea personalului (recenzorilor, controlorilor); desfăşurarea recensămîntului de probă | Trimestrele I - III 2008 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Agroindustrială «Moldova- Vin», Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Administraţiei Publice Locale, autorităţile administraţiei publice locale | 312,9 | 312,9 | - |
| 8. | Precizarea listelor localităţilor şi a hotarelor lor, întocmirea listelor gospodăriilor populaţiei | Trimestrul II 2010-trimestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, autorităţile administraţiei publice locale | 1700,0 | 367,2 | 1332,8 |
| 9. | Definitivarea, în baza rezultatelor recensămîntului de probă, a: principiilor organizatorice şi metodologice, instrumentarului efectuării recensămîntului general agricol; programului electronic de prelucrare a datelor | Trimestrul IV 2008 trimestrul I 2010 Trimestrele I-II 2010 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de Statistică | 133,3 | 133,3 | - |
| 10. | Achiziţionarea tehnicii de calcul, echipamentului, altor resurse tehnico-materiale | Trimestrul II 2010 -trimestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică | 5324,6 | 863,1 | 4461,5 |
| 11. | Tipărirea instrumentarului recensămîntului (chestionarelor, instrucţiunilor etc.) | Semestrul II 2010 | Biroul Naţional de Statistică | 5137,0 | - | 5137,0 |
| 12. | Instruirea personalului (organizarea eminarelor de instruire) | Trimestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 2904,3 | 726,1 | 2178,2 |
| 13. | Organizarea publicităţii vizînd principiile organizatorice şi metodologice de bază de efectuare a recensămîntului general agricol, precum şi pregătirea şi desfăşurarea lui | 2008 - trimestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, autorităţile administraţiei publice locale, Compania „Teleradio-Moldova | 249,1 | - | 249,1 |
| 14. | Desfăşurarea recensămîntului general agricol propriu-zis: înregistrarea (colectarea) datelor recensămîntului; efectuarea controlului selectiv (cu vizitarea gospodăriilor) al calităţii datelor; efectuarea lucrărilor explicative (de publicitate) prin mass-media | Trimestrul I 2011 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, autorităţile administraţiei publicelocale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice interesate | 66708,7 | 12790,6 | 53918,1 |
| 15. | Colectarea, analiza şi prelucrarea datelor recensămîntului general agricol, administrarea bazei de date privind totalurile recensămîntului | Trimestrul I 2011 –semestrul II 2012 | Biroul Naţional de Statistică | 5554,0 | 633,6 | 4920,4 |
| 16. | Elaborarea şi diseminarea rezultatelor recensămîntului: preliminare privind unii indicatori principali; preliminare în volum desfăşurat; definitive | Trimestrul II 2011 Trimestrul II 2012 Trimestrul IV 2012 | Biroul Naţional de Statistică | 1680,0 | 420,0 | 1260,0 |
| 17. | Precizarea (actualizarea) bugetului privind recensămîntul general agricol în cadrul elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul următor şi cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Anual | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor | - | - | - |
| 18. | Conducerea şi coordonarea activităţilor de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului general agricol: la nivel naţional; la nivel local. | Permanent 2008-2009 | Comisia republicană pentru recensămîntul general agricol Comisiile teritoriale pentru recensămîntul general agricol | - - | - - | - - |
|  | TOTAL inclusiv pe anii: 2007 2008 2009 2010 2011 | x | x | 93682,0 110,0 6331,4 80127,5 5186,2 1926,9 | 19179,4 110,0 1988,1 16027,7 406,7 646,9 | 74502,6 - 4343,3 64099,8 4779,5 1280,0 |

Notă: Cheltuielile pe acţiuni şi pe ani pot fi modificate în limita cheltuielilor totale preconizate pentru recensămînt