## Приложение №1

## к Национальной программе по устойчивому

## управлению химическими веществами в

## Республике Молдова

## План действий

## по внедрению Национальной программы по устойчивому управлению химическими веществами

## в Республике Молдова на 2010-2015 годы

| Проблема | Главная цель | Специфические цели | Действия | Ответственные | Сроки реализации | Бюджетные ресурсы, в том числе Национального экологического фонда (долларов США) | Ресурсы внешней помощи (долларов США) | Всего (долларов США) | Всего (леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА |  |  |
| Существующая фрагментарная законодательная и нормативная база в области управления химическими веществами | Разработка законодательной и нормативной базы в области управления химическими веществами на протяжении всего жизненного цикла | Цель 1: Совершенствование правовой базы в соответствии с требованиями международных актов в данной области; | 1) Разработка проекта закона о химических веществах | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2010-2011 | 50 | 25.000 | 25.050 | 278.306 |
|  |  |  | 2) Разработка проекта закона об одобрении дополнений к Стокгольмской конвенции | Министерство окружающей среды | 2011-2012 | - | 100.000 | 100.000 | 1.111.000 |
|  |  |  | 3) Разработка концепции о Регистре химических веществ. | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство информационных технологий и связи, Министерство экономики (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2010-2012 | 10.200 | 215.100 | 225.300 | 2.503.083 |
|  |  |  | 4) Пересмотр отраслевого законодательства с целью приведения в соответствие с положениями нового Закона о химических веществах | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Министерство внутренних дел | 2012 | - | 31.000 | 31.000 | 344.410 |
|  |  |  | 5) Разработка концепции аккредитации лабораторного потенциала согласно международной системе надлежащей лабораторной практики. | Министерство экономики, Министерство окружающей среды | 2014 | - | 52.100 | 52.100 | 578.831 |
|  |  |  | 6) Разработка Национального плана по поэтапному запрещению гидро-хлора-фтора-углерода в соответствии с Монреальским протоколом | Министерство окружающей среды | 2010 | - | 104.400 | 104.400 | 1.159.884 |
|  |  | Цель 2: Разработка нормативной базы в соответствии с требованиями международных актов | 1) Разработка и внедрение процедуры по классификации и маркировке химических веществ в соответствии с согласованной на глобальном уровне Системой классификации и маркировки | Министерство окружающей среды, Министерство экономики (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2010-2015 | - | 95.450 | 95.450 | 1.060.450 |
|  |  |  | 2) Разработка порядка уведомления импорта, экспорта и транзита химических веществ, регламентированных Роттердамской конвенцией | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, (Таможенная служба) | 2011 | 600 | 79.600 | 80.200 | 891.022 |
|  |  |  | 3) Разработка процедуры идентификации, оценки рисков и признание опасной деятельности, в том числе и уведомления о промышленных авариях, в соответствии с Хельсинкской конвенцией | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2011 | 3750 | 12.600 | 16.350 | 181.649 |
|  |  |  | 4) Корректировка методик оценки и прогноза выбросов химических веществ, включая стойкие органические загрязнители, тяжелые металлы, т.д. в окружающую среду | Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы | 2012-2013 | 2500 | 28.200 | 30.700 | 341.077 |
|  |  |  | 5) Разработка нормативной базы по предупреждению/сокращению стойких органических загрязнителей в соответствии со Стокгольмской конвенцией и Протоколом о стойких органических загрязнителях к Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012-2015 | - | 302.000 | 302.000 | 3.355.220 |
|  |  |  | 6) Разработка мeтодик по оценке рисков, связанных с использованием приоритетных опасных химических веществ | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, экономические агенты | 2014- 2015 | 2500 | 47.400 | 49.900 | 554.389 |
|  |  |  | 7) Разработка нормативных актов об использовании товаров с содержанием асбеста | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство строительства и регионального развития | 2014- 2015 | 2500 | 87.500 | 90.000 | 999.900 |
|  |  |  | 8) Разработка нормативных актов по использованию отработавших аккумуляторов/батарей, содержащих свинец | Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2011 | 2500 | 31.800 | 34.300 | 381.073 |
|  |  |  | 9) Разработка нормативных актов, касающихся отработанного масла | Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2012 | 2500 | 31.200 | 33.700 | 374.407 |
|  |  |  | 10) Разработка нормативных актов, касающихся вышедшего из эксплуатации электронного и электрического оборудования | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | 2013 | - | 92.000 | 92.000 | 1.022.120 |
|  |  |  | 11) Разработка нормативных актов, касающихся вышедших из строя транспортных средств | Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 2015 | - | 92.000 | 92.000 | 1.022.120 |
|  |  |  | 12) Разработка Плана действий по осуществлению Национальной программы устойчивого управления в области химических веществ на период 2016-2020 | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, Министерство внутренних дел | 2015 | 3.000 | 43.400 | 46.400 | 515.504 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1.500.850 | 16.674.443 |
| ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА |
| Отсутствие интегральной институциональной базы в области управления химическими веществами | Пересмотр институциональных полномочий органов центрального публичного управления в области управления химическими веществами | Цель 3: Создание институциональной основы для обеспечения функционирования единой системы управления в области химических веществ; | 1) Разработка концепции по созданию целостной системы управления в области химических веществ в целях обеспечения межведомственной координации | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения | 2010-2011 | - | 65.400 | 65.400 | 726.594 |
|  |  |  | 2) Укрепление институционального потенциала центрального органа по охране окружающей среды и природным ресурсам в области управления химическими веществами | Министерство окружающей среды | 2010-2011 | 96.000 | 440.600 | 536.600 | 5.961.626 |
|  |  |  | 3) Создание подразделения по управлению химическими веществами, подведомственному центральному органу по охране окружающей среды и природных ресурсов | Министерство окружающей среды | 2010-2015 | 225.600 | 267.360 | 522.960 | 5.810.085 |
|  |  |  | 4) Укрепление институционального потенциала по обеспечению комплексного мониторинга в области управления химическими веществами | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2010-2015 | - | 560.000 | 560.000 | 6.221.600 |
|  |  |  | 5) Укрепление институционального потенциала инспекций в целях обеспечения системы контроля над управлением в области химических веществ | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения | 2010-2015 | - | 716.000 | 716.000 | 7.954.760 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2.400.960 | 26.671.665 |
| ИНФРАСТРУКТУРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ |
| Отсутствие соответсвующей инфраструктуры в области управления химическими веществами | Улучшение инфраструктуры управления в области химических веществ | Цель 4: Создание информационной системы | 1) Техническое оснащение органов центрального публичного управления (Таможенная служба, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций при Министерстве внутренних дел, Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов при Министерстве экономики, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения и других) для обеспечения доступа к международным базам данных по химическим веществам | Министерство информационных технологий и связи, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики | 2010-2015 | - | 111.600 | 111.600 | 1.239.876 |
|  |  |  | 2) Создание базы данных о пожарах и авариях, связанных с химическими веществами | Министерство внутренних дел, Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2013-2015 | 8400 | 13.800 | 22.200 | 245.642 |
|  |  |  | 3) Пересмотр и разработка системы показателей и порядок сбора информации о химических веществах и отходах | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2013- 2014 | 4000 | 170.000 | 174.000 | 1.933.140 |
|  |  | Цель 5: Развитие потенциала по исследованиям и мониторингу | 1) Улучшение потенциала и оснащение современным оборудованием подразделений Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций при Министерстве внутренних дел и других учреждений, вовлеченных в управление аварий с участием химических веществ | Министерство внутренних дел, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство экономики | 2010-2015 | - | 100.000 | 100.000 | 1.111.000 |
|  |  |  | 2) Разработка программы комплексного мониторинга химических веществ в компонентах окружающей среды | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство обороны | 2010-2013 | 1800 | 75.000 | 76.800 | 853.248 |
|  |  |  | 3) Разработка базы данных и её оснащение компьютерными программами по мониторингу выбросов химических веществ и обеспечение on-line доступа | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, экономические агенты | 2014-2015 | 4500 | 32.700 | 37.200 | 413.292 |
|  |  |  | 4) Разработка программы мониторинга и исследований о воздействии химических веществ на здоровье населения | Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы, Министерство обороны | 2010-2015 | 1800 | 300.000 | 301.800 | 3.352.998 |
|  |  | Цель 6: Продвижение международных экологических стандартов | 1) Разработка инструкции по управлению авариями, связанными с химическими веществами | Министерство внутренних дел, (Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций), Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения | 2010-2011 | 3750 | 56.900 | 60.650 | 673.822 |
|  |  |  | 2) Заимствование инструкций по применению передовых техник, лучших практик и видов природоохранной деятельности в области управления химическими веществами | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2013-2015 | - | 162.800 | 162.800 | 1.808.708 |
|  |  |  | 3) Разработка инструкции по применению Кодекса ФАО | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2012 -2015 | 1500 | 50.000 | 51.500 | 572.165 |
|  |  |  | 4) Продвижение и внедрение программ по более чистому производству | Министерство экономики, Министерство окружающей среды | 2011-2015 | - | 131.500 | 131.500 | 1.460.985 |
|  |  |  | 5) Сертификация предприятий, использующих химические вещества в соответствии со стандартами ИСО | Министерство экономики, экономические агенты | 2010-2015 | - | - | - | - |
|  |  |  | 6) Разработка концепции экологической этикетки для промышленных товаров | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | 2014-2015 | - | 58.700 | 58.700 | 652.157 |
|  |  |  | 7) Изменение процедуры определения, оценки рисков и декларация мероприятий с участием опасных веществ, согласно Закону о промышленной безопасности опасных производственных объектов | Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов) | 2011 | - | 3000 | 3000 | 33.330 |
|  |  | Цель 7: Создание потенциала по удалению химических веществ, включая их отходы, и обеззараживание почв и загрязненного оборудования | 1) Создание Центра по управлению опасными отходами. | Министерство окружающей среды | 2012 | 230.500 | 1.600.000 | 1.830.500 | 20.336.855 |
|  |  |  | 2) Инвентаризация и картография земель, загрязненных химическими веществами, включая стойкие органические загрязнители, пестициды, тяжелые металлы и т.п. | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство внутренних дел, Министерство экономики, (Главная государственная инспекция по техническому надзору промышленных опасных объектов), Агентство земельных отношений и кадастра, Министерство обороны | 2010 -2015 | 10500 | 68.000 | 78.500 | 872.135 |
|  |  |  | 3) Разработка национальной инвентаризации полихлорированного бифенила | Министерство окружающей среды, экономические агенты | 2010-2012 | 270.000 | 650.000 | 920.000 | 10.221.200 |
|  |  |  | 4) Инвентаризация химических веществ с истекшим сроком годности, включая лабораторные реактивы | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Академия наук Молдовы, Национальное бюро статистики | 2011-2013 | - | 367.200 | 367.200 | 4.079.592 |
|  |  |  | 5) Инвентаризация непроизвольных выбросов стойких органических загрязнителей | Министерство окружающей среды | 2011-2015 | - | 800.000 | 800.000 | 8.888.000 |
|  |  |  | 6) Проведение мероприятий по очистке/ восстановлению земель, загрязненных нефтепродуктами, отходами пестицидов, полихлорированным бифенилом и другими химикатами | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел, органы местного публичного управления, Министерство обороны | 2010-2015 | 30.600 | 1.350.000 | 1.380.600 | 15.338.466 |
|  |  |  | 7) Проведение мероприятий по изъятию из использования и удаления оборудования, загрязненного стойкими органическими загрязнителями, включая полихлорированный бифенил | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | 2013-2015 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 13.332.000 |
|  |  |  | 8) Проведение работ по предотвращению/удалению отходов горения на полигонах посредством строительства авторизованных хранилищ | Министерство окружающей среды, органы местного публичного управления | 2010-2015 | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 188.870.000 |
|  |  | Цель 8: Обучение, информирование и осведомление общественности об устойчивом управлении химическими веществами, в том числе и сокращение рисков, связанных с их использованием | 1) Внесение дополнений в куррикулум гимназий, лицеев, профессиональных и средних специальных образовательных учреждений, специализирующихся по соответствующей тематике в области управления химическими отходами, включая регламентирование использования химических веществ в соответствии с международными требованиями | Министерство просвещения, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы, Государственный университет Молдовы, Государственный университет медицины и фармации имени Н.Тестемицану, Государственный аграрный университет Молдовы, Технический университет Молдовы | 2011- 2014 | 1500 | 5.400 | 6900 | 76.659 |
|  |  |  | 2) Улучшение (разработка) куррикулума по токсикологии и прикладной токсикологии | Государственный университет Молдовы, Государственный университет медицины и фармации имени Н.Тестемицану, Государственный аграрный университет Молдовы, Технический университет Молдовы, Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы | 2013-2014 | - | 2.700 | 2700 | 29.997 |
|  |  |  | 3) Обновление веб-страницы органов местного публичного управления информацией о регламентировании использования химических веществ, включая потенциальный риск, связанный с их использованием | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2010- 2011 | - | - | - | - |
|  |  |  | 4) Продвижение внедрения новой системы регламентирования химических веществ в соответствии с международными стандартами по химической безопасности на протяжении всего их жизненного цикла | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения, неправительственные организации, общественные ассоциации | 2010-2015 | 7000 | 107.100 | 114.100 | 1.267.651 |
|  |  |  | 5) Разработка, публикация и распространение обучающих, информативных и научных материалов о химических веществах, применяемых в домашнем и сельском хозяйстве, в промышленности | Профсоюзные комитеты, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы, неправительственные организации | 2010-2015 | - | 232.800 | 232.800 | 2.586.408 |
|  |  |  | 6) Проведение кампаний по информированию и осведомлению общественности об управлении химическими веществами, негативном воздействии на среду и здоровье человека. | Министерство окружающей среды, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы, неправительственные организации, общественные ассоциации | 2010- 2014 | - | 271.000 | 271.000 | 3.010.810 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 25.496.050 | 282.961.145 |
| 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА |
| Отсутствие регулирования использования на национальном уровне определенных химических веществ, запрещенных к использованию на международном уровне | Уменьшение рисков, связанных с использованием определенных химических веществ | Цель 9: Оценка рисков, связанных с использованием химических веществ | 1) Инвентаризация потенциальных источников загрязнения асбестом. | Министерство окружающей среды, Министерство строительства и регионального развития, Министерство здравоохранения, органы местного публичного управления, экономические агенты | 2013-2015 | 3000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 2) Инвентаризация потенциальных источников загрязнения ртутью. | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, органы местного публичного управления, экономические агенты | 2013-2015 | 3000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 3) Инвентаризация потенциальных источников загрязнения свинцом. | Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, органы местного публичного управления, экономические агенты | 2013-2015 | 3000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 4) Инвентаризация потенциальных источников загрязнения кадмием. | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, органы местного публичного управления, экономические агенты | 2013-2015 | 3000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 5) Инвентаризация девяти химических веществ, внесенных в Стокгольмскую конвенцию посредством поправок | Министерство окружающей среды, Министерство строительства и регионального развития, Министерство здравоохранения, органы местного публичного управления, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, экономические агенты | 2013-2015 | 3.000 | 250.000 | 253.000 | 2.810.830 |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 465.000 | 5.166.150 |
|  |  |  | Социальные выплаты |  |  |  |  | 1.148.310 | 12.757.724 |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 31.011.170 | 344.534.098 |

## *Расходы в долларах США были рассчитаны в молдавских леях по курсу Национального банка Молдовы на 30 ноября 2009 г.