Anexă

la Strategia naţională de

dezvoltare regională

Planul de acţiuni

privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională în perioada 2010-2012

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Rezultatele scontate | Instituţia responsabilă | Început | Finalizare | Indicatorii de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Constituirea şi dotarea cu echipament a agenţiilor de dezvoltare regională (Nord, Centru şi Sud) | Agenţii de dezvoltare regională operaţionale | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Ianuarie 2010 | Martie 2010 | Trei agenţii de dezvoltare regională create şi dotate cu echipament, personal angajat |
|  | Asistarea agenţiilor de dezvoltare regională în elaborarea planurilor anuale de activitate şi a bugetelor anuale | Agenţii de dezvoltare regională funcţionale | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Ianuarie 2010 | Martie 2010 | Trei planuri şi bugete anuale aprobate |
|  | Elaborarea Manualului operaţional pentru agenţiile de dezvoltare regională | Regulamente eficiente şi detaliate pentru funcţionarea agenţiilor de dezvoltare regională | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Februarie 2010 | Aprilie 2010 | Manualul operaţional pentru agenţiile de dezvoltare regională aprobat |
|  | Instruirea angajaţilor agenţiilor de dezvoltare regională | Agenţii de dezvoltare regională eficiente | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Douăsprezece seminare, o vizită de studiu |
|  | Instruirea angajaţilor Direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului Construcţiilor si Dezvoltării Regionale | Direcţia generală dezvoltare regională eficientă | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Trei sesiuni de instruire, o vizită de studiu |
|  | Fortificarea capacităţilor consiliilor regionale pentru dezvoltare | Consilii regionale pentru dezvoltare eficiente | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Trei sesiuni de instruire pentru fiecare Consiliu regional pentru dezvoltare, O vizită de studiu pentru conducerea Consiliului regional pentru dezvoltare |
|  | Consolidarea capacităţilor de finanţare a dezvoltării regionale | Gestionarea financiară eficientă a Fondului naţional pentru dezvoltare regională | Ministerul Finanţelor, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Februarie 2010 | Iunie 2010 | Trei sesiuni de instruire |
|  | Elaborarea Manualului operaţional pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională | Regulamente eficiente şi detaliate privind procedurile de finanţare ale dezvoltării regionale | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Februarie 2010 | Martie 2010 | Manualul operaţional pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională aprobat |
|  | Instruirea grupurilor de lucru privind elaborarea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor operaţionale | Capacitatea regională de dezvoltare strategică | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Februarie 2010 | Martie 2010 | Zece ateliere de lucru în fiecare regiune |
|  | Elaborarea şi aprobarea strategiilor de dezvoltare regională | Fiecare regiune are o strategie aprobată | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, consiliile regionale pentru dezvoltare, agenţiile de dezvoltare regională | Martie 2010 | Iulie 2010 | Trei strategii de dezvoltare regională aprobate (Nord, Centru, Sud) |
|  | Elaborarea şi aprobarea planurilor operaţionale privind dezvoltarea regională pentru 2010-2012 | Fiecare regiune are un plan operaţional aprobat | Agenţiile de dezvoltare regională, consiliile regionale pentru dezvoltare | Aprilie 2010 | Iulie 2010 | Trei planuri operaţionale aprobate de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare |
|  | Elaborarea şi aprobarea Documentului Unic de Program pentru 2010-2012 | Documentul Unic de Program aprobat | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale | Mai 2010 | Iulie 2010 | Documentul Unic de Program aprobat de către Guvern |
|  | Instruirea actorilor locali şi regionali, asistenţă în elaborarea propunerilor de proiect | Prezentarea adecvată a propunerilor de proiecte de înaltă calitate | Agenţiile de dezvoltare regională, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Şase ateliere de lucru în fiecare an |
|  | Selectarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare regională | Cel puţin trei proiecte în fiecare regiune implementate anual | Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Cel puţin trei proiecte finanţate anual în fiecare regiune |
|  | Pregătirea şi organizarea tenderelor pentru proiectele regionale, inclusiv definirea tipurilor de proiecte în conformitate cu planurile anuale de implementare | Procedurile efectuate | Agenţiile de dezvoltare regională, autorităţile publice locale | 2010 | 2012 | Achiziţii publice efectuate în timp util |
|  | Elaborarea şi aprobarea Planului anual de implementare pentru 2010 a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională | Planul anual de implementare aprobat | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Martie 2010 | Aprilie 2010 | Planul anual de implementare aprobat |
|  | Identificarea indicatorilor regionali de monitorizare | Indicatori de monitorizare identificaţi, reieşind din principiile de calitate şi cost eficienţă | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de Statistică, agenţiile de dezvoltare regională | Ianuarie 2010 | Mai 2010 | Sistemul de indicatori identificat |
|  | Dezvoltarea sistemului informaţional privind datele cu profil regional | Un sistem unitar privind datele regionale | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de Statistică, agenţiile de dezvoltare regională | Ianuarie 2010 | Decembrie 2010 | Date relevante la nivel regional elaborate şi actualizate cu regularitate |
|  | Elaborarea şi aprobarea procedurilor de monitorizare şi evaluare | Procedurile elaborate | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Ianuarie 2010 | Mai 2010 | Procedurile aprobate |
|  | Elaborarea şi implementarea Ghidului de comunicare şi promovare a regiunii | Cunoaşterea la nivel înalt a aspectelor dezvoltării regionale de către publicul naţional şi regional | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, agenţiile de dezvoltare regională | Ianuarie 2010 | Aprilie 2010 | Numărul de comunicate de presă, conferinţe de presă, accesări a paginii web, pliante şi broşuri |
|  | Elaborarea şi aprobarea Planului anual de implementare pentru 2011 | Planul anual de implementare aprobat | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Septembrie 2010 | Decembrie2010 | Planul anual de implementare aprobat |
|  | Elaborarea şi aprobarea Planului anual de implementare pentru 2012 | Planul anual de implementare aprobat | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Septembrie 2011 | Decembrie 2011 | Planul anual de implementare aprobat |
|  | Elaborarea şi aprobarea planurilor operaţionale pentru dezvoltarea regională şi a Documentului Unic de Program pentru 2011-2013 | Fiecare regiune are un plan operaţional aprobat, Documentul Unic de Program aprobat | Agenţiile de dezvoltare regională, consiliile regionale pentru dezvoltare, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Septembrie 2011 | Decembrie 2011 | Planuri operaţionale regionale aprobate, Documentul Unic de Program aprobat |
|  | Coordonarea asistenţei donatorilor în domeniul dezvoltării regionale | Asistenţa donatorilor coordonată | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | 2010 | 2012 | Numărul proiectelor implementate, numărul parteneriatelor de dezvoltare |
|  | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională în perioada 2013-2015 | Plan de acţiuni aprobat | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | Iulie 2012 | Decembrie 2012 | Plan de acţiuni aprobat |