Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№  484 от 5 июля 2011 г.

Национальный План действий

по внедрению структурной реформы в образовании

Цели

- Обеспечение доступа всех детей к качественному образованию.

- Повышение гибкости в  трудовых отношениях в секторе образования.

- Повышение эффективности использования финансовых средств (путем применения формулы подушевого финансирования на национальном уровне).

Цель № 1. Обеспечение доступа всех детей к качественному образованию

| № п/п | Название действия | Предусматриваемые меры | Ответственные | Сроки выполнения | Затраты на внедрение реформы | Показатели прогресса/экономия, тыс. леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усовершенствование нормативно-правовой базы | Внесение изменений в статью 13 Закона № 547-XIII от 21 июля 1995 года об образовании путем исключения нормативов, предусматривающих число детей в классе/группе | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Принятый закон |
|  |  | Внесение дополнений в статью 12 Закона № 547-XIII от 21 июля 1995 года об образовании путем введения нового типа учреждения – окружная школа | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Принятый закон |
|  |  | Разработка нормативной базы, предусматривающей число детей в классе | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденный приказ |
|  |  | Разработка положения об организации и функционировании окружных школ с установлением критериев для их создания | Министерство просвещения | Август 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденное положение |
| 2. | Реструктуризация центрального аппарата Министерства просвещения | Создание отдела менеджемента и реформ в образовании в составе Управления дошкольного, начального и общего среднего образования Создание отдела мониторинга экономических реформ в образовании в составе Управления экономической политики, патримония и финансов | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | 154,0 тыс.леев 2300,0 тыс.леев | Утвержденное постановление Созданный отдел Утвержденный персонал |
| 3. | Оптимизация количества классов | 3.1. Идентификация учреждений, подлежащих оптимизации классов | Министерство просвещения | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | 118 учреждений – 2011 г. 196 учреждений – 2012 г. 200 учреждений – 2013 г. |
|  |  | Рационализация количества классов за счет увеличения числа учащихся в классе | Министерство просвещения | Сентябрь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Оптимизированы - 200 классов; экономия –18 000,0 тыс.леев |
|  |  |  |  | Сентябрь 2012 г. | Не требует финансовых ресурсов | Оптимизированы - 532 класса; экономия – 48 000,0 тыс.леев |
|  |  |  |  | Сентябрь 2013 г. | Не требует финансовых ресурсов | Оптимизированы - 312 классов; экономия – 28 000,0 тыс.леев |
| 4. | Оптимизация сети образовательных учреждений и создание окружных школ | 4.1. Идентификация учреждений, подлежащих реорганизации и оптимизации | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Составленный и утверждены список учебных заведений |
|  |  | 4.2. Установление сроков реорганизации и оптимизации для каждого учреждения | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Установленные сроки реорганизации |
|  |  | 4.3. Выезды на места. Предоставление помощи и консультаций | Министерство просвещения, органы местного публичного управления |  | Не установленные внешние источники | Оказанная помощь |
|  |  | 4.4. Реорганизация и оптимизация учреждений | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | Сентябрь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | 221 учреждение; экономия – 75 000,0 тыс.леев |
|  |  |  |  | Сентябрь 2012 г. | Не требует финансовых ресурсов | 82 учреждения; экономия – 32 000,0 тыс.леев |
|  |  |  |  | Сентябрь 2013 г. | Не требует финансовых ресурсов | 75 учреждений; экономия - 29 000,0 тыс.леев |
|  |  | 4.5. Идентификация окружных учреждений | Министерство просвещения | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденный список окружных школ |
|  |  | Установление необходимого количества транспортных средств для перевозки учащихся | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | 2011 г. – 164 единицы транспортных средств 2012 г. – 121 единица транспортных средств 2013 г. – 101 единицы транспортных средств |
|  |  | Закупка транспортных средств | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | 2011 г. | 32 000,0 тыс.леев Проект* – 30160,0 тыс.леев | 37 единиц транспортных средств 35 единиц транспортных средств Куплены 72 единицы транспортных средств |
|  |  |  |  | 2012 г. | 32 000,0 тыс.леев | 42 единицы транспортных средств |
|  |  |  |  | 2013 г. | 32 000,0 тыс.леев | 42 единицы транспортных средств |
|  |  | Идентификация средств со стороны международного сообщества для покрытия расходов на транспорт |  | 2012-2013 гг. | Не установленные внешние источники | Купленные транспортные средства |
|  |  | Аренда транспортных средств | Органы местного публичного управления | 2011-2013 гг. | Не установленные внешние источники бюджет органов местного публичного управления 30 400,0 тыс.леев | 2011 г. – 92 единицы 2012 г. – 79 единиц 2013 г. – 59 единиц |
|  |  | Установление маршрутов для каждого отдельного учреждения | Министерство просвещения, органы местного публичного управления | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Установленные маршруты |
|  |  | 4.11. Укрепление методической и материально-технической базы реорганизованных учебных заведений | Министерство просвещения | 2011- 2012 гг. | Неустановленные внешние источники, бюджет органов местного публичного управления, экономические партнеры | Около 165 окружных школ предстоит: - отремонтировать, укрепить - обеспечить учебно-методическим материалом и художественной литературой - обеспечить различным оснащением, лабораторным оборудованием, компьютерами |
|  |  | 4.12. Разработка рекомендаций по использованию освобожденных помещений и зданий | Министерство просвещения | Декабрь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Разработанные рекомендации |
| 5. | Освещение структурных реформ в образовании | 5.1. Разработка плана освещения положительного опыта, приобретенного в пилотных районах | Министерство просвещения, проект «Качественное образование в сельской местности Молдовы» | Июнь 2011 г. | Не установленные внешние источники | Разработанный и утвержденный план |
|  |  | 5.2. Проведение коммуникационной кампании |  | Июнь 2011 г.– май 2012 г. | Проект* - 1 187,0 тыс.леев | Осуществляемая кампания |
|  |  |  |  | Май 2012 г. – сентябрь 2013 г. | 800,0 тыс.леев – не установленные внешние источники | 85% бенефициаров проинформированы о преимуществах реформ на национальном уровне |
| 6. | Мониторинг структурной реформы в образовании | 6.1. Разработка плана мониторинга реформы |  | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденный план |
|  |  | 6.2. Осуществление деятельности по мониторингу | Министерство просвещения | Сентябрь 2011 г. – сентябрь 2013 г. | Не требует финансовых ресурсов | Осуществляемая деятельность |
| Цель № 2. Повышение гибкости в трудовых отношениях в образовании |
| 1. | Усовершенствование нормативно-правовой базы | 1.1. Внесение изменений в Трудовой кодекс в части продления трудовых отношений с учителями, достигшими пенсионного возраста, на контрактной основе и расширения полномочий руководителей учебных заведений с тем, чтобы позволить им принимать решения о найме и увольнении персонала согласно потребностям и производительности | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Принятый закон |
|  |  | 1.2. Разработка нормативной базы трудовых отношений на контрактной основе в образовании | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденная нормативная база |
| 2. | Пересмотр штатной численности персонала | Издание приказа о приостановлении найма вспомогательного персонала (вакантные должности на 2011 год) | Министерство просвещения | Июнь 2011 г. |  | Изданный приказ |
| 3. | Разработка методологии образовательного маркетинга | Установление механизмов прогнозирования спроса на преподавательские кадры | Министерство просвещения | Сентябрь 2011 г.- май 2012 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденная методология |
|  |  | Разработка новой методологии формирования (установления) нагрузки в доуниверситетском образовании | Министерство просвещения | Сентябрь 2011 г.- май 2012 г. | Не установленные внешние источники | Утвержденная методология |
| Цель № 3. Эффективное использование финансовых средств (путем применения формулы подушевого финансирования на национальном уровне) |
| 1. | Усовершенствование нормативно-правовой базы | Внесение изменений в Закон № 397 - XV от 16 октября 2003 года о местных публич-ных финансах в части подчиненности образова-тельных учреждений началь-ного и среднего образования органам местного публич-ного управления второго уровня | Министерство просвещения | Июль 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Принятый закон |
| 2. | Расширение ареала применения формулы подушевого финансирования | 2.1. Применение формулы подушевого финансирования в 9 районах и муниципиях Кишинэу и Бэлць | Министерство просвещения, проект «Качес-твенное образо-вание в сель-ской местности Республики Молдова» | Январь 2012 г. | Бюджеты органов местного публичного управления, государственный бюджет | Примененная формула |
|  |  | Применение формулы подушевого финансирования на национальном уровне | Министерство просвещения | Январь 2013 г. | Бюджеты органов местного публичного управления, государственный бюджет | Примененная формула |
|  |  | Тренинги для персонала, вовлеченного в реализацию применения формулы финансирования (примар, директор, бухгалтер и т.д.) | Министерство просвещения, проект «Качественное образование в сельской местности Республики Молдова» | На протяжении 2011 года | Проект* - 124 000 долларов США | 980 человек обученных |
|  |  | 2.4. Техническая помощь районам и образовательным учреждениям в разработке бюджетов на основе формулы | Министерство просвещения, проект «Качественное образование в сельской местности Республики Молдова» | На протяжении 2011 года | Средства из проекта* | Число предоставленных консультаций |
|  |  | Усовершенствование положения о применении формулы финансирования | Министерство просвещения, проект «Качественное образование в сельской местности Республики Молдова» | Июнь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Утвержденный регламент |
|  |  | Разработка методологической поддержки применения формулы финансирования | Министерство просвещения, проект «Качественное образование в сельской местности Республики Молдова» | Декабрь 2011 г. | Средства из проекта* | Разработанные материалы |
| 3. | Рассмотрение воз-можности переноса расходов на соци-альную защиту из сферы образования на принцип, основанный на семейном доходе | 3.1 Проведение сравнительного исследования по изучению опыта других стран в данной области | Министерство просвещения | На протяжении 2011 года | Не установленные внешние источники | Проведенное исследование, выполненные рекомендации |
|  |  | 3.2 Пересмотр расходов на социальную защиту в бюджете образования | Министерство просвещения | Июнь – сентябрь 2011 г. | Не требует финансовых ресурсов | Измененный бюджет на 2012 год, сокращенные затраты |
| 4. | Выплата пособий по потере рабочего места высвобожденному персоналу | Установление необходимых финансовых средств | Министерство просвещения | Июнь – сентябрь 2011 г. | Средства государственного бюджета и бюджетов органов местного публичного управления | Осуществленные выплаты |

* Проект «Качественное образование в сельской местности Молдовы» внедренный при содействии Всемирного банка.