Anexă

la Programul naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pînă în anul 2015

PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE ERADICARE A TULBURĂRILOR PRIN DEFICIT DE IOD PÎNĂ ÎN ANUL 2015

| Obiective şi acţiuni | Termene de realizare | Responsabili | Costuri, mii lei | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |  |
|  |  |  | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite | Costul total | Prevăzut în bugetul de stat | Costuri neacoperite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Asigurarea importului şi plasării pe piaţă a cel puţin 95% de sare alimentară adecvat iodată сătre cu 1 ianuarie 2014 şi menţinerea durabilă a acestei rate |
| 1.1 Asigurarea importului şi plasării pe piaţă a cantităţilor suficiente de sare alimentară iodată (circa 5 kg de sare alimentară iodată per persoană într-un an) | 2011-2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cantitatea de sare alimentară iodată importată şi plasată pe piaţa internă |
| 1.2 Sensibilizarea şi informarea importatorilor şi a distribuitorilor de sare alimentară despre tulburările prin deficit de iod în Republica Moldova şi strategia de combatere şi eradicare a lor – iodarea universală a sării | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | Numărul măsurilor elaborate şi implementate |
| 1.3 Implementarea/aplicarea Regulamentului sanitar privind sarea alimentară şi a altor acte normative în vigoare | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul măsurilor de implementare realizate Numărul măsurilor de constrîngere contravenţională aplicate |
| II. Creşterea ratei de utilizare a sării alimentare adecvat iodate pînă la cel puţin 90% dintre gospodării către anul 2014 şi menţinerea durabilă a acestei rate |
| 2.1 Elaborarea şi implementarea unor campanii de informare în masă privind impactul deficienţei de iod asupra stării şi bunăstării populaţiei, productivităţii muncii şi performanţelor şcolare şi beneficiile consumului de sare alimentară iodată | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | Numărul campaniilor elaborate şi implementate |
| 2.2 Combaterea prejudecăţilor precum că sarea iodată ar dăuna calităţii unor produse alimentare, informarea populaţiei despre rezultatele studiilor internaţionale şi celor naţionale efectuate la acest capitol | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul măsurilor elaborate şi implementate |
| III. Creşterea ponderii întreprinderilor de fabricare a pîinii şi a altor produse de panificaţie care utilizează sarea alimentară iodată pînă la 100% către 1 ianurie 2012 şi menţinerea ulterioară durabilă a acestei ponderi, precum şi creşterea ponderii întreprinderilor din industria alimentară, altele decît cele de producere a pîinii şi produselor de panificaţie, care utilizează sarea alimentară iodată pînă la 90% către 1 ianuarie 2014 şi pînă la 100% - către 1 ianuarie 2015 şi menţinerea durabilă a acestor rate |
| 3.1 Sensibilizarea şi informarea întreprinzătorilor din industria alimentară despre impactul deficienţei de iod asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova şi asupra productivităţii lor, precum şi beneficiile utilizării sării alimentare iodate în calitate de ingredient alimentar prin substituirea sării alimentare neiodate | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Numărul măsurilor de sensibilizare şi informare elaborate şi implementate |
| 3.2 Informarea întreprinzătorilor din industria alimentară despre lipsa efectelor nefavorabile ale sării alimentare iodate asupra calităţii produselor alimentare, despre rezultatele studiilor internaţionale şi celor naţionale efectuate la acest capitolul în scopul combaterii prejudecăţilor persistente precum că sarea iodată ar dăuna calităţii produselor alimentare | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul măsurilor de informare elaborate şi implementateNumărul întreprinderi-lor informate |
| IV. Asigurarea atingerii către anul 2015 a medianei excreţiei iodului cu urina la un nivel de 100-300 µg/l la copiii de 8-10 ani |
| 4.1 Promovarea beneficiilor pentru sănătate a substituirii sării alimentare neiodate din alimentaţie cu sare alimentară iodată | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul măsurilor de promovare elaborate şi implementate |
| 4.2 Promovarea principiilor alimentaţiei sănătoase, a consumului alimentar de peşte şi altor produse marine natural bogate în iod precum şi altor produse care conţin iod (de ex.. apa potabilă iodată îmbuteliată), a măsurilor de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de Comisia Codex Alimentarius | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | Numărul măsurilor de promovare elaborate şi implementate |
| V. Consolidarea către anul 2015 a unui sistem eficient de management, coordonare, monitorizare şi evaluare a Programului |
| 5.1 Asigurarea monitorizării importului sării alimentare iodate şi neiodate în Republica Moldova şi evaluării disponibilităţii sării alimentare iodate şi neiodate la import | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii Serviciul vamal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cantitatea de sare alimentară iodată şi neiodată importată şi plasată pe piaţa internă |
| 5.2 Asigurarea monitorizării utilizării sării alimentare iodate în industria alimentară şi la întreprinderile de alimentaţie publică | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Numărul întreprinderi-lor din industria alimentară care utilizează sarea alimentară iodată Numărul întreprinderi-lor de alimentaţie publică care utilizează sarea alimentară iodată |
| 5.3 Asigurarea monitorizării disponibilităţii sării alimentare iodate şi neiodate în unităţile de comerţ cu produse alimentare şi calităţii sării alimentare iodate | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | Numărul unităţilor de comerţ cu produse alimentare care fac disponibilă sarea alimentară iodată Numărul unităţilor de comerţ cu produse alimentare care fac disponibilă utilizarea ambelor tipuri de sare Ponderea probelor de sare care conţin cantităţi adecvate de iod |
| 5.4 Asigurarea monitorizării calităţii sării alimentare utilizată la nivel de gospodării | 2014 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0l0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | Raport de monitorizare a sării alimentare utilizată la nivel de gospodării elaborat |
| 5.5 Asigurarea realizării studiului naţional privind evaluarea statutului nutriţional în iod al copiilor de 8-10 ani | 2014 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | Studiu privind statutul nutriţional în iod al populaţiei realizat |
| 5.6 Asigurarea implementării metodei de determinare a excreţiei iodului cu urina | 2012 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | Metoda de determinare a iodului în urină implementată |
| 5.7 Fortificarea capacităţilor de monitorizare şi evaluare a prezentului Program | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Capacităţi de monitorizare şi evaluare îmbunătăţite |
| Total |  |  | 840,0 | 840,0 | 0,0 | 830,0 | 830,0 | 0,0 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 1740,0 | 540,0 | 1200,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 4590,0 | 3390,0 | 1200,0 |  |

Notă: Costurile prevăzute la rubrica „Prevăzut în bugetul de stat” vor fi acoperite în limita mijloacelor bugetare prevăzute anual în bugetul de stat pentru activitatea Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.