Приложение

к Национальной стратегической программе в области

демографической безопасности Республики Молдова

(2011-2025 гг.)

## План действий

## по реализации Национальной стратегической программы в области

## демографической безопасности Республики Молдова (2011-2013 гг.)

| № | Конкретные задачи | Меры | Действия | Сроки реализа-ции (год) | Ответственные | Расходы (тыс. леев) | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Социальная защита, семья и ребенок |
| 1. | Укрепление социальных услуг по защите уязвимых семей и детей на территории Республики Молдова или за ее пределами | Продвижение и развитие механизмов социальной защиты всех семей с детьми | 1) Пересмотр предоставляемых социальных услуг семьям с детьми в целях увеличения их объема | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2012 – 20494,4 2013 – 113789,0 из государст-венного бюджета | Измененная законодательная база |
|  |  |  | 2) Организация на льготных условиях летнего отдыха для большинства детей из социально уязвимых семей | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 2012 – 19032,1 2013 – 19983,6 из государст-венного бюджета | Количество детей, охваченных летним отдыхом |
|  |  |  | 3) Репатриация на родину как можно большего количества детей, оставшихся без попечения родителей за границей | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2012 – 100,0 2013 – 100,0 из государст-венного бюджета | Количество детей, возвращенных в страну, и формы примененной социальной защиты |
|  |  |  | 4) Внедрение широких мер по профилактике отказа родителей от детей | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество детей от которых отказа-лись родители |
|  |  |  | 5) Продвижение механизмов социальной помощи семьям с детьми и с низкими доходами | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество семей, получивших помощь |
| 2. | Поощрение гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязаннос-тей, как для женщин, так и для мужчин | Развитие базы комплексного подхода к принципу равенства полов и предупреждения семейного насилия | 1) Осведомление общественности о проблемах совмещения семейной деятельности и карьеры | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с другими учреждениями, уполномоченными в области равенства полов, и средствами массовой информации | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество проведенных информационных кампаний |
|  |  |  | 2) Совершенствование законодательства по вопросам сбалансированного подхода к работе и семье | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество утвержденных и измененных актов |
|  |  |  | 3) Реализация мер по профилактике насилия, плохого отношения и дискриминации в семье | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество случаев по насилию, плохого отношения и дискриминации |
|  |  |  | 4) Создание служб психологической помощи (центры и кабинеты) для жертв плохого обращения в семье | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество созданных центров |
| 3. | Создание и развитие интегрированной системы социальных услуг для поддержки лиц, находящихся в затруднительном положении | Укрепление базы и улучшение управления интегрированной системой социальных услуг | 1) Разработка, адаптация и реализация юридической базы | 2012 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество разработанных положений |
|  |  |  | 2) Развитие, обеспечение качества и эффективности интегрированной системы социальных услуг | 2012 | Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество услуг |
| 4. | Направление социальных услуг к наиболее уязвимым слоям населения | Оказание социальной помощи на основе анализа доходов | 1) Адаптация нормативной базы | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования | В пределах утвержденных финансовых средств | Адаптированная нормативная база |
|  |  |  | 2) Повышение эффективности механизмов оказания социальных услуг на основе анализа доходов | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество получателей социальной помощи |
| 5. | Создание системы социально экономического прогнозирования в области государственного социального страхования | Разработка базы социально экономического прогнозирования в области государственного социального страхования | 1) Разработка методологии прогнозирования | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Разработанная методика |
|  |  |  | 2) Определение и разработка пакета первичных показателей | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Разработанный пакет первичных показателей |
|  |  |  | 3) Адаптация программы, моделирующей экономико-демографическую ситуацию | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Программа, моделирующая ситуацию в данной области |
| 6. | Достижение более высокого уровня финансовой стабильности и устойчивости посредством реализации реформ в области пенсионной системы | Укрепление правовой базы в области пенсионной системы | 1) Регламентирование условий унификации видов социального страхования, равного для всех категорий пенсионеров | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество утвержденных нормативных актов |
|  |  | Расширение разнообразия источников доходов пенсионной системы | 2) Разработка основ для регулирования и работы частной пенсионной системы | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная касса социального страхования | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество утвержденных нормативных актов |
| 7. | Развитие базы для совместного участия в реализации проблем роста зависимости от государственной пенсионной системы | Расширение сотрудничества с социальными партнерами и организациями гражданского общества в целях адекватного решения проблем старения и использования потенциала пожилых лиц | 1) Завершение работ по отчету о результатах исследований в области демографического старения | 2011 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Академия наук Молдовы в сотрудничестве с Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова и неправительственными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств из внешних источников | Количество опубликованных материалов |
|  |  |  | 2) Улучшение диалога с гражданским обществом для повышения осведомленности широкой общественности о проблемах старения и укрепления сплоченности между поколениями | 2012 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Академия наук Молдовы в сотрудничестве с Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова и неправительственными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств из внешних источников | Количество проведенных публичных встреч |
|  |  |  | 3) Выполнение исследований воздействия демографического старения с целью обоснования в социальном диалоге необходимости реформы пенсионной системы | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Академия наук Молдовы в сотрудничестве с Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова и неправительственными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств из внешних источников | Количество презентаций |
| 8. | Установление системы минимальных гарантий социальной безопасности для наибольшего числа трудящихся- эмигрантов, выходцев из Республики Молдова и членов их семьи | Проведение переговоров по проектам двусторонних соглашений в области социальной защиты с государствами назначения трудящихся-эмигрантов | 1) Изучение степени готовности государств к обсуждению проекта двустороннего соглашения в области социальной защиты | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество государств, с которыми были проведены переговоры |
|  |  |  | 2) Начало переговоров по проекту соглашения в области социальной защиты | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество подписанных соглашений |
| II. Здравоохранение |
| 9. | Обеспечение широкого доступа населения к качественным медицинским услугам в соответствие с запросами различных групп населения | Улучшение репродуктивного здоровья соответствующих групп населения посредством полного внедрения Национальной стратегии в области репродуктивного здоровья | 1) Расширение программ и услуг помощи в области репродуктивного здоровья для населенных пунктов | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Реализованная стратегия Коэффициент рождаемости Коэффициент материнской смертности Коэффициент детской смертности |
|  |  |  | 2) Внедрение учебных программ для молодого поколения о здоровом образе жизни | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество внедренных программ |
|  |  |  | 3) Продвижение партнерских связей в проведении акций информирования, просвещения и взаимообмена по вопросам репродуктивного здоровья | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество действий в рамках партнерства публичного и частного секторов |
|  |  |  | 4) Обеспечение равного и не- дискриминационного доступа к услугам репродуктивного здоровья | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество служб по репродуктивному здоровью |
|  |  | Развитие гериатрических услуг для наибольшего числа населенных пунктов | 1) Консолидация возможностей Республиканского гериатрического центра | 2013 | Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных финансовых средств | Работающий центр |
|  |  |  | 2) Создание сети гериатрических услуг при санитарно-медицинских учреждениях страны | 2013 | Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество учреждений, оказывающих гериатрические услуги |
| 10. | Продвижение здорового образа жизни для всех категорий населения | Реализация задач по пропагандированию здорового образа жизни в соответствии с Национальной программой пропаганды здорового образа жизни на 2007- 2015 гг. | 1) Активизация мер по повышению уровня санитарной культуры населения | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве со средствами массовой информации и неправительственными организациями | 2012 – 32278,1 2013 – 42767,1 из государст-венного бюджета и фондов обязательного медицинского страхования | Реализованная программа |
|  |  |  | 2) Продвижение действий по профилактике и борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями | 2013 | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве со средствами массовой информации и неправительственными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств | Статистические показатели состояния здоровья, ожидаемой продолжительности жизни |
| 11. | Консолидация возможностей медицинской статистики с целью приведения в соответствие с международными требованиями | Совершенствование статистической базы данных о медико-демографической ситуации | Организация сбора и распространения статистических данных о медико-демографической ситуации | 2013 | Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных финансовых средств | Собранные и распространенные статистические показатели |
| III. Рынок рабочей силы |  |
| 12. | Консолидация национальной законодательной базы в области трудовой занятости | 1. Оценка реализации, внесение изменений и дополнений в Национальную стратегию в области политики трудовой занятости на 2007-2015 гг. 2. Разработка выводов и рекомендаций в отношении совершенствования правовой базы в области трудовой занятости | 1) Внесение изменений и дополнений в Национальную стратегию в области политики трудовой занятости на 2007- 2015 гг. | 2011 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество измененных и дополненных нормативных актов |
|  |  |  | 2) Внедрение изменений в Закон № 102-XV от 13 марта 2003 г. о занятости населения и социальной защите лиц, находящихся в поиске работы | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество лиц которым оказаны услуги по занятости и социальной защите в соответствие с Законом |
| 13. | Продвижение мер по повышению уровня занятости молодежи | 1. Консультации, информирование, профессиональное ориентирование и подготовка молодежи в соответствии со спросом на рынке труда 2. Продвижение механизмов стимулирования трудоустройства молодежи | 1) Оказание услуг по профессиональному информированию и консультированию молодежи, включая предоставление стипендий | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения | 2012 – 8141,6 2013 – 8662,5 из государственного бюджета | Количество молодых людей, прошедших курсы подготовки (абсолютное значе-ние, %) и трудоуст-роенных после курсов (абсолютное значение, %), Количество выделенных стипендий |
|  |  |  | 2) Оказание услуг по профессиональному ориентированию и подготовке молодежи | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения | 2012 – 12,8 2013 – 12,8 из государственного бюджета | Количество молодых людей, прошедших курсы подготовки |
|  |  |  | 3) Предложение изменений в трудовое законодательство, которые повысят шансы молодежи на трудоустройство | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество молодых безработных, получивших работу через Национальное агентство занятости |
| 14. | Повышение уровня занятости и сокращение коэффициента безработицы с помощью активных и профилактических мер | 1. Повышение количественных и качественных показателей занятости путем развития навыков и повышения конкурентоспособности рабочей силы. 2. Постоянный мониторинг положения на рынке труда | 1)Оказание услуг по повышению возможностей трудоустройства граждан, находящихся в поиске работы | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики | 2012 – 11925,3 2013 – 11925,3 из государственного бюджета | Значение основных показателей рынка труда |
|  |  |  | 2) Составление отчетов по оценке эффективности политики в области занятости населения | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество составленных отчетов |
| 15. | Обеспечение равного доступа женщин и мужчин к рынку рабочей силы | 1. Предупреждение и искоренение на рынке труда любых форм дискриминации по половому признаку 2. Обеспечение соблюдения соглашений и рекомендаций международных организаций в целях эффективного внедрения принципа равенства шансов для женщин и мужчин на рынке труда | 1) Внедрение принципа равенства полов при осуществлении политики занятости | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения, Инспекция труда, в сотрудничестве с патронатами, профсоюзами, средствами массовой информации | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент женщин в общем числе занятого населения Количество выявленных случаев нарушения принципа равенства шансов при трудоустройстве и в оплате труда |
|  |  |  | 2) Организация информационных кампаний о равных правах на рынке труда | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения, Инспекция труда, в сотрудничестве с патронатами, профсоюзами, средствами массовой информации | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество действий и опубликованных информационных материалов |
| 16. | Продвижение возможностей для трудоустройства лиц, вернувшихся на родину | Трудоустройство как можно большего числа граждан, вернувшихся из-за рубежа | Оказание услуг по интеграции на рынке труда лиц, вернувшихся на родину | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество трудоустроенных после возвращения |
| IV. Миграция |
| 17. | Стимулирование возвращения как можно большего числа эмигрантов | Укрепление внутренней базы и создание условий для стимулирования процесса возвращения трудящихся-мигрантов | 1) Реализация мер по стимулированию возвращения трудящихся эмигрантов из Молдовы | 2013 | Министерство экономики, Национальное агентство занятости населения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество реализованных мер |
|  |  |  | 2) Создание оптимальных условий для интеграции лиц, вернувшихся на родину, с точки зрения области занятости, изучения законодательства, государственного языка и т.д. | 2013 | Министерство экономики, Национальное агентство занятости населения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество добровольно вернувшихся и интегрированных мигрантов |
|  |  |  | 3) Расширение возможностей для инвестирования средств, заработанных за границей | 2013 | Министерство экономики, Национальное агентство занятости населения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество мигрантов, которые получили финансовую помощь на ведение бизнеса и/или участие в программах непрерывного образования |
| 18. | Укрепление национальных возможностей по эффективному управлению внешними миграционными процессами | 1. Развитие возможностей легального трудоустройства Республики Молдова за границей 2. Обеспечение широкого информирования граждан о рисках, условиях эмиграции и легального трудоустройства за рубежом | 1) Подписание двусторонних соглашений в области трудовой миграции с государствами назначения эмиграции | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество подписанных соглашений |
|  |  |  | 2) Реализация программ в области циркулярной и временной (сезонной) миграции | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество эмигрантов, охваченных программами циркулярной миграции |
|  |  |  | 3) Публикация и распространение информационных материалов о возможностях и ограничениях легального трудоустройства эмигрантов | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество опубликованных и распространенных материалов |
| 19. | Консолидация сотрудничества на международном уровне с целью защиты прав трудящихся-мигрантов из Республики Молдова | Продвижение диалога с государствами назначения эмиграции | 1) Реализация совместных проектов в области миграции со странами Европейского Союза в рамках Партнерства в целях мобильности между Республикой Молдова и ЕС | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество проектов, реализованных в рамках Партнерства |
|  |  |  | 2) Развитие отношений сотрудничества в области миграции с государствами назначения за пределами ЕС | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество заключенных соглашений/начатых проектов, проведенных двусторонних встреч |
|  |  |  | 3) Развитие международного сотрудничества с целью защиты прав трудящихся-эмигрантов | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество заключенных соглашений/начатых проектов, проведенных двусторонних встреч |
|  |  | Обеспечение социальной защиты граждан, уехавших за границу на заработки | Заключение соглашений в области социальной защиты | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество заключенных соглашений о социальной защите |
| 20. | Обеспечение эффективного мониторинга внешних и внутренних миграционных потоков | Внедрение эффективных механизмов учета миграционных потоков и создание информационных баз данных в области миграционной статистики | Совершенствование методов учета и анализа миграционных потоков, завершение работы над автоматизированной информационно-интегрированной системы «Миграция и убежище» | 2013 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Пограничная служба | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество эмигрантов и иммигрантов (в различные периоды) |
| 21. | Содействие интеграции всех иммигрантов в общество путем межкультурного диалога и на принципах сосуществования | Оказание помощи на начальном этапе интеграции иностранных граждан (иммигрантов, беженцев и получателей гуманитарной защиты) | 1) Организация курсов для иностранцев: - изучение государственного языка; - изучение законодательства; - знакомство с культурно-историческими особенностями Республики Молдова | 2013 | Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество интегрированных иммигрантов и лиц, попросивших убежище |
|  |  |  | 2) Внедрение эффективных программ, облегчающих интеграцию иммигрантов, беженцев и получателей гуманитарной защиты | 2013 | Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество программ, способствующих интеграции иностранцев |
|  |  |  | 3) Публикация информационных материалов о правах и свободах, правилах пребывания, возможностях интеграции иностранцев | 2013 | Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество публикаций |
|  |  | Оказание помощи по трудоустройству иностранным гражданам | 1)Выявление отраслей, которые можно обеспечить за счет иностранной рабочей силы | 2013 | Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество трудоустроенных иностранных граждан |
|  |  |  | 2) Определение критериев для отбора (возраст, пол, образование, специальность, опыт работы, гражданское положение и т.д.) | 2013 | Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Критерии внедрены |
|  |  | Осуществление мониторинга соблюдения законодательства в данной области с целью борьбы со всеми формами злоупотреблений в отношении иммигрантов | Учет и анализ случаев нарушения законодательства, допущенных в отношении иностранных граждан на территории Республики Молдова | 2013 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных финансовых средств, из внешних источников | Количество выявленных случаев нарушения законодательства |
| V. Образование |
| 22. | Обеспечение равных и эффективных условий для образования и формирования личности для всех учащихся | Пересмотр финансовых инструментов для содержания и развития системы образования | Разработка, стимулирование, пилотное тестирование и внедрение новой формулы финансирования общеобразовательных учреждений | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | В пределах утвержденных финансовых средств | Уровень покрытия финансирования общеобразовательных учреждений на основе формулы |
|  |  | Установление баланса между обеспечением помощью неблагополучных семей и личной ответственностью родителей за воспитание детей | Знакомство родителей с положениями действующего законодательства касательно их прав и обязанностей по содержанию и воспитанию детей | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления и подведомственными учебными заведениями | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество случаев отказа родителей от детей |
|  |  | Реструктуризация и реформа системы образования интернатного типа и перенаправление существующих возможностей и ресурсов на семьи и альтернативные социальные услуги | 1) Предупреждение институционализации детей в учреждения интернатного типа путем создания и развития коммунитарных служб защиты ребенка и семьи (дома семейного типа) и альтернативных коммунитарных центров | 2013 | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с органами местного публичного управления и подведомственными учебными заведениями | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент сокращения количества детей, проживающих в домах-интернатах |
|  |  |  | 2) Социальная интеграция детей, находящихся в затруднительном положении | 2013 | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с органами местного публичного управления и подведомственными учебными заведениями | 2012 – 1197,6 2013 – 1197, 6 из государственного бюджета | Количество мер на коммунитарном уровне по социализации детей, находящихся в затруднительном положении |
|  |  | Обеспечение доступности услуг яслей/детсадов для молодых семей | 1) Развитие сети дошкольных воспитательных учреждений и создание альтернативных центров дошкольного воспитания | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Повышенный процент зачисления в программы дошкольного воспитания |
|  |  |  | 2) Реконструкция дошкольных учреждений и улучшение их технико-материального оснащения | 2013 | Министерство просвещения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 2012 – 5800,0 из государственного бюджета | Количество реконструирован-ных школ в течении одного года |
|  |  |  | 3) Увеличение средних расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях | 2013 | Министерство просвещения в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 2012 – 76057,4 2013 – 76057,4 из государственного бюджета | Доля годового увеличения финансирования для дошкольных учреждений |
|  |  | Обеспечение доступа молодежи к услугам региональных и коммунитарных молодежных центров | 1) Расширение сети ресурсных центров для молодежи на местном и региональном уровне | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, в сотрудничестве с Фондом социальных инвестиций в Молдове, органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество центров |
|  |  |  | 2) Организация различных мероприятий по информиро-ванию и подготовке молодежи к здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек (курение, употреб-ление алкоголя и наркотиков, несбалансированное питание) | 2013 | Министерство молодежи и спорта, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления, молодежными центрами, молодежными неправительствен-ными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество обученных лиц |
| 23. | Обеспечение широкого доступа к образованию и качественной профессиональной подготовке для всех детей | Ежегодное повышение доступности качественного образования | 1) Организация в соответствии с необходимостью школьного транспорта в сельской местности, закупка транспортных средств | 2013 | Министерство просвещения в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент учащихся, пользующихся школьным транспортом |
|  |  |  | 2) Бесплатное обеспечение учеников 1-4 классов горячими завтраками | 2013 | Министерство просвещения, Министерство финансов, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент учащихся, получающих завтрак в школьных учреждениях |
|  |  |  | 3) Бесплатное обеспечение учебниками учащихся начальных классов | 2013 | Министерство просвещения | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент учащихся, получающих бесплатные учебники |
|  |  |  | 4) Частичная компенсация расходов на учебники болгарского, гагаузского, украинского языка | 2013 | Министерство просвещения, Министерство финансов, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Процент компенсации расходов |
|  |  |  | 5) Субсидии на закупку учебников для учащихся из социально уязвимых семей | 2013 | Министерство просвещения, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | Частичное или полное субси-дирование органами местного публичного управления | Процент учащихся, получивших субсидии |
|  |  |  | 6) Развитие возможностей и мер по социальной интеграции малолетних правонарушителей | 2013 | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество малолетних правонарушителей, интегрированных в общество |
|  |  | Расширение возможностей для профессиональной подготовки в соответствии с потребностями отечественного рынка труда | 1) Разработка и внедрение гибких учебных программ профессиональной подготовки со смешанной специализацией | 2013 | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество смешанных специализаций |
|  |  |  | 2) Обновления и технологичес-кое переоснащение материаль-но-технической базы в следую-щих областях профессиональ-ной подготовки: транспорт и телекоммуникации, услуги, строительство, сельское хозяйство и т.д. | 2013 | Центральные публичные органы, имеющие в подчинении профильные учреждения | 2011-3340,0 | Количество учреждений-получателей ежегодно увеличивается на 15% |
|  |  |  | 3) Поощрение взаимодействия между учебными заведениями и работодателями с целью расширения возможностей для выпускников получить практи-ческий опыт и обеспечить им будущее место работы | 2013 | Центральные органы публичного управления, имеющие в подчинении профильные учреждения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество случаев по взаимодействию |
|  |  |  | 4) Создание условий для подготовки и повышения квалификации работников центральных и местных органов публичного управления в области демографии в соответствии с потребностями профильных отраслей | 2013 | Академия публичного управления при Президенте Республики Молдова | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество подготовленных специалистов и лиц, прошедших курсы повышения квалификации |
|  |  |  | 5) Введение демографических дисциплин (базовых и специальных курсов) в учебные программы и программы повышения квалификации в рамках различных специальностей | 2013 | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество подготовленных демографов |
|  |  |  | 6) Создание условий и начало подготовки специалистов по психологическому консультированию для решения семейных проблем | 2013 | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество подготовленных семейных психологов |
| 24. | Формирование навыков здорового образа жизни, коммуникативных навыков, ответственного поведения, культуры секса и репродуктивного здоровья для всех учащихся в системе образования | Внедрение в учебных заведениях адекватных форм обучения жизненным навыкам | 1) Мониторинг внедрения учебных программ «Подготовка для здорового образа жизни» (курс по выбору учащегося), «Этика и психология семейной жизни» (обязательный курс) в доуниверситетских учебных заведениях | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | В пределах утвержденных бюджетных средств | Количество внедренных программ |
|  |  |  | 2) Внедрение факультативных курсов для: среднего профессионального образования – «Этика и психология семейной жизни» и «Социальная и профессиональная жизнь»; среднего специального образования – «Подготовка к здоровому образу жизни» | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | В пределах утвержденных бюджетных средств | Количество учеников охваченных в указанных программах |
|  |  |  | 3) Организация внешкольных тематических мероприятий для учащихся и студентов вузов, средних специальных и профессиональных учебных заведений | 2013 | Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | В пределах утвержденных бюджетных средств | Количество учеников и студентов охваченных в указанных внешкольных мероприятий |
|  |  | Обеспечение доступа как можно большего количества молодежи к медицинским услугам центров, дружественных молодежи | Организация семинаров по вопросам сексуального здоровья сельской молодежи | 2013 | Министерство молодежи и спорта, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, в сотрудничестве с неправительственными организациями | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество проведенных семинаров Количество обученных молодых людей |
| VI. Обеспечение жильем |
| 25. | Создание финансовых, юридических и институциональных условий для обеспечения населения жильем и управления жилищным фондом | Обеспечение социальным жильем социально уязвимых групп | 1)Реализация проекта, финансируемого Банком развития Совета Европы для обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан | 2013 | Министерство регионального развития и строительства, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | Финансиро-вание из внешних источников | Количество уязвимых лиц, обеспеченных жильем |
|  |  |  | 2) Внедрение Закона о жилье | 2012 | Министерство регионального развития и строительства | В пределах утвержденных финансовых средств | Принятый закон |
|  |  |  | 3) Выработка нормативных документов для реализации Закона о жилье | 2013 | Министерство регионального развития и строительства | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество разработанных документов |
|  |  |  | 4) Реализация механизмов долгосрочного кредитования для финансирования строительства и покупки жилья | 2013 | Министерство регионального развития и строительства, Министерство финансов, \ Министерство молодежи и спорта | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество разработанных документов Количество получателей кредитов |
| VII. Региональное развитие |
| 26. | Укрепление институциональных рамок и создание предпосылок для регионального развития, создавая условия для однородного развития всех населенных пунктов страны | Внедрение задач Программы регионального развития | 1) Продвижение внедрения операциональных планов по региональному развитию и Единого документа программ на 2011-2013 г. | 2011 | Министерство регионального развития и строительства | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество разработанных планов |
|  |  |  | 2) Приведение в действие системы реализации задач по региональному развитию через проекты развития каждого региона | 2013 | Министерство регионального развития и строительства | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество действующих проектов |
| VIII. Наука и инновации |
| 27. | Развитие возможностей сферы науки и инновации в целях консолидации исследований в социально-демографической области | Создание Центра демографических исследований при Академии наук Молдовы | 1) Разработка научных методик и моделей расчета и прогноза динамики количественных и качественных компонентов населения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, исходя из практических потребностей демографической политики | 2012 | Академия наук Молдовы | В пределах утвержденных финансовых средств | Разработанные методики |
|  |  |  | 2) Проведение исследований и предложение механизмов решения проблем, связанных со старением населения | 2012 | Академия наук Молдовы, высшие учебные заведения | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество публикаций по выполненным исследованиям |
|  |  |  | 3) Проведение и углубление научных исследований в области динамики основных демографических процессов (рождаемость, смертность, миграция), особенно по территориально-административному признаку | 2013 | Академия наук Молдовы, высшие учебные заведения | В пределах утвержденных бюджетных средств | Количество опубликованных научных исследований |
|  |  | Методологическое обоснование механизмов мониторинга тенденций демографических процессов и расчета значений показателей мониторинга демографической безопасности | Разработка и реализация методов расчета показателей мониторинга демографической безопасности (критических и допустимых показателей) на определенных этапах реализации внедрения настоящей Программы | 2012 | Институт экономики, финансов и статистики, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество показателей, для которых определены и обоснованы методы расчета |
| IX. Статистика |
| 28. | Консолидация возможностей национальной статистики в целях улучшения демографических исследований и баз данных | Консолидация и гармонизация системы статистических показателей с международными требованиями | Дальнейшее совершенствование системы демографических показателей | 2013 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество внедренных показателей |
|  |  | Производство и распространение полноценной и качественной информации о естественном движении населения | Совершенствование системы сбора, обработки и передачи данных Национальному бюро статистики в электронном формате | 2012 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Распространенные информационные записки |
|  |  | Разработка (на основе административных и статистических данных) и распространение полноценной и качественной информации о внутренней и внешней миграции населения | Укрепление сотрудничества в целях совершенствования системы регистрации на границе в целях улучшения структуры конкретных учетных данных | 2013 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел, Пограничная служба, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Внедрённые показатели по миграции |
|  |  | Производство и распространение полной и качественной информации о населении в целом и по главным демографическим показателям | 1) Создание демографических баз данных, содержащих основные демографические показатели на длительные периоды | 2012 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество баз данных, специализирован-ных по критериям, необходимыми для определенных областей |
|  |  |  | 2) Разработка и внедрение новых информационных технологий, подготовка интегрированных данных путем обработки и агрегации микроданных | 2012 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи | В пределах утвержденных финансовых средств | Внедренные технологии, использованные для расчета данных |
|  |  |  | 3) Распространение статистической информации через WEB с использованием технологий PC-Axis | 2012 | Национальное бюро статистики, Министерство информационных технологий и связи | В пределах утвержденных финансовых средств | Функциональная система по распространению статистической информации |
|  |  |  | 4) Создание системы метаданных в области демографии | 2012 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Система метаданных по демографической статистики создана |
|  |  |  | 5) Разработка необходимых документов для организации и проведения переписи населения, раунд 2010 г. | 2012 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Закон и нормативные акты по переписи утверждены |
|  |  |  | 6) Дальнейшее улучшение статистических данных по половому критерию | 2012 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество показателей по половому критерию |
|  |  | Внедрение механизма составления демографических прогнозов и их полноценное использование в программах развития и планирования | 1) Обеспечение технологической базы и завершение создания демографической базы данных | 2013 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | База данных создана |
|  |  |  | 2) Усиление потенциала работников в области демографического прогнозирования | 2013 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество обученных специалистов |
|  |  |  | 3) Создание функциональной основы для демографического прогнозирования | 2013 | Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных финансовых средств | Функционирующий механизм прогнозирования |
| X. Охрана окружающей среды |
| 29. | Укрепление нормативно-правовой базы в области защиты окружающей среды по всей территории страны | Приведение национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС в области защиты окружающей среды | Совершенствование отечественной правовой базы в соответствии с директивами ЕС по проблемам устойчивости окружающей среды | 2013 | Министерство окружающей среды | 2012 – 1090,4 2013 – 1894,3 из государственного бюджета | Количество разработанных правовых актов |
| 30. | Обеспечение унифицированного мониторинга гидро-метеорологического состояния и качества компонентов окружающей среды | Модернизация и повышение эффективности национальной системы монито-ринга состояния и динамики качества атмосферного воздуха | 1) Установка двух автоматических станций мониторинга качества атмосферного воздуха в муниципий Кишинэу | 2013 | Министерство окружающей среды | 66052,7 гранты и внешнее финансирование | Количество станций по мониторингу |
|  |  |  | 2) Закупка и установка 3 постов для мониторинга качества атмосферного воздуха в муниципии Кишинэу и г. Кахул | 2013 | Министерство окружающей среды | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество постов мониторинга |
| 31. | Непрерывное сокращение количества и влияния отходов на здоровье населения по всей стране | Повышение эффективности системы управления отходами с целью уменьшения их количества и воздействия на окружающую среду, в т. ч. путем создания инфраструктуры для хранения и переработки отходов | 1) Строительство и реконструкция площадок для сбора мусора | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 30000,0 Национальный экологический фонд | Количество обустроенных свалок для отходов |
|  |  |  | 2) Ликвидация несанкционированных свалок | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество ликвидированных несанкционирован-ных свалок |
|  |  |  | 3) Активное привлечение органов местного публичного управления к продвижению раздельного сбора хозяйственных отходов | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Доля увеличения количества населенных пунктов с соответствующей системой управления отходов |
| 32. | Эффективное управление стойкими загрязняющими веществами органического происхождения и химическими веществами во всех местах складирования | Консолидация управления в целях обеспечения контролируемого хранения и уничтожения запасов стойких органических загрязнителей и токсичных химических веществ | 1) Уничтожение запасов пестицидов на центральных районных складах | 2012 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 1000000 евро Агентство Чехии по развитию, Национальный экологический фонд | Количество ежегодно уничтожаемых отходов |
|  |  |  | 2) Восстановление местностей, загрязненных пестицидами СОЗ и полихлордифенилами (ПХФ) | 2012 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | Местные бюджеты, Национальный экологический фонд, местные экологические фонды | Площадь восстановленных площадей |
| 33. | Оповещение и широкое информирование населения о необходимости защиты окружающей среды | Повышение степени информированности населения об отрицательном влиянии человеческой деятельности на окружающую среду | 1) Издание журналов, брошюр на экологические темы | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 22400,0 национальный экологический фонд, местные экологические фонды | Количество изданных брошюр в год |
|  |  |  | 2) Организация теле- и радиопередач | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество теле- и радиопередач, выпускаемых за год |
|  |  |  | 3) Издание и распространение отчетов о состоянии окружающей среды в стране | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Ежегодные отчеты о состоянии окружающей среды |
| 34. | Обеспечение эффективной защиты всех водных ресурсов | Профилактика загрязнения и поддержание качества подземных и поверхностных вод | 1) Строительство и реконструкция систем канализации и водоочистных сооружений | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 67500,0 в пределах утвержденных финансовых средств из государствен-ного бюджета, местных бюджетов, экологических фондов, внешних источников финансиро-вания | Количество построенных и реконструированных систем канализации и водоочистных станций |
|  |  |  | 2) Очистка и обустройство колодцев и источников в населенных пунктах страны | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество очищенных и обустроенных колодцев и источников за год |
| 35. | Постоянное расширение уровня облесенных площадей в соответствии с потребностями | Облесение деградированных сельхозугодий, насаждение и возрождение защитных лесополос вдоль сельхозугодий | Озеленение территорий в рамках проходящей раз в два месяца экологической акции «Древо нашего долголетия» | 2013 | Министерство окружающей среды, в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 37500,0 в пределах утвержденных финансовых средств государствен-ного бюджета, местных бюджетов, средств внешнего финансиро-вания | Площадь облесенных территорий в год |
| XI. Водоснабжение и канализация |
| 36. | Снабжение населения качественной питьевой водой в достаточном объеме и проведение канализации во все населенные пункты страны | Расширение централизованных систем водоснабжения и канализации и повышение доступности этих услуг для населения | 1) Определение приоритетов и реализация действий Общего плана выполнения задач Программы водоснабжения и проведения канализации во все населенные пункты | 2013 | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 2012 – 400466,7 2013 – 351146,1 из государственного бюджета | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой и канализацией |
|  |  |  | 2) Стабильная работа систем отвода использованной воды и утилизации отходов с целью уменьшения их влияния на окружающую среду | 2013 | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», в сотрудничестве с органами местного публичного управления | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество стабильно функционирующих станций |
|  |  | Финансирование в достаточном объеме работ по ремонту, реконструкции и техническому переоснащению, пополнению запасов реактивов и дезинфицирующих средств, поставке оборудования и материалов | 1) Принятие мер по улучшению оперативной и финансовой работы экономических агентов-поставщиков услуг с целью повышения безопасности и качества услуг | 2013 | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», в сотрудничестве с административными органами | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество населенных пунктов, в которых повысилось качество воды |
|  |  |  | 2) Разработка планов действий по обеспечению безопасности питьевой воды | 2013 | Министерство окружающей среды, Агентство «Apele Moldovei», в сотрудничестве с административными органами | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество разработанных планов |
| XII. Партнерство с гражданским обществом |
| 37. | Постоянное развитие партнерских отношений с гражданским обществом с целью реализации задач демографического развития и мониторинга выполнения настоящей Программы | 1. Информирование и оповещение населения о демографических проблемах 2. Осуществление постоянного диалога с широкой общественностью о соответствии задач демографической политики неправительственных организаций реальным потребностям граждан 3.Пропаганда семейных ценностей, взаимного уважения поколений и ответственности по отношению к обездоленным лицам и т.д. | 1) Организация тематических передач в СМИ | 2013 | Органы центрального публичного управления, имеющие соответствующие компетенции в области демографии, в сотрудничестве с органами местного публичного управления, с Национальным советом по участию, центральными и местными средствами массовой информации, Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество изданий, публикаций, передач и встреч |
|  |  |  | 2) Публикация статей, издание брошюр, руководств по вопросам демографии | 2013 | Посредством координации Национальной комиссии по народонаселению и развитию, в сотрудничестве с центральными и местными средствами массовой информации, Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество публикаций и изданных информационных материалов |
|  |  |  | 3) Изучение общественного мнения с помощью анкетных опросов или публичных дискуссий | 2013 | Посредством координации Национальной комиссии по народонаселению и развитию, в сотрудничестве с центральными и местными средствами массовой информации, Фондом ООН по народонаселению в Республике Молдова | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество аналитических записок, отчетов по оценки и мониторингу |
|  |  |  | 4) Организация учета мнений широкой общественности | 2013 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве с неправительственными организациями и местными сообществами | В пределах утвержденных финансовых средств | Количество полученных сообщений с различными мнениями |