Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.945

din  13 decembrie  2011

PLANUL

de acţiuni privind realizarea Programului naţional

de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2011-2015

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termen de realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1 | Asigurarea calităţii asistenţei medicale de urgenţă prin implementarea tehnologiilor moderne, de diagnostic şi tratament, cu reducerea ratei mortalităţii populaţiei deservite la etapa prespitalicească cu 5% către anul 2015 | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea mortalităţii la etapa prespitalicească în dinamica anilor 2011-2015 |
|  | 1.1. Fortificarea capacităţilor de diagnostic şi tratament ale echipelor de asistenţă medicală urgentă prin dotarea lor cu tehnologii medicale portative (defibrilatoare, capnometre, pulsoximetre, aparate de respiraţie artificială ş.a.) | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de autosanitare dotate, conform ordinului ministrului sănătăţii nr.85 din 30 martie 2009 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Republica Moldova” |
|  | 1.2. Fortificarea capacităţilor resurselor umane prin instruirea continuă a cadrelor medico-sanitare în domeniul urgenţelor medico-chirurgicale, conform regulamentelor Ministerului Sănătăţii în vigoare | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea personalului instruit la numărul total de personal. Ponderea cadrelor medico-sanitare atestate la categorii profesionale |
|  | 1.3. Asigurarea cu consumabile şi medicamente a echipelor de asistenţă medicală urgentă pentru diagnosticul, stabilizarea şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale, în conformitate cu cerinţele în vigoare | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea echipelor de asistenţă medicală urgentă asigurate cu consumabile şi medicamente, în conformitate cu ordinul ministrului sănătăţii nr.85 din 30 martie 2009 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Republica Moldova” |
|  | 1.4. Perfecţionarea mecanismelor de finanţare a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă, inclusiv în cadrul asigurării obligatorii de sănătate | 2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Legi elaborate şi perfectate vizînd noi mecanisme de finanţare a serviciului de urgenţă |
|  | 1.5. Implementarea protocoalelor clinice naţionale, instituţionale şi la locul de muncă în evaluarea, diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de protocoale clinice instituţionale şi la locul de muncă raportate la numărul de protocoale clinice naţionale pe specialitate |
|  | 1.6. Implementarea controlului intern al calităţii (auditul medical intern) | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii | Număr de staţii zonale de asistenţă medicală urgentă care au implementat auditul intern |
|  | 1.7. Implementarea şi utilizarea capacităţilor telemedicinei şi ale Centrului consultativ naţional la distanţa în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale deservite în teritoriul republicii | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de bolnavi consultaţi din teritoriile republicii cu urgenţe medico-chirurgicale |
|  | 1.8. Fortificarea activităţilor secţiei de monitorizare, evaluare şi integrare în controlul calităţii serviciilor prestate | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de rapoarte efectuate în evaluarea calităţii şi realizării Programului |
| Obiectivul 2 | Realizarea şi menţinerea accesului echitabil al populaţiei urbane şi rurale la servicii de asistenţă medicală calitative, asigurînd realizarea indicilor normativi ai incidenţei solicitărilor tuturor categoriilor de populaţie de 297±12,9 la 1000 locuitori către anul 2015 | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Incidenţa solicitărilor la 1000 locuitori pe medii de reşedinţă, categorii de vîrste, asiguraţi şi neasiguraţi. Incidenţa adresărilor în DMU/UPU-S/UPU |
|  | 2.1. Definitivarea structurii organizatorice a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă prin raţionalizarea structurii punctelor de asistenţă medicală urgentă şi asigurarea cuprinderii geografice a populaţiei republicii în raza de pînă la 25 km în localităţi rurale şi 15 km în localităţile urbane cu subdiviziuni ale Serviciului. Delimitarea patrimoniului Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă, cu transmiterea la balanţa Ministerului Sănătăţii a edificiilor şi teritoriilor adiacente din întreaga republică | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de puncte de asistenţă medicală urgentă noi deschise. Ponderea populaţiei Republicii Moldova cu acoperire pînă la 25 km în localităţi rurale şi 15 km – în localităţi urbane |
|  | 2.2. Asigurarea normativului de echipe de asistenţă medicală urgentă şi a normativului de asigurare a populaţiei de 0,8 la 10 mii locuitori | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Realizarea normativului de 0,8 echipe de asistenţă medicală urgentă la 10 mii locuitori. Asigurarea populaţiei cu normativul de echipe specializate de psihiatrie, reanimare maturi/copii |
|  | 2.3. Creşterea capacităţilor asistenţei medicale primare şi a DMU/UPU-S/UPU în acordarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei şi scăderea ponderei adresărilor neargumentate şi sustragerilor neîntemeiate ale capacităţilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de DMU/UPU-S/UPU organizate în spitale republicane/municipale/ raionale. Număr de centre medicale de familie, centre de sănătate şi organizaţii ale medicilor de familie dotate cu transport sanitar |
|  | 2.4. Organizarea secţiilor de transport interspitalicesc în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi a staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii | Număr de secţii organizate în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi a staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă |
|  | 2.5. Asigurarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă cu transport sanitar specializat, conform normativelor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi recomandărilor OMS – autosanitare de tip B şi C, cu capacităţi sporite şi dotare conform standardelor în vigoare 17.897/1999 ale CEN, implementarea unui număr naţional de înmatriculare „AMU” pentru transportul sanitar specializat din serviciul prespitalicesc de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Număr de unităţi de transport sanitar de tip C şi B procurate anual. Procentul de reînnoire anuală cu transport sanitar a parcului de autosanitare |
| Obiectivul 3 | Dezvoltarea dispeceratelor medicale centralizate, asigurînd accesul populaţiei şi utilizarea raţională a capacităţilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă către anul 2013 | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii | Număr de dispecerate medicale centralizate organizate în cadrul Serviciului |
|  | 3.1. Organizarea dispeceratelor medicale centralizate în fiecare Staţie Zonală de Asistenţă Medicală Urgentă, a dispeceratelor în cadrul substaţiilor şi punctelor de asistenţă medicală urgentă | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii | Număr de staţii zonale de asistenţă medicală urgentă în cadrul cărora s-au organizat dispecerate medicale centralizate |
|  | 3.2.Dotarea dispeceratelor medicale centralizate cu tehnologii şi sisteme informaţionale de monitorizare, evaluare şi control (GPS) al activităţilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă integrarea lor în Sistemul Informaţional Medical Integrat la nivel naţional | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii | Număr de dispecerate dotate cu tehnologii de telecomunicaţii, informaţionale şi control (GPS) |
|  | 3.3. Dotarea Dispeceratului medical centralizat şi a dispeceratelor din cadrul substaţiilor şi punctelor de asistenţă medicală urgentă cu staţii radio şi radiotelefoane, sisteme informaţionale şi de înscriere a convorbirilor telefonice, integrate în sistemul informaţional al staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă şi Sistemului Informaţional Medical Integrat la nivel naţional | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Număr de dispecerate medicale centralizate dotate cu sisteme informaţionale, staţii radio şi radiotelefoane |
|  | 3.4. Implementarea în activitatea serviciilor de dispecerat medical a Suportului vital de dispecerat distribuit bazat pe protocoalele de interogare, evaluare şi recomandări pînă la sosirea echipei de asistenţă medicală urgentă | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de dispecerate care asigură servicii de dispecerat medical populaţiei. Număr de dispecerate asigurate cu protocoale ce ţin de Suportul vital de dispecerat distribuit |
|  | 3.5. Participarea la perfectarea şi implementarea cadrului normativ de reglementare a interacţiunilor intersectoriale cu serviciile de dispecerat unice de preluare a apelurilor de urgenţă 112, pompieri, autorităţile administraţiei publice locale în soluţionarea operativă a urgenţelor medicale individuale sau colective | 2011-2013 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte normative elaborate. Operativitatea intervenţiilor în situaţii de urgenţă |
| Obiectivul 4 | Perfecţionarea şi ajustarea cadrului normativ în baza căruia autorităţile administraţiei publice locale să-şi planifice şi să asigure dezvoltarea infrastructurii subdiviziunilor serviciilor de urgenţă din teritoriile administrate | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Număr de acte normative elaborate. Număr de acte normative modificate |
|  | 4.1. Asigurarea căilor de acces spre subdiviziunile Serviciului, amplasarea şi menţinerea indicatoarelor de informare a populaţiei despre locul amplasării acestor subdiviziuni | 2012-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Număr de subdiviziuni de asistenţă medicală urgentă în care au fost efectuate lucrări de asigurare a căilor de acces. Număr de localităţi amenajate cu indicatori de informare a amplasării subdiviziunilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă |
|  | 4.2. Acoperirea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor medicale de urgenţă populaţiei neasigurate | 2012-2015 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Acte normative elaborate. Surse financiare alocate anual, în limita sursei financiare disponibile |
| Obiectivul 5 | Implementarea telemedicinei şi crearea unui Centru Naţional consultativ la distanţă în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, în scopul asigurării suportului profesional calificat în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de echipe de asistenţă medicală urgentă dotate cu tehnologii telemedicale. Număr de DMU/ UPU-S/UPU dotate cu tehnologii telemedicale. Număr de bolnavi consultaţi din teritoriul republicii prin intermediul tehnologiilor telemedicale |
|  | 5.1. Dotarea echipelor de asistenţă medicală urgentă cu tehnologii telemedicale cu posibilităţi de transmisie-recepţie, în scopul obţinerii asistenţei consultative în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale în tot teritoriul republicii în Centrul naţional consultativ la distanţă | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de echipe dotate cu tehnologii telemedicale |
|  | 5.2. Dotarea Centrului naţional consultativ la distanţă din cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă cu tehnologii telemedicale de recepţie-transmisie a consultaţiilor specialiştilor de înaltă calificare în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medico-chirurgicale la solicitarea echipelor de asistenţă medicală urgentă din tot teritoriul republicii | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de bolnavi consultaţi din teritoriile republicii prin intermediul tehnologiilor telemedicale |
|  | 5.3 Implementarea tehnologiilor telemedicinei în activitatea DMU/UPU-S/UPU, în scopul asigurării asistenţei consultative la distanţă în patologiile de urgenţă şi celei planificate ce depăşesc competenţele şi capacităţile instituţionale | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de DMU/UPU-S/UPU dotate cu tehnologii telemedicale |
|  | 5.4. Implementarea tehnologiilor telemedicinei în procesul de instruire la distanţă a cadrelor medicale din Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă | 2011-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de conferinţe organizate prin intermediul tehnologiilor telemedicale |
| Obiectivul 6 | Fortificarea capacităţilor de intervenţie, inclusiv în situaţii de crize, prin dotarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă cu unităţi de transport corespunzătoare standardelor Comunităţii Europene în vigoare şi cu aeroambulanţe (elicoptere sanitare) pentru acoperirea întregului teritoriu în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore sau situaţii de crize | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de elicoptere procurate. Număr de unităţi de transport de tip B şi C procurate. Număr anual de solicitări şi misiuni îndeplinite |
|  | 6.1. Fortificarea Serviciului republican „AVIASAN” şi a filialelor regionale cu capacităţi de intervenţie în teritoriile de deservire şi asigurarea transportului interspitalicesc al urgenţelor medico-chirurgicale spre centrele de referinţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de unităţi de transport sanitar procurate. Număr de solicitări deservite |
|  | 6.2. Dotarea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă cu 3 aeroambulanţe (elicoptere sanitare), în scopul intervenţiei operative în situaţii de urgenţe medico-chirurgicale majore, urgenţe colective sau în situaţii de crize | 2012-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de elicoptere sanitare procurate. Număr de pacienţi transportaţi cu aeroambulanţele |
|  | 6.3. Crearea unei baze centralizate de reparaţie a transportului sanitar specializat din întreaga republică | 2012-2014 | Ministerul Sănătăţii | Număr de autosanitare deservite |
| Obiectivul 7 | Consolidarea bazei tehnico-materiale a Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă şi dotarea cu tehnologii medicale moderne de diagnostic şi tratament, în conformitate cu standardele existente în domeniu în ţările Comunităţii Europene | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de instituţii medico-sanitare publice în care baza tehnico-materială a fost modernizată |
|  | 7.1. Finalizarea construcţiei blocului curativ IV al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi dotarea lui tehnologică | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Surse financiare asimilate în aceste scopuri. Volum de lucrări de construcţii capitale |
|  | 7.2. Planificarea în devizele de cheltuieli ale instituţiilor medico-sanitare publice din serviciul prespitalicesc de urgenţă a surselor financiare pentru reparaţii curente şi capitale ale edificiilor | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Surse planificate anual în devizele de cheltuieli a subdiviziunilor Serviciului. Volum de lucrări de reparaţii curente efectuate anual |
|  | 7.3. Construcţia sediului Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă Centru şi reconstrucţia sediului Staţiei Zonale de Asistenţă Medicală Urgentă Sud | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Sursefinanciare asimilate. Volum de lucrări de construcţie realizate |
| Obiectivul 8 | Elaborarea cadrului legislativ vizînd crearea sistemului de pregătire şi instruire a poliţiştilor şi a pompierilor în acordarea primului ajutor medical cu implicarea obligatorie în acordarea primului ajutor medical de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei | Acte normative şi legislative elaborate. Programe de instruire elaborate |
|  | 8.1. Elaborarea, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei, a cadrului legislativ vizînd pregătirea, instruirea şi implicarea poliţiştilor şi a pompierilor în acordarea primului ajutor medical de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei | Număr de acte normative elaborate |
|  | 8.2. Elaborarea programelor şi acordarea suportului metodologic în organizarea sistemului de pregătire şi instruire continuă a poliţiştilor şi a pompierilor în acordarea primului ajutor medical de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei | Număr de programe de instruire elaborate |
|  | 8.3. Elaborarea actelor normative vizînd dotarea, competenţele şi interacţiunile în acordarea asistenţei medicale de urgenţă cu Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte normative elaborate vizînd competentele şi interacţiunile cu Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă |
|  | 8.4. Elaborarea cadrului legislativ şi normativ vizînd activitatea serviciului de descarcerare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Fortificarea serviciilor de descarcerare raionale şi în municipii, instruirea şi dotarea cu transport, tehnologii de descarcerare şi acordare a primului ajutor medical de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Afacerilor Interne | Număr de unităţi de transport specializat de descarcerare procurate |
|  | 8.5. Perfecţionarea cadrului normativ de colaborare intersectorială în acordarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei, inclusiv în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte normative elaborate |
| Obiectivul 9 | Perfecţionarea în continuare a politicii în domeniul cadrelor medico-sanitare din Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă. Rotaţia treptată a medicilor de urgenţă pentru activitate în DMU/UPU-S/UPU din cadrul serviciului spitalicesc după organizarea şi dotarea lor tehnologică şi folosirea în serviciul prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă a cadrelor medicale medii cu pregătire specială în domeniul urgenţelor medico-chirurgicale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Acte normative elaborate. Număr de medici de urgenţă angajaţi în DMU/UPU-S/UPU. Număr de asistente medicale cu pregătire în asistenţa medicală urgentă |
|  | 9.1. Ajustarea şi aducerea în conformitate cu recomandările Consiliului UEMS din 17 octombrie 2009 a duratei de studii şi a curriculei de pregătire în medicina de urgenţă în cadrul rezidenţiatului | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Acte normative ce reglementează rezidenţiatul în medicina de urgenţă |
|  | 9.2. Fortificarea capacităţilor centrelor de instruire din cadrul Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă în instruirea cadrelor medico-sanitare şi menţinerea performanţelor profesionale ale acestora | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de medici de urgenţă instruiţi. Număr felceri/asistenţi medicali instruiţi |
|  | 9.3. Elaborarea actelor normative privind pregătirea avansată a asistentelor medicale, crearea unui sistem de instruire şi pregătire în medicina de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Număr de acte normative şi legislative elaborate în pregătirea asistenţilor medicali |
|  | 9.4. Perfecţionarea măsurilor de asigurare a colaboratorilor de riscul accidentelor rutiere, precum şi perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ pentru motivarea materială şi profesională a personalului din Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de acte normative revizuite şi acte normative elaborate vizînd motivarea profesională a personalului Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă |
| Obiectivul 10 | Fortificarea şi utilizarea capacităţilor societăţii civile, partenerilor sociali şi profesionali, a ONG-lor în instruirea populaţiei în acordarea primului ajutor, în profilaxia urgenţelor medico-chirurgicale cauzate de factorii de mediu şi a suportului comunitar necesar serviciilor de urgenţă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de formatori instruiţi. Număr de persoane instruite. Număr de ONG-uri care participă în instruirea populaţiei |
|  | 10.1. Fortificarea capacităţilor şi activităţilor Crucii Roşii în instruirea populaţiei în acordarea primului ajutor | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu ong-urile | Număr de formatori instruiţi. Număr de centre de instruire organizate |
|  | 10.2. Intensificarea, în comun cu ONG-urile, a activităţilor de profilaxie a traumatismului rutier, a agresiunilor în familie şi societate, a maltratării copiilor, a abuzului de alcool şi droguri, a intoxicaţiilor cu utilizarea în aceste scopuri a mijloacelor de informaţie în masă (mese rotunde, spoturi publicitare etc.) | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu ong-urile | Număr de activităţi desfăşurate de ONG-uri în profilaxia urgenţelor medicale cauzate de violenţă, abuz, intoxicaţie cu droguri etc. |
| Obiectivul 11 | Intensificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul urgenţelor medico-chirurgicale şi implementarea rezultatelor lor în scopul reducerii impactului asupra morbidităţii şi mortalităţii prin urgenţe medico-chirurgicale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Proiecte realizate în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Participarea la proiecte internaţionale |
|  | 11.1. Efectuarea studiilor epidemiologice vizînd incidenţa şi structura nozologică a urgenţelor medico-chirurgicale şi argumentarea ştiinţifică a planificării capacităţilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de studii epidemiologice efectuate. Rapoarte de evaluare epidemiologică a urgenţelor medico-chirurgicale |
|  | 11.2. Elaborarea metodelor noi de diagnostic şi tratament în urgenţele medico-chirurgicale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de metode noi de diagnostic şi tratament elaborate Număr de brevete de invenţii |
|  | 11.3. Studierea mecanismelor patofiziologice ale stărilor critice şi argumentarea metodelor noi de stabilizare şi tratament | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de publicaţii ştiinţifice în domeniu. Număr de teze ştiinţifice efectuate |
|  | 11.4. Argumentarea managementului organizatoric şi terapeutic în politraumatismele critice, elaborarea protocoalelor clinice naţionale | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de elaborări metodice în managementul politraumatismelor |
|  | 11.5. Organizarea laboratoarelor ştiinţifice în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă în conformitate cu organigrama aprobată de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Sănătăţii | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Număr de laboratoare organizate |
| Obiectivul 12 | Fortificarea sistemului de management, coordonare şi monitorizare a Programului | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii |  |
|  | 12.1. Fortificarea capacităţilor secţiei de monitorizare, evaluare şi integrare a serviciului de urgenţă a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă şi ale subdiviziunilor staţiilor zonale de asistenţă medicală urgentă în monitorizarea şi evaluarea Programului | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de vizite în teritoriu Număr de instruiri tematice Număr de rapoarte de evaluare |
|  | 12.2. Fortificarea capacităţilor resurselor umane | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de persoane instruite |
|  | 12.3. Utilizarea asistenţei tehnice din exterior | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de parteneri din exterior |
| Obiectivul 13 | Implementarea şi dezvoltarea parteneriatului public-privat în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, organizarea serviciilor de urgenţă private | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Acte normative şi legislative elaborate. Volum de servicii publice-private prestate |
|  | 13.1. Dezvoltarea serviciilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă populaţiei prin aplicarea parteneriatului public-privat | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de parteneriate organizate în serviciile de urgenţă |
|  | 13.2. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă contra plată în cadrul serviciilor de asistenţă medicală urgentă ale Ministerului Sănătăţii | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Volum de servicii prestate contra plată. Acte normative elaborate |
|  | 13.3. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală urgentă privată cu respectarea standardelor de calitate şi de operare impuse serviciilor de asistenţă medicală urgentă ale Ministerului Sănătăţii cu numere de apel separate şi servicii prestate contra cost | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Număr de agenţi economici privaţi care prestează servicii contra plată. Acte normative elaborate |
|  | 13.4. Prestarea asistenţei medicale private de urgenţă în faza prespitalicească în baza unui contract cu beneficiarul, cu asiguratorul privat al acestuia sau la solicitarea directă. Obligaţia de a acorda gratuit asistenţa medicală de urgenţă şi transportarea în condiţii de siguranţă într-un spital, conform regulamentelor stabilite | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Volum de servicii de asistenţă medicală urgentă prestate contra plată. Număr de solicitări de urgenţă deservite de agenţii privaţi |
| Obiectivul 14 | Fortificarea capacităţilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pentru intervenţie şi acordare a asistenţei medicale de urgenţă populaţiei în situaţii de calamităţi | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Măsuri planificate şi realizate vizînd acordarea asistenţei medicale urgente în situaţii de crize |
|  | 14.1. Asigurarea echipelor de asistenţă medicală urgentă cu mijloace individuale de protecţie pentru activităţi în focare chimice, biologice şi radionucliare | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii | Seturi de echipamente de protecţie procurate |
|  | 14.2. Dotarea subdiviziunilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă cu unităţi de transport sanitar cu capacităţi sporite de evacuare a mai mult de 2 pacienţi | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Număr de unităţi de transport procurate prevăzute pentru situaţii de calamităţi |
|  | 14.3. Crearea unui detaşament medical mobil în baza Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Volum de procurări de echipamente, aparataj pentru dotarea detaşamentului mobil |
|  | 14.4. Crearea în cadrul subdiviziunilor Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă a rezervelor de medicamente, consumabile şi aparataj pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei în situaţii de calamităţi din contul alocaţiilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform regulamentelor stabilite | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Volum de stocuri în cantitate valorică (lei) create în subdiviziunile Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă pentru situaţii de calamităţi |
|  | 14.5. Fortificarea capacităţilor Centrului Republican Medicina Calamităţilor | 2011-2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Crearea capacităţilor de monitorizare, de intervenţie şi de rezerve materiale |