Anexă

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016

| PILONUL I. Sistemul judecătoresc |
| --- |
| Obiectiv specific: Consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc |
| Direcţia strategică 1.1. Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.1.1. Optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecăto-reşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numă-rului de judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi numărul de judecători optimizate 4. Instanţele judecătoreşti reorganizate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului de oportunitate privind opti-mizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de judecători |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Planul gradual de reamplasare a instanţelor judecătoreşti elaborat şi implementat 2. Numărul de instanţe judecătoreşti reorganizate 3. Numărul de judecători optimizat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 214,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. Asigurarea accesului la justiţie sub aspectul costurilor | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată revizuit | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Finanţelor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 şi a altor acte legislative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Finanţelor |  |
| Total finanțare domeniu | 157,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune cu publicul | 1.Pagini web ale instanţelor judecătoreşti funcţionale 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Campanii de informare privind funcţionarea sistemului judecătoresc | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de relaţia cu publicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de studiu elaborat 2. Grafic de instruire elaborat 3. Numărul de cursuri desfăşurate 4. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti |  |
| 3 | Monitorizarea paginilor web ale instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanism de monitorizare instituit (cu suportul organiza-ţiilor neguverna-mentale) 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Organizarea campaniilor de informare privind modul de funcţionare a sistemului judecătoresc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Broşuri informative despre activitatea instanţelor judecătoreşti, difuzate 2. Numărul de campanii informative privind activitatea instanţelor judecătoreşti, desfăşurate în mass-media | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 5185,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc | 1. Procent de finanţare a sistemului judecătoresc stabilit 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Procesul de planificare bugetară a instanţelor judecătoreşti unificat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Ministerul Finanţelor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind practica finanţării sistemului judecătoresc din ultimii ani, luînd în considerare practicile internaţionale în domeniul finanţării sistemului judecătoresc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, instanţele judecătoreşti |  |
| 3 | Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanism obiectiv de constituire a bugetului instanţelor judecătoreşti, instituit şi aplicat 2. Criterii obiective şi transparente de elaborare a bugetelor, stabilite şi aplicate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Finanţelor, instanţele judecătoreşti |  |
| Total finanțare domeniu | 158,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătă-ţirea sistemului practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Crearea funcţiilor de administratori judecătorești 3. Funcţiile preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, reexaminate 4. Curricula și planurile de învățămînt pentru formarea iniţială şi continuă, elaborate şi aplicate 5. Cursurile de instruire iniţială şi continuă a administratorilor instanţelor judecătoreşti, desfăşurate 6. Instruirea personalului instanţelor judecătoreşti responsabil de elaborarea şi executarea bugetului, efectuată | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Finanţelor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în vederea creării funcțiilor de administratori ai instanțelor judecătorești şi reexaminării funcţiilor de preşedinţi ai instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea regulamentului de organizare a concursului de suplinire a funcţiilor de administratori ai instanţelor judecătoreşti şi a altor acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulamentul şi alte acte normative, elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor judecătoreşti în funcţie de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor conform modulului PIGD, prin sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schema de încadrare a personalului optimizată conform legii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Cancelaria de Stat |  |
| 4 | Elaborarea curriculei pentru formarea iniţială şi a planului de învățămînt pentru formarea continuă a administratorilor ai instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curricula şi planul de învățămînt elaborate şi aprobate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 5 | Desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a administratorilor ai instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Graficul de instruire elaborat 2. Numărul cursurilor de formare iniţială şi continuă desfă-şurate 3. Numărul de administratori ai instanţelor judecă-toreşti instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Instruirea personalului responsabil de elaborarea şi executarea bugetului din cadrul instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de cursuri organizate | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 2119,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. Stabilirea unor criterii clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de selectare, numire şi promovare a judecătorilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Excluderea termenului iniţial de 5 ani pentru numirea judecătorilor în funcţie, prin modificarea Constituţiei 3. Criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, revizuite prin modificarea Constituţiei 4. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 5. Noi criterii de selectare, numire şi promovare a judecătorilor elaborate şi adoptate 6. Noi structuri pentru selectarea, numirea şi promovarea judecătorilor create | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor, şi elaborarea proiectului de lege privind selectarea, avansarea în carieră şi evaluarea performanţelor judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei realizată şi recomandările formulate 3. Proiecte de legi elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind criteriile și procedura de selectare, promovare şi transfer al judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulamente elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Crearea colegiului responsabil de selectarea şi avansarea în carieră a judecătorilor şi a colegiului responsabil de evaluarea performanţelor judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Colegii create şi membrii acestora numiţi/aleşi | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 4 | Aplicarea noilor criterii şi proceduri de selectare, promovare şi transfer al judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de judecători selectaţi, promovaţi şi transferaţi conform noilor criterii și proceduri | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 5 | Efectuarea studiului privind termenul iniţial de numire a judecătorilor şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, luînd în considerare standardele internaţionale şi cele mai bune practici în domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 6 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Curţii Constitu-ţionale | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 521,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi transparente de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiecte de modificare a Constituţiei şi a cadrului normativ, elaborate şi adoptate 3. Noi criterii de selectare şi numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti, elaborate şi adoptate 4. Numărul revizuit de vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti | Anul 2014 | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în vederea unificării procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind criteriile şi procedura de selectare şi numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulament elaborat şi aprobat | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Implementarea noii proceduri de selectare şi numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de preşedinţi şi vicepreşedinţi selectaţi şi numiţi conform noii proceduri | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 66,3 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.1.8. Revizuirea procedurilor degrevării, detaşării şi transferului judecătorilor în vederea asigurării independenţei lor şi a respectării principiului separării puterilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Procedurile degrevării, detaşării şi transferului judecătorilor revizuite | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiză efectuată şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.9. Consolidarea capacităţilor de autoadminis-trare a sistemului judecătoresc prin revizuirea rolului, componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din subordinea acestuia | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Lege de modificare a Constituţiei, elaborată şi adoptată 3. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 4. Statutul şi capacităţile instituţiilor consolidate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea revizuirii rolului, componenţei şi competen-ţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din subordinea acestuia şi pentru stabilirea competenţelor Adunării Generale a Judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, axat pe cadrul normativ şi activitatea practică a acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, a componenţei şi competenţelor acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Curţii Constituţionale | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare implementării modificărilor operate în Constituţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 101,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10. Optimizarea şi consoli-darea cadrului legislativ privind sistemul judecătoresc (elaborarea unei legi unice de reglementare a sistemului judecătoresc) | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Cadru legislativ unificat 3. Proiect de lege elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul reglementării modului de funcţionare şi organizare a sistemului judecătoresc, în scopul elaborării unei legi unice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de lege privind sistemul judecătoresc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 286,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Tehnologii de securitate implementate 3. Grad sporit de securitate în instanţele judecătoreşti | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Crearea condiţiilor necesare pentru funcţionarea efectivă a poliţiei judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Structură separată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne creată şi funcţională 2. Echipamentul necesar procurat şi instalat | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectul de hotărîre a Guvernului, elaborat şi aprobat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat |  |
| 3 | Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru asigurarea securităţii acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu de fezabilitate elaborat 2. Echipament procurat 3. Sisteme instalate /renovate | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mecanismele de izolare a inculpaţilor dezinstalate | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 11415,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătoreşti, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău, precum şi a construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară | 1. Studiu de fezabilitate elaborat şi recomandări formulate 2. Devizul de cheltuieli elaborat 3. Proiectul Palatului Justiţiei şi proiectele de construcţie/renovare a sediilor instanţelor judecătoreşti, elaborate 4. Sediile instanţelor judecătoreşti din ţară, construite/renovate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luîndu-se în considerare studiile efectuate anterior în acest domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Actualizarea bazei de date a clădirilor instanţelor judecătoreşti, care să includă informaţii despre suprafaţa acestora, anul de dare în exploatare, evaluarea obiectivă a stării actuale şi alocaţiile primite de la buget pentru reparaţii capitale în ultimii 5 ani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bază de date actualizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |  |
| 3 | Stabilirea criteriilor de alocare a fondurilor pentru întreţinerea şi reparaţia clădirilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterii de alocare a fondurilor pentru întreţinerea şi reparaţia clădirilor instanţelor judecătoreşti, elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |
| 4 | Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în vederea construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de concursuri organizate şi instituţii de proiectare selectate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |
| 5 | Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de construcţie/ renovare elaborate | Instanţele judecătoreşti |  |
| 6 | Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devize de cheltuieli elaborate | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti |  |
| 7 | Construcţia/renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de instanţe construite/ renovate | Instanţele judecătoreşti |  |
| 8 | Elaborarea proiectului Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiectul Palatului Justiţiei şi devizul de cheltuieli, elaborate 2. Construcţia Palatului Justiţiei realizată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  |
| 9 | Alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii şi alocarea de resurse financiare pentru renovarea şi utilizarea adecvată a acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sediu alocat 2. Proiect de renovare elaborat 3. Sediu renovat 4. Utilaj şi echipament procurat | Consiliul Superior al Magistraturii, Cancelaria de Stat |  |
| 10 | Monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de expertize efectuate | Instanţele judecătoreşti, Inspecţia de Stat în Construcţii |  |
| 11 | Monitorizarea dării în exploatare a sediilor construite/renovate la etapa de finisare şi recepţie finală a lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de expertize efectuate | Instanţele judecătoreşti, Inspecţia de Stat în Construcţii |  |
| Total finanțare domeniu | 439079,8 |
| Total finanțare direcţia strategică 1.1 | 459303,7 |
| Direcţia strategică 1.2. Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.2.1. Sporirea transparenţei mecanismelor şi instituţiilor de autoadministrare judecătorească | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii, adoptate 3. Informaţiile privind activitatea instituţiilor autorităţilor judecătoreşti, publicate şi actualizate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectelor de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în scopul instituirii votului deschis pentru hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi publica hotărîrile Consiliului, inclusiv opiniile separate ale membrilor acestuia, pe pagina web etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiză efectuată şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind transparenţa activităţii Consiliului şi a instituţiilor subordonate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de modificare a regulamentelor, elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanism de monitorizare instituit cu suportul organizaţiilor neguvernamen-tale 2. Monitorizare desfăşurată 3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 683,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor | 1. Evaluarea funcţionării Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD) şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistemul informaţional judecătoresc perfecţionat 4. Sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor perfecţionat şi implementat 5. Sistemul de constituire a completelor de judecată şi de desemnare a preşedinţilor acestora creat şi implementat 6. Sistemul de înregistrare audio/video a şedinţelor de judecată efectiv implementat 7. Asigurarea fiecărei instanţe cu suport tehnic din partea PIGD şi cu echipamentul necesar înregistrării audio a şedinţelor 8. Curricula pentru instruirea personalului şi a judecătorilor, elaborată 9. Judecătorii şi personalul instanţelor instruiţi 10. Automatizarea completă a procesului de gestionare a dosarelor 11. Mecanismul eficient de verificare a respectării procesului electronic de gestionare a dosarelor şi de sancţionare a abaterilor, instituit | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei, instanţele judecătoreşti, Procuratura Generală, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernare Electronică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea monitorizării privind funcţionalitatea Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monitorizare desfăşurată şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Telecomuni-caţii Speciale |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a dosarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de modificare a regulamentelor, elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 4 | Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; b) asigurarea constituirii completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; c) crearea altor programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei; d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a dosarelor; e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sistemul de distribuire aleatorie a dosarelor perfecţionat şi implementat 2. Sistemul de constituire a completelor de judecată şi de desemnare a preşedinţilor acestora creat şi implementat 3. Mecanismul tehnic de verificare creat 4. Modulul de protecţie a datelor cu caracter personal inclus 5. Alte programe create şi implementate, după caz | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Telecomuni-caţii Speciale |  |
| 5 | Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar aplicării Programului integrat de gestionare a dosarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de instanţe judecătoreşti care beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea Programului integrat de gestionare a dosarelor | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Telecomuni-caţii Speciale |  |
| 6 | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Echipamentul necesar înregistrării audio/video a şedinţelor de judecată instalat 3. Numărul şedințelor de judecată înregistrate audio/video 4. Numărul de controale efectuate la fiecare instanţă judecătorească şi numărul de rapoarte întocmite de către inspecţia judiciară | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 7 | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi înregistrările audio/video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiect de act normativ elaborat și remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 8 | Elaborarea planului de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale şi a Programului integrat de gestionare a dosarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat şi aprobat | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 9 | Desfăşurarea cursurilor de instruire a personalului judecătoresc şi a judecătorilor în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 10 | Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 în vederea asigurării gestionării electronice a dosarelor (întocmirea tuturor actelor procesuale în format electronic; citarea părţilor şi comunicarea cu părţile prin telefax, poşta electronică etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 15440,8 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.2.3. Revizuirea regulilor procedurale în vederea optimizării, sporirii transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire a justiţiei | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Raport de monitorizare a funcţionării sistemului judecătoresc din perspectiva transparenţei şi a eficienţei, elaborat şi diseminat 4. Standarde privind durata examinării cauzelor, elaborate 5. Cursuri de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile de amînare a examinării cauzelor, desfăşurate 6. Mecanismul electronic de verificare a duratei examinării cauzelor,elaborat şi implementat | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului de procedură civilă nr.225-XV din 30 mai 2003 şi a Legii contenciosului adminis-trativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grupuri de lucru create 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, instanţele judecătoreşti, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaţilor |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Desfăşurarea procesului de monitorizare a funcţionării sistemului judecătoresc din perspectiva transparenţei şi a eficienţei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Metodologia de monitorizare, elaborată 2. Grupuri de lucru mixte pentru efectuarea monitorizării, create 3. Monitorizare efectuată 4. Raport de monitorizare întocmit şi recomandări formulate 5. Raport de monitorizare diseminat | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea standardelor privind durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control al aplicării acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Standarde şi metodologie elaborate 2. Hotărîrea plenului Curţii Supreme de Justiţie referitoare la durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei, adoptată 3. Numărul de controale efectuate de inspecţia judiciară 4. Numărul de rapoarte întocmite | Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| 5 | Elaborarea planului de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile de amînare a examinării cauzelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat | Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 6 | Desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor privind gestionarea dosarelor şi regulile de amînare a examinării cauzelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Graficul cursurilor de instruire elaborat şi aprobat 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de judecători instruiţi | Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 257,8 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.2.4. Crearea unui mecanism care ar garanta uniformizarea practicii judiciare şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanism care garantează uniformizarea practicii judiciare şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice, creat şi efectiv implementat 4. Rapoartele de evaluare ale instituţiilor internaţionale | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind uniformizarea practicii judiciare şi asigurarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa Curţii Supreme de Justiţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| 3 | Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informațional unic al tuturor instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării paginilor web ale acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 4 | Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Paginile web optimizate 2. Crearea portalului unic, după caz | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 5 | Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare efectuată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| Total finanțare domeniu | 225,8 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.2.5. Sporirea eficienţei dreptului procesual prin revizuirea sistemului căilor de atac, repartizarea competen-ţelor între instanţele judecăto-reşti pe axa orizontală și prin simplificarea şi uniformizarea sistemului căilor de atac | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistemul căilor de atac şi competenţele revizuite şi implementate 4. Uniformizarea căilor ordinare de atac 5. Uniformizarea termenelor de atac şi îmbunătăţirea procesului de informare privind hotărîrea judecătorească 6. Limitarea temeiurilor pentru căile extraordinare de atac 7. Raport analitic cu privire la implementarea modificărilor legislative legate de exercitarea căilor de atac | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectelor de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţele instanţelor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de lege elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală |  |
| 2 | Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea căilor de atac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare efectuată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală |  |
| 3 | Elaborarea cadrului normativ pentru revizuirea componenţei Curţii Supreme de Justiţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| Total finanțare domeniu | 276,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. Revizuirea funcţionării instituţiei judecătorului de instrucţie în vederea includerii acestuia în corpul judecătoresc comun în calitate de judecător specializat în materia respectivă | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Cursuri de instruire continuă desfăşurate 4. Stabilirea procedurii de numire a judecătorilor de instrucţie 5. Analiza implementării modificărilor şi a modalităţii de exercitare a funcţiei de judecător de instrucţie | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în vederea includerii judecătorului de instrucţie în corpul judecătoresc comun în calitate de judecător specializat în materia respectivă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislației efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești |  |
| 2 | Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluarea performanţelor realizată | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de formare continuă pentru judecătorii de instrucţie evaluaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de studiu elaborat 2. Numărul cursurilor desfăşurate 3. Numărul de judecători instruiţi | Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii privind procedura şi condiţiile de numire a judecătorilor de instrucţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulament elaborat şi aprobat | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 5 | Monitorizarea implementării modificărilor şi a modului de exercitare a funcţiei de judecător de instrucţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare efectuată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 895,5 |
| Total finanțare direcţia strategică 1.2 | 17779,9 |

| Direcţia strategică 1.3. Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Sistemul de pregătire iniţială şi continuă a judecătorilor şi procurorilor modificat şi efectiv aplicat 3. Programe de instruire a formatorilor din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, elaborate şi implementate 4. Exigenţele faţă de formatorii Institutului Naţional al Justiţiei, elaborate şi aplicate 5. Raport de monitorizare a implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei 6. Revizuirea bugetului Institutului Naţional al Justiţiei în conformitate cu necesităţile sale reale | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, uniunile profesiilor liberale din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui nou concept de instruire continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Concept elaborat 2. Numărul personalului necesar pentru realizarea noului concept, determinat | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul de Mediere, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al Institutului Naţional al Justiţiei în conformitate cu modificările din legislaţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadrul normativ intern modificat | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Crearea unui centru de informaţii juridice accesibil pentru judecători, procurori şi reprezentanţii altor profesii juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Centru creat şi funcţional | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 5 | Formarea de formatori pentru instruirea iniţială şi continuă, inclusiv în domeniul metodologiei de instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Planuri de instruire elaborate 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de formatori instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 6 | Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Monitorizare efectuată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală |  |
| 7 | Finalizarea reconstrucţiei sediului Institutului Naţional al Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor adecvate de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanți ai sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Reconstrucţia finalizată 2. Clădirea hotel şi cafeneaua Institutului construite şi dotate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 8 | Stabilirea unor criterii obiective de determinare a necesarului de mijloace financiare pentru instruirea iniţială şi continuă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Criterii stabilite 2. Bugetul Institutului Naţional al Justiţiei revizuit în conformitate cu necesităţile sale reale | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Finanţelor |  |
| Total finanțare domeniu | 100152,9 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. Revizuirea programelor Institutului Naţional al Justiţiei pentru a le face conforme cu necesităţile reale de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor actori din sectorul justiţiei şi pentru a evita dublarea programei universitare | 1. Sondaje anuale privind necesităţile de instruire a actorilor din sectorul justiţiei, desfăşurate 2. Studiu elaborat şi recomandări formulate 3. Programe de instruire elaborate şi implementate 4. Metode moderne de instruire elaborate | Anul 2014 | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Crearea sistemului care să permită determinarea completă şi la timp a necesităţilor de instruire a reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologia de determinare a necesităţilor de instruire, elaborată şi aprobată | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 2 | Crearea unui program online de comunicare între Institutul Naţional al Justiţiei şi beneficiarii instruirii în vederea identificării domeniilor de instruire şi a organizării seminarelor de instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Program online creat 2. Planul de instruire în funcţie de solicitări, elaborat şi aprobat | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 3 | Crearea unei baze de date electronice comune a Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind numărul orelor de instruire continuă acumulate anual de fiecare judecător, procuror sau alt reprezentant al sectorului justiţiei, numărul temelor studiate, precum şi alte date ce ţin de activitatea de instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bază de date creată şi funcțională | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Revizuirea planului de învăţămînt pentru formarea iniţială și a programelor existente şi elaborarea programelor pentru disciplinele noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planul de învățămînt și programele elaborate şi aprobate de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 5 | Revizuirea modalităţii de selectare a cadrelor didactice și a componenţei Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei; revizuirea sistemului de administrare a Institutului Naţional al Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Modalităţi de selectare a cadrelor didactice elaborate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului 3. Componenţa Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, stabilită 4. Noul sistem de administrare elaborat şi aplicat | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Elaborarea unor metode moderne de instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodele elaborate şi aplicate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 7 | Crearea mecanismului de instruire continuă la distanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Condiţiile pentru implementarea instruirii la distanţă, create 2. Programele de instruire la distanţă elaborate şi aprobate 3. Criteriile de instruire a formatorilor, elaborate şi aplicate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 8 | Desfăşurarea instruirii la distanţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri de instruire la distanţă desfăşurate 2. Numărul de beneficiari ai instruirii la distanţă | Institutul Național al Justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 608,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. Asigurarea specializării judecătorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii creării sistemului de instanţe administrative | 1. Studii elaborate şi recomandări formulate 2. Criterii şi sistem de specializare a judecătorilor, elaborate şi implementate 3. Cursuri de specializare a judecătorilor desfăşurate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea specializării judecătorilor pe cauze specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiul efectuat şi recomandările formulate | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |  |
| 2 | Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind specializarea judecătorilor pe cauze specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii, elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |  |
| 3 | Includerea în sistemul informaţional al instanţelor judecătorești a componentei ce ține de specializarea judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistemul informaţional al instanţelor judecătoreşti revizuit | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |  |
| 4 | Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea cursurilor de formare a judecătorilor în domenii specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Programe de instruire elaborate şi aprobate 2. Numărul de cursuri organizate 3. Numărul de judecători instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |  |
| 5 | Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |  |
| Total finanțare domeniu |  | 170,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. Unificarea sistemului de accedere la profesia de judecător | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Regulament al Consiliului Superior al Magistraturii, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei și a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie1995 cu privire la statutul judecătorului, în vederea unificării sistemului de accedere la profesia de judecător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 2 | Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comisia unică creată | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de judecători care au fost examinați de comisia unică | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5. Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, bazat pe merit, pe criterii clare, obiective şi transparente | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Criterii de evaluare periodică a performanţei elaborate 3. Proiecte de modificare a cadrului normativ elaborate şi adoptate 4. Judecătorii tuturor instanţelor judecătoreşti supuşi evaluării conform noilor criterii de evaluare a performanţei 5. Raport de analiză a implementării criteriilor de evaluare | Anul 2014 | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Procurorilor, Institutul Naţional al Justiţiei, uniunile profesiilor liberale din sectorul justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, şi a proiectului de lege privind selectarea, avansarea în carieră şi evaluarea performanţei judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei efectuată şi recomandările formulate 3. Proiecte de legi elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al Magistraturii necesare pentru evaluarea performanţei judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acte normative elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Crearea Colegiului de evaluare a performanţei judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de membri ai Colegiului aleşi/numiţi | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 4 | Evaluarea performanţei tuturor judecătorilor din instanţele judecătoreşti conform orarului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Orarul aprobat 2. Numărul de judecători evaluaţi | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 5 | Monitorizarea implementării prevederilor referitoare la evaluarea periodică a performanţei judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi distribuit | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 469,4 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.3.6. Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei sistemului judecătoresc prin sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor (feedback) | 1. Metodologie elaborată 2. Sondaje privind evaluarea performanţei, desfăşurate 3. Rezultatele sondajelor sintetizate şi date publicităţii | Anul 2014 | Consiliul Superior al Magistraturii |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea metodologiei de măsurare a performanţei sistemului judecătoresc prin sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor (feedback) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Metodologie elaborată 2. Recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justiţiabililor (feedback) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sondaje de opinii desfăşurate 2. Rezultatele sondajelor sintetizate şi publicate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 162,6 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.3.7. Consolidarea rolului inspecţiei judiciare şi clarificarea atribuţiilor acesteia | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii, modificat 4. Atribuţiile inspecţiei judiciare, revizuite | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 947-XIII din19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea modificării rolului şi atribuţiilor inspecţiei judiciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Modificarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii, care reglementează activitatea inspecţiei judiciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectele de modificare a regulamentelor, elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Desfăşurarea controalelor conform planului anual de verificare a instanţelor elaborat şi aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Planul anual de verificare elaborat şi aprobat 2. Numărul de controale desfăşurate 3. Rapoarte întocmite, examinate în cadrul şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi diseminate | Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 299,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.8. Revizuirea spectrului de abateri disciplinare şi a procedurii disciplinare în vederea ajustării la realităţile din sistem şi la standardele europene | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Spectrul de abateri disciplinare revizuit şi ajustat 4. Mecanismul nou de examinare a cauzelor ce ţin de răspunderea disciplinară, implementat | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind spectrul de abateri disciplinare şi procedura disciplinară în vederea ajustării acestora la realităţile din sistem şi la standardele europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiul efectuat şi recomandările formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi a Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspun-derea disciplinară a judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 43,3 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 1.3.9. Reformarea instituţiei imunităţii judecătorilor pentru a se asigura exclusiv imunitatea funcţională | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Instituţia imunităţii judecătorilor reformată | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituții responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea reformării instituţiei imunităţii judecătorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.10. Consolidarea sistemului judecătoresc prin introducerea funcţiei de asistent judiciar şi modificarea statutului şi atribuţiilor grefierului | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Funcţia de asistent judiciar introdusă în organigrama instanţelor judecătoreşti şi ocupată 4. Atribuţiile grefierului revizuite 5. Curricula pentru instruirea iniţială şi continuă elaborată 6. Cursurile de instruire iniţială şi continuă a asistenţilor judiciari desfăşurate | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecăto-rească, în vederea introducerii funcţiei de asistent judiciar şi modificării statutului şi atribuţiilor grefierului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 4. Funcţia de asistent judiciar introdusă în organigrama instanţelor judecătoreşti 5. Atribuţiile grefierului revizuite, fişa postului completată şi modificată 6. Fişa postului pentru asistenţii judiciari elaborată | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Introducerea funcţiei de asistent judiciar în instanţele judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funcţia de asistent judiciar introdusă în curţile de apel şi în judecătorii conform planului stabilit | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățămînt pentru instruirea continuă a asistenţilor judiciari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curriculă şi planul de învățămînt elaborate şi aprobate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a asistenţilor judiciari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Graficul de instruire elaborat 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de asistenţi judiciari instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 101060,7 |
| Total finanțare direcţia strategică 1.3 | 202967,0 |
| Total finanțare pilonul I | 680050,5 |

| PILONUL II. Justiţia penală |
| --- |
| Obiectiv specific: Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate |
| Direcţia strategică 2.1. Revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.1.1. Optimizarea cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al Ministerului Afacerilor Interne | 1. Concepţia de reformă a Ministerului Afacerilor Interne implementată 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei Ministerul Afacerilor Interne |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Perfecţionarea cadrului legal privind activitatea poliţiei şi a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, a legii cu privire la Serviciul Carabinieri și a altor acte legislative relevante şi aducerea actelor normative în vigoare în corespundere cu acestea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiecte de legi elaborate şi remise spre examinare Guvernului 2. Actele normative elaborate sau modificate | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2 | Implementarea modificărilor cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificări implementate | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 3 | Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 114,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. Revizuirea statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 1. Conceptul de revizuire a statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, elaborat 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea strategiei de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategie elaborată | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei și a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, elaborarea altor proiecte de acte normative în vederea determinării rolului, locului şi competenţelor organului specializat în combaterea infracțiunilor de corupție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Proiecte de acte normative, elaborate şi aprobate | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Finanţelor |  |
| 3 | Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificări implementate | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. Clarificarea rolului şi a competenţelor organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii | 1. Conceptul cu privire la faza prejudiciară elaborat 2. Legea de modificare a Codului de procedură penală şi a altor acte normative elaborată şi adoptată 3. Proiectele de modificare a cadrului instituţional şi planul de implementare elaborate şi adoptate | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informații și Securitate |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a altor proiecte de acte normative în scopul clarificării rolului şi a competenţelor organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea specială de investigaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei realizată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 4. Proiecte de acte normative, elaborate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora şi, după caz, elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 28,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. Optimizarea procedurilor de investigare operativă şi de urmărire penală | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Corelația dintre activitatea organelor operative de investigaţie şi activitatea organelor de urmărire penală, clarificată 4. Traininguri pentru colaboratorii autorităţilor relevante, organizate şi desfăşurate | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din14 martie 2003, a proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigaţii şi a altor acte normative în vederea optimizării procedurilor de investigare operativă şi de urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislaţiei realizată şi recomandările formulate 3. Proiecte de legi elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Uniunea Avocaţilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| Total finanțare domeniu | 405,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5. Perfecţionarea legislaţiei procesual penale în vederea înlăturării contradicţiilor existente între aceasta şi standardele din domeniul protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale | 1. Studiu de evaluare a performanţei sistemului de justiţie penală prin prisma jurisprudenţei CEDO elaborat şi recomandări formulate 2. Propunerile de modificare a cadrului legal şi instituţional elaborate şi adoptate | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la activitatea specială de investigaţii şi a modifică-rilor corespunzătoare la Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Grup de lucru creat 2. Analiză efectuată şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu asupra legislaţiei, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiul efectuat şi recomandările formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal |  |
| 3 | Revizuirea categoriilor de persoane care beneficiază de imunitate procesual penală şi reglementarea în Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 a unor prevederi care să permită tragerea lor la răspundere penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 4 | Alinierea prevederilor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 şi ale Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 la noile prevederi ale legislaţiei procesual penale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| Total finanțare domeniu | 35,5 |
| Total finanțare direcţia strategică 2.1 | 583,5 |

| Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.2.1. Revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General şi stabilirea unor criterii clare, transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie | 1. Lege de modificare a Constituţiei, elaborată şi adoptată 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Criterii de selectare a candidaţilor pentru funcţia de Procuror General, elaborate şi aprobate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi a procurorilor ierarhic inferiori şi durata mandatului Procurorului General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Curţii Constituţio-nale | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în partea ce ţine de modul de organizare şi funcţionare a procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 28,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. Stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe merit pentru selectarea, numirea, transferul şi promovarea procurorilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Noi criterii de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor, elaborate şi adoptate 4. Structuri învestite cu funcții de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor | Anul 2014 | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind criteriile şi procedura de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor şi criteriile de evaluare periodică a performanţelor procurorilor şi ale personalului din organele procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Criteriile de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor, elaborate şi aprobate 3. Criteriile de evaluare periodică a performanţelor, elaborate 4. Structuri învestite cu funcții de selectare, numire, transfer, promovare şi evaluare periodică a performanţelor procurorilor 5. Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii 6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală |  |
| 3 | Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modifică-rilor operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulamente elaborate şi aprobate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |  |
| 4 | Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Metodologie elaborată 2. Sondaje de evaluare a performanţei, desfăşurate 3. Rezultatele sondajelor, sintetizate şi date publicităţii | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 28,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3. Fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor în vederea administrării eficiente a instituţiei procuraturii | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Buget, personal şi sediu adecvate alocate Consiliului Superior al Procurorilor 3. Cursuri de instruire pentru membrii şi personalul Consiliului Superior al Procurorilor organizate | Anul 2014 | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Buget propriu stabilit 3. Sediu alocat | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea/revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Procurorilor şi a organelor acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectele regulamentelor elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Procurorilor |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de instruire a membrilor și a personalului Consiliului Superior al Procurorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Procurorilor |  |
| 4 | Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat Regulamen-tele Consiliului Superior al Procurorilor, adoptate Informaţiile privind activitatea organelor procuraturii, publicate şi actualizate | Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 105,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4. Definirea clară a competenţelor organelor procuraturii | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a Legii nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 privind contenciosul administrativ etc., pentru a limita participarea procurorului la judecarea cauzelor nepenale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competenţelor procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi distribuit | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 57,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5. Asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării procuraturilor specializate | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistem de specializare a procurorilor elaborat 4. Cursuri de specializare a procurorilor desfăşurate 5. Structura organelor procuraturii modificată | Anul 2014 | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură şi a altor acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Structura organelor procuraturii modificată | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea programelor de instruire ale Institutului Naţional al Justiţiei şi organizarea cursurilor de specializare a procurorilor pe domenii specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Programe de instruire elaborate şi aprobate 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de procurori instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 2036,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.6. Examinarea necesităţilor de personal ale organelor procuraturii şi elaborarea propunerilor de optimizare a numărului de procurori şi al personalului auxiliar | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat | Anul 2014 | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor |  |
| 3 | Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităţilor ei instituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului 3. Harta dislocării organelor procuraturii optimizată 4. Organele procuraturii, reorganizate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |  |
| 4 | Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor procuraturii cu publicul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Pagini web ale organelor procuraturii 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Campanii de informare privind funcţionarea organelor procuraturii | Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |  |
| 5 | Consolidarea sistemelor de securitate în sediile organelor procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Tehnologii de securitate instalate 3. Grad sporit de securitate în sediile organelor procuraturii | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 6 | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu de fezabilitate elaborat şi recomandări formulate 2. Devizul de cheltuieli întocmit 3. Finanţarea finisării sediului nr.2 al Procuraturii Generale 4. Proiectele de construcţie/ renovare a sediilor organelor procuraturii, elaborate 5. Numărul sediilor organelor procuraturii, construite/reno-vate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construc-ţiilor |  |
| Total finanțare domeniu | 35,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.7. Reexaminarea mecanismului de finanţare a organelor procuraturii | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Mecanismul de finanţare a organelor procuraturii revizuit | Anul 2016 | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile internaţionale în domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală |  |
| 2 | Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a organelor procuraturii prin majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Procentul de finanţare a organelor Procuraturii stabilit 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Procesul bugetar al organelor procuraturii unificat | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |  |
| 3 | Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare a organelor procuraturii şi a analizei strategice în materie bugetară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Funcţiile procurorilor-şefi reexaminate 3. Programul de instruire iniţială şi continuă elaborat şi aplicat 4. Traininguri pentru personalul responsabil de elaborarea şi executarea bugetului desfăşurate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 29,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.8. Demilitarizarea instituţiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor statutul de magistrat | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Instituţia procuraturii demilitarizată | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituţiei procuraturii şi oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi diseminat | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 85,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.9. Instituirea unui mecanism prin care să se excludă posibilitatea ca procurorii ierarhic superiori să dea instrucţiuni ilegale procurorilor din subordine; asigurarea independenţei interne a tuturor procurorilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură în vederea asigurării independenței interne a tuturor procurorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Analiza legislației efectuată şi recomandările formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.10. Reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Instituirea inspecţiei procuraturii, consolidarea rolului şi reglementarea atribuţiilor acesteia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 43,4 |
| Total finanțare direcţia strategică 2.2 | 2449,9 |

| Direcţia strategică 2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, expertize moderne etc.) | 1. Metode moderne de investigare şi urmărire penală aplicate 2. Traininguri organizate şi desfăşurate pentru lucrătorii instituţiilor interesate | Anul 2016 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor (analiza ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipamentul necesar procurat | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii |  |
| 2 | Organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare privind metodele moderne de investigare şi urmărire penală pentru lucrătorii implicaţi în activitatea de urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 3 | Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiei şi a manualelor de bune practici pentru activitatea specială de investigaţii şi de urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proceduri de lucru stabilite 2. Metodologii elaborate şi aprobate 3. Broşuri editate şi distribuite beneficiarilor | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 4 | Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză Judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu (energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare specializate (de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sediu construit | Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor judiciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipament achiziţionat | Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologii elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 7 | Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laboratoare create şi funcţionale | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| Total finanțare domeniu | 57626,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. Îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală | 1. Programe de instruire elaborate şi implementate 2. Instruirea persoanelor implicate în activităţi de investigare şi urmărire penală, realizată | Anul 2016 | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Procuratura Generală |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe elaborate | Institutul Naţional al Justiţiei, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei”, Academia „Ştefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de instruire elaborat şi aprobat 2. Numărul de cursuri desfăşurate 3. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei”, Academia „Ştefan cel Mare”, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 789,0 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.3.3. Sporirea capacităţilor şi reconsiderarea locului şi a rolului centrelor de expertiză judiciară şi al experţilor judiciari | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Centrele de expertiză judiciară reformate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu (prin prisma reglemen-tărilor internaţionale şi a practicilor altor state) privind: a) oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care statul deţine monopol (de exemplu, expertiza medico-legală), și identificarea soluţiilor de consolidare a sistemului actual de expertiză judiciară; b) posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluţiei optime pentru Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 2 | Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să reglementeze condiţiile de obţinere a calității de expert judiciar; condiţiile de recunoaştere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obţinut-o într-un alt stat; criteriile de admitere şi de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de legi elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 3. | Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de regu-lament elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.3.4. Efectuarea urmăririi penale în cadrul unui grup interdepartamental („task force group”), în caz de necesitate; eficientizarea urmăririi penale | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Norme interdepartamentale elaborate şi implementate | Anul 2016 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind condiţiile, regulile şi procedura de formare şi funcţionare a grupurilor interdepartamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 2 | Proiect de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii modului, procedurii şi condiţiilor de funcţionare a grupurilor interdepartamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului legislativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 3 | Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Norme interdeparta-mentale elaborate şi aprobate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 4 | Organizarea cursurilor de instruire pentru ofiţerii de urmărire penală în materie de cooperare în cadrul grupurilor interdepartamentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de instruire elaborat şi aprobat 2. Număr de cursuri organizate 3. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Stefan cel Mare” |  |
| Total finanțare domeniu | 168,3 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.3.5. Ameliorarea capacităţilor profesionale ale actorilor fazei prejudiciare prin asigurarea specializării acestora | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Sistem de specializare a actorilor fazei prejudiciare elaborat 3. Cursuri de specializare pentru actorii implicaţi în faza prejudiciară, desfăşurate | Anul 2016 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului privind necesitatea specializării actorilor din faza prejudiciară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 2 | Organizarea cursurilor de specializare a actorilor implicaţi în faza prejudiciară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 661,7 |
| Total finanțare direcţia strategică 2.3 | 59245,2 |

| Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.4.1. Asigurarea înregistrării electronice şi examinarea oportunităţii distribuirii electronice a sesizărilor cu privire la comiterea infracţiunilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistemul electronic de evidenţă a infracţiunilor elaborat şi implementat | Anul 2014 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termen-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem elaborat şi aplicat | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 2 | Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Mecanismul eficient de acces, implementat 3. Numărul personalului instruit | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 3 | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea distribuirii electronice a sesizărilor cu privire la săvîrșirea de infracţiuni, luînd în considerare practica altor state şi, după caz, formularea unor propuneri de modificare a cadrului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 4 | Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de perfecţionare a acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 1786,7 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.4.2. Revizuirea şi uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi asigurarea inter-operaţionalizării bazelor de date | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Procesul de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală, modificat şi uniformizat | Anul 2014 | Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind colectarea şi analiza datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi problemele existente în acest domeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| 2 | Elaborarea unui regulament privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulament elaborat şi aprobat | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| 3 | Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de implementare elaborat 2. Monitorizare desfăşurată 3. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie |  |
| Total finanțare domeniu | 129,0 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.4.3. Modificarea indicatorilor de performanţă a organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi colaboratorilor acestora în vederea asigurării respectării drepturilor omului | 1. Sistem nou de indicatori de performanţă la nivel individual şi instituţional, elaborat şi testat 2. Sistemul nou de indicatori de performanţă a instituţiilor din sectorul justiţiei, corelat şi unitar, elaborat, testat şi aplicat la nivel individual şi instituţional | Anul 2014 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analiză efectuată şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| 2 | Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru toate instituţiile implicate în procesul penal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistemul unitar de indicatori instituit şi implementat | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 28,4 |
| Total finanțare direcţia strategică 2.4 | 1944,1 |

| Direcţia strategică 2.5. Umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.5.1. Liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancţiu-nilor şi măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane şi anumite infracţiuni | 1. Studiu cu privire la pedepsele penale aplicate elaborat 2. Codul penal, Codul de procedură penală şi alte acte normative modificate conform recomandărilor, iar modificările adoptate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Evaluarea aplicabilităţii măsurilor preventive neprivative de libertate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 2 | Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor penale privative şi neprivative de libertate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 şi a altor acte normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Monitorizarea implemen-tării modificărilor ce ţin de liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancţiunilor şi măsurilor preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane şi anumite infracţiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de implementare elaborat şi aprobat 2. Monitorizare desfăşurată 3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 99,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2. Crearea condiţiilor pentru aplicarea mai largă a procedurilor simplificate, inclusiv a metodelor de soluţionare alternativă a cauzelor | 1. Studiu cu privire la aplicarea procedurilor simplificate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanismele de aplicare a procedurilor simplificate, implementate 4. Metodele de soluţionare alternativă a cauzelor, aplicate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a legislaţiei procesual penale în vederea instituirii obligativităţii de a aplica proceduri simplificate, inclusiv deferirea cauzelor de pe rolul instanțelor judecătorești mediatorilor în cazul în care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale, cu asigurarea respectării drepturilor victimei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţiona-lităţii acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu 42,8 |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 2.5.3. Consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanismele de asigurare a drepturilor victimelor, implementate | Anul 2016 | Procuratura Generală, Institutul Naţional al Justiţiei, Uniunea Avocaţilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 3 | Elaborarea programelor de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe de informare a victimelor infracţiunilor, elaborate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 4 | Revizuirea codurilor deontologice ale lucrătorilor organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale în vederea instituirii obligaţiei de a adopta comportamente adecvate stărilor psihoemo-ţionale ale victimei infracţiunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coduri deontologice revizuite şi aprobate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 5 | Examinarea oportunităţii utilizării mijloacelor tehnice moderne, precum aparate video, audio, telefonice etc., în procesul de audiere a martorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| Total finanțare domeniu | 607,1 |
| Total finanțare direcţia strategică 2.5 | 749,6 |
| Total finanțare pilonul II | 64972,2 |

| PILONUL III. Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti |
| --- |
| Obiectiv specific: Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă, examinarea cauzelor şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiţiei |
| Direcţia strategică 3.1. Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 3.1.1. Consolidarea capacităţii de organizare şi administrare a sistemului asistenţei juridice garantate de stat | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Aparatul administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, creat 3. Personalul oficiilor teritoriale asigurat proporţional cu necesităţile sistemului | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 privind asistenţa juridică garantată de stat în vederea creării aparatului administrativ al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a oficiilor teritoriale ale acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate 3. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 4. Schema de încadrare a personalului aprobată 5. Numărul de personal angajat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele analizei, în contextul lărgirii competenţei Consiliului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. Schema de încadrare a personalului ajustată | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative (Codul de procedură civilă, Legea privind asistenţa juridică garantată de stat, Codul contravenţional etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 4 | Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 5 | Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunica-ţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |  |
| 6 | Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| Total finanțare domeniu | 2718,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale şi nepenale) | 1. Mecanismul de asigurare a calităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat, elaborat şi implementat 2. Studiul cu privire la necesităţile financiare şi modul de prestare a serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat efectuat şi recomandările formulate 3. Sistemul mixt de acordare a asistenţei juridice garantate de stat prin intermediul avocaţilor publici şi al avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere, implementat 4. Resursele financiare alocate pentru serviciile de asistenţă juridică garantată de stat corespunzătoare necesităţilor reale ale sistemului 5. Instruirea avocaţilor publici şi a altor avocaţi care acordă la cerere asistenţă juridică garantată de stat, asigurată | Anul 2014 | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat şi asigurarea transparenţei procesului de selectare a avocaţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, elaborat şi aprobat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 2 | Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată şi aprobată | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 3 | Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte anuale de evaluare întocmite şi difuzate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 4 | Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de birouri create şi dotate 2. Numărul majorat de avocaţi publici | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| 5 | Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite 3. Ghiduri metodologice distribuite | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 6 | Elaborarea metodologiei de planificare a cheltuielilor pentru serviciile de asistenţă juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Finanţelor, Uniunea Avocaţilor |  |
| 7 | Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui proiect-pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. După caz, proiectul-pilot implementat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 8 | Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Criterii (standarde) elaborate şi aprobate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor |  |
| Total finanțare domeniu | 2168,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3. Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea nihilismului juridic | 1. Campanii de educaţie juridică desfăşurate, inclusiv prin implicarea ONG-urilor în cadrul unor parteneriate public-private 2. Sistemul asistenţei juridice primare prin intermediul unei reţele funcţionale de parajurişti la nivelul comunităţilor rurale, care include şi reţeaua de asistenţi sociali, creat şi funcţional 3. Mecanismele de asistenţă juridică primară pentru unele categorii de persoane vulnerabile, la nivel urban, testate | Anul 2016 | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de parajuriştii comunitari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Testare desfăşurată 2. Raport de evaluare întocmit, recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Efectuarea unui studiu privind mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 3 | Crearea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Monitorizarea asistenţei juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Instituţionalizarea sistemului de asistenţă juridică primară pentru localităţile rurale şi urbane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de beneficiari de asistenţă juridică primară 2. Numărul prestatorilor de servicii de asistenţă juridică primară | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 6 | Efectuarea studiului privind necesitatea unor noi metode de asistenţă juridică primară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei |  |
| 7 | Implementarea noilor metode de asistenţă juridică primară prin proiecte-pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Zona de implementare a proiectului-pilot identificată 2. Proiecte-pilot elaborate şi implementate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 8 | Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa juridică garantată de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de emisiuni radio şi TV difuzate 2. Numărul de materiale publicate în presa scrisă 3. Numărul de ghiduri distribuite beneficiarilor | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Uniunea Avocaţilor, Compania „Teleradio- Moldova” |  |
| Total finanțare domeniu | 4523,1 |
| Total finanțare direcţia strategică 3.1 | 9409,5 |
| Direcţia strategică 3.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret) |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 3.2.1. Încurajarea dezvoltării capacităţilor reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei la nivel de uniuni profesionale, cu un accent special pe capacităţile de management | 1. Studiu cu privire la funcţionarea profesiilor conexe sistemului justiției elaborat, recomandările formulate 2. Proiectul de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Includerea reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei în procesele legate de reforma sectorului justiţiei | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind funcţionarea fiecăreia dintre profesiile conexe sistemului justiției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Studii efectuate şi recomandări formulate 2. Numărul de discuţii publice desfăşurate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti şi a Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 114,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei | 1. Standarde de calitate elaborate şi adoptate 2. Mecanismele de asigurare a calităţii, elaborate şi implementate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Grupuri de lucru create 2. Standarde elaborate şi aprobate | Organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Culegeri de modele de acte, elaborate şi distribuite | Organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 235,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3. Elaborarea unor mecanisme integrate, clare şi precise privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate | 1. Studiul cu privire la mecanismele actuale de stabilire a tarifelor elaborat, recomandările formulate 2. Recomandările şi/sau actele normative privind determinarea tarifelor pentru serviciile prestate, elaborate şi adoptate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei |  |
| Total finanțare domeniu | 114,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în profesie | 1. Studiu cu privire la accederea în fiecare profesie elaborat, recomandările formulate 2. Proiectul de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedere în profesie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii clare, transparente și bazate pe merit de accedere în profesie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 42,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5. Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei, inclusiv a instruirii continue în comun, cu extinderea rolului Institutului Național al Justiției | 1. Program de instruire iniţială şi continuă elaborat şi implementat (pentru fiecare profesie) 2. Cursuri de instruire iniţială şi continuă desfăşurate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învățămînt pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curricula şi planul de învățămînt elaborate | Institutul Naţional al Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 28,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6. Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei | Standarde/coduri etice pentru fiecare profesie elaborate, adoptate şi implementate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor deontologice existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi aprobate | Organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 85,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7. Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă | 1. Studiul comparativ cu privire la modelele de asigurare de răspundere civilă elaborat şi recomandările formulate 2. Sistemul de asigurare de răspundere civilă implementat 3. Mecanismul de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere civilă, instituit | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative existente privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 3 | Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere civilă profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 42,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.8. Fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2 Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanisme de tragere la răspundere disciplinară funcţionale pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției | Anul 2015 | Ministerul Justiţiei, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |
| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 114,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.9. Stabilirea unui regim unitar fiscal, de asigurări sociale şi medicale pentru reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Recomandări metodologice privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale pentru reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei, elaborate | Anul 2013 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |
| Total finanțare direcţia strategică 3.2 | 820,9 |

| Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 3.3.1. Evaluarea impactului cadrului normativ actual privind executarea hotărîrilor judecătorești şi a mecanismului de implementare a acestor hotărîri, inclusiv a hotărîrilor CEDO | 1. Evaluarea impactului derulată 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 3 | Elaborarea regulamentului privind executarea hotărîrilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de regulament, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| Total finanțare domeniu | 213,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem de executori judecătoreşti privați | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Organele de autoadministrare a executorilor judecătoreşti consolidate | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| Total finanțare domeniu 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea accesului la bazele de date | 1. Cadrul normativ pentru asigurarea accesului la bazele de date, elaborat şi adoptat 2. Accesul la bazele de date asigurat | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, autorităţile care gestionează bazele de date |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu în vederea stabilirii deficienţelor în sistemul de management al informaţiei şi de comunicare, care au impact asupra executării hotărîrilor judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor din sistemul de management al informaţiei şi de comu-nicare, inclusiv în ceea ce privește accesul la bazele de date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, autorităţile care gestionează bazele de date |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.4. Asigurarea respectării termenelor rezonabile de executare a hotărîrilor judecătoreşti | Mecanismul privind asigurarea respectării termenelor rezonabile de executare a hotărîrilor judecătoreşti, elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor judecătoreşti privind noul mecanism de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 2 | Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi diseminat | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Finanţelor |  |
| Total finanțare domeniu | 592,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5. Îmbunătăţirea mecanismului de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Mecanismul de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine, îmbunătăţit | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ privind mecanismul de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor judecătoreşti avînd ca tematică recunoaşterea şi executarea hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de instruire elaborat 2. Numărul de cursuri organizate 3. Numărul de judecători şi executori judecătoreşti instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| Total finanțare domeniu | 472,0 |
| Total finanțare direcţia strategică 3.3 | 1363,5 |
| Total finanțare pilonul III | 11593,9 |

| PILONUL IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei |
| --- |
| Obiectiv specific: Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei |
| Direcţia strategică 4.1. Lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 4.1.1. Ridicarea substanţială a salariilor actorilor din sectorul justiţiei şi simplificarea criteriilor de calculare a salariilor | 1. Proiectul de modificare a cadrului normativ privind remunerarea actorilor din sectorul justiţiei, elaborat şi adoptat 2. Creşterea substanţială a salariilor actorilor din sectorul justiţiei | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procentul de creștere a salariilor actorilor din sectorul justiţiei | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| Total finanțare domeniu | 1110698,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2. Fortificarea mecanismului de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale, controlul respectării prevederilor legale privind conflictul de interese şi regimul de incompatibilităţi umpus persoanelor care exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de conducere | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ privind declararea veniturilor, proprietăţilor şi a intereselor personale, elaborat şi adoptat 2. Sporirea capacităţilor autorităţilor responsabile de verificarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiilor de interese personale şi a regimului de incompatibilităţi 3. Sporirea încrederii cetățenilor în autorităţile responsabile de verificarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Comisia Naţională de Integritate, Ministerul Finanţelor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Comisia Naţională de Integritate şi a proiectului de modificare a unor acte legislative care reglementează mecanismul de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate și a declarațiilor de interese personale, mecanismul de soluţionare a conflictelor de interese şi controlul respectării regimului de incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de conducere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de lege elaborate şi adoptate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Numirea membrilor Comisiei Naţionale de Integritate şi selectarea personalului acesteia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membrii numiţi şi personalul selectat | Parlamentul, Comisia Naţională de Integritate |  |
| 3 | Desemnarea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul persoanelor desemnate responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale | Autorităţile publice centrale şi locale |  |
| 4 | Crearea paginii web a Comisiei Naţionale de Integritate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina web creată şi funcţională | Comisia Naţională de Integritate |  |
| 5 | Elaborarea şi aprobarea instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instrucţiune elaborată şi aprobată | Comisia Naţională de Integritate |  |
| 6 | Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Comisia Naţională de Integritate, Academia de Administrare Publică |  |
| Total finanțare domeniu | 59,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a infracţiunilor legate de corupţie din sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, elaborat şi adoptat; uniformizarea practicii judiciare 2. Sondaj care atestă scăderea disponibilităţii publicului de a comite acte de corupţie 3. Numărul persoanelor condamnate pentru acte de corupţie | Anul 2015 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnați pentru corupție de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în cazul persoanelor găsite vinovate de săvîrșirea actelor de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Comisia Naţională de Integritate |  |
| 3 | Organizarea trainingurilor pentru judecători şi procurori în vederea uniformizării practicii judiciare privind infracţiunile de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de traininguri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie din sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sondaj efectuat | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 5 | Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte de corupţie în sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. Informaţie difuzată | Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală |  |
| 6 | Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghiduri elaborate, publicate şi distribuite | Curtea Supremă de Justiţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 1184,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4. Reglementarea clară a comportamentului judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane în scopul combaterii actelor de corupţie; crearea unui mecanism de asigurare a comportamentului integru | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Instituirea unui mecanism operaţional de raportare a actelor de corupţie în cadrul instituției | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ștefan cel Mare”, Uniunea Avocaţilor, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 2 | Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupție prin elaborarea unor recomandări metodologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recomandări elaborate și aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupție pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Academia „Ştefan cel Mare”, organele de autoadmi-nistrare ale profesiilor conexe sistemului justiției |  |
| 4 | Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a reprezentanților sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ relevant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| 5 | Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de aplicare a testului de integritate reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, organele de autoadminis-trare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| 6 | Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 442,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei | 1. Studiul elaborat şi recomandările formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Instrumente de prevenire create şi efectiv implementate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Serviciul Vamal |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea stabilirii modului şi a procedurii de aplicare a instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală |  |
| 3 | Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipament procurat şi instalat | Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 4 | Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamen-tului corupţional în cadrul unui proiect-pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Zona de implementare a proiectului identificată 2. Proiect-pilot elaborat şi implementat | Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală |  |
| 5 | Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul comunicatelor de presă publicate | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală |  |
| 6 | Modificarea cadrului normativ în vederea instituirii obligaţiei de testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 7 | Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipament procurat | Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal |  |
| 8 | Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea aparatului poligraf de detecție a comportamentului simulat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Vamal, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 9 | Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de testări efectuate | Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 2121,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6. Îmbunătăţirea capacităţilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Angajaţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne instruiţi 3. Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne | Anul 2016 | Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de comunicate de presă plasate pe paginile web ale instituţiilor vizate | Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 489,8 |
| Total finanțare direcţia strategică 4.1 | 1114998,3 |

| Direcţia strategică 4.2. Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 4.2.1. Uniformizarea şi detalierea standardelor etice pentru toţi actorii din sectorul justiţiei | Îmbunătăţirea şi uniformizarea prevederilor conținute în codurile etice | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coduri de etică modificate/ elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Îndrumările privind aplicarea codurilor de etică profesională, elaborate şi distribuite | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 86,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2. Instruirea periodică a actorilor din sectorul justiţiei în domeniul eticii profesionale | 1. Cursuri organizate şi desfăşurate 2. Actorii din sectorul justiţiei instruiţi în domeniul eticii profesionale | Anul 2016 | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curricula elaborată şi aprobată | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 2 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare”, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 549,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3. Îmbunătăţirea mecanismelor de respectare a eticii profesionale şi sporirea capacităţilor organelor responsabile de etica profesională | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Numărul şi rezultatele procedurilor disciplinare | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| 2 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de membri instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare”, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| 3 | Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat 3. Numărul de proceduri disciplinare iniţiate şi rezultatele acestora | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 798,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4. Campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a actorilor din sectorul justiţiei | Numărul de campanii de sensibilizare desfăşurate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiției, instituțiile publice, mass-media |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentan-ților sectorului justiției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concepte elaborate | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de broşuri publicate 2. Numărul de broşuri distribuite | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 3 | Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de spoturi publicitare realizate şi publicate 2. Numărul de accesări ale spoturilor publicitare | Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 780,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5. Implicarea societăţii în procesul de supraveghere privind respectarea eticii profesionale de către actorii din sectorul justiţiei | 1. Mecanisme de implicare a membrilor societăţii civile în procesul de supraveghere a eticii profesionale a actorilor din sectorul justiţiei, elaborate şi implementate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, uniunile profesiilor conexe sistemului justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Numărul reprezentanţilor societăţii civile implicați | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisia Naţională de Integritate |  |
| 2 | Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul acordurilor de colaborare semnate 2. Monitorizare desfăşurată 3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisia Naţională de Integritate |  |
| Total finanțare domeniu | 85,4 |
| Total finanțare direcția strategică 4.2 | 2300,5 |

| Direcţia strategică 4.3. Dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 4.3.1. Desfăşurarea instruirilor periodice privind combaterea corupţiei pentru actorii din sectorul justiţiei | 1. Planul de instruire elaborat 2. Instruiri desfăşurate şi numărul de persoane instruite | Anul 2016 | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea planului de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat şi aprobat | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 2 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| Total finanțare domeniu | 1502,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2. Elaborarea şi aplicarea unor măsuri de încurajare a actorilor din sectorul justiţiei în scopul promovării unui comportament integru şi dezvoltării unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Măsuri de încurajare elaborate şi aplicate | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2 | Elaborarea cadrului normativ privind procedura de testare benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadrul normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 3 | Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu aparatul poligraf și mediatizarea utilizării acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanism elaborat şi aplicat 2. Numărul de comunicate de presă difuzate şi publicate pe Internet | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3. Fortificarea sistemului avertizorilor de integritate (din interiorul şi exteriorul sectorului) | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanismul de funcţionare a sistemului avertizorilor de integritate, creat şi implementat | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea reglementării instituţiei avertizorilor de integritate şi protecţiei acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 2 | Crearea în cadrul instituţiilor a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mecanisme interne create | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 3 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de integritate pentru reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 4 | Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de comunicate de presă difuzate | Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 41,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4. Publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţiei pentru acte de corupţie | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Site creat şi funcţional 3. Hotărîrile judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţiei pentru acte de corupţie, publicate şi mediatizate | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării cadrului normativ care vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat, recomandări formulate 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor judecătoreşti în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul paginilor web actualizate şi optimizate 2. Numărul hotărîrilor judecătoreşti publicate | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti |  |
| 3 | Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de comunicate de presă difuzate şi publicate pe Internet | Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| Total finanțare domeniu | 28,4 |
| Total finanțare direcţia strategică 4.3 | 1615,0 |
| Total finanțare pilonul IV | 1118914,3 |

| PILONUL V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică |
| --- |
| Obiectiv specific: Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a economiei |
| Direcţia strategică 5.1. Consolidarea sistemului de soluţionare alternativă a disputelor |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 5.1.1. Preluarea examinării cauzelor economice de către instanţele de drept comun, inclusiv prin asigurarea specializării judecătorilor pe aceste categorii de cauze | 1. Competenţele instanţelor judecătoreşti economice preluate de către instanţele de drept comun 2. Planul de învățămînt pentru specializarea în domeniul examinării cauzelor economice (comerciale), elaborat 3. Judecătorii instanţelor de drept comun instruiţi | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea studiului datelor statistice privind: a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza sediului (domiciliului) părţilor; b) numărul agenţilor economici înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi implicaţi în cauzele economice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Biroul Naţional de Statistică |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească în vederea redistribuirii posturilor de judecători către curţile de apel şi judecătorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Numărul de judecători redistribuiţi | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Elaborarea cadrului normativ privind mutarea sediului colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău la adresa sediului fostei Curţi de Apel Economice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi aprobat | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 4 | Elaborarea planului de instruire în domeniul examinării cauzelor economice (comerciale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat şi aprobat | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 5 | Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor în domeniul examinării cauzelor economice (comerciale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de judecători instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 637,9 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor | 1. Principiile directoare de utilizare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, elaborate 2. Studiu elaborat şi recomandări formulate referitoare la dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj 3. Proiectul de modificare a cadrului normativ referitor la instituţiile de mediere şi arbitraj, elaborat şi adoptat 4. Planul de învățămînt pentru instruirea judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor şi arbitrilor, elaborat şi implementat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei arbitrajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studii elaborate şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei, Consiliul de Mediere, Consiliul Superior al Magistraturii, Camera de Comerţ şi Industrie |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de modificare a cadrului normativ, elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie |  |
| 3 | Formarea formatorilor în domeniul medierii şi arbitrajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Instructori recrutaţi/ instituţii de formare selectate 2. Metodologie de formare a formatorilor elaborată 3. Numărul de cursuri organizate 4. Numărul de formatori instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea planului de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor și a petiţiilor cetăţenilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Administrare Publică |  |
| 5 | Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 6 | Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de aplicare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recomandări pe domenii specifice/ principii directoare, elaborate şi aprobate | Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| Total finanțare domeniu | 2543,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3. Promovarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în mediul de afaceri, în comunitatea juridică, în mediul academic şi în sistemul judecătoresc; derularea unor campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind aceste mecanisme | 1. Campanii de informare a publicului privind beneficiile mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor, desfăşurate 2. Campanii de informare a actorilor din sectorul justiției, desfășurate 3. Materialele promoţionale referitoare la mecanismele alternative de soluţionare a disputelor, elaborate şi distribuite 4. Evenimente publice de mediatizare desfăşurate | Anul 2016 | Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei, Uniunea Avocaţilor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Campanii de informare a publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei şi pe Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Pagină web specializată, creată 2. Numărul de emisiuni TV și radio, realizate 3. Numărul de conferinţe și seminare deschise, desfăşurate 4. Numărul articolelor de presă publicate 5. Spoturi video şi reclame sociale plasate | Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei, Uniunea Avocaţilor, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 2 | Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiale promoţionale elaborate şi difuzate | Ministerul Justiţiei, Consiliul de Mediere, Camera de Comerţ şi Industrie, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Avocaţilor |  |
| Total finanțare domeniu | 2543,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4. Instituirea/îmbu-nătăţirea mecanismelor de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Mecanisme de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine, promovate şi îmbunătăţite | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui studiu privind reglementarea şi aplicarea mecanismelor de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiul elaborat şi recomandările formulate | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, Camera de Comerţ şi Industrie, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 2 | Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, Camera de Comerţ şi Industrie, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor judecătoreşti în domeniul recunoaşterii şi executării hotărîrilor arbitrale străine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Plan de instruire elaborat şi aprobat 2. Numărul de cursuri organizate 3. Numărul de judecători şi executori judecătoreşti instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Uniunea Naţională a Excutorilor Judecătoreşti, Camera de Comerţ şi Industrie |  |
| Total finanțare domeniu | 254,2 |
| Total finanțare direcţia strategică 5.1 | 8098,4 |

| Direcţia strategică 5.2. Îmbunătăţirea procedurii de insolvabilitate |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 5.2.1. Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a administratorilor procedurii de insolvabilitate | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la administratorii autorizaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei |  |
| 2 | Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Structuri pentru desfășurarea activității de administrator autorizat, create | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei |  |
| 3 | Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2. Consolidarea statutului administratorilor insolvabilității în vederea asigurării stabilităţii profesiei, creşterea integrităţii şi a profesionalismului acestora | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat și adoptat 2. Instruirea iniţială şi continuă a administratorilor procedurii de insolvabilitate, desfăşurată | Anul 2014 | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea planului de instruire a administra-torilor autorizaţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planul de instruire elaborat | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Organizarea cursurilor de instruire a administra-torilor autorizați |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de administratori instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea manualului administratorului autorizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manual elaborat şi distribuit | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei |  |
| Total finanțare domeniu | 1118,1 |
| Total finanțare direcţia strategică 5.2 | 1118,1 |

| Direcţia strategică 5.3. Modernizarea sistemului de evidenţă şi acces la informaţia privind agenţii economici |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 5.3.1. Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Sistemul de evidenţă electronică a agenţilor economici modernizat | Anul 2016 | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| 2 | Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistemul de evidenţă electronică a agenţilor economici modernizat | Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2. Crearea unui registru electronic unic de evidență a agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale | Studiu realizat şi recomandări formulate Registrul electronic unic creat şi funcțional | Anul 2016 | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| 2 | Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Registrul unic creat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.3. Asigurarea accesului la informaţia din registrele electronice de evidență a agenţilor economici şi prestarea serviciilor electronice de către deţinătorii acestor registre | Sistemul de acces la informaţia din registrele electronice de evidență a agenţilor economici modificat | Anul 2016 | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de informaţii din registrele electronice de evidență a agenţilor economici pentru acces gratuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| 2 | Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei contra plată, cu privire la agenţii economici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistemul electronic îmbunătăţit | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţi-ilor |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |
| Total finanțare direcţia strategică 5.3 | 85,3 |
| Total finanțare pilonul V | 9301,9 |

| PILONUL VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei |
| --- |
| Obiectiv specific: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice |
| Direcţia strategică 6.1. Consolidarea rolului Curţii Constituţionale |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 6.1.1. Revizuirea componenţei şi a criteriilor de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale | 1. Criterii de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale, stabilite 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea, componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate | Curtea Constituţio-nală, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Curţii Constituţionale | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţio-nală |  |
| 3 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de lege elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţio-nală |  |
| Total finanțare domeniu | 172,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2. Revizuirea procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții Constituționale | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii Constituţionale, inclusiv a procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate | Curtea Constituţio-nală, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de lege elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţio-nală |  |
| Total finanțare domeniu | 87,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3. Revizuirea spectrului de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea Curţii Constituţionale, inclusiv spectrul de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Grup de lucru creat 2. Studiu efectuat şi recomandări formulate | Curtea Constituţio-nală, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de lege elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţio-nală |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4. Consolidarea capacităţilor profesionale ale colaboratorilor Curţii Constituţionale, care să asigure o calitate înaltă a verificării actelor legislative | 1. Planul de instruire elaborat 2. Personalul instruit | Anul 2016 | Institutul Naţional al Justiţiei, Curtea Constituţională |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare |  | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea structurii interne a Curţii Constituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiza funcţiilor şi a structurii instituției efectuată şi recomandările formulate 2. Noua structură a Curţii Constituţionale aprobată | Curtea Constituţio-nală |  |
| 2 | Elaborarea planului de instruire a personalului Curţii Constituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire elaborat | Curtea Constituţio-nală, Academia de Administrare Publică |  |
| 3 | Instruirea personalului Curţii Constituţionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Curtea Constituţio-nală, Academia de Administrare Publică |  |
| Total finanțare domeniu | 320,7 |
| Total finanțare direcţia strategică 6.1 | 580,3 |

| Direcţia strategică 6.2. Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 6.2.1. Reformarea instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului şi a instituţiei avocatul parlamentar; schimbarea modalităţii de numire şi de evaluare a performanţei avocatului parlamentar | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Cadrul instituţional al Centrului pentru Drepturile Omului, modificat 3. Criteriile de evaluare a performanţei, elaborate şi implementate | Anul 2012 | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Drepturile Omului |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind optimizarea activităţii Centrului pentru Drepturile Omului şi a mecanismului naţional de prevenire a torturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Studiu elaborat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatul parlamentar (avocatul poporului), în variantă nouă, şi a proiectului de modificare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative, elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| Total finanțare domeniu | 114,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. Evaluarea necesităţilor reale de finanţare corespun-zătoare a instituţiei avocatul parlamentar | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanismul adecvat de finanţare a instituţiei creat | Anul 2015 | Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind activitatea avocaţilor parlamentari şi a Centrului pentru Drepturile Omului, inclusiv evaluarea performanţei acestora, în vederea determinării necesităţilor de finanţare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 2 | Elaborarea planului de dezvoltare instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului, inclusiv a proiectului de modificare a cadrului normativ privind finanţarea instituţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de dezvoltare instituţională elaborat şi implementat | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| Total finanțare domeniu | 43,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3. Consolidarea abilităţilor şi competenţelor de manage-ment, de investigare, de cercetare şi de analiză ale personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatul parlamentar | 1. Mecanism de comunicare cu alte instituţii creat 2. Instruirea personalului realizată | Anul 2016 | Centrul pentru Drepturile Omului |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de instruire continuă a personalului Centrului pentru Drepturile Omului (inclusiv al reprezentan-țelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităților de identificare şi raportare a încălcărilor drepturilor omului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curricula şi planul de instruire elaborate | Centrul pentru Drepturile Omului, Academia de Administrare Publică, Institutul Național al Justiției |  |
| 2 | Instruirea personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi al reprezentanțelor acestuia pentru ridicarea nivelului de calificare profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Centrul pentru Drepturile Omului, Academia de Administrare Publică, Institutul Național al Justiției |  |
| 3 | Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării caracterului interactiv al acesteia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pagina web modificată | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 4 | Organizarea forumului anual de discuții între avocatul parlamentar și grupuri ale societăţii civile care activează în domeniul drepturilor omului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Forum organizat anual 2. Numărul de participanţi şi de propuneri formulate în cadrul forumului | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| Total finanțare domeniu | 223,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4. Consolidarea capacităţilor avocatului parlamentar de protecţie şi promovare a drepturilor copilului | Capacităţile avocatului parlamentar consolidate şi ajustate la standardele din domeniul protecţiei drepturilor copilului | Anul 2016 | Centrul pentru Drepturile Omului |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv oportunitatea creării instituției avocatul copilului ca instituție separată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 2 | Cursuri de instruire privind drepturile copilului pentru personalul Centrului pentru Drepturile Omului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de personal instruit | Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| Total finanțare domeniu | 344,5 |
| Total finanțare direcţia strategică 6.2 | 725,4 |

| Direcţia strategică 6.3. Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii | 1. Specializarea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, consilierilor de probaţiune, inspectorilor pentru minori, ofiţerilor de urmărire penală, personalului instituţiilor în custodia cărora se află minori și a mediatorilor în cauzele cu implicarea copiilor martori, victime sau a celor în conflict cu legea, asigurată 2. Curricula de instruire elaborată şi cursurile de instruire desfăşurate 3. Spaţiile destinate audierii copiilor în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor/secţiilor de poliţie şi birourilor de probaţiune, alocate şi amenajate 4. Cadrul legal şi procedurile privind copiii sub vîrsta răspunderii penale, elaborate, adoptate şi implementate | Anul 2016 | Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Consiliul de Mediere, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Consiliul de Mediere, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 2 | Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei, modificarea şi/sau elaborarea programelor de instruire pentru aceştia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Necesităţi evaluate 2. Numărul de programe de instruire modificate, după caz, elaborate şi aprobate | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Administrare Publică, Academia „Ştefan cel Mare”, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 3 | Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia de Administrare Publică, Academia „Ştefan cel Mare”, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consiliul de Mediere, Institutul Naţional al Justiţiei, autorităţile administraţiei publice locale |  |
| 4 | Ajustarea la standardele europene şi internaţionale a cadrului normativ ce reglementează modul de soluţionare a cauzelor penale în care sînt implicaţi copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |  |
| 5 | Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listă întocmită şi actualizată periodic | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 6 | Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghiduri elaborate şi distribuite | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaţilor, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 7 | Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Număr de cursuri desfăşurate 2. Numărul de avocaţi instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| Total finanțare domeniu | 4054,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. Consolidarea instrumen-telor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul proceselor penale | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Metodologia privind examinarea cauzelor cu implicarea copiilor victime şi suportul acestora în cadrul proceselor penale, elaborată şi implementată 3. Asistenţa juridică garantată de stat, serviciile de suport şi consiliere ale psihologului şi pedagogului pentru copiii victime sau copiii martori în cadrul proceselor penale, asigurate 4. Expertizele judiciare adaptate la necesităţile copiilor victime sau copiilor martori | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Afacerilor Interne |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea comentariilor la legislația privind instrumentarea cauzelor cu copii victime sau copii martori ai infracţiunilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comentarii elaborate şi publicate | Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| 2 | Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de spaţii amenajate în cadrul instanţelor de judecată, procuraturilor, comisariatelor de poliţie | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 3 | Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat |  |
| Total finanțare domeniu | 13697,4 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.3. Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă | 1. Consolidarea sistemului de management de caz de către consilierii de probaţiune, referirea beneficiarilor către serviciile comunitare specializate, funcţională 2. Programe psihosociale pentru copii, elaborate şi implementate 3. Îmbunătăţirea sistemului de recrutare, instruire iniţială şi continuă şi de monitorizare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă 4. Resurse financiare acordate corespunzător necesitaţilor reale ale sistemului de probaţiune | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii supuşi probaţiunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recomandări metodice elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe elaborate şi aprobate | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul consilierilor de probaţiune cu studii în dome-niu recrutaţi | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul consilierilor de probaţiune instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Metodologie elaborată şi aprobată 2. Numărul de consilieri de probaţiune evaluaţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru funcționarea sistemului de probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluare efectuată şi necesităţi stabilite | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 543,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.4. Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Mecanismul de procesare a plîngerilor copiilor aflați în detenţie revizuit şi îmbunătăţit conform standardelor internaţionale în domeniul drepturilor copiilor 3. Sistemul de monitorizare a duratei detenţiei preventive a copiilor în conflict cu legea, creat şi funcţional 4. Programe de reabilitare a copiilor aflați în detenţie în vederea diminuării recidivei, elaborate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează sancţiunile disciplinare aplicate copiilor aflați în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii şi depunerea plîngerilor de către aceștia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Evaluare efectuată şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 2 | Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după caz, elaborarea proiectului de modificare a legislației |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Monitorizare desfăşurată 2. După caz, proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii |  |
| 3 | Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii aflați în detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată şi aprobată | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Optimizarea personalului educativ, inclusiv a celui de psihologi, din instituţiile penitenciare în a căror custodie se află copii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat si recomandări formulate 2. Numărul de personal optimizat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 5 | Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe elaborate | Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi vocaţional pentru copiii aflați în detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe elaborate şi implementate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 230,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatorii nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.5. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul de justiţie | 1. Procesul de colectare şi analiză a datelor statistice privind copiii în conflict cu legea, modificat în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă 2. Datele privind justiţia juvenilă publicate anual | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Naţional de Statistică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza cadrului normativ referitor la colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea unui proiect de modificare a acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. După caz, proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Naţional de Statistică |  |
| 2 | Colectarea şi prelucrarea datelor privind copiii care intră în contact cu sistemul justiţiei, publicarea anuală a acestora pe paginile web ale autorităţilor publice responsabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date colectate, prelucrate, publicate anual şi accesibile publicului | Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Naţional de Statistică |  |
| 3 | Instruirea specialiştilor din cadrul autorităților publice cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de specialişti instruiţi | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| Total finanțare domeniu | 116,6 |
| Total finanțare direcţia strategică 6.3 | 18642,2 |

| Direcţia strategică 6.4. Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi a relelor tratamente |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 6.4.1. Eficientizarea modului de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere şi a măsurilor preventive în sensul asigurării respectării dreptului la libertate şi siguranţa fizică | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Mecanismul eficient de monitorizare a instituţiilor care aplică măsuri procesuale de constrîngere şi măsuri preventive, creat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Centrul pentru Drepturile Omului |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu al legislației şi al practicii aplicării măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere, cu accent pe arestul preventiv, arestul la domiciliu şi eliberarea pe cauţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Curtea Supremă de Justiţie, Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului legislativ în vederea respectării garanţiilor procesuale în cazul aplicării măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Curtea Supremă de Justiţie, Centrul pentru Drepturile Omului |  |
| 3 | Elaborarea programului de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Program de instruire elaborat şi aprobat | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 4 | Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 5 | Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și alte măsuri procesuale de constrîngere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Raport de monitorizare întocmit şi diseminat | Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal |  |
| Total finanțare domeniu | 543,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii în toate locurile privative de libertate conform cu standardele europene | 1. Volumul resurselor financiare majorat 2. Noi edificii construite, iar cele vechi – renovate 3. Mijloace tehnice moderne pentru asigurarea prevenirii torturii, implementate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analiză efectuată şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor |  |
| 2 | Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipamente instalate şi sisteme de supraveghere video funcţionale | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 3 | Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor de detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Planuri de construcţie /reconstrucţie elaborate 2.Numărul de sedii construite/ reconstruite | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 64442,9 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul penitenciar, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, instituţiile psihiatrice, internatele psihoneurologice şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor tratamente | 1. Monitorizarea continuă a locurilor de detenţie efectuată 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Unităţi de monitorizare a respectării drepturilor omului create în cadrul instituțiilor și subordonate direct conducerii acestora 4. Controale inopinate efectuate în locurile de detenţie 5. Mecanismul naţional de prevenire a torturii, consolidat 6. Personalul din cadrul mecanismului național de prevenire a torturii, instruit | Anul 2014 | Centrul pentru Drepturile Omului, mecanismul național de prevenire a torturii |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza cadrului normativ privind funcţionarea instituţiilor responsabile de privarea de libertate în partea ce ține de prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor tratamente; după caz, elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate 2. După caz, proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat | Centrul pentru Drepturile Omului, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente, de examinare a plîngerilor privind actele de tortură şi alte rele tratamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Regulament elaborat 2. Numărul de plîngeri examinate | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 3 | Elaborarea sau modificarea cadrului normativ în vederea instituirii obligaţiei de a raporta procurorului toate cazurile de pretinse acte de tortură sau alte rele tratamente de către lucrătorul instituţiei ce asigură detenţia persoanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei |  |
| 4 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală |  |
| 5 | Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce asigură detenţia persoanelor în domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi a relelor tratamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional al Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 6 | Monitorizarea permanentă a locurilor de detenţie, inclusiv prin efectuarea controalelor inopinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate 3. Numărul de controale efectuate | Centrul pentru Drepturile Omului, Procuratura Generală, Mnisterul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Sănătăţii |  |
| Total finanțare domeniu | 309,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.4. Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie | 1. Sistem nou de evidenţă elaborat şi implementat 2. Personalul responsabil de evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie, instruit 3. Sistemul de control şi monitorizare a evidenţei, elaborat şi aplicat | Anul 2014 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Grup de lucru creat 2. Concept elaborat 3. După caz, proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Organizarea cursurilor de instruire a personalului care va ţine evidenţa cazurilor de reţinere, arest şi detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Justiţiei, Academia „Ştefan cel Mare” |  |
| 3 | Elaborarea şi implemen-tarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sistem de înregistrare elaborat 2. Procentul cazurilor de reţinere, arest și detenţie înregistrate | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 1471,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente | 1. Cadrul normativ relevant uniformizat 2. Pedepsele penale pentru acte de tortură, modificate 3. Mecanismul de documentare a actelor de maltratare, îmbunătăţit 4. Implicarea mai mare a victimelor în procesul de examinare a cazurilor de maltratare 5. Instruirea privind modul de investigare a cazurilor de maltratare, desfăşurată 6. Campanii de informare privind interdicţia absolută a torturii, desfăşurate | Anul 2014 | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea contradicţiilor în ceea ce privește calificarea acțiunilor drept acte de tortură și pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat | Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Drepturile Omului, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Ministerul Sănătăţii |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de lege privind instituirea controlului medical obligatoriu al persoanelor private de libertate la fiecare primire în/eliberare din locurile de detenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 3 | Dotarea Centrului de medicină legală cu echipamentul necesar pentru documentarea medicală şi efectuarea expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Echipament procurat | Ministerul Sănătăţii |  |
| 4 | Elaborarea proiectului de modificare a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea excluderii contradicţiilor referitoare la definirea torturii şi a altor rele tratamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 1471,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.6. Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Fond pentru reabilitarea victimelor creat şi resursele necesare alocate 3. Numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile de reabilitare | Anul 2014 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Servicii create | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| Total finanțare domeniu | 2531,2 |
| Total finanțare direcţia strategică 6.4 | 71054,5 |

| Direcţia strategică 6.5. Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 6.5.1. Introducerea unui concept modern de probaţiune care să contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Sistem de indicatori de performanţă corelat cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei | Anul 2015 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea concepţiei de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Concepţia elaborată şi aprobată | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ cu privire la probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Monitorizare desfăşurată 2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Standardul ocupaţional al consilierului de probaţiune elaborat 2. Indicatori de performanţă modificaţi | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 242,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.2. Asigurarea autonomiei instituţionale a serviciului de probaţiune | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2. Schema de încadrare a personalului revizuită 3. Serviciul de probaţiune reorganizat | Anul 2013 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea transferării Oficiului central de probaţiune în subordinea nemijlocită a Ministerului Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Optimizarea sistemului organelor de probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Serviciul de probaţiune optimizat 2. Schema de încadrare a personalului revizuită | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 0,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.3. Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie | 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 2.Programele şi mecanismul de tratament individualizat al beneficiarilor de probaţiune, elaborate şi implementate 3. Curricula de instruire elaborată 4. Consilierii de probaţiune, procurorii şi judecătorii instruiţi | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, instanţele judecătoreşti, autorităţile administraţiei publice locale, Institutul Naţional al Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a programului pentru instruirea continuă a consilierilor de probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curricula şi programul de instruire elaborate | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa presentenţială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Zona de implementare a proiectului-pilot identificată 2. Proiect-pilot elaborat şi implementat | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Asistenţa la etapa presen-tenţială, implementată pe întreg teritoriul țării 2. Raportul întocmit şi recomandările formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de beneficiari ai serviciului de probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe elaborate | Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la aplicarea legislației ce reglementează activitatea de probaţiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 7 | Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a beneficiarilor serviciului de probațiune (dosar electronic personal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sistem elaborat şi implementat 2. Echipamen-tul necesar procurat | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 8 | Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de corecţie a comportamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Institutul Naţional al Justiţiei |  |
| 9 | Efectuarea unui studiu privind oportunitatea monitorizării electronice la nivel naţional a subiecților probațiunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 10 | Implementarea unui proiect-pilot privind monitorizarea electronică a subiecților probațiunii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Zona de implementare a proiectului-pilot identificată 2. Proiectul- pilot elaborat şi implementat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale și Comunica-țiilor |  |
| Total finanțare domeniu | 10941,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.4. Consolidarea partene-riatelor dintre serviciul de probaţiune şi alte organizaţii publice sau private, membri ai societăţii civile, familii şi comunităţi în vederea promovării reabilitării şi a incluziunii sociale a foștilor deținuți | 1. Rolul activ al consilierilor de probaţiune pentru valorificarea parteneriatelor dintre serviciul de probaţiune şi alte organizaţii publice sau private, membri ai societăţii civile, familii şi comunităţi, promovat 2. Implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale în activitatea de reabilitare şi incluziune socială | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul şi cu partenerii a serviciului de probațiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategie elaborată şi aprobată | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de materiale informaţionale elaborate şi difuzate | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în activitatea de probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea acestor practici (istorii de succes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de articole publicate | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Aderarea Oficiului central de probaţiune la Organizaţia Europeană de Probaţiune (CEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calitatea de membru obţinută | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 3819,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.5. Consolidarea sistemului de înaintare şi examinare a plîngerilor privind activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Proiect de act normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului 2. Numărul de plîngeri soluționate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.6. Revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare; demilitarizarea completă a sistemului penitenciar | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Demilitarizarea sistemului penitenciar realizată | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de modificare a cadrului normativ, elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 42,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.7. Promovarea şi implementarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar | Standarde/coduri etice elaborate, adoptate şi implementate | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea/modificarea codurilor etice al consilierului de probaţiune şi al angajatului din sistemul penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Codurile etice elaborate/ modificate şi aprobate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Crearea structurilor responsabile de respectarea eticii profesionale şi de soluționarea plîngerilor cu privire la comportamentul consilierilor de probaţiune şi al angajaţilor sistemului penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Structuri create | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul penitenciar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Coduri etice publicate 2. Numărul de instruiri realizate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 573,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.8. Dezvoltarea şi implementarea politicilor de reabilitare şi incluziune socială a foștilor deținuți, inclusiv prin planificarea individuală a executării pedepsei, participarea deţinuţilor la programe cognitiv-comportamentale şi crearea unui regim progresiv de detenţie | 1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 2. Politici de reabilitare şi incluziune socială revizuite şi implementate 3. Mecanismul de planificare individuală a executării pedepsei, instituit 4. Diversificarea programelor cognitiv-comportamentale de reorientare a personalităţii; numărul de beneficiari ai acestor programe | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a executării pedepsei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu efectuat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei |  |
| 2 | Crearea mecanismului de planificare individuală a executării pedepsei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea şi implementarea de noi programe cognitiv-comportamentale pentru deţinuţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programe noi elaborate şi aplicate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 362,2 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.9. Oferirea unor activităţi educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale deţinuţilor | 1. Măsuri educative, ocupaţionale şi alte măsuri sociale pentru deţinuţi, elaborate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Mecanismele de stimulare a activităţilor ocupaţionale, aplicate 4. Mecanismul de monitorizare a implementării activităţilor educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale, instituit | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului de activități educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |  |
| 2 | Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale oferite deținuților |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanism de monitorizare creat şi aplicat 2.Monitorizare desfăşurată 3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 56,8 |
| Total finanțare direcţia strategică 6.5 | 16081,3 |
| Total finanțare pilonul VI | 88441,6 |

| PILONUL VII. Sector al justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil |
| --- |
| Obiectiv specific: Coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea dialogului intersectorial |
| Direcţia strategică 7.1. Coordonarea activităţilor actorilor din sectorul justiţiei; planificarea strategică şi dezvoltarea politicilor |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 7.1.1. Consolidarea rolului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept în vederea asigurării dialogului eficient dintre actorii din sectorul justiţiei | 1. Numărul de şedinţe ale Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept 2. Numărul de documente supuse dezbaterii în cadrul şedinţelor Consiliului 3. Numărul de rapoarte ale grupurilor de lucru pentru monitorizarea pilonilor Strategiei 4. Numărul rapoartelor publice ale Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept privind realizarea Strategiei | Anul 2016 | Actorii din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Modificarea Regulamen-tului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulament modificat | Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |
| 2 | Crearea secretariatului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Secretariatul creat și funcțional 2. Componenţa secretariatului determinată | Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |
| 3 | Organizarea şedinţelor periodice ale Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Numărul de şedinţe organizate 2. Numărul de documente supuse dezbaterilor în cadrul şedinţelor Consiliului 3. Numărul de rapoarte ale grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării pilonilor Strategiei, examinate | Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Pregătirea şi publicarea rapoartelor privind realizarea Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Numărul de rapoarte elaborate 2. Numărul de rapoarte publicate | Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept |  |
| Total finanțare domeniu | 672,3 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.2. Crearea şi susţinerea grupurilor de lucru pe lîngă Ministerul Justiţiei în vederea coordonării şi monitorizării implementării fiecărui pilon al Strategiei | 1. Grupurile de lucru formate 2. Mecanismul de monitorizare creat şi aplicat 3. Membrii grupurilor de lucru instruiţi | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, actorii relevanți din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Crearea grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării fiecărui pilon al Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Şapte grupuri de lucru create 2. Preşedinţii grupurilor de lucru aleşi/numiţi | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Crearea Grupului de coordonare a implementării Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupul de coordonare a implementării Strategiei creat | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea şi aprobarea regulamentului de activitate a grupurilor de lucru şi a Grupului de coordonare a implementării Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regulamentul de activitate a grupurilor de lucru şi a Grupului de coordonare a implementării Strategiei, elaborat şi aprobat | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Elaborarea şi aprobarea metodologiei de implementare şi monitorizare a Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metodologie elaborată şi aprobată | Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Instruirea membrilor grupurilor de lucru asupra metodologiei de implementare a Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de membri ai grupurilor de lucru instruiţi | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 240,6 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.3. Consolidarea capacităţii Ministerului Justiţiei de a interacţiona cu actorii din sectorul justiţiei, inclusiv prin reorganizarea structurii responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul Ministerului Justiţiei | 1. Analiza funcţiilor şi structurii Ministerului Justiției, realizată 2. Proiecte de acte normative elaborate şi adoptate 3. Regulamentul, organigrama şi schema de încadrare a personalului Ministerului Justiției, revizuite 4. Sistemele interne de stimulare aplicate 5. Personalul instruit | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza funcţiilor şi structurii Ministerului Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analiză efectuată şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Modificarea Regulamentului Ministerului Justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ, elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Modificarea organigramei şi revizuirea schemei de încadrare a personalului Ministerului Justiţiei (reorganizarea structurii instituției, inclusiv atribuirea de noi funcţii Secției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Organigrama modificată 2. Schema de încadrare a personalului revizuită 3. Structura reorganizată | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor personalului Ministerului Justiţiei şi, în baza acestuia, crearea unui sistem de motivare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sistem de evaluare a performanţelor, implementat 2. Sistem de motivare a personalului, creat şi aplicat 3. Linie bugetară pentru cheltuielile de motivare a personalului, stabilită | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 5 | Planificarea instruirii personalului Ministerului Justiției în baza evaluării performanţelor acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Sistemul de planificare a instruirii personalului, stabilit 2. Planuri de instruire a personalului, elaborate | Ministerul Justiţiei |  |
| 6 | Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în baza planurilor de instruire elaborate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de personal instruit | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 7 | Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru personalului Ministerului Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Tehnică computerizată procurată şi instalată 2. Numărul încăperilor de lucru renovate şi dotate tehnic | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 1675,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.4. Dezvoltarea capacităţii fiecărei instituţii implicate în reforma sectorului justiţiei de a participa la procesul de reformă | 1. Analiza funcţiilor şi a structurii instituțiilor, realizată 2. Regulile interne de funcţionare a instituțiilor, modificate 3. Personalul instituțiilor, instruit | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, actorii din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii implicate în procesul de reformă a sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analize efectuate şi recomandări formulate | Instituțiile din sectorul justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea şi implementarea modificărilor structurale şi funcţionale ale instituţiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării active a acestora la procesul de reformă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Modificările structurale şi funcţionale ale instituţiilor, elaborate 2. Numărul de instituţii în care au fost imple-mentate modificările structurale şi funcţionale | Instituțiile din sectorul justiţiei |  |
| 3 | Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului justiţiei pentru asigurarea participării active a acestuia la implementarea reformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri de instruire desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Instituțiile din sectorul justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 2396,1 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.5. Crearea condiţiilor pentru colaborarea continuă între reprezentanţii unităţilor responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul instituţiilor din sectorul justiţiei | 1. Persoanele responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare desemnate şi instruite 2. Reuniuni periodice comune, organizate şi desfăşurate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, actorii din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Numirea persoanelor sau a unităților responsabile de planificarea strategică şi de monitorizarea reformei din cadrul instituţiilor din sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persoane/unități responsabile de planificarea strategică şi monitorizare, numite/ desemnate | Instituțiile din sectorul justiţiei |  |
| 2 | Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor din sectorul justiției privind planificarea strategică şi monitorizarea reformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de reuniuni comune organizate | Instituțiile din sectorul justiţiei |  |
| 3 | Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică şi monitorizarea reformei din cadrul instituţiilor din sectorul justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri organizate 2. Numărul de persoane instruite | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 622,9 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.6. Crearea şi menţinerea unui sistem de colectare, analiză şi schimb de informaţii relevante între principalele instituţii din sectorul justiţiei | Sistemul de colectare, analiză şi schimb reciproc de informaţii şi date între reprezentanţii principalelor instituții din sectorul justiţiei, creat şi funcțional | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, actorii din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Conceperea şi realizarea unui sistem informaţional integrat de colectare, analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sistem informa-ţional conceput şi realizat | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Instruirea personalului care va utiliza sistemul informaţional integrat de colectare, analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Numărul de cursuri de instruire organizate 2.Numărul de persoane instruite | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 426,8 |
| Total finanțare direcţia strategică 7.1 | 6033,8 |

| Direcţia strategică 7.2. Armonizarea cadrelor instituţional şi legal ale sectorului justiţiei cu standardele europene |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 7.2.1. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului juridic superior din Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna, inclusiv asigurarea uniformizării programei universitare a facultăţilor de drept | 1. Evaluările externe realizate şi recomandările formulate 2. Profesorii instruiţi 3. Programa învăţămîntului juridic superior modificată, uniformizată şi aplicată | Anul 2016 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, instituţiile de învăţămînt superior |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Realizarea evaluărilor externe ale calității învăţămîntului juridic superior din Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Metodologie de evaluare externă, elaborată şi aprobată 2. Evaluări externe realizate 3. Rapoarte de evaluare elaborate în baza meto- dologiei de evaluare externă 4. Concluzii şi recomandări în baza evaluărilor externe, formulate | Ministerul Educaţiei, instituţiile de învăţămînt superior |  |
| 2 | Actualizarea programelor şi includerea unor metode noi de predare în învăţămîntul juridic superior în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna, inclusiv asigurarea uniformizării programei universitare a facultăţilor de drept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul programelor de studii pentru învăţămîntul juridic superior actualizate 2. Noile metode de predare introduse 3. Numărul profesorilor instruiţi | Ministerul Educaţiei, instituţiile de învăţămînt superior |  |
| 3 | Realizarea evaluărilor naţionale ale calității învăţămîntului juridic (altul decît cel universitar) din Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Metodologie de evaluare naţională, elaborată şi aprobată 2. Evaluări naţionale realizate 3. Rapoarte de autoevaluare elaborate în baza metodologiei naţionale de evaluare 4. Concluzii şi recomandări formulate în baza evaluărilor naţionale | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| 4 | Actualizarea programelor şi includerea unor metode noi de predare în învăţămîntul juridic (altul decît cel universitar) în conformitate cu bunele practici europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul programelor de studiu pentru învăţămîntul juridic specializat actualizate 2. Noi metode de predare introduse 3. Numărul de profesori instruiţi | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate |  |
| Total finanțare domeniu | 1124,7 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2. Îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii actelor legislative | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Analiza ex-ante efectiv implementată 4. Personalul implicat în procesul de creaţie legislativă, instruit | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui studiu privind îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiu elaborat, probleme identificate 2. Recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administrației publice centrale şi locale în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii cadrului legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei |  |
| 3 | Elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadru normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 4 | Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Grup de lucru creat 2. Manualul privind elaborarea actelor normative realizat şi aprobat | Ministerul Justiţiei |  |
| 5 | Instruirea personalului implicat în procesul de creaţie legislativă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Numărul de cursuri desfăşurate 2. Numărul de persoane instruite | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 5836,8 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3. Sporirea accesului publicului la actele normative (baza de date) | 1.Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Baza de date a actelor normative revizuită şi accesibilă | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea publicului larg la actele normative (baza de date) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Studiu elaborat şi recomandări formulate | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 2 | Optimizarea bazei de date a actelor normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Baza de date actualizată cu motor de căutare funcţional | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| 3 | Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Bază de date creată şi funcţională 2. Numărul personalului implicat în procesul de elaborare a actelor normative, instruit | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică |  |
| Total finanțare domeniu | 114,0 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4. Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene | 1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 2. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat 3. Capacităţile instituţionale ale Centrului de armonizare a legislaţiei, consolidate 4. Personalul implicat în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, instruit | Anul 2014 | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat |

| Nr. d/o | Denumirea acțiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Elaborarea unui studiu privind îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Studiul elaborat şi problemele identificate 2. Recomandări formulate | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proiect de act normativ elaborat şi remis spre examinare Guvernului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat |  |
| 3 | Reformarea structurii Centrului de armonizare a legislaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Noua structură a Centrului de armonizare a legislaţiei, aprobată 2. Sistemul de specializare a personalului Centrului de armonizare a legislaţiei, stabilit | Ministerul Justiţiei |  |
| 4 | Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legislaţiei naționale cu legislaţia Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Nivelul de cunoştinţe în domeniu şi necesităţile de instruire evaluate 2. Curricula şi planul de instruire elaborate 3. Numărul de cursuri desfăşurate 4. Numărul personalului instruit | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat |  |
| Total finanțare domeniu | 2233,2 |
| Total finanțare direcţia strategică 7.2 | 9308,7 |

| Direcţia strategică 7.3. Coordonarea asistenţei donatorilor externi şi schimbul de informaţii cu sectorul neguvernamental |
| --- |
| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| 7.3.1. Stabilirea şi menţinerea unui mecanism de cooperare cu donatorii externi în sectorul justiţiei în vederea implementării Strategiei | 1. Mecanismul de cooperare cu donatorii externi instituit 2. Reuniunile periodice cu donatorii externi organizate şi desfăşurate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţii responsabile | Suma (mii lei) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Optimizarea mecanismului existent de coordonare a asistenţei donatorilor externi prin corelarea acestuia cu mecanismul de coordonare a implementării Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanismul de coordonare a asistenţei externe optimizat 2. Numărul de reuniuni periodice desfăşurate | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat |  |
| 2 | Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă externă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liste de priorităţi elaborate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 49,5 |

| Domeniul specific de intervenţie | Indicatori ai nivelului de implementare | Termen-limită | Instituţii responsabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.2. Crearea unui cadru de schimb de informaţii între sectorul neguvernamental şi actorii din sectorul justiţiei în vederea implementării Strategiei | 1. Cadrul necesar schimbului de informaţii, creat şi implementat 2. Reuniunile periodice dintre reprezentanţii sectorului neguvernamental şi actorii din sectorul justiţiei, organizate şi desfăşurate | Anul 2016 | Ministerul Justiţiei, actorii din sectorul justiţiei |

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Termenul-limită de implementare | Indicatori de rezultat | Instituţia responsabilă | Suma (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Crearea unui mecanism ce ar asigura schimbul constant de informaţii dintre sectorul neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiţiei privind activităţile de implementare a Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Mecanismul creat şi funcțional 2. Componența secretariatului stabilită | Ministerul Justiţiei |  |
| 2 | Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanţii sectorului neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de reuniuni periodice desfăşurate | Ministerul Justiţiei |  |
| Total finanțare domeniu | 245,4 |
| Total finanțare direcţia strategică 7.3 | 295,0 |
| Total finanțare pilonul VII | 15637,5 |
| Total finanțare Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei | 1988911,9 |