Приложение

ПЛАН действий

по реализации Стратегии реформы сектора юстиции на 2011–2016 годы

| ПИЛОН I. Судебная система |
| --- |
| Специфическая задача: Укрепление независимости, ответственности, непредвзятости, эффективности и прозрачности судебной системы |
| Стратегическое направление 1.1. Обеспечение доступности и независимости судебной системы |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.1. Оптимизация схемы размещения судебных инстанций с целью укрепления их институционального потенциала, оптимизация численности судей и обеспечение наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Оптимизированные схема размещения судебных инстанций и численность судей 4. Реорганизованные судебные инстанции | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования целесообразности оптимизации схемы размещения судебных инстанций с целью укрепления их институционального потенциала, оптимизации численности судей и обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Перемещение судебных инстанций и оптимизация численности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и реализованный поэтапный план перемещения судебных инстанций 2. Количество реорганизованных судебных инстанций 3. Оптимизированная численность судей | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 214,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.2. Обеспечение доступа к правосудию с точки зрения судебных издержек | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Пересмотренные размер и порядок расчета судебных издержек | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования действующего законодательства, регулирующего размер и порядок расчета судебных издержек, и практики их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о государственной пошлине № 1216-XII от 3 декабря 1992 г., Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. и других законодательных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство финансов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 157,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.3. Реформирование и укрепление структур и систем связи с общественностью | 1. Действующие веб-страницы судебных инстанций 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Кампании по информированию относительно функционирования судебной системы | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, в том числе Закона о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Проведение курсов обучения персонала судебных инстанций, ответственного за связи с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный план обучения 2. Разработанный график обучения 3. Количество проведенных курсов 4. Количест-во обученных | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции |  |
| 3 | Мониторинг веб-страниц судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный (при содействии неправительственных организаций) механизм мониторинга 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| 4 | Организация информационных кампаний о порядке функционирования судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Распространенные информационные брошюры о деятельности судебных инстанций 2. Количество информационных кампаний о деятельности судебных инстанций в СМИ | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 5185,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.4. Создание адекватного, последовательного и надежного механизма финансирования судебной системы путем увеличения ее финансирования и унификации процесса бюджетного планирования судебной системы | 1. Установленный процент финансирования судебной системы 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Унифицированный процесс бюджетного планирования судебных инстанций | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство финансов |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования практики финансирования судебной системы в последние годы с учетом международной практики в области финансирования судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г. и других проектов соответствующих нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Разработанные проекты изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, судебные инстанции |  |
| 3 | Применение унифицированного процесса финансирования судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и применяемый объективный механизм формирования бюд-жета судебных инстанций 2. Определенные и применяемые объективные и прозрачные критерии разработки бюджетов | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Министерство финансов, судебные инстанции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 158,7 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. Повышение эффективности менеджмента и улучшение практической и регулятивной системы администрирования судебных инстанций и стратегического анализа бюджетного планирования | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Введение должностей судебных администраторов 3. Пересмотренные функции председателей судебных инстанций 4. Разработанные и внедренные учебные программы и планы начальной и непрерывной подготовки 5. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки администраторов судебных инстанций 6. Проведенное обучение персонала судебных инстанций, ответственного за разработку и исполнение бюджета | 2016 г. | Министерство юстиции, судебные инстанции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г., в целях введения должностей администраторов судебных инстанций и пересмотра функций председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка положения об организации конкурса на замещение должностей администраторов судебных инстанций и других нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные положение и другие нормативные акты | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Оптимизация штатного расписания судебных инстанций с учетом объема работы за последние пять лет и уровня показателей согласно модулю Интегрированной программы управления делами путем увеличения или сокращения штата судебной инстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимизированное в соответствии с законом штатное расписание | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Государствен-ная канцелярия |  |
| 4 | Разработка учебной программы начальной подготовки и учебного плана непрерывной подготовки администраторов судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные учебная программа и учебный план | Национальный институт юстиции |  |
| 5 | Проведение курсов начальной и непрерывной подготовки администраторов судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный график обучения 2. Количество проведенных курсов начальной и непрерывной подготовки 3. Количество обученных администраторов судебных инстанций | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| 6 | Обучение персонала, ответственного за разработку и исполнение бюджета судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных курсов | Национальный институт юстиции, Министерство финансов, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2119,5 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.6. Установление четких, объективных, прозрачных и основанных на заслугах критериев для процедуры отбора, назначения и продвижения судей | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Исключение первоначального пятилетнего срока назначения судей на должность путем внесения изменения в Конституцию 3. Пересмотренные путем внесения изменения в Конституцию критерии отбора судей Высшей судебной палаты 4. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 5. Разработанные и принятые новые критерии отбора, назначения и продвижения судей 6. Новые структуры по отбору, назначению и продвижению судей | 2014 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г., Закон о квалификационной коллегии и аттестации судей № 949-XIII от 19 июля 1996 г., и проекта закона об отборе, карьерном росте и оценке деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодатель-ства и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка положений Высшего совета магистратуры о критериях и процедуре отбора, продвижения и перевода судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные положения | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Создание коллегии, ответственной за отбор и карьерный рост судей, и коллегии, ответственной за оценку деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные коллегии и назначенные/избран-ные в них члены | Высший совет магистратуры |  |
| 4 | Применение новых критериев и процедур отбора, продвижения и перевода судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судей, отобранных, назначенных и переведенных согласно новым критериям и процедурам | Высший совет магистратуры |  |
| 5 | Проведение исследования в отношении первоначального срока назначения судей и критериев отбора судей Высшей судебной палаты с учетом международных стандартов и передовых практик в данной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 6 | Разработка проекта изменения Конституции в части первоначального срока назначения судей и отбора судей Высшей судебной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Конституционному суду законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 521,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.7. Унификация и обеспечение прозрачности процедуры назначения председателей и заместителей председателей судебных инстанций, установление ясных и прозрачных критериев отбора кандидатов на эти должности | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанные и принятые проекты изменения Конституции и нормативной базы 3. Разработанные и принятые новые критерии отбора и назначения председателей и заместителей председателей судебных инстанций 4. Пересмотренная численность заместителей председателей судебных инстанций | 2014 г. | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г., в целях унификации процедуры назначения председателей и заместителей председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка положения Высшего совета магистратуры о критериях и процедуре отбора и назначения председателей и заместителей председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и утвержденное положение | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Внедрение новой процедуры отбора и назначения председателей и заместителей председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество председателей и заместителей председателей, отобранных и назначенных согласно новой процедуре | Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 66,3 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. Пересмотр процедур временного освобождения от обязанностей, откомандирования и перевода судей с целью обеспечения их независимости и соблюдения принципа разделения властей | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Пересмотренные процедуры временного освобождения от обязанностей, откомандирования и перевода судей | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодатель-ства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.9. Укрепление потенциала самоуправления судебной системы путем пересмотра роли, состава и полномочий Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый закон о внесении изменений в Конституцию 3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 4. Упроченный статус и потенциал учреждений | 2014 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Высшем совете магистратуры № 947-XIII от 19 июля 1996 г., в целях пересмотра роли, состава и компетенции Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений, а также определения компетенции Общего собрания судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 2 | Проведение исследования деятельности Высшего совета магистратуры, сосредоточенного на его нормативной базе и практике деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформули-рованные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Разработка проекта изменения Конституции в целях уточнения роли Высшего совета магистратуры в процессе самоуправления судебной системы, его состава и компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Конституционному суду законопроект | Министерство юстиции |  |
| 4 | Разработка проекта изменений законодательных актов, необходимых для реализации внесенных в Конституцию изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 101,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.10. Оптимизация и укрепление законодательной базы судебной системы (разработка единого закона для регулирования судебной системы) | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Унифицированная законодательная база 3. Разработанный и принятый законопроект | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования международной практики в области регулирования порядка функционирования и организации судебной системы в целях разработки единого закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка проекта закона о судебной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 286,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.11. Укрепление системы безопасности в помещениях судебных инстанций | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Внедренные технологии безопасности 3. Повышенный уровень безопасности в судебных инстанциях | 2014 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государственная канцелярия |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Создание необходимых условий для реального функционирования судебной полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная и действующая отдельная структура в составе Министерства внутренних дел 2. Закупленное и установленное необходимое оборудование | Министерство внутренних дел |  |
| 2 | Разработка проекта постановления Правительства о переводе судебной полиции в подчинение Министерству юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный проект постановления Правитель-ства | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государствен-ная канцелярия |  |
| 3 | Установка в судебных инстанциях систем контроля доступа, необходимых для обеспечения их безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанное технико-экономическое обоснование 2. Закупленное оборудо-вание 3. Установленные/обно-вленные системы | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции |  |
| 4 | Переоборудование залов судебных заседаний для устранения устройств по изоляции подсудимых во время процесса в целях обеспечения принципа презумпции невиновности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтиро-ванные устройства по изоляции подсудимых | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 11415,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.1.12. Укрепление институционального потенциала судебных инстанций, в том числе путем рассмотрения возможности строительства общего здания для всех судебных инстанций муниципия Кишинэу, а также строительства/рекон-струкции зданий судебных инстанций по всей стране | 1. Разработанное технико-экономическое обоснование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная смета расходов 3. Разработанные проект Дворца правосудия и проекты строительства/реконструкции зданий судебных инстанций 4. Построенные/отремонтированные здания судебных инстанций страны | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство регионального развития и строительства |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка технико-экономи-ческого обоснования с учетом ранее проведенных в данной области исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное обоснование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Обновление базы данных зданий судебных инстанций, включающей информацию об их площади, годе сдачи в эксплуатацию, объективной оценке текущего состояния и бюджетных ассигнованиях на капитальный ремонт в последние пять лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновленная база данных | Министерство юстиции, Министерство финансов |  |
| 3 | Определение критериев выделения фондов на содержание и ремонт зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные критерии выделения фондов на содержание и ремонт зданий судебных инстанций | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство регионального развития и строительства |  |
| 4 | Организация конкурсов по отбору проектных организаций для строительства/обновления зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных конкурсов и отобранных проектных организаций | Министерство юстиции, Министерство регионального развития и строительства |  |
| 5 | Разработка проектов строительства/обновления зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные проекты строительства/обновле-ния зданий судебных инстанций | Судебные инстанции |  |
| 6 | Разработка смет расходов на строительство/обновление зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные сметы расходов | Министерство юстиции, судебные инстанции |  |
| 7 | Строительство/обновление зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных/обно-вленных зда-ний судебных инстанций | Судебные инстанции |  |
| 8 | Разработка проекта Дворца правосудия и проектной сметы расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные проект Дворца правосудия и смета расходов 2. Завершенный строительством Дворец правосудия | Министерство юстиции, Министерство регионального развития и строительства |  |
| 9 | Выделение здания для Высшего совета магистратуры и выделение финансовых ресурсов для обновления и надлежащего использования здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Выделенное здание 2. Разработанный проект обновления 3. Обновленное здание 4. Приобретенные оборудование и мебель | Высший совет магистратуры, Государственная канцелярия |  |
| 10 | Мониторинг качества работ по строительству/обновлению зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз | Судебные инстанции, Государственная инспекция в строительстве |  |
| 11 | Мониторинг процесса сдачи в эксплуатацию построенных/обновленных зданий на этапе завершения работ и окончательной приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз | Судебные инстанции, Государственная инспекция в строительстве |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 439079,8 |
| Финансирование по стратегическому направлению 1.1, всего | 459303,7 |
| Стратегическое направление 1.2. Повышение степени прозрачности и эффективности судебной системы |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.1. Повышение прозрачности механизмов и институтов судебного самоуправления | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Принятые положения Высшего совета магистратуры 3. Опубликованная и актуализированная информация о деятельности институтов судебной власти | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Высшем совете магистратуры № 947-XIII от 19 июля 1996 г. и Закон о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г., в целях введения открытого голосования решений Высшего совета магистратуры, обязательства мотивировать и публиковать решения Совета, в том числе особые мнения его членов, на веб-странице, и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 2 | Пересмотр положений Высшего совета магистратуры, касающихся прозрачности деятельности Совета и подведомственных ему учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты изменения положений | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Мониторинг внедрения положений о прозрачности деятельности Высшего совета магистратуры и подведомственных ему учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный при содействии неправительственных организаций механизм мониторинга 2. Проведенный мониторинг 3. Отчеты о мониторинге, составленные и опубликованные на веб-странице Высшего совета магистратуры | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 683,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.2. Внедрение системы электронного правосудия для эффективного и функционального использования судебной информационной системы с целью исключения человеческого фактора в административном процессе управления делами | 1. Оценка функционирования Интегрированной программы управления делами и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Усовершенствованная судебная информационная система 4. Усовершенствованная и внедренная система случайного распределения дел 5. Созданная и внедренная система формирования составов суда и назначения их председателей 6. Реально действующая система аудио- и видеозаписи заседаний суда 7. Обеспечение судебной инстанции технической поддержкой Интегрированной программы управления делами и необходимым оборудованием для звукозаписи заседаний 8. Разработанная программа обучения персонала и судей 9. Обученные судьи и персонал судебных инстанций 10. Полная автоматизация процесса управления делами 11. Созданный эффективный механизм проверки соблюдения электронного процесса управления делами и применения санкций за нарушения | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, судебные инстанции, Генеральная прокуратура, Центр специальных телекоммуникаций, Центр электронного управления |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга функционирования Интегрированной программы управления делами (ИПУД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный мониторинг и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций |  |
| 2 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Разработка изменений положений Высшего совета магистратуры, касающихся порядка функционирования Интегрированной программы управления делами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты изменения положений | Высший совет магистратуры |  |
| 4 | Улучшение Интегрированной программы управления делами в целях: a) обеспечения случайного распределения дел; b) обеспечения формирования составов суда и назначения их председателей; c) создания других программ по обеспечению прозрачности и эффективности процесса отправления правосудия; d) создания технического механизма проверки процесса электронного управления делами; e) включения модуля, обеспечивающего защиту персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Усовершенствованная и внедренная система случайного распределения дел 2. Созданная и внедренная система фор-мирования составов суда и назначения их председателей 3. Созданный технический механизм проверки 4. Включенный модуль защиты персональных данных 5. При необходимости –другие созданные и внедренные программы | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций |  |
| 5 | Обеспечение каждой судебной инстанции необходимой технической поддержкой для применения Интегрированной программы управления делами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судебных инстанций, пользующихся технической поддержкой для применения Интегрированной программы управления делами | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр специальных телекоммуникаций |  |
| 6 | Обеспечение судебных инстанций необходимым оборудованием для аудио- и видеозаписи судебных заседаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Имеющееся необходимое для аудио- и видеозаписи судебных заседаний оборудование 3. Количество судебных заседаний, на которых осуществлена аудио- и видеозапись 4. Количество проведенных в каждой судебной инстанции проверок и количество отчетов, составленных судебной инспекцией | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 7 | Проведение исследования целесообразности составления протокола либо стенограммы судебного заседания и их соотношения с аудио- и видеозаписями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости –разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, судебные инстанции, Высший совет магистратуры |  |
| 8 | Разработка плана обучения судебного персонала и судей в области использования информационных технологий и Интегрированной программы управления делами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный план обучения | Национальный институт юстиции |  |
| 9 | Проведение курсов обучения судебного персонала и судей в области использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции |  |
| 10 | Пересмотр Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Кодекса о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г. в целях обеспечения электронного управления делами (составление всех процессуальных актов в электронном формате; вызов сторон и связь со сторонами по телефаксу, электронной почте и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 15440,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.3. Пересмотр процессуальных правил с целью оптимизации, повышения прозрачности и эффективности процесса отправления правосудия | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанный и распространенный отчет о мониторинге функционирования судебной системы с точки зрения ее прозрачности и эффективности 4. Разработанные стандарты продолжительности рассмотрения дел 5. Действующие курсы по обучению судей управлению делами и правилам переноса рассмотрения дел 6. Разработанный и внедренный электронный механизм проверки продолжительности рассмотрения дел | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. и Закона об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданные рабочие группы 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, судебные инстанции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Союз адвокатов |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Кодекса о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 3 | Осуществление мониторинга функционирования судебной системы с точки зрения ее прозрачности и эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная методология мониторинга 2. Созданные смешанные рабочие группы по проведению мониторинга 3. Проведенный мониторинг 4. Составленный отчет о мониторинге и сформулированные рекомендации 5. Распространенный отчет о мониторинге | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| 4 | Разработка стандартов по срокам производства процессуальных действий в процессе рассмотрения дела и разработка методологии контроля их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные стандарты и методология 2. Принятое постановление Пленума Высшей судебной палаты относительно продолжительности процессуальных действий в процессе рассмотрения дела 3. Количество проведенных судебной инспекцией проверок 4. Количество составленных отчетов | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата |  |
| 5 | Разработка плана обучения судей управлению делами и правилам отложения рассмотрения дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения | Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |  |
| 6 | Проведение курсов по обучению судей управлению делами и правилам отложения рассмотрения дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный график проведения курсов 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных судей | Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 257,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.4. Создание механизма, гарантирующего единообразие судебной практики и соблюдение принципа правовой определенности | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданный и реально действующий механизм, гарантирующий единообразие судебной практики и соблюдение принципа правовой определенности 4. Оценочные доклады международных учреждений | 2016 г. | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, апелляционные суды, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении единообразия судебной практики и обеспечения соблюдения принципа правовой определенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о Высшей судебной палате № 789-XIII от 26 марта 1996 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. в части компетенции Высшей судебной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата |  |
| 3 | Проведение исследования целесообразности создания единого информационного портала всех судебных инстанций в целях оптимизации их веб-страниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр электронного управления |  |
| 4 | Внедрение рекомендаций относительно оптимизации веб-страниц судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оптимизированные веб-страницы 2. Создание, при необходимости, единого портала | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Центр электронного управления |  |
| 5 | Мониторинг соблюдения принципа правовой определенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 225,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.5. Повышение эффективности процессуального права путем пересмотра системы обжалования и распределения компетенций между судебными инстанциями по горизонтали, а также упрощения и унификации системы обжалования | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Пересмотренные и внедренные система обжалования и компетенции 4. Унификация обычного порядка обжалования 5. Унификация сроков обжалования и совершенствование процедуры информирования о судебном решении 6. Ограничение оснований для исключительного порядка обжалования 7. Аналитический отчет о внедрении законодательных изменений, связанных с использованием порядка обжалования | 2016 г. | Министерство юстиции, Высшая судебная палата |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г. в части компетенций судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Мониторинг внедрения законодательных изменений, связанных с использованием способов обжалования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составлен-ные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Разработка нормативной базы в целях пересмотра состава Высшей судебной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 276,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.2.6. Пересмотр функционирования института судьи по уголовному преследованию с целью включения такового в судейский корпус в качестве судьи, специализированного в соответствующей области | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Действующие курсы непрерывной подготовки 4. Установление процедуры назначения судьи по уголовному преследованию 5. Анализ внедрения изменений и порядка исполнения обязанностей судьи по уголовному преследованию | 2014 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г., с целью включения судьи по уголовному преследованию в судейский корпус в качестве судьи, специализированного в соответствующей области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции |  |
| 2 | Оценка качества деятельности судей по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненная оценка качества деятельности | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Организация курсов непрерывной подготовки для судей по уголовному преследованию, прошедших оценку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный план обучения 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных судей | Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Разработка положения Высшего совета магистратуры о процедуре и условиях назначения судей по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и утвержденное положение | Высший совет магистратуры |  |
| 5 | Мониторинг внедрения изменений и порядка исполнения обязанностей судьи по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составлен-ные и распространенные отчеты о мониторинге | Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 895,5 |
| Финансирование по стратегическому направлению 1.2, всего | 17779,9 |
| Стратегическое направление 1.3. Повышение профессионализма и ответственности лиц, участвующих в отправлении правосудия |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.1. Реформирование и повышение эффективности деятельности Национального института юстиции | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Измененная и реально действующая система начальной и непрерывной подготовки судей и прокуроров 3. Разработанные и внедренные программы подготовки преподавателей Национального института юстиции 4. Разработанные и применяемые к преподавателям Национального института юстиции требования 5. Отчет о мониторинге реформирования Национального института юстиции 6. Пересмотр бюджета Национального института юстиции с учетом его реальных потребностей | 2016 г. | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, союзы свободных профессий сектора юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка новой концепции непрерывной подготовки для судей, прокуроров и других субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная концепция 2. Определенная численность персонала, необходимого для реализации новой концепции | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Союз адвокатов, Национальный союз судебных исполнителей, Совет по медиации, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Национальном институте юстиции № 152-XVI от 8 июня 2006 г., Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г., Закон о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |  |
| 3 | Разработка проектов изменения внутренних нормативных актов Национального института юстиции в соответствии с внесенными в законодательство изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененная внутренняя нормативная база | Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Создание общедоступного центра юридической информации для судей, прокуроров и представителей других юридических профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданный и действующий центр | Национальный институт юстиции |  |
| 5 | Обучение преподавателей начальной и непрерывной подготовки, в том числе в области методики преподавания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные планы обучения 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных преподавателей | Национальный институт юстиции |  |
| 6 | Мониторинг проведения реформы Национального института юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составлен-ный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура |  |
| 7 | Завершение реконструкции здания Национального института юстиции в целях обеспечения надлежащих условий обучения судей, прокуроров и других субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Завершенная реконструкция 2. Построенные и оборудованные гостевой корпус и кафе Национального института юстиции | Национальный институт юстиции |  |
| 8 | Установление объективных критериев определения потребностей в финансовых средствах для начальной и непрерывной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленные критерии 2. Пересмотренный в соответствии с реальными нуждами бюджет Национального института юстиции | Национальный институт юстиции, Министерство финансов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 100152,9 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.2. Пересмотр программ Национального института юстиции в целях обеспечения их соответствия реальным потребностям в обучении судей, прокуроров и других субъектов сектора юстиции и недопущения дублирования университетской программы обучения | 1. Проведение ежегодных опросов для определения потребностей в обучении субъектов сектора юстиции 2. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и реализуемые программы обучения 4. Разработанные современные методы обучения | 2014 г. | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Создание системы, обеспечивающей полное и своевременное определение потребностей в обучении субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методика определения потребностей в обучении | Национальный институт юстиции |  |
| 2 | Создание онлайновой программы связи между Национальным институтом юстиции и его слушателями в целях определения областей обучения и организации учебных семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная онлайновая программа 2. Разработанный и утвержденный план обучения с учетом спроса | Национальный институт юстиции |  |
| 3 | Создание общей электронной базы данных Национального института юстиции, Высшего совета магистратуры и Генеральной прокуратуры по учету количества часов непрерывной подготовки, пройденных каждым судьей, прокурором или другим субъектом сектора юстиции, изученных тем, а также другой относящейся к образовательной деятельности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная и применяемая база данных | Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Пересмотр учебного плана начальной подготовки и имеющихся учебных программ, разработка учебных программ по новым дисциплинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебный план и учебные программы, разработанные и утвержденные Советом Национального института юстиции | Национальный институт юстиции |  |
| 5 | Пересмотр порядка подбора педагогических кадров, состава Совета Национального института юстиции; пересмотр системы управления Национального института юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные методы подбора педагогических кадров 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы 3. Определенный состав Совета Национального института юстиции 4. Разработанная и внедренная новая система управления | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции |  |
| 6 | Разработка современных методов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и применяемые методы | Национальный институт юстиции |  |
| 7 | Создание механизма непрерывного дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданные условия для внедрения дистанционного обучения 2. Разработанные и утвержденные программы дистанционного обучения 3. Разработанные и применяемые критерии обучения преподавателей | Национальный институт юстиции |  |
| 8 | Осуществление дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов дистанционного обучения 2. Количество слушателей дистанционного обучения | Национальный институт юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 608,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.3. Обеспечение специализации судей по определенным категориям дел и рассмотрение целесообразности создания системы административных судов | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанные и внедренные критерии и система специализации судей 3. Действующие курсы по специализации судей | 2014 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования и формулирование рекомендаций относительно необходимости специализации судей по определенным категориям дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка и утверждение нормативных актов относительно специализации судей по определенным категориям дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные нормативные акты Высшего совета магистратуры | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Включение в информационную систему судебных инстанций компонента, касающегося специализации судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пересмотренная информационная система судебных инстанций | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 4 | Разработка программ обучения Национального института юстиции и организация курсов, обеспечивающих подготовку судей по определенным областям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные и утвержденные программы обучения 2. Количество организованных курсов 3. Количество обученных судей | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 5 | Проведение исследования целесообразности создания системы административных судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 170,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.4. Унификация системы вхождения в профессию судьи | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Разработанное и принятое Положение о Высшем совете магистратуры | 2014 г. | Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Национальном институте юстиции № 152-XVI от 8 июня 2006 г., Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г., в целях унификации системы вхождения в профессию судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |  |
| 2 | Создание единой экзаменационной комиссии для выпускников Национального института юстиции и лиц со стажем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная единая комиссия | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Внедрение единой системы вхождения в профессию судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судей, проэкзаменованных единой комиссией | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.5. Создание системы периодической оценки качества деятельности субъектов сектора юстиции по четким, объективным, прозрачным и основанным на заслугах критериям | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанные критерии периодической оценки качества деятельности 3. Разработанные и принятые проекты изменения нормативной базы 4. Оценка качества деятельности судей всех судебных инстанций по новым критериям 5. Аналитический доклад о внедрении критериев оценки | 2014 г. | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Высший совет прокуроров, Национальный институт юстиции, союзы свободных профессий сектора юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г., и проекта Закона об отборе, карьерном росте и оценке деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка нормативных актов Высшего совета магистратуры, необходимых для оценки качества деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные нормативные акты | Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Создание Коллегии по оценке качества деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество избранных/назна-ченных членов Коллегии | Высший совет магистратуры |  |
| 4 | Проведение оценки качества деятельности всех судей судебных инстанций в соответствии с графиком, утвержденным Высшим советом магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденный график 2. Количество судей, прошедших оценку | Высший совет магистратуры |  |
| 5 | Мониторинг внедрения положений о периодической оценке качества деятельности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составлен-ный и распространенный отчет о мониторинге | Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 469,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.6. Создание механизмов оценки качества деятельности судебной системы через проведение опросов тяжущихся (feedback) | 1. Разработанная методика 2. Проведенные опросы по оценке качества деятельности 3. Обобщенные и обнародованные результаты опросов | 2014 г. | Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка методики измерения качества деятельности судебной системы через проведение опросов тяжущихся (feedback) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная методика 2. Сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Периодическое проведение опросов тяжущихся (feedback) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенные опросы 2. Обобщенные и опубликованные результаты опросов | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 162,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.7. Укрепление роли судебной инспекции и уточнение ее полномочий | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Измененное Положение Высшего совета магистратуры 4. Пересмотренные полномочия судебной инспекции | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о Высшем совете магистратуры № 947-XIII от 19 июля 1996 г., в целях изменения роли и полномочий судебной инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Изменение положений Высшего совета магистратуры, регулирующих деятельность судебной инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты изменения положений | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Проведение контролей согласно ежегодному плану проверки судебных инстанций, разработанному и утвержденному Высшим советом магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный ежегодный план проверки 2. Количество проведенных контролей 3. Составлен-ные отчеты, рассмотренные на заседаниях Высшего совета магистратуры и распространенные | Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 299,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.8. Пересмотр спектра дисциплинарный нарушений и дисциплинарной процедуры с целью приведения их в соответствие с реалиями системы и европейскими стандартами | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Пересмотренный и приведенный в соответствие спектр дисциплинарных нарушений 4. Внедренный новый механизм рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования спектра дисциплинарных нарушений и дисциплинарной процедуры с целью приведения их в соответствие с реалиями системы и европейскими стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г. и Закон о дисциплинарной коллегии и дисциплинарной ответственности судей № 950-XIII от 19 июля 1999 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 43,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 1.3.9. Реформирование института иммунитета судей для обеспечения исключительно функционального иммунитета | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Реформированный институт иммунитета судей | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 г. и Закон о Высшем совете магистратуры № 947-XIII от 19 июля 1996 г., в целях реформирования института иммунитета судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.10. Укрепление судебной системы путем введения должности помощника судьи и изменения статуса и обязанностей секретаря судебного заседания | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Введенные в штат судебных инстанций и замещенные должности помощника судьи 4. Пересмотренные обязанности секретаря судебного заседания 5. Разработанная программа начальной и непрерывной подготовки 6. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки помощников судей | 2016 г. | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответствен-ные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов, включая Закон о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г., в целях введения должности помощника судьи и изменения статуса и обязанностей секретаря судебного заседания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 4. Должность помощника судьи, введенная в штатное расписание судебных инстанций 5. Пересмотренные обязанности секретаря судебного заседания и дополненная и измененная должностная инструкция 6. Разработанная должностная инструкция для помощников судей | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Введение должности помощника судьи в судебных инстанциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность помощника судьи, введенная в апелляционных палатах и судах согласно установленному плану | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Разработка учебной программы начальной подготовки и плана обучения для непрерывной подготовки помощников судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные учебная программа и план обучения | Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Проведение курсов начальной и непрерывной подготовки помощников судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный график обучения 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных помощников судей | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 101060,7 |
| Финансирование по стратегическому направлению 1.3, всего | 202967,0 |
| Финансирование по пилону I, всего | 680050,5 |
| ПИЛОН II. Уголовное правосудие |
| Специфическая задача: Повышение эффективности процесса досудебного расследования с целью гарантированного соблюдения прав человека, обеспечения безопасности каждого лица и снижения уровня преступности |
| Стратегическое направление 2.1. Пересмотр концепции и процедуры досудебного расследования |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.1.1. Оптимизация институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел | 1. Реализованная Концепция реформирования Министерства внутренних дел 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной базы деятельности полиции и карабинеров посредством разработки Закона о деятельности полиции и статусе полицейского, Закона о Службе карабинеров и других необходимых законодательных актов и приведение в соответствие с ними действующих нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты 2. Разработанные или измененные нормативные акты | Министерство внутренних дел |  |
| 2 | Реализация изменений институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные изменения | Министерство внутренних дел |  |
| 3 | Мониторинг реализации изменений институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.1.2. Пересмотр статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 1. Разработанная концепция пересмотра статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2012 г. | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка стратегии реформирования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная стратегия | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проектов других нормативных актов в целях определения роли, места и полномочий органа, специализированного на борьбе с коррупционными преступлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Министерство финансов |  |
| 3 | Реализация изменений, касающихся статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные изменения | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.1.3. Уточнение роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность | 1. Разработанная концепция досудебного производства 2. Разработанный и принятый Закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и другие нормативные акты 3. Разработанные и принятые проекты изменения институциональной базы и план реализации | 2012 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проектов других нормативных актов с целью определения роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, осуществляющих специальную розыскную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 4. Разработанные проекты нормативных актов | Министерство юстиции |  |
| 2 | Проведение сравнительного исследования системы органов уголовного преследования с целью оптимизации их количества и разработка в случае необходимости проекта изменения некоторых законодательных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.1.4. Оптимизация процедур оперативно- розыскной деятельности и уголовного преследования | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разграничение полномочий оперативно-розыскных органов и органов уголовного преследования 4. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников соответствующих органов | 2012 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и проекта закона о специальной розыскной деятельности и других нормативных актов с целью оптимизации процедур оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Союз адвокатов, Служба информации и безопасности |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 405,1 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.1.5. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства для устранения существующих противоречий между ним и стандартами в области защиты прав и основных свобод человека | 1. Произведенная оценка действенности системы уголовного правосудия сквозь призму юриспруденции Европейского суда по правам человека и сформулированные рекомендации 2. Разработанные и принятые предложения по изменению правовой и институциональной базы | 2012 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта закона о специальной розыскной деятельности и соответствующих изменений в Уголовно-процессуальном кодексе № 122-XV от 14 марта 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба |  |
| 2 | Проведение исследования законодательства, включая уголовно-процессуальное, для определения его соответствия существующим стандартам в области защиты прав и основных свобод человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Таможенная служба |  |
| 3 | Пересмотр категорий лиц, пользующихся уголовно-процессуальным иммунитетом, и дополнение Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. положениями, предусматривающими привлечение соответствующих лиц к уголовной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 3.Разработан-ный и предста-вленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности |  |
| 4 | Приведение Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 г. и Кодекса о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г. в соответствие с новыми положениями уголовно-процессуального законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 35,5 |
| Финансирование по стратегическому направлению 2.1, всего | 583,5 |

| Стратегическое направление 2.2. Укрепление профессионализма и независимости прокуратуры |
| --- |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.1. Пересмотр порядка назначения и освобождения от должности Генерального прокурора и установление четких, прозрачных и объективных критериев отбора кандидатов на эту должность | 1. Разработанный и принятый Закон о внесении изменений в Конституцию 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные и утвержденные критерии отбора кандидатов на должность Генерального прокурора | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении порядка назначения и освобождения от должности Генерального прокурора и нижестоящих прокуроров и срока полномочий Генерального прокурора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Конституции в части, касающейся процедуры назначения и освобождения от должности Генерального прокурора и срока его полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Конституционному суду законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. в отношении порядка организации и функционирования прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.2. Установление четких, прозрачных, объективных, основанных на заслугах критериев и процедуры отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные и принятые новые критерии отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров 4. Структуры, наделенные функциями отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении критериев и процедуры отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров, а также критериев периодической оценки качества деятельности прокуроров и персонала органов прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный институт юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Разработанные и утвержденные критерии отбора, назначения, перевода и продвижения прокуроров 3. Разработанные критерии периодической оценки качества деятельности 4. Структуры, наделенные функциями отбора, назначения, перевода, продвижения и периодической оценки качества деятельности прокуроров 5. Количество прокуроров, прошедших оценку согласно новым критериям 6. Разработанный аналитический отчет о применении критериев оценки | Министерство юстиции, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Разработка нормативной базы, необходимой для внедрения изменений, внесенных в Закон о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные положения | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |  |
| 4 | Создание механизмов измерения качества деятельности через проведение опросов тяжущихся относительно деятельности органов прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная методика 2. Проведенные опросы относительно оценки качества деятельности 3. Обобщенные и опубликованные результаты опросов | Министерство юстиции, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,4 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3. Укрепление потенциала и обеспечение независимости Высшего совета прокуроров в целях эффективного управления институтом прокуратуры | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Обеспечение Высшего совета прокуроров адекватными бюджетом, персоналом и помещениями 3. Организованные курсы по обучению членов и персонала Высшего совета прокуроров | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г., предусматривающего отдельный бюджет, необходимое количество административного персонала и предоставление помещения для Высшего совета прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Установленный собственный бюджет 3. Выделенное помещение | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка/пересмотр положений об организации и функционировании Высшего совета прокуроров и его органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты положений | Высший совет прокуроров |  |
| 3 | Организация курсов по обучению членов и персонала Высшего совета прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Высший совет прокуроров |  |
| 4 | Повышение степени прозрачности механизмов и органов самоуправления прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Принятые положения Высшего совета прокуроров 3. Опубликованная и актуализируемая информация о деятельности органов прокуратуры | Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 105,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.4. Четкое определение компетенции органов прокуратуры | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г., Гражданского процессуального кодекса № 225-XV от 30 мая 2003 г., Закона об административном суде № 793-XIV от 10 февраля 2000 г. и других законодательных актов с целью ограничения участия прокурора в неуголовных делах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Мониторинг внедрения изменений нормативной базы в отношении пересмотра компетенции прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный институт юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 57,1 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.5. Обеспечение специализации прокуроров по категориям дел и рассмотрение целесообразности функционирования специализированных прокуратур | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанная система специализации прокуроров 4. Действующие курсы по специализации прокуроров 5. Измененная структура органов прокуратуры | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования необходимости специализации прокуроров по категориям дел и целесообразности функционирования специализированных прокуратур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. и других нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Измененная структура органов прокуратуры | Генеральная прокуратура, Министерство юстиции |  |
| 3 | Разработка учебных программ Национального института юстиции и организация курсов по специализации прокуроров по определенным областям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные и утвержденные учебные программы 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных прокуроров | Национальный институт юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2036,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.6. Рассмотрение кадровых потребностей органов прокуратуры и выработка предложений по оптимизации численного состава прокуроров и вспомогательного персонала | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении кадровых потребностей органов прокуратуры и оптимизации численного состава прокуроров и вспомогательного персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы, касающейся персонала прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Генеральная прокуратура, Министерство финансов |  |
| 3 | Оптимизация схемы размещения органов прокуратуры с целью укрепления их институционального потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы 3. Оптимизированная схема размещения органов прокуратуры 4. Реорганизованные органы прокуратуры | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |  |
| 4 | Реформирование и укрепление структур и систем взаимодействия органов прокуратуры с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Веб-страницы органов прокуратуры 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Кампании по информированию о работе органов прокуратуры | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |  |
| 5 | Укрепление системы безопасности в помещениях органов прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Внедренные технологии безопасности 3. Повышенный уровень безопасности в помещениях органов прокуратуры | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел |  |
| 6 | Укрепление институционального потенциала органов прокуратуры, в том числе путем рассмотрения целесообразности возведения общего здания для всех подразделений Генеральной прокуратуры и органов прокуратуры муниципия Кишинэу, а также строительства/обновления зданий органов прокуратуры по всей стране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанное технико-эконо-мическое обоснование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная смета расходов 3. Финансирование отделочных работ в корпусе № 2 Генеральной прокуратуры 4. Разработанные проекты строительства/об-новления зданий органов прокуратуры 5. Количество построенных /обновленных зданий органов прокуратуры | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство регионального развития и строительства |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 35,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.7. Пересмотр механизма финансирования органов прокуратуры | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Пересмотренный механизм финансирования органов прокуратуры | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования практики финансирования органов прокуратуры в последние годы и международной практики в данной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Создание адекватного, последовательного и устойчивого механизма финансирования органов прокуратуры на основе увеличения их финансирования и унификации процесса бюджетного финансирования органов прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленный процент финансирования органов прокуратуры 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Унифицированный процесс бюджетного финансирования органов прокуратуры | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции, Министерство финансов |  |
| 3 | Повышение эффективности управления и улучшение практической и регуляторной системы управления органами прокуратуры и стратегического анализа бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Пересмотренные функции руководящих прокурорских работников 3. Разработанная и реализуемая учебная программа начальной и непрерывной подготовки 4. Проводимые тренинги для работников, ответственных за разработку и исполнение бюджета | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 29,1 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.8. Демилитаризация института прокуратуры, в том числе путем рассмотрения целесообразности предоставления прокурорам статуса магистрата | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Демилитаризованный институт прокуратуры | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследование в отношении демилитаризации института прокуратуры и целесообразности предоставления прокурорам статуса магистрата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г., Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и других законодательных актов в целях демилитаризации института прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Мониторинг реализации изменений нормативной базы в части, касающейся демилитаризации института прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 85,5 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.9. Введение механизма, исключающего возможность отдачи вышестоящими прокурорами незаконных распоряжений нижестоящим, и обеспечение тем самым внутренней независимости всех прокуроров | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2012 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
|  | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Закона о Прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. в целях обеспечения внутренней независимости всех прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенный анализ законодательства и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.2.10. Пересмотр правил об ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, и исключение абсолютного иммунитета прокуроров | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении правил об ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, и исключения абсолютного иммунитета прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы в целях изменения правил об ответственности прокуроров и исключения абсолютного иммунитета последних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Учреждение инспекции прокуратуры, укрепление ее роли и определение ее функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 43,4 |
| Финансирование по стратегическому направлению 2.2, всего | 2449,9 |
| Стратегическое направление 2.3. Укрепление индивидуального профессионального и институционального потенциала расследования преcтуплений |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.3.1. Внедрение современных методов расследования и уголовного преследования (информационные технологии, современные экспертизы и пр.) | 1. Применение современных методов расследования и уголовного преследования 2. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников заинтересованных учреждений | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Усиление судебно-медицинского потенциала лабораторий (анализ ДНК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное необходимое оборудование | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения |  |
| 2 | Организация курсов подготовки и совершенствования квалификации по современным методам расследования и уголовного преследования для лиц, осуществляющих уголовное преследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности |  |
| 3 | Установление конкретных рабочих процедур, разработка методологий и пособий по наилучшей практике специальной розыскной деятельности и уголовного преследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленные рабочие процедуры 2. Разработанные и утвержденные методологии 3. Изданные и распростра-ненные среди пользователей брошюры | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности |  |
| 4 | Строительство нового здания Национального центра судебной экспертизы в соответствии с европейскими требованиями, нормами и стандартами, с условиями (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция и пр.), соответствующими помещениям, оснащенным специализированными лабораториями (физическая, химическая, баллистическая, радиологическая и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построенное здание | Министерство юстиции |  |
| 5 | Приобретение необходимого современного оборудования для проведения анализов и исследований в ходе судебной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование | Министерство юстиции |  |
| 6 | Разработка методик проведения каждого вида судебной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные методики | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |
| 7 | Создание передвижных криминалистических лабораторий (центральной, северной и южной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные и функционирующие лаборатории | Министерство внутренних дел |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 57626,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.3.2. Повышение профессионального уровня лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование | 1. Разработанные и внедренные программы обучения 2. Подготовка лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование | 2016 г. | Национальный институт юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Генеральная прокуратура |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка программ обучения лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы | Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности им.Богдана– Основателя Молдовы, Академия им.Штефана Великого, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Организация курсов обучения лиц, осуществляющих расследование и уголовное преследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный учебный план 2. Количество проведенных курсов 3. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности им.Богдана– Основателя Молдовы, Академия им.Штефана Великого, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 789,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.3.3. Повышение потенциала и переоценка места и роли центров судебной экспертизы и судебных экспертов | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Реформированные центры судебной экспертизы | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования (сквозь призму международных норм и практики других государств) в отношении: a) целесообразности создания смешанной системы судебной экспертизы, особенно в сферах, являющихся монополией государства (к примеру, судебно-медицинская экспертиза), а также поиска решений по укреплению существующей системы судебной экспертизы; b) возможностей реформирования системы центров судебной экспертизы и нахождения оптимального решения для Республики Молдова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |
| 2 | Разработка проекта нового закона о судебной экспертизе, регулирующего условия получения статуса судебного эксперта, условия признания статуса судебного эксперта в Республике Молдова за лицами, получившими этот статус в другом государстве, критерии допуска и рассмотрения кандидатов на должность судебного эксперта, и проекта изменения нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |
| 3 | Разработка нового проекта положения о Национальном центре судебных экспертиз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект положения | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.3.4. Повышение эффективности уголовного преследования и осуществление его при необходимости межведомственными группами (task force group) | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Разработанные и внедренные межведомственные нормы | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении условий, правил и процедуры формирования и функционирования межведомственных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 2 | Проект изменения первичной законодательной базы в целях установления порядка, процедуры и условий функционирования межведомственных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения законодательной базы | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 3 | Разработка межведомственных норм в отношении порядка, процедуры и условий функционирования межведомственных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные межведомственные нормы | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 4 | Организация курсов обучения для офицеров по уголовному преследованию в области взаимодействия в рамках межведомственных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный учебный план 2. Количество организованных курсов 3. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 168,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.3.5. Повышение профессионализма участников досудебного производства путем обеспечения их специализации | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная система специализации участников досудебного производства 3. Действующие курсы специализации участников досудебного производства | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении необходимости специализации лиц, участвующих в досудебном производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 2 | Организация курсов по специализации лиц, участвующих в досудебном производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 661,7 |
| Финансирование по стратегическому направлению 2.3, всего | 59245,2 |
| Стратегическое направление 2.4. Модернизация системы сбора статистических данных и системы оценки профессионализма на индивидуальном и институциональном уровнях |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.4.1. Обеспечение электронной регистрации и рассмотрение целесообразности электронного распределения заявлений о совершении преступлений | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанная и внедренная электронная система учета преступлений | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка автоматизированной информационной системы учета преступлений «Регистр криминалистической и криминологической информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и внедренная система | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 2 | Разработка нормативной базы в целях обеспечения электронной регистрации преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы 2. Внедренный эффективный механизм доступа 3. Количество обученных сотрудников | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 3 | Проведение исследования в отношении целесообразности электронного распределения заявлений о совершении преступлений с учетом практики других стран и, в случае необходимости, формулирование предложений об изменении нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 4 | Анализ внедрения новой информационной системы и разработка предложений по ее совершенствованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1786,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.4.2. Пересмотр и унификация способов сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию, и обеспечение оперативного взаимодействия баз данных | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Измененная и унифицированная процедура сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию | 2014 г. | Центр специальных телекоммуникаций, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию, и существующих в этой области проблем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата |  |
| 2 | Разработка положения о едином порядке обработки и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и утвержденное положение | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата |  |
| 3 | Мониторинг внедрения единого порядка обработки и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный план внедрения 2. Проведенный мониторинг 3. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая судебная палата |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 129,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.4.3. Изменение показателей качества деятельности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников с целью обеспечения соблюдения прав человека | 1. Разработанная и протестированная новая система показателей качества деятельности на индивидуальном и институциональном уровнях 2. Разработанная, протестированная и применяемая на индивидуальном и институциональном уровнях новая, согласованная и единая, система показателей качества деятельности институтов сектора юстиции | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Анализ системы показателей качества деятельности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| 2 | Создание и внедрение новой, единой системы показателей качества деятельности для всех учреждений, задействованных в уголовном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная и внедренная единая система показателей | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,4 |
| Финансирование по стратегическому направлению 2.4, всего | 1944,1 |
| Стратегическое направление 2.5. Гуманизация уголовной политики и укрепление механизма обеспечения прав пострадавших |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.5.1. Либерализация уголовной политики путем применения в отношении определенных категорий лиц и определенных преступлений наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы | 1. Осуществленное исследование применяемых уголовных наказаний 2. Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие нормативные акты согласно рекомендациям | 2016 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Оценка применимости мер пресечения, не связанных с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Оценка эффективности назначения и исполнения уголовных наказаний, связанных и не связанных с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 3 | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Исполнительного кодекса № 443-XV от 24 декабря 2004 г., Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 г. и других нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 4 | Мониторинг внедрения изменений, касающихся либерализации уголовных политик путем применения в отношении определенных категорий лиц и определенных преступлений наказаний и мер пресечения, не связанных с лишением свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный план внедрения 2. Проведенный мониторинг 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 99,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.5.2. Создание условий для более широкого применения упрощенных процедур, в том числе методов альтернативного разрешения дел | 1. Осуществленное исследование применения упрощенных процедур 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Внедренные механизмы применения упрощенных процедур 4. Применяемые методы альтернативного разрешения дел | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования эффективности применения упрощенных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения уголовно-процессуального законодательства с целью введения обязательности применения упрощенных процедур, в том числе передачи дела на медиацию в случаях, когда примирение ведет к прекращению уголовного преследования, с обеспечением при этом соблюдения прав пострадавшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Изменение механизма медиации, гарантированной государством, с целью повышения его функциональности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 2.5.3. Укрепление механизма обеспечения прав жертв преступлений | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Внедренные механизмы обеспечения прав жертв преступлений | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Национальный институт юстиции, Союз адвокатов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования существующего механизма обеспечения прав жертв преступлений, их защиты и реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Уголовно-процессуального кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Уголовного кодекса № 985-XV от 18 апреля 2002 г., Закона о защите свидетелей и других участников уголовного процесса № 105-XVI от 16 мая 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Разработка программ по информированию жертв преступлений об их правах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы по информированию жертв преступлений | Министерство труда, социальной защиты и семьи, органы местного публичного управления |  |
| 4 | Пересмотр кодексов поведе-ния сотрудников органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, с целью установления обязанности вести себя в соответствии с психоэмоциональным состоянием жертвы преступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пересмотренные и утвержденные кодексы поведения | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 5 | Изучение целесообразности использования при допросе свидетелей современных технических средств, таких как видео-и аудиоаппаратура, телефоны и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 607,1 |
| Финансирование по стратегическому направлению 2.5, всего | 749,6 |
| Финансирование по пилону II, всего | 64972,2 |

| ПИЛОН III. Доступ к правосудию и исполнение судебных решений |
| --- |
| Специфическая задача: Улучшение институциональной базы и процессов, обеспечивающих реальный доступ к правосудию: предоставление реальной юридической помощи, рассмотрение дел и исполнение судебных решений в разумные сроки, модернизация статуса некоторых юридических профессий, смежных с системой правосудия |
| Стратегическое направление 3.1. Укрепление системы предоставления юридической помощи, гарантируемой государством |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.1.1. Укрепление организационного и административного потенциала системы юридической помощи, гарантируемой государством | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Созданный административный аппарат Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством 3. Соразмерный потребностям системы персонал территориальных бюро | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством территориальные бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения Закона о юридической помощи, гарантируемой государством № 198-XVI от 26 июля 2007 г., с целью создания административного аппарата Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, и его территориальных бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая групппа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 3. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 4. Утвержденное штатное расписание 5. Количество принятых на работу сотрудников | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 2 | Проведение исследования в отношении кадровых потребностей территориальных бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, и адаптация штатного расписания с учетом результатов анализа в контексте расширения компетенции Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. Адаптированное штатное расписание | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 3 | Разработка проекта изменения некоторых законодательных актов (Гражданский процессуальный кодекс, Закон о юридической помощи, гарантируемой государством, Кодекс о правонарушениях и пр.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 4 | Разработка механизма возмещения расходов на юридическую помощь, гарантируемую государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая групппа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 5 | Разработка механизма доступа к базам данных для проверки уровня доходов лиц, обращающихся за юридической помощью, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство информационных технологий и связи, Агентство земельных отношений и кадастра |  |
| 6 | Мониторинг внедрения нормативов в области юридической помощи, гарантируемой государством, и, в случае необходимости, адаптация нормативной и институциональной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2718,0 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. Повышение качества и доступности услуг юридической помощи, гарантируемой государством (уголовные и неуголовные дела) | 1. Разработанный и внедренный механизм обеспечения качества услуг юридической помощи, гарантируемой государством 2. Осуществленное исследование финансовых потребностей и порядка предоставления услуг юридической помощи, гарантируемой государством, и сформулированные рекомендации 3. Внедренная смешанная система предоставления юридической помощи, гарантируемой государством, общественными адвокатами и адвокатами, предоставляющими такую помощь по заявлению 4. Выделение соответствующих реальным потребностям системы финансовых средств на услуги юридической помощи, гарантируемой государством 5. Обеспечение подготовки общественных адвокатов и адвокатов, предоставляющих юридическую помощь, гарантируемую государством, по заявлению | 2014 г. | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, территориальные бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Пересмотр критериев отбора адвокатов для предоставления квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством, и обеспечение прозрачности процесса отбора адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный проект изменения Положения о конкурсе по отбору адвокатов для предоставления квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| 2 | Разработка механизма мониторинга качества юридической помощи, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методика | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| 3 | Мониторинг качества юридической помощи, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные годовые оценочные отчеты | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| 4 | Создание бюро общественных адвокатов в населенных пунктах по месту размещения территориальных бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество созданных и оснащенных бюро 2. Выросшее количество общественных адвокатов | Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| 5 | Непрерывная подготовка и методическая помощь лицам, уполномоченным предоставлять юридическую помощь, гарантируемую государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных 3. Распространенные методические пособия | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции |  |
| 6 | Разработка методологии планирования расходов на услуги юридической помощи, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная методология | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство финансов, Союз адвокатов |  |
| 7 | Проведение исследования в отношении новых методов предоставления квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством, и, в зависимости от результатов исследования, внедрение пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – внедренный пилотный проект | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции |  |
| 8 | Разработка критериев (стандартов) определения сложности дел с точки зрения материального или процессуального права в делах об административных правонарушениях, гражданских и административных делах, по которым предоставляется квалифицированная юридическая помощь, гарантируемая государством, лицам, не располагающим достаточными средствами для оплаты данных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанные и утвержденные критерии (стандарты) | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2168,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.1.3. Продвижение правовой культуры и доступа к информации юридического характера, сокращение правового нигилизма | 1. Кампании по правовому просвещению, проводимые в том числе с привлечением неправительственных организаций в рамках частно-государственного партнерства 2. Созданная действенная система первичной юридической помощи, предоставляемой сельскому населению сетью параюристов, включающая и сеть социальных ассистентов 3. Протестированные механизмы первичной юридической помощи, предоставляемой уязвимым категориям городского населения | 2016 г. | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс. леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Опробование системы первичной юридической помощи, предоставляемой общинными параюристами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное опробование 2. Составленный оценочный отчет, сформулированные рекомендации | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 2 | Проведение исследования механизма предоставления первичной юридической помощи общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 3 | Создание механизма предоставления первичной юридической помощи общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции |  |
| 4 | Мониторинг первичной юридической помощи, предоставляемой общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции |  |
| 5 | Институционализация системы первичной юридической помощи в городе и на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество получателей первичной юридической помощи 2. Количество лиц, предоставляющих услуги первичной юридической помощи | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 6 | Проведение исследования в отношении необходимости новых методов первичной юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции |  |
| 7 | Внедрение новых методов первичной юридической помощи посредством пилотных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная зона внедрения пилотного проекта 2. Разработанные и внедренные пилотные проекты | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 8 | Проведение кампаний по информированию общественности о юридической помощи, гарантируемой государством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество вышедших в эфир радио- и телепередач 2. Количество опубликованных в печати материалов 3. Количество распространенных справочных материалов | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство юстиции, Союз адвокатов, Компания «Teleradio–Moldova» |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 4523,1 |
| Финансирование по стратегическому направлению 3.1, всего | 9409,5 |

| Стратегическое направление 3.2. Укрепление институционального потенциала и повышение профессионального уровня представителей смежных с судебной системой профессий (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители, судебные эксперты, управляющие процессом несостоятельности, переводчики) |
| --- |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.2.1. Стимулирование развития потенциала представителей смежных с судебной системой профессий на уровне профессиональных союзов с особым акцентом на управленческий потенциал | 1. Осуществленное исследование функционирования смежных с судебной системой профессий, сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Вовлечение представителей смежных с судебной системой профессий в процессы, связанные с реформой сектора юстиции | 2014 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования функционирования каждой из смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Количество проведенных публичных обсуждений | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о судебных исполнителях № 113 от 17 июня 2010 г. и Исполнительного кодекса № 443-XV от 24 декабря 2004 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 3 | Разработка проекта изменения Закона о выдаче разрешений на деятельность и об оплате труда синхронных переводчиков и переводчиков, привлекаемых Высшим советом магистратуры, Министерством юстиции, органами прокуратуры, органами уголовного преследования, судебными инстанциями, нотариусами, адвокатами и судебными исполнителями № 264-XVI от 11 декабря 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 4 | Разработка нового закона о нотариате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,4 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. Разработка стандартов качества для услуг, предоставляемых представителями смежных с судебной системой профессий | 1. Разработанные и утвержденные стандарты качества 2. Разработанные и внедренные механизмы обеспечения качества | 2014 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка стандартов качества актов/действий для представителей смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданные рабочие группы 2. Разработанные и утвержденные стандарты | Органы самоуправления смежных с судебной системой профессий, Министерство юстиции |  |
| 2 | Составление сборников образцов актов судебного исполнителя, адвоката, судебного эксперта, авторизованного управляющего, нотариуса, медиатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составленные и распространенные сборники образцов актов | Органы самоуправления смежных с судебной системой профессий, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 235,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.2.3. Разработка четких и точных интегрированных механизмов расчета тарифов на услуги | 1. Осуществленное исследование действующих механизмов расчета тарифов, сформулированные рекомендации 2. Разработанные и принятые рекомендации и/или нормативные акты по расчету тарифов на предоставляемые услуги | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования механизмов расчета тарифов на услуги, предоставляемые представителями смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проектов нормативных актов, касающихся механизмов расчета тарифов на услуги, предоставляемые представителями смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий, Министерство финансов, Министерство экономики |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,2 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4. Установление четких, прозрачных и основанных на заслугах критериев допуска к профессии | 1. Осуществленное исследование в отношении допуска к каждой профессии, сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении критериев допуска к профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проектов нормативных актов в целях установления четких, прозрачных и основанных на заслугах критериев допуска к профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.2.5. Обеспечение начальной и непрерывной подготовки представителей смежных с судебной системой профессий, в том числе дальнейшего совместного обучения, с расширением роли Национального института юстиции | 1. Разработанная и внедренная программа начальной и непрерывной подготовки (по каждой профессии) 2. Действующие курсы начальной и непрерывной подготовки | 2016 г. | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка программы начальной подготовки и учебного плана непрерывной подготовки представителей смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программа и учебный план | Национальный институт юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Проведение курсов начальной и непрерывной подготовки представителей смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.2.6. Продвижение и внедрение этических стандартов в практику смежных с судебной системой профессий | Разработанные, принятые и применяемые этические стандарты/кодексы для каждой профессии | 2014 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении этических стандартов, предусмотренных деонтологическими кодексами представителей смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проектов новых деонтологических кодексов или проектов изменения существующих деонтологических кодексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов | Органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 85,7 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7. Укрепление системы страхования гражданской ответственности | 1. Осуществленный сравнительный анализ моделей страхования гражданской ответственности, сформулированные рекомендации 2. Внедренная система страхования гражданской ответственности 3. Внедренный механизм мониторинга системы страхования гражданской ответственности | 2016 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс. леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проектов новых нормативных актов или проектов изменения имеющихся нормативных актов, касающихся системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 3 | Внедрение механизма мониторинга системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,8 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.8. Укрепление механизмов дисциплинарной ответственности | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Функциональные механизмы привлечения к дисциплинарной ответственности для каждой смежной с судебной системой профессии | 2015 г. | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении механизмов дисциплинарной ответственности по каждой смежной с судебной системой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проектов изменения нормативной базы, касающейся механизмов дисциплинарной ответственности по каждой смежной с судебной системой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.2.9. Установление для представителей смежных с судебной системой профессий единого режима налогообложения, социального и медицинского страхования | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные методические рекомендации по режиму налогообложения, социального и медицинского страхования для представителей смежных с судебной системой профессий | 2013 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования существующего режима налогообложения, социального и медицинского страхования представителей смежных с судебной системой профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Разработка проекта изменения законодательной базы с целью унификации режима налогообложения, социального и медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Финансирование по стратегическому направлению 3.2, всего | 820,9 |
| Стратегическое направление 3.3. Реальное исполнение судебных решений |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.3.1. Оценка влияния нынешней нормативной базы и механизма ее применения на исполнение судебных решений, в том числе решений Европейского суда по правам человека | 1. Произведенная оценка влияния 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2012 г. | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Мониторинг влияния нынешней нормативной базы в области исполнения судебных решений, в том числе решений Европейского суда по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью устранения недостатков в области исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 3 | Разработка положения об исполнении решений Европейского суда по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект положения | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| Финансирование по специальной мере, всего |  | 213,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.3.2. Институциональное и функциональное укрепление новой системы частных судебных исполнителей | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Укрепленные органы самоуправления судебных исполнителей | 2012 г. | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования деятельности Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии с целью выявления возможностей институционального и функционального укрепления данных институтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью институционального и функционального укрепления Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.3.3. Улучшение системы менеджмента и передачи информации путем обеспечения доступа к базам данных | 1. Разработанная и принятая нормативная база, обеспечивающая доступ к базам данных 2. Гарантированный доступ к базам данных | 2012 г. | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, органы, администрирующие базы данных |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования с целью выявления недостатков системы менеджмента и передачи информации, сказывающихся на исполнении судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Национальный союз судебных исполнителей, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью устранения недостатков системы менеджмента и передачи информации, в том числе в части доступа к базам данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, органы, администрирующие базы данных |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.3.4. Обеспечение соблюдения разумных сроков исполнения судебных решений | Разработанный и внедренный механизм обеспечения соблюдения разумных сроков исполнения судебных решений | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение курсов по обучению судей и судебных исполнителей в части нового механизма возмещения вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 2 | Мониторинг внедрения Закона о возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок № 87 от 21 апреля 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Министерство финансов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 592,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 3.3.5. Улучшение механизма признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Улучшенный механизм признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций | 2014 г. | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении эффективности существующего механизма признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры |  |
| 2 | Разработка проекта изменения законодательной базы, касающейся механизма признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Организация курсов по обучению судей и судебных исполнителей по тематике признания и исполнения решений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный план обучения 2. Количество организованных курсов 3. Число обученных судей и судебных исполнителей | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 472,0 |
| Финансирование по стратегическому направлению 3.3, всего | 1363,5 |
| Финансирование по пилону III, всего | 11593,9 |
| ПИЛОН IV. Неподкупность субъектов сектора юстиции |
| Специфическая задача: Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к проявлениям коррупции в секторе юстиции |
| Стратегическое направление 4.1. Эффективная борьба с коррупцией в секторе юстиции |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.1.1. Существенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции и упрощение критериев расчета заработной платы | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы оплаты труда субъектов сектора юстиции 2. Существенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение нормативной базы с целью упрощения порядка расчета заработной платы и пересмотра социальных гарантий субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 2 | Постепенное повышение заработной платы субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент повышения заработной платы субъектов сектора юстиции | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1110698,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.1.2. Укрепление механизма проверки деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах, контроль за соблюдением законодательных положений о конфликте интересов и режиме несовместимости в отношении лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и руководящих работников | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы декларирования доходов и имущества, а также личных интересов 2. Повышение потенциала органов, ответственных за проверку деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах и режима несовместимости 3. Возросшее доверие к органам, ответственным за проверку деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах | 2014 г. | Министерство юстиции, Национальная антикоррупционная комиссия, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта закона о Национальной антикоррупционной комиссии и проекта изменения некоторых законодательных актов, регулирующих механизм проверки деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах, механизм разрешения конфликта интересов и контроль соблюдения режима несовместимости в отношении лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и руководящих работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и принятые законопроекты | Министерство юстиции, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Назначение членов и подбор персонала Национальной антикоррупционной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначенные члены и подобранный персонал | Парламент, Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| 3 | Назначение в составе центральных и местных органов публичной власти лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество назначенных лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе, деклараций о личных интересах | Центральные и местные органы публичной власти |  |
| 4 | Создание сайта Национальной антикоррупционной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданный и функциональный сайт | Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| 5 | Разработка и утверждение инструкции о порядке заполнения деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная инструкция | Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| 6 | Обучение лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальная антикоррупционная комиссия, Академия публичного управления |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 59,2 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3. Пересмотр законодательной базы с целью предупреждения актов коррупции в секторе юстиции, ужесточения наказаний за преступления коррупционного характера и повышения эффективности судебного принуждения | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы, ужесточающий наказания за коррупционные деяния, и унификация судебной практики 2. Опрос общественного мнения, свидетельствующий о снижении предрасположенности населения к совершению коррупционных деяний 3. Число лиц, осужденных за совершение коррупционных деяний | 2015 г. | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения нормативной базы в целях ужесточения наказаний за коррупционные деяния, включая лишение осужденных за коррупцию лиц права пользования социальными гарантиями, связанными с занимаемой должностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Развитие института конфискации (уголовной и гражданской) приобретенного имущества, в том числе в случае лиц, виновных в совершении коррупционных деяний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| 3 | Организация тренингов для судей и прокуроров с целью унификации судебной практики по коррупционным преступлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных тренингов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Проведение опроса общественного мнения с целью определения степени терпимости общества к коррупционным деяниям в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный опрос | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 5 | Анализ и распространение информации о динамике осуждения за коррупционные деяния в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. Распространенная информация | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура |  |
| 6 | Разработка методических руководств по применению законодательства в случаях коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные, изданные и распространенные руководства | Высшая судебная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1184,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.1.4. Четкая регламентация поведения судей, прокуроров, офицеров по уголовному преследованию, адвокатов и судебных исполнителей в отношениях с другими лицами с целью борьбы с актами коррупции, создание механизма обеспечения неподкупности | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Создание внутреннего операционного механизма информирования о фактах коррупции | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого, Союз адвокатов, Министерство юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативной базы, регулирующей взаимодействие и общение судьи со сторонами процесса и третьими лицами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Союз адвокатов, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 2 | Укрепление возможностей обеспечения антикоррупционного поведения путем разработки методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные рекомендации | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 3 | Организация для субъектов сектора юстиции курсов обучения антикоррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2.Количество обученных | Национальный институт юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Академия им. Штефана Великого, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 4 | Совершенствование законодательной базы в целях уточнения пределов осмотрительности субъектов сектора юстиции и разработка проекта изменения соответствующей нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 5 | Разработка проекта закона, регулирующего порядок тестирования на неподкупность в отношении субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, органы самоуправления смежных с судебной системой профессий |  |
| 6 | Мониторинг внедрения положений о тестировании на неподкупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| Финансирование по специальной мере, всего |  | 442,5 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.1.5. Разработка и применение эффективных инструментов предупреждения вмешательства в отправление правосудия и предупреждения коррупции в секторе юстиции | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданные и реально применяемые инструменты предупреждения коррупции в секторе юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Таможенная служба |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении инструментов предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью определения порядка и процедуры применения инструментов предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |
| 3 | Приобретение оборудования, необходимого для внедрения инструментов предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное и установленное оборудование | Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |
| 4 | Внедрение новых инструментов предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения в рамках пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная зона внедрения пилотного проекта 2. Разработанный и внедренный пилотный проект | Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |
| 5 | Информирование общества о внедрении новых инструментов предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных пресс-релизов | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |
| 6 | Изменение нормативной базы с целью введения обязательного тестирования на полиграфе кандидатов на должности судей, прокуроров и офицеров по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |
| 7 | Приобретение полиграфов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |
| 8 | Организация курсов по обучению персонала применению полиграфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Таможенная служба, Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |  |
| 9 | Введение и применение механизма тестирования на полиграфе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных тестирований | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2121,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.1.6. Укрепление потенциала подразделений, ответственных за обеспечение внутренней безопасности | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Подготовленные сотрудники подразделений, ответственных за обеспечение внутренней безопасности 3. Информирование общества о подразделениях, ответственных за обеспечение внутренней безопасности | 2016 г. | Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение нормативной базы с целью институционализации и организации работы подразделений, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Обучение сотрудников подразделений, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |
| 3 | Информирование общества о подразделениях, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пресс-релизов, размещенных на веб-страницах соответствующих учреждений | Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего |  | 489,8 |
| Финансирование по стратегическому направлению 4.1, всего |  | 1114998,3 |
| Стратегическое направление 4.2. Укрепление механизмов внедрения антикоррупционных этических и деонтологических стандартов на уровне всех учреждений сектора юстиции |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.2.1. Унификация и детализация этических стандартов для всех субъектов сектора юстиции | Улучшенные и унифицированные положения кодексов этики | 2014 г. | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственная канцелярия, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка кодексов профессиональной этики для всех субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененные либо разработанные и утвержденные кодексы этики | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Составление подробных комментариев к кодексам профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные комментарии к кодексам профессиональной этики | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 86,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.2.2. Периодическое обучение субъектов сектора юстиции в области профессиональной этики | 1. Организованные и действующие курсы 2. Прошедшие обучение в области профессиональной этики субъекты сектора юстиции | 2016 г. | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка учебной программы по профессиональной этике для субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная учебная программа | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |  |
| 2 | Организация и проведение курсов обучения по профессиональной этике для субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 549,2 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3. Улучшение механизмов соблюдения профессиональной этики и повышение потенциала органов, ответственных за соблюдение профессиональной этики | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Количество и результаты дисциплинарных производств | 2016 г. | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка необходимой нормативной базы деятельности органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| 2 | Организация и проведение курсов обучения членов органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| 3 | Мониторинг новых механизмов рассмотрения случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге 3. Количество и результаты возбужденных дисциплинарных производств | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 798,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.2.4. Кампании по привлечению внимания общественности к профессиональной этике субъектов сектора юстиции | Количество проведенных кампаний по привлечению внимания общественности к профессиональной этике субъектов сектора юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий, публичные учреждения, средства массовой информации |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка концепций продвижения профессиональной этики и привлечения внимания общественности к проблемам профессиональной этики субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные концепции | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Издание брошюр по профессиональной этике субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных брошюр 2. Количество распространенных брошюр | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 3 | Съемка рекламных роликов о работе учреждений сектора юстиции и размещение их в Интернете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество снятых и размещенных рекламных роликов 2. Количество просмотров рекламных роликов | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 780,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.2.5. Привлечение гражданского общества к надзору за соблюдением профессиональной этики субъектами сектора юстиции | 1. Разработанные и внедренные механизмы привлечения представителей гражданского общества к надзору за соблюдением профессиональной этики субъектами сектора юстиции 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2016 г. | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы смежных с судебной системой профессий |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта нормативного акта, предусматривающего привлечение представителей гражданского общества к надзору за законодательством о профессиональной этике субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта 2. Количество привлеченных представителей гражданского общества | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| 2 | Поощрение гражданского общества к мониторингу деятельности субъектов сектора юстиции и участие гражданского общества в процессе мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество заключенных договоров о сотрудничестве 2. Проведенный мониторинг 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная антикоррупционная комиссия |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 85,4 |
| Финансирование по стратегическому направлению 4.2, всего | 2300,5 |
| Стратегическое направление 4.3. Продвижение органами самоуправления сектора юстиции нетерпимости к коррупции |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.3.1. Проведение для субъектов сектора юстиции периодических занятий по противодействию коррупции | 1. Разработанный учебный план 2. Проведенные занятия и число обученных лиц | 2016 г. | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка учебного плана по противодействию коррупции для субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный учебный план | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |  |
| 2 | Организация и проведение курсов обучения по противодействию коррупции для субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана Великого |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1502,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.3.2. Разработка и применение к субъектам сектора юстиции поощрительных мер с целью продвижения неподкупности и привития нетерпимости к коррупции | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные и применяемые поощрительные меры | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении добровольного тестирования на полиграфе субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел |  |
| 2 | Разработка нормативной базы процедуры добровольного тестирования на полиграфе субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и представленная на рассмотрение Правительству нормативная база | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел |  |
| 3 | Разработка и применение механизма стимулирования добровольного тестирования на полиграфе и освещение его использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и применяемый механизм 2. Количество распространенных и размещенных в Интернете пресс-релизов | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 4.3.3. Усиление режима предупреждений об угрозе для неподкупности (изнутри и извне системы) | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданный и внедренный механизм функционирования режима предупреждений об угрозе для неподкупности | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |
| \ |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью регулирования института осведомителей о коррупционной угрозе и их защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 2 | Создание в учреждениях механизмов, предназначенных для сообщения о противозаконных действиях осведомителями о коррупционной угрозе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные внутренние механизмы | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |
| 3 | Организация и проведение курсов по институту осведомителей о коррупционной угрозе для субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |
| 4 | Освещение института осведомителей о коррупционной угрозе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных пресс-релизов | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 41,1 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4. Публикация и распространение судебных решений о вынесении обвинительных приговоров субъектам сектора юстиции за совершение коррупционных деяний | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Созданный функциональный сайт 3. Опубликованные и распространенные судебные решения о вынесении обвинительных приговоров субъектам сектора юстиции за совершение коррупционных деяний | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования целесообразности изменения нормативной базы, регулирующей публикацию и освещение судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |
| 2 | Актуализация и оптимизация структуры и содержания веб-страниц судебных инстанций с целью публикации судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество актуализированных и оптимизированных веб-страниц 2. Количество опубликованных судебных решений | Высший совет магистратуры, судебные инстанции |  |
| 3 | Освещение окончательных судебных решений об осуждении субъектов сектора юстиции за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных и размещенных в Интернете пресс-релизов | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 28,4 |
| Финансирование по стратегическому направлению 4.3, всего | 1615,0 |
| Финансирование по пилону IV, всего | 1118914,3 |
| ПИЛОН V. Роль юстиции в экономическом развитии |
| Специфическая задача: Осуществление мер, посредством которых сектор юстиции будет содействовать созданию благоприятного климата для устойчивого экономического развития |
| Стратегическое направление 5.1. Укрепление системы альтернативного разрешения споров |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.1.1. Передача рассмотрения экономических дел судебным инстанциям общей юрисдикции, в том числе путем обеспечения специализации судей по данной категории дел | 1. Правомочия экономических судов, переданные судебным инстанциям общей юрисдикции 2. Разработанный учебный план специализации в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел 3. Обученные судьи судебных инстанций общей юрисдикции | 2012 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования статистических данных: a) о количестве заявлений по экономическим делам, поданных в судебную инстанцию по месту нахождения (жительства) сторон; b) о количестве зарегистрированных в административно-территориальных единицах хозяйствующих субъектов, которые могут быть вовлечены в экономические дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальное бюро статистики |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о судоустройстве № 514-XIII от 6 июля 1995 г. в целях перераспределения штатных единиц судей в апелляционных палатах и судах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект 2. Количество перераспределенных судей | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Разработка нормативной базы перевода коллегии по гражданским делам Апелляционной палаты Кишинэу в освободившиеся помещения Экономической апелляционной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 4 | Разработка плана обучения в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный план обучения | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры |  |
| 5 | Организация курсов по обучению судей в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных судей | Национальный институт юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 637,9 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.1.2. Разработка руководящих принципов использования альтернативных механизмов разрешения споров (уголовных, гражданских, коммерческих) и развитие институтов медиации и арбитража в качестве альтернативных средств разрешения споров | 1. Разработанные руководящие принципы использования альтернативных механизмов разрешения споров 2. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации по развитию институтов медиации и арбитража 3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы институтов медиации и арбитража 4. Разработанный и реализуемый план обучения судей, адвокатов, медиаторов и арбитров | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования по вопросам функционирования института медиации в конкретных областях (споры семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные, по защите прав потребителей) и целесообразности развития системы коммунитарной медиации и института арбитража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенные исследования и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство экономики, Совет по медиации, Высший совет магистратуры, Торгово-промышленная палата |  |
| 2 | Разработка проектов изменения нормативной базы функционирования института медиации в конкретных областях (споры семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные, по защите прав потребителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата |  |
| 3 | Подготовка тренеров в области медиации и арбитража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подобранные инструкторы/выбран-ные образовательные учреждения 2. Разработанная методика подготовки тренеров 3. Количество организованных курсов 4. Количество обученных тренеров | Национальный институт юстиции |  |
| 4 | Разработка плана обучения в области медиации (арбитража) судей, адвокатов, медиаторов, третейских судей и государственных служащих, отвечающих за представление учреждения в суде и рассмотрение заявлений и обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения | Национальный институт юстиции, Академия публичного управления |  |
| 5 | Проведение учебных курсов в области медиации (арбитража) для судей, адвокатов, медиаторов, третейских судей и государственных служащих, отвечающих за представление учреждения в суде и рассмотрение заявлений и обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Высший совет магистратуры, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 6 | Разработка методических рекомендаций и руководящих принципов по применению альтернативных механизмов разрешения споров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные рекомендации, руково-дящие принципы по конкретным областям | Высший совет магистратуры, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции, Государственная канцелярия |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2543,0 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3. Пропаганда преимуществ альтернативных механизмов разрешения споров в деловой среде, юридическом сообществе, академической среде и судебной системе, проведение кампаний по информированию и распространению информации об альтернативных механизмах | 1. Проведенные кампании по информированию общественности о преимуществах альтернативных механизмов разрешения споров 2. Проведенные кампании по информированию субъектов сектора юстиции 3. Разработанные и распространенные рекламные материалы по альтернативным механизмам разрешения споров 4. Проведенные публичные рекламные мероприятия | 2016 г. | Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Союз адвокатов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Осуществление в средствах массовой информации и Интернете кампаний по информированию общественности и субъектов сектора юстиции о преимуществах использования альтернативных механизмов разрешения споров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная специализированная веб-страница 2. Количество подготовленных теле- и радиопередач 3. Количество проведенных открытых конференций и семинаров 4. Количество публикаций в печати 5. Размещенные социальные видеоролики и реклама | Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Союз адвокатов, органы местного публичного управления |  |
| 2 | Подготовка и распространение рекламных материалов об альтернативных механизмах разрешения споров (видеоролики, публикации, брошюры, информационные щиты, руководства, справочники, буклеты и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные рекламные материалы | Министерство юстиции, Совет по медиации, Торгово-промышленная палата, Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Союз адвокатов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2543,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.1.4. Создание/улучшение механизмов признания и исполнения иностранных арбитражных решений | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Продвижение и улучшение механизмов признания и исполнения иностранных арбитражных решений | 2014 г. | Министерство юстиции, судебные инстанции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении регулирования и применения механизмов признания и исполнения иностранных арбитражных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, судебные инстанции, Торгово-промышленная палата, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 2 | Изменение нормативной базы, регулирующей механизмы признания и исполнения иностранных арбитражных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, судебные инстанции, Торгово-промышленная палата, Национальный союз судебных исполнителей |  |
| 3 | Организация курсов по обучению судей и судебных исполнителей в области признания и исполнения иностранных арбитражных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный план обучения 2. Количество организованных курсов 3. Количество обученных судей и судебных исполнителей | Национальный институт юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Торгово-промышленная палата |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 254,2 |
| Финансирование по стратегическому направлению 5.1, всего | 8098,4 |
| Стратегическое направление 5.2. Оптимизация процедуры несостоятельности |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.2.1. Создание необходимой нормативной базы для организации и эффективной деятельности управляющих процессом несостоятельности | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство экономики |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта закона об авторизованных управляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Министерство экономики |  |
| 2 | Создание институциональной базы осуществления профессиональной деятельности авторизованного управляющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные структуры по осуществлению деятельности авторизованного управляющего | Министерство юстиции, Министерство экономики |  |
| 3 | Разработка проектов нормативных актов о допуске к профессиональной деятельности авторизованного управляющего и надзоре за данной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.2.2. Упрочение статуса управляющего процессом несостоятельности с целью обеспечения стабильности профессии, повышение его неподкупности и профессионализма | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Осуществление начальной и непрерывной подготовки управляющих процессом несостоятельности | 2014 г. | Министерство экономики, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка плана обучения авторизованных управляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции |  |
| 2 | Организация курсов по обучению авторизованных управляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных управляющих | Национальный институт юстиции |  |
| 3 | Разработка руководства авторизованного управляющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и распространенное руководство | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Министерство экономики |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1118,1 |
| Финансирование по стратегическому направлению 5.2, всего | 1118,1 |
| Стратегическое направление 5.3. Модернизация системы учета и доступа к информации о хозяйствующих субъектах |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.3.1. Модернизация системы электронного учета хозяйствующих субъектов | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Модернизированная система электронного учета хозяйствующих субъектов | 2016 г. | Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования методов модернизации системы электронного учета хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Центр электронного управления, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи |  |
| 2 | Модернизация системы электронного учета хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизированная система электронного учета хозяйствующих субъектов | Центр электронного управления, Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.3.2. Создание единого электронного регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Созданный и функциональный единый электронный регистр | 2016 г. | Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении единого регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство информационных технологий и связи |  |
| 2 | Создание единого электронного регистра хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданный единый регистр | Министерство юстиции, Министерство экономики, Центр электронного управления, Министерство информационных технологий и связи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 5.3.3. Обеспечение доступа к информации электронных регистров хозяйствующих субъектов и предоставление электронных услуг держателями регистров | Измененная система доступа к информации электронных регистров хозяйствующих субъектов | 2016 г. | Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение нормативной базы с целью увеличения объема информации электронных регистров хозяйствующих субъектов для бесплатного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи |  |
| 2 | Улучшение электронной системы предоставления как бесплатной, так и платной информации о хозяйствующих субъектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшенная электронная система | Министерство юстиции, Министерство экономики, Центр электронного управления, Министерство информационных технологий и связи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Финансирование по стратегическому направлению 5.3, всего | 85,3 |
| Финансирование по пилону V, всего | 9301,9 |
| ПИЛОН VI. Соблюдение прав человека в секторе юстиции |
| Специфическая задача: Обеспечение реального соблюдения прав человека в юридической практике и политике |
| Стратегическое направление 6.1. Повышение роли Конституционного суда |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.1.1. Пересмотр состава и критериев отбора на должность судей Конституционного суда | 1. Установленные критерии отбора на должность судей Конституционного суда 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2016 г. | Министерство юстиции, Конституционный суд |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования нормативной базы о деятельности, составе и критериях отбора на должность судей Конституционного суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Конституционный суд, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Конституции в части состава и критериев отбора на должность судей Конституционного суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Конституционному суду законопроект | Министерство юстиции, Конституционный суд |  |
| 3 | Разработка проекта закона о Конституционном суде и кодекса конституционной юрисдикции (новая редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Конституционный суд |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 172,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.1.2. Пересмотр процедур рассмотрения обращений в Конституционный суд | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2016 г. | Министерство юстиции, Конституционный суд |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования нормативной базы о деятельности Конституционного суда, в том числе о процедуре рассмотрения обращений в Конституционный суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Конституционный суд, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта закона о Конституционном суде и кодекса конституционной юрисдикции (новая редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Конституционный суд |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 87,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.1.3. Пересмотр перечня субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2016 г. | Министерство юстиции, Конституционный суд |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования нормативной базы о деятельности Конституционного суда, в том числе о круге субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Конституционный суд, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта закона о Конституционном суде и кодекса конституционной юрисдикции (новая редакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты | Министерство юстиции, Конституционный суд |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4. Повышение профессионализма сотрудников Конституционного суда с целью обеспечения правильной оценки законодательных актов | 1. Разработанный план обучения 2. Обученный персонал | 2016 г. | Национальный институт юстиции, Конституционный суд |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение внутренней структуры Конституционного суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ функций и структуры учреждения и сформулированные рекомендации 2. Утвержденная новая структура Конституционного суда | Конституционный суд |  |
| 2 | Разработка плана обучения персонала Конституционного суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения | Конституционный суд, Академия публичного управления |  |
| 3 | Обучение персонала Конституционного суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Конституционный суд, Академия публичного управления |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 320,7 |
| Финансирование по стратегическому направлению 6.1, всего | 580,3 |

| Стратегическое направление 6.2. Укрепление потенциала Центра по правам человека и института парламентского адвоката |
| --- |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.2.1. Институциональное реформирование Центра по правам человека и института парламентского адвоката; изменение порядка назначения и оценки качества деятельности парламентского адвоката | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Измененная институциональная база Центра по правам человека 3. Разработанные и применяемые критерии оценки качества деятельности | 2012 г. | Министерство юстиции, Центр по правам человека |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении оптимизации деятельности Центра по правам человека и национального механизма предупреждения пыток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Центр по правам человека |  |
| 2 | Разработка проекта закона об институте парламентского адвоката (адвоката народа) (новая редакция) и проекта изменения Положения о Центре по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции, Центр по правам человека |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.2.2. Оценка реальных потребностей для адекватного финансирования института парламентского адвоката | Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы Созданный адекватный механизм финансирования института парламентского адвоката | 2015 г. | Центр по правам человека, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования деятельности парламентских адвокатов и Центра по правам человека, в том числе оценки качества деятельности, в целях определения потребностей в финансировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Центр по правам человека |  |
| 2 | Разработка плана институционального развития Центра по правам человека, включая проект изменения нормативной базы финансирования учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и внедренный план институционального развития | Центр по правам человека |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 43,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.2.3. Укрепление управленческого, расследовательского, исследовательского и аналитического потенциала и полномочий персонала Центра по правам человека и института парламентского адвоката | 1. Созданный механизм связи с другими институтами 2. Осуществленное обучение персонала | 2016 г. | Центр по правам человека |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка учебной программы начальной подготовки новых сотрудников и плана непрерывной подготовки персонала Центра по правам человека (в том числе его представительств), включающих развитие навыков по выявлению нарушений прав человека и информированию о них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные учебная программа и план обучения | Центр по правам человека, Академия публичного управления, Национальный институт юстиции |  |
| 2 | Обучение персонала Центра по правам человека и его представительств с целью повышения профессиональной квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Центр по правам человека, Академия публичного управления, Национальный институт юстиции |  |
| 3 | Изменение веб-страницы Центра по правам человека с целью обеспечения ее интерактивности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененная веб-страница | Центр по правам человека |  |
| 4 | Организация ежегодного дискуссионного форума с участием парламентских адвокатов и групп гражданского общества, работающих в области прав человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Организованный ежегодный форум 2. Количество участников и сформулированных на форуме предложений | Центр по правам человека |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 223,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.2.4. Расширение возможностей парламентского адвоката по защите и продвижению прав ребенка | Расширенные возможности парламентского адвоката, приведенные в соответствие со стандартами в области защиты прав ребенка | 2016 г. | Центр по правам человека |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования в отношении деятельности парламентского адвоката по защите прав ребенка, в том числе целесообразности создания отдельного института детского адвоката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Центр по правам человека |  |
| 2 | Курсы обучения по правам ребенка для персонала Центра по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Численность обученного персонала | Центр по правам человека |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 344,5 |
| Финансирование по стратегическому направлению 6.2, всего | 725,4 |
| Стратегическое направление 6.3. Укрепление системы правосудия для детей |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.3.1. Обеспечение специализации субъектов системы правосудия для детей | Обеспеченная специализация судей, прокуроров, адвокатов, советников по пробации, инспекторов по делам несовершеннолетних, офицеров по уголовному преследованию, персонала учреждений, в которых содержатся дети, и медиаторов по делам с участием детей – свидетелей, жертв и правонарушителей Разработанная учебная программа и действующие курсы Выделенные и оборудованные помещения для работы с детьми в судебных инстанциях, прокуратурах, комиссариатах/отделениях полиции и бюро пробации Разработанные, принятые и внедренные законодательная база и процедуры в отношении детей, не достигших возраста уголовной ответственности | 2016 г. | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Совет по медиации, Национальный институт юстиции, Министерство просвещения, Министерство финансов, Национальный совет по защите прав ребенка |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной базы для обеспечения специализации лиц, работающих с детьми, соприкоснувшимися с системой правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство внутренних дел, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Совет по медиации, Национальный совет по защите прав ребенка, органы местного публичного управления |  |
| 2 | Оценка образовательных потребностей лиц, работающих с детьми, соприкоснувшимися с системой правосудия, изменение и/или разработка программ обучения для них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оцененные потребности 2. Количество измененных и, при необходимости, разработанных и утвержденных программ обучения | Национальный институт юстиции, Академия публичного управления, Академия им.Штефана Великого, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, органы местного публичного управления |  |
| 3 | Организация курсов начальной или/и непрерывной подготовки лиц, работающих с детьми, соприкоснувшимися с системой правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия публичного управления, Академия им.Штефана Великого, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Совет по медиации, Национальный институт юстиции, органы местного публичного управления |  |
| 4 | Приведение нормативной базы, регулирующей процедуру разрешения уголовных дел с участием детей, к европейским и международным стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по правам человека, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |  |
| 5 | Составление и постоянное обновление списка адвокатов, специализирующихся на предоставлении юридической помощи, гарантируемой государством, по делам с участием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составленный и периодически обновляемый список | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 6 | Разработка методических руководств для адвокатов, специализирующихся на предоставлении юридической помощи, гарантируемой государством, по делам с участием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные руководства | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции |  |
| 7 | Обучение адвокатов, специализирующихся на предоставлении юридической помощи, гарантируемой государством, по делам с участием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных адвокатов | Национальный институт юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 4054,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.3.2. Укрепление инструментов защиты детей–жертв или свидетелей преступлений в уголовном процессе | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Разработанная и внедренная методика рассмотрения дел с участием детей-жертв и помощи им в рамках уголовного процесса 3. Гарантируемая государством юридическая помощь, предоставляемые психологом и педагогом услуги по поддержке и консультированию детей–жертв или свидетелей в уголовном процессе 4. Судебные экспертизы, адаптированные к потребностям детей–жертв или свидетелей | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, Национальный совет по защите прав ребенка, Министерство внутренних дел |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка комментариев к законодательству по делам с участием детей–жертв или свидетелей преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и опубликованные комментарии | Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| 2 | Оборудование в судебных инстанциях, прокуратурах, комиссариатах полиции помещений для предоставления помощи и работы с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество помещений, оборудованных в судебных инстанциях, прокуратурах, комиссариатах полиции | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел |  |
| 3 | Изменение нормативной базы с целью предоставления права пользования юридической помощью, гарантируемой государством, детям–жертвам преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 13697,4 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.3.3. Укрепление системы ювенальной пробации | 1. Действенные системы управления делами советниками по пробации, предоставления специализированных услуг в рамках сообщества 2. Разработанные и реализуемые психосоциальные пробационные программы для детей 3. Улучшенная система набора, начальной и непрерывной подготовки и мониторинга качества деятельности советников по ювенальной пробации 4. Финансовые ресурсы, предоставленные соответственно реальным потребностям системы пробации | 2016 г. | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка рекомендаций по ведению дела в работе с детьми, находящимися на пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные методические рекомендации | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 2 | Разработка пробационных программ для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные программы | Министерство юстиции |  |
| 3 | Обеспечение набора советников по ювенальной пробации с образованием в области психологии и социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество набранных советников по пробации с соответствующим образованием | Министерство юстиции |  |
| 4 | Обучение советников по ювенальной пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных советников по пробации | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции |  |
| 5 | Разработка методики оценки качества деятельности советников по ювенальной пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методика 2. Количество оцененных советников по пробации | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции |  |
| 6 | Оценка потребностей в финансовых, материальных и человеческих ресурсах, необходимых для функционирования системы пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенная оценка и установленные потребности | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 543,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.3.4. Обеспечение соблюдения прав детей, находящихся в заключении | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Пересмотренный и улучшенный согласно международным стандартам в области прав ребенка механизм рассмотрения жалоб детей, находящихся в заключении 3. Созданная и действующая система мониторинга длительности предварительного заключения детей-правонарушителей 4. Разработанные программы реабилитации детей, находящихся в заключении, для снижения рецидивизма | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Оценка и изменение нормативной базы, регулирующей применение дисциплинарных взысканий и мер поощрения к находящимся в заключении детям и подачу жалоб находящимися в заключении детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенная оценка и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Центр по правам человека |  |
| 2 | Мониторинг применения предварительного ареста в отношении несовершеннолетних и, в случае необходимости, разработка проекта изменения законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Центр по правам человека, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры |  |
| 3 | Разработка методологии индивидуального планирования отбывания наказания находящимися в заключении детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методология | Министерство юстиции |  |
| 4 | Оптимизация воспитательного персонала, включая психологов, пенитенциарных учреждений, в которых содержатся дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Оптимизированная численность персонала | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 5 | Разработка программ подготовки детей к освобождению из заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы | Министерство юстиции |  |
| 6 | Разработка и внедрение программ общего и профессионального образования для находящихся в заключении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и внедренные программы | Министерство юстиции, Министерство просвещения |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 230,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.3.5. Укрепление системы сбора и анализа данных о детях, соприкоснувшихся с системой правосудия | 1. Измененный в соответствии с системой международных показателей ювенальной юстиции процесс сбора и анализа статистических данных о детях-правонарушителях 2. Ежегодно публикуемые данные о ювенальной юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное бюро статистики |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативной базы в отношении сбора и обработки данных о детях, соприкоснувшихся с системой правосудия, и, в случае необходимости, разработка проекта изменения соответствующей нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Центр по правам человека, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное бюро статистики |  |
| 2 | Сбор и обработка данных о детях, соприкоснувшихся с системой правосудия, ежегодное размещение их на веб-страницах ответственных органов публичной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собранные, обработанные, ежегодно публикуемые и доступные общественности данные | Центр по правам человека, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное бюро статистики |  |
| 3 | Обучение специалистов органов публичной власти сбору и обработке статистических данных в соответствии с международными показателями ювенальной юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных специалистов | Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 116,6 |
| Финансирование по стратегическому направлению 6.3, всего | 18642,2 |
| Стратегическое направление 6.4. Соблюдение прав лишенных свободы лиц; искоренение пыток и жестокого обращения |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.4.1. Повышение эффективности применения мер процессуального принуждения и мер пресечения для обеспечения соблюдения права на свободу и личную неприкосновенность | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Созданный эффективный механизм мониторинга учреждений, применяющих меры процессуального принуждения и меры пресечения | 2014 г. | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высшая судебная палата, Центр по правам человека |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования законодательства и практики применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, в особенности предварительного ареста, домашнего ареста и освобождения под залог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Высшая судебная палата, Центр по правам человека, Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения законодательной базы с целью укрепления процессуальных гарантий в случае применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Высшая судебная палата, Центр по правам человека |  |
| 3 | Разработка программы обучения судей, прокуроров и офицеров по уголовному преследованию по применению мер пресечения и иных мер процессуального принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная программа обучения | Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| 4 | Организация курсов по обучению судей, прокуроров и офицеров по уголовному преследованию применению мер пресечения и иных мер процессуального принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| 5 | Мониторинг применения положений законодательства о мерах пресечения и иных мерах процессуального принуждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 543,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.4.2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры всех мест лишения свободы в соответствии с европейскими стандартами | 1. Увеличенный объем финансирования 2. Строительство новых зданий и реконструкция старых 3. Внедрение современных технических средств для обеспечения предупреждения пыток | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Детальный анализ финансовых потребностей пенитенциарных учреждений в целях постепенного увеличения выделяемых им финансовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство финансов |  |
| 2 | Установка оборудования видеонаблюдения во всех местах лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленное оборудование и функциональные системы видеонаблюдения | Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 3 | Разработка и реализация планов строительства или реконструкции зданий пенитенциарных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные планы строительства/реконструк-ции 2. Количество построенных или реконструированных зданий | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 64442,9 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3. Укрепление потенциала учреждений, ответственных за лишение свободы (полиция, пенитенциарная система, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, психиатрические больницы, психоневрологические диспансеры и приюты), по предупреждению и пресечению пыток и жестокого обращения | 1. Осуществление постоянного мониторинга мест заключения 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданные внутренние подразделения по осуществлению мониторинга соблюдения прав человека, непосредственно подчиненные руководству учреждений 4. Проведение внезапных проверок в местах заключения 5. Укрепленный национальный механизм предупреждения пыток 6. Обученный персонал национального механизма предупреждения пыток | 2014 г. | Центр по правам человека, национальный механизм предупреждения пыток |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативной базы по функционированию учреждений, ответственных за лишение свободы, в части предупреждения и пресечения пыток и жестокого обращения и, в случае необходимости, разработка проекта изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. При необходимости – разработанный проект изменения нормативной базы | Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство юстиции |  |
| 2 | Создание независимых внутренних дисциплинарных механизмов рассмотрения жалоб на пытки и другие жестокие виды обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанное положение 2. Количество рассмотренных жалоб | Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 3 | Разработка или изменение нормативной базы в целях установления обязанности сообщения прокурору сотрудниками учреждений, обеспечивающих содержание под стражей, обо всех случаях предположительного применения пыток или других жестоких видов обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |
| 4 | Разработка проекта изменения нормативной базы в целях прямого подчинения прокуроров по борьбе с пытками Генеральной прокуратуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |
| 5 | Обучение сотрудников учреждений, обеспечивающих содержание под стражей, в области предупреждения и пресечения пыток и жестокого обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство здравоохранения, Национальный институт юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| 6 | Постоянный мониторинг мест заключения, включая проведение внезапных проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге 3. Количество проведенных проверок | Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство здравоохранения |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 309,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.4.4. Создание стандартизированной и защищенной от манипуляций системы учета задержаний, арестов и содержания в заключении | 1. Разработанная и внедренная новая система учета 2. Обученный персонал, ответственный за учет задержаний, арестов и содержания в заключении 3. Разработанная и применяемая система контроля и мониторинга учета | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка концепции системы учета задержаний, арестов и содержания в заключении и, в случае необходимости, разработка проекта изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанная концепция 3. При необходимости – разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Министерство юстиции |  |
| 2 | Организация курсов по обучению персонала, ведущего учет задержаний, арестов и содержания в заключении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство юстиции, Академия им.Штефана Великого |  |
| 3 | Разработка и внедрение электронной системы учета задержаний, арестов и содержания в заключении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная система учета 2. Процент зарегистрированных случаев задержания, ареста, содержания в заключении | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Центр электронного управления, Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1471,5 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.5. Эффективная борьба с пытками и жестоким обращением | 1. Унифицированная нормативная база в соответствующей области 2. Измененные уголовные наказания за пытки 3. Улучшенный механизм документирования случаев жестокого обращения 4. Более активное привлечение жертв к процессу рассмотрения случаев жестокого обращения 5. Проведенное обучение расследованию случаев жестокого обращения 6. Проведенные кампании по информированию о полном запрете пыток | 2014 г. | Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Центр по правам человека, Министерство юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью обеспечения профессиональной независимости медицинских работников в местах лишения свободы путем перевода их в подчинение Министерству здравоохранения, установления доказательного значения независимого медицинского освидетельствования в случаях предположительного применения пыток, исключения противоречий в том, что касается квалификации пыток, и ужесточения наказаний за применение пыток в зависимости от тяжести последних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Министерство здравоохранения |  |
| 2 | Разработка проекта закона, предусматривающего обязательное медицинское освидетельствование лишенных свободы лиц при поступлении в места лишения свободы и при выходе из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 3 | Оснащение Центра судебной медицины необходимым оборудованием для медицинского документирования и проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз во всех случаях сообщения, утверждения или предположения о применении пыток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование | Министерство здравоохранения |  |
| 4 | Разработка проекта изменения Уголовного кодекса №985-XV от 18 апреля 2002 г. в целях исключения противоречий в том, что касается квалификации пыток и других жестоких видов обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1471,5 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4.6. Создание эффективных механизмов реабилитации жертв пыток и жестокого обращения | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Созданный фонд реабилитации жертв и выделенные необходимые ресурсы 3. Число лиц, воспользовавшихся услугами по реабилитации | 2014 г. | Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка необходимой нормативной базы по реабилитации жертв пыток и других жестоких видов обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| 2 | Развитие услуг по реабилитации жертв пыток и других жестоких видов обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные услуги | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2531,2 |
| Финансирование по стратегическому направлению 6.4, всего | 71054,5 |
| Стратегическое направление 6.5. Укрепление системы пробации и пенитенциарной системы |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.1. Введение современной концепции пробации, призванной содействовать безопасности сообщества путем реальной социальной реабилитации правонарушителей | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Система показателей качества деятельности, соотнесенная с новой системой показателей качества деятельности в секторе юстиции | 2015 г. | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка концепции развития института пробации, направленной на обеспечение безопасности сообщества путем реальной социальной реабилитации правонарушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная и утвержденная концепция | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения нормативной базы в области пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 3 | Мониторинг внедрения нормативной базы в области пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции |  |
| 4 | Разработка профессионального стандарта советника по пробации и соотнесение показателей качества деятельности в системе пробации с новой системой показателей качества деятельности в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный профессиональный стандарт советника по пробации 2. Измененные показатели качества деятельности | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 242,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.2. Обеспечение институциональной автономии службы пробации | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Пересмотренное штатное расписание 3. Реорганизованная служба пробации | 2013 г. | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью перевода Центрального бюро пробации в непосредственное подчинение Министерству юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции |  |
| 2 | Оптимизация системы органов пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оптимизированная служба пробации 2. Пересмотренное штатное расписание | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 0,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.3. Обеспечение непрерывности индивидуализированного процесса пробации начиная с досудебной стадии и заканчивая услугами постпенитенциарной помощи | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы Разработанные и внедренные программы и механизм индивидуального подхода к субъектам пробации Разработанная учебная программа Подготовленные советники по пробации, прокуроры и судьи | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, судебные инстанции, органы местного публичного управления, Национальный институт юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью обеспечения непрерывности индивидуализированного процесса пробации начиная с досудебной стадии и заканчивая услугами постпенитенциарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка учебной программы начальной подготовки и программы непрерывной подготовки советников по пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы | Национальный институт юстиции |  |
| 3 | Разработка и внедрение пилотного проекта по психосоциальной помощи на досудебной стадии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Определенная зона внедрения пилотного проекта 2. Разработанный и внедренный пилотный проект | Министерство юстиции |  |
| 4 | Внедрение на национальном уровне программы психосоциальной помощи на досудебной стадии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Помощь на досудебной стадии, оказываемая по всей территории страны 2. Составленный отчет и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 5 | Разработка индивидуализированных рабочих программ для всех категорий субъектов пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы | Министерство юстиции |  |
| 6 | Обучение советников по пробации, прокуроров и судей применению законодательства, регулирующего деятельность по пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Национальный институт юстиции |  |
| 7 | Создание и внедрение системы электронного учета субъектов пробации (электронное личное дело) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и внедренная система 2. Приобретенное необходимое оборудование | Министерство юстиции, Центр электронного управления |  |
| 8 | Обучение персонала органов пробации применению программ коррекции поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальный институт юстиции |  |
| 9 | Проведение исследования целесообразности электронного мониторинга субъектов пробации на национальном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Центр электронного управления |  |
| 10 | Внедрение пилотного проекта электронного мониторинга субъектов пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Определенная зона внедрения пилотного проекта 2. Разработанный и внедренный пилотный проект | Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 10941,1 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.4. Укрепление партнерства между службой пробации и другими публичными или частными организациями, представителями гражданского общества, семьей, сообществом с целью продвижения реабилитации и социальной реинтеграции отбывших наказание | 1. Продвижение активной роли советников по пробации в реализации партнерства между службой пробации и другими публичными или частными организациями, представителями гражданского общества, семьей, сообществом 2. Активное участие неправительственных организаций в деятельности по реабилитации и социальной реинтеграции отбывших наказание | 2016 г. | Министерство юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка стратегии связи службы пробации с общественностью и партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная стратегия | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка и распространение предназначенных широкой общественности информационных материалов (брошюры, плакаты) о роли пробации в обеспечении безопасности сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных и распространенных информационных материалов | Министерство юстиции |  |
| 3 | Привлечение СМИ к пропаганде передового опыта в работе по пробации и роли сообщества и коммунитарных служб во внедрении этого опыта (истории успеха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций в печати | Министерство юстиции |  |
| 4 | Присоединение Центрального бюро пробации к Европейской организации пробации (CEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полученное членство | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 3819,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.5. Укрепление системы подачи и рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы | 2014 г. | Министерство юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования процедуры рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Пересмотр и совершенствование процедуры рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта 2. Количество рассмотренных жалоб | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.6. Пересмотр кадровой политики и системы подбора персонала пенитенциарных учреждений, полная демилитаризация пенитенциарной системы | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Осуществленная демилитаризация пенитенциарной системы | 2014 г. | Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение сравнительного исследования в отношении кадровой политики и системы подбора персонала пенитенциарных учреждений и полной демилитаризации пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проектов изменения нормативной базы в целях пересмотра кадровой политики и системы подбора персонала пенитенциарных учреждений и демилитаризации пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты изменения нормативной базы | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 42,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.7. Продвижение и внедрение этических стандартов в рамках служб пробации и пенитенциарной системы | Разработанные, принятые и внедренные этические стандарты/кодексы | 2014 г. | Министерство юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Разработка/изменение этических кодексов советника по пробации и сотрудника пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные/изменен-ные и утвержденные этические кодексы | Министерство юстиции |  |
| 2 | Создание структур, ответственных за соблюдение профессиональной этики и рассмотрение жалоб на поведение советников по пробации и сотрудников пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные структуры | Министерство юстиции |  |
| 3 | Продвижение этических стандартов в рамках служб пробации и пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Опубликованные этические кодексы 2. Количество проведенных занятий | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 573,8 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5.8. Развитие и реализация политик реабилитации и социальной реинтеграции, в том числе через индивидуальное планирование отбывания наказания, участие заключенных в познавательно-поведенческих программах и создание прогрессивного режима заключения | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Пересмотренные и реализуемые политики реабилитации и социальной реинтеграции 3. Созданный механизм индивидуального планирования отбывания наказания 4. Диверсификация познавательно-поведенческих программ переориентации личности и число участвующих в этих программах | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение сравнительного исследования индивидуального планирования отбывания наказания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство просвещения, Министерство, труда, социальной защиты и семьи |  |
| 2 | Создание механизма индивидуального планирования отбывания наказания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству проекты нормативных актов | Министерство юстиции |  |
| 3 | Разработка и внедрение новых познавательно-поведенческих программ для заключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и примененные новые программы | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего |  | 362,2 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 6.5.9. Организация воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных | 1. Разработанные воспитательные, оккупациональные и иные социальные мероприятия для заключенных 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Применяемые механизмы стимулирования оккупациональных мероприятий 4. Созданный механизм мониторинга проводимых воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий | 2016 г. | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Изменение нормативной базы в целях пересмотра и оптимизации системы воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект изменения нормативной базы | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |  |
| 2 | Создание и применение механизма мониторинга воспитательных, оккупациональных и иных социальных мероприятий для заключенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и применяемый механизм мониторинга 2. Проведенный мониторинг 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство просвещения |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 56,8 |
| Финансирование по стратегическому направлению 6.5, всего | 16081,3 |
| Финансирование по пилону VI, всего | 88441,6 |
| ПИЛОН VII. Хорошо согласованный, управляемый и ответственный сектор юстиции |
| Специфическая задача: Согласование, установление и разграничение полномочий и ответственности главных субъектов сектора юстиции, обеспечение межсекторального диалога |
| Стратегическое направление 7.1. Согласование деятельности субъектов сектора юстиции, стратегическое планирование и развитие политик |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.1.1. Укрепление роли Национального совета по реформированию правоохранительных органов с целью обеспечения эффективного диалога между субъектами сектора юстиции | 1. Количество заседаний Национального совета по реформированию правоохранительных органов 2. Количество документов, обсужденных на заседаниях Совета 3. Количество отчетов рабочих групп по мониторингу пилонов Стратегии 4. Количество обнародованных отчетов Национального совета по реформированию правоохранительных органов о ходе реализации Стратегии | 2016 г. | Субъекты сектора юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Положение о Национальном совете по реформированию правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененное Положение | Национальный совет по реформированию правоохранительных органов |  |
| 2 | Создание секретариата Национального совета по реформированию правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и действующий секретариат 2. Определенный состав секретариата | Национальный совет по реформированию правоохранительных органов |  |
| 3 | Организация периодических заседаний Национального совета по реформированию правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных заседаний 2. Количество документов, обсужденных на заседаниях Совета 3. Количество рассмотренных отчетов рабочих групп по мониторингу реализации пилонов Стратегии | Национальный совет по реформированию правоохранительных органов, Министерство юстиции |  |
| 4 | Подготовка и публикация отчетов о ходе реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество подготовленных отчетов 2. Количество опубликованных отчетов | Национальный совет по реформированию правоохранительных органов |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 672,3 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.1.2. Создание и поддержка рабочих групп при Министерстве юстиции с целью координации и мониторинга реализации каждого пилона Стратегии | 1. Сформированные рабочие группы 2. Созданный и применяемый механизм мониторинга 3. Обученные члены рабочих групп | 2016 г. | Министерство юстиции, соответствующие субъекты сектора юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Создание рабочих групп по мониторингу реализации каждого пилона Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданные семь рабочих групп 2. Избранные/назначен-ные председатели рабочих групп | Министерство юстиции |  |
| 2 | Создание Координационной группы по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная Координационная группа по реализации Стратегии | Министерство юстиции |  |
| 3 | Разработка и утверждение положения о деятельности рабочих групп и Координационной группы по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и утвержденное положение о деятельности рабочих групп и Координационной группы по реализации Стратегии | Министерство юстиции |  |
| 4 | Разработка и утверждение методологии реализации и мониторинга Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методология | Министерство юстиции |  |
| 5 | Обучение членов рабочих групп по методологии реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных членов рабочих групп | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 240,6 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.1.3. Укрепление потенциала Министерства юстиции по взаимодействию с субъектами сектора юстиции, в том числе путем реорганизации подразделения Министерства юстиции, ответственного за стратегическое планирование и мониторинг | 1. Осуществленный анализ функций и структуры Министерства юстиции 2. Разработанные и принятые проекты нормативных актов 3. Пересмотренные Положение, организационная схема и штатное расписание Министерства юстиции 4. Применяемые внутренние системы стимулирования 5. Обученный персонал | 2014 г. | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Анализ функций и структуры Министерства юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Изменение Положения о Министерстве юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции |  |
| 3 | Изменение организационной схемы и пересмотр штатного расписания Министерства юстиции (реорганизация структуры министерства, в том числе придание новых функций Отделу анализа, мониторинга и оценки политик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Измененная организационная схема 2. Пересмотренное штатное расписание 3. Реорганизованная структура | Министерство юстиции |  |
| 4 | Введение системы оценки качества деятельности персонала Министерства юстиции и создание на ее основе системы мотивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Введенная система оценки качества деятельности 2. Созданная и применяемая система мотивации персонала 3. Установленная бюджетная линия для мотивации персонала | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 5 | Планирование обучения персонала Министерства юстиции на основе оценки качества деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная система планирования обучения персонала 2. Разработанные планы обучения персонала | Министерство юстиции |  |
| 6 | Организация учебных курсов для персонала Министерства юстиции на основе разработанных планов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Численность обученного персонала | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 7 | Обеспечение надлежащих условий труда персонала Министерства юстиции, способствующих повышению эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Приобретенная и установленная компьютерная техника 2. Количество обновленных и оснащенных техникой рабочих помещений | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1675,0 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.1.4. Развитие реформистского потенциала каждого учреждения, причастного к реформе сектора юстиции | 1. Осуществленный анализ функций и структуры 2. Измененные внутренние правила функционирования 3. Обученный персонал | 2016 г. | Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Анализ функций и структуры каждого учреждения, причастного к реформе сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации | Учреждения сектора юстиции |  |
| 2 | Разработка и реализация структурных и функциональных изменений учреждений, причастных к реформе сектора юстиции, с целью обеспечения их активного участия в процессе реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные структурные и функциональные изменения учреждений 2. Количество учреждений, в которых произведены структурные и функциональные изменения | Учреждения сектора юстиции |  |
| 3 | Обучение персонала учреждений, причастных к реформе сектора юстиции, с целью обеспечения его активного участия в реализации реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Учреждения сектора юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2396,1 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.5. Создание условий для дальнейшего взаимодействия представителей подразделений, ответственных за стратегическое планирование и мониторинг, в составе учреждений сектора юстиции | 1. Назначенные и обученные лица, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг 2. Организованные и проводимые периодические совместные заседания | 2016 г. | Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Назначение в составе учреждений сектора юстиции лиц или подразделений, ответственных за стратегическое планирование и мониторинг реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначенные лица/подраз-деления, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг | Учреждения сектора юстиции |  |
| 2 | Организация периодических совместных заседаний представителей учреждений сектора юстиции по стратегическому планированию и мониторингу реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных совместных заседаний | Учреждения сектора юстиции |  |
| 3 | Обучение персонала учреждений сектора юстиции, ответственного за стратегическое планирование и мониторинг реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 622,9 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.6. Создание и поддержание системы сбора, анализа и обмена информацией между главными учреждениями сектора юстиции | Созданная и действующая система сбора, анализа и взаимного обмена информацией и данными между представителями главных учреждений сектора юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Создание и внедрение интегрированной информационной системы сбора, анализа и обмена информацией о реализации реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная и внедренная интегрированная информационная система | Министерство юстиции |  |
| 2 | Обучение персонала, использующего интегрированную информационную систему сбора, анализа и обмена информацией о реализации реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Количество обученных | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 426,8 |
| Финансирование по стратегическому направлению 7.1, всего | 6033,8 |

| Стратегическое направление 7.2. Гармонизация институциональной и правовой базы сектора юстиции с европейскими стандартами |
| --- |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.2.1. Оценка и улучшение качества высшего юридического образования в Республике Молдова с учетом передовых европейских образцов и Болонских принципов, в том числе обеспечение единообразия университетских программ факультетов права | 1. Осуществленные внешние оценки и сформулированные рекомендации 2. Подготовленные преподаватели 3. Измененная, унифицированная и применяемая учебная программа высшего юридического образования | 2016 г. | Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, высшие учебные заведения |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Осуществление внешних оценок качества высшего юридического образования в Республике Молдова с учетом передовых европейских образцов и Болонских принципов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методология внешней оценки 2. Осуществленные внешние оценки 3. Разработанные на основе методологии внешней оценки отчеты об оценке 4. Сформулированные на основе внешних оценок выводы и рекомендации | Министерство просвещения, высшие учебные заведения |  |
| 2 | Обновление учебных программ и включение новых методов преподавания в высшее юридическое образование с учетом передовых европейских образцов и Болонских принципов, в том числе обеспечение единообразия университетских программ факультетов права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество обновленных учебных программ высшего юридического образования 2. Введенные новые методы преподавания 3. Количество подготовленных преподавателей | Министерство просвещения, высшие учебные заведения |  |
| 3 | Осуществление национальных оценок качества юридического образования (иного чем университетское) в Республике Молдова с учетом передовых европейских образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методология национальной оценки 2. Осуществленные национальные оценки 3. Разработанные на основе методологии национальной оценки отчеты о самооценке 4. Сформулированные на основе национальных оценок выводы и рекомендации | Министерство просвещения, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности |  |
| 4 | Обновление учебных программ и включение новых методов преподавания в юридическое образование (иное чем университетское) с учетом передовых европейских образцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество обновленных учебных программ специального юридического образования 2. Введенные новые методы преподавания 3. Количество подготовленных преподавателей | Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 1124,7 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.2.2. Улучшение процесса законотворчества с целью обеспечения стабильности, предсказуемости и четкости законодательства | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Внедренный на деле анализ ex ante 4. Обученный вовлеченный в процесс законотворчества персонал | 2014 г. | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования по улучшению процесса законотворчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование, выявленные проблемы 2. Сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Закона о законодательных актах № 780-XV от 27 декабря 2001 г. и Закона о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного публичного управления № 317-XV от 18 июля 2003 г. с целью обеспечения стабильности, предсказуемости и четкости законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект | Министерство юстиции |  |
| 3 | Разработка нормативной базы методологии предварительного оценивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и представленная на рассмотрение Правительству нормативная база | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 4 | Разработка руководства по подготовке нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанное и утвержденное руководство по подготовке нормативных актов | Министерство юстиции |  |
| 5 | Обучение вовлеченного в процесс законотворчества персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Количество обученных | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 5836,8 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.2.3. Расширение доступа общественности к нормативным актам (база данных) | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Пересмотренная и доступная база данных нормативных актов | 2014 г. | Министерство юстиции, Центр электронного управления |

| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведения исследования в отношении доступности нормативных актов (база данных) общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Центр электронного управления |  |
| 2 | Оптимизация базы данных нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновленная база данных с функциональ-ной поисковой системой | Министерство юстиции, Центр электронного управления |  |
| 3 | Создание онлайновой базы данных о процессе разработки нормативных актов (от стадии проекта до стадии опубликования акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная и функциональная база данных 2. Численность обученного персонала, вовлеченного в процесс разработки нормативных актов | Министерство юстиции, Центр электронного управления |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 114,0 |

| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.4. Улучшение процесса гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза | 1. Осуществленное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Усиление институционального потенциала Центра по гармонизации законодательства 4. Обученный персонал, вовлеченный в процесс гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза | 2014 г. | Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования по улучшению процесса гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и выявленные проблемы 2. Сформулированные рекомендации | Министерство юстиции |  |
| 2 | Разработка проекта изменения Постановления Правительства о создании Центра по гармонизации законодательства № 190 от 21 февраля 2007 г. и Постановления Правительства о гармонизации законодательства Республики Молдова с законодательством Сообщества № 1345 от 24 ноября 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект нормативного акта | Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия |  |
| 3 | Реформирование структуры Центра по гармонизации законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденная новая структура Центра по гармонизации законодательства 2. Установленная система специализации персонала Центра по гармонизации законодательства | Министерство юстиции |  |
| 4 | Обучение персонала, вовлеченного в процесс гармонизации законодательства Республики Молдова с законодательством Европейского Союза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оцененные уровень соответствующих знаний и потребность в обучении 2. Разработанные учебная программа и план обучения 3. Количество проведенных курсов 4. Численность обученного персонала | Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 2233,2 |
| Финансирование по стратегическому направлению 7.2, всего | 9308,7 |

| Стратегическое направление 7.3. Координация помощи внешних доноров и обмен информацией с неправительственным сектором |
| --- |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.3.1. Создание и поддержание механизма сотрудничества с внешними донорами в секторе юстиции с целью реализации Стратегии | 1. Созданный механизм сотрудничества с внешними донорами 2. Организуемые и проводимые периодические встречи с внешними донорами | 2016 г. | Министерство юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Оптимизация существующего механизма координации помощи внешних доноров путем его корреляции с механизмом координации реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оптимизированный механизм координации внешней помощи 2. Количество проведенных периодических встреч | Министерство юстиции, Государственная канцелярия |  |
| 2 | Периодическая разработка списков приоритетов, требующих внешней помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные списки приоритетов | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 49,5 |
| Специальная мера | Показатели степени реализации | Предельные сроки | Ответственные учреждения |
| 7.3.2. Создание основы обмена информацией между неправительственным сектором и субъектами сектора юстиции с целью реализации Стратегии | 1. Созданная и внедренная основа обмена информацией 2. Организуемые и проводимые периодические встречи представителей неправительственного сектора и субъектов сектора юстиции | 2016 г. | Министерство юстиции, субъекты сектора юстиции |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки реализации | Показатель результата | Ответственные учреждения | Сумма (тыс.леев) |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |
| 1 | Создание механизма, обеспечивающего постоянный обмен между неправительственным сектором и субъектами сектора юстиции информацией о деятельности по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и действующий механизм 2. Определенный состав секретариата | Министерство юстиции |  |
| 2 | Организация периодических встреч представителей неправительственного сектора и субъектов сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных периодических встреч | Министерство юстиции |  |
| Финансирование по специальной мере, всего | 245,4 |
| Финансирование по стратегическому направлению 7.3, всего | 295,0 |
| Финансирование по пилону VII, всего | 15637,5 |
| Финансирование по Плану действий по реализации Стратегии, итого | 1988911,9 |