Приложение

к Стратегии развития консультационных служб

в сельской местности на 2012-2022 годы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению Стратегии развития консультационных служб

в сельской местности на 2012-2017 годы

| Основные этапы выполнения специальных задач | Меры | Сроки выпол- нения | Ответственные | Причитающиеся расходы, тыс.леев | Показатели мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | из госу- дарст- вен- ного бюд- жета | из внеш- них источ- ников | из непо- кры- тых источ- ников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Специальная задача 1: Расширение сети консультационных служб в сельской местности с 40% в 2011 году до 65% в 2022 году |
| 1. Разработка законодательной и регулирующей базы организации консультационных служб в сельской местности | 1.1. Разработка и утверждение проекта постановления Правительства об утверждении Типового положения об организации и функционировании консультационных служб в сельской местности | 2012 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; профильные министерства | Не требует финансового покрытия | Утвержденный проект |
|  | 1.2. Разработка и утверждение технических условий функционирования сети консультационных служб в сельской местности | 2012 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство государственных закупок | Не требует финансового покрытия | Утвержденный проект |
| 2. Создание институциональной базы организации сети консультационных служб в сельской местности | 2.1. Подготовка и объявление тендера на заключение договора с неправительственной организацией, которая будет осуществлять управление сетью консультационных служб в сельской местности | 2012 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Проведенный тендер |
|  | 2.2. Отбор и заключение договора с неправительственной организацией, которая будет осуществлять управление сетью консультационных служб в сельской местности | 2012 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Заключенный с НПО договор |
| 3. Развитие сети консультационных служб в сельской местности | 3.1. Включение финансирования сети консультационных служб в сельской местности в проект закона о государственном бюджете | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 135500,0 |  |  | Утвержденный проект |
|  | 3.2. Разработка и утверждение плана работы сети консультационных служб в сельской местности | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Утвержденный план |
|  | 3.3. Организация и проведение собраний с поставщиками услуг по вопросам планирования мероприятий, аспектам, связанным с бухгалтерским учетом, мониторингом работы, оценкой и отчетностью | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 205,3 |  |  | Количество собраний |
| 4. Разработка, утверждение и внедрение программ обучения для сети консультационных служб в сельской местности | 4.1. Адаптация и улучшение программы обучения для поставщиков услуг | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Адаптированная программа обучения |
|  | 4.2. Разработка и утверждение годовых программ квалификации (специализации) для консультантов | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Утвержденная годовая программа |
|  | 4.3. Внедрение программы обучения | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 3300,0 |  |  | Количество проведенных курсов; число лиц, прошедших обучение |
|  | 4.4. Оценка программ обучения и определение будущих потребностей | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Оцененные программы обучения |
|  | 4.5. Дополнение программы обучения новыми темами | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, научные учреждения сельскохозяйственного профиля | Не требует финансового покрытия | Согласованная и утвержденная программа |
|  | 4.6. Развитие способностей сотрудников районных сельскохозяйственных управлений | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, районные управления сельского хозяйства |  |  | 3980,0 | Количество намеченных/ проведенных мероприятий |
| 5. Определение других источников финансирования для диверсификации деятельности сети консультационных служб в сельской местности | 5.1. Привлечение инвестиций, пожертвований из-за рубежа и от местных доноров для дополнительного финансирования деятельности сети консультационных служб в сельской местности | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  |  | Диверсификация деятельности сети консультационных служб в сельской местности |
| Специальная задача 2: Рост числа пользователей на 20% до 2022 года |
| 6. Продвижение сети консультационных служб в сельской местности | 6.1. Оценка потребностей, организация конкурса по отбору авторов, написание рукописей, подготовка к изданию и издание соответствующих книг и брошюр | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; научные учреждения сельскохозяйственного профиля |  |  | 946,3 | Количество изданных книг и брошюр |
|  | 6.2. Проведение информационных кампаний, посвященных сети консультационных служб в сельской местности (организация выставок и участие в них, проведение радио- и телепередач, публикации в национальной и местной печати) | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  | 5500,0 | Количество мероприятий по продвижению сети |
| 7. Мониторинг и оценка деятельности сети консультационных служб в сельской местности | 7.1. Мониторинг проведенных мероприятий и услуг, предоставленных на местах региональными поставщиками услуг, с которыми заключен договор | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 2180,0 |  |  | Составленный отчет; количество показательных мероприятий, подвергнутых мониторингу |
|  | 7.2. Надзор и ревизия работы всех поставщиков услуг, проверка точности устных и квартальных финансовых отчетов | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Количество собраний; составленный отчет |
|  | 7.3. Мониторинг процесса распределения и использования финансовых средств, необходимых для работы сети | 2012-2017 гг. | Министерство финансов; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Не требует финансового покрытия | Проведенная проверка |
|  | 7.4. Развитие системы предоставления услуг посредством участия в различных международных тренингах и организации обмена опытом с другими странами-членами ЕС | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  | 2500,0 | Количество поездок; составленный отчет |
| Специальная задача 3: Увеличение доходов клиентов консультационных служб в сельской местности примерно на 15% в год |
| 8. Развитие показательных мероприятий | 8.1. Разработка и проведение показательных мероприятий | 2012-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, хозяйствующие субъекты | 4000,0 |  |  | Количество намеченных/ проведенных мероприятий |