Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 559

din 31 iulie 2012

PLANUL NAŢIONAL

DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 2012-2013

| I. MĂSURI GENERALE |
| --- |
| 1.1. COORDONAREA ACTVITĂŢILOR ANTITRAFIC |
| Probleme identificate: Imperfecţiunea coordonării activităţilor antitrafic la nivel naţional şi local. Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane nu lucrează eficient în toate raioanele ţării (GRETA) |
| Scopul: Implicarea activă a autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi realizarea politicilor antitrafic |
| Activităţi | Structuri responsabile de implementare | Parteneri | Termene-le de realizare | Costuri, mii lei | Indicii de progres |
|  |  |  |  | Sursele bugetare ale autorităţilor publice centrale şi/sau locale | Alte surse | Neaco-perite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv: Asigurarea suportului permanent al activităţii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane |
| 1.1.1.Elaborarea Strategiei de comunicare | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 |  |  |  | Strategie de comunicare elaborată |
| 1.1.2.Monitorizarea comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane |  | 2012-2013 |  |  |  | Rapoarte semestriale de monitorizare a activităţilor comisiilor teritoriale antitrafic elaborate |
| 1.1.3. Participarea la şedinţele comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de participări la şedinţe |
| 1.2. CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE |
| Probleme identificate: Urmărirea penală şi condamnarea neeficientă pe dosarele traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, 2 noiembrie 2011), ce este legată cu lacunele legislative în domeniu (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, La Strada). Cadrul legislativ şi normativ naţional legat de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nu este armonizat pe deplin cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (perioada de reflecţie, permisul de şedere, transplantul de organe etc.). |
| Scopul: Stabilirea cadrului legislativ şi normativ, necesar pentru combaterea efectivă a infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi crimele conexe, precum şi pentru protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Armonizarea cadrului legislativ şi normativ cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte |
| Obiectiv : Modificarea actelor legislative şi normative |
| 1.2.1.Crearea grupurilor de lucru pentru identificarea necesităţilor de modificare a actelor legislative şi normative | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, autorităţile publice centrale | Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale, mediile academice, experţii independenţi | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Grupuri de lucru specializate create pentru modificarea actelor legislative şi normative |
| 1.2.2. Evaluarea necesităţilor la nivel naţional de modificare şi completare a actelor legislative şi normative ce reglementează prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi/sau legate cu problema respectivă | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, autorităţile publice centrale | Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale, mediile academice, experţii independenţi | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Lista actelor legislative şi normative propuse pentru modificare şi completare, elaborată şi coordonată cu actorii antitrafic interesaţi |
| 1.2.3. Elaborarea proiectelor pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi normative în domeniul de reglementare a transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane | Ministerul Sănătăţii | Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale, mediile, academice, experţi independenţi | 2012-2013 |  |  |  | Numărul proiectelor de acte legislative şi normative elaborate pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi normativ naţional |
| 1.2.4 Definitivarea şi promovarea proiectelor de modificare a Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (răgaz de reflecţie şi permis de şedere) | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane), Ministerul Justiţiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” | 2012 |  |  |  | Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, modificate şi completate, definitivate şi aprobate |
| 1.2.5 Modificarea şi/sau completarea art.165, 168 şi 206 din Codul penal al Republicii Moldova, pentru delimitarea infracţiunilor şi stabilirea unor pedepse proporţionale, precum şi completarea art. 79 cu un nou alineat, 5, în sensul excluderii aplicării acestui articol în infracţiunile prevăzute de art. 165 şi 206 din Codul penal | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 |  |  |  | Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova aprobat |
| 1.2.6.Elaborarea Regulamentului (instrucţiunii) privind audierea copiilor-victime ale traficului de fiinţe umane, obligatoriu pentru colaboratorii procuraturii şi poliţiei | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne | Centrul Internaţional „La Strada”, Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | Semestrul I, 2013 |  |  |  | Regulament (instrucţiune) elaborat şi aprobat |
| 1.2.7. Elaborarea ghidului privind protecţia copilului victimă/martor în cadrul procedurilor legale | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | 2013 |  |  |  | Ghid elaborat |
| 1.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ( anexa nr.1 la prezentul Plan) |
| 1.4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL ŞI CERCETĂRILE |
| Probleme identificate: 1.Lacune în colectarea şi analiza datelor privind fenomenul /cazurile reale de trafic de fiinţe umane. Inexistenţa datelor oficiale comune la nivel naţional („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău la 2 noiembrie 2011). Lacune în colectarea datelor la toate etapele procesului penal pe cazurile de trafic de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA). |
| 2. Insuficienţa cercetărilor naţionale privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi reacţia antitrafic (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău la 2 noiembrie 2011). |
| 3. Perioada îndelungată de transmitere a informaţiei despre cazurile de trafic de fiinţe umane de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate către autorităţile de stat. |
| Scopul: 1. Asigurarea disponibilităţii tuturor informaţiilor necesare şi datelor relevante despre fenomenul traficului de fiinţe umane, precum şi combaterea traficului de fiinţe umane, accesibile tuturor actorilor implicaţi. Schimbul sistematic de date şi informaţii la nivel naţional şi internaţional cu respectarea standardelor internaţionale de protecţie a datelor personale |
| 2. Informarea rapidă a instituţiilor de stat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate privind cazurile de trafic identificate în străinătate |
| Obiectivul 1:Stabilirea unui sistem clar de colectare a datelor statistice despre cazurile de trafic de fiinţe umane, compatibile la nivel naţional. Divizarea sarcinilor, rolurilor şi responsabilităţilor între toţi actorii implicaţi, inclusiv pentru prelucrarea datelor. Asigurarea colectării datelor la toate etapele procesului penal pe cazurile de trafic de fiinţe umane |
| 1.4.1. Elaborarea programului computerizat pentru baza de date a Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2013 |  | 209,5 |  | Program elaborat |
| Obiectivul 2: Identificarea necesităţilor în efectuarea cercetărilor naţionale privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi reacţia antitrafic. Căutarea posibilităţilor pentru extinderea numărului de cercetări |
| 1.4.2.Realizarea unor cercetări ştiinţifice privind reacţia antitrafic şi evaluarea dimensiunii şi tendinţelor în evoluţia traficului de fiinţe umane cu publicarea rezultatelor | Ministerul Afacerilor Interne (Academia de Poliţie) |  | 2012 | În limitele surselor bugetare |  |  | Publicarea unei lucrări ştiinţifice în domeniul traficului de fiinţe umane |
| Obiectivul 3: Crearea unui sistem informaţional comun al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care ar permite informarea imediată despre cazurile de trafic de fiinţe umane identificate în străinătate |
| 1.4.3.Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional privind informarea imediată despre cazurile de trafic de fiinţe umane identificate în străinătate | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2012-2013 |  |  |  | Sistem elaborat şi implementat |
| 1.5.ANALIZA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA |
| Probleme identificate: 1. Autoritatea publică nu utilizează evaluarea/evaluarea independentă pentru aprecierea impactului politicii naţionale antitrafic (Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 şi Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane) şi planificarea pe viitor (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, primul raport privind progresul în implementarea în Republica Moldova a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011). |
| 2. Nu există o metodologie de monitorizare şi evaluare a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Centrul Internaţional „La Strada” şi lipsesc indicatorii de performanţă a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (primul raport privind progresul în implementarea în Republica Moldova Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011). |
| Scopul: Îmbunătăţirea continuă a politicii naţionale antitrafic la nivel strategic şi operaţional şi ajustarea acesteia la noile cerinţe sau la situaţiile modificate |
| Obiectivul 1: Crearea condiţiilor necesare şi utilizarea evaluării independente a Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi Strategiei Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 |
| 1.5.1.Elaborarea Raportului Analitic a politicilor naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012 |  |  |  | Raport elaborat |
| 1.5.2. Organizarea mesei rotunde cu actorii activi în cadrul Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 cu genericul "Monitorizarea gradului de implementare a Strategiei” | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 | 44 |  |  | Masă rotundă desfăşurată |
| 1.5.3. Analiza recomandărilor expertizei internaţionale şi consolidarea aspectului strategic al planificării politicii în domeniu | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Plan Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane elaborat şi aprobat |
| Obiectivul 2: Asigurarea colectării sinergetice şi continue, precum şi analiza informaţiilor despre realizarea politicii antitrafic |
| 1.5.4. Elaborarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 |  |  |  | Metodologie elaborată şi testată |
| 1.6. MOBILIZAREA RESURSELOR ŞI BUGETULUI |
| Problema identificată: Nu este cunoscut precis costul total al resurselor necesare pentru implementarea prezentului Plan |
| Scopul: Asigurarea cu resurse necesare pentru implementarea politicilor antitrafic |
| Obiectiv: Creşterea treptată a finanţării speciale pentru implementarea prezentului Plan de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din partea diferitelor ministere/instituţii guvernamentale |
| 1.6.1. Instruirea Grupului de lucru în estimarea costurilor activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Ministerul Finanţelor | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012 |  |  |  | Numărul de specialişti instruiţi |
| 1.6.2. Estimarea costurilor necesare pentru implementarea prezentului Plan | Autorităţile publice centrale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2013 |  |  |  | Estimarea costurilor efectuată |
| 1.6.3. Cofinanţarea graduală de la bugetul de stat, conform Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2012-2014 a serviciilor sociale pentru victimele traficului de fiinţe umane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor |  | 2012-2013 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | Numărul centrelor finanţate şi costurile prevăzute în bugetul de stat |
| II. PREVENIREA |
| 2.1. SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG (anexa nr.2 la prezentul Plan) |
| 2.2. REDUCERA VULNERABILITĂŢII (anexa nr.3 la prezentul Plan) |
| III. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A VICTIMELOR ŞI MARTORILOR |
| 3.1. IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE |
| Probleme identificate: 1. Lacune în identificarea victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA). |
| 2. Neajunsuri în identificarea victimelor exploatate în exteriorul ţării şi ale traficului intern (GRETA). |
| 3. Echipe multidisciplinare, create la nivel local (poliţia, asistenţii sociali etc.) şi ONG-urile nu utilizează metodele proactive pentru identificarea victimelor traficului de fiinţe umane (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011). |
| Scopul: Asigurarea identificării victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane, inclusiv a traficului intern |
| Obiectivul 1 : Stabilirea metodelor/mecanismelor care permit identificarea victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane |
| 3.1.1. Definitivarea şi aprobarea Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Ghid aprobat |
| 3.1.2. Stabilirea parteneriatului pentru eficientizarea funcţionării Liniei Fierbinţi Naţionale in vederea facilitării accesului victimelor (prezumate) traficului de fiinţe umane la protecţie | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane | Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 |  |  |  | Acord de colaborare semnat Numărul persoanelor asistate |
| Obiectivul 2: Consolidarea metodelor proactive de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane şi aplicarea lor de către echipele multidisciplinare |
| 3.1.3. Publicarea şi diseminarea Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane către toţi actorii antitrafic | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Medicins du Monde, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul II, 2012 |  | 62 |  | Ghid publicat şi diseminat |
| 3.1.4. Promovarea instrucţiunilor intersectoriale privind procedurile de instrumentare a cazurilor de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | 2012-2013 |  |  |  | Instrucţiuni elaborate şi promovate |
| 3.2. REPATRIEREA |
| Problemele identificate: 1.Lipsa unei prezenţe diplomatice ale Republicii Moldova în unele ţări de destinaţie ale traficului de fiinţe umane influenţează negativ accesul victimelor traficului de fiinţe umane la asistenţa şi protecţia necesară (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene). |
| 2. Neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a copiilor, victime ale traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA) în special la etapa de repatriere. |
| 3. Aplicarea mecanismului de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane suferă de un şir de lacune (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011), Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane. |
| Scopul: Acordarea asistenţei şi protecţiei necesare victimelor traficului de fiinţe umane aflate în străinătate |
| Obiectivul 1: Identificarea mijloacelor de protecţie şi asistenţă pentru victimele sau potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane în ţările de destinaţie în care Republica Moldova nu a înfiinţat careva misiuni diplomatice şi oficii consulare |
| 3.2.1. Întreprinderea acţiunilor ce se impun în vederea înfiinţării noilor misiuni diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012-2013 |  |  |  | Cel puţin o misiune diplomatică şi un oficiu consular al Republicii Moldova în străinătate înfiinţată |
| 3.2.2. Intervenţia pe lîngă autorităţile statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane în vederea identificării candidaţilor la funcţia de consul onorific al Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012-2013 |  |  |  | Cel puţin 3 oficii consulare onorifice înfiinţate |
| 3.2.3. Intervenţia pe lîngă autorităţile statelor de destinaţie a traficului de fiinţe umane, organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova şi organizaţiile internaţionale privind recomandarea organizaţiei neguvernamentale sau organizaţiei internaţionale care ar putea apăra interesele cetăţenilor Republicii Moldova, victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012-2013 |  |  |  | Cel puţin 3 organizaţii neguvernamenta-le sau organizaţii internaţionale identificate |
| Obiectivul 2: Aplicarea măsurilor de protecţie a copiilor neînsoţiţi, victimelor traficului de fiinţe umane, la toate etapele de repatriere |
| 3.2.4. Îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi evaluare post repatriere prin consolidarea capacităţilor profesionale ale autorităţilor publice locale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Terre de hommes | Semestrul II, 2012 |  | 35,4 |  | Numărul de persoane şi copii evaluaţi şi asistaţi |
| 3.2.5. Asistenţă în repatrierea copiilor cu asigurarea serviciilor de îngrijire | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Terre de hommes | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de copii asistaţi |
| 3.3. REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA |
| Probleme identificate: 1.Victimele traficului de fiinţe umane nu totdeauna sînt informate despre dreptul la asistenţă şi protecţie prevăzută de lege. |
| 2. Existenţa cazurilor de antrenare repetată a victimelor în situaţie de traficul de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA). |
| 3. Lipsa standardelor minime de calitate pentru serviciile оferite victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. |
| Scopul: 1. Asigurarea reabilitării şi reintegrării tuturor victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv victimelor traficului de fiinţe umane intern, indiferent de dorinţa lor de a coopera sau nu cu autorităţile în procesul de urmărire penală. |
| 2. Reducerea riscului victimelor traficului de fiinţe umane de a fi revictimizate şi/sau retraficate. |
| 3. Creşterea eficienţii serviciilor prestate victimelor traficului de fiinţe umane |
| Obiectivul 1: Informarea continuă a victimelor traficului de fiinţe umane cu privire la drepturile lor |
| 3.3.1. Elaborarea/reeditarea, actualizarea materialelor informative/ broşurilor adresate beneficiarilor Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 |  | 47,2 |  | Numărl materialelor informative distribuite |
| Obiectivul 2: Îmbunătăţirea monitorizării cazurilor de către echipele multidisciplinare la nivel raional şi comunitar |
| 3.3.2. Elaborarea regulamentului-cadru a echipelor multidisciplinare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul II, 2013 |  |  |  | Regulament elaborat |
| Obiectivul 3: Standardizarea serviciilor adresate victimelor traficului de fiinţe umane |
| 3.3.3. Elaborarea şi promovarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La strada” | 2013 |  | 9 |  | Standarde elaborate – semestrul I, 2013 Standarde promovate – semestrul II, 2013 |
| IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE |
| 4.1. INVESTIGAREA |
| Problemele identificate: 1.Imperfecţiunea procesului de investigare a cazurilor de trafic de fiinţe umane şi prezentarea lor în judecată (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011). |
| 2. Dreptul la confidenţialitate a copiilor nu este respectat/protejat eficient în cadrul urmăririi penale şi în instanţele de judecată. (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie) |
| 3. Protecţia insuficientă a copiilor-victime ale traficului de fiinţe umane pe parcursul audierii („Trafficking in Persons 2011”, raportul departamentului de Stat al SUA). Insuficienţa resurselor pentru acordarea protecţiei martorilor şi pentru suportul victimelor în judecată. |
| 4. Cooperarea dintre poliţie, procurori, grăniceri, alte instituţii relevante şi organizaţii neguvernamentale este subdezvoltată (ONU). |
| 5. Insuficienţa capacităţilor de investigare a infracţiunilor de pornografie infantilă prin intermediul Internetului. |
| Scopul: Investigarea efectivă a cazurilor de trafic de fiinţe umane prin aplicarea tehnicilor moderne de investigare şi a metodelor de protecţie a victimelor/martori |
| Obiectivul 1: Identificarea lacunelor în investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi cauzelor lor. Elaborarea măsurilor necesare pentru eficientizarea investigării, aplicarea tehnicilor moderne de investigare şi modificarea legislaţiei |
| 4.1.1. Elaborarea unui studiu, pentru eficientizarea investigărilor, cu includerea recomandărilor necesare | Procuratura Generală |  | Semestrul II, 2012 |  |  |  | Studiu elaborat Recomandări publicate pe web-site-ul Procuraturii Generale |
| 4.1.2. Elaborarea şi înaintarea propunerilor pentru modificarea legislaţiei | Procuratura Generală |  | Semestrul II, 2013 |  |  |  | Propunerile pentru modificarea legislaţiei elaborate şi înaintate la Guvern |
| 4.1.3. Elaborarea si aprobarea de către Procuratura Generală a unei instrucţiuni speciale pentru eficientizarea investigării destinate procurorilor privind utilizarea art.109 alin.(3) din Codul de procedură penală | Procuratura Generală |  | Semestrul II, 2013 |  |  |  | Instrucţiunea elaborată şi aprobată de către Procurorul General |
| Obiectivul 2: Îmbunătăţirea procesului de audiere a copiilor victime ale traficului de fiinţe umane |
| 4.1.4. Participarea psihologilor/pedagogilor în procesul de audiere a copiilor martori/victime | Autorităţile publice locale, comisiile teritoriale antitrafic, Procuratura Generală | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Centrul Internaţional „La Strada” | 2012 - 2013 |  |  |  | Numărul specialiştilor/ audierilor |
| 4.1.5. Stabilirea parteneriatului în vederea securizării drepturilor copilului victimă/martor în procesul de audiere legală prin atragerea şi utilizarea Camerei de Audiere si a specialiştilor instruiţi in audierea copilului | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Centrul Internaţional „La strada”, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | 2012 - 2013 |  |  |  | Acord de colaborare semnat Numărul de copii asistaţi |
| Obiectivul 3. : Consolidarea capacităţilor organelor abilitate în protecţia victimelor/martori ai traficului de fiinţe umane prin suport tehnic acordat Direcţiei protecţia martorilor a Ministerului Afacerilor Interne şi instanţelor de judecată |
| 4.1.6. Alocarea sediului ce va corespunde cerinţelor specifice de activitate | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2012 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | Sediu alocat |
| 4.1.7. Procurarea automobilelor, tehnicii şi mijloacelor speciale, tehnicii de calcul, aparatajului pentru videoconferinţă | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2013 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | Bunuri mobile procurate |
| 4.1.8 Procurarea şi instalarea echipamentului audio-video pentru intervievarea victimelor-martori în procesul penal | Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ambasada SUA în Republica Moldova | 2012 |  |  |  | Echipament procurat şi instalat în trei curţi de apel şi trei procuraturi |
| 4.1.9. Alocarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal şi pentru organizarea instruirii permanente a efectivului | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2013 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | Mijloace financiare alocate |
| Obiectivul 4. Consolidarea cooperării dintre poliţie, procurori, grăniceri, alte instituţii relevante şi organizaţiile neguvernamentale |
| 4.1.10. Încheierea acordurilor/ memorandumurilor de colaborare cu ONG-urile active în domeniu pentru a determina responsabilităţile fiecărei părţi în realizarea politicilor antitrafic | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane) | Organizaţiile neguvernamentale de profil | 2012-2013 |  |  |  | Patru acorduri încheiate |
| 4.1.11. Organizarea şedinţelor Consiliului coordonator al organelor de drept pe lîngă Procuratura Generală | Procuratura Generală |  | 2012-2013 |  |  |  | Şedinţe organizate |
| Obiectivul 5. Dezvoltarea capacităţilor de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin intermediul Internetului |
| 4.1.12. Crearea secţiei specializate de combatere a pornografiei infantile prin intermediul Internetului | Ministerul Afacerilor Interne | Organizaţiile neguvernamentale de profil | 2012 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | Ordin de creare a secţiei aprobat |
| 4.1.13. Instruirea personalului secţiei | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2012 |  |  |  | Numărul de instruiri desfăşurate |
| 4.1.14. Identificarea surselor de finanţare privind dotarea cu tehnica necesară pentru relevarea şi investigarea cazurilor de pornografie infantilă efectuate prin intermediul Internetului | Ministerul Afacerilor Interne | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, OSCE | 2012 |  |  |  | Surse identificate Dotarea cu echipament tehnic |
| 4.2. URMĂRIREA PENALĂ ŞI COMDAMNAREA TRAFICANŢILOR |
| Problemele identificate: Deficienţe în procesul de urmărire a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate şi condamnarea infractorilor (cazurile respective sînt rar investigate, iar infractorii rar condamnaţi) („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, 2 noiembrie 2011). |
| Scopul: Îmbunătăţirea procesului de urmărire şi condamnare a persoanelor implicate în traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate |
| Obiectivul 1: Înlăturarea deficienţelor existente în procesul de urmărire a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii sau serviciilor forţate şi de condamnare a infractorilor |
| 4.2.1. Efectuarea unui studiu în vederea identificării deficienţilor existente la investigarea şi examinarea judecătorească a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă forţată | Procuratura Generală |  | Semestrul I, 2013 |  |  |  | Studiu elaborat Recomandările publicate pe web-site-ul Procuraturii Generale |
| 4.3. REABILITAREA LEGALĂ ŞI COMPENSAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE |
| Problemele identificate: 1. Nu există un program de compensare pentru victime şi nici o viziune asupra mecanismului de finanţare a programului respectiv (Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane). |
| 2. Victimele traficului de fiinţe umane sînt revictimizate în procesul penal (raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review, Republica Moldova, 14 octombrie 2011). |
| Scopul: Protecţia dreptului victimelor traficului de fiinţe umane la reparaţia prejudiciului cauzat |
| Obiectivul 1: Stabilirea unei scheme/unui mecanism lucrativ, care urmează să ofere persoanelor traficate acces la despăgubiri cu participarea statului |
| 4.3.1. Organizarea şi desfăşurarea unui atelier/mese rotunde cu privire la mecanismul de compensare | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Reprezentaţa Permanentă a Guvernului Franţei pe lîngă organizaţiile Internaţionale, Viena, Ambasada SUA în Republica Moldova, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Numărul de participanţi ai atelierului Recomandări elaborate |
| 4.3.2. Desfăşurarea unui studiu analitic cu privire la mecanismul de compensare a victimelor | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Ambasada SUA în Republica Moldova, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul II, 2012 |  |  |  | Studiu elaborat şi discutat cu actorii antitrafic Recomandări publicate |
| 4.3.3. Elaborarea conceptului cu privire la fondul de compensare | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” | 2013 |  |  |  | Concept elaborat |
| Obiectivul 2: Prevenirea revictimizării în procesul penal |
| 4.3.4. Elaborarea unei instrucţiuni executorii cu privire la modul de audiere a victimelor în vederea evitării revictimizării | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne |  | Semestrul II, 2012 |  |  |  | Instrucţiune elaborată şi aprobată |
| 4.3.5. Elaborarea unei instrucţiuni cu privire la neatragerea la răspundere a prezumatelor victime, în situaţia unde există careva motive de a suspecta intervenirea/ intimidarea/ determinarea la depunerea declaraţiilor false din partea altor persoane (inclusiv traficant) | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul II, 2013 |  |  |  | Instrucţiune elaborată şi aprobată |
| 4.4. MĂSURI ANTICORUPŢIE |
| Problemele identificate: 1. Implicarea colaboratorilor organelor de drept şi a oficialilor publici (art.123 din Codul penal) în traficul de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA). |
| 2. Existenţa corupţiei în organele de urmărire penală şi în instanţele de judecată („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA). |
| Scopul: Reducerea posibilităţilor, mijloacelor de corupere a colaboratorilor organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată în traficul de fiinţe umane |
| Obiectivul 1: Asigurarea procesului de investigare a fenomenului corupţiei la toate nivelele de stat |
| 4.4.1. Depistarea, investigarea şi judecarea cazurilor de implicare a oficialilor (art.123 din Codul penal) în traficul de fiinţe umane | Procuratura Generală, Procuratura Anticorupţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  | 2012 - 2013 |  |  |  | Cauze penale pornite, trimise în judecată, sentinţe pronunţate |
| Obiectivul 2: Sporirea transparenţei şi extinderea mediatizării activităţii actorilor de stat. Ajustarea măsurilor anticorupţie la standardele internaţionale |
| 4.4.2. Depistarea, investigarea şi judecarea cazurilor de implicare a oficialilor în acţiuni de corupţie în conexiune cu cazurile de trafic de fiinţe umane * | Procuratura Generală, Procuratura Anticorupţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Ministerul Afacerilor Interne |  | 2012 - 2013 |  |  |  | Cauze penale pornite, trimise în judecată, sentinţe pronunţate |
| V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ |
| 5.1. INTENSIFICAREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE |
| Problemele identificate: Cooperarea bilaterală cu ţările de destinaţie în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, identificării şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane este subdezvoltată (raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011, Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane). |
| Scopul: Îmbunătăţirea identificării şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane prin extinderea cooperării cu ţările de tranzit, de destinaţie şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu |
| Obiectivul 1: Colaborarea cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi a copiilor neînsoţiţi |
| 5.1.1. Determinarea mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi a copiilor neînsoţiţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, „Terre de hommes” | 2012 - 2013 |  | 44,8 |  | Mecanism de colaborare, coordonat cu Federaţia Rusă şi Ucraina |
| 5.2. COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ |
| Problemele identificate: 1. Cooperarea ineficientă cu autorităţile de resort din Orientul Mijlociul şi Asia pe cazurile de trafic de fiinţe umane (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene). |
| 2. Insuficienţa schimbului informaţional cu alte ţări, imperfecţiunea protecţiei datelor personale (primul raport privind progresul în implementarea în Republica Moldova a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011). |
| Scopul: Îmbunătăţirea asistenţei şi protecţiei acordate cetăţenilor Republicii Moldova, victime ale traficului de fiinţe umane, aflate peste hotare |
| Obiectivul 1: Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente ale statelor din Orientul Mijlociu şi Asia responsabile de subiectul traficului de fiinţe umane. Examinarea posibilităţii încheierii memorandumurilor de înţelegere sau altor instrumente juridice cu autorităţile din Orientul Mijlociu şi Asia responsabile de subiectul traficului de fiinţe umane |
| 5.2.1. Organizarea vizitelor şi consultărilor cu autorităţile competente ale statelor din Orientul Mijlociu, Asia etc. responsabile de domeniul combaterii traficului de fiinţe umane | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012 |  |  |  | Numărul de vizite efectuate, contacte stabilite, persoane de legătură identificate |
| Obiectivul 2. Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală şi instanţele de judecată cu autorităţile respective din alte ţări |
| 5.2.2. Organizarea unor ateliere de lucru cu participarea reprezentanţilor organelor de drept din ţările sau regiunile de destinaţie a traficului de fiinţe umane | Procuratura Generală | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ambasada SUA în Republica Moldova | 2012 - 2013 |  |  |  | Numărul de ateliere organizate |
| 5.2.3. Transmiterea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală către autorităţile competente ale ţărilor de destinaţie sau de tranzit a traficului de fiinţe umane | Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Ambasada SUA în Republica Moldova | 2012 - 2013 |  |  |  | Numărul de cereri de asistenţă juridică internaţională în materie penală executate |
| * Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011. |

Anexa nr.1

la Planul naţional de prevenire

şi combatere a traficului de fiinţe

umane pentru anii 2012-2013

CONSOLIDAREA  CAPACITĂŢILOR

Probleme identificate: 1. Colaboratorii organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi alţi actori de stat nu au abilităţile necesare şi nivelul suficient de cunoaştere privind tendinţele noi ale fenomenului traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011), abordarea orientată spre victimă (Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, la 2 noiembrie 2011), particularităţile de lucru cu copiii („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA), copii repatriaţi şi femei (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011). 2. Fluctuaţia cadrelor în structurile de stat influenţează negativ rezultatele instruirilor (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011). 3. Consulii/colaboratorii reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare resimt necesitatea dezvoltării capacităţilor în domeniul identificării victimelor traficului de fiinţe umane, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane (Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene) . 4. Autorităţile administraţiei publice locale, preşedinţii şi secretarii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane nu sînt informaţi pe deplin despre fenomenul traficului de fiinţe umane şi nu acordă, în toate localităţile, suport activităţii echipelor multidisciplinare, create în cadrul Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane). 5. Echipe multidisciplinare, create la nivel local (poliţia, asistenţii sociali etc.) şi organizaţiile neguvernamentale nu utilizează metodele proactive pentru identificarea victimelor traficului de fiinţe umane (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011).

Scopul: 1. Dezvoltarea abilităţilor actorilor antitrafic în vederea prevenirii, combaterii traficului de fiinţe umane şi asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane prin abordări bazate pe drepturile omului şi orientate spre victimă 2. Perfecţionarea nivelului de cunoştinţe privind problema traficul de fiinţe umane şi muncii forţate, precum şi a mijloacelor de combatere a fenomenelor respective

| Activităţi | Structuri responsabile de implementare | Parteneri | Termenele de realizare | Costuri, mii lei | Indicii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sursele bugetare ale autorităţilor publice centrale şi/sau locale | Alte surse | Neaco-perite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Sporirea nivelului de cunoaştere a tuturor aspectelor fenomenului traficului de fiinţe umane, în special traficul de fiinţe umane în scopul exploatării prin muncă forţată sau a „traficului de organe”, de către colaboratorii organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. Elaborarea şi implementarea unui program de formare pentru organele de poliţie în vederea consolidării capacităţilor de lucru cu copiii, cu accent deosebit cu copiii repatriaţi |
| 1.3.1.Organizarea şi desfăşurarea a trei seminare de profil pentru procurori şi judecători | Institutul Naţional de Justiţie | OSCE, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul I, 2012 | În limitele mijloacelor bugetare | 230 |  | 26 judecători şi 47 procurori instruiţi în domeniul traficului de fiinţe umane |
| 1.3.2. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire cu reprezentanţii organelor de drept din regiuni | Ministerul Afacerilor Interne (Academia de Poliţie) |  | 2012-2013 | În limitele mijloacelor bugetare |  |  | 17 seminare realizate |
| 1.3.3. Instruirea unui grup de ofiţeri de urmărire penală privind aspectele psihologice în lucrul cu copiii victime / martori | Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Numărul de ofiţeri instruiţi |
| 1.3.4. Organizarea seminarelor de instruire pentru reprezentanţii organelor de drept (inspectorii serviciilor minori, şefii de post, ofiţerii operativi de sector) în vederea consolidării capacităţilor de lucru cu copiii, cu accent deosebit cu copiii repatriaţi | Ministerul Afacerilor Interne | Terre de hommes | 2012 |  |  |  | Patru seminare realizate |
| 1.3.5. Elaborarea unui curriculum standard şi a modulului pentru instruirea iniţială şi continuă a tuturor procurorilor şi poliţiştilor, care sînt special desemnaţi pentru cazurile de trafic de fiinţe umane | Institutul Naţional de Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012 |  |  |  | Curriculum şi modul elaborate |
| 1.3.6.Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii poliţiei şi a procuraturii în identificarea cazurilor de exploatare sexual-comercială a copiilor si tratamentul martorilor vulnerabili, în special a copiilor, în procesul de urmărire penală, inclusiv la etapa de audiere legală şi utilizare a camerelor de audiere a martorilor vulnerabili | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane), Institutul Naţional de Justiţie, Procuratura Generală | Centrul Internaţional „La Strada” | 2012 |  |  |  | Numărul persoanelor instruite |
| 1.3.7. Elaborarea cursului de formare a procurorilor si judecătorilor privind audierea copilului victimă-martor şi integrarea acestuia în curricula Institutului Naţional de Justiţie | Institutul Naţional de Justiţie | Centrul Internaţional „La Strada” | 2013 |  |  |  | Curs elaborat şi aprobat |
| Obiectivul 2. Organizarea instruirilor colaboratorilor reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare. Stabilirea unui mecanism permanent de instruire a angajaţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate în identificarea victimelor traficului de fiinţe umane. Incorporarea instruirii în acest domeniu în curriculumul de instruire generală a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. |
| 1.3.8. Organizarea cursurilor de instruire pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în domeniul identificării victimelor traficului de fiinţe umane | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale | 2012 |  |  |  | Cel puţin două traininguri pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
| 1.3.9. Elaborarea programului e-learning pentru colaboratorii din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale | 2012 |  |  |  | Modulul e-learning dezvoltat |
| Obiectivul 3. Asigurarea / organizarea instruirilor dedicate cadrelor didactice şi psihologilor şcolari privind traficul de fiinţe umane, violenţa în familie, exploatarea sexuală, abuzul, neglijarea copiilor, siguranţa on-line etc. |
| 1.3.10. Elaborarea şi actualizarea pro-gramelor de formare a cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari în vederea desfăşurării procesului educaţional orientat spre prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea violenţei în familie, a abuzului şi neglijării copiilor, audierea copiilor martori/victime etc. | Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (subordonat Ministerului Educaţiei), autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Educaţiei | Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Internaţional „La Strada”, Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | 2012-2013 | 226,4 | 450 |  | Numărul programelor de formare elaborate, de cadre didactice şi de psihologi şcolari formaţi |
| 1.3.11. Actualizarea şi implementarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a traficului de fiinţe umane | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (subordonat Ministerului Educaţiei) | Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului | Trimestrul IV, 2012 |  | 400 | 20 | Programe de formare continuă actualizate destinate cadrelor didactice, diriginţilor şi psihologilor şcolari |
| Obiectivul 4. Crearea posibilităţilor şi căutarea resurselor necesare pentru organizarea instruirilor continue a personalului medical în domeniul antitrafic. Organizarea instruirilor pentru personalul medical adaptate la necesităţile lor |
| 1.3.12. Elaborarea modulului pentru formarea personalului medical cu privire la identificarea şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane | Ministerul Sănătăţii | Medicins du Monde | Semestrul II, 2012 |  | 23,2 |  | Modul elaborat |
| 1.3.13. Instruirea lucrătorilor medicali ce ţine de identificarea şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane | Ministerul Sănătăţii | Medicins du Monde | 2012 |  | 116,3 |  | 400 persoane instruite |
| Obiectivul 5. Crearea posibilităţilor şi căutarea resurselor extrabugetare necesare pentru organizarea instruirii continue a echipelor multidisciplinare |
| 1.3.14.Instruirea continuă a echipelor multidisciplinare în domeniul antitrafic | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 |  | 250 |  | Numărul echipelor multidisciplinare instruite repetat, numărul seminarelor şi a persoanelor instruite |
| 1.3.15. Elaborarea şi adoptarea materialului de suport pentru instruirea continuă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Centrul Internaţional „La Strada” | 2012 - 2013 |  |  |  | Material de suport adoptat |
| 1.3.16. Desfăşurarea instruirilor pentru echipele multidisciplinare comunitare în raioanele-pilot | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii | Semestrul I, 2012 |  | 82,6 |  | Numărul instruirilor şi a persoanelor instruite |
| Obiectivul 6. Sporirea capacităţilor preşedinţilor şi secretarilor comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane |
| 1.3.17. Organizarea seminarelor de instruire pentru membrii comisiilor teritoriale privind combaterea traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Semestrul II, 2012 |  | 236 |  | Numărul de preşedinţi şi secretari ai comisiei teritoriale antitrafic instruiţi |
| Obiectivul 7. Creşterea nivelului de cunoaştere al actorilor antitrafic privind abordarea orientată spre victimă, cu o atenţie specială asupra copiilor şi prin prisma egalităţii de gen |
| 1.3.18. Organizarea seminarelor de instruire pentru actorii antitrafic ce includ subiectele profilelor psihologic/medicale ale bărbaţilor, femeilor şi copiilor victime ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Centrul de Asistenţă şi Protecţie pentru victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane (subordonat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, mediile academice, Medicins du Monde | 2012-2013 |  | 23 |  | 100 de specialişti instruiţi (psihologi din şcoli şi raioanele nordice) |
| 1.3.19. Instruirea persoanelor din cadrul agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, responsabile de acordarea asistenţei la integrarea profesională a victimelor traficului de fiinţe umane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, organizaţiile neguvernamentale | 2012-2013 |  |  |  | Numărul seminarelor instructive şi a participanţilor instruiţi |

Anexa nr.2

la Planul naţional de prevenire

şi combatere a traficului de fiinţe

umane pentru anii 2012-2013

SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA  PUBLICULUI  LARG

Probleme identificate: 1. Populaţia nu este informată pe deplin despre pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011), precum şi despre noile tendinţe ale acestuia (exploatarea sexuală a copiilor on-line, turismul sexual etc.). 2. Implementarea insuficientă a tehnologiilor informaţionale în procesul de sensibilizare a publicului despre traficul de fiinţe umane.

Scopul: Educarea opiniei publice cu privire la pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a problemelor conexe (exploatarea imigranţilor, exploatarea sexuală comercială a copiilor etc.)

| Activităţi | Structuri responsabile de implementare | Parteneri | Termenele de realizare | Costuri, mii lei | Indicii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sursele bugetare ale autorităţilor publice centrale şi/sau locale | Alte surse | Neacope-rite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Creşterea sensibilizării publicului larg privind tendinţele noi ale traficului de fiinţe umane |
| 2.1.1. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de sensibilizare privind pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane, precum şi noile tendinţe ale acestuia | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane) | Organizaţiile neguvernamentale de profil | 2012-2013 |  |  |  | 80 seminare |
| 2.1.2. Activităţi de dezvoltare a capacităţii de informare a copiilor şi părinţilor pentru pedagogii din 10 localităţi | Autorităţile administraţiei publice locale | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de activităţi desfăşurate de beneficiari |
| 2.1.3. Organizarea campaniilor (media) de sensibilizare a societăţii privind problema traficului de fiinţe umane şi a problemelor conexe (exploatarea migrantului, siguranţa on-line, exploatarea sexuală comercială a copiilor, violenţa în familie etc.). | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de companii desfăşurate, de persoane informate |
| 2.1.4. Stabilirea parteneriatului pentru eficientizarea funcţionării Liniei Fierbinţi Naţionale în vederea promovării migraţiei sigure, prevenirii traficului de fiinţe umane şi exploatării migranţilor | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane) | Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 |  |  |  | Acord de colaborare semnat Numărul persoanelor consultate |
| 2.1.5. Desfăşurarea unor măsuri de sensibilizare a populaţiei cu privire la consecinţele traficului de fiinţe umane asupra populaţiei | Ministerul Sănătăţii | Medicins du Monde | Semestrul II, 2012 |  | 62 |  | Spot publicitar elaborat Bannere informaţio-nale elaborate şi plasate |
| 2.1.6. Organizarea activităţilor de informare, educare, comunicare, în special pentru tineri, privind traficul de fiinţe umane şi pericolul social al acestui fenomen, precum şi a problemelor conexe | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, autorităţile administraţiei publice locale | Centrul Internaţional „La Strada”, Medicins du Monde, alte ONG-uri | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de activităţi desfăşurate, de beneficiari |
| 2.1.7. Organizarea şi desfăşurarea unor lecţii, dezbateri, mese rotunde în cadrul instituţiilor de învăţămînt artistic cu privire la pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane | Ministerul Culturii |  | 2012-2013 |  |  |  | 10 lecţii, 420 de beneficiari |
| 2.1.8.Educarea publicului larg privind pericolul şi consecinţele traficului de fiinţe umane prin intermediul acţiunilor cultural-artistice spectacole, recitaluri de muzică şi expoziţii | Ministerul Culturii |  | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de spectacole, concerte şi expoziţii organizate, de spectatori deserviţi |
| 2.1.9. Organizarea activităţilor de sensibilizare si încurajare a businessului autohton în domeniul turismului şi tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor să întreprindă acţiuni pentru prevenirea exploatării sexual-comerciale a copiilor | Agenţia Turismului | Centrul Internaţional „La Strada” | Semestrul I, 2012 |  |  |  | Numărul de activităţi desfăşurate, de beneficiari |
| 2.1.10. Elaborarea şi publicarea materialelor privind prevenirea diferitor forme de abuz |  | Centul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de publicaţii |
| Obiectivul 2. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi utilizarea reţelelor de socializare în sensibilizare, informarea şi educaţia publicului larg |
| 2.1.11. Elaborarea şi consultarea conceptului aplicaţiilor mobile | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012 |  |  |  | Aplicaţie mobilă elaborată |
| 2.1.12. Întreprinderea activităţilor tehnologice de elaborare şi implementare a aplicaţiilor mobile | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate |  | 2012 |  |  |  | Aplicaţie mobilă implementată |
| 2.1.13. Incorporarea produselor informaţionale în domeniul traficului în cadrul platformei reţelelor de socializare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate | ONG-uri | 2012 |  |  |  | Informaţia privind traficul de fiinţe umane amplasată periodic pe reţelele de socializare |

Anexa nr.3

la Planul naţional de prevenire

şi combatere a traficului de fiinţe

umane pentru anii  2012-2013

REDUCEREA VULNERABILITAŢII

Probleme identificate: 1. Copiii, în special copiii din orfelinate şi copiii rămaşi fără îngrijire în urma migraţiei nereglementate sînt foarte vulnerabili în faţa fenomenului de trafic de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011, Raportul Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, la 2 noiembrie 2011, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane). 2. Insuficienţa cunoştinţelor în rîndul tineretului despre pericolul şi conexiunea traficului de fiinţe umane cu alte probleme sociale, precum şi despre oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova (Ministerul Economiei).

Scopul: 1. Reducerea vulnerabilităţii faţă de traficul de fiinţe umane şi retraficare. 2. Educarea tineretului cu privire la pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a problemelor conexe (exploatarea migrantului, exploatarea sexual-comercială a copiilor). 3. Diminuarea violenţei în familie, a discriminării femeilor, a încălcării drepturilor copiilor şi a altor grupuri vulnerabile. 4. Creşterea suportului economico-social pentru potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane. Stimularea dezvoltării afacerilor în zonele rurale.

| Activităţi | Structuri responsabile de implementare | Parteneri | Termenele de realizare | Costuri, mii lei | Indicii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sursele bugetare ale autorităţilor publice centrale şi/sau locale | Alte surse | Neaco-perite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Creşterea sensibilizării potenţialelor victime, în special a copiilor din orfelinate, absolvenţilor şcolilor-internat, instituţiilor specializate de învăţămînt pentru copii şi copiii rămaşi fără îngrijire în urma migraţiei ilegale – privind migraţia sigură şi pericolele asociate traficului de fiinţe umane |
| 2.2.1. Realizarea studiului cantitativ privind copiii în situaţie de dificultate şi copiii ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administra-ţiei publice locale | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare | Semestrul II, 2012 |  |  |  | Studiu realizat |
| 2.2.2. Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la protecţia copilului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Organizaţia neguvernamentală „Every Child” | 2012-2013 |  |  |  | Proiect de lege elaborat şi consultat |
| 2.2.3. Organizarea activităţilor curiculare şi extracurriculare în instituţiile rezidenţiale cu privire la pericolele asociate traficului de fiinţe umane | Ministerul Educaţiei | Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 | 100 | 760 |  | 100% din elevi incluşi la educaţie civică şi la dirigenţie Numărul de activităţi tematice extracurriculare Numărul de elevi participanţi la evenimente |
| 2.2.4. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor pentru prevenirea traficului de copii (centre/secţii maternale) | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţiile neguvernamentale | 2012-2013 | Bugetul de stat |  |  | Numărul de copii/cupluri mamă-copil asistaţi |
| 2.2.5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii copilului în mediul familial pentru reducerea vulnerabilităţii prin implementarea şi dezvoltarea mecanismului de colaborare intersectorial | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile administraţiei publice locale | Fundaţia „Lumos”, UNICEF | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de copii/familii incluse în mecanismul intersectorial |
| 2.2.6. Reducerea vulnerabilităţii adolescenţilor/tinerilor prin dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoasă tinerilor | Ministerul Sănătăţii | Agenţia Suediei pentru dezvoltare şi cooperare, Agenţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de centre instituite, numărul de beneficiari incluşi în serviciile de sănătate prietenoasă tinerilor |
| Obiectivul 2. Desfăşurarea programelor educative pentru tineret, părinţi cu tematica traficului de fiinţe umane, a exploatării muncii, exploatării sexuale a copiilor, a turismului sexual, violenţei în familie, siguranţei on-line etc. |
| 2.2.7. Organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor şi părinţilor cu tematica traficului de fiinţe umane, exploatare a muncii copilului şi violenţei în familie prin activităţi curriculare şi extracurri-culare în instituţiile de învăţămînt | Ministerul Educaţiei | Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Internaţional „La Strada” | 2012-2013 | 4000 | 450 |  | 100% din elevi incluşi la „Educaţie civică” şi orele de dirigenţie Numărul de activităţi tematice extracurriculare, de elevi participanţi la evenimente, de părinţi incluşi în activităţi de informare |
| 2.2.8.Susţinerea proiectelor şi campaniilor de informare privind traficul de fiinţe umane în rîndul tinerilor prin intermediul Programu-lui de granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului | Ministerul Tineretului şi Sportului | Organizaţiile neguvernamentale de tineret | 2012-2013 | 100 |  |  | Sporirea anuală cu 10% a tinerilor informaţi despre traficul de fiinţe umane Susţinerea a 3-5 proiecte de tineret în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane |
| 2.2.9. Sporirea accesului tinerilor la activităţi de informare, educare şi comunicare în scopul ameliorării cunoştinţelor, atitudinilor şi a practicilor ce ţin de sănătate şi dezvoltare | Ministerul Sănătăţii | Agenţia Suediei pentru dezvoltare şi cooperare Agenţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii | 2012-2013 |  |  |  | Numărul de activităţi desfăşurate, a participanţilor la evenimente |
| Obiectivul 3. Sporirea abilităţilor antreprenoriale, inclusiv în rîndul tinerilor şi femeilor |
| 2.2.10. Implementarea programului de instruire continuă „Gestiunea eficientă a afacerii” | Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii |  | 2012-2013 | 500 |  | 500 | Numărul de persoane instruite, de persoane consultate, cursurilor organizate şi femeilor participante |
| 2.2.11.Implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, componenta instruire | Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012-2013 | 404 |  | 840 | Numărul de tineri instruiţi, de persoane consultate, cursurilor organizate, afacerilor gestionate de tineri, finanţate prin Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor |
| 2.2.12. Crearea unei reţele de business-incubatoare | Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii |  | 2012-2013 | 15 020 |  |  | Numărul business incubatoarelor nou-create |
| Obiectivul 4. Mobilizarea resurselor financiare şi umane ale lucrătorilor migranţi moldoveni |
| 2.2.13. Implementarea Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1”) | Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | 2012 | 11 |  | 39 000 | Numărul persoanelor instruite, proiectelor investiţionale depuse spre finanţare, contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate Suma investiţiilor preconizate |