Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

nr.685 din 13 septembrie 2012

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2014

| Nr. d/o | Priorităţi/ obiective/ acţiuni | Sursele de finanţare şi costul acţiunii, mii lei | Termenul de realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bugetul de stat | Asistenţa parte- nerilor de dezvol- tare | Surse neaco- perite |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prioritatea 1. AJUSTAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE LA NECESITĂŢILE DEZVOLTĂRII IMM-urilor |
| 1.1. | Obiectiv: Perfecţionarea cadrului de reglementare al activităţii IMM-urilor |
| 1.1.1. | Elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Lege în vigoare |
| 1.1.2. | Elaborarea proiectului de lege cu privire la finanţarea venture (de risc) a activităţii inovaţionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.3. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.138 din 21 iunie 2007 privind parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.4. | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea “Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020” pentru anii 2015-2017 | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Plan elaborat |
| 1.1.5. | Efectuarea cercetărilor ştiinţifice, elaborarea propunerilor şi monitorizarea realizării măsurilor prevăzute în politicile de stat în vederea susţinerii sectorului IMM | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Studiu elaborat Recomandări pentru elaborarea politicii de stat elaborate |
| 1.1.6. | Definitivarea şi adoptarea Legii cu privire la organizaţiile financiare nebancare |  | 600,0 |  | 2012 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.7. | Definitivarea şi adoptarea Legii privind piaţa de capital | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Proiect de lege prezentat în Parlament |
| 1.1.8. | Actualizarea Legii cu privire la standardizare nr.590-XIII din 22.09.95 | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Lege actualizată |
| 1.1.9. | Îmbunătăţirea sistemului contabil pentru IMM-uri şi racordarea acestuia cu sistemul contabil internaţional şi european | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Prevederi legale adoptate |
| 1.1.10. | Implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) aprobat conform Hotărîrii Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Centrul de Guvernare Electronică | Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) implementat |
| 1.2. | Obiectiv: Reducerea barierelor administrative şi costurilor regulatorii pentru IMM-uri |
| 1.2.1. | Implementarea principiului “ghişeului unic” pentru perfectarea procedurilor vamale la posturile vamale interne | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | Numărul de IMM-uri deservite de “ghişeul unic” Timpul necesar pentru perfectarea procedurilor vamale |
| 1.2.2. | Eficientizarea aplicării principiului “ghişeului unic” la procedurile de raportare obligatorie pentru întreprinderile mici şi mijlocii | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Biroul Naţional de Statistică | Sistem unic eficient (electronic) de raportare creat şi implementat Numărul dărilor de seamă şi numărul întreprinderilor mici şi mijlocii procesate prin sistemul nou |
| 1.2.3. | Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiei fiscale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei | Prevederi cu privire la raportarea şi calcularea simplificată a impozitului pe venit stabilite în Codul Fiscal |
| 1.3. | Obiectiv: Optimizarea reglementărilor privind activităţile comerciale practicate de IMM-uri |
| 1.3.1. | Stabilirea regulilor de bază pentru comercializarea mărfurilor în Republica Moldova | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Economiei | Reguli elaborate şi aprobate |
| 1.3.2. | Elaborarea şi aprobarea nomenclatorului-tip al unităţilor de prestări servicii contra plată | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Economiei | Nomenclator-tip elaborat şi aprobat Mecanism de funcţionare a unităţilor de prestare a serviciilor perfecţionat |
| 1.3.3. | Elaborarea şi aprobarea nomenclatorului-tip de comerţ cu ridicata | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Economiei | Nomenclator elaborat şi aprobat Proces de elaborare a schemelor de perspectivă privind dezvoltarea şi amplasarea reţelei întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata simplificat |
| Prioritatea 2. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-urilor LA FINANŢARE |
| 2.1. | Obiectiv: Dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM-urilor |
| 2.1.1. | Implementarea proiectului “Susţinerea iniţiativelor tinerilor din spaţiul rural” |  | 4005,1 |  | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul afacerilor care au beneficiat de granturi |
| 2.1.2. | Atragerea asistenţei financiare sub formă de granturi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie ale întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul rural |  |  | 50000,0 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Volumul granturilor acordate Numărul de IMM-uri producătoare finanţate |
| 2.1.3. | Implementarea mecanismelor de vouchere inovaţionale |  |  | 10000,0 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM-uri beneficiare Mecanism eficient şi operativ de trimitere/ recepţionare a remitenţelor creat |
| 2.2. | Obiectiv: Asigurarea eficientizării transferului de remitenţe |
| 2.2.1. | Adoptarea de către Î.S. “Poşta Moldovei” a unui mecanism sistematizat centralizat de transfer şi distribuire a remitenţelor în monedă naţională şi valută străină | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Î.S. “Poşta Moldovei” | Proiect de lege aprobat Mecanism de transfer şi distribuire a remitenţelor elaborat |
| 2.2.2. | Extinderea gamei serviciilor financiare, sporirea competitivităţii şi reducerea costurilor acestor servicii (sistemul “cont pe cont”, pc-banking, internet-banking, mobile-banking, phone-banking, ATM (bancomat)-banking) | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Instituţiile financiar-bancare, companiile de telecomunicaţii, Banca Naţională a Moldovei | Numărul de servicii financiare accesibile, durata şi costul transferurilor de remitenţe |
| 2.3. | Obiectiv: Atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituţiile financiare internaţionale |
| 2.3.1. | Intensificarea procesului de acordare a creditelor în cadrul Componentei a II-a a “Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)” | 82500,0 | 3476,1 | 33000,0 | 2012-2013 2012 | Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul afacerilor creditate, proiecte finanţate adiţional şi locuri noi de muncă create |
| 2.3.2. | Continuarea procesului de atragere a remitenţelor în crearea şi dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie ”PARE 1+1” | 11000,0 | 200,0 | 38800,0 | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă Volumul investiţiilor efectuate Numărul persoanelor instruite Numărul persoanelor consultate |
| 2.3.3. | Creşterea capitalului Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat de către Guvernul Japoniei (JNPGA) în vederea dezvoltării micilor industrii din sectorul rural |  | 7556,8 |  | 2012 | Unitatea de implementare a grantului Guvernului Japoniei JNPGA | Volumul granturilor acordate Numărul de IMM-uri producătoare finanţate |
| 2.3.4. | Crearea şi dezvoltarea schemelor de investiţii inovative (venture capital şi business-angels) |  |  | 1000,0 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Cadru legislativ/ normativ elaborat Numărul instituţiilor de tip equity capital şi business-angels create |
| 2.4. | Obiectiv: Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri |
| 2.4.1. | Elaborarea şi implementarea schemelor eficiente de garantare a creditelor IMM-urilor prin preluarea bunelor practici din domeniu, inclusiv bazate pe remitenţe | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul schemelor eficiente elaborate pentru garantarea creditelor adresate IMM-urilor |
| 2.4.2. | Capitalizarea Fondului de Garantare de Stat a Creditelor în vederea asigurării accesului la credite a unui număr mai mare de IMM-uri | 4500,0 | 6851,0 | 20000,0 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Volumul resurselor financiare atrase pentru capitalizare |
| 2.5. | Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice |
| 2.5.1. | Prevederea expresă în documentele de licitaţie a obligativităţii de a partaja necesităţile autorităţilor contractante pe loturi sau pe poziţii, pentru a asigura accesul IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | Numărul autorităţilor contractante care partajează necesităţile pe loturi/ poziţii Numărul de instruiri organizate Numărul de persoane instruite Număr de IMM-uri participante la procedurile de achiziţii publice |
| 2.5.2. | Organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM cu privire la cadrul legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice |  |  | 300,0 | 2012-2014 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | Numărul de instruiri organizate Numărul de persoane instruite |
| 2.5.3. | Completarea Portalului Sistemului Achiziţiilor Publice Electronice cu o bază de date automatizată a ofertelor de bunuri şi servicii ale IMM-urilor | 2000,0 |  |  | 2013-2014 | Agenţia Achiziţii Publice din subordinea Ministerului Finanţelor | Baza de date funcţională creată şi actualizată |
| Prioritatea 3. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN PROMOVAREA COMPETENŢELOR ŞI CULTURII ANTREPRENORIALE |
| 3.1. | Obiectiv: Dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale |
| 3.1.1. | Analiza continuă a instruirii antreprenoriale din sistemul educaţional şi identificarea noilor module de instruire |  |  | 302,3 | 2012-2014 | Ministerul Educaţiei | Studii elaborate Numărul programelor şi proiectelor de studii antreprenoriale |
| 3.1.2. | Instruirea cadrelor didactice pentru predarea cursului de educaţie antreprenorială | 755,7 |  | Bugetul de stat | 2012-2014 | Ministerul Educaţiei | Numărul cadrelor didactice instruite în domeniu. Numărul instituţiilor de învăţămînt asigurate cu necesarul de cadre instruite |
| 3.1.3. | Elaborarea şi implementarea Programelor de instruire continuă a antreprenorilor, asigurînd reforma continuă a sistemului educaţional în domeniu | 900,0 |  |  | 2012-2014 | Camera de Comerţ şi Industrie | Programe de instruire elaborate Numărul beneficiarilor implicaţi în procesul de instruire |
| 3.1.4. | Crearea business incubatoarelor inovative în cadrul universităţilor. Creşterea numărului de stagii în IMM-uri pentru studenţi |  |  | 1000,0 | 2013-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de business incubatoare create Numărul solicitărilor studenţilor de a iniţia o afacere Numărul stagiilor efectuate de către tineri în IMM-uri Numărul întreprinderilor incubate |
| 3.1.5. | Implementarea Programului naţional de instruire continuă a antreprenorilor – “Gestiunea Eficientă a Afacerii” | 1500,0 |  |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul persoanelor participante la program, inclusiv tineri şi femei Numărul de sesiuni de instruire realizate |
| 3.1.6. | Organizarea training-urilor pentru tineri în cadrul programului PNAET. Implementarea Componentei I “Instruire şi consultanţă antreprenorială” | 1000,0 | 314,4 |  | 2012-2013 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de tineri instruiţi Numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire Numărul cursurilor de instruire organizate |
| 3.1.7. | Organizarea cursurilor de instruire antreprenorială pentru tineri în cadrul proiectului “Susţinerea iniţiativelor tinerilor din zonele rurale” |  | 500,0 |  | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul de tineri instruiţi Numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire Numărul cursurilor de instruire organizate |
| 3.1.8. | Organizarea unui ciclu de instruiri pentru managerii incubatoarelor inovaţionale şi ai parcurilor ştiinţifice | 40,0 |  |  | 2013 | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de persoane instruite Numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de instruire Numărul cursurilor de instruire organizate |
| 3.1.9. | Elaborarea şi implementarea unui proiect de instruire “learning by doing” în domeniul administrării afacerilor | 4500,0 |  |  | 2012-2014 | Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova "ARIA" | Proiect implementat Rata de creştere a cifrei de afaceri a beneficiarilor Numărul de întreprinderi beneficiare de proiect |
| 3.1.10. | Organizarea cursurilor de formare profesională a tinerilor specialişti şi altor categorii de populaţie neangajate la specialităţile management, marketing, contabilitate | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013-2014 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Program de instruire elaborat. Numărul de persoane antrenate în efectuarea studiilor |
| 3.2. | Obiectiv: Formarea infrastructurii de suport educaţional |
| 3.2.1. | Crearea Centrului Naţional de Excelenţă în Afaceri |  | 500,0 |  | 2012-2013 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Centrul Naţional de Excelenţă în Afaceri creat Numărul de beneficiari ai Centrului, inclusiv femei |
| 3.2.2. | Constituirea reţelei prestatorilor de servicii în afaceri autorizaţi, prin instruirea acestora şi stimularea cererii de consultanţă |  |  | 300,0 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Sistem de calitate elaborat Numărul de prestatori de servicii în afaceri certificaţi Numărul de instruiri organizate |
| 3.3. | Obiectiv: Crearea sistemului informaţional şi consultativ pentru IMM-uri |
| 3.3.1. | Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare prin intermediul “Entreprise Europe Network” | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de persoane consultate prin intermediul “Entreprise Europe Network” |
| 3.3.2. | Consolidarea procesului de difuzare a informaţiei pentru potenţialii antreprenori şi IMM-urile active prin: a) desfăşurarea campaniilor regionale de informare a societăţii; b) elaborarea broşurilor, ghidurilor şi pliantelor informative; c) promovarea exemplelor bunelor practici prin intermediul televiziunii, radioului şi presei scrise; d) administrarea portalului www.businessportal.md şi pagina web www.odimm.md e) susţinerea şi promovarea portalului www.bcd.md | 300,0 | 261,9 |  | 2012-2014 2012 | Ministerul Economiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul campaniilor de mediatizare efectuate Numărul de ghiduri, pliante, broşuri editate Numărul raioanelor în care au fost organizate campanii de informare Numărul sondajelor de evaluare a impactului efectuate |
| 3.3.3. | Organizarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru pentru agenţii economici în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale şi a performanţelor manageriale |  | 200,0 |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de eveniment organizate Numărul de agenţi economici din sectorul IMM-urilor participanţi |
| 3.3.4 | Organizarea cursurilor, seminarelor, meselor rotunde, workshop-urilor, forumurilor pentru agenţii economici în scopul informării şi sporirii performanţei manageriale în domeniul antreprenoriatului inovaţional | 40,0 |  |  | 2013 | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de evenimente organizate Numărul de agenţi economici din sectorul IMM-urilor participanţi |
| Prioritatea 4. SPORIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-lor ŞI ÎNCURAJAREA SPIRITULUI INOVATOR |
| 4.1. | Obiectiv: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice şi inovatoare ale IMM-urilor |
| 4.1.1. | Elaborarea studiului INNOIndex în Republica Moldova privind determinarea gradului de inovare a unui IMM (fiind luat ca exemplu modelul pentru România http://innoindex.ro/) | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Studiul INNOIndex elaborat |
| 4.1.2. | Evaluarea randamentului infrastructurii inovaţionale existente şi dezvoltarea continuă a acesteia | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Randamentul infrastructurii inovaţionale evaluat în baza unui studiu elaborat |
| 4.1.3. | Promovarea celui de al Şaptelea Program-Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică şi facilitarea participării IMM-urilor la prioritatea “Cercetare în beneficiul IMM” | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM participante şi beneficiare Numărul de consultaţii acordate Numărul de evenimente de promovare şi informare organizate |
| 4.1.4. | Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM-urilor privind implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice |  | 19,5 |  | 2012-2014 | Proiectul BAS al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | Numărul de IMM-uri beneficiare Numărul şi volumul granturilor acordate |
| 4.2. | Obiectiv: Facilitarea dezvoltării grupării IMM-urilor în clostere, incubatoare de afaceri etc. |
| 4.2.1. | Elaborarea concepţiei şi actelor normative pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Concepţie şi acte normative elaborate |
| 4.2.2. | Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM-urilor prin integrarea acestora în reţele de clustere |  |  | 2000,0 | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de clustere create Numărul sesiunilor de instruire organizate Numărul IMM-urilor în cadrul clusterelor |
| 4.2.3. | Elaborarea studiilor de oportunitate pentru dezvoltarea clusterelor pe tipuri de produse şi zone teritoriale şi elaborarea programului de dezvoltare a clusterului (pentru fiecare cluster) |  |  | 4500,0 | 2012-2013 | Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate din Moldova “ARIA” | Numărul studiilor de oportunitate Numărul clusterelor recomandate pentru dezvoltare |
| 4.2.4. | Efectuarea studiului de fezabilitate privind crearea business incubatoarelor în anumite localităţi |  |  | 226,7 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Studiu de fezabilitate realizat |
| 4.2.5. | Extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea parcurilor ştiinţifice şi a incubatoarelor inovaţionale | 800,0 |  |  | 2013-2014 | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul parcurilor ştiinţifice şi incubatoarelor inovaţionale nou-create |
| 4.2.6. | Crearea şi dezvoltarea reţelei incubatoarelor de afaceri |  | 15021,2 |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, autorităţile administraţiei publice locale | Numărul de incubatoare de afaceri nou-create Numărul de întreprinderi incubate; Numărul de locuri noi de muncă create Reţea de incubatoare de afaceri creată şi funcţională |
| 4.2.7. | Organizarea instruirilor pentru managerii incubatoarelor de afaceri |  |  | 1500,0 | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul cursurilor de instruire organizate Numărul de persoane instruite |
| 4.3. | Obiectiv: Promovarea proprietăţii intelectuale pentru IMM-uri |
| 4.3.1. | Continuarea procesului de oferire a serviciilor de prediagnoză a proprietăţii intelectuale în vederea valorificării potenţialului intelectual | 500,0 |  |  | 2012-2014 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de IMM-uri care au beneficiat de serviciile de prediagnoză |
| 4.3.2. | Şcolarizarea managerilor şi a contabililor în vederea includerii valorii proprietăţii intelectuale în bilanţul contabil al IMM-urilor | 300,0 |  |  | 2012-2014 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de manageri şi contabili şcolarizaţi Numărul cursurilor efectuate |
| 4.3.3. | Organizarea seminarelor tematice în domeniul proprietăţii intelectuale destinate MM-urilor, cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali | 250,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, asistenţa donatorilor | Numărul seminarelor organizate Numărul de participanţi |
| 4.3.4. | Elaborarea şi editarea unui ghid privind utilizarea proprietăţii intelectuale destinat IMM-urilor, precum şi a altor materiale informative în domeniul proprietăţii intelectuale |  | 80,0 |  | 2012 | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ghid elaborat |
| 4.4. | Obiectiv: Facilitarea accesului IMM-urilor pe pieţele interne şi externe |
| 4.4.1. | Acordarea consultanţei şi asistenţei IMM-urilor exportatoare în vederea elaborării strategiilor de export şi a perfecţionării tehnicilor de marketing |  |  | 100,0 | 2012-2104 | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul consultaţiilor acordate Numărul de întreprinzători instruiţi |
| 4.4.2. | Implementarea procedurilor simplificate de vămuire (inclusiv la domiciliu) | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | Cadrul normativ elaborat şi implementat Numărul de IMM-uri beneficiare de proceduri simplificate |
| 4.4.3. | Dezvoltarea conceptului “Agent economic de încredere”, în scopul reducerii numărului de controale vamale aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii credibile | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal din subordinea Ministerului Finanţelor | Cadrul normativ elaborat şi implementat Numărul de IMM-uri cu statut de agent economic de încredere |
| 4.4.4. | Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice, comerciale şi contribuirea la promovarea exportului de mărfuri autohtone pe pieţele externe de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova prin intermediul suportului informaţional acordat IMM-urilor autohtone | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Numărul IMM-urilor cărora misiunile diplomatice ale Republicii Moldova le-au acordat suport informaţional necesar |
| 4.4.5. | Consolidarea capacităţilor agenţilor economici în elaborarea proiectelor investiţionale şi în dezvoltarea afacerilor |  |  | 1000,0 | 2012 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de proiecte investiţionale de succes implementate Numărul de agenţi economici instruiţi Numărul de seminare organizate |
| 4.4.6. | Elaborarea Planului de acţiuni pentru promovarea capacităţii de export a IMM-urilor din sectorul TIC |  |  | 150,0 | 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Asociaţia Naţională a companiilor private din domeniul TIC | Planul de acţiuni elaborat |
| 4.4.7. | Crearea şi punerea în aplicare a unei platforme online de comerţ exterior pentru mediul de afaceri. Conectarea acesteia la OPEM, CCI, ODIMM, European Enterprise Network | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2013 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Camera de Comerţ şi Industrie | Platformă online de comerţ exterior funcţională |
| 4.5. | Obiectiv: Implementarea sistemelor de management bazate pe standardele internaţionale şi europene |
|  | Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv a celor integrate în sectorul IMM-urilor conform standardelor europene şi internaţionale, prin intermediul Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, finanţat de Banca Mondială |  | 3609,1 | 7218,1 | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Programul de Ameliorare a Competitivităţii finanţat de Banca Mondială, Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de IMM-uri care au certificat sisteme de management |
| Prioritatea 5. FACILITAREA DEZVOLTĂRII IMM-urilor ÎN REGIUNI |
| 5.1. | Obiectiv: Stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile a IMM-urilor pe întreg teritoriu RM |
| 5.1.1. | Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale secţiilor economie din cadrul consiliilor raionale şi a reţelei “Punctelor de Contact” |  | 37,2 |  | 2012 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul evenimentelor de instruire şi informare |
| 5.1.2. | Organizarea trainingurilor în vederea elaborării proiectelor transfrontaliere pentru autorităţile administraţiei publice locale |  |  | În limitele surselor atrase | 2012 | Agenţiile de Dezvoltare Regională Nord, Sud şi Centru | Numărul trainingurilor organizate Numărul participanţilor la trening |
| 5.1.3. | Consolidarea capacităţilor administrative ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale responsabili de dezvoltarea sectorului IMM-urilor |  | 154,3 |  | 2012-2014 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Numărul de consilii raionale în care au fost îmbunătăţite capacităţile administrative |
| 5.2. | Obiectiv: Asigurarea dezvoltării infrastructurii de suport a IMM-urilor în regiuni |
| 5.2.1. | Crearea consiliilor pe filieră de produs, organizarea producătorilor şi oferirea accesului producătorilor agricoli la reţeaua de servicii de extensiune rurală | 27800,0 |  |  | 2012-2013 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul consiliilor pe filieră de produs create Numărul de beneficiari |
| 5.2.2. | Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor postrecoltare, de procesare a producţiei agricole a IMM-urilor din localităţile rurale | 5000,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de IMM-uri care au implementat tehnologii noi de producere Numărul de IMM-uri procesatoare de producţie agricolă |
| 5.3. | Obiectiv: Promovarea participării IMM-urilor în cooperarea transfrontalieră şi regională |
| 5.3.1. | Organizarea şi desfăşurarea Concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” la nivel local |  | 1575,0 |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Concurs desfăşurat Numărul IMM-urilor participante şi premiate |
| 5.3.2. | Antrenarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de colaborare în cadrul euroregiunilor “Prutul de Sus”, “Dunărea de Jos” şi “Prut-Siret-Nistru” |  | În limitele bugetelor aprobate |  | 2012-2014 | Autorităţile administraţiei publice locale, filialele Camerei de Comerţ şi Industrie | Numărul IMM-urilor participante la proiecte |
| Prioritatea 6. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN AFACERI |
| 6.1. | Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat în afaceri |
| 6.1.1. | Cercetarea şi evaluarea posibilităţilor şi formelor preferenţiale de parteneriat social între IMM-uri şi autorităţile administraţiei publice locale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică | Studiu elaborat Propuneri şi măsuri pentru perfecţionarea parteneriatului social elaborate |
| 6.1.2. | Implementarea unui model eficient de parteneriat public-privat în sectorul Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC) | 1200,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Numărul şi impactul acţiunilor realizate în parteneriat cu TIC |
| 6.1.3. | Promovarea climatului investiţional prin participarea IMM-urilor la forumurile investiţionale internaţionale |  |  | 245,0 | 2012-2014 | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovarea Exportului | Numărul evenimentelor organizate Numărul parteneriatelor investiţionale Volumul de investiţii atrase |
| 6.2. | Obiectiv: Facilitarea parteneriatului în afaceri “business to business” |
| 6.2.1. | Facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii la expoziţii, tîrguri, seminare, conferinţe şi întruniri de afaceri pe problemele ce ţin de dezvoltarea sectorului IMM atît la nivel republican cît şi internaţional | 750,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de expoziţii, tîrguri şi evenimente organizate Numărul companiilor participante la evenimentele organizate |
| 6.2.2. | Organizarea şi desfăşurarea Concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” la nivel republican | 285,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul IMM-urilor participante şi premiate Numărul reprezentanţilor organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum implicaţi în asociaţii teritoriale consultative Numărul tranzacţiilor realizate în spaţiul rural în urma dezvoltării reţelei corporative informaţională (MOLDCOOP) |
| 6.2.3. | Organizarea şi desfăşurarea Concursului “Cel mai bun plan de afaceri inovaţional” | 40,0 |  |  | 2013 | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM-urilor inovaţionale participante şi premiate |
| 6.3. | Obiectiv: Facilitarea participării sectorului privat la procesele de îmbunătăţire a cadrului de reglementare şi luarea deciziilor |
| 6.3.1. | Crearea Consiliului consultativ pentru IMM-uri | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012 | Ministerul Economiei | Consiliul consultativ pentru IMM-uri creat |
| 6.3.2. | Crearea grupurilor de lucru comune a reprezentanţilor sectorului public şi privat, pentru participarea la elaborarea politicilor pentru IMM-uri | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale | Propuneri de politici elaborate |
| 6.3.3. | Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei internaţionale anuale a IMM-urilor | 465,0 |  |  | 2012-2014 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul participanţilor Subiectele abordate în cadrul conferinţei Recomandări privind metodele de susţinere a IMM-urilor |
| 6.3.4. | Crearea asociaţiilor regionale consultative cu atragerea reprezentanţilor sectorului public şi privat | Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională |  |  | 2012-2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, autorităţile administraţiei publice locale | Numărul asociaţiilor regionale create Planuri de acţiuni regionale de susţinere IMM-urilor elaborate |
| Notă: Conform cursului oficial al Băncii Naţionale de la 12 iunie 2012, costul total al Planului de acţiuni constituie 363029,2 mii lei, inclusiv: 146425,7 mii lei prevăzute în bugetul de stat; 44961,4 mii lei acoperite cu asistenţa partenerilor de dezvoltare; 171642,1 mii lei surse neacoperite |