| Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.731 din 02.10.2012 PLANUL DE ACŢIUNI privind edificarea Monumentului Libertăţii |
| --- |
| Nr. | Etape, activităţi | Responsabili | Termene |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Etapa proiectării Monumentului Libertăţii |
| 1 | Stabilirea costului lucrărilor de elaborare a proiectului monumentului şi a concepţiei privind amenajarea teritoriului | Ministerul Culturii | Elaborat |
| 2 | Încheierea contractului de elaborare şi executare a proiectului monumentului cu autorul desemnat prin concurs drept cîştigător al proiectului | Ministerul Culturii | 7 zile |
| 3 | Aprobarea schiţei de proiect a monumentului la Consiliul Monumentelor de For Public | Autorul, Ministerul Culturii | 7 zile |
| 4 | Aprobarea proiectului monumentului la Consiliul Monumentelor de For Public | Autorul, Ministerul Culturii | 60 zile |
| II. Etapa proiectării spaţiului aferent Monumentului Libertăţii |
| 5 | Transmiterea proiectului monumentului şi a concepţiei privind amenajarea teritoriului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Ministerul Culturii |  |
| 6 | Elaborarea proiectului de edificare a soclului, a devizului de cheltuieli, instalarea monumentului şi amenajarea terenului aferent acestuia. Verificarea şi expertizarea proiectului. | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, INCP “URBANPROIECT”, Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor | 40 zile |
| III. Etapa turnării Monumentului Libertăţii |
| 7 | Stabilirea costurilor lucrărilor de executare a monumentului | Ministerul Culturii, autorul | 14 zile |
| 8 | Identificarea mijloacelor financiare pentru turnarea şi instalarea monumentului | Guvernul |  |
| 9 | Semnarea Acordului adiţional la Contractul de elaborare şi executare a proiectului monumentului cu stipularea costurilor lucrărilor de turnare şi transportare a acestuia | Ministerul Culturii | 7 zile |
| 10 | Turnarea la uzină a monumentului | Autorul | 4 luni |
| IV. Etapa instalării şi inaugurării Monumentului Libertăţii |
| 11 | Transportarea monumentului de la uzină la Chişinău | Autorul |  |
| 12 | Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiului aferent monumentului, de edificare a soclului şi de instalare a monumentului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | 60 zile |
| 13 | Patinarea de către autor a suprafeţelor monumentului | Autorul | 14 zile |
| 14 | Inaugurarea Monumentului Libertăţii | Guvernul |  |