Приложение

к Постановлению Правительства

№ 731 от 2 октября 2012 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по возведению памятника Свободы

| № п/п | Этапы, мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Этап проектирования памятника Свободы |
| 1. | Определение стоимости работ по разработке проекта памятника и концепции благоустройства территории | Министерство культуры | Разработан |
| 2. | Заключение договора на разработку и выполнение проекта памятника с автором проекта, объявленного выигравшим конкурс | Министерство культуры | 7 дней |
| 3. | Утверждение проектной схемы памятника Советом по памятникам, возводимым в общественных местах | Автор, Министерство культуры | 7 дней |
| 4. | Утверждение проекта памятника Советом по памятникам, возводимым в общественных местах | Автор, Министерство культуры | 60 дней |
| II. Этап обустройства территории, прилегающей к памятнику Свободы |
| 5. | Передача Министерству регионального развития и строительства проекта памятника Свободы и концепции обустройства территории | Министерство культуры |  |
| 6. | Разработка проекта построения основания, сметы расходов, установление памятника и обустройство прилегающей к нему территории. Контроль и экспертиза проекта | Министерство регионального развития и строительства, INCP “URBANPROIECT”, Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений |  |
| III. Этап отливки памятника Свободы |
| 7. | Определение стоимости работ по созданию памятника | Министерство культуры, автор | 14 дней |
| 8. | Определение финансовых средств для отливки и установки памятника | Правительство |  |
| 9. | Подписание Дополнительного договора к договору о разработке и выполнении проекта памятника с установлением стоимости работ по отливке и транспортировке памятника | Министерство культуры | 7 дней |
| 10. | Отливка памятника на заводе | Автор | 4 месяца |
| IV. Этап установки и возведения памятника Свободы |
| 11. | Перевозка памятника с завода в Кишинэу | Автор | 4 месяца |
| 12. | Выполнение работ по благоустройству прилегающей к памятнику территории, построению основания и установлению памятника | Министерство регионального развития и строительства | 60 дней |
| 13. | Патинирование автором поверхности памятника | Автор | 14 дней |
| 14. | Открытие памятника Свободы | Правительство |  |