| Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 Planul de acţiuni pentru elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget |
| --- |
| Nr. d/o | Denumirea acţiunii | Autoritatea responsabilă | Termenul - limită de realizare | Autoritatea beneficiară |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu (pe trei ani consecutivi) 1. Cadrul macrofinanciar |
| 1. | Elaborarea pronosticului preliminar al stocului datoriei de stat externe şi interne, precum şi al fluxurilor de resurse externe şi interne | Ministerul Finanţelor | 20 ianuarie | Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 2. | Prezentarea datelor preliminare vizînd principalii indicatori macroeconomici şi sociali pe anul precedent şi a datelor actualizate pe anul anteprecedent | Biroul Naţional de Statistică | 20 ianuarie | Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 3. | Estimarea veniturilor din: | Ministerul Economiei şi Comerţului | 20 ianuarie | Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor |
|  | a) privatizarea obiectelor în baza planurilor individuale de privatizare (în monedă naţională şi valută străină) |  |  |  |
|  | b) provenite din privatizarea şi vînzarea altui patrimoniu public |  |  |  |
| 4. | Elaborarea şi prezentarea direcţiilor orientative ale politicii în domeniul ocupării forţei de muncă | Ministerul Economiei şi Comerţului | 20 ianuarie | Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale |
| 5. | Elaborarea şi prezentarea direcţiilor orientative ale politicilor în domeniul protecţiei sociale de stat şi asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 25 ianuarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină |
| 6. | Stabilirea obiectivelor pentru indicele preţurilor de consum şi ale cursului oficial al leului moldovenesc pe termen mediu şi coordonarea acestora | Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului | 25 ianuarie | Ministerul Finanţelor |
| 7. | Analiza aspectelor ce ţin de politica fiscală şi de politica în domeniul administrării fiscale şi stabilirea direcţiilor orientative în aceste domenii | Ministerul Finanţelor | 31 ianuarie | Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 8. | Elaborarea direcţiilor orientative ale politicilor în domeniul investiţiilor publice şi al dezvoltării regionale | Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională | 31 ianuarie | Ministerul Finanţelor |
| 9. | Actualizarea estimărilor macroeconomice pentru anul curent, elaborarea prognozei preliminare pe termen mediu şi concretizarea priorităţilor de dezvoltare pentru susţinerea creşterii economice şi pentru reducerea sărăciei | Ministerul Economiei şi Comerţului | 7 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Banca Naţională a Moldovei |
| 10. | Elaborarea pronosticului indicatorilor ce caracterizează politica monetară şi valutară şi a prognozei balanţei de plăţi | Banca Naţională a Moldovei | 10 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 11. | Elaborarea prognozei indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi a transferurilor de la bugetul de stat | Casa Naţională de Asigurări Sociale | 15 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale |
| 12. | Elaborarea prognozei indicatorilor generali ai fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a transferurilor de la bugetul de stat | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 15 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale |
| 13. | Evaluarea cadrului general de resurse, incluzînd veniturile şi cheltuielile publice totale, deficitul (excedentul) bugetar şi sursele de finanţare | Ministerul Finanţelor | 25 februarie | Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 2. Analiza aspectelor intersectoriale de cheltuieli şi determinarea plafoanelor indicative |
| 14. | Analiza cheltuielilor pentru proiectele finanţate din surse externe şi estimarea acestora pentru perioada Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului | 31 ianuarie |  |
| 15. | Analiza cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat şi estimarea acestora pentru perioada Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor | 31 ianuarie |  |
| 16. | Analiza cheltuielilor salariale în sectorul public şi estimarea acestora pentru perioada Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului | 31 ianuarie |  |
| 17. | Analiza tendinţelor în finanţarea de la buget a investiţiilor capitale şi estimarea cheltuielilor pentru perioada Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională | 31 ianuarie |  |
| 18 | Ajustarea plafoanelor preliminare de cheltuieli pe sectoare pentru primii doi ani cuprinşi de Cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi elaborarea plafoanelor preliminare pentru al treilea an | Ministerul Finanţelor | 5 februarie | Organele centrale de specialitate |
| 3. Analiza sectorială şi elaborarea planurilor strategice de cheltuieli |
| 19. | Analiza implementării planurilor strategice de cheltuieli în sectoarele-pilot, identificarea problemelor şi acţiunilor de viitor | Organele centrale de specialitate | 5 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 20. | Evaluarea politicilor şi a impactului acestora asupra creşterii economice şi reducerii sărăciei şi înaintarea propunerilor de ajustare sau actualizare a acestora | Ministerul Economiei şi Comerţului | 15 februarie | Organele centrale de specialitate |
| 21. | Prezentarea politicilor sectoriale pe termen mediu în domeniile pentru care nu sînt elaborate strategii sectoriale de dezvoltare | Organele centrale de specialitate în coordonare cu Ministerul Economiei şi Comerţului | 20 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 22. | Elaborarea şi actualizarea/revizuirea planurilor strategice de cheltuieli în sectoarele-pilot, în conformitate cu direcţiile prioritare de dezvoltare a ţării | Organele centrale de specialitate în coordonare cu Ministerul Economiei şi Comerţului | 25 februarie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 23. | Analiza planurilor strategice de cheltuieli şi a altor politici sectoriale pe termen mediu şi a implicaţiilor financiare ale acestora | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului în comun cu organele centrale de specialitate | 5 martie | Organele centrale de specialitate |
| 24. | Ajustarea planurilor strategice de cheltuieli şi a politicilor sectoriale la plafoanele de resurse precizate | Organele centrale de specialitate | 31 martie | Ministerul Finanţelor |
| 4. Definitivarea plafoanelor de cheltuieli şi a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu |
| 25. | Ajustarea plafoanelor de cheltuieli pe sectoare ca rezultat al analizei strategiilor sectoriale de cheltuieli | Ministerul Finanţelor | 10 martie |  |
| 26. | Repartizarea plafoanelor de cheltuieli pe componente ale bugetului public naţional şi pe autorităţi publice centrale finanţate de la bugetul de stat | Ministerul Finanţelor | 20 martie | Organele centrale de specialitate |
| 27. | Estimarea raporturilor interbugetare pentru perioada Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor | 20 martie |  |
| 28. | Definitivarea documentului Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | Ministerul Finanţelor în coordonare cu Grupul coordonator pentru elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu | 10 aprilie | Guvernul |
| II. Elaborarea proiectului de buget |
| 29. | Întocmirea notelor metodologice privind elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget | Ministerul Finanţelor | 20 aprilie | Organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale |
| 30. | Prezentarea indicatorilor social-economici precizaţi pe anul precedent şi ai celor estimaţi pe anul curent | Biroul Naţional de Statistică | 1 mai | Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 31. | Prezentarea prognozelor de dezvoltare a sectoarelor pe termen mediu, potrivit formelor propuse de Ministerul Economiei şi Comerţului | Organele centrale de specialitate | 1 mai | Ministerul Economiei şi Comerţului |
| 32. | Prezentarea prognozelor de dezvoltare a teritoriilor pe termen mediu, potrivit formelor propuse de Agenţia pentru Dezvoltare Regională | Autorităţile administraţiei publice locale | 1 mai | Agenţia pentru Dezvoltare Regională |
| 33. | Elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget | Organele centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale | 1 iunie | Ministerul Finanţelor |
| 34. | Prezentarea prognozei actualizate a principalilor indicatori macroeconomici | Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 iunie | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Banca Naţională a Moldovei, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină |
| 35. | Examinarea propunerilor de buget şi elaborarea estimărilor preliminare ale proiectului bugetului | Ministerul Finanţelor | 1 iulie |  |
| 36. | Coordonarea estimărilor la proiectul bugetului şi a proiectului de lege a bugetului de stat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu partenerii sociali | Ministerul Finanţelor | 20 iulie |  |
| 37. | Definitivarea proiectului de lege a bugetului de stat şi prezentarea acestuia Guvernului spre examinare | Ministerul Finanţelor | 25 august | Guvernul |