Приложение №1

к Национальной программе по  контролю

над табаком на  2012-2016 годы

План действий по реализации Национальной программы по контролю над табаком на 2012-2016 годы

| № п/п | Практические мероприятия для достижения целей | Сроки выполнения мероприятий | Ответственные за выполнение | Ориентировочные расходы на реализацию мероприятий (тыс. леев) | Показатели выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретная цель: гармонизация (100%) национального законодательства в области контроля над табаком до 2013 года с рекомендациями РККТ и европейским законодательством |
| 1. | Пересмотр действующего законодательства и связанных с ним регламентаций в целях приведения их в полное соответствие с требованиями РККТ и европейского законодательства; Принятие пересмотренного законодательства Парламентом; Согласование регламентирования с принятым законодательством; Создание и функционирование Национального координационного совета по контролю над табаком; Укрепление Национального координационного пункта по контролю над табаком; Укрепление Национального координационного пункта по контролю над табаком и поддержка общего контроля над табаком со стороны Министерства здравоохранения и подведомственных учреждений; Отбор и обучение лиц, ответственных за контроль над табаком в других ключевых министерствах; Введение в национальном законодательстве запретов на прямые и косвенные субсидии и другие виды помощи от государства производителям и переработчикам табачной продукции; Разработка и продвижение законодательной базы о нормах законодательства относительно содержания табачных изделий с учетом рекомендаций РККТ и европейского законодательства | 2013 г. | Министерство здравоохранения и другие ответственные органы | 1690,0 | 270.0 | - | - | - | 1960,0 | Принятое и готовое к внедрению национальное законодательство по контролю над табаком, согласованное с рекомендациями РККТ и европейским законодательством Количество заседаний Совета в год Количество сотрудников, участвующих в контроле над табаком; Количество ответственных лиц из других министерств Утвержденные законом запреты на прямые или косвенные субсидии и на другую помощь от государства производителям и переработчикам табачной продукции Утвержденные законом и введенные в действие нормы о составе табачных изделий |
| Итого | 1690,0 | 270.0 | - | - | - | 1960,0 |  |
| Конкретная цель: создание до 2014 года национальной системы надзора и мониторинга тенденций заболеваемости и смертности, связанных с употреблением табачных изделий, а также производства, продвижения, продажи табака, политики ценообразования, налогообложения табачных изделий и штрафов за нарушение законодательства в данной области |
| 2. | Оценка влияния проекта по контролю над табаком | 2013 г. | Министерство здравоохранения и другие ответственные органы | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | 75,0 | Отчет об оценке |
| 3. | Выявление и укрепление системы наблюдения для сбора и маршрутизации данных по разработке политик | 2013 г. | Национальное бюро статистики, Министерство экономики, Министерство здравоохранения Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство финансов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 275,0 | Системы и механизмы выявления и использования базы данных по контролю над табаком |
| 4. | Осуществление исследований уровня потребления табака во всех группах населения для оценки распространения курения, установления уровня знаний и пожеланий населения в данной области | 2015 г. | Министерство здравоохранения Национальная компания медицинского страхования, Национальное бюро статистики, Министерство финансов Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | - | 350,0 | Количество проведенных исследований Количество/доля групп населения, охваченных исследованием Доступные результаты исследований |
| 5. | Осуществление финансово-экономического обоснования относительно убытков (прямых и косвенных) от курения для общества, и рентабельности мер по контролю над табаком | 2013 г. | Министерство здравоохранения, Министерство финансов | - | 25,0 | - | - | 50,0 | 75,0 | Оценка социальных издержек курения для общества и информирование о рентабельности доступных мер |
| 6. | Мониторинг деятельности в области табачной промышленности и предотвращения вмешательства табачной промышленности в политику по контролю над табаком | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Количество отчетов по мониторингу |
| 7. | Контрольно-измерительная процедура содержания и распространения табачных изделий | Постояннo | Министерство здравоохранения | 100,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 600,0 | Количество исследованных образцов сигарет для определения содержания токсичных и канцерогенных веществ |
| Итогo | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |  |
| Конкретная цель: информирование и просвещение населения в отношении различных аспектов здоровья, социально- экономических аспектов, связанных с увеличением доли хорошо осведомленного населения до 60% детей и молодежи - до 90% к 2016 году по сравнению с 2011 годом |
| 8. | Осуществление мер по просвещению, информированию и осознанию общественностью вреда курения и воздействия табачного дыма в соответствии с обязательствами РККТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Разработка и реализация образовательных программ для информирования населения о последствиях воздействия табачного дыма на здоровье | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры, Национальная компания медицинского страхования, другие ответственные органы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число реализованных образовательных программ Количество реализованных образовательных программ Число обученных/ информированных лиц |
|  | b) Печать тематических текстов о последствиях курения для здоровья, по борьбе и отказу от курения на тетрадях, книгах (учебниках), закладках, календарях и т.д. | 2016 г. | Министерство просвещения, Министерство здравоохранения | 300,0 | 280,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1580,0 | Число изданных книг (учебников), тетрадей, закладок, календарей с нанесенными тематическими текстами о последствиях курения для здоровья |
|  | с) Укрепление и наращивание потенциала, непрерывность информирования населения и целевых групп - средства массовой информации, преподавателей "на равных", работников -пропагандистов, консультантов и социальных работников, групп поддержки и т.д. | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 1550,0 | Количество обученных и проинформирован-ных лиц |
|  | d) Проведение информационных кампаний и сообщение рисков потребления табака для здоровья человека | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Публичное учреждение Общественная национальная телерадиокомпания "Телерадио-Молдова»" | 400,0 | 400,0 | 410,0 | 600,0 | 600,0 | 2410,0 | Число реализованных информационных и коммуникационных кампаний Количество обученных/проин-формированных лиц |
|  | е) Составление, выпуск и распространение иллюстративных материалов и популярной литературы о последствиях курения для здоровья | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, другие ответственные органы | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 610,0 | 610,0 | 2720,0 | Количество опубликованных и распространенных иллюстративных материалов и популяризирован-ных изданий о последствиях курения для здоровья |
|  | f) Обсуждение проблемы отказа от курения путем включения ее в репертуар театров, в том числе детских, и выступлений на данную тему | 2016 г. | Министерство культуры, Министерство здравоохранения, другие ответственные органы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число театральных спектаклей, затрагивающих проблемы борьбы и отказа от курения |
|  | g) организация теле- и радиопрограмм для пропаганды здорового образа жизни путем контроля над курением и отказа от курения | 2016 г. | Публичное учреждение Общественная национальная телерадиокомпания "Телерадио-Молдова»", Министерство здравоохранения, другие ответственные органы | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 550,0 | Число программ на радио и телевидении, пропагандирующих здоровый образ жизни путем контроля над курением и отказа от курения Количество проведенных передач |
|  | h) Систематическая организация конкурсов рисунков, обзоров изданных материалов, конференций, олимпиад, выпуск санитарных бюллетеней о последствиях курения на здоровье, о борьбе и отказе от курения | 2016 г. | Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, другие ответственные органы | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450,0 | Количество организованных конкурсов рисунков, конференций, олимпиад Число опубликованных санитарных бюллетеней |
|  | i) Обеспечение доступа населения к сети Интернет через пункты публичного доступа, организованные молодежными центрами, дружественными молодежи, школами, библиотеками, горячим линиям консультативных центров и др. в целях широкого информирования о борьбе и отказе от курения | 2016 г. | Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, другие ответственные органы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Количество организованных пунктов публичного доступа в целях информирования по вопросам борьбы и отказа от курения |
|  | k) Производство короткометражных тематических фильмов о борьбе и отказе от курения, их демонстрирование на национальных и местных телевизионных каналах, в кинотеатрах и т.д. | 2016 г. | Министерство культуры, Министерство здравоохранения, Координационный совет по телевидению и радиовещанию | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Количество произведенных фильмов на тему борьбы и отказа от курения Количество выпущенных фильмов на тему борьбы и отказа от курения |
| 9. | Проведение международных мероприятий, имеющих широкий резонанс касающихся действий по контролю над табаком: - Всемирный день борьбы с раком – (4 февраля); - Всемирный день без табака (31 мая); - Неделя профилактики и борьбы с раком (июнь); -Всемирный день по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями (26 сентября); - Всемирный день профилактики сахарного диабета (14 ноября); - Международный день отказа от курения (третий четверг ноября); -5 лет со дня вступления в силу Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по контролю над табаком (февраль 2014 г.) | Постояннo | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство культуры, Национальная компания медицинского страхования, Общественная национальная телерадиокомпания "Телерадио-Молдова»", Министерство обороны, Министерство внутренних дел в сотрудничестве с неправительственными организациями и СМИ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число организованных мероприятий |
| 10. | Ретрансляция путем адаптирования к условиям Республики Молдова антитабачных кампаний Европейского Союза | 2012 г. | Министерство здравоохранения | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Число проведенных кампаний против курения, ретранслирован-ных из ЕС |
| Итого | 1800,0 | 1930,0 | 2010,0 | 2510,0 | 2510,0 | 10760,0 |  |
| Конкретная цель: сокращение заболеваемости и смертности, вызванных курением и воздействием табачного дыма, во всех группах населения путем внедрения запретов на курение в общественных местах к 2013 году и создание (до 100%) рабочих мест, свободных от курения |
| 11. | Разработка стратегий социального маркетинга о воздействии табачного дыма на здоровье населения, ориентированных на работодателей, работников и профсоюзы | 2014 г. | Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная компания медицинского страхования, Национальное агентство по защите конкуренции, Национальная конфедерация профсоюзов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | 600,0 | Количество разработанных и внедренных стратегий Количество проинформированных лиц |
| 12. | Введение в действие ограничений на курение в общественных местах и на рабочих местах | Постоянно | Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство внутренних дел, Национальная конфедерация профсоюзов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 | Внедренный закон |
| 13. | Запрет на торговлю табачными изделиями в помещениях и вблизи учебных заведений, учреждений здравоохранения | Постоянно | Министерство экономики, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения в сотрудничестве с органами местного публичного управления | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Внедренный закон |
| 14. | Разработка информационных материалов для учителей школ, колледжей и университетов о негативном влиянии курения и воздействия табачного дыма и их использование в учебных заведениях | 2014 г. | Министерство здравоохранения | 635,0 | 895,0 | 795,0 | 995,0 | 995,0 | 4315,0 | Число разработанных учебных материалов Число внедренных учебных программ |
| 15. | Предоставление местным властям соответствующей информации, способствующей внедрению местных регламентаций, запрещающих курение в общественных местах | 2016 г. | Министерство здравоохранения в сотрудничестве с неправительствен-ными организация-ми и СМИ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Количество местных органов власти, которым предоставлена информация |
| Итого | 940,0 | 1200,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 5440,0 |  |
| Конкретная цель: раннее выявление и охват консультативными программами до 25% до 2014 года и не менее 50% до 2016 года курящего населения, а также лечение обратившихся табакозависимых лиц |
| 16. | Создание системы предоставления консультационных услуг желающим отказаться от курения и для доступности лечения табачной зависимости | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 900,0 | Число консультативных центров отказа от курения Число учреждений, оказывающих консультационные услуги для отказа от курения Число лиц, воспользовавшихся консультационными услугами для отказа от курения Число лиц, получивших лечение для отказа от курения |
| 17. | Создание бесплатной горячей линии отказа от курения для населения | 2012 год и постоянно | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 900,0 | Созданная горячая линия отказа от курения Число лиц, получивших консультации по горячей линии |
| 18. | Разработка руководств по отказу от курения, учебных материалов и учебных курсов | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 250,0 | 1000,0 | Число разработанных и распространенных руководств Количество разработанных и распределенных учебных материалов |
| 19. | Организация подготовительных курсов по вопросам отказа от курения для медицинских работников, психологов, педагогов | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальная медицинская страховая компания | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 1250,0 | Количество организованных учебных курсов Число лиц, прошедших прошли обучение |
| 20. | Подготовка кампаний социального маркетинга для продвижения услуг и горячих линий отказа от курения среди детей и подростков, родителей, беременных женщин, медицинских работников и учителей | 2015 г. | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 900,0 | Количество подготовленных и внедренных кампаний социального маркетинга Доля охваченного населения |
| 21. | Разработка информационных материалов и внедрение образовательных программ в медицинских учебных заведениях для студентов и медицинских работников для отказа от курения и пропагандирования общества, свободного от курения | 2015 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 360,0 | 310,0 | 1300,0 | Число организованных мероприятий |
| Итого | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1610,0 | 1610,0 | 6250,0 |  |
| Конкретная цель: введение до 2014 года предупреждающих пиктограмм на упаковках табачных изделий и увеличение существующих размеров предупреждений не менее чем на 50-75%, в соответствии с рекомендациями РККТ и европейского законодательства и введение запретов на указание на этикетках информации, вводящей в заблуждение |
| 22. | Указание предупреждающих пиктограмм на упаковках табачных изделий в соответствии с рекомендациями РККТ и европейского законодательства | 2013 г. | Министерство здравоохранения | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Действующее законодательство об указании предупреждений и сообщений, включая пиктограммы на упаковках сигарет Действующее Положение о Министерстве здравоохранения о создании библио-теки пиктограмм Создание библиотеки пиктограмм |
| 23. | Применение запретов, касающихся размещения на упаковках табачных изделий информации, вводящей в заблуждение | 2012 г. и постоянно | Министерство здравоохранения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Введенное в действие законодательство о запретах на указание вводящей в заблуждение информации на упаковках табачных изделий |
| 24. | Повышение возможностей специалистов, привлекаемых к оказанию услуг по предупреждению и отказу от курения, с применением учебных программ о рисках потребления табака для повышения уровня информированности всех заинтересованных сторон на национальном и местном уровнях и других заинтересованных сторон во всех сферах, особенно в области медицины и здравоохранения | 2014 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 | Знания, умения и практические действия бенефициаров по профилактике курения и отказу от курения |
| 25. | Создание устойчивых партнерских связей с НПО, органами местного публичного управления, учебными заведениями для реализации мероприятий по предупреждению потребления табака | Постоянно | Министерство здравоохранения в сотрудничестве с органы местного публичного управ-ления и неправи-тельственными организациями | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Число партнерских учреждений и НПО |
| 26. | Реализация всеобъемлющих запретов на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий | 2012 г. и постоянно | Министерство здравоохранения, Координационный совет по телевидению и радиовещанию | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Действующее законодательство, которое запрещает рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий |
| 27. | Четкое разграничение обязанностей и ответственности органов надзора, контроля и инспекции в области контроля над табаком и повышение их эффективности | 2012 г. и постоянно | Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Функционирующие органы по надзору, контролю и инспекции с четким разграничением полномочий и ответственности, способные применять законодательство |
| 28. | Мониторинг нарушений запретов на рекламу, продвижение, спонсорство и продажу табачных изделий | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Количество выявленных и санкционирован-ных несоответствий |
| Итого | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 |  |
| Конкретная цель: введение к 2013 году запретов на доступ к табачным изделиям лиц в возрасте до 18 лет |
| 29. | Представление предложений Министерству финансов о налогообложении товаров, содержащих табак, для рассмотрения при разработке Задач налоговой и таможенной политики на среднесрочный период как составной части Среднесрочного прогноза расходов | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство экономики, Министерство финансов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Сформулированные и представленные предложения по гармонизации национального законодательства о тарифах на табачные изделия с РККТ и европейским законодательством |
| 30. | Снижение доступа к табачным изделиям путем увеличения дистанции между пунктами по торговле табачными изделиями и образовательными учреждениями | 2016 г. | Министерство экономики, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Установленная минимальная дистанция между пунктами торговли табачными изделиями и образовательными учреждениями Доля пунктов по торговле табачными изделиями, не соблюдающих данную дистанцию Количество наложенных санкций |
| Итого | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |  |
| Конкретная цель: развитие устойчивых механизмов финансирования проводимых мероприятий по укреплению здоровья и развитие услуг отказа от курения до 2016 года |
| 31. | Разработка предложений относительно Положения об использовании Фонда по профилактике в рамках обязательных фондов медицинской помощи в целях продвижения мер по контролю над табаком в системе здравоохранения, вмешательств для отказа от курения, лечения табакозависимости и пропагандирования здорового образа жизни | 2012 г. и постоянно | Министерство здравоохранения, Национальная медицинская страховая компания | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Разработанные и представленные предложения Утвержденное Положение |
| Итого | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  |
| Конкретная цель: снижение к 2016 году убытков в экономике путем обеспечения учета и уменьшения на 100% незаконного импорта табачных изделий |
| 32. | Пересмотр действующего законодательства и его гармонизация с РККТ в части незаконной торговли табачными изделиями | 2012 г. | Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Национальное законодательство в области контроля над табаком, гармонизированное с европейским законодательством и рекомендациями ВОЗ |
| 33. | Увеличение числа и видов экспертиз в области контроля над табаком на всех уровнях компетенции | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство внутренних дел | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | Число проведенных экспертиз |
| 34. | Обеспечение таможенного контроля за табачными изделиями, помещенными под режим таможенного транзита | 2016 г. | Министерство финансов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Система таможенного надзора |
| 35. | Требование от местных производителей сигарет регулярного представления информации об объеме производства (по брэндам), объеме продаж на внутреннем рынке и объеме экспорта табачных изделий | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство внутренних дел | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Доля местных производителей, которые регулярно представляют информацию |
| 36. | Анализ статистики и тенденций динамики импорта, экспорта и транзита табачных изделий | Постоянно | Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внутренних дел | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Количество разработанных статистических материалов об импорте, экспорте и транзите табачных изделий |
| 37. | Доступ к информации по доставке до конечного пункта назначения табачных изделий, перевозимых транзитом | Постоянно | Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Количество статистических материалов о доставке до конечного пункта назначения табачных изделий, перевозимых транзитом |
| 38. | Государственный надзор и контроль за соблюдением требований к указанной информации и маркировке табачных изделий, содержанием вредных веществ, регламентирование табачных изделий, законодательством, ограничения на курение в общественных местах и продажу табачных изделий на обслуживаемых территориях | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Число выявленных и санкционированных несоответствий с действующим законодательством Доля несоответствий в общем объеме проведенных проверок Укрепленная и действующая лаборатория по контролю токсичности табака в составе Национального центра общественного здоровья |
| Итого | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1750,0 |  |
| Конкретная цель: сотрудничество с международными организациями |
| 39. | Сотрудничество с международными организациями, ВОЗ и другими организациями ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, UNFPA, Фонд Сороса в Молдове), в том числе посредством механизма «One Un», Всемирным банком и др. в целях поддержки и осуществления мер воспитательного характера по борьбе с курением | Постоянно | Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | - | - | - | - | - | - | Количество проектов-партнерств и обмен опытом с другими сторонами РККТ |
|  | a) обучения при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Фонда Сороса в Молдове специалистов в области контроля над табаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) внедрение региональных проектов и создание пилотных учреждений по контролю над табаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с) оборудование современными техническими средствами (компьютерами, аудиовизуальным, мультимедийным оборудованием, специальной литературой) центров консультирования для отказа от курения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) участие специалистов из Республики Молдова в международных курсах обучения, семинарах, конгрессах, симпозиумах и т.д. в области контроля над табаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) спонсорство программ и пилотных проектов по укреплению здоровья населения в области контроля над табаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) издание специальной литературы для подготовки кадров в области контроля над табаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итогo | - | - | - | - | - | - |  |
| Конкретная цель: сотрудничество с неправительственными организациями в данной области |
| 40. | Установление и поддержание партнерских отношений, с предоставлением консультативной помощи неправительственным организациям в области здравоохранения и др., организация и осуществление деятельности в области контроля над табаком | 2016 г. | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения в сотрудничестве с органами местного публичного управления и неправительственными организациями | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | Доля НПО в области здравоохранения, с которыми осуществлено сотрудничество |
| Итогo | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |  |