Anexa nr. 2

PLANUL  DE  ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile

pentru perioada 2012–2015

| Obiectiv general 1. Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice |
| --- |
| Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 1.1.1. Elaborarea cadrului legal şi instituirea, la nivelul Guvernului, a structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă | Acţiunea 1.1.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind instituirea structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă | Anul 2012 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Studiul elaborat include analiza costurilor şi a beneficiilor în urma realizării Strategiei |
|  | Acţiunea 1.1.1.2. Elaborarea modificărilor la cadrul legislativ pentru instituirea structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă | Anul 2013 |  |  | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul Naţional al ONG | Numărul de modificări formulate şi adoptate; structura de cooperare–funcţională |
|  | Acţiunea 1.1.1.3. Desfăşurarea evenimentelor de promovare a cooperării dintre Guvern şi societatea civilă | Anii 2013–2015 |  | 200000 | Cancelaria de Stat, structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de evenimente desfăşurate; numărul de reprezentanţi ai ONG care au participat la evenimente |
| Activitatea 1.1.2. Consolidarea mecanismului de cooperare între Parlament şi societatea civilă | Acţiunea 1.1.2.1. Realizarea studiului privind eficienţa cooperării dintre Parlament şi societatea civilă | Anul 2012 |  | 25000 | Parlamentul | Consiliul Naţional al ONG | Studiul elaborat include informaţia privind proiectele de acte normative consultate cu societatea civilă; numărul evenimentelor desfăşurate de Parlament cu participarea societăţii civile |
|  | Acţiunea 1.1.2.2. Elaborarea şi adoptarea amendamentelor la Concepția de cooperare între Parlament şi societatea civilă | Anul 2013 |  |  | Parlamentul | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |
|  | Acţiunea 1.1.2.3. Desfăşurarea activităţilor de cooperare între Parlament și societatea civilă | Anii 2012–2015 |  |  | Parlamentul | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de activități desfăşurate; numărul de reprezentanţi ai ONG care au participat la activități |
| Obiectiv specific 1.2. Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi ale OSC de colaborare în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 1.2.1. Instruirea adecvată a persoanelor responsabile de asigurarea transparenţei decizionale la toate nivelele şi a reprezentanților OSC | Acţiunea 1.2.1.1. Elaborarea curriculei de instruire în domeniul participării şi transparenţei decizionale | Anul 2013 |  | 40000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Curricula elaborată participativ, numărul de ore academice/ subiecte dedicate transparenţei decizionale |
|  | Acţiunea 1.2.1.2. Desfăşurarea de instruiri comune ale reprezentanţilor autorităţilor publice centrale și locale şi ale reprezentanților societăţii civile | Anii 2014–2015 |  | 100000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Numărul de instruiri, numărul de participanţi, distribuiți pe sexe, mediu rural/urban, vîrste |
| Activitatea 1.2.2. Organizarea evenimentelor de stimulare a participării OSC, mass-mediei și autorităţilor publice la procesele decizionale | Acţiunea 1.2.2.1. Organizarea evenimentelor de premiere a OSC și mass-mediei care promovează participarea/participă la procesele decizionale, precum și a autorităţilor care asigură progresiv transparenţa decizională | Anii 2013–2015 |  | 400000 | Consiliul Naţional al ONG | ONG | Numărul de evenimente și numărul de premianţi, informaţie distribuită după sex, mediu rural/ urban, vîrstă |
|  | Acţiunea 1.2.2.2. Organizarea evenimentelor care să stimuleze participarea cetăţenilor la procesul decizional | Anii 2013–2015 |  | 200000 | Autorităţile publice centrale şi locale | Consiliul Naţional al ONG, Consiliul Naţional pentru Participare | Numărul de evenimente și numărul de persoane informate, distribuite pe sexe, mediu rural/urban, vîrstă |
| Obiectiv specific 1.3. Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atît a ramurii legislative, cît şi a celei executive de toate nivelele, de la Parlament şi Guvern pînă la consiliile raionale, locale şi primării |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 1.3.1. Modificarea legislaţiei de bază şi a celei conexe pentru a elimina carenţele în domeniul asigurării transparenţei decizionale | Acţiunea 1.3.1.1. Realizarea studiului privind carenţele din domeniul transparenţei decizionale şi recomandările corespunzătoare | Anul 2012 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Studiu realizat; numărul de recomandări formulate; opiniile experţilor independenţi |
|  | Acţiunea 1.3.1.2. Modificarea cadrului normativ privind asigurarea transparenţei decizionale şi adoptarea modificărilor în cauză | Anul 2013 |  |  | Ministerul Justiţiei | ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |
| Activitatea 1.3.2. Crearea, la nivel naţional, a mecanismelor novatoare de promovare a participării OSC la procesul decizional | Acţiunea 1.3.2.1. Utilizarea mecanismelor prevăzute în Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2012–2013, în vederea promovării transparenţei decizionale | Anii 2012–2013 |  |  | Centrul de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional pentru Participare | Numărul de mecanisme utilizate; numărul de utilizatori |
|  | Acţiunea 1.3.2.2. Crearea mecanismului de notificare a ONG privind proiectele de decizii | Anul 2012 |  |  | Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional pentru Participare | Numărul de ONG care au utilizat mecanismul |
|  | Acţiunea 1.3.2.3. Modificarea Instrucţiunii metodologice de calcul al indicatorilor pentru raportul autorităţii publice privind transparenţa în procesul decizional, pentru a asigura distribuția mai bună a informaţiei (numărul de recomandări parvenite de la fiecare ONG, mediile rural/urban etc.) | Anul 2013 |  |  | Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional pentru Participare | Informaţia privind participarea ONG, distribuită în funcție de mediul rural/urban etc. |
|  | Acţiunea 1.3.2.4. Utilizarea metodelor novatoare de promovare a participării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor web 2 | Anii 2012–2015 |  |  | Centrul de Guvernare Electronică, Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de metode novatoare utilizate |
|  | Acţiunea 1.3.2.5. Actualizarea bazelor de date ale părţilor interesate, inclusiv la nivel local şi asigurarea accesibilităţii acestei informaţii | Anii 2012–2015 |  |  | Autorităţile publice centrale şi locale | Consiliul Naţional pentru Participare, ONG | Accesibilitatea bazelor de date; opiniile experţilor/ONG privind calitatea bazelor de date |
| Activitatea 1.3.3. Crearea, la nivel local, a mecanismelor care să permită accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, sintezele recomandărilor și participarea OSC la procesul decizional | Acţiunea 1.3.3.1. Crearea unei platforme de publicare a proiectelor de decizii la nivel local | Anul 2013 |  |  | Autorităţile publice locale | ONG | Ponderea unităţilor teritorial- administrative de nivelele 1 și 2 care au publicat proiecte de decizii pe platformele create |
|  | Acţiunea 1.3.3.2. Instituirea unor mecanisme de colectare şi compilare a informaţiei privind asigurarea transparenţei decizionale la nivel local | Anul 2013 |  |  | Autorităţile publice locale | ONG | Numărul de autorităţi publice locale care au elaborat rapoarte privind transparenţa în procesul decizional |
|  | Acţiunea 1.3.3.3. Elaborarea şi aprobarea instrucţiunilor metodologice de implementare a legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional | Anul 2013 |  |  | Cancelaria de Stat, Ministerul Justiţiei | ONG | Numărul de autorităţi publice locale care utilizează instrucţiunile metodologice |
| Activitatea 1.3.4. Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi la procesul decizional | Acţiunea 1.3.4.1. Organizarea şedinţelor de lucru, meselor rotunde, seminarelor, conferinţelor cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti şi ai persoanelor cu dizabilităţi în vederea identificării soluţiilor pentru sporirea participării persoanelor cu dizabilităţi la procesul decizional | Anii 2012–2015 |  | 100000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Numărul de şedinţe de lucru, mese rotunde, seminare, conferinţe organizate; numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări acceptate/ aprobate |
|  | Acţiunea 1.3.4.2. Implicarea asociaţiilor obşteşti care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional | Anii 2013–2015 |  | 50000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de asociaţii obşteşti care au participat la procesul decizional |
| Obiectiv general 2. Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile |
| Obiectiv specific 2.1. Încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea societăţii civile |
| Activităţi | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 2.1.1. Asigurarea dreptului la direcţionarea unei părţi din impozitul pe venit (2%) al persoanei fizice sau juridice către organizaţiile necomerciale deţinătoare de statut de utilitate publică | Acţiunea 2.1.1.1. Elaborarea studiului de politici privind mecanismele specifice de direcţionare a unei părţi din impozit | Anii 2012–2013 |  | 20000 | Ministerul Finanţelor, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Centrul analitic independent „Expert-Grup” | Consiliul Național al ONG | Studiu elaborat; propunerea de politică publică și opţiunile de implementare prezentate |
|  | Acţiunea 2.1.1.2. Elaborarea modificărilor normative în vederea realizării politicii recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, CReDO | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.1.1.3. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2013 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014 |
|  | Acţiunea 2.1.1.4. Desfăşurarea campaniei de informare naţională despre aplicarea legii cu privire la direcţionare; organizarea instruirii pentru beneficiarii şi implementatorii legii | Anii 2014–2015 |  | 200000 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Consiliul Național al ONG | Consiliul Național al ONG | Numărul de spoturi publicitare elaborate şi plasate; numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite; pagina www.2%.md elaborată, avînd toate informaţiile relevante; numărul de seminare regionale cu reprezentanţi ai inspectoratelor fiscale, realizate |
|  | Acţiunea 2.1.1.5. Elaborarea evaluărilor anuale ex-post privind implementarea politicii şi discutarea rezultatelor acestora | Anul 2014 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor, CReDO, Centrul analitic independent „Expert-Grup” | Consiliul Național al ONG | Evaluările elaborate şi prezentate pentru discuţii; modificări şi îmbunătăţiri operate |
| Activitatea 2.1.2. Eficientizarea mecanismului de deducere a donaţiilor şi extinderea acestui mecanism pentru persoanele fizice | Acţiunea 2.1.2.1. Elaborarea modificărilor normative în vederea implementării politicii recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.1.2.2. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2013 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014 |
|  | Acţiunea 2.1.2.3. Elaborarea evaluărilor anuale ex-post privind implementarea politicii şi discutarea rezultatelor acestora | Anul 2015 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Evaluările elaborate şi prezentate pentru discuţii; modificări şi îmbunătăţiri operate |
| Activitatea 2.1.3. Eliminarea restricţiilor pentru desfăşurarea activităţilor economice, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare | Acţiunea 2.1.3.1. Elaborarea modificărilor normative în vederea implementării politicii recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.1.3.2. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2013 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014 |
|  | Acţiunea 2.1.3.3. Elaborarea evaluărilor anuale ex-post privind implementarea politicii şi discutarea rezultatelor acestora | Anul 2015 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Evaluările elaborate şi prezentate pentru discuţii; modificări şi îmbunătăţiri operate |
| Activitatea 2.1.4. Valorificarea antreprenoriatului social şi instituirea de facilităţi corespunzătoare | Acţiunea 2.1.4.1. Elaborarea studiului de politici privind mecanismele specifice de facilitare a antreprenoriatului social | Anul 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul Național al ONG | Propunerea de politică publică și opţiunile de implementare prezentate |
|  | Acţiunea 2.1.4.2. Elaborarea modificărilor normative în vederea implementării politicii recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.1.4.3. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2013 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2014 |
|  | Acţiunea 2.1.4.4. Elaborarea evaluărilor anuale ex-post privind implementarea politicii şi discutarea rezultatelor acestora | Anul 2014 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Evaluări elaborate şi prezentate pentru discuţii; modificări şi îmbunătăţiri operate |
| Obiectiv specific 2.2. Sporirea accesului şi a participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat prin intermediul contractării sociale |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 2.2.1. Instituirea mecanismului de contractare directă a serviciilor şi lucrărilor publice de către OSC | Acţiunea 2.2.1.1. Realizarea studiului privind oportunităţile de contractare a serviciilor şi lucrărilor publice de către OSC | Anul 2013 |  | 25000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | ONG | Studiul include bunele practici din domeniul contractării sociale și recomandări privind modificarea cadrului normativ |
|  | Acţiunea 2.2.1.2. Elaborarea modificărilor legislative necesare privind contractarea directă a serviciilor şi lucră-rilor publice de către OSC | Anul 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei | ONG | Numărul de amendamente propuse; opiniile experţilor independenţi privind amendamentele propuse |
|  | Acţiunea 2.2.1.3. Elaborarea evaluărilor anuale ex-post privind implementarea politicii şi discutarea rezultatelor acestora | Anii 2014–2015 |  | 40000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Evaluările anuale oferă analiza comparativă a calităţii, costurilor şi gradului de satisfacţie a beneficiarilor |
| Activitatea 2.2.2. Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor care implementează contractarea socială | Acţiunea 2.2.2.1. Instruirea personalului autorităţilor care implementează contractarea socială | Anii 2014–2015 |  | 200000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Numărul de instruiri realizate; numărul de persoane instruite |
| Activitatea 2.2.3. Promovarea bunelor practici în contractarea socială | Acţiunea 2.2.3.1. Organizarea de evenimente (ateliere de lucru, mese rotunde, conferinţe) privind contractarea serviciilor sociale de către OSC | Anii 2014–2015 |  | 20000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Numărul de evenimente și numărul de participanţi, informaţie distribuită în funcție de sex, mediu rural/urban, tipul instituţiei |
| Obiectiv specific 2.3. Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către stat |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 2.3.1. Asigurarea accesului OSC la fondurile şi programele de finanţare publică prin extinderea şi/sau îmbunătăţirea mecanismelor existente şi identificarea unor instrumente suplimentare | Acţiunea 2.3.1.1. Elaborarea studiului de politici privind mecanismele programelor de finanţare a OSC | Anul 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficiarii şi cu factorii decizionali |
|  | Acţiunea 2.3.1.2. Elaborarea modificărilor normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.3.1.3. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2013 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare |
| Activitatea 2.3.2. Promovarea propunerilor de amendare a politicii bugetar-fiscale pe termen mediu în vederea instituirii mecanismelor de plată a (restituire de) TVA pentru OSC deținătoare de statut de utilitate publică la procurarea de bunuri și servicii | Acţiunea 2.3.2.1. Elaborarea studiului de politici privind mecanismele de plată a (restituire de) TVA pentru OSC | Anul 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficiarii şi cu factorii decizionali |
|  | Acţiunea 2.3.2.2. Elaborarea modificărilor normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi elaborarea notei informative | Anul 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.3.2.3. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2014 |  |  | Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare |
| Activitatea 2.3.3. Introducerea unor mecanisme instituţionale suplimentare pentru susţinerea OSC (fonduri specializate şi/sau Fondul naţional de susţinere a societăţii civile) | Acţiunea 2.3.3.1. Realizarea studiului de fezabilitate privind introducerea unor mecanisme instituţionale suplimentare de susţinere a OSC | Anul 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat şi consultat cu partenerii relevanţi examinează posibilitatea instituirii unor fonduri specializate sau a unui Fond naţional de susținere a OSC şi oportunitatea transferării unei părţi a încasărilor din loterie către OSC prin intermediul acestor fonduri |
|  | Acţiunea 2.3.3.2. În funcţie de constatări, modificarea cadrului normativ în vederea instituirii mecanismelor suplimentare de susţinere a OSC | Anul 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Parlamentul | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |
| Obiectiv specific 2.4. Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile |
| Activităţi | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 2.4.1. Ajustarea standardelor naţionale de contabilitate şi raportare financiară pentru activitatea OSC | Acţiunea 2.4.1.1. Elaborarea studiului de politici privind standardul de contabilitate al organizațiilor necomerciale, bazat pe bunele practici ale ţărilor europene | Anul 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, CReDO, Asociaţia Contabililor și Auditorilor Profesioniști | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficiarii şi cu factorii decizionali |
|  | Acţiunea 2.4.1.2. Elaborarea standardului de contabilitate pentru organizațiile necomerciale şi a modificărilor corespunzătoare la Codul fiscal | Anul 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Acţiunea 2.4.1.3. Examinarea şi adoptarea modificărilor normative | Anul 2014 |  |  | Ministerul Finanţelor, Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative este examinat şi avizat de comisiile permanente, adoptat de către plenul Parlamentului și pus în aplicare; standardul de contabilitate al organizațiilor necomerciale este adoptat de Ministerul Finanţelor |
|  | Acţiunea 2.4.1.4. Desfăşurarea unei campanii naţionale de informare despre aplicarea standardului de contabilitate al organizațiilor necomerciale | Anul 2014 |  | 100 000 | Consiliul Național al ONG | Consiliul Național al ONG | Numărul de spoturi publicitare elaborate şi plasate; numărul de materiale informative adresate beneficiarilor potențiali ai legii, elaborate şi distribuite; numărul de seminare regionale cu participarea reprezentanţilor inspectoratelor fiscale realizate; inclusiv 10 seminare pentru organizaţiile necomerciale |
| Activitatea 2.4.2. Introducerea unei perioade de graţie pentru OSC în vederea conformării cu standardele de contabilitate fără a fi supuse amenzilor sau penalităţilor pentru omiterile anterioare | Acţiunea 2.4.2.1. Elaborarea studiului de politici privind necesitatea perioadei de graţie şi modul de aplicare a acesteia | Anul 2012 |  | 10 000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficiarii şi cu factorii decizionali |
|  | Acţiunea 2.4.2.2. Elaborarea modificărilor normative | Anul 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor | Consiliul Național al ONG | Proiectul modificărilor normative avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
| Activitatea 2.4.3. Promovarea Codului de etică şi conduită al organizaţiilor necomerciale | Acţiunea 2.4.3.1. Formarea unui Consiliu de etică în cadrul Consiliului Național al ONG | Anul 2012 |  |  | Consiliul Național al ONG | ONG | Regulamentul Consiliului de etică elaborat, pagina www.consiliulong.md actualizată conţinînd informații despre Codul de etică și conduită al organizaţiilor necomerciale |
|  | Acţiunea 2.4.3.2. Desfăşurarea unei campanii de informare naţională privind Codul de etică și conduită al organizaţiilor necomerciale | Anii 2012–2013 |  |  | Consiliul Național al ONG | ONG | Numărul de spoturi publicitare elaborate şi plasate, numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite; 5 seminare regionale cu participarea reprezentanţilor inspectoratelor fiscale, realizate; 10 seminare – pentru organizaţiile necomerciale |
|  | Acţiunea 2.4.3.3. Examinarea de către Consiliul de etică a cazurilor şi plîngerilor | Anul 2013 |  |  | Consiliul Național al ONG | ONG | Numărul de cazuri examinate |
| Activitatea 2.4.4. Crearea unui cadru favorabil dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova | Acţiunea 2.4.4.1. Realizarea unui studiu privind starea societăţii civile în Republica Moldova | Anul 2015 |  | 40000 | Structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă | Consiliul Național al ONG | Studiul elaborat examinează aspecte ce ţin de participarea OSC la procesele decizionale, durabilitatea financiară a OSC, implicarea OSC în activităţi de educaţie şi voluntariat |
|  | Acţiunea 2.4.4.2. Elaborarea unor instrumente de colectare şi sintetizare a informaţiei cu privire la societatea civilă | Anii 2013–2014 |  |  | Biroul Naţional de Statistică | Consiliul Național al ONG | Numărul de recomandări propuse; numărul de recomandări aprobate; opiniile experţilor independenţi |
|  | Acţiunea 2.4.4.3. Modificarea legislaţiei în vederea asigurării transparenţei şi a responsabilităţii OSC | Anii 2012–2015 |  |  | Ministerul Justiţiei, autorităţile publice centrale | ONG | Numărul de acte normative elaborate și adoptate |
| Obiectiv general 3. Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului |
| Obiectiv specific 3.1. Ajustarea cadrului normativ de bază şi a celui conex în conformitate cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului și cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 3.1.1. Ajustarea cadrului normativ de bază în conformitate cu standardele internaţionale şi cele europene din domeniul voluntariatului | Acţiunea 3.1.1.1. Ajustarea Legii voluntariatului şi a Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului (inclusiv din perspectiva voluntariatului internaţional şi păstrării datelor cu privire la voluntariat) | Anul 2015 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de recomandări formulate; opiniile experţilor independenţi |
|  | Acţiunea 3.1.1.2. Elaborarea regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control privind îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă | Anul 2012 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Regulamentul aprobat include prevederi privind secretariatul comisiei; modelul formularului de aplicare pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă, întocmit; modelul chestionarului de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate, întocmit |
|  | Acţiunea 3.1.1.3. Elaborarea nomenclatorului care stabileşte domeniile de formare profesională corespunzătoare domeniilor de utilitate publică, în vederea acordării creditelor educaţionale şi recunoașterii vechimii în muncă | Anul 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor privind nomenclatorul adoptat; numărul de beneficiari |
| Activitatea 3.1.2. Crearea mecanismelor necesare ajustării cadrului normativ conex, pentru a fi în concordanţă cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului şi cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului | Acţiunea 3.1.2.1. Modificarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanismul de recunoaştere a perioadei de prestare a activității de voluntariat ca experienţă şi vechime în muncă | Anul 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări adoptate/aprobate |
|  | Acţiunea 3.1.2.2. Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente | Anul 2012 |  |  | Ministerul Justiţiei, Comisia de Certificare | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Lista elaborată include domeniile de utilitate publică și exemple de activităţi de utilitate publică corespunzătoare |
|  | Acţiunea 3.1.2.3. Ajustarea cadrului normativ conex pentru a institui mecanisme de abilitare a cetăţenilor străini pentru prestarea activităţii de voluntariat (inclusiv facilitarea obţinerii vizei de intrare şi a vizei de reşedinţă în Republica Moldova pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat) | Anul 2013 |  |  | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroul Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate; numărul de cetăţeni străini care au beneficiat de posibilitatea de a presta activităţi de voluntariat în baza noilor prevederi |
|  | Acţiunea 3.1.2.4. Ajustarea cadrului normativ conex privind participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la nivel european şi internaţional şi privind măsurile de promovare a voluntariatului în rîndul studenţilor | Anul 2013 |  |  | Ministerul Educaţiei | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Regulamentele Ministerului Educaţiei conțin prevederi ce ţin de participarea studenţilor la activităţi de voluntariat la nivel european şi internaţional şi privind aplicarea măsurilor de promovare a voluntariatului în rîndul studenţilor; numărul de studenţi care au beneficiat de aceste norme |
|  | Acţiunea 3.1.2.5. Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind scutirea voluntarilor de la plata impozitului pe venit și rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de voluntariat | Anul 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi privind amendamentele adoptate; existența prevederilor normative şi a formularului standard privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor; numărul de instituţii gazdă şi numărul de voluntari care au beneficiat de noile prevederi |
|  | Acţiunea 3.1.2.6. Elaborarea mecanismelor şi a formularelor statistice de raportare a activității de voluntariat pentru instituţiile gazdă | Anul 2014 |  |  | Biroul Naţional de Statistică | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile instituţiilor gazdă privind formularele aprobate; numărul de instituţii gazdă care au raportat date utilizînd formularele statistice |
|  | Acţiunea 3.1.2.7. Elaborarea mecanismelor legale şi ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de muncă în vederea folosirii forţei de muncă angajate şi a celei voluntare, precum şi a implicării şomerilor în activităţi de voluntariat | Anii 2013–2014 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi; existenţa unui mecanism de consiliere şi asistenţă a persoanelor care nu-și găsesc un loc de muncă în vederea implicării acestora în activități de voluntariat; existenţa unui mecanism de implicare a şomerilor, inclusiv a persoanelor aflate în şomaj tehnic, în activităţi de voluntariat |

| Obiectiv specific 3.2. Promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat |
| --- |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 3.2.1. Crearea principalelor structuri ale infrastructurii de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora | Acţiunea 3.2.1.1. Crearea grupului de lucru consultativ la nivel naţional şi a reţelei de grupuri de lucru consultative locale în domeniul voluntariatului | Anul 2013 |  |  | Autorităţile publice centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi; diversitatea grupurilor de lucru înființate |
|  | Acţiunea 3.2.1.2. Sprijinirea înfiinţării Centrului Naţional de Voluntariat Independent și a Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari | Anii 2012–2013 |  | 100000 | Autorităţile publice centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi; numărul de beneficiari |
|  | Acţiunea 3.2.1.3. Dezvoltarea a 3 centre regionale de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora | Anii 2014–2015 |  | 300000 | Autorităţile publice centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de centre regionale înființate; numărul de beneficiari |
| Activitatea 3.2.2. Promovarea educaţiei în spiritul voluntariatului | Acţiunea 3.2.2.1. Elaborarea unei curricule de bază pentru instruirea coordonatorilor de voluntari şi a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior | Anul 2012 |  |  | Ministerul Educaţiei | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi privind calitatea curriculei |
|  | Acţiunea 3.2.2.2. Stabilirea modalităţii de certificare a instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari | Anii 2013–2014 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de coordonatori de voluntari certificaţi |
| Activitatea 3.2.3. Realizarea bazei naţionale de date privind voluntariatul | Acţiunea 3.2.3.1. Adaptarea paginii www.cnv.md astfel încît ea să devină o bază naţională de date cu privire la voluntariat şi conectarea la aceasta a paginilor web ale instituţiilor/organizaţiilor cu statut de instituţie gazdă pentru activităţi de voluntariat | Anii 2012–2013 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Pagina web adaptată conţine informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat; numărul de accesări; numărul de beneficiari |
|  | Acţiunea 3.2.3.2. Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe pagina www.cnv.md cu baza de date națională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Anii 2013–2014 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat, Centrul de Guvernare Electronică | Pagina www.cnv.md este interconectată cu baza naţională de date privind ocuparea forţei de muncă; numărul de accesări; numărul de beneficiari |
| Activitatea 3.2.4. Promovarea beneficiilor potenţiale ale voluntariatului | Acţiunea 3.2.4.1. Organizarea Săptămînii Naţionale a Voluntariatului, a Festivalului Voluntarilor şi a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului | Anii 2012–2015 |  | 500000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de evenimente organizate; numărul de participanţi |
|  | Acţiunea 3.2.4.2. Desfăşurarea de campanii media în vederea implicării voluntarilor în diverse domenii | Anii 2013–2015 |  | 300000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de evenimente organizate; numărul de participanţi; opiniile participanţilor |
|  | Acţiunea 3.2.4.3. Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului care va include standardele etice şi principiile implicării | Anii 2013–2014 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi privind Codul etic; numărul de instituţii care au subscris Codului etic |
|  | Acţiunea 3.2.4.4. Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici în domeniul voluntariatului | Anii 2013–2014 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi privind Codul de bune practici; numărul de entităţi juridice care au utilizat Codul de bune practici |
|  | Acţiunea 3.2.4.5. Realizarea studiului privind contribuția voluntariatului în combaterea şi reducerea sărăciei | Anul 2014 |  | 25000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Opiniile experţilor independenţi cu privire la studiul realizat |
|  | Acţiunea 3.2.4.6. Elaborarea unor studii privind promovarea de politici publice în domeniul voluntariatului (pentru fiecare tip de voluntariat) | Anii 2012–2014 |  | 125000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de studii realizate pe tipuri de voluntariat: voluntariatul tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vîrstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip „Hai, Moldova!”). |
|  | Acţiunea 3.2.4.7. Asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat | Anii 2012–2015 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru Promovarea Legii şi Activităţilor de Voluntariat | Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor de voluntar tipărite |
| Obiectiv specific 3.3. Promovarea educaţiei civice |
| Activități | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  | bugetare (lei) | alte surse (lei) |  |  |  |
| Activitatea 3.3.1. Evaluarea curriculei „Educaţia civică” din perspectiva transparenţei decizionale, a accesului la informaţie, a participării şi a calităţii de predare | Acţiunea 3.3.1.1. Elaborarea unui studiu privind conformitatea curriculei şcolare cu principiile participării democratice | Anul 2015 |  |  | Ministerul Educaţiei | ONG | Opiniile experţilor independenţi pe marginea studiului |
|  | Acţiunea 3.3.1.2. În funcţie de constatările studiului efectuat în cadrul acţiunii 3.3.1.1, elaborarea modificărilor la curricula şcolară | Anul 2015 |  |  | Ministerul Educaţiei | ONG | Numărul de modificări propuse; numărul de modificări acceptate |
|  | Acţiunea 3.3.1.3. Instruirea profesorilor în domeniul educației pentru cetăţenia democratică, al participării publice și al transparenţei decizionale | Anii 2012–2015 (anual) |  | 200000 | Ministerul Educaţiei | ONG | Numărul de instruiri desfăşurate; numărul de persoane instruite; rezultatele pre- şi post- testare |
| Activitatea 3.3.2. Promovarea implicării mass-mediei în procesul de facilitare a transparenţei decizionale | Acţiunea 3.3.2.1. Instruirea jurnaliştilor în domeniul transparenţei decizionale | Anul 2013 |  | 100000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Numărul de instruiri desfăşurate; numărul de jurnalişti instruiţi |
|  | Acţiunea 3.3.2.2. Realizarea unui studiu privind oportunitatea publicării în mass-media a informației privind iniţierea consultărilor pe marginea proiectelor de decizii | Anul 2013 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Opiniile experţilor independenţi; numărul de practici pozitive reflectate |
|  | Acţiunea 3.3.2.3. Desfăşurarea unor acţiuni de promovare a practicii publicării în mass-media a informaţiei ce ține de transparenţa decizională | Anii 2013–2015 |  | 200000 | Autorităţile publice centrale şi locale | ONG | Numărul de acţiuni/evenimente desfăşurate; numărul de informații ce țin de transparenţa decizională publicate în mass-media |
| Activitatea 3.3.3. Instituirea unui sistem solid de recunoaştere a educaţiei nonformale | Acţiunea 3.3.3.1. Realizarea unui studiu privind practicile internaţionale şi regionale de recunoaştere a educaţiei nonformale | Anul 2012 |  | 25000 | Autorităţile publice centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Studiul realizat include informaţii privind bunele practici examinate; opiniile experţilor privind recomandările formulate în studiu |
|  | Acţiunea 3.3.3.2. Modificarea legislaţiei în vederea instituirii sistemului naţional de validare a educaţiei nonformale | Anul 2013 |  |  | Autorităţile publice centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări aprobate şi adoptate |
| Activitatea 3.3.4. Promovarea educaţiei civice nonformale, inclusiv în rîndul persoanelor cu dizabilități | Acţiunea 3.3.4.1. Desfăşurarea unor evenimente de informare şi conştientizare publică privind mecanismul naţional de recunoaştere a educaţiei nonformale | Anii 2013–2015 |  | 100000 | Autorităţile publice centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Numărul de evenimente organizate |
|  | Acţiunea 3.3.4.2. Asigurarea accesului la informaţia privind oportunităţile educației nonformale, cu o atenţie deosebită asupra nevoilor persoanelor cu dizabilităţi | Anii 2013–2015 |  |  | Autorităţile publice centrale şi locale | Ministerul Tineretului şi Sportului | Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au beneficiat de oportunităţile educației nonformale; opiniile persoanelor cu dizabilităţi privind accesibilitatea informaţiei ce ţine de educația nonformală; numărul de ONG implicate |