Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению Стратегии развития гражданского общества

на 2012–2015 годы

| Общая цель 1. Укрепление основы участия гражданского общества в разработке публичных политик и мониторинге их внедрения |
| --- |
| Конкретная цель 1.1. Развитие институциональных механизмов сотрудничества между органами публичной власти и гражданским обществом |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 1.1.1. Разработка нормативной базы и создание на уровне Правительства структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | Действие 1.1.1.1. Разработка технико-экономического обоснования создания структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | 2012 г. |  | 25 000 | Государственная канцелярия | НПО | Разработанное обоснование включает анализ затрат и выгод при реализации стратегии |
|  | Действие 1.1.1.2. Разработка изменений законодательной базы в целях создания структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | 2013 г. |  |  | Министерство юстиции, Государственная канцелярия | Национальный совет по участию, Национальный совет НПО | Количество внесенных и принятых изменений; наличие структуры функционального сотрудничества |
|  | Действие 1.1.1.3. Проведение мероприятий по развитию сотрудничества между правительством и гражданским обществом | 2013–2015 гг. |  | 200 000 | Государственная канцелярия, структура, ответственная за сотрудничество с гражданским обществом | Национальный совет НПО | Количество проведенных мероприятий; количество представителей НПО, принявших участие в них |
| Деятельность 1.1.2. Укрепление механизма сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом | Действие 1.1.2.1. Осуществление исследования об эффективности сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом | 2012 г. |  | 25 000 | Парламент | Национальный совет НПО | Осуществленное исследование включает информацию о количестве проектов нормативных актов, проконсультированных с гражданским обществом; количество мероприятий, проведенных Парламентом при участии гражданского общества |
|  | Действие 1.1.2.2. Разработка и принятие поправок к Концепции сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом | 2013 г. |  |  | Парламент | Национальный совет НПО | Количество разработанных поправок; количество принятых поправок |
|  | Действие 1.1.2.3. Проведение совместных мероприятий Парламента и гражданского общества | 2012–2015 гг. |  |  | Парламент | Национальный совет НПО | Количество проведенных мероприятий; количество представителей НПО, принявших участие в них |
| Конкретная цель 1.2. Наращивание потенциала государственных служащих и ОГО в сфере сотрудничества в процессе разработки публичных политик и контроля за их осуществлением |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 1.2.1. Надлежащая подготовка лиц, ответственных за обеспечение прозрачности процесса принятия решений на всех уровнях, и представителей ОГО | Действие 1.2.1.1. Разработка в рамках Академии публичного управления учебных программ по участию и прозрачности в процессе принятия решений | 2013 г. |  | 40 000 | Академия публичного управления | НПО | Выработанная совместным образом учебная программа; количество академических часов/темы, посвященных прозрачности процесса принятия решений |
|  | Действие 1.2.1.2. Совместное обучение представителей органов центрального и местного публичного управления и представителей гражданского общества | 2014–2015 гг. |  | 100 000 | Академия публичного управления | НПО | Количество тренингов, количество участников, информация с разбивкой по полу, селу/городу, возрасту |
| Деятельность 1.2.2. Организация мероприятий по стимулированию участия ОГО, СМИ, органов публичной власти в процессах принятия решений | Действие 1.2.2.1. Организация мероприятий по премированию ОГО, СМИ, органов управления, которые продвигают участие/участвуют или обеспечивают прозрачность процесса принятия решений | 2013–2015 гг. |  | 400 000 | Национальный совет НПО | НПО | Количество мероприятий, количество премированных, информация с разбивкой по полу, селу/городу, возрасту |
|  | Действие 1.2.2.2. Организация мероприятий по привлечению граждан к участию в процессе принятия решений | 2013–2015 гг. |  | 200000 | Органы центральной и местной публичной власти | Национальный совет НПО, Национальный совет по участию | Количество мероприятий, количество информированных лиц, информация с разбивкой по полу, селу/городу, возрасту |
| Конкретная цель 1.3. Совершенствование существующих механизмов и принятие новых мер по обеспечению прозрачности деятельности законодательной власти и исполнительной власти на всех уровнях, от Парламента и Правительства до районных и местных советов и примэрий |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 1.3.1. Изменение основного и сопутствующего законодательства в целях устранения недостатков в сфере обеспечения прозрачности процесса принятия решений | Действие 1.3.1.1. Осуществление исследования по выявлению недостатков в сфере прозрачности процесса принятия решений и представление соответствующих рекомендаций | 2012 г. |  | 25 000 | Государственная канцелярия | НПО | Осуществленное исследование; количество рекомендаций; независимое экспертное заключение |
|  | Действие 1.3.1.2. Изменение нормативной базы по обеспечению прозрачности процесса принятия решений и принятие соответствующих изменений | 2013 г. |  |  | Министерство юстиции | НПО | Количество разработанных поправок; количество принятых поправок |
| Деятельность 1.3.2. Создание общенациональных инновационных механизмов обеспечения участия ОГО в процессе принятия решений | Действие 1.3.2.1. Использование механизмов, предусмотренных в Плане действий для продвижения открытого правительства на 2012–2013 годы, по содействию прозрачности процесса принятия решений | 2012–2013 гг. |  |  | Центр электронного управления, Государственная канцелярия | Национальный совет по участию | Количество используемых механизмов; количество пользователей |
|  | Действие 1.3.2.2: Создание механизма уведомления НПО о проектах решений | 2012 г. |  |  | Государственная канцелярия | Национальный совет по участию | Количество НПО, использующих механизм |
|  | Действие 1.3.2.3. Изменение Инструкции по методологии расчета показателей разработки публичным органом отчета об обеспечении прозрачности процесса принятия решений в целях обеспечения углубленной сортировки информации (количество рекомендаций, поступивших от каждой НПО, село/город и т.п.) | 2013 г. |  |  | Государственная канцелярия | Национальный совет по участию | Информация относительно участия НПО, с разбивкой по селу/городу и т.п. |
|  | Действие 1.3.2.4. Использование инновационных методов стимулирования участия, в том числе посредством технологий web 2 | 2012–2015 гг. |  |  | Центр электронного управления, Государственная канцелярия | НПО | Количество использованных инновационных методов |
|  | Действие 1.3.2.5. Актуализация базы данных заинтересованных сторон, в том числе на местном уровне, и обеспечение доступности этой информации | 2012–2015 гг. |  |  | Органы центральной и местной публичной власти | Национальный совет по участию, НПО | Доступность баз данных; мнение экспертов/НПО относительно качества баз данных |
| Деятельность 1.3.3. Создание локальных механизмов доступа к информации о проектах решений, к своду рекомендаций и к информации об участии ОГО в процессе принятия решений | Действие 1.3.3.1. Создание платформ для опубликования проектов решений на местном уровне | 2013 г. |  |  | Органы местной публичной власти | НПО | Доля административно-территориальных единиц первого и второго уровня, опубликовавших проекты решений на созданных платформах |
|  | Действие 1.3.3.2. Введение механизмов сбора и обобщения информации об обеспечении прозрачности процесса принятия решений на местном уровне | 2013 г. |  |  | Органы местной публичной власти | НПО | Количество органов местной публичной власти, подготовивших доклады о прозрачности в процессе принятия решений |
|  | Действие 1.3.3.3. Разработка и утверждение методических рекомендаций по внедрению законодательства о прозрачности процесса принятия решений | 2013 г. |  |  | Государственная канцелярия Министерство юстиции | НПО | Количество органов местной публичной власти, использующих методические рекомендации |
| Деятельность 1.3.4. Содействие участию лиц с ограниченными возможностями в процессе принятия решений | Действие 1.3.4.1. Организация рабочих заседаний, круглых столов, семинаров, конференций с участием представителей общественных объединений и лиц с ограниченными возможностями в целях выявления возможностей расширения участия лиц с ограниченными возможностями в процессе принятия решений | 2012–2015 гг. |  | 100 000 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | НПО | Количество организованных рабочих заседаний, круглых столов, семинаров, конференций; количество сформулированных рекомендаций; количество принятых/утвержденных рекомендаций |
|  | Действие 1.3.4.2. Участие общественных объединений, представляющих интересы лиц с ограниченными возможностями, в процессе принятия решений | 2013– 2015 гг. |  | 50 000 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Государственная канцелярия | НПО | Количество общественных объединений, участвующих в процессе принятия решений |
| Общая цель 2. Развитие и укрепление финансовой устойчивости гражданского общества |
| Конкретная цель 2.1. Поощрение участия граждан и частного сектора в поддержке гражданского общества |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 2.1.1. Обеспечение права направлять часть подоходного налога (2%) физических и юридических лиц некоммерческим организациям, обладающим статусом организации общественной пользы | Действие 2.1.1.1. Разработка политик относительно конкретных механизмов направления части налога | 2012–2013 гг. |  | 20 000 | Министерство финансов, Центр ресурсов по правам человека (CReDO), Независимый аналитический центр «Expert-Grup» | Национальный совет НПО | Осуществленное исследование; предложение о внедрении публичной политики с рекомендациями по ее реализации |
|  | Действие 2.1.1.2. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованных политик, а также разработка пояснительной записки к ним | 2013 г. |  |  | Министерство финансов, CReDO | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений, согласованный с соответствующими органами и утвержденный Правительством |
|  | Действие 2.1.1.3. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2013 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и утвержден в постоянных комиссиях и принят Парламентом с введением в действие с 1 января 2014 г. |
|  | Действие 2.1.1.4. Проведение общенациональной информационной кампании о применении закона о направлении части налога и осуществление подготовки сотрудников организаций-бенефициаров и организаций, внедряющих закон | 2014–2015 гг. |  | 200 000 | Главная государственная налоговая инспекция, Национальный совет НПО | Национальный совет НПО | Количество созданных и размещенных рекламных роликов; количество разработанных и распространенных информационных материалов; сайт www.2% md разработан и содержит всю необходимую информацию; количество информационных региональных семинаров, проведенных совместно с представителями налоговых инспекций |
|  | Действие 2.1.1.5. Подготовка ежегодных исследований постфактум о реализации стратегии и обсуждение полученных результатов | 2014 г. |  | 40 000 | Министерство финансов, CReDO, Независимый аналитический центр «Expert-Grup» | Национальный совет НПО | Исследование разработано и представлено для обсуждения, изменения и доработки |
| Деятельность 2.1.2. Повышение эффективности механизма вычитания пожертвований и расширение возможностей данного механизма для физических лиц | Действие 2.1.2.1. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованного варианта политик, а также разработка пояснительной записки к ним | 2012 г. |  |  | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и утвержден Правительством |
|  | Действие 2.1.2.2. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2013 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях и принят Парламентом с введением в действие с 1 января 2014 г. |
|  | Действие 2.1.2.3. Подготовка ежегодных исследований постфактум о реализации стратегии и обсуждение полученных результатов | 2015 г. |  | 40 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Исследование разработано и представлено для обсуждения, изменения и доработки |
| Деятельность 2.1.3. Снятие ограничений на осуществление экономической деятельности, при условии соблюдения действующего законодательства | Действие 2.1.3.1. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованного варианта политик, а также разработка пояснительной записки к ним | 2012 г. |  |  | Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован ответственными органами и утвержден Правительством |
|  | Действие 2.1.3.2. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2013 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях и принят Парламентом с введением в действие с 1 января 2014 г. |
|  | Действие 2.1.3.3. Подготовка ежегодных исследований постфактум о реализации стратегии и обсуждение полученных результатов | 2015 г. |  | 40 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Исследование разработано и представлено для обсуждения, изменения и доработки |
| Деятельность 2.1.4. Использование потенциала социального предпринимательства и создание льготных условий деятельности | Действие 2.1.4.1. Разработка политики в отношении конкретных механизмов содействия социальному предпринимательству | 2012 г. |  | 25 000 | Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи | Национальный совет НПО | Предложение о внедрении публичной политики, с рекомендациями по ее реализации |
|  | Действие 2.1.4.2. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованного варианта политик, а также разработка пояснительной записки к ним | 2012 г. |  |  | Министерство финансов Министерство экономики Министерство юстиции Министерство труда, социальной защиты и семьи | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и принят Правительством |
|  | Действие 2.1.4.3. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2013 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях и принят Парламентом с введением в действие с 1 января 2014 г. |
|  | Действие 2.1.4.4. Подготовка ежегодных исследований постфактум о реализации стратегии и обсуждение полученных результатов | 2014 г. |  | 40 000 | Министерство юстиции | Национальный совет НПО | Исследование разработано и представлено для обсуждения, изменения и доработки |
| Конкретная цель 2.2. Расширение доступа и участия гражданского общества в реализации государственных политик посредством социального заказа |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 2.2.1. Разработка механизма прямых договоров ОГО в сфере общественных услуг и работ | Действие 2.2.1.1. Осуществление исследования о возможностях ОГО заключать прямые договоры в сфере общественных услуг и работ | 2013 г. |  | 25 000 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов | НПО | Исследование включает передовой опыт в области социальных заказов, рекомендации относительно поправок в нормативной базе |
|  | Действие 2.2.1.2. Разработка необходимых законодательных изменений о возможностях заключения прямых договоров ОГО в сфере общественных услуг и работ | 2013 г. |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов, Министерство юстиции | НПО | Количество предложенных поправок; независимое экспертное заключение о предложенных поправках |
|  | Действие 2.2.1.3. Подготовка ежегодных исследований постфактум о реализации стратегии и обсуждение полученных результатов | 2014–2015 гг. |  | 40 000 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | НПО | Годовые исследования представляют сравнительный анализ качества, стоимости и степени удовлетворенности бенефициаров |
| Деятельность 2.2.2. Наращивание потенциала органов власти, реализующих социальный заказ | Действие 2.2.2.1. Обучение персонала органов, ответственных за реализацию социальных заказов | 2014–2015 гг. |  | 200 000 | Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи | НПО | Количество проведенных тренингов; количество обученных лиц |
| Деятельность 2.2.3. Поощрение передовой практики в осуществлении социальных заказов | Действие 2.2.3.1. Организация мероприятий (семинары, круглые столы, конференции) по социальным заказам ОГО | 2014–2015 гг. |  | 20 000 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | НПО | Количество мероприятий, количество участников, информация с разбивкой по полу, селу/городу, типу учреждения |
| Конкретная цель 2.3. Создание механизмов государственной поддержки ОГО |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 2.3.1. Обеспечение доступа ОГО к фондам и программам публичного финансирования путем расширения и/или совершенствования существующих механизмов и выявления дополнительных инструментов | Действие 2.3.1.1. Осуществление исследования политик относительно механизмов программ финансирования ОГО | 2012 г. |  | 25 000 | Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство молодежи и спорта, Министерство окружающей среды | Национальный совет НПО | Исследование осуществлено и обсуждено с бенефициарами и принимающими решения органами |
|  | Действие 2.3.1.2. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованных политик и разработка пояснительной записки к ним | 2013 г. |  |  | Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство молодежи и спорта, Министерство окружающей среды | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и утвержден Правительством |
|  | Действие 2.3.1.3. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2013 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях, принят Парламентом и введен в действие |
| Деятельность 2.3.2. Продвижение предложений о включении в среднесрочную налогово-бюджетную политику поправок, касающихся введения механизмов уплаты (возмещения) НДС для ОГО, обладающих статусом организации общественной пользы, при приобретении ими имущества и услуг | Действие 2.3.2.1. Осуществление исследования политик относительно механизмов уплаты (возмещения) НДС для ОГО | 2013 г. |  | 25 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Исследование разработано и обсуждено с бенефициарами и принимающими решения органами |
|  | Действие 2.3.2.2. Разработка нормативных изменений в целях внедрения рекомендованных политик и разработка пояснительной записки к ним | 2013 г. |  |  | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и утвержден Правительством |
|  | Действие 2.3.2.3. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2014 г. |  |  | Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях, принят Парламентом и введен в действие |
| Деятельность 2.3.3. Введение дополнительных институциональных механизмов поддержки ОГО (специализированные фонды и/или Национальный фонд поддержки гражданского общества) | Действие 2.3.3.1. Осуществление исследования целесообразности введения дополнительных институциональ-ных механизмов поддержки ОГО | 2013 г. |  | 25 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | В осуществленном и проконсультированном с заинтересованными сторонами исследовании рассматривается возможность создания специализированных фондов или Национального фонда и целесообразность передачи ОГО Молдовы посредством данных фондов части доходов от лотереи |
|  | Действие 2.3.3.2. В зависимости от результатов – изменение нормативной базы по созданию дополнительных механизмов поддержки ОГО | 2013 г. |  |  | Министерство финансов, Министерство юстиции, Парламент | Национальный совет НПО | Количество выработанных поправок; количество принятых поправок |
| Конкретная цель 2.4. Продвижение прозрачности и отчетности гражданского общества |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 2.4.1. Корректировка национальных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОГО | Действие 2.4.1.1. Осуществление исследования относительно требований к стандартам бухгалтерского учета некоммерческих организаций с учетом передового опыта европейских стран | 2012 г. |  | 25 000 | Министерство финансов, CReDO, Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов | Национальный совет НПО | Осуществленное исследование обсуждено с бенефициарами и принимающими решения органами |
|  | Действие 2.4.1.2. Разработка стандарта бухгалтерского учета некоммерческих организаций и соответствующих дополнений в Налоговый кодекс | 2013 г. |  | 25 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и утвержден Правительством |
|  | Действие 2.4.1.3. Рассмотрение и принятие нормативных изменений | 2014 г. |  |  | Министерство финансов, Комиссия Парламента по экономике, бюджету и финансам | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений рассмотрен и согласован в постоянных комиссиях, принят Парламентом и введен в действие; Министерство финансов приняло стандарт бухгалтерского учета некоммерческих организаций |
|  | Действие 2.4.1.4. Проведение общенациональной информационной кампании о применении стандартов бухгалтерского учета некоммерческих организаций | 2014 г. |  | 100 000 | Национальный совет НПО | Национальный совет НПО | Количество созданных и размещенных рекламных роликов; количество разработанных и распространенных информационных материалов для потенциальных бенефициаров закона; количество региональных информационных семинаров, проведенных совместно с представителями налоговых инспекций, в том числе 10 семинаров для некоммерческих организаций |
| Деятельность 2.4.2. Введение льготного периода для перехода ОГО к надлежащим стандартам бухгалтерского учета без наложения штрафа и пени за предыдущие упущения | Действие 2.4.2.1. Осуществление исследования относительно необходимости и применения льготного периода | 2012 г. |  | 10 000 | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Осуществленное исследование обсуждено с бенефициарами и принимающими решения органами |
|  | Действие 2.4.2.2. Разработка нормативных изменений | 2012 г. |  |  | Министерство финансов | Национальный совет НПО | Проект нормативных изменений согласован с ответственными органами и утвержден Правительством |
| Деятельность 2.4.3. Продвижение Кодекса этики и поведения некоммерческих организаций | Действие 2.4.3.1. Образование Совета по этике в рамках Национального совета НПО | 2012 г. |  |  | Национальный совет НПО | НПО | Выработано Положение о Совете по этике; сайт www/consiliulong.md актуализирован и содержит информацию о Кодексе этики и поведения |
|  | Действие 2.4.3.2. Проведение общенациональной информационной кампании о Кодексе этики и поведения | 2012–2013 гг. |  |  | Национальный Совет НПО | НПО | Количество созданных и размещенных рекламных роликов; количество разработанных и распространенных информационных материалов; 5 региональных информационных семинаров, проведенных совместно с представителями налоговых инспекций; 10 семинаров для некоммерческих организаций |
|  | Действие 2.4.3.3. Рассмотрение Советом по этике дел и жалоб | 2013 г. |  |  | Национальный совет НПО | НПО | Количество рассмотренных случаев |
| Деятельность 2.4.4. Создание благоприятных условий для развития гражданского общества в Республике Молдова | Действие 2.4.4.1. Осуществление исследования о состоянии гражданского общества в Республике Молдова | 2015 г. |  | 40 000 | Структура, ответственная за сотрудничество с гражданским обществом | Национальный совет НПО | В исследовании подробно рассматривается участие ОГО в процессе принятия решений, финансовая устойчивость ОГО, участие ОГО в образовательных и волонтерских мероприятиях |
|  | Действие 2.4.4.2. Разработка инструментов сбора и обобщения информации о гражданском обществе | 2013–2014 гг. |  |  | Национальное бюро статистики | Национальный совет НПО | Количество предложенных рекомендаций; количество утвержденных рекомендаций; независимое экспертное заключение |
|  | Действие 2.4.4.3. Внесение поправок в законодательство в целях обеспечения прозрачности и отчетности ОГО | 2012–2015 гг. |  |  | Министерство юстиции, органы центральной публичной власти | НПО | Количество разработанных и принятых нормативных актов |
| Общая цель 3. Развитие активной гражданской позиции и волонтерства |
| Конкретная цель 3.1. Приведение основной и сопутствующей нормативной базы в соответствие с европейскими рекомендациями, Законом о волонтерстве, Поло- жением о применении Закона о волонтерстве |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 3.1.1. Приведение основной нормативной базы в соответствие с международными и европейскими стандартами в области волонтерства | Действие 3.1.1.1. Внесение поправок в Закон о волонтерстве и Положение о применении Закона о волонтерстве (в том числе с точки зрения международного волонтерства и ведения базы данных о волонтерстве) | 2015 г. |  |  | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество сформулированных поправок; независимое экспертное заключение |
|  | Действие 3.1.1.2. Разработка регламента о функционировании Комиссии по сертификации и контролю за выполнением минимальных стандартов качества привлекающими организациями | 2012 г. |  |  | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Утвержденный регламент включает: положения о секретариате комиссии; образец формуляра, необходимого для получения статуса привлекающей организации; образец анкеты по оценке выполнения минимальных стандартов качества |
|  | Действие 3.1.1.3. Разработка номенклатурного перечня, определяющего направления профессиональной подготовки для соответствующей области общественной пользы, в целях предоставления образовательных кредитов и установления трудового стажа | 2013 г. |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Экспертное заключение по принятому номенклатурному перечню; количество бенефициаров |
| Деятельность 3.1.2. Создание механизмов, необходимых для гармонизации сопутствующей нормативной базы с европейскими рекомендациями, Законом о волонтерстве, Положением о применении Закона о волонтерстве | Действие 3.1.2.1. Внесение изменений в сопутствующую нормативную базу с целью внедрения механизма признания периода занятия волонтерством трудовым опытом и включения данного периода в трудовой стаж | 2013 г. |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество сформулированных рекомендаций; количество принятых/утвержденных рекомендаций |
|  | Действие 3.1.2.2. Составление полного перечня сфер общественного интереса и связанных с ними видов деятельности общественной пользы | 2012 г. |  |  | Министерство юстиции, Комиссия по сертификации | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Составленный перечень отражает сферы общественного интереса и содержит примеры соответствующих видов деятельности общественной пользы |
|  | Действие 3.1.2.3. Внесение поправок в сопутствующую нормативную базу в целях создания механизмов привлечения иностранных граждан к волонтерской деятельности (в том числе упрощение получения въездных виз в Республику Молдова и вида на жительство на срок занятия волонтерской деятельностью) | 2013 г. |  |  | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение о принятых поправках; количество иностранных граждан, воспользовавшихся возможностью заниматься волонтерской деятельностью вследствие внесенных поправок |
|  | Действие 3.1.2.4. Совершенствование сопутствующей нормативной базы по участию студентов в европейской и международной волонтерской деятельности, а также по стимулированию волонтерства среди студентов | 2013 г. |  |  | Министерство просвещения | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Регламенты Министерства просвещения включают положения, касающиеся участия студентов в европейской и международной волонтерской деятельности, а также о применяемых мерах по стимулированию волонтерства среди студентов; количество студентов, воспользовавшихся результатом доработок |
|  | Действие 3.1.2.5. Разработка законных механизмов и корректировка сопутствующей нормативной базы по возмещению расходов по осуществлению волонтерской деятельности и освобождению от уплаты подоходного налога с данной деятельности | 2012 г. |  |  | Министерство финансов, Главная государственная Налоговая инспекция | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение о принятых поправках; утверждены нормативные положения и стандартизованный формуляр по возврату расходов волонтеров; количество привлекающих организаций и волонтеров, воспользовавшихся этими поправками |
|  | Действие 3.1.2.6. Разработка механизмов и статистических формуляров отчетности о волонтерской деятельности привлекающих организаций | 2014 г. |  |  | Национальное бюро статистики | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Мнение привлекающих организаций относительно утвержденных формуляров; количество привлекающих организаций, представивших отчеты на основе утвержденных статистических формуляров |
|  | Действие 3.1.2.7. Разработка законных механизмов и внесение поправок в сопутствующую нормативную базу по вопросам занятости с целью использования как наемных работников, так и волонтеров, а также с целью привлечения безработных к волонтерской деятельности | 2013–2014 гг. |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение; наличие системы консультирования и помощи лицам, не нашедшим работу, в целях их привлечения к волонтерской деятельности; наличие механизма привлечения безработных, в том числе субъектов технической безработицы, к волонтерской деятельности |
| Конкретная цель 3.2. Продвижение волонтерства посредством основных национальных структур инфраструктуры волонтерства |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 3.2.1. Создание основных структур инфраструктуры волонтерства и планирование увеличения их количества | Действие 3.2.1.1. Создание национальной консультативной рабочей группы в области волонтерства и сети местных консультативных рабочих групп в области волонтерстсва | 2013 г. |  |  | Органы центральной публичной власти | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение; разнообразие созданных рабочих групп |
|  | Действие 3.2.1.2. Поддержка создания Национального центра независимого волонтерства и Национальной школы координаторов волонтеров | 2012–2013 гг. |  | 100 000 | Органы центральной публичной власти | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение; количество бенефициаров |
|  | Действие 3.2.1.3. Развитие трех региональных центров волонтерства и планирование увеличения их количества | 2014–2015 гг. |  | 300 000 | Органы центральной публичной власти | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество созданных региональных центров; количество бенефициаров |
| Деятельность 3.2.2. Содействие образованию в духе волонтерства | Действие 3.2.2.1. Разработка базовой образовательной программы подготовки координаторов волонтеров, а также студентов высших учебных заведений | 2012 г. |  |  | Министерство просвещения | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение о качестве образовательной программы |
|  | Действие 3.2.2.2. Установление механизма сертификации образовательных программ подготовки координаторов волонтеров в рамках Национальной школы координаторов волонтеров | 2013–2014 гг. |  |  | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество сертифицированных координаторов волонтеров |
| Деятельность 3.2.3. Создание национальной базы данных о волонтерстве | Действие 3.2.3.1. Использование сайта www.cnv.md в качестве национальной базы данных о волонтерстве и подключение к нему сайтов учреждений/организаций, получивших статус привлекающей организации по волонтерской деятельности | 2012–2013 гг. |  | 20 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Взаимоподключенный сайт содержит информацию о предложениях и заявках, относящихся к волонтерству; количество просмотров; количество бенефициаров |
|  | Действие 3.2.3.2. Создание модуля компиляции базы данных с сайта www.cnv.md и национальной базы данных занятости Национального агентства занятости населения | 2013–2014 гг. |  |  | Министерство молодежи и спорта, Национальное агентство занятости населения | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности, Центр электронного управления | Сайт www.cnv.md объединен с национальной базой данных занятости населения; количество просмотров; количество бенефициаров |
| Деятельность 3.2.4. Разъяснение потенциальной пользы волонтерства | Действие 3.2.4.1. Организация Национальной недели волонтерства, Фестиваля волонтеров и Национальной конференции по волонтерству | 2012–2015 гг. |  | 500 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество организованных мероприятий; количество участников |
|  | Действие 3.2.4.2. Проведение медийных кампаний по привлечению к волонтерской деятельности в различных областях | 2013–2015 гг. |  | 300 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество организованных мероприятий; количество участников; мнение участников |
|  | Действие 3.2.4.3. Разработка и внедрение Кодекса этики волонтера, содержащего этические нормы и принципы вовлечения | 2013–2014 гг. |  | 20 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение по Кодексу этики волонтера; Количество юридических субъектов, принявших Кодекс этики волонтера |
|  | Действие 3.2.4.4. Разработка и внедрение Кодекса передового опыта в области волонтерства | 2013–2014 гг. |  | 20 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение о Кодексе передового опыта в области волонтерства; количество организаций, использующих Кодекс передового опыта в области волонтерства |
|  | Действие 3.2.4.5. Осуществление исследования потенциала волонтерства по борьбе с нищетой и снижению уровня бедности | 2014 г. |  | 25 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Независимое экспертное заключение об осуществленном исследовании |
|  | Действие 3.2.4.6. Осуществление исследований по продвижению публичных политик в области волонтерства для каждого вида волонтерства | 2012–2014 гг. |  | 125 000 | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество исследований, реализованных по каждому виду волонтерства, в том числе молодежному волонтерству, международному волонтерству, спортивному волонтерству, волонтерству культов (религиозному), волонтерству людей в возрасте 50+, групповому волонтерству (семейному, школьному и т.д.), спонтанному волонтерству (по типу «Hai, Moldova!») |
|  | Действие 3.2.4.7. Обеспечение волонтеров личными книжками волонтера и обеспечение привлекающих организаций соответствующими регистрами учета волонтеров | 2012–2015 гг. |  |  | Министерство молодежи и спорта | Секретариат Коалиции по продвижению закона и волонтерской деятельности | Количество напечатанных личных книжек волонтера; количество напечатанных регистров учета волонтеров; количество напечатанных регистров учета волонтерских договоров и именных сертификатов волонтерства; количество напечатанных регистров учета личных книжек волонтера |
| Конкретная цель 3.3. Содействие гражданскому воспитанию |
| Вид деятельности | Действия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ответственные | Партнеры | Показатели прогресса |
|  |  |  | бюджетные (леев) | иные (леев) |  |  |  |
| Деятельность 3.3.1. Оценка образовательной программы «Гражданское воспитание» с точки зрения прозрачности процесса принятия решений, доступа к информации, участия и качества преподавания | Действие 3.3.1.1. Осуществление исследования степени соответствия школьной программы обучения принципам демократического участия | 2015 г. |  |  | Министерство просвещения | НПО | Независимое экспертное заключение об исследовании |
|  | Действие 3.3.1.2. Разработка изменений в школьной программе обучения в зависимости от результатов исследования, проведенного согласно п. 3.3.1.1 | 2015 г. |  |  | Министерство просвещения | НПО | Количество предложенных изменений; количество принятых изменений |
|  | Действие 3.3.1.3. Подготовка учителей в сфере демократической гражданственности, участия, прозрачности процесса принятия решений | 2012–2015 гг. (ежегодно) |  | 200 000 | Министерство просвещения | НПО | Количество проведенных тренингов; количество обученных лиц; результаты до и после тестирования |
| Деятельность 3.3.2. Содействие участию СМИ в обеспечении прозрачности процесса принятия решений | Действие 3.3.2.1. Обучение журналистов в сфере прозрачности процесса принятия решений | 2013 г. |  | 100 000 | Академия публичного управления | НПО | Количество проведенных тренингов; количество обученных журналистов |
|  | Действие 3.3.2.2. Осуществление исследования целесообразности размещения в СМИ уведомлений о начале консультаций по проектам решений | 2013 г. |  | 25 000 | Государственная канцелярия | НПО | Независимое экспертное заключение количество освещенных положительных практик |
|  | Действие 3.3.2.3. Проведение мероприятий по поощрению публикации в СМИ информации относительно прозрачности процесса принятия решений | 2013–2015 гг. |  | 200 000 | Органы центральной и местной публичной власти | НПО | Количество проведенных акций/мероприятий; количество публикаций в СМИ, посвященных прозрачности процесса принятия решений |
| Деятельность 3.3.3. Создание надежной системы сертификации неформального образования | Действие 3.3.3.1. Осуществление исследования относительно международных и региональных практик неформального образования | 2012 г. |  | 25 000 | Органы центральной публичной власти | Национальный совет молодежи Молдовы | Осуществленное исследование отражает передовой опыт неформального образования; независимое экспертное заключение об исследовании |
|  | Действие 3.3.3.2. Изменение законодательства в целях введения национальной системы признания неформального образования | 2013 г. |  |  | Органы центральной публичной власти | Национальный совет молодежи Молдовы | Количество сформулированных рекомендаций; количество принятых и утвержденных рекомендаций |
| Деятельность 3.3.4. Содействие неформальному гражданскому образованию, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями | Действие 3.3.4.1. Проведение мероприятий по информированию и просвещению общественности относительно национального механизма признания неформального образования | 2013–2015 гг. |  | 100 000 | Органы центральной публичной власти | Национальный совет молодежи Молдовы | Количество организованных мероприятий |
|  | Действие 3.3.4.2. Обеспечение доступа к информации относительно возможностей неформального образования, уделяя особое внимание лицам с ограниченными возможностями | 2013–2015 гг. |  |  | Органы центральной и местной публичной власти | Министерство молодежи и спорта | Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся возможностями неформального образования; мнение лиц с ограниченными возможностями о доступности информации, касающейся возможностей неформального образования; количество вовлеченных НПО |