Anexă

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.143 din 2 august 2013

Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect

| Nr. | Categoria de risc | Riscul | Descrierea riscului | Consecinţele riscului | Atenuarea riscului | Alocarea riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Partenerul public | Risc partajat | Partenerul privat |
| Riscul de locaţie – totalitatea evenimentelor ce survin în proiectele de parteneriat public-privat legate de dreptul de proprietate/locațiune a suprafețelor necesare derulării proiectului, amplasarea și condițiile de amplasare a obiectului de parteneriat public-privat ce pot duce la imposibilitatea derulări, finalizării lucrărilor în termenii stabiliți la costurile inițial estimate |
|  | Riscul de locație | Disponibilitate de locaţie | Întîmpinare dificultăților privind accesul la o anumită locaţie | Generează întîrzieri în etapele de implementare a proiectului şi creşteri suplimentare a costurilor de proiect | Obligaţia partenerului public ca la orice etapă de dezvoltare a proiectului de parteneriat public-privat să asigure accesul ofertanţilor la locaţia de desfăşurare a proiectului de parteneriat public-privat |  |  |  |
|  |  | Condiţii de amplasament, de sol neprognozate | Sistarea temporară a utilizării terenului pentru activitățile prevăzute în proiect, din cauza descoperirii de vestigii arheologice şi/sau patrimoniu naţional, resurse naturale, ape subterane | Majorarea duratei de timp şi a costurilor privind realizarea proiectului se majorează, persistînd pericolul sistării sau anulării proiectului | Partenerul public se va asigura prin intermediul cercetărilor geologice că amplasamentul ales pentru dezvoltarea proiectului permite implementarea acestuia și nu contravine intereselor publice de valorificare a resurselor naturale. Totodată, în faza de proiectare, partenerul privat va verifica expertiza geologică și se va asigura că aceasta permite dezvoltarea proiectului. În cazul depistării unor condiții neprevăzute de grele care nu pot a fi atenuate. Locaţia destinată pentru dezvoltarea proiectului de parteneriat public-privat urmează a fi schimbată |  |  |  |
|  |  | Aprobarea documentație necesare | Întîrzieri în procesul obţinerii de aprobări/autorizaţii necesare în termenii prevăzuți, sau pot fi obţinute cu condiţionări imprevizibile | Întîrzieri în etapele de implementare a proiectului şi creşteri suplimentare a costurilor de proiect | Organizarea unui cadru eficient de conlucrare între ambii parteneri în procesul de obţinere a documentaţiei necesare privind dezvoltarea proiectului, respectînd termeni prestabiliţi în contract |  |  |  |
|  |  | Titlul de proprietate (revendicări) | Dificultăţi în procesul de achiziţie de terenuri de la proprietari şi/sau obţinerea dreptului de utilizare a terenurilor | Majorarea perioadei de timp privind implementarea proiectului şi creșterea costurilor legate de proiect | Partenerul privat are obligaţia de a verifica cu strictețe actele de proveniență (registrele cadastrale) eliminînd toate neclarităţile |  |  |  |
| Riscul de proiectare şi construcţie – totalitatea evenimentelor din cadrul proiectelor de parteneriat public-privat ce survin din proiectarea şi construcţia defectuoasă şi/sau din erorile de inginerie cu impact asupra costul proiectului începînd cu etapa de proiectare, construcție şi pînă la etapa de exploatare |
|  | Riscul de proiectare şi construcţie | Deficienţă de proiectare | Posibilitatea ca proiectarea să nu corespundă specificaţiilor tehnice de calitate, din cauza lipsei de experienţă a companiei de proiectare | Întîrzieri în începerea proiectului la data prevăzută şi costuri suplimentare, existînd probabilitatea eşuării proiectului | În cadrul proiectelor în care proiectarea este delegată partenerului privat, acesta va răspunde de calitatea proiectului, fiind responsabil de selectarea companiei de proiectare cu respectarea condiţiilor stipulate în caietul de sarcini şi descrise în studiul de fezabilitate |  |  |  |
|  |  | Descoperirea de vestigii arheologice | Descoperirea de vestigii arheologice şi/sau de patrimoniu naţional pe amplasament ce împiedică lucrările de construcţie provocînd întîrzieri şi majorarea costurilor proiectului | Creştere a costurilor şi timpului necesar de implementare a proiectului. | Se va atrage atenție maximă în faza de investigare geologică a subsolului. Ulterior, dacă acestea sunt descoperite în faza de construcție, partenerul privat va înştiinţa imediat partenerul public care va concluziona şi va valorifica vestigiile. Riscul va fi administrat de către partenerul public |  |  |  |
|  |  | Necorespunderea terenului pentru construcția planificată | Riscul de apariţie pe durata construcţiei a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp şi la costul estimat | Întîrzieri privind darea în exploatare a construcţiei, nerespectarea standardelor specifice, deficienţe tehnice. Acest risc poate genera alte riscuri, precum riscurile financiare, comerciale şi de amplasament | Partenerul privat, în faza de elaborare a ofertei tehnice și financiare, va vizita locația și va cere partenerului public detalii referitoare la amplasament și mediu. Partenerul privat va elabora proiecte de analiză tehnică şi economică, precum şi previziuni asupra construcţiei şi amplasării acesteia. |  |  |  |
|  |  | Depășirea costurilor | Finalizarea construcției se va face la un cost mai mare decît cel prevăzut | Costuri și timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul | Partenerul privat va executa lucrările de construcţie fără a devia de la standardele impuse în contract planificînd coerent resursele necesare pentru executarea construcţiei |  |  |  |
|  |  | Lucrări defecte | Defecte descoperite în lucrările de construcție inclusiv din cauza insuficientei de personal calificat | Costuri și timp suplimentar necesare pentru darea în exploatare a construcţiei | Partenerul privat va antrena personal calificat în fiecare etapă de implementare a proiectului asigurînd calitatea construcţiei conform cerinţelor tehnice şi a proiectului tehnic |  |  |  |
|  |  | Depreciere tehnică | Riscul ca soluţiile tehnice propuse să nu corespundă tehnologic pentru asigurarea realizării proiectului | Majorarea costurilor proiectului din cauza apariţiei necesităţii de retehnologizare şi achiziționarea unor noi echipamente tehnice performante | Partenerul privat va anticipa astfel de situaţii şi se va asigura că tehnica necesară va corespunde procesului tehnologic pentru realizarea proiectului |  |  |  |
| 11. |  | Furnizare de utilităţi | Construcţia utilităţilor asumate de partenerul public poate fi întîrziată, astfel încît furnizarea serviciilor să nu poată începe la data prevăzută | Costuri și timp suplimentar necesar pentru a finaliza proiectul | Partenerul privat va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a finaliza proiectul în termenul stabilit |  |  |  |
| 12. |  | Întîrzierea lucrărilor | Apariţia unor evenimente pe durata construcţiei inclusiv condiţii meteo nefavorabile, care conduc la imposibilitatea finalizării acestuia în timpul stabilit şi la costul estimat | Întîrzieri în implementarea şi creșterea costurilor proiectului | Partenerul privat va solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi dinte acestea, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Partenerul privat are dreptul, însă fără de a modifica durata contractului |  |  |  |
| Riscul de finanţare –totalitatea evenimentelor din cadrul proiectelor de parteneriat public-privat cu impact asupra capitalului investit sau împrumutat de către partenerul privat pentru dezvoltarea proiectului |
| 13. | Riscul de finanţare | Insolvabilitatea şi alte riscuri aferente creditorului | Partenerul privat devine insolvabil sau efectuarea prestaţiilor necesită o finanţare mai mare decît cea estimată | Neîndeplinirea serviciilor solicitate de partenerul privat | Asigurarea execuţiei angajamentelor partenerului privat prin intermediul garanțiilor bancare şi de bună execuţie. În cazul neterminării investiţiei totale, partenerul privat va pierde sumele deja investite |  |  |  |
| 14. |  | Indisponibilitatea finanţării | Partenerul privat nu este capabil să asigure resursele financiare şi de capital în cuantumuri şi termeni stabiliţi | Stoparea proiectului din lipsa finanţării pentru continuarea sau finalizarea investiţiei | Partenerul public va analiza cu atenţie angajamentele financiare ale partenerului privat şi disponibilitatea cuantumului de investiții necesare realizării proiectului |  |  |  |
| 15. |  | Creşterea costurilor investiţiei iniţiale | Investiţia iniţială datorită schimbărilor de legislaţie, de politică sau de altă natură devine mai mare decît cea estimată de partenerul privat, sau partenerul privat nu mai poate asigura investiţia, sunt necesare finanţări suplimentare | Creşterea costurilor proiectului sau stoparea proiectului | Garantarea de către partenerul privat a finalizării investiţiei iniţiale prin garanţie bancară de bună execuţie. De asemeni, partenerul public poate acoperi prin subvenţii o parte din necesarul de investiţii |  |  |  |
| 16. |  | Variația ratei dobînzilor, inflației, a ratei de schimb | Fluctuaţii financiare ce influenţează în timp parametrii şi costurile preconizate pentru proiect | Creşterea/scăderea profitului partenerul privat obţinut din dezvoltarea proiectului | Partenerul privat va asigura prin intermediul diferitor tactici financiare stabilitatea financiară a proiectului propunînd mecanisme corespunzătoare pentru compensarea pierderilor, prin ajustări ale preţurilor. Evitînd astfel supra-compensări sau plăţi duble pentru proiect |  |  |  |
| 17. |  | Modificări de taxe și impozite | Riscul ca pe parcursul proiectului, regimul de impozitare general să se schimbe în defavoarea partenerului privat | Afectează rentabilitatea proiectului, capacităţii de refinanţare şi a condiţiilor prestabilite cu finanţatorii | Veniturile încasate de către partenerul privat trebuie a fi suficiente pentru acoperirea diferenţelor de taxe şi impozite, însă aceste taxe nu vor trebui să depăşească limita procentuală stabilită în contractul de parteneriat public-privat. Restul taxelor şi impozitelor vor fi suplinite din subvenţii sau alte surse constituite şi/sau atrase de către partenerul public prevăzute în contract. |  |  |  |
| Riscul de operare – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat ce survin din pierderile directe sau indirecte în rezultatul orginizării greşite a proceselor tehnologice, neeficienţa procedurilor controlului intern, dereglările tehnologice, activităţilor neautorizate ale personalului sau influenţei externe |
| 18. | Riscul de operare | Furnizarea utilităţilor | Indisponibilitatea utilităţilor necesare pentru realizarea proiectului (de ex. curent electric, gaz, apă) | Creşteri ale costurilor şi a perioadei de timp, în unele cazuri, efecte negative asupra calităţii serviciilor furnizate în cadrul contractului | Partenerul privat şi/sau public va asigura în măsura necesităţilor şi a disponibilităţilor cu utilitățile necesare operării obiectului contractului |  |  |  |
| 19. |  | Soluţii tehnice vechi sau inadecvate | Soluţiile tehnice aplicate nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru asigura realizarea proiectului. | Venitul partenerului privat scade sub datele de închidere financiară a proiectului, avînd ca rezultat pierderi. Partenerul public nu primeşte prestațiile solicitate. Acest risc condiţionează apariţia altor riscuri | Partenerul public va specifica în caietul de sarcini standardele tehnice de calitate de la care nu se va devia, acestea fiind sub strictă monitorizare |  |  |  |
| 20. |  | Incapacitate de management şi depăşirea costurilor de operare | Partenerul privat nu-și poate îndeplini obligațiile conform contractului avînd ca rezultat costuri de operare mai mari decît cele anticipate | Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate la timp și calitativ, care conduc la costuri şi timp suplimentar necesare pentru a finaliza proiectul | Investitorul va monitoriza mersul executării proiectului prin intermediul auditului intern, va angaja specialişti calificaţi cu experienţă |  |  |  |
| 21. |  | Risc de defecte ascunse | Calitatea proiectării şi/sau a lucrărilor este necorespunzătoare avînd ca rezultat creşterea peste costurilor de întreţinere şi reparaţii | Creşteri de cost şi efecte negative asupra calităţii serviciilor furnizate în cadrul proiectului; timp suplimentar necesar înlăturării defectelor | Partenerul public va monitoriza suplimentar mersul activităţilor şi dezvoltarea proiectului |  |  |  |
| 22. |  | Întreţinere şi reparații | Riscul ca costurile de întreținere se vor majora în raport cu cele anticipate | Costuri suplimentare privind întreţinerea obiectului contractului de parteneriat public-privat | Partenerul privat va asigura nemijlocit întreţinerea şi serviciile de reparare a obiectului contractului |  |  |  |
| 23. |  | Asigurare | Riscul asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata proiectului sau creşterii substanţiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare | Întîrzieri în implementarea proiectului şi creșterea costurilor. | Partenerul privat va calcula şi va prognoza costurile legate de asigurare, va prezenta partenerului public informații detaliate despre compania de asigurare, informații care stau la baza condiţiilor şi criteriilor de asigurare a proiectului |  |  |  |
| Riscul comercial – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat cu impact asupra lichidităţii financiare a debitorului obligației de plată la împlinirea scadenţei acesteia |
| 24. | Riscul comercial | Modificarea condițiilor economice | Riscul producerii unor schimbări fundamentale şi neaşteptate în condiţiile economice generale, care pot avea impact asupra cheltuielilor şi venitorilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat | Venituri sub proiecţiile financiare anterioare | Partenerul privat în oferta sa poate propune condiţii contractuale care să-i asigure condiţii de acoperire a riscului |  |  |  |
| 25. |  | Creșterea concurenței | Riscul apariţiei pe piaţă a concurenţilor în furnizarea serviciilor. | Scăderea veniturilor anticipate ca urmare a deprecierii preturilor produselor prestate similar de către concurenţi. | Partenerul privat va analiza anticipat condiţiile de piață, apoi va propune oferta sa corelată cu situaţia pe piaţa din domeniu |  |  |  |
| 26. |  | Descreșterea nivelului de cerere pe piață | Riscul producerii unor schimbări fundamentale şi neaşteptate în condiţiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru serviciile contractate | Venituri sub proiecţiile financiare anterioare | Partenerul privat va încerca să redreseze situaţia prin impunerea unor măsuri de ordin financiar |  |  |  |
| Riscul politic/ legislativ – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat generate de eventualele schimbări legislative şi/sau a politicii partenerului public |
| 27. | Riscul politic/ legislativ | Schimbarea legislației în domeniu | Riscul schimbărilor legislative şi al politicii autorităţii publice care nu pot fi anticipate la semnarea contractului şi care sunt adresate direct, specific şi exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaţionale suplimentare din partea partenerului privat | Afectarea rentabilităţii proiectului şi supunerii finalizării premature a contractului | Partenerul public va asigura continuitatea politicilor de dezvoltarea a proiectelor de parteneriat public-privat inclusiv a politicilor fiscale aferente infrastructurii publice |  |  |  |
| 28. |  | Retragerea sprijinului complementar | modificările strategiei, tacticii şi a acţiunilor curente ale factorilor politici din propria ţară (la nivel naţional, regional şi local), din ţările cu care întreprinderea are contracte directe şi indirecte | Afectarea rentabilităţii proiectului şi supunerii finalizării premature a contractului | Partenerul public va contribui la buna desfăşurare a proiectului în limitele competenţelor contractuale |  |  |  |
| Riscul de mediu – totalitatea evenimentelor în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat cu impact asupra mediului ce conduc la creşterea costului proiectului prin întreprinderea măsurilor de eliminare şi reducere semnificativă a acestora |
| 29. | Riscul de mediu | Proprietăţi adiacente indisponibile realizării proiectului | Apariţia unor imobile sau alte tipuri de bunuri adiacente obiectului de parteneriat public-privat ce nu permit dezvoltarea proiectului din motivul contaminării mediului | Apariţia unor costuri de decontaminare ce duc la creșterea costurilor de realizare a proiectul în condiţiile de mediu | În funcţie de natura şi costul decontaminării partenerul public îşi poate asuma o parte din acest risc generat pe proprietăţile puse la dispoziţia proiectului, controlînd procesul de supraveghere a poluării mediu |  |  |  |
| 30. |  | Standardele referitoare la emisii | Posibilitatea de răspundere pentru pierderile cauzate de deteriorarea mediului care rezultă de la construirea sau activităţi de exploatare necorespunzătoare | Costuri suplimentare, decontaminarea mediului | Partenerul privat este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Va angaja experţi pentru investigarea şi stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor şi evitarea întîrzierii etapelor de implementare a proiectului |  |  |  |
| Riscul de forţă majoră –totalitatea evenimentelor imprevizibile în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat provocate de fenomene ale naturii: cutremur de pămînt, alunecare de teren, incendiu, secetă, vînt puternic, ploaie torenţială, inundaţie, ger, înzăpezire etc. sau de circumstanţe sociale: revoluţie, stare beligerantă, blocadă, grevă, interdicţie la nivel statal a importului sau exportului, epidemie |
| 31. | Riscul de forță majoră | Evenimente de forţă majoră | Incapacitatea de a dezvoltare a proiectului de parteneriat public-privat din motivul cauzat de evenimentele de forţă majoră | Distrugerea completă sau deteriorarea activelor aferente proiectului de parteneriat public-privat. Pierderea sau deteriorarea activelor proiectului de parteneriat public-privat sau a serviciului (incapacitatea de a furniza servicii), pierderea posibilităţii de a obţine a veniturilor sau întîrzierea acestora | Partenerul privat va lua măsuri de asigurare a activelor şi/sau va urmări repararea sau înlocuirea lor în cel mai scurt timp posibil. Partenerul privat va fi scutit de consecinţele asupra serviciului, dacă consecinţele sunt necuantificabile, partenerul privat poate stabili rezerve de finanţare, partenerul privat trebuie să identifice de urgenţă o alternativă în ceea ce priveşte furnizarea de servicii, în cazul în care consecinţele sunt asigurate |  |  |  |