# Anexă

# la Strategia naţională de dezvoltare

# regională pentru anii 2013-2015

# Plan de Acţiuni

# privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

| Nr. d/o | Acţiuni | Surse de finaţare şi costuri de realizare, mii lei | Termenul de realizare | Instituţiile responsabile | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bugetul de stat | Asistenţa partenerilor de dezvoltare | Surse neacoperite |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1: Perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale |  |
| 1.1. | Modificarea şi completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Proiect de lege adoptat |
| 1.2. | Ajustarea cadrului legislativ în domeniul planificării teritoriale cu politicile de dezvoltare regională ale Republicii Moldova | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Cadru legislativ ajustat |
| 1.3. | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Proiectul hotărîrii de Guvern aprobat |
| 1.4. | Constituirea cadrului instituţional pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în regiunile de dezvoltare Chişinău, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi Transnistria | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trei comisii regionale pentru dezvoltare create Trei agenţii de dezvoltare regionale create |
| 1.5. | Actualizarea Manualului Operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi prezentarea propunerilor de modificare | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Manualul Operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională actualizat |
| 1.6. | Actualizarea Manualului Operaţional al Agenţiei de Dezvoltare Regională | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Manualul Operaţional al Agenţiei de Dezvoltare Regională actualizat |
| 1.7. | Elaborarea mecanismului de evaluare a impactului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, şi agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Mecanism de evaluare aprobat |
| 1.8. | Ajustarea prevederilor politicii de dezvoltare regională ale Republicii Moldova cu cele ale UE | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Proiectul cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova ajustat Proiectul cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova” ajustat |
| Obiectivul 2: Susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban policentric |
| 2.1. | Elaborarea Programului cu privire la realizarea politicii publice: Dezvoltarea urbană echilibrată | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Programul cu privire la realizarea politicii publice: Dezvoltarea urbană echilibrată în Republica Moldova aprobat |
| 2.2. | Ajustarea documentelor de politici sectoriale cu prevederile politicii publice: Dezvoltare urbană echilibrată în Republica Moldova | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Şase documente de politici ajustate |
| Obiectivul 3: Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională în toate regiunile ţări |
| 3.1. | Elaborarea planurilor anuale de instruiri în domeniul dezvoltării regionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | Anual | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Trei programe anuale de instruire în domeniul dezvoltării regionale aprobate |
| 3.2. | Fortificarea capacităţilor actorilor implicaţi în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 105 persoane instruite 45 evenimente desfăşurate |
| 3.3. | Asigurarea schimbului de experienţă prin organizarea vizitelor de studiu a colaboratorilor Ministerului Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, Agenţiei de Dezvoltare Regională şi a membrilor Consiliului regional pentru dezvoltare şi a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | 50 persoane participante |
| 3.4. | Promovarea politicii dezvoltării regionale prin includerea în curriculumul instituţiilor de învăţămînt superior a domeniului respectiv | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2013 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Educaţiei, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | Trei instituţii de învăţămînt implicate Trei curriculumuri actualizate |
| 3.5. | Organizarea campaniilor de conştientizare cu privire la proiectele de dezvoltare regională implementate | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 150 de activităţi desfăşurate |
| Obiectivul 4: Diminuarea disparităţilor locale, inter- şi intra-regionale |
| 4.1. | Elaborarea studiului cu privire la analiza nivelului şi cauzelor disparităţilor inter- şi intra-regionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud, Biroul Naţional de Statistică | Studiu elaborat |
| 4.2. | Realizarea Documentului Unic de Program în vederea diminuării disparităţilor inter- şi intra-regionale | 625 mil. lei |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 61 proiecte implementate |
| 4.3. | Identificarea necesităţilor de dezvoltare a regiunilor | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Trei rapoarte de evaluare a necesităţilor |
| 4.4. | Instituţionalizarea observatorului teritorial | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 4 subdiviziuni funcţionale |
| 4.5. | Crearea serviciilor de utilitate publică | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Mediului, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 10 servicii de utilitate publică create |
| 4.6. | Elaborarea mecanismelor pentru extinderea parteneriatelor inclusiv public-privat, în vederea asigurării durabilităţii dezvoltării economice şi competitivităţii | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Mecanism elaborat şi aprobat |
| 4.7. | Elaborarea criteriilor de cooperare intermunicipală în cadrul politicii de dezvoltare regională | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţii-lor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Ghid cu privire la criteriile de cooperare elaborat |
| Obiectivul 5. Elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul de dezvoltare regională |
| 5.1. | Facilitarea actualizării/elaborării documentelor de planificare strategică ale unităţilor administrativ-teritoriale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Şase documente ale unităţilor administrativ teritoriale actualizate |
| 5.2. | Elaborarea unui Plan comun de activităţi cu privire la corelarea politicilor sectoriale şi naţionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | Trim. II, 2014 | Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Plan comun de activităţi cu privire la corelarea politicilor sectoriale şi naţionale elaborat |
| 5.3. | Dezvoltarea sistemului de indicatori de monitorizare şi evaluare la nivel de proiecte, programe şi a documentelor de planificare strategică, regionale şi naţionale în concordanţă cu rezultatele implementării statisticii regionale | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Set de indicatori în domeniul dezvoltării regionale elaborat |
| 5.4. | Elaborarea planurilor anuale de implementare a Strategiei | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Trei planuri anuale de implementare a SNDR aprobat |
| 5.5. | Elaborarea metodologiei şi instrucţiunii privind planificarea regională integrată | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, | Metodologia şi instrucţiunea elaborate şi aprobate |
| 5.6. | Elaborarea planurilor regionale integrate | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2014 | Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | Trei planuri operaţionale regionale integrate aprobate |
| 5.7. | Elaborarea rapoartelor privind rezultatele implementării proiectelor, politicii regionale la nivel de regiuni şi la nivel naţional | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud | 18 rapoarte elaborate |
| 5.8. | Desfăşurarea apelului de propuneri de proiecte cu corelarea interministerială a activităţilor în procesul de identificare şi selectare a proiectelor în regiuni | În limitele bugetului aprobat |  |  | 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 1 apel de propuneri de proiecte desfăşurat |