|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к Национальной стратегии |
|  | регионального развития на 2013-2015 годы |

План мероприятий

по реализации Национальной стратегии регионального развития на 2013-2015

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования и осуществленные расходы, тыс. леев | Сроки реализации | Ответственные учреждения | Показатели прогресса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Государ-ственный бюджет | Помощь партнеров по развитию | Непокры-тые источники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Совершенствование законодательно-нормативной базы в области регионального развития |
| 1.1. | Внесение изменений и дополнений в Закон № 438-XVI от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2013 | Министерство регионального развития и строительства | Проект закона принят |
| 1.2. | Приведение законодательной базы в области территориаль-ного планирования в соответствие с политикой регионального развития в Республике Молдова | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2013 | Министерство регионального развития и строительства | Законодательная база приведена в соответствие |
| 1.3. | Внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства № 127 от 8 февраля 2008 г. «О мерах по реализации Закона № 438-XVI от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова» | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства | Проект Постановления Правительства утвержден |
| 1.4. | Создание институциональной базы для реализации политики регионального развития в регионах развития Кишинэу, Автономно-территориальное образование Гагаузия, Приднестровье | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства | Три комиссии регионального развития созданы |
| 1.5. | Обновление Оперативного руководства о порядке использования средств Национального фонда регионального развития и представление предложений по внесению изменений | В пределах утвержденного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Оперативное руководство о порядке использования средств Национального фонда регионального развития обновлено |
| 1.6. | Обновление оперативного руководства для Агентства регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства | Оперативное руководство для Агентства регионального развития обновлено |
| 1.7. | Разработка механизма оценки воздействия Национальной стратегии регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Механизм оценки разработан и утвержден |
| 1.8. | Приведение в соответствие положений политик регионального развития Республики Молдова с положениями политик ЕС | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства | Проект о внесении изменений и дополнений в Закон № 438-XVI от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова приведен в соответствие Проект о внесении изменений и дополнений в Постановление № 127 от 8 февраля 2008 г. «О мерах по реализации Закона № 438-XVI от 28 декабря 2006 года о региональном развитии в Республике Молдова» приведен в соответствие |
| Задача 2: Поддержка устойчивого развития регионов и обеспечение полицентрической городской системы |
| 2.1. | Разработка Программы о реализации публичной политики: сбалансированном развитии городов | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства | Программа о реализации публичной политики: сбалансированном развитии городов Республики Молдова утверждена |
| 2.2. | Согласование документов о секторальных политиках с положениями публичной политики: сбалансированного развития городов Республики Молдова | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, | 6 документов политики согласованы |
| Задача 3: Укрепление способностей учреждений регионального развития во всех регионах страны |
| 3.1. | Разработка ежегодных учебных планов в области регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | Ежегодно | Министерство регионального развития и строительства, и агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Три ежегодные программы в области регионального развития утверждены |
| 3.2. | Укрепление способностей участников, вовлеченных в процесс реализации политики регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 105 лиц обучено 45 мероприятий проведено |
| 3.3. | Обеспечение обмена опытом путем организации ознакомительных визитов сотрудников Министерства регионального развития и строительства, Агентства регионального развития, членов Регионального совета по развитию и Национального совета по координированию регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства | 50 участников, вовлеченных в эту деятельность |
| 3.4. | Продвижение политики регионального развития путем включения этой области в учебные программы высших учебных заведений | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2013 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия, Министерство просвещения, Академия публичной администрации при Президенте Республики Молдова | Три учебных заведения вовлечены Три учебные программы обновлены |
| 3.5. | Организация информационно-просветительских кампаний о реализованных проектах регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 150 мероприятий проведено |
| Задача 4: Сокращение местных, внутренних и межрегиональных несоответствий |
| 4.1. | Разработка исследования, касающегося анализа уровня и причин внутренних и межрегиональных несоответствий | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг, Национальное бюро статистики | Исследование разработано |
| 4.2. | Реализация Единого программного документа для снижения внутренних и межрегиональных несоответствий | 625 млн. леев |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 61 проект реализован |
| 4.3. | Определение потребностей в развитии регионов | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Три отчета по оценке потребностей |
| 4.4. | Институционализация территориальных наблюдателей | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 4 подразделения функционирует |
| 4.5. | Создание служб общественного пользования | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия, Министерство окружающей среды, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 10 служб общественного пользования созданы |
| 4.6. | Разработка механизмов для расширения партнерств, включая частно-государственное партнерство, в целях обеспечения устойчивости экономического развития и конкурентоспособности | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Механизм разработан и утвержден |
| 4.7. | Разработка критериев межмуниципального сотрудничества в области политики регионального развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Руководство о критериях сотрудничества разработано |
| Задача 5. Разработка и продвижение комплексного и совместного планирования в процессе регионального развития |
| 5.1. | Содействие обновлению/разработке документов стратегического планирования административно-территориальных единиц | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия, агентства регионального развития Север, Центр и Юг Академия наук Молдовы | Шесть документов административно-территориальных единиц обновлено |
| 5.2. | Разработка Совместного плана деятельности по сбалансированности национальных и секторальных политик | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | II квартал, 2014 | Государственная канцелярия, Министерство регионального развития и строительства, Министерство окружающей среды, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Совместный план деятельности по сбалансированности национальных и секторальных политик разработан |
| 5.3. | Развитие системы показателей для мониторинга и оценки на уровне региональных и национальных проектов, программ и документов стратегического планирования в соответствии с результатами внедрения региональной статистики | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Пакет показателей в области регионального развития разработан |
| 5.4. | Разработка ежегодных планов по реализации Стратегии | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Три годовых плана по реализации Национальной стратегии регионального развития утверждены |
| 5.5. | Разработка методологии и инструкции о комплексном региональном планировании | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия | Методология и инструкция разработаны и утверждены |
| 5.6. | Разработка комплексных региональных планов | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2014 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | Три комплексных региональных оперативных плана утверждены |
| 5.7. | Составление отчетов о результатах реализации проектов, региональной политики на национальном и региональном уровне | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, агентства регионального развития Север, Центр и Юг | 18 отчетов разработано |
| 5.8. | Представление обращений с предложениями по проектам о межведомственной сбалансированности действий в процессе определения и отбора проектов в регионах | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 | Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Одно обращение с предложениями по проектам представлено |