|  |
| --- |
| **Anexa nr.2**  **la Hotărîrea Guvernului nr. 948**  **din 25 noiembrie 2013** |

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2014-2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior**

**în Republica Moldova pentru anii 2014-2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Direcţii prioritare/ acţiuni** | **Autoritatea responsabilă de executare** | **Termenul de realizare** | **Surse /costuri de finanţare** | **Indicatori de performanţă/rezultatul scontat** |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Perfecţionarea cadrului normativ şi instituţional aferent comerţului interior** | | | | | | |
| **Acte legislative** | | | | | | |
| 1.1. | Elaborarea amendamentelor la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior referitor la:  vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoţionale, tip „outlet” etc.);  înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor  Ministerul Economiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele (vînzările) la distanţă (inclusiv comerţul electronic) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele în afara spaţiilor comerciale | Ministerul Economiei | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| **Acte normative** | | | | | | |
| 1.4. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la activitatea pieţelor angro de produse agricole | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.5. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la organizarea comerţului în zonele publice, inclusiv în pieţe | Ministerul Economiei în comun cu  autorităţile administraţiei publice locale | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.6. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.7. | Elaborarea amendamentelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (excluderea categoriilor de deservire pentru unităţile de alimentaţie publică) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.8. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la pregătirea profesională a angajaţilor din comerţ (standardele ocupaţionale) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | | 2016 | În limitele bugetului aprobat şi cu asistenţa proiectului de suport bugetar al UE pentru învăţămîntul vocaţional tehnic  (vezi Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic) | Proiect aprobat |
| 1.9. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la instituirea ghişeului unic pentru înregistrarea /autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei în comun Centrul de Guvernare Electronică şi cu  autorităţile administraţiei publice locale | | 2014 | În limitele bugetului aprobat şi cu asistenţa proiectului „e-Transformare a Guvernării” (circa 200 mii lei) | Proiect aprobat |
| 1.10. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la prestarea serviciilor comerciale | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile locale | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.11. | Completarea Hotărîrii Guvernului nr.65 din 26 ianuarie 2001 „Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare” (stabilirea normelor de comercializare a materialelor de construcţie, mobilei, articolelor cosmetice, jucăriilor, mărfurilor „second-hand”) | Ministerul Economiei în comun cu  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Proiect aprobat |
| 1.12. | Continuarea elaborării reglementărilor tehnice naţionale prin prisma directivelor europene | Fiecare instituţie în domeniul său de competenţă | | 2014-2016 | În limitele bugetelor aprobate | Proiecte aprobate |
| 1.13 | Elaborarea ghidului comerciantului | Ministerul Economiei | | 2016 | Surse extrabugetare  (asistenţă tehnică externă – circa 100 mii lei) | Ghid elaborat şi publicat |
| **Perfecţionarea cadrului instituţional (capacitatea administrativă)** | | | | | | |
| 2.1. | Consolidarea Comisiei pentru consultări colective şi negocieri în domeniul comerţului | Ministerul Economiei în comun cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, mediul de afaceri şi mediul academic | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Comisie funcţională –platformă sectorială de discuţii şi consultări |
| 2.2. | Susţinerea mediului de afaceri (comercianţii) în instituirea patronatului în comerţ/alimentaţia publică | Ministerul Economiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova | | 2015 | În limitele bugetului aprobat | Asociaţie profesională funcţională |
| 2.3. | Crearea comitetului sectorial pentru formarea profesională a lucrătorilor din comerţ | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei | | 2014 | În limitele bugetului aprobat | Comitet sectorial funcţional |
| 2.4. | Susţinerea creării centrului de formare continuă în comerţ în cadrul parteneriatului public-privat | Ministerul Economiei în comun cu mediul academic, asociaţiile profesionale | | 2016 | Surse extrabugetare  (cu suportul financiar al mediului de afaceri şi asistenţei tehnice externe – circa 500 mii lei) | Centru creat |
| 2.5. | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, consiliilor pe filiera produsului | Instituţiile respective | | Permanent | În limitele bugetelor aprobate | Capacităţi instituţionale consolidate |
| 2.6. | Intensificarea conlucrării între Ministerul Economiei şi autorităţile administraţiei publice locale pe diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ | Ministerul Economiei, Congresul autorităţilor locale din Moldova, structurile cu profil comercial ale mun. Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia, secţiile economie din cadrul consiliilor raionale | | Permanent | În limitele bugetelor aprobate | Platformă de conlucrare şi consultări |
| **3**. C**onsolidarea resurselor de marfă şi competitivităţii acestora pe piaţa internă de consum** | | | | | | |
| 3.1. | Monitorizarea nivelului de asigurare cu alimente a ţării (aprobarea metodologiei de calculare a balanţei alimentare, elaborată de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO, şi lărgirea nivelului de acoperire pentru 30 grupe/produse alimentare) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, consiliile pe filiera produsului | | anual | În limitele bugetelor aprobate | Bilanţuri întocmite |
| 3.2. | Instituirea sistemului informaţional privind plasarea produselor pe piaţă | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor,  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | | 2016 | Surse extrabugetare  (este necesară implicarea tuturor instituţiilor interesate în negocierea asistenţei externe pentru crearea sistemului vizat) | Sistem informaţional creat |
| 3.3. | Elaborarea unui plan naţional privind lupta împotriva introducerii ilegale a produselor pe teritoriul ţării (prin contrabandă) | Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie | | 2016 | În limitele bugetelor aprobate, cu consultarea instituţiilor internaţionale | Plan elaborat |
| 3.4. | Utilizarea mijloacelor informatice şi de comunicare pentru prevenirea şi combaterea fabricării şi comercializării de produse contrafăcute | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, instituţiile statului abilitate cu drept de supraveghere a pieţei | | Permanent | În limitele bugetelor aprobate | Mijloace informatice şi de comunicare utilizate |
| 3.5 | Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradiţional | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală „MOLDCOOP” | | Permanent | Surse extrabugetare (cu suportul proiectelor „PARE 1+1”, „Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă”  - vezi Strategia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020) | Meserii nou-create |
| 3.6. | Susţinerea creării şi extinderii unităţilor de prestări servicii în teritoriu | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală „MOLDCOOP” | | Permanent | Surse extrabugetare (cu suportul proiectelor „PARE 1+1”, „Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă”  - vezi Strategia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020) | Unităţi de prestări serviciu create |
| 3.7. | Efectuarea unui studiu privind practicile comerciale neloiale şi contracararea lor | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul Naţional de Cercetări Economice | | 2015-2016 | Surse extrabugetare  (cu suportul asistenţei tehnice  externe – circa 200 mii lei) | Studiu efectuat |
| **4. Lichidarea dezechilibrului în infrastructura comercială între oraşe şi sate** | | | | | | |
| 4.1. | Întocmirea planurilor de dezvoltare a teritoriului cu evaluarea unităţilor comerciale /de prestări servicii | Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | | 2016 | În limitele bugetelor aprobate, cu suportul asistenţei tehnice (vezi Programul de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016) | Planuri întocmite şi aprobate prin deciziile consiliilor locale |
| 4.2. | Susţinerea şi promovarea proiectelor de parteneriat public-privat privind crearea/reconstrucţia spaţiilor comerciale | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală „MOLDCOOP” | | 2016 | În limitele bugetelor aprobate | Parteneriate create |
| 4.3. | Renovarea serviciilor prestate de cooperativele de consum (producere, achiziţii şi colectări etc.) | Uniunea Centrală „MOLDCOOP”, cooperativele locale de consum | | 2015-2016 | Conform Programului naţional de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru anii 2013-2015 | Spaţii renovate |
| 4.4. | Acordarea de ajutor pentru înfiinţarea unui centru agroalimentar la nivel naţional (mun.Chişinău), precum şi a unor centre regionale. Crearea centrelor regionale Nord, Sud, Centru de distribuţie a produselor/serviciilor (pieţe agricole angro – aprovizionare, transport, păstrare, logistică) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale | | 2016 | Surse de finanţare mixte (din partea statului – terenul, contribuţia agenţilor economici şi asistenţa financiară a partenerilor de dezvoltare) | Centre create |
| 4.5. | Organizarea tîrgurilor agricole transfrontaliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale | | 2016 | În limitele bugetelor aprobate | Tîrguri desfăşurate |
| **5. Eliminarea constrîngerilor în activitatea comercianţilor** | | | | | | |
| 5.1. | Efectuarea unui studiu în vederea substituirii activităţii în baza patentei de întreprinzător printr-un concept nou de activitate economică independentă, întemeiat pe introducerea impozitului unic pe volumul anual estimativ al operaţiilor comerciale | Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei | 2016 | | În limitele bugetelor aprobate | Concept nou de activitate economică independentă |
| 5.2 | Crearea ghişeelor unice teritoriale pentru înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei, structurile teritoriale ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale | 2015 | | Surse extrabugetare  (cu suportul proiectului „e-Transformare a Guvernării” şi altor parteneri de dezvoltare) | Ghişee unice create |
| 5.3. | Instituirea sistemului informaţional în comerţ | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | 2016 | | Surse extrabugetare  (cu suportul proiectului „e-Transformare a Guvernării” şi altor parteneri de dezvoltare) | Sistem funcţional |
| **6.** **Asigurarea comerţului cu forţă de muncă calificată şi în permanentă perfecţionare** | | | | | | |
| 6.1. | Evaluarea competenţelor profesionale dobîndite prin experienţa de muncă | Comitetul sectorial de formare profesională în comerţ (Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei,  asociaţiile de profil,  mediul academic) | | 2016 | Cu suportul proiectului de buget al UE în domeniul învăţămîntului vocaţional tehnic  (vezi Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic pentru anii 2013-2020) | Certificate de competenţă |
| 6.2. | Organizarea cursurilor de instruire pentru implementarea sistemului e-business (softuri de performanţă, management eficient, gestiune adecvată, sisteme de plăţi electronice) | Ministerul Economiei (ODIM),  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | | 2015-2016 | Programului naţional de instruire continuă a antreprenorilor – „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (ODIM) | Cursuri organizate |