|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к Постановлению Правительства |
|  | № 1021 от 16 декабря 2013 г. |

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

# по реализации в 2013-2015 годах Стратегии реформы нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности на 2013-2020 годы

| № п/п | Наименование действия | Ответственные учреждения | Сроки выполнения | Показатели эффективности действий | Источники финансирования и стоимость действия, тыс. леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая цель 1. Развитие содействующей регуляторной системы |
| Конкретная цель 1.1. Развитие механизма пересмотра существующей регуляторной базы для улучшения конкурентоспособности |
| Стратегические показатели результативности: разработка годовых ретроспективных анализов каждым регулирующим органом власти, с обязательным выявлением возможностей для оптимизации; сокращение административного бремени в плане соблюдения нормативно-правовой базы в областях вмешательства на 20% до 2020 года, определенного на основе применения Модели нормативных затрат «стандарт-кост». ежегодная разработка каждым регулирующим органом власти предложений по сокращению регулирующего бремени в областях своей деятельности, рассчитанного на основе применения Модели нормативных затрат «стандарт-кост» и релевантных показателей исследований «Ведение бизнеса», «Стоимость ведения бизнеса» и др. проведение ежегодного анализа не менее пяти цепочек создания добавленной стоимости, с выявлением основных ограничений, и утверждение изменений нормативной базы для выполнения решений, предложенных в ходе проведения анализа последствий регулирования; как минимум, двойное увеличение объема продаж в рамках вовлеченных цепочек создания добавленной стоимости в течение двухлетнего периода после внедрения предложенных решений по выявленным ограничениям; обеспечение роста инвестиций не менее чем на 10% в соответствующие цепочки создания добавленной стоимости по сравнению с историческими тенденциями; обеспечение, чтобы цены в указанных секторах не превышали ориентировочные/индикативные цены (цены, определенные в рамках конкурентной среды) более чем на 20% после внедрения предложенных решений по выявленным ограничениям; предоставление ежегодных программ профессионального обучения в области анализа регулирующих ограничений, относящихся к цепочке создания добавленной стоимости; анализа международных показателей и анализа Модели нормативных затрат «стандарт-кост» (начиная с 2014 года). |
|  | Периодический пересмотр ответственными органами публичного управления релевантных международных показателей исследований «Ведение бизнеса» и «Стоимость ведения бизнеса», других показателей и опросов и внесение предложений по улучшению данных показателей в своей сфере деятельности | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно | Отчеты о пересмотре международных показателей публикуются ежегодно; Предложения по оптимизации нормативной базы ежегодно передаются Правительству, с указанием уровня воздействия на международные показатели | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка Методологии применения Модели нормативных затрат с целью выявления возможностей для сокращения бремени регулирования и представление предложений по сокращению бремени регулирования | Министерство экономики | II квартал 2014 г. | Методология разработана в 2014 году |  |
|  | Осуществление ретроспективного (ex-post) анализа последствий регулирования нормативных актов, с применением Модели нормативных затрат, выявление возможностей для сокращения бремени регулирования и представление предложений по сокращению бремени регулирования Министерству экономики | Регулирующие органы центрального публичного управления, Министерство экономики | Ежегодно, начиная с 2014 года | Каждый регулирующий орган (отдельно или совместно с другими органами власти) ежегодно оценивает основные области регулирования, публикуя соответствующий отчет; Предложения по сокращению бремени регулирования ежегодно направляются Правительству для документов, подлежащих оценке, с указанием воздействия на бремя регулирования | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка Методологии анализа воздействия ограничений на конкурентоспособность цепочек создания добавленной стоимости | Министерство экономики | II квартал 2014 г. | Методология разработана в 2014 году |  |
|  | Выявление ежегодно, с участием частного сектора 5 цепочек создания добавленной стоимости, приоритетных для экономики. Выполнение анализа регулирующими органами, ответственными за соответствующие сферы, основных ограничений конкурентоспособности в рамках цепочек создания добавленной стоимости и разработка на основе АПР предложений по устранению выявленных ограничений | Министерство экономики, органы центрального публичного управления, ответственные за выбранные цепочки создания добавленной стоимости | Ежегодно, начиная с 2014 года | Не менее 5 цепочек создания добавленной стоимости пересматриваются ежегодно; предложения по устранению ограничений для 5 цепочек создания добавленной стоимости ежегодно направляются Правительству, с указанием воздействия на цепочки создания добавленной стоимости | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка курса по анализу воздействия ограничений регулирования на цепочки создания добавленной стоимости; организация данного курса для представителей государственного и частного секторов | Министерство экономики | Ежегодно, начиная с 2014 года | Курс обучения разработан в 2014 году; до 2020 года курс обучения проводится ежегодно; ежегодное участие не менее 2 представителей от каждого регулирующего органа, ответственного за анализ цепочек создания добавленной стоимости | 216 на 3 года; 54 – стоимость разработки курса обучения (аналогично проведению курса обучения), 54 – стоимость проведения ежегодно одного курса обучения (стоимость для одного человека 1800 леев, с участием 30 человек в каждом курсе) |
|  | Разработка курса по анализу международных показателей и Модели нормативных затрат; организация данного курса для представителей государственного и частного секторов | Министерство экономики | Ежегодно, начиная с 2014 года | Курс обучения разработан в 2014 году; до 2020 года курс обучения проводится ежегодно; не менее чем один представитель ведущих регулирующих органов прошел курс обучения | 216 на 3 года |
|  | Разработка методологий по оценке ограничений для конкуренции на базе разницы конкурентных цен в условиях подлинной конкуренции и цен, существующих на рынке; ежегодный расчет разницы цен между приоритетными секторами; осуществление анализа ограничений для приоритетных секторов, отобранных на основе методологии; разработка предложений по устранению выявленных ограничений | Министерство экономики, Министерство финансов, Совет по конкуренции, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно, начиная с 2014 года | Методология разработана в 2014 году; методология используется ежегодно и публикуется разница цен для основных отраслей/секторов; анализ ограничений для секторов, отобранных на базе Методологии, выполняется ежегодно; Правительству ежегодно представляются предложения по устранению ограничений | В пределах утвержденного бюджета |
| Конкретная цель 1.2. Развитие подразделения для анализа воздействия регулирования (АПР) |
| Стратегические показатели результативности: пересмотренная методология АПР и опубликованное практическое руководство по АПР (2014 г.); ежегодно внедряемая программа профессионального обучения в области разработки АПР (начиная с 2014 года); действующая интерактивная система консультирования и участия в процессе разработки нормативных документов и пересмотра проектов документов (портал АПР) в 2014 году; ежегодное увеличение количества посетителей портала АПР и комментариев; включение курса АПР в программу обучения учебных заведений начиная с 2014 года; опубликование, начиная с 2013 года, всех проектов регулирующих документов с целью получения комментариев; обеспечение, чтобы все проекты регулирующих документов, представленных Рабочей группе, включали АПР, содержащий оценку затрат и выгод, начиная с 2013 года; представление всех релевантных проектов регулирующих документов для согласования Рабочей группе, с целью направления органам, принимающим решения (Правительству и Парламенту); создание групп/технических комитетов по регулированию предпринимательской деятельности под эгидой Рабочей группы (2014 г.); организация ежеквартальных заседаний Комиссии с целью согласования/координирования и мониторинга реформ; представление всеми регулирующими органами ежегодных отчетов о степени выполнения положений АПР; утверждение и опубликование Правительством ежегодного отчета о ходе выполнения реформы регуляторной базы. |
|  | Анализ целесообразности внесения поправок в законодательную базу с целью исключения освобождения финансовой (банковской и небанковской) сферы от действия Закона об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235-XVI от 20 июля 2006 года | Министерство экономики, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовым рынкам | I квартал 2014 г. | Анализ разработанного законодательства изменяется по мере необходимости | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр и совершенствование нормативной базы, регулирующей процесс и методологию АПР, и разработка практического руководства по АПР | Министерство экономики | II квартал 2014 г. | Правительство предлагает и утверждает предложения по изменению нормативной базы, касающейся процесса и методологии АПР; практическое руководство по АПР опубликовано | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и внедрение обязательных норм по постоянному мониторингу эффективности процесса регулирования | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | II квартал 2014 г. | Нормы разработаны | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка учебного модуля «Принципы эффективного регулирования и АПР» и его включение в куррикулум Академии публичного управления | Министерство экономики, Государственная канцелярия совместно с Академией публичного управления | II квартал 2014 г. | Учебный модуль разработан и утвержден в качестве компонента куррикулума Академии публичного управления в 2014 году; курсы организованы и начинаются в 2014 году | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Развитие и обслуживание портала АПР в сотрудничестве с Рабочей группой по регулированию предпринимательской деятельности, частным сектором и ведущими вузами; изменение нормативной базы для обеспечения эффективной работы портала | Министерство экономики, Центр электронного управления | IV квартал 2014 г. | Развитие портала АПР в 2014 году; нормативная база изменена для продвижения портала в 2014 году; с 2014 года все проекты АПР и регулирующие документы распространяются и обсуждаются через портал АПР | 6150 |
|  | Обеспечение стабильной работы Рабочей группы по регулированию предпринимательской деятельности в качестве инструмента беспристрастной экспертизы проектов нормативных актов | Министерство экономики | I квартал 2014 г. | Члены Рабочей группы отобраны на основе установленных критериев; действующая Рабочая группа (регулярно проводит заседания и утверждает мнения для АПР и проекты нормативных актов) | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Улучшение работы Комиссии по регулированию предпринимательской деятельности и для координации и мониторинга проведения реформы нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности | Министерство экономики | I квартал 2014 г. | Предложения по пересмотру компетенций и состава Комиссии по представлены Правительству | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Установление четких и эффективных требований по отчетности в сфере реформы базы регулирования для регулирующих органов, включая соблюдение принципов эффективного регулирования и АПР; систематическое представление отчетов каждым регулирующим органом в сфере своей компетенции и обобщающего отчета Министерством экономики | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | I квартал 2014 г. | Требования к отчетности представлены Правительству и утверждены в 2014 году; органы регулирования периодически представляют отчеты о реформировании базы регулирования; обобщающий отчет о реформе базы регулирования представляется ежегодно Министерством экономики | В пределах утвержденного бюджета |
| Общая цель 2. Развитие стимулов для эффективной реализации реформ |
| Конкретная цель 2.1. Оптимизация регуляторной базы и административных процедур |
| Стратегические показатели результативности: до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 25% стран мира в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 20% стран мира по показателю «Уплата налогов» в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; информирование предприятиями об уменьшении административного бремени, связанного с уплатой налогов, согласно исследованию «Стоимость ведения бизнеса», не менее чем на 20% до 2015 года и не менее чем на 50% до 2020 года; до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 20% стран мира по показателю «Приграничная торговля» в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; сообщение предприятиями, осуществляющими импортные и экспортные операции, об уменьшении административного бремени для приграничных операций, согласно исследованию «Стоимость ведения бизнеса», не менее чем на 20% до 2015 года и не менее чем на 50% до 2020 года; до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 20% стран мира по показателю «Получение разрешительных документов на строительство» в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 20% стран мира по показателю «Открытие бизнеса» в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; до 2020 года Республика Молдова займет место среди первых 20% стран мира по показателю «Подсоединение к электрической энергии» в рейтинге, составленном исследованием «Ведение бизнеса»; сокращение количества государственных проверок не менее чем на 20% до 2015 года и не менее чем на 40% до 2020 года; сокращение количества обязательных отчетов не менее чем на 10% до 2015 года и не менее чем на 20% до 2020 года; сокращение количества разрешений не менее чем на 20% до 2015 года и не менее чем на 40% до 2020 года; сокращение затрат на получение разрешительных документов не менее чем на 20% до 2015 года и не менее чем на 40% до 2020 года; перевод в цифровую форму не менее 20 государственных услуг, предоставляемых деловому сообществу до 2015 года и всех услуг до 2020 года; выдача не менее 30% всех разрешительных документов на основе единого окна до 2017 года; увеличение количества местных органов публичной власти, подключенных к национальной платформе электронного управления для содействия обмену информацией с центральными органами публичного управления и для выдачи разрешительных документов; увеличение доли разрешительных документов, выданных на основе единоличной ответственности, до 20% до 2015 года; обеспечение, начиная с 2015 года, чтобы ни один орган публичной власти не запрашивал от предпринимателя предоставления информации, которая уже имеется у другого органа публичной власти. |
|  | Мероприятия в налоговой сфере |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения АПР для всех видов нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в сфере налогообложения | Министерство финансов, Главная государственная налоговая инспекция | IV квартал 2013 г. | Все нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, изданные Министерством финансов и Главной государственной налоговой инспекцией, имеют разработанные АПР | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Сокращение количества налоговых деклараций (отчетов), налоговых платежей и времени на уплату налогов: усовершенствование процедуры возврата НДС, акцизов и возврата переплат налогов; создание «единого счета налогоплательщика»; введение новых форм налогового управления, дальнейшее улучшение организационной структуры сектора | Министерство финансов, Главная государственная налоговая инспекция | II квартал 2014 г. | Сокращение количества платежей при уплате налогов, сборов и взносов до 35 в 2015 году (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); время, необходимое на уплату налогов, сокращено до 215 часов в 2015 году (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); в 2015 году процент налогоплательщиков, ожидающих в налоговых органах более 5 минут, составит 0%; в 2015 году процент разъяснительных запросов налогоплательщиков, на которые они получают ответ в срок, превышающий 10 дней, составит 20%; в 2015 году налоговые органы возмещают суммы переплаты налога в течение 45 дней в 90% случаев; количество ежегодных финансовых проверок сократилось на 2-3% | 3075 (оборудование и информационные системы для создания «единого счета налогоплательщика») |
|  | Разработка более стабильной и предсказуемой налоговой политики, содействующей экономическому развитию, в том числе посредством разработки новой концепции налоговой системы, которая позволит обеспечить повышенную прозрачность и предсказуемость для делового сообщества в налоговой сфере; пересмотр Налогового кодекса в свете новой концепции налоговой системы; ежегодный анализ последствий налоговой политики и соответствующих документов на деловое сообщество; создание и сохранение постоянной рабочей группы в налоговой сфере с участием частного сектора и сотрудничество с Рабочей группой по регулированию предпринимательской деятельности | Министерство финансов | II квартал 2014 г. | Концепция совершенствования налоговой системы разработана и утверждена Правительством в 2014 году; Налоговый кодекс в новой редакции в 2015 году; Рабочая группа по регулированию предпринимательской деятельности ежегодно выполняет анализ последствий налоговой политики на деловое сообщество; каждое изменение, предложенное и одобренное Правительством, предварительно анализируется на предмет последствий регулирования; Рабочая группа в налоговой сфере создана в 2013 году и заседает регулярно, публикуя отчеты и комментарии по проектам нормативных актов в налоговой сфере; Правительство ежегодно разрабатывает и утверждает предложения по усовершенствованию налоговой системы | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка изменений нормативной базы для установления санкций пропорционально риску и причиненному ущербу; ежегодный анализ санкций | Министерство финансов | II квартал 2014 г. | Предложения по изменению нормативной базы представлены и утверждены Правительством до 2014 года; отчет об анализе пропорциональности примененных санкций с рисками и причиненным ущербом публикуется ежегодно, а законодательство обновляется по мере необходимости | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Мероприятия в таможенной сфере |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта нового Таможенного кодекса Республики Молдова в соответствии с таможенным законодательством Европейского Союза и Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур и правил (Киотская конвенция в пересмотренной редакции) | Министерство финансов, Таможенная служба | II квартал 2014 г. | Новый Таможенный кодекс разработан и утвержден Правительством | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Создание и сохранение постоянной Рабочей группы в таможенной сфере с участием частного сектора и в сотрудничестве с Рабочей группой по регулированию предпринимательской деятельности, которая будет участвовать в пересмотре существующих и предложенных нормативных актов, разработке нормативных актов и анализе последствий регулирования в таможенной сфере; содействие диалогу между центральными органами публичного управления, наделенными полномочиями в таможенной сфере, и частным сектором | Министерство финансов, Таможенная служба | I квартал 2014 г. | Рабочая группа в таможенной сфере создана в 2014 году и регулярно заседает, публикуя отчеты и комментарии по проектам нормативных актов в таможенной сфере | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Обеспечение проведения АПР для всех нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность в таможенной сфере | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2013 г. | Все нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, изданные Таможенной службой, имеют разработанные АПР | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр всех проектов нормативных актов, разработанных Таможенной службой, воздействующих на деятельность экономических агентов – регулирование процедуры растаможивания товаров, требований и ограничений по отношению к экономическим агентам при осуществлении сделок по импорту/экспорту и др., в рамках Рабочей группы по регулированию предпринимательской деятельности, согласно установленным процедурам | Министерство финансов, Таможенная служба, Министерство экономики | Ежегодно | 100% проектов нормативных актов, разработанных Таможенной службой, воздействующих на предпринимательскую деятельность, рассматриваются Рабочей группой по регулированию предпринимательской деятельности, начиная с 2013 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Перевод на английский язык и публикация на официальных сайтах органов публичной власти релевантного налогового и таможенного законодательства | Министерство финансов | Ежегодно | Документы переведены и опубликованы в Интернете | 200 |
|  | Разработка, утверждение и опубликование пояснительных записок к Комбинированному перечню товаров Республики Молдова | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2014 г. | Пояснительные записки утверждены и официально опубликованы до 2015 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Установление механизма признания санитарно-ветеринарных, фитосанитарных свидетельств, сертификатов соответствия и других релевантных разрешительных документов для процессов ввоза-вывоза товаров, выданных другими странами, начиная с государств, с которыми Республика Молдова поддерживает интенсивные торговые отношения (ЕС, США и др.), и для приоритетных сфер деятельности; ведение переговоров с другими странами в целях обоюдного признания сертификатов/свидетельств | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики, органы центрального публичного управления, выдающие необходимые разрешительные документы | I квартал 2014 г. | Механизм признания сертификатов создан и утвержден в 2013 году; количество видов иностранных разрешительных документов/сертификатов, официально признанных в Республике Молдова | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Изменение и гармонизация нормативной базы с положениями европейского законодательства в плане режима «возврат пошлины» («drawback»), используемого в случае «ошибочного импорта» или в других ситуациях, когда иностранные товары, поступившие в свободную продажу, впоследствии изымаются из страны, с возмещением импортных пошлин, взысканных ранее, что позволит исключить двойное налогообложение экономических агентов в Республике Молдова и в стране, куда товары возвращаются | Министерство финансов, Таможенная служба | I квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение упрощенных процедур декларирования (неполная, периодическая и упрощенная декларация) | Министерство финансов, Таможенная служба, Министерство экономики | I квартал 2014 г. | Нормативная база и процедуры по растаможиванию товаров изменены и внедрены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение концепции «авторизированного экономического оператора», а также механизма и критериев выдачи разрешений этим операторам с целью предоставления определенных льгот по растаможиванию товаров экономическим агентам, которые пользуются высоким доверием, что обеспечит растаможивание товаров с минимальным вмешательством таможенных органов | Министерство финансов, Таможенная служба | II квартал 2014 г. | Нормативная база разработана и утверждена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр концепции временного склада для замены существующего понятия «предварительно разрешенное место» понятием, предусмотренным в законодательстве ЕС «абсолютно необходимое место для хранения товаров», которое даст возможность экономическим агентам выбрать место для временного хранения товаров без необходимости получения предварительного разрешения на эти цели | Министерство финансов, Таможенная служба, Министерство экономики | I квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Создание механизма уплаты импортных пошлин «с опозданием» экономическими агентами, при условии представления соответствующей финансовой гарантии, в качестве отклонения от общего правила, устанавливающего, что импортные и экспортные пошлины уплачиваются предварительно, до подачи таможенной декларации | Министерство финансов, Таможенная служба | II квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Изменение нормативной базы с целью дифференциации наложенных санкций в рамках импортно-экспортных операций таким образом, чтобы они были пропорциональны намерениям экономического агента, с полным исключением санкций или применяя более мягкие санкции в случае мелких упущений или нарушений, а также допущенных без мошеннических намерений или не представляющие собой серьезную халатность | Министерство финансов, Таможенная служба | I квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Сокращение доли физических проверок импортируемых/ экспортируемых товаров | Министерство финансов, Таможенная служба | III квартал 2013 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Увеличение рабочего времени таможенных органов для осуществления процедур растаможивания (дополнительные часы работы после основного рабочего дня, работа в выходные и нерабочие праздничные дни) | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2013 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Предоставление экономическим агентам возможности подачи заявок в режиме онлайн для включения их в список экономических агентов, обладающих правом участия в экономической деятельности | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2013 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение и использование систем контроля экспортных и импортных поставок в соответствии с европейской моделью (Система контроля импорта и Система контроля экспорта) | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины на сырье, импортируемое с целью производства товаров, предназначенных исключительно для экспорта | Министерство финансов, Таможенная служба | IV квартал 2013 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Развитие «единого окна» для таможенных процедур, включающих изменение нормативной базы с целью сокращения количества требуемых документов для импортно-экспортных процедур, а также стоимости и времени, потраченного на их оформление; представление электронной предварительной декларации товаров; представление электронной подробной таможенной декларации, а также всех сопроводительных документов в электронном формате, обеспечив электронную связь и оборот официальных документов (разрешений, сертификатов, извещений и др.) между Таможенной интегрированной информационной системой и информационными системами других органов контроля | Министерство финансов, Таможенная служба, Министерство информационных технологий и связи, Центр электронного управления | IV квартал 2015 г. | Нормативная база изменена; количество требуемых документов для импортно-экспортных сделок сокращено в 2015 году до 5 (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); время, потраченное на оформление требуемых документов для импортно-экспортных сделок, сокращено в 2015 году до 25 дней (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); расходы по импортно-экспортным сделкам (на один контейнер) сокращены не менее чем на 5% (согласно исследованию «Ведение бизнеса») до 2015 года; до 2015 года Индекс эффективности логистики (ИЭЛ) (таможенная деятельность) достигнет, как минимум, значения 2,33 (измеренный ИЭЛ); до 2015 года Индекс эффективности логистики (компетенция логистических служб) достигнет, как минимум, значения 2,30 (измеренный ИЭЛ); единое окно для таможенных процедур открыто и работает | 3690 |
|  | Пересмотр и актуализация Постановления Правительства № 1144 от 3 ноября 2005 г. «Об утверждении Концепции системы управления рисками в Таможенной службе» | Таможенная служба | IV квартал 2013 г. | Изменения соответствующего постановления Правительства разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка документа государственной политики по реформированию и модернизации таможенной деятельности в Республике Молдова, устанавливающего приоритетные направления развития национальной таможенной системы, а также конкретные меры по их реализации | Министерство финансов, Таможенная служба | I квартал 2014 г. | Документ государственной политики по развитию национальной таможенной системы разработан и утвержден | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Быстрая публикация всех ведомственных нормативных актов, имеющих отношение к таможенной деятельности или влияющих на продажу, распределение, транспортировку, страхование, складирование, инспектирование, выставление, обработку, комбинированное использование или другое использование товаров; публикация будет сделана заблаговременно, чтобы дать возможность экономическим агентам подготовиться к выполнению этих положений | Министерство финансов, Таможенная служба | Ежегодно | Доля таможенных нормативных актов, опубликованных в Официальном мониторе Республики Молдова, составляет 100% в 2013 году и будет поддерживаться на этом уровне до 2020 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Утверждение и внедрение концепции реформирования системы управления персоналом Таможенной службы, с целью совершенствования требований целостности для таможенных служащих, а также процедур их отбора на прозрачной конкурсной основе | Министерство финансов, Таможенная служба | I квартал 2014 г. | Требования по отношению к таможенным служащим и процедуры по отбору разработаны и утверждены в 2013 году; объявления о конкурсе по отбору сотрудников и его результаты, а также подробные данные о процессе и кандидатах публикуются регулярно | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Мероприятия в сфере государственного контроля |  |  |  |  |
|  | Изменение действующего законодательства для функциональной и институциональной оптимизации публичных органов, наделенных функциями контроля, с целью сокращения бремени на экономических агентов | Министерство экономики, контролирующие органы центрального публичного управления | IV квартал 2015 г. | Предложения по изменению законодательства разработаны и утверждены в 2014 году; до 2015 года количество государственных проверок сократится не менее чем на 20% | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка общих методологических норм для планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на базе анализа критериев риска и разработка на основе этих норм каждым органом контроля своих методологий по планированию контроля | Министерство экономики, органы контроля центрального публичного управления | IV квартал 2013 г. | Общие методологические нормы разработаны и утверждены; конкретные методологии для каждого органа контроля утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Мероприятия в сфере доступа к финансированию |  |  |  |  |
|  | Создание Национальной комиссии для осуществления мониторинга и координирования деятельности, направленной на содействие доступа кнансированию | Министерство экономики | IV квартал 2013 г. | Комиссия создана | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Развитие деятельности по усовершенствованию методологий оценки риска и банковских процедур для включения их в программы, внедряемые при поддержке правительственных фондов, оказание содействия в распределении риска и предоставление частичных гарантий на получение кредитов | Национальный банк Молдовы, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и утверждение проекта закона о венчурном (рисковом) капитале | Министерство экономики, Национальная комиссия по финансовым рынкам, Академия наук Молдовы | IV квартал 2014 г. | Закон разработан и утвержден Правительством | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка эффективных схем обеспечения гарантий кредитов, выданных малым и средним предприятиям на основе наилучшей практики, в том числе в целях включения в эти схемы организаций по микрофинансированию и ссудо-сберегательных ассоциаций | Министерство экономики, Национальная комиссия по финансовым рынкам | IV квартал 2014 г. | Схемы разработаны | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Четкое предусматривание в конкурсных документах обязательства разделять потребности заказчиков по лотам или товарным позициям с целью обеспечения доступа малым и средним предприятиям к процедурам государственных закупок | Министерство финансов | I квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Мероприятия в сфере конкуренции |  |  |  |  |
|  | Создание перечня существующих документов, регламентирующих ценообразование (включая регламентации, которые косвенно влияют на цены, посредством регулирования маржи или рентабельности), проведение их анализа и отмена тех, которые не оправданы с экономической точки зрения | Министерство экономики, Совет по конкуренции, органы центрального государственного управления | IV квартал 2014 г. | Анализ регулирования ценообразования выполнен; предложения по оптимизации нормативной базы переданы Правительству | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Принятие и публикация второстепенных законодательных актов, необходимых для реализации Закона о конкуренции и Закона о государственной помощи | Совет по конкуренции | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Анализ специфических секторальных ограничений, влияющих на рыночную конкуренцию, используя для этой цели положения ОЭСР о рынке продукции и определение приоритетных секторов и действий с целью последующей отмены положений, противоречащих Закону о конкуренции | Совет по конкуренции, органы центрального государственного управления | IV квартал 2014 г. | Отчет о рассмотрении опубликован; предложения по оптимизации нормативной базы переданы Правительству | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Отмена или внесение изменений в нормативные акты, противоречащие положениям Закона о конкуренции | Совет по конкуренции | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и принятие соответствующих основных направлений и внутренних положений для эффективного внедрения Советом по конкуренции Закона о конкуренции и Закона о государственной помощи | Совет по конкуренции | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Составление описи государственной помощи по состоянию на дату ввода в действие Закона о государственной помощи | Совет по конкуренции | IV квартал 2014 г. | Отчет по инвентаризации опубликован; предложения по оптимизации нормативной базы переданы Правительству | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и принятие механизма сбора информации и мониторинг всех видов государственной помощи, предоставляемой Республике Молдова | Совет по конкуренции | IV квартал 2014 г. | Механизм разработан и утвержден | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Мероприятия в сфере выдачи разрешений и в других областях регулирования |  |  |  |  |
|  | Создание механизма страхования в сфере строительства | Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство экономики, Министерство регионального развития и строительства | I квартал 2014 г. | Проект внедрения страхования в сфере строительства разработан и утвержден | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка Кодекса урбанизации и строительства | Министерство регионального развития и строительства, Министерство экономики | IV квартал 2014 г. | До 2014 года разработан и утвержден Кодекс урбанизации и строительства; срок, необходимый для получения разрешительных документов в строительстве, сокращен до 180 дней (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); стоимость получения разрешительных документов в строительстве (согласно исследованию «Ведение бизнеса») уменьшена не менее чем на 20% до 2015 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка правовой базы по областям для оптимизации разрешительных документов и внедрение принципов, предусмотренных Законом № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения | Министерства и другие органы центрального публичного управления, Министерство экономики | IV квартал 2015 г. | Проекты нормативных актов разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение принципа единого окна при выдаче разрешительных документов, включая: разработку нормативной базы; перевод в электронную форму публичных услуг, оказываемых деловому сообществу; внедрение государственной системы электронных платежей за публичные услуги; обеспечение операционной совместимости между информационными системами органов власти, которые выдают разрешительные документы; предоставление правительственных технологических платформ центральным и местным органам власти, которые выдают разрешительные документы, особенно в сфере строительства и торговли | Государственная канцелярия, Центр электронного управления, Министерство экономики, органы публичного управления, выдающие разрешительные документы | IV квартал 2015 г. | Проекты нормативных актов разработаны и утверждены в 2013 году и в 2014 году; решения ИКТ для внедрения офисов по принципу единого окна приняты, действующие офисы начиная с 2014 года; в 2014 году разработана и введена в действие система электронных платежей; количество центральных и местных органов публичной власти, подсоединенных к правительственным технологическим платформам для создания офисов по принципу единого окна; количество разрешительных документов, выдаваемых через интерактивную электронную связь между предпринимателями и органами власти; решения ИКТ для выдачи разрешительных документов в сфере строительства и торговли разработаны и внедрены в 2014 году; не менее 20 публичных услуг, предоставляемых деловому сообществу, преобразованы в цифровую форму до 2015 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Упрощение процедур для открытия бизнеса, в том числе посредством пересмотра нормативной базы и развития электронного интерфейса между Государственной регистрационной палатой и всеми релевантными учреждениями для процесса открытия бизнеса | Министерство юстиции, Министерство информационных технологий и связи, Министерство экономики, органы публичного управления, участвующие в открытии бизнеса | IV квартал 2014 г. | Проекты документов утверждены в 2013 году; электронный интерфейс разработан и используется; продолжительность времени для открытия дела/бизнеса сокращена до 24 часов до 2015 года (согласно исследованию «Ведение бизнеса»); стоимость начала бизнеса сокращена не менее чем на 50% до 2015 года (согласно исследованию «Ведение бизнеса») | 2460 |
|  | Постепенное внедрение принципа деклараций единоличной ответственности при открытии и ведении бизнеса | Министерство экономики, Министерство юстиции, регулирующие органы центрального управления | I квартал 2014 г. | Проекты по изменению нормативной базы разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Изменение условия об обязательности требования относительно печати фирмы на необязательное требование на всех этапах деятельности экономического агента | Министерство юстиции, Министерство экономики | IV квартал 2013 г. | Проекты по изменению нормативной базы разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Содействие доступу и проживанию на территории Республики Молдова служащих иностранных инвесторов, а также лиц, управляющих иностранными инвестициями | Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Пограничная полиция | I квартал 2014 г. | Проекты по изменению нормативной базы разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Обеспечение доступа иностранцам с целью выполнения работ в соответствии с необходимостью, выявленной на внутреннем рынке труда, и стимулирование доступа иностранцев с высокой квалификацией, которые могут работать в сферах, ощущающих дефицит таких работников, имеющих прямое воздействие на экономическое развитие | Министерство труда, социальной защиты и семьи | I квартал 2014 г. | Проекты по изменению нормативной базы разработаны и утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка новых технических нормативов в строительстве путем переложения европейских кодексов | Министерство регионального развития и строительства, Министерство внутренних дел | IV квартал 2015 г. | Проекты утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Публикация в Интернете всех технических нормативов, существующих в сфере строительства | Министерство регионального развития и строительства, Центр электронного управления | Ежегодно | До 2014 года все имеющиеся технические нормативы доступны в электронном формате; новые нормативы и изменения к существующим нормативам публикуются регулярно | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Реализация Среднесрочной программы разработки градостроительных планов для населенных пунктов на 2013-2016 годы | Министерство регионального развития и строительства, органы местного публичного управления, Государственные специализирован-ные службы | Ежегодно | Количество ежегодно утверждаемых градостроительных планов | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Упрощение процедуры регистрации строительных объектов и удостоверения права на них в регистре недвижимого имущества | Агентство земельных отношений и кадастра, Министерство экономики, Центр электронного управления | I квартал 2014 г. | Проект утвержден | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Развитие электронного регистра данных, которыми владеют центральные и местные органы публичного управления, и обеспечение доступа общественности к этому регистру | Государственная канцелярия, Министерство экономики, Центр электронного управления, органы центрального и местного публичного управления | IV квартал 2014 г. | Регистр разработан и доступен общественности | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Упрощение процедур и требований по представлению конкретных отчетов и докладов. Упрощение процедуры представления финансовых отчетов | Министерство финансов и подведомственные учреждения, Национальная компания медицинского страхования, Национальная касса социального страхования, Национальное бюро по статистике, Министерство экономики, Центр электронного управления | IV квартал 2014 г. | Проекты утверждены в 2014 году; до 2015 года количество обязательных отчетов сокращено не менее чем на 10% | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Упрощение процедур по ликвидации бизнеса | Министерство экономики, Министерство юстиции, Центр электронного управления | IV квартал 2014 г. | Нормативная база изменена; до 2015 года доля восстановления инвестиций увеличена не менее чем на 50% (согласно исследованию «Ведение бизнеса») до 2015 года срок, необходимый для ликвидации бизнеса, сокращен до 2 лет (согласно исследованию «Ведение бизнеса») | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр условий и процедур выдачи лицензий для их унификации и оптимизации, в том числе изучение возможности для оптимизации числа видов деятельности, подлежащих лицензированию | Министерство экономики, органы центрального публичного управления совместно с Лицензионной палатой, Центр электронного управления | IV квартал 2014 г. | Проекты нормативных актов утверждены; не менее 10% от общего числа запросов о выдаче/продлении лицензий направлены через электронную связь | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Продвижение принципа существования единого органа лицензирования – Лицензионной палаты | Министерство экономики, органы центрального публичного управления совместно с Лицензионной палатой и Центром электронного управления | IV квартал 2014 г. | Проекты нормативных актов утверждены; создан единый орган лицензирования | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр разрешительных документов, выданных центральными органами власти с целью сокращения их количества и уплаченных сборов | Министерство экономики, органы центрального публичного управления, выдающие разрешительные документы | IV квартал 2015 г. | Проекты нормативных актов утверждены в 2014 году; количество разрешительных документов сокращено не менее чем на 20% до 2015 год; стоимость получения разрешительных документов сокращена не менее чем на 20% до 2015 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр компетенций публичных органов власти и независимых регулирующих органов для вовлечения в деловое сообщество | Министерство экономики, органы центрального публичного управления и независимые регулирующие органы | IV квартал 2014 г. | Проекты нормативных актов утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение электронной операционной совместимости в правительственных учреждениях | Центр электронного управления, органы центрального публичного управления | IV квартал 2015 г. | До 2015 года 70% публичных органов власти внедрили электронную операционную совместимость | 12300 |
| Конкретная цель 2.2. Развитие систем поощрений регулирующими органами для улучшения деловой среды |
| Стратегические показатели результативности: разработка и утверждение в 2013-2014 году для всех регулирующих органов целей и показателей результатов деятельности, связанных с улучшением делового климата; ежегодный пересмотр и обновление целей и показателей результатов деятельности, связанных с улучшением делового климата; представление и опубликование каждым регулирующим органом ежегодных отчетов о достигнутых целях и результатах деятельности; повышение положительного восприятия услуг экономическими агентами (включая разрешительные документы и государственные проверки), предоставляемых регулирующими органами; увеличение количества санкций, примененных к регулирующим органам. |
|  | Разработка каждым регулирующим органом в сотрудничестве с частным сектором и другими заинтересованными сторонами целей и показателей результатов деятельности, связанных со стоимостью регулирования их деятельности для частного сектора и граждан; ежегодная разработка и опубликование отчетов о достижении целей и показателей и их пересмотр | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно | Показатели результатов деятельности разработаны и утверждены в положениях органов власти в 2013 году; ежегодное опубликование отчетов о достижении показателей органами власти; ежегодный пересмотр и обновление показателей результатов деятельности | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение механизма применения санкций к государственным органам и их руководителям за несоблюдение законодательства в области реформы нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности; ежегодный пересмотр санкций | Министерство экономики | Ежегодно | Санкции разработаны и утверждены в 2013 году; ежегодный пересмотр санкций | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Ежегодное выявление нарушений законодательства в области реформы нормативно-правовой базы регулирования и применения санкций (если применялись) | Министерство экономики | Ежегодно | Отчет о нарушениях публикуется ежегодно; санкции применены | В пределах утвержденного бюджета |
| Общая цель 3. Улучшение процесса общения и поощрение заинтересованных сторон в реформе регуляторной базы |
| Конкретная цель 3.1. Улучшение процесса общения на внутреннем уровне и более активное участие заинтересованных сторон в реформе регуляторной базы |
| Стратегические показатели результативности: запуск в 2014 году портала «Правительство – Деловое сообщество» (G2B) и его постоянное обновление; постоянный рост количества посетителей портала «Правительство – Деловая среда» (G2B); начало транслирования в 2014 году телевизионных передач о реформе регуляторной базы и обеспечение их систематической трансляции; опубликование всех регулирующих документов, начиная с 2013 года; повышение уровня информированности населения и предпринимателей о реформах регуляторной базы; рост положительного восприятия предпринимателями изменений, произошедших в деловой среде; увеличение доли судебных дел, выигранных предприятиями в тяжбах с регулирующими органами власти. |
|  | Развитие и обслуживание портала «Правительство - Деловое сообщество» (G2B) | Центр электронного управления, Министерство экономики | II квартал 2014 г. | Разработан портал в 2014 году; Портал обслуживается и обновляется регулярно | 184,5 (создание портала за счет средств Центра электронного управления); 18,5 (обслуживание портала – 10% от его стоимости) |
|  | Разработка Регистра B2G, который содержит комментарии (обратную связь) делового сообщества, касающиеся деятельности органов власти и государственных чиновников (Электронная книга органов власти) | Министерство экономики, Центр электронного управления, Государственная канцелярия | II квартал 2014 г. | В 2014 году Регистр разработан; Реестр обслуживается и обновляется регулярно | 369 (создание реестра); 36,9 (обслуживание и обновление реестра– 10% от стоимости реестра) |
|  | Публикация всех ведомственных нормативных актов (норм) в Официальном мониторе Республике Молдова после их просмотра Рабочей группой | Государственная канцелярия, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно | Доля опубликованных регулирующих положений в 2015 году составит 100%, эта доля будет сохранена до 2020 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка программы распространения информации и продвижения реформы базы регулирования предпринимательской деятельности | Министерство экономики | I квартал 2014 г. | Программа разработана и утверждена | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и внедрение обязательных норм по организации консультаций с организациями общественного и частного секторов для обеспечения их участия в разработке и пересмотре норм регулирования | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | II квартал 2014 г. | Нормы по организации консультаций разработаны и утверждены в 2014 году | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и организация курсов обучения для представителей государственного и частного секторов в сфере принципов эффективного регулирования, реформы базы регулирования и пресечения необоснованных норм и нарушений со стороны органов публичной власти | Министерство экономики | Ежегодно | Курс обучения разработан в 2014 году; до 2020 года курс обучения проводится ежегодно; количество участников на один курс | 216 на 3 года (54 – стоимость разработки курса обучения), 54 – стоимость проведения ежегодного курса; стоимость на одного человека 1800 леев; в одном курсе участвуют 30 человек |
|  | Постоянное сотрудничество с респондентами международных показателей/рейтингов для обеспечения более эффективного отражения воздействия реформ и недопущения ошибок в восприятии делового сообщества | Министерство экономики, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно | Периодические встречи и сообщения перед сбором данных для составления международных показателей | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Оказание помощи органам власти в плане использования социальных сетей (общественные консультации, объявления и пр.) | Центр электронного управления | Ежегодно | В 2015 году 50% государственных органов власти используют социальные сети | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и публикация, в сотрудничестве с частным сектором, ежегодного рейтинга органов регулирования в плане соблюдения требований и эффективности работы в сфере реформы базы регулирования | Министерство экономики, Рабочая группа по регулированию предпринимательской деятельности и Секретариат по оценке воздействия регулирования | Ежегодно | Методология по определению рейтинга разработана в 2014 году; рейтинг разрабатывается и публикуется ежегодно с 2014 года | В пределах утвержденного бюджета |
| Конкретная цель 3.2. Улучшение процесса общения на международном уровне в области реформирования регуляторной базы |
| Стратегические показатели результативности: организация в Республике Молдова международных конференций и других мероприятий в области реформы регуляторной базы; активное участие Республики Молдова в конференциях и других международных мероприятиях в области реформы регуляторной базы, организуемых за пределами страны; внедрение в Республике Молдова инновационных подходов в рамках реформы регуляторной базы; присоединение Республики Молдова к региональным и международным программам/инициативам о реформе регуляторной базы; ежегодно Республика Молдова занимает место среди первых 10 реформаторов в рейтинге «Ведение бизнеса»; увеличение количества проектов/инициатив, финансируемых донорами в рамках регуляторной реформы, и инвестированных сумм. |
|  | Организация ежегодных международных конференций и других мероприятий с участием представителей из разных стран относительно реформы базы регулирования в Республике Молдова и в мире | Министерство экономики, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы, Государственная канцелярия | Ежегодно | Ежегодная организация конференций и других мероприятий | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Обеспечение постоянного общения с международными организациями и донорскими организациями и запрос выполнения ежегодной оценки сферы регулирования и технической помощи; сотрудничество с организаци-ями – разработчиками международных рейтингов, относящихся к сфере регулирования, с целью изучения методологии, установления респондентов, выявления возможностей для усовершенствования и неточностей в ответах (особенно в показателях: «Ведение бизнеса», «Экономическая свобода», релевантные подпоказатели, отражаемые в Глобальном индексе конкурентоспособности, Интегральном логистическом рейтинге); постоянный мониторинг и предоставление отчетов по показателям/ международным рейтингам, относящимся к регулирующей среде | Министерство экономики, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия, регулирующие органы центрального публичного управления | Ежегодно | Список международных организаций, с которыми сотрудничает Республика Молдова; отчеты по оценке делового климата в Республике Молдова, разработанные международными организациями; отчеты о международных показателях; проекты технической помощи в области реформы базы регулирования и их суммы | В пределах утвержденного бюджета |