Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 202 от 14 марта 2013 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению Программы по консолидации службы спасателей и

пожарных в сельских населенных пунктах Республики Молдова

| № п/п | Практические действия по реализации задач | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Примерная стоимость для выполнения действий, тыс.леев | Всего | Показатели эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Специфическая задача: Принятие и ввод в действие законодательства о деятельности территориальной службы спасателей и пожарных |
| 1.1 | 1.1.1. Пересмотр существующего законодательства: Закон № 267-ХIII от 9 ноября 1994 года о пожарной безопасности; Закон № 435-XVI от 28 декабря 2006 года об административной децентрализации; Закон № 436-XVI от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении; Закон № 121 от 18 июля 2010 года о волонтерстве; Закон № 93-XVI от 5 апреля 2007 года о Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций 1.1.2. Разработка законодательных и нормативных актов для деятельности территориальной службы спасателей и пожарных | 2015 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел и другие ответственные органы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утвержденные проекты |
| 2. Специфическая задача: Определение сельских населенных пунктов, в которых будут созданы зоны выезда радиусом до 10-20 км и учрежден территориальный пост спасателей и пожарных для обслуживания этих населенных пунктов |
| 2.1. | 2.1.1. Запрашивание представления предложений от органов местного публичного управления первого и второго уровней о создании территориальных постов спасателей и пожарных 2.1.2. Создание и утверждение зон выезда для каждого подразделения, с указанием населенных пунктов и расстояний до них | 2015 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в сотрудничестве с органами местного публичного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ходатайства органов местного публичного управления Утвержденный план привлечения сил и средств |
| 3. Специфическая задача: Определение средств по организации и содержанию территориальной службы спасателей и пожарных |
| 3.1 | 3.1.1. Этап I: организация 57 территориальных постов спасателей и пожарных Примечание. С новой специальной техникой/с подержанной техникой | 2015-2017 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в сотрудничестве с органами местного публичного управления | - | - | 5166,0/5166,0 | 44166,0/12966,0 | 46416,3/13416,3 | - | - | - | 95748,3/31548,3 | 57 действующих постов, подготовленных для действий по выезду на место пожаров и других чрезвычайных ситуаций |
|  | 3.1.2. Этап II: организация 57 территориальных постов спасателей и пожарных Примечание. С новой специальной техникой/с подержанной техникой | 2018-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в сотрудничестве с органами местного публичного управления | - | - | - | - | - | 32916,0/10716,0 | 30666,0/10266,0 | 32166,3/10566,3 | 95748,3/31548,3 | 57 действующих постов, подготовленных для действий по выезду на место пожаров и других чрезвычайных ситуаций |
|  | Примечание. С новой специальной техникой/с подержанной техникой | Источник финансирования (г/б – государственный бюджет, БАТЕ – бюджет административно-территориальных единиц) | г/б | -/- | 39000,0/7800,0 | 41250,0/8250,0 | - | - | - | 80250,0/16050,0 |  |
|  |  |  | БАТЕ | 5166,0/5166,0 | 5166,0/5166,0 | 5166,3/5166,3 | - | - | - | 15498,3/15498,3 |  |
|  | Примечание. С новой специальной техникой/с подержанной техникой | Источник финансирования (г/б – государственный бюджет, БАТЕ – бюджет административно-территориальных единиц) | г/б | - | - | - | 27750,0/5550,0 | 25500,0/5100,0 | 27000,0/5400,0 | 80250,0/16050,0 |  |
|  |  |  | БАТЕ | - | - | - | 5166,0/5166,0 | 5166,0/5166,0 | 5166,3/5166,3 | 15498,3/15498,3 |  |
| Примечание. С новой специальной техникой/с подержанной техникой | Всего 191 496,6/63 096,6 |
| 4. Специфическая задача: Определение помещений для размещения техники и личного состава спасателей и пожарных |
| 4.1. | 4.1.1. Выбор строений, зданий, сооружений и помещений для размещения техники, оборудования и личного состава поста | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в сотрудничестве с органами местного публичного управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество зданий, предназначенных для обеспечения деятельности службы |
| 5. Специфическая задача: Обучение личного состава, привлеченного к действиям по спасению людей, тушению пожаров и выполнению аварийно-спасательных работ |
| 5.1. | 5.1.1. Организация курсов начальной подготовки | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | В пределах ассигнований, утвержденных в государственном бюджете на соответствующий год | Количество обученных лиц |
|  | 5.1.2. Организация курсов повышения квалификации | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | В пределах ассигнований, утвержденных в государственном бюджете на соответствующий год | Количество обученных лиц |
|  | 5.1.3. Организация семинаров, конкурсов, соревнований и других мер в целях поддержания и повышения потенциала по борьбе | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | В пределах ассигнований, утвержденных в государственном бюджете на соответствующий год | Количество обученных лиц |
| 6. Специфическая задача: Сотрудничество с международными организациями |
| 6.1. | 6.1.1. Сотрудничество с международными организациями, Всемирным банком и др. для поддержки и реализации некоторых мер по обучению в области противопожарной защиты и других чрезвычайных ситуаций: a) обеспечение современными техническими средствами (компьютеры, аудиовизуальное оборудование, мультимедиа, специальная литература) постов спасателей и пожарных; b) участие специалистов из Республики Молдова в международных учебных курсах, семинарах, конгрессах, симпозиумах и др.; c) спонсирование программ и пилотных проектов по распространению знаний среди населения в области гражданской защиты и противопожарной безопасности; d) выпуск специализированной литературы для подготовки кадров в области гражданской защиты и пожарной безопасности | 2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество партнёрских проектов и обмен опытом с другими странами |
| 7. Специфическая задача: Сотрудничество с неправительственными организациями в области противопожарной безопасности |
| 7.1. | 7.1.1. Установление и поддержание партнёрских отношений, с оказанием консультативной поддержки неправительственным организациям в данной области (Противопожарное общество Республики Молдова и др.), организация и осуществление совместной деятельности | 2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в сотрудничестве с органами местного публичного управления и неправительственными организациями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доля неправительственных организаций в сфере гражданской защиты и противопожарной безопасности, с которыми осуществлялось сотрудничество |
| 8. Специфическая задача: Воспитание, оповещение и информирование граждан Республики Молдова о рисках возникновения и действиях в случае пожара и в других чрезвычайных ситуациях |
| 8.1. | 8.1.1. Предоставление соответствующей информации в местные органы власти, которая будет способствовать внедрению местных регламентов для создания и поддержания территориальных постов спасателей и пожарных | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество информации, с предоставленной местным властям |
|  | 8.1.2. Проведение кампаний по информированию и оповещению о рисках возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел, учреждения средств массовой информации | В пределах отчислений, утвержденных в государственном бюджете на соответствующий год | Количество проведенных информационных кампаний Количество обученных/проинформированных лиц |
|  | 8.1.3. Систематическая организация конкурсов рисунка на тему гражданской обороны и противопожарной защиты | 2013-2020 | Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество организованных конкурсов рисунка и конференций |