|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к Постановлению Правительства  № 301 от 24 апреля 2014 г. |
|  |  |

план действий

по внедрению стратегии окружающей среды на 2014-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название действия** | **Срок выполнения** | **Ответственные учреждение** | **Показатели мониторинга** | **Оценочные расходы, леев** | **Источники финансирования** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конкретная цель 1. *Обеспечение условий для эффективного управления и повышения эффективности институционального и менеджерского потенциала в области охраны окружающей среды для достижения экологических целей*** | | | | | | |
| **Направление 1. Гармонизация природоохранного законодательства с природоохранным законодательством Европейского союза** | | | | | | |
|  | Разработка проекта закона об охране окружающей среды (гармонизированного с 25 природоохранными директивами ЕС) | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о питьевой воде (гармонизированного с Директивой 98/83/ЕС о качестве воды, предназначенной для употребления людьми) | 2017 г. | Министерство здравоохранения,  Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о качестве и охране воздуха (гармонизированного с положениями *Директивы 2008/50/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. о качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки, Директивы 2004/107/ЕС Европейского Парламента и Совета от 15 декабря 2004 г. о более чистом воздухе для Европы* | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Включение главы «защита почвы» в проект Земельного кодекса и разработка механизма внедрения данной главы | 2014 г. | Агентство земельных отношений и кадастра, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды | Утвержденный проект, включенная глава | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Приведение законодательства в области защиты и сохранения биоразнообразия в соответствие с профильными директивами ЕС (*Директива 2009/147/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 года по защите диких птиц, Директива 92/43/ЕЭС Совета от 21 мая 1992 года об охране естественных мест обитания дикой фауны и флоры*) | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о биологической безопасности, в соответствии с положениями *Директивы ЕС 18/2001 Европейского Парламента и Совета от 12 марта 2001 г. о намеренном выпуске в окружающую среду генетически модифицированных организмов* | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона об отходах (*в соответствии с Директивой 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года об отходах и отмене ряда директив, Директивы 1999/31/ЕС Совета от 26 апреля 1999 года по полигонам захоронения отходов и Директивы 2006/21/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 марта 2006 года об управлении отходами в добывающей промышленности и внесение изменений в Директиву 2004/35/ЕС)* | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о химических веществах (*гармонизированного с Регламентом (ЕС) № 689/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 года об экспорте и импорте опасных химикатов, Регламентом (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей и Регламентом (ЕС) №1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH) )* | 2014 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона об оценке воздействия на окружающую среду, гармонизированного с *Директивой* *2011/92/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2011 г. об оценке воздействия некоторых государственных*  *и частных проектов на окружающую среду* | 2014 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о стратегической экологической оценке, гармонизированного с *Директивой 2001/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2001 г. об оценке воздействия некоторых планов и программ на окружающую среду и с Директивой 2003/35/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 мая 2003 г., предусматривающей участие общественности в разработке определенных планов и программ, касающихся окружающей среды* | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о доступе к природоохранной информации *(гармонизированного с Директивой 2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 года о доступе общественности к информации об окружающей среде и отмене Директивы 90/313/ЕЭС Совета)* | 2014 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о комплексном природоохранном разрешении *(гармонизированного с Директивой 2010/75ЕС Европейского Парламента и Совета от 24 ноября 2010 г. о промышленных выбросах/сбросах отходов и др. (комплексное предотвращение и контроль загрязнения ОС)* | 2018 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Усовершенствование и изменение Закона о государственной экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка проекта закона о ратификации Минаматской конвенции о ртути | 2015 г. | Министерство окружающей среды  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Разработка нормативных актов по применению нового утвержденного законодательства | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденные проекты | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет, внешняя помощь |
|  | Обеспечение научной поддержки со стороны Академии наук Молдовы при применении директив ЕС в области охраны окружающей среды | 2023 г. | Академия наук Молдовы,  Министерство окружающей среды | Созданная координацион-ная система,  обеспеченное финансирова-ние | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
| **Направление 2. Обеспечение стратегического планирования в области окружающей среды на национальном, секториальном и местном уровнях** | | | | | | |
|  | Разработка документов политик об охране водных ресурсов | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет, внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Разработка документов политик об охране атмосферного воздуха | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка документов политик по сохранению биологического разнообразия | 2014 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Глобальный экологический фонд |
|  | Разработка Стратегии развития Республики Молдова по ограниченным выбросам до 2020 года и Стратегии Республики Молдова по адаптации к климатическим изменениям | 2014 г. | Министерство окружающей среды | 2 утвержден-ных проекта | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Глобальный экологический фонд |
|  | Разработка Плана действий по внедрению Национальной программы устойчивого менеджмента химических веществ на 2016-2020 гг. | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет  внешняя помощь |
|  | Пересмотр и актуализация Национального плана внедрения положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка Плана действий по внедрению Стратегии менеджмента отходов в Республике Молдова в 2018-2022 гг. | 2017 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Обеспечение разработки местных планов действий в области окружающей среды, местных планов действий в области окружающей среды по каждому региону, району и населенному пункту | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  органы местного публичного управления | Разработанные инструкции, руководства, число согласованных, утвержденных местных планов действий | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
| **Направление 3. Обеспечение институциональной реформы охраны окружающей среды** | | | | | | |
|  | Осуществление функционального анализа природоохранных структур и разработка концепта по их реорганизации и оптимизации | 2014 г. | Министерство окружающей среды | Разработанный концепт реорганизации | 228 000,0 | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Обеспечение институциональных реформ и укрепление потенциала в природоохранном секторе в соответствии с результатами функционального анализа | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты,  реорганизован-ные учреждения, новые созданные учреждения | 12 850 370 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Институционализация функций по охране лесного фонда, почв, воздуха и по климатическим изменениям в рамках системы охраны окружающей среды | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Пересмотр системы лабораторий по качеству окружающей среды и создание Национальной природоохранной лаборатории | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект, созданная природоохран-ная лаборатория | 66 325 600 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка нормативных актов, необходимых для создания экологических отделов в рамках органов местного публичного управления | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты,  созданные отделы | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Учреждение природоохранных должностей в рамках центральных органов публичного управления | 2016 г. | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления | Природоохранные подразделения, созданные в рамках органов центрального публичного управления | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
| **Конкретная цель 2*. Интеграция принципов охраны окружающей среды, устойчивого развития и зеленого экономического развития, адаптация к климатическим изменениям во всех секторах национальной экономики*** | | | | | | |
|  | Продвижение принципов охраны окружающей среды, развития зеленой экономики и адаптации к климатическим изменениям в документах секториальных политик и в профильном законодательстве | 2020 г. | Министерство окружающей среды,  органы центрального публичного управления | Положения об охране окружающей среды, включенные в документы секториальных политик (энергетики, сельского хозяйства, промышлен-ности, торговли, транспорта, строительства, а также общественного здоровья) | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Внедрение зеленых офисов посредством принципов е-Управления | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Центр  е-Управления,  органы центрального публичного управления | Зеленые офисы, внедренные во все правитель-ственные структуры | 355 600 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Укрепление государственно- частного партнерства для продвижения принципов и действий развития зеленой экономики | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство экономики | Созданные государствен-но-частные партнерства,  внедренные технологичес-кие проекты | 105 600 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка национальной марки «Moldova Verde» («Зеленая Молдова») для экологически чистых продуктов и процессов. Установление «зеленых» компаний, которые получат право использовать зарегистрированную марку | 2020 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство экономики | Разработанная и зарегистри-рованная национальная марка,  установленные «зеленые» компании | 152 800 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Внедрение системы экологической маркировки | 2018 г. | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | Внедренная и применяемая система | 126 400 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка системы оборота зеленых сертификатов для снижения уровня загрязнения окружающей среды | 2019 г. | Министерство окружающей среды | Внедренная и применяемая система |  | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Обеспечение снижения воздействия и адаптация к климатическим изменений путем продвижения биомассы в качестве возобновляемого источника энергии, установок биогаза, которые следует использовать в сельских индивидуальных хозяйствах и сельских сообществах, продвижение экологического сельского хозяйства, продвижение продукции с высокой энергоэффективностью (электрооборудование и электротехника), работающих на базе экологически дружественных технологий | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство экономики,  Министерство регионального развития и строительства,  Агентство по энергоэффектив-ности | Ежегодно обеспеченная энергоэффек-тивность в 1,8-2%,  сокращены на 20% выбросы газов с парниковым эффектом; энергоинтен-сивность сокращена на 10%;  доля продукции с высокой энергоэффек-тивностью на внутреннем рынке достигла 100% | 83 000 000 | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд,  Фонд энергоэф-фективности |
| Конкретная цель 3. *Повышение уровня знаний об охране окружающей среды среди учащихся, студентов и работников не менее чем на 50% к 2023 году и обеспечение доступа к информации об окружающей среде* | | | | | | |
|  | Разработка программ и модулей экологического воспитания и интеграция экологического воспитания в систему формального образования | 2016 г. | Министерство просвещения, Министерство окружающей среды | Разработанные программы и модули;  курс экологического воспитания, внедренный в систему формального образования | 922 400 | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Укрепление способностей центров непрерывного обучения в том, что касается экологического воспитания | 2023 г. | Министерство окружающей среды, Министерство просвещения,  Академия наук Молдовы | Обеспеченные учебные и методические пособия | 2 000 000 | Государственный бюджет,  внешняя помощь, Национальный экологический фонд |
|  | Обеспечение подготовки преподавателей с тем, чтобы они получили необходимые компетенции для преподавания курса экологического воспитания | 2023 г. | Министерство просвещения, Министерство окружающей среды | Проведенные курсы по подготовке преподавате-лей;  число обученных и подготовлен-ных преподавателей | 2 000 000 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Создание механизма обеспечения доступа общественности к природоохранной информации и распространения природоохранной информации | 2020 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | 30 природоох-ранных информацион-ных центров, созданных в районах; созданный механизм распростра-нения информации | 45 000 000 | внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Создание Интегрированной информационной природоохранной системы, подключенной к Системе «е-Управление» и обеспечение доступа заинтересованной общественности к этой системе | 2017 г. | Министерство окружающей среды | Функциональ-ная система, обеспеченный свободный доступ | 100 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд,  внешняя помощь |
| Конкретная цель 4. *Сокращение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и улучшение системы предупреждения загрязнения окружающей среды* | | | | | | |
|  | Разработка механизмов внедрения законов об оценке воздействия на окружающую среду и стратегическая оценка | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет |
|  | Оценка и завершение относящихся к окружающей среде планов и программ, отчетов, которые должны в обязательном порядке проходить процедуру стратегической экологической оценки, в соответствии с *Директивой* *2001/42/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2001 г. об оценке воздействия некоторых планов, программ на окружающую среду* | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Разработанный список | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет, внешняя помощь |
|  | Установление процедуры консультаций с природоохран-ными органами и консультаций с общественностью по относящимся к окружающей среде планам, программам, отчетам, проектам и видам деятельности, в соответствии с *Директивой 2003/35/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 мая 2003 г., предусматривающей участие общественности в разработке определенных планов и программ, касающихся окружающей среды* | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет, внешняя помощь |
|  | Разработка механизмов проведения с соседними странами  консультаций и обмена информацией по относящимся к окружающей среде планам, программам, отчетам, проектам и видам деятельности, которые были запланированы | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденный проект | В пределах, ежегодно утверждаемых в Законе о Государственном бюджете | Государственный бюджет, внешняя помощь |
|  | Разработка механизма применения системы выдачи комплексного природоохранного разрешения/природоохранного разрешения | 2018 г. | Министерство окружающей среды | Разработанный и применяемый механизм | 2 225 766 | Государственный бюджет |
|  | Пересмотр экономических и налоговых инструментов в области охраны окружающей среды и продвижение новых инструментов, в соответствии с практикой ЕС | 2018 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты;  внедренные новые экономические инструменты | 500 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Разработка механизма внедрения системы экологического страхования и усовершенствова-ния системы повышения ответственности для возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде | 2018 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Создание экономических механизмов, необходимых для внедрения принципа расширенной ответственности товаропроизводителя | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство финансов | Утвержденные проекты | 1705869 | Государственный бюджет, внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Укрепление Национального экологического фонда и местных экологических фондов и повышение эффективности их деятельности | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство финансов | Утвержденные проекты | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет  внешняя помощь |
|  | Повышение эффективности системы экологического контроля, применения санкций за экологические правонарушения и возмещение ущерба, причиненного окружающей среде | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Созданная база данных экономических агентов и предприятий; план проведения проверок, основанный на рисках; созданный регистр проверок; усовершенст-вованная система применения санкций | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
| Конкретная цель 5. *Создание системы комплексного мониторинга и контроля за качеством окружающей среды* | | | | | | |
|  | Разработка Комплексной программы качества компонентов окружающей среды (в том числе по мониторингу почвы, биоразнообразия, природных территорий, охраняемых государством, водно-болотных угодий, шума, концентраций радона и пр.) | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения, Академия наук Молдовы | Утвержденная программа мониторинга | В пределах годовых ассигнований | Государственный бюджет |
|  | Создание и применение системы комплексного природоохранного мониторинга | 2017 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | Функциональ-ная система мониторинга | 388 561 | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Развитие мониторинга качества почв, воздуха, воды (в том числе питьевой), мониторинга биоразнообразия, природных территорий, охраняемых государством, водно-болотных угодий | 2023 г. | Министерство окружающей среды | Число созданных мониторинго-вых станций, постов по мониторингу | 800 000 000 | Государственный бюджет,  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд |
|  | Пересмотр стандартов качества окружающей среды (в том числе питьевой воды) и их гармонизация с международными стандартами качества факторов окружающей среды | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения,  Академия наук Молдовы | Утвержденные стандарты качества | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка и утверждение перечня показателей окружающей среды | 2017 г. | Министерство окружающей среды,  Национальное бюро статистики | Утвержденный список | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
| **Конкретная цель 6*. Обеспечение рационального использования, охраны и сбережения природных ресурсов*** | | | | | | |
| ***Конкретная цель 6.1.* Повышение качества не менее 50% поверхностных вод посредством внедрения системы бассейнового управления** | | | | | | |
|  | Создание системы менеджмента водных ресурсов на основе принципа гидрографического бассейна путем:   * выявления гидрографических бассейнов и бассейновых округов и установления административных обязательств по трансграничным рекам, озерам и другим водным объектам; * обеспечение экономического анализа использования воды, воздействия человеческой деятельности на состояние воды и разработка характеристик бассейновых округов, Планов менеджмента бассейновых округов Днестр, Дунай-Прут и Черное море | 2020 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные гидрографические бассейны; число проведенных анализов, утвержденных планов менеджмента | 8 903 064 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Разработка механизма ответственности за охрану поверхностных вод | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Разработанный и утвержден-ный механизм (в том числе инструменты его внедрения) | 270 850 | Государственный бюджет |
|  | Установление природных водных ресурсов, загрязненных или которые могут пострадать, определение нитратоуязвимых зон и разработка планов действий и кодексов положительной экологической практики для этих зон | 2018 г. | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Установленные нитратоуяз-вимые зоны,  разработанные и применяемые планы действий | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет, внешняя помощь, Национальный экологический фонд |
|  | Разработка национального руководства о планах безопасности питьевой воды, их внедрение и оценка в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и обязательствами по Протоколу по проблемам воды и здоровья | 2016 г. | Министерство здравоохранения  Министерство окружающей среды | Утвержденное руководство | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка технико-экономического обоснования относительно угрозы наводнений, разработка карт рисков стихийных бедствий и карт риска наводнений для зон с повышенным риском наводнений, разработка планов менеджмента рисков наводнений | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство внутренних дел | Разработанное технико-экономическое обоснование, разработанные карты, утвержденные планы менеджмента | 24 000 000 | внешняя помощь |
|  | Пересмотр и актуализация «Схемы защиты населенных пунктов от наводнений» | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Актуализиро-ванная схема | 226 850 | Государственный бюджет |
|  | Разработка методологии применения системы субсидий для населения, уязвимого к наводнениям | 2018 г. | Министерство окружающей среды | Разработанная и утвержденная методология | 1 946 230 | Государственный бюджет |
| ***Конкретная цель 6.2.* Обеспечение к 2023 году доступа около 80% населения к надежным системам и услугам водоснабжения и около 65% к системам и услугам канализации** | | | | | | |
|  | Развитие инфраструктуры водоснабжения и канализации и обеспечение к 2023 году доступа около 80% населения к надежным системам и услугами водоснабжения и канализации и развитие региональных систем водоснабжения и канализации Сорока-Бэлць, Вадул луй Водэ-Кишинэу-Стрэшень-Кэлэрашь, Прут-Леова-Басарабяса-Чимишлия и Чадыр-Лунга | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство регионального развития и строительства | Построенные водопроводы,  построенные канализацион-ные сети;  число очистных станций,  число подключенных пользователей | 3 910 415 850 | Государственный бюджет,  инвестиции и  внешняя помощь,  Национальный экологический фонд, Фонд по региональному развитию |
|  | Продвижение принципов рыночной экономики и продвижение государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и канализации | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство экономики | Применяемые экономические инструменты, созданные государствен-но-частные партнерства | 105 600 | Государственный бюджет |
|  | Оценка ситуации в сфере сбора и очистки городских сточных вод и установление уязвимых и менее уязвимых зон | 2020 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Проведенное оценочное исследование;  установленные уязвимые зоны | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Разработка технических и инвестиционных программ для внедрения требований по городским сточным водам, в соответствии с положениями Директивы 91/271/ЕЭС Европейской комиссии и Совета от 21 мая 1991 г. о городских сточных водах | 2022 г. | Министерство окружающей среды | Положения директивы внедрены в законодатель-ство и применяются | 2 825 068 800 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
| ***Конкретная цель 6.3.* Повышение качества почв и 100% экологическая реконструкция деградированных земель, подверженных оползням, и охранных полос сельскохозяйственных земель.Устойчивое управление и сохранение полезных ископаемых** | | | | | | |
|  | Экологическая реконструкция деградированных и подверженных оползням участков и тех, которые были использованы при добыче полезных ископаемых | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Восстановлены 880 000 га деградирован-ных земель, реконструиро-ваны 21 500 га земель, подверженных оползням | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд,  внешняя помощь |
|  | Восстановление защитных лесополос и водоохранных лесополос и создание природного каркаса для сохранения почв путем его соединения с существующими лесными массивами | 2020 г. | Агентство «Moldsilva»,  Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Восстановлены 30 тысяч га полос;  создан природный каркас | 4 000 000 | Национальный экологический фонд,  внешние источники |
|  | Снижение воздействия опустынивания почв путем продвижения ресурсопроизводительных технологий | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Новые используемые технологии | 500 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд,  внешние источники |
|  | Улучшение оросительной инфраструктуры путем расширения и восстановления 11 оросительных систем | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 11 восстанов-ленных и расширенных оросительных систем | 35 998 140 | Государственный бюджет,  поддержка бюджета в сельскохозяйст-венном секторе |
|  | Разработка системы ассигнований и субсидий, которая способствовала бы рациональному использованию и защите почвенных ресурсов | 2016 г. | Министерство окружающей среды  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Утвержденные проекты | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд,  Глобальный экологический фонд |
|  | Обеззараживание участков и расположений, исторически загрязненных пестицидами, в том числе из категории стойких органических загрязнителей | 2017 г. | Министерство здравоохранения,  Министерство окружающей среды,  органы местного публичного управления | 800 га обеззаражен-ных участков,  1588 обеззара-женных расположений | 45 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
| **Направление действий: «Устойчивое управление полезными ископаемыми и их сохранение»** | | | | | | |
|  | Создание механизма внедрения Кодекса о недрах | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты | В пределах, ежегодно утверждаемых Государственным бюджетом | Государственный бюджет |
|  | Проведение научных исследований недр для открытия новых месторождений и непрерывного развития сырьевой базы | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | Проведенные исследования;  новые зарегис-трированные месторождения | 30 000 000 | Государственный бюджет  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Геологическое картографирование территории РМ в масштабе 1:50000 и создание электронной базы геологических данных | 2017 г. | Министерство окружающей среды | Созданная и включенная в Интегрирован-ную информацион-ную экологическую систему база данных | 1 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
| ***Конкретная цель 6.4.* Расширение лесных насаждений до 15% от территории страны, природоохранных территорий, охраняемых государством, до 8% от территории и обеспечение эффективного и устойчивого менеджмента природных экосистем** | | | | | | |
|  | Создание механизма повышения ответственности пользователей природными ресурсами за их защиту и долгосрочное использование | 2020 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные проекты,  применяемые механизмы | 26 400 | Государственный бюджет |
|  | Установление строгого режима охраны редких или исчезающих видов флоры и фауны | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | Утвержденные проекты,  опубликован-ная Красная книга | 200 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд |
|  | Разработка планов долгосрочного менеджмента природных территорий, охраняемых государством, и основных зон Национальной экологической сети (НЭС) | 2023 г. | Министерство окружающей среды | Утвержденные и внедренные планы менеджмента | 26 400 | Государственный бюджет |
|  | Развитие Национальной экологической сети путем обеспечения менеджмента и охраны элементов НЭС вне системы природных территорий, охраняемых государством, актуализация перечня основных зон НЭС и Географической информационной системы НЭС | 2020 г. | Министерство окружающей среды | Обеспеченный эффективный менеджмент НЭС,  актуализиро-ванные перечень и система | 2 059 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд,  внешняя помощь |
|  | Создание биосферного заповедника «Prutul de Jos», Национального парка «Nistrul de Jos» и учреждение специального режима для представляющих ценность экосистем и для старых природных лесов | 2023 г. | Министерство окружающей среды | Созданные природные территории, охраняемые государством;  площадь расширения, тыс. га | 2 105 600 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд |
|  | Укрепление способностей системы природных территорий, охраняемых государством, привлечение сферы научных исследований и разработок и общественности к их менеджменту | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | Разработанная и осуществлен-ная Программа укрепления способностей | 5 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд |
|  | Создание и восстановление защитных полос вдоль рек и водоемов, лесных насаждений на деградированных участках, зеленых насаждений | 2023 г. | Агентство «Moldsilva»,  Министерство окружающей среды | 30 тыс. га защитных полос созданы/ восстановлены;  150 тыс.га лесных и зеленых насаждений созданы | 80 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд,  внешние источники |
|  | Создание и восстановление защитных полос вдоль дорог | 2023 г. | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,  Министерство окружающей среды,  Агентство «Moldsilva» | 100% защитных полос восстановлено до 2020 года;  на 10% расширено до 2023 года | 50 000 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд, внешние источники |
|  | Установление важности водно-болотных угодий в качестве инструмента сохранения биоразнообразия и рациональ-ного использования источников воды и обеспечение экологичес-кого восстановления и реконс-трукции деградированных водно-болотных угодий с их включе-нием в экономический оборот | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | 150 тыс. га водно-болотных угодий | 30 000 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Создание механизма повышения ответственности пользователей облесенных участков, травянистых участков, водно-болотных угодий и создание стимулов и экономических инструментов в поддержку обеспечения их долгосрочного менеджмента и защиты | 2020 г. | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Утвержденные проекты,  используемые экономические инструменты | 45 000 | Государственный бюджет |
|  | Обеспечение охраны и рационального использования водозависимых и перелетных видов на водно-болотных угодьях, находящихся вне системы природных территорий, охраняемых государством | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Академия наук Молдовы | Внедренный механизм | 559 186 | Государственный бюджет |
|  | Разработка механизма применения Закона о биологической безопасности | 2017 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения,  Академия наук Молдовы | Утвержденное Положение оценки рисков; опробованные процедуры оценки рисков | В пределах годовых ассигнований из   Государственного бюджета | Государственный бюджет |
|  | Создание, оснащение и аккредитация лаборатории для выявления и отслеживания генетически модифицированных организмов | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Созданная, оснащенная лаборатория отслеживания; методы, утвержденные и аккредито-ванные в системе *SM SR EN ISO/CEI* 17025:2006 | 1 000 000 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
| **Конкретная цель 7. *Создание системы интегрированного менеджмента качества атмосферного воздуха, снижение выбросов загрязнителей в атмосферу на 30% к 2023 году и выбросов парниковых газов не менее 20% до 2020 года по сравнению с базовым сценарием*** | | | | | | |
| **Направление 1. Создание интегрированной системы по управлению качеством воздуха** | | | | | | |
|  | Оценка институциональных рамок, системы менеджмента и охраны воздуха и разработка оценочного исследования о ситуации в названной сфере | 2014 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры а | Разработанное исследование | 796092 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Ратификация Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского протокола) и поправок к нему | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Утвержденный проект | В пределах, утвержденных Государственным бюджетом | Государственный бюджет |
|  | Установление критериев и режима оценки качества воздуха в соотношении с загрязнителями атмосферного воздуха | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах годовых бюджетных ассигнований | Государственный бюджет |
|  | Определение зон и скоплений, в которых уровни загрязнителей ниже установленных предельных лимитов и в которых уровни загрязнителей превышают предельные лимиты, а также разработка перечней этих зон | 2019 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Разработанные перечни зон/скоплений | В пределах годовых бюджетных ассигнований | Государственный бюджет |
|  | Разработка планов для качества воздуха в зонах и скоплениях, где уровни загрязнителей превышают максимально допустимую величину, и краткосрочных планов действий для зон и скоплений, где существует угроза превышения критического уровня | 2022 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения,  органы местного публичного управления | Утвержденные планы во всех установленных зонах и скоплениях | В пределах годовых бюджетных ассигнований | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Усовершенствование системы предупреждения, контроля и надзора за качеством воздуха в зонах и скоплениях | 2023 г. | Министерство окружающей среды  Министерство здравоохранения | Определены точки контроля,  количество установленных станций | 35 000 000 | Внешние источники, Национальный экологический фонд |
|  | Создание национальной системы инвентаризации выбросов и установление национальных потолков выбросов, в соответствии с Гётеборгским протоколом | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Созданная система; разработанный реестр выбросов, утвержденные национальные пределы выбросов | 50 000 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд,  фонды ЕС |
|  | Разработка регистра выбросов и переноса загрязнителей (PRTR) и включение в Интегрированную информационную экологическую систему | 2016 г. | Министерство окружающей среды | Разработанный регистр | 10 000 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд,  внешние источники |
|  | Разработка механизма, методологии и инструментов определения предельных величин выбросов загрязнителей, в соответствии с местными условиями и промышленными мощностями | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения,  Институт стандартизации | Утвержденные механизм, методология и инструменты | 3472704 | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Ограничение выбросов летучих органических соединений в результате использования органических растворителей в определенных красках, лаках и продуктах для обновления лакокрасочного покрытия автомобилей | 2018 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Утвержденный проект | В пределах годовых бюджетных ассигнований | Государственный бюджет,  внешняя помощь |
|  | Введение стандартов выбросов для различных видов автотранспортных средств и стандартов качества горючего | 2020 г. | Институт стандартизации, Министерство окружающей среды,  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Утвержденные евростандарты; стандарт Евро 4, применяе-мый при импорте автомобилей; установленные предельные величины содержания серы в горючем;  снижены выбросы двуокиси серы | 10 600 000,0 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд,  внешняя помощь |
| **Направление 2**. **Снижение выбросов** **парниковых газов и уменьшение влияния климатических изменений** | | | | | | |
|  | Стимулирование продвижения на рынок автомобилей с гибридной или электрической силовой установкой, автомобилей с малым объемом двигателя (до 1.4) | 2023 г. | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство окружающей среды | 30% всех импортируе-мых автомобилей – автомобили с гибридной или электрической силовой установкой;  50% всех импортируе-мых автомобилей – автомобили с малым объемом двигателя | 15215310 | Внешние источники, Национальный экологический фонд |
|  | Продвижение более широкого использования биотоплива в качестве горючего | 2023 г. | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | 15% количества горючего – биотопливо | 15215310 | Внешние источники, Национальный экологический фонд,  Фонд энергоэффектив-ности |
|  | Продвижение программ постепенного вытеснения старых, вышедших из строя автомобилей, грузовиков, тракторов | 2023 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Внедренные программы | 25215310 | Национальный экологический фонд,  внешние источники |
|  | Разработка механизма для применения системы «самых лучших имеющихся в наличии приемов» и «самых успешных практик» для промышленных секторов, оказывающих значительное воздействие на качество воздуха | 2020 г. | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | Разработанный и внедренный механизм | 200505386 | Внешние источники |
|  | Применение на предприятиях и в организациях концепта Повышения эффективности ресурсов и Более чистого производства | 2023 г. | Министерство окружающей среды, Министерство экономики | Число предприятий, на которых внедряется концепт | 17 188 425 | Национальный экологический фонд,  внешняя помощь |
| Конкретная цель 8. *Создание интегрированной системы управления отходами и химическими веществами, которая способствует снижению количества хранимых на полигонах отходов на 30 % и увеличению доли переработки на 20% до 2023 г.* | | | | | | |
|  | Расширение в городской и сельской местности служб по уборке и благоустройству путем внедрения/расширения систем раздельного сбора отходов у источника | 2015 г. | Министерство окружающей среды | Число созданных служб и систем сбора | 80 105 600 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Разработка технико-экономических обоснований для строительства инфраструктуры твердых бытовых отходов и станций по механико-биологической обработке в соответствии с региональными стратегиями интегрированного менеджмента отходов для регионов Север и Центр | 2014 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства | Разработанные технико-экономические обоснования | 10 101 580 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Обеспечение внедрения инвестиционных проектов в области менеджмента отходов (строительство складов для твердых бытовых отходов, станций региональной перегруз-ки и станций по механико-биологической обработке) | 2023 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства | Построено 7 полигонов, 100 станций по перегрузке и 2 станции по механическо-биологической обработке | 134 686 111 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Проведение инвентаризации изделий и продуктов с содержанием ртути и ее соединений, запасов и отходов ртути, красок с содержанием свинца и его соединений | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Созданный регистр | 2 000 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Инвентаризация, картографирование и создание базы данных об участках, зараженных опасными химическими веществами | 2015 г. | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения | Созданный регистр | 2 000 000,0 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Удaление и уничтожение отходов пестицидов, в том числе из категории стойких органических загрязнителей, образовавшихся на территории страны в советский период | 2020 г. | Министерство окружающей среды, Министерство обороны, Министерство сельского хозяй-ства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения | 6000 тонн вывезенных и уничтоженных пестицидов; число ликвидирован-ных складов | 261 000 000 | Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Создание системы классификации и маркировки химических веществ | 2016 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Созданная система | 3 200 000 | Государственный бюджет  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Создание регистра химической продукции на рынке Республики Молдова | 2015 г. | Министерство окружающей среды,  Министерство здравоохранения | Созданный электронный регистр | 1 285 000 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |
|  | Внедрение программ по обучению и информированию об обеспечении в регионах интегрированного менеджмента отходов на уровне между населенными пунктами/на межрайонном уровне; об обязанности товаропроизводи-теля брать на себя ответствен-ность и принципе «загрязнитель платит»; о химических веществах и смесях с повышенным риском для окружающей среды и общественного здоровья | 2018 г. | Министерство окружающей среды, Министерство регионального развития и строительства,  Министерство здравоохранения | Число организован-ных программ по обучению и информиро-ванию | 12 561 399 | Государственный бюджет,  Национальный экологический фонд, внешняя помощь |