Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 967 от 21 декабря 2012 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации и проведению переписи населения и жилищ в Республике

Молдова в 2014 году и обработке полученной информации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов нормативных актов для переписи населения и жилищ в 2014 году (по необходимости) | 2012-2014 гг. | Национальное бюро статистики, органы центрального и местного публичного управления |
| 2. | Принятие муниципальными, районными советами и автономно-территориальным образованием Гагаузия решений о проведении переписи населения и жилищ и создании территориальных комиссий | В 2-месячный срок после принятия настоящего постановления | Муниципальные, районные советы и автономно-территориальное образование Гагаузия |
| 3. | Мероприятия по привлечению финансовых средств от партнеров по развитию для покрытия всех затрат, связанных с проведением переписи населения и жилищ | 2012-2013 гг. | Государственная канцелярия, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Национальное бюро статистики совместно с Фондом народонаселения ООН |
| 4. | Разработка и утверждение методологических и организационных принципов переписи населения и жилищ, статистического инструментария, необходимого для подготовки, проведения и обработки материалов переписи | 2012-2014 гг., согласно Календарному плану, утвержденному Национальным бюро статистики | Национальное бюро статистики в сотрудничестве с Министерством обороны, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и европейской интеграции, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Министерством просвещения, Министерством труда, социальной защиты и семьи, Пограничной службой |
| 5. | Организация и проведение пробной переписи населения и жилищ (согласно статье 5 Закона) в 1500 домохозяйствах сектора Буюкань мун.Кишинэу и в домохозяйствах коммуны Заим, района Кэушень. Обработка данных и подведение итогов пробной переписи | I-III квартал 2013 г. | Национальное бюро статистики, органы местного публичного управления (мун.Кишинэу, район Кэушень, коммуна Заим) |
| 6. | Доработка и согласование в установленном порядке окончательного варианта вопросников и инструментария для переписи населения и жилищ (с учетом результатов пробной переписи) | второе полугодие 2013 г. | Национальное бюро статистики |
| 7. | Уточнение административных источников с данными о домохозяйствах населения и жилищах | до 1 октября 2013 г. | органы местного публичного управления |
| 8. | Приостановление приема предложений об административно-территориальных преобразованиях, а также об изменении названий населенных пунктов, наименований улиц и нумерации домов | с 1 сентября 2013 г. до 1 июня 2014 г. | Районные и муниципальные советы, автономно-территориальное образование Гагаузия |
| 9. | Разработка картографического материала (адресных планов-схем) муниципиев, городов и сел с населением более 5 тыс. жителей, списков жилых домов и соответствующих данных, содержащихся в Регистре недвижимого имущества (за счет средств, предусмотренных для переписи населения и жилищ) | до 1 июля 2013 г. | Государственное предприятие «Cadastru», Агентство земельных отношений и кадастра, Национальное бюро статистики, органы местного публичного управления |
| 10. | Уточнение перечня населенных пунктов и их границ, проверка наличия указателей с наименованиями улиц, адресными номерами домов и установка отсутствующих указателей в муниципиях, городах и сельских населенных пунктах с населением свыше 5 тыс. жителей | до 31 июля 2013 года | органы местного публичного управления |
| 11. | Разработка и утверждение организационных планов проведения переписи населения и жилищ по муниципиям, районам, автономно-территориальному образованию Гагаузия (переписное районирование) | до 20 декабря 2013 года | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики |
| 12. | Организация массово-разъяснительной кампании о переписи населения и жилищ посредством всех средств массовой информации | в период 2013-2014 гг. | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики, средства массовой информации |
| 13. | Привлечение временных работников для выполнения работ по подготовке и проведению переписи населения и жилищ (включая пробную перепись), обработке данных и подведению итогов переписи | 2013-2015 гг. | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики |
| 14. | Привлечение работников для выполнения переписных работ из числа преподавательского состава, студентов высших учебных заведений, безработных и других, с учетом следующего: | Согласно календарному плану, утвержденному Национальным бюро статистики | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики, органы местного публичного управления |
|  | a) одному регистратору для составления списков жилых домов поручается регистрировать данные по 1500 домохозяйствам (переписным единицам) в течение одного месяца; |  |  |
|  | b) один счетчик в течение переписного периода переписывает жилые помещения и население одного счетного участка, состоящего в среднем из: - 130 переписных единиц в городских населенных пунктах; - 110 переписных единиц в сельской местности; - дополнительно предусматривается 5-процентный резерв счетчиков для стационарных инструкторских участков; |  |  |
|  | c) один инструктор-контролер руководит работой инструкторского участка, состоящего из 5 счетных участков (счетчиков); |  |  |
|  | d) в переписной отдел включаются в среднем 8 инструкторских участков (40 счетных участков) |  |  |
| 15. | Наем на договорной основе временных работников для подготовки и проведения переписи и обработки полученных данных устанавливается на следующие сроки: | Согласно календарному плану | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики, органы местного публичного управления |
|  | - регистраторы; | один месяц |  |
|  | - счётчики; | 21 день |  |
|  | - инструкторы-контролеры; | 26 дней |  |
|  | - заведующие переписными отделами; | 42 дня |  |
|  | - ответственные за перепись в территориальных органах статистики; | Июль 2013 г.- июль 2014 г. |  |
|  | - работники, занятые подготовкой материалов переписи к автоматизированной обработке, обработкой и анализом данных | Июль 2014 г.- апрель 2015 г. |  |
| 16. | Организация и проведение переписи лиц, находящихся в институциональных учреждениях, лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях и приютах, военнослужащих срочной службы и других лиц центральными органами публичного управления | Апрель-май 2014 г. | Национальное бюро статистики, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Пограничная служба |
| 17. | Обеспечение временного переписного персонала служебными помещениями, оборудованными телефонной связью, инвентарем, необходимым для работы и для размещения и хранения переписной документации | Апрель-июнь 2014 г. | Органы местного публичного управления, территориальные органы статистики, Национальное бюро статистики |
| 18. | Проведение инструктажа временного переписного персонала, включая 10-процентный резерв расчетного основного состава | Согласно календарному плану | Национальное бюро статистики, территориальные органы статистики, органы местного публичного управления |
| 19. | Предварительный обход домохозяйств на закреплённом участке для проверки и уточнения списка переписных единиц | 10 и 11 мая 2014 г. | Счетчики |
| 20. | Проведение переписи населения и жилищ путем посещения каждого домохозяйства и заполнения переписных листов | 12-25 мая 2014 г. | Счетчики |
| 21. | Проведение контроля степени охвата и качества данных, записанных в переписных листах по отобранным домохозяйствам (контрольная анкета после переписного обследования) | 1-10 июня 2014 г. | Счетчики-контролеры |
| 22. | Прием вопросников и другой переписной документации от временного переписного персонала, ее систематизация и представление Национальному бюро статистики | до 20 июля 2014 г., согласно графику | Территориальные органы статистики, Национальное бюро статистики |
| 23. | Разработка и/или приобретение программного обеспечения для автоматизированной обработки данных переписи населения и жилищ | 2013-2014 гг. | Национальное бюро статистики |
| 24. | Подготовка переписной документации к автоматизированной обработке. Обработка данных, создание базы данных | До 31 декабря 2014 г. | Национальное бюро статистики |
| 25. | Проверка и анализ данных, подведение итогов переписи населения и жилищ | 2015 год | Национальное бюро статистики |
| 26. | Опубликование и распространение результатов переписи населения и жилищ: |  | Национальное бюро статистики |
|  | - предварительных итогов; | Октябрь 2014 г. |  |
|  | - кратких итоговых данных; | Октябрь-декабрь 2015 г. |  |
|  | - полных итоговых данных о результатах (статистические тематические сборники в электронной форме и на бумажном носителе) | Декабрь 2015 г.- июль 2016 г. |  |
| 27. | Администрирование базы данных итогов переписи населения и жилищ 2014 года | Постоянно | Национальное бюро статистики |