Утвержден

Постановлением Правительства № 339

от 20 мая 2014 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**на 2014-2016 гг. годы по подддержке реинтеграции граждан, возвратившихся из-за рубежа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи** | **Действия** | **Поддействия** | **Срок реализации** | **Ответственные органы** | **Партнеры** | **Финан-совое**  **покрытие** | **Показатели прогресса** |

| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Развитие комплексной законодатель-ной базы для облегчения интеграции возвратив-шихся мигрантов** | * 1. Инициирова-ниеи проведение переговоров для подписания двусторонних соглашений в области трудовой миграциисо странами назначения молдавских мигрантов |  | 2014-  2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Международные организации, агентства ООН | 270 000,00 леев\*\* | 2согласованных соглашения |
|  |  | 1.2. Разработка нормативно-правовой базы для признания навыков, приобретенных при формальном и неформальном обучении |  | 2014-  2016 гг. | Министерство просвещения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | Международные организации, агентства ООН,  органы местного публичного управления | В рамках утвержденных бюджетов, другие источники, в соответ-ствии с законом | Нормативнаябаза принята |
|  |  | 1.3.Разработка нормативного акта о создании механизма для обеспечения льготных услуг по гражданскому состоянию для молдавских граждан, возвратившихся из-за рубежа (о регистрации актов гражданского состояния, сделанных за рубежом, перезаписи актов гражданского состояния и т.д.) |  | 2015 г. | Служба гражданского состояния |  | В рамках утвер-жденногобюджета | Нормативный акт принят |
|  |  | 1.4. Разработка нормативного акта, устанавливающего освобождение студентов, граждан, Республики Молдова, вернувшихся из- за рубежа, от оплаты при оказании некоторых услуг гражданского состояния с целью документирования |  | 2014 г. | Служба гражданского состояния |  | В рамках утверж-денного бюджета | Нормативный акт принят |
| 2. | **Развитие институцио-нальнойосновы для содействия реинтеграции вернувшихся граждан** | 2.1. Развитие потенциала территориальных агентств занятости населения с целью создания Службы информирования и реинтеграции | 2.1.1.Учрежде-ниеи пилотиро-вание2 офисов по реинтеграции | 2014-  2015 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  международные организации, агентства ООН, органы местного публичного управления | В рамках утверж-денногобюджета  и другие источники, в соответ-ствии с законом  (158400,00 леев\*) | 2 учрежденные офиса по реинтеграции |
|  |  |  | 2.1.2.Учрежде-ние и пилотирование при территориаль-ных агентствах занятости населения офисов для консультирова-ния по вопросам миграции и реинтеграции (в дальнейшем – офисов по реинтеграции) | 2014-  2016 гг. | Министерство труда, социальной защите и семи,  Национальное агентство занятости населения | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  международные организации, агентства ООН, местные органы публичной власти | В рамках утвержденного бюджета, другие источники, всоответ-ствии с законом  (28828800,00 леев\*\*) | 35 учрежден-ных и действующих офисов |
|  |  |  | 2.1.3.Обеспе-чение офисов по реинтеграции и работающего персонала нужнымипринадлеж-ностями для работы | 2014-  2015 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  Международные организации, агентства ООН, местные органы власти | Другие источники в соответ-ствии с законом  (3150000,  00 леев\*\* - расходы, включен-ные в сумму пункта 2.1.1) | 35 оборудо-ванных и действующих офисов |
|  |  |  | 2.1.4. Обучение персонала офисов по реинтеграции | IV кв.,  2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения  в сотрудничестве с уполномочен-ными центральными и местными учреждениями | Международные организации, агентства ООН, органы местного публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета и другие источники, в соответ-ствии с законом (100 000,00 леев\*\* - расходы, включен-ные в сумму пункта 2.1.1.) | Обученный персонал |
|  |  | 2.2. Создание межведомственной сети для реализации деятельности по реинтеграции |  | III кв., 2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство экономики,  Министерство финансов,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Министерство просвещения,  Министерство сельскогохозяйства и пищевой промышленности,Министерство здравоохранения, Министерство молодежи и спорта, Министерство регионального развития и строительства,  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) и  другие центральные и местные органы публичной власти | Местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета | Механизм сотрудничества принят общим документом, обязанности каждого ведомства установлены |
|  |  |  | 2.2.1.Определе-ние пунктов контакта с каждым компетентным государствен-ныморганом | III кв.,  2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство экономики,  Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Министерство просвещения,  Министерство сельскогохозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения,  Министерство молодежи и спорта  Министерство регионального развития и строительства, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) и другие публичные центральные и местные органы власти | Местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета | Пункты контакта определены |
|  |  |  | 2.2.2. Разработка процедур для работы с пользователями | III кв.,  2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения,  другие центральные публичные органы власти | Местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета | Процедура для работы с пользовате-лями разработана |
|  |  | 2.3.Приспособ-лениеинформационной системы к работе офисов по реинтеграции и создание платформы on-lineдля общения |  | 2014-  2015 гг. | Национальное агентство занятости населения, Министерство труда, социальной защиты и семьи и другие центральные органы публичного управления |  | В рамках утверж-денного бюджета и другие источники,в соответ-ствии с законом  (400 000,00 леев\*\*-расходы, включен-ные в сумму пункта 2.1.1.) | Информацион-ная система приспособлена |
|  |  | 2.4.Сбор данных о молдавских граждан, возвратившихся из-за рубежа, зарегистрирован-ных в территориальных агентствах занятости населения для создания единой базы данных |  | 2014-  2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятос-ти населения,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственнаяканцелярия (Бюро по связям с диаспорой) |  | В рамках утвер-жденного бюджета | Единая база данныхвозвратив-шихся граждан создана |
|  |  | 2.5.Создание мобильных бригад для продвижения граждан на рынок труда |  | 2015 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения |  | 1472000,00 леев\*\* (расходы, включен-ные в сумму пункта 2.1.1.) | Созданные и оснащенные мобильные бригады |
| 3. | **Развитие информацион-ной базы для облегчения интеграции вернувшихся мигрантов** | 3.1. Разработка и издание брошюры для вернувшихся граждан (с соответствующей информацией об оказываемых услугах ответст-венными учреждениями |  | IV кв.,  2014 г. | Министерство труда социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятос-ти населения,  другие центральные государственные органы | Международные организации, агентства ООН, органы местного публичного управления | 600 000,00 леев\* | 4000 опубли-кованных брошюр |
|  |  | 3.2.Проведение рекламных кампаний для продвижения офисов по реинтеграции |  | 2014-2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения,  другие центральные государственные органы | Международные организации, агентства ООН, местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета, другие источники в соответ-ствии с законом  1575000,00 леев \*\*(расходы, включен-ные в сумму пункта 2.1.1.) | Рекламные кампании реализованы, число рекламных акций и материалов |
|  |  |  | 3.2.1.Размеще-ниерекламных щитов и распространение информации (брошюры, проспекты) в пунктах пересечениягосударст-венной границы и в дипломати-ческих миссиях Республики Молдова за рубежом | IV кв., 2014 | Министерство труда,социал-ьной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения,  Государственная канцелярия  (Бюро по связям с диаспорой),  Министерство внутренних дел, Пограничная полиция, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Международные организации, агентства ООН, местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета  и другие источники в соответ-ствии с законом | Количество размещенных рекламных щитов,числораспределен-ных проспектов, информацион-ных буклетов |
|  |  |  | 3.2.2.Распрос-транение информации о Плане действий (посредством проспектов, брошюр и т.д.) в посольствах и консульствах Республики Молдова за рубежом, в ассоциациях диаспоры, в отделах учета и докумен-тирования населения, в примэриях, отделениях Службы гражданского состояния, Национальной кассы социального страхования, Национальной кассы медицинского страхования, на автовокзалах, аэропортах, в социальных киосках (UN WOMEN) и региональных центрах Проекта NEXUS-Молдова | III кв., 2014 г. | Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Государствен-ная канцелярия  (Бюро по связям с диаспорой),  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения  Министерство информацион-ных технологий и связи,  Министерство здравоохранения,  Министерство юстиции,  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,  Служба гражданского состояния,  другие центральные органы власти | Международные организации, агентства ООН, местные органы власти | В рамках утвержденного бюджета  32 000,00 леев \*\*(расходы, включен-  ные в сумму пункта 2.1.1.) | Информацион-ная деятельность осуществлена |
|  |  |  | 3.2.3. Размеще-ние на существующих веб-сайтах и платформах связи соответствую-щей информации по поддержке реинтеграции вернувшихся молдавских граждан  ([www.diapora.md](http://www.diapora.md);  [www.migratie.md](http://www.migratie.md);  [www.mec.gov.md](http://www.mec.gov.md);  [www.odimm.md](http://www.odimm.md);  [www.businessportal.md](http://www.businessportal.md);  [www.anofm.md](http://www.anofm.md);  [www.angajat.md](http://www.angajat.md);  [www.cnam.md](http://www.cnam.md);  [www.nexusnet.m](http://www.nexusnet.md)) | 2014-2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения,  уполномоченные центральные органы публичной власти,  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  Министерство экономики  (организация по развитию сектора малых и средних предприятий) | Международные организации, агентства ООН, местные органы власти | В рамках утвержденного бюджета | Обновленныеинформацион-ные материалы |
| 4. | **Облегчение интеграции на рынке труда возвратив-шихся мигрантов** | 4.1.Обеспечение включения возвратившихся граждан в программы трудоустройства |  | 2014-2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи(Национальное агентство занятости населения) | Местные органы публичной власти | В рамках утверж-денного бюджета | Установленные критерии по идентифи-  кации, программы для продвижения занятости |
|  |  |  | 4.1.1. Привле-чение возвратившихся мигрантов к подготовке/обучению по технике поиска рабочего места, составление CurriculumVitae и мотивацион-ного письма | 2014-2016 гг. | Национальное агентство занятости населения |  | В рамках утверж-денного бюджета | Число обученных граждан |
|  |  |  | 4.1.2. Привле-чение возвратившихся мигрантов кобучениюна курсах в соответствии с требованиями рынка труда | 2014-2016 гг. | Национальное агентство занятости населения |  | В рамках утверж-денного бюджета | Число мигрантов,привлеченных к обучению на курсах профессио-нальной подготовки |
|  |  |  | 4.1.3. Проведе-ние ярмарок свободных рабочих мест, включительно on-lineи обеспечение участия на них возвратившихся мигрантов | 2014-  2016 гг. | Национальное агентство занятости населения |  | В рамках утверж-денного бюджета | Число проведенных мероприятий |
|  |  | 4.2. Запуск акции «100 наиболее оплачиваемых вакантных рабочих мест в Республике Молдова», ее продвижение через средства массовой информации,социальные сети, телевизионные программы, посольства и ассоциации диаспоры за рубежом |  | 2014 г. | Национальное агентство занятости населения,Государственная канцелярия  (Бюро по связям с диаспорой) |  | В рамках утверж-денного бюджета | Акция запущена |
| 5. | Развитие предпринима-тельскихнавыков мигрантов | 5.1. Реализация программы признания экономических и социальных прав женщин-мигрантов и женщин, вернувшихся на родину |  | III кв.,  2014 г. | Министерство  труда, социальной защиты и семьи  (Национальное агентство занятости населения),  и другие  центральные органы публичногоуправления | Министерство экономики, организация по развитию малых и средних предприятий,  местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета | Реализованная программа |
|  |  | 5.2.Размещение, распространение, обновление информации через все средства массовой информации (в электронной форме, телевидение, радио, газеты) об экономических программах и бизнес-возможнос-тях для граждан, вернувшихся на родину |  | 2014-  2016 гг. | Министерство  труда, социальной защиты и семьи,  Национальное агентство занятости населения,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции,  Государственная канцелярия  (Бюро по связям с диаспорой) | Международные организации, агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета | Количество опубликован-ных статей, репортажей, распростра-ненных  материалов, число информированных граждан |
|  |  | 5.3.Стимулирова-ние инвестирования денежных переводов в развитие бизнеса за счет реализации Программы по привлечению денежных переводов в экономику"ПАРЕ 1 +1" | 5.3.1.Информи-рование и консультирова-ние потенциальных пользователей в рамках Программы "ПАРЕ 1 +1" | 2014-  2015 гг. | Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  | В рамках утверж-денного бюджета, другие источники в соответ-ствии с законом | Количество предоставлен-ных консультаций,  количество организован-ныхмероприятий |
|  |  |  | 5.3.2.Организа-цияпредпринима-тельских курсов для пользователей программ "ПАРЕ 1 +1" | 2014-  2015 гг. | Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Международные организации,  агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета, другие источники в соответ-ствии с законом | Количество обученных людей;  количество организован-ных учебных курсов;  количество местностей, где были организованы тренинги |
|  |  |  | 5.3.3.Распреде-ление финансовых ресурсов, необходимых для осуществле-ния Программы  "ПАРЕ 1 +1" | 2014-  2015 гг. | Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Международные организации,  агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета  (62558400,00 леев) | Количество финансируе-мыхинвестицион-ных проектов;  сумма инвестиций в экономику страны |
|  |  |  | 5.3.4.Пост-инвестиционная консультация | 2014-  2015 гг. | Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Международные организации,  агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета | Количество проконсуль-тированных людей |
|  |  |  | 5.3.5. Пересмотр критериев для применения Программы «ПАРЕ 1+1» | 2014 г. | Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Международные организации,  агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета | Улучшенный механизм |
| 6. | **Поддержка реинтеграции молдавских граждан, возвратив-шиеся из-за границы,**  **в системе обязательного медицинского страхования, в схемах социальной защиты** | 6.1.Информиро-вание возвратившихся молдавских граждан о способах оказания медицинских услуг, правах и обязанностях в системе обязательного медицинского страхования | 6.1.1.Проведе-ниеинформатив-ныхмероприя-  тий для возвратившихся молдавских граждан о процедуре их включения в систему обязательного медицинского страхования | 2014-  2016 гг. | Министерство здравоохранения,  амбулаторно-поликлинические больничные медико-санитарные учреждения,  Национальная компаниямедицинского страхования |  | В рамках утверж-денного бюджета | Консолидиро-ванныйинформацион-ный механизм |
|  |  | 6.2.Обеспечение профилактических медицинских осмотров граждан Молдовы при их возвращении | 6.2.1. Проведе-ниерегистрации молдавских граждан- мигрантов и  отбор вернувшихся лиц для  проведения медицинского контроля | 2014-  2016 гг. | Министерство здравоохранения,  медико-санитарные амбулаторные учреждения |  | В рамках утверждёного бюджета | Укрепление системы территориаль-ного учета регистрации молдавских граждан - мигрантов |
|  |  |  | 6.2.2.Включение молдавских граждан при возвращении в программу мер профилактичес-кого осмотра, в соответствии с действующими нормативными актами | 2014-  2016 гг. | Министерство здравоохранения,  медико-санитарные  амбулаторные учреждения |  | В рамках утверж-деного бюджета | Инструменты разработаны и реализованы |
|  |  | 6.3.Реализация прав возвратив-шихся граждан по оказанию медицинских услуг,в  соответствии с  действующими нормативными актами | 6.3.1. Проведе-ние мер по оказанию возвратившимся молдавским гражданам доврачебныхнеотложных медицинских услуг, первичной специализиро-ванной, амбулаторной и больничной помощи в соответствии с действующими нормативными актами | 2014-  2016 гг. | Министерство здравоохранения,  медико-санитарные амбулаторные и больничные учреждения,  региональные станции скорой медицинской помощи |  | В рамках утверж-денного бюджета | Консолидиро-ванный механизм по оказанию услуг |
|  |  | 6.4. Разработка и внедрение механизма содействия для транспортировки в Республику Молдова граждан,недопущенных для въезда в страну назначения |  | 2014 г. | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры,  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Международные организации,  агентства ООН | Выделено из резервного фонда Прави-тельства200 000,00 леев(по необходи-мости),  другие источники, в соответ-ствии с законом (490000,00 леев\*\*) | Количество пользователей |
|  |  | 6.5. Разработкабазового пакета услуг гражданам,недопущенным для въезда встраны назначения | 6.5.1. Анализ необходимости базовых услуг | 2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, другие органы центральной власти | Международные организации,  агентства ООН | В рамках утверж-деного бюджета | Определение набора услуг, входящих в пакет базовых услуг |
|  |  |  | 6.5.2. Разработка и применение преференциро-ванного режима в предоставле-нии услуг гражданам, недопущенных для въезда встрану назначения | 2014 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, другие органы центральногопубличного управления | Международные организации,  агентства ООН | Другие источники, в соответ-ствии с законом  (2054790,  00 леев\*\*) | Определение механизма реализации |
| 7. | **Развитие администра-тивной структуры в целях облегчения доступа к системе образования** | 7.1. Разработка механизма признания документов и периодов обучения в целях продолжения образования в учреждениях общего среднего и профессиональ-ного обучения |  | 2014-  2016 гг. | Министерство просвещения |  | В рамках утверж-денного бюджета | Усовершенст-вованные механизмы для признания |
|  |  | 7.2. Адаптация  формальных образовательных программ и их ориентирование на пользователя |  | 2014-  2016 гг. | Министерство просвещения |  | В рамках утверж-денного бюджета | Нормативный акт разработан |
| 8. | **Поддержка реинтеграции граждан сельских местностей, включительно возвративших-ся мигрантов, программами по продвижению сельскохозяй-ственных и несельскохо-зяйственных инвестиций** | 8.1.Информиро-вание и консультирование возвратившихся лиц в целях использования средств, накопленных за рубежом, в сфере сельского хозяйства и несельскохозяй-ственного бизнеса и их финансирова-ние из средств программ внешнего субсидирования |  | 2014-  2016 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Международные организации,  учреждения, агентства ООН | Другие источники,соответ-ствии с законом  (700000,00USD\*  Междуна-родный фонд сельско-хозяйст-венного развития) | Количество финансируе-мыхсельскохозяй-ственныхсделок |
|  |  | 8.2.Информиро-вание, включительно, возвратившихся лиц, о субсидиях в сельском хозяйстве, предложенных Агентством по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA), и оказание поддержки в их использовании |  | 2014-  2016 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Государственная канцелярия  (Бюро по связям с диаспорой) | В рамках утверж-денного бюджета | Количество субсидируемых сделок |
|  |  | 8.3.Продвижение и распространение информации о программе 2 КР (проекта по оказании помощи непривилегиро-ванным фермерам), по предоставлению сельскохозяйст-венной техники путем лизинговых платежей на льготных условиях |  | 2014-  2016 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  международные организации,  агентства ООН | Другие источни-ки, в соответ-ствии с законом  (2000000,  00 USD\*- Проект по оказанию помощи неприви-легиро-ванным ферме-рам) | Количество пользователей программы 2KR - Проекта по оказанию помощи непривилеги-рованным фермерам |
| 9. | **Развитие административной основы для содействия государствен-но-частного партнерства** | 9.1. Поддержка и содействие для осуществления программ для возвратившейся молодежи на родину, в партнерстве с международными организациями |  | 2014-  2016 гг. | Министерство молодежи и спорта | Международные организации,  агентства ООН, центральные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета | Количество молодых людей, программ пользователей |
|  |  | 9.2. Создание  сети неправитель-ственных организаций по консультированию конечных пользователей, а также сотрудников из территориаль-ных агентств занятости населе-ния, Националь-ного агентства занятости населе-ния в различных областях (право-вых,социальных, образовательных и др.) | 9.2.1.Идентифи-кациянеправитель-ственных организаций, деятельность которых заключается в информирова-нии и консультиро-вании этой категории лиц | I кв.,  2015 г. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, другие органы центрального публичного управления | Международные организации,  агентства ООН, местные органы центрального публичного управления, Правовой центр адвокатов,  Международная организация по миграции | В рамках утверж-денного бюджета, другие источники,в соответ-ствии с законом | Количество установленных неправитель-ственных организаций |
|  |  |  | 9.2.2. Сотрудни-чество с установленными неправитель-ственными организациями для их включения в процесс предоставления качественной информации и консультатив-ных услуг | 2015-  2016 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, другие центральныеорганы публичного управления | Международные организации,  агентства ООН, местные органы публичного управления | В рамках утверж-денного бюджета, другие источники,в соответ-ствии с законом | Количество людей, информиро-ванных и проконсуль-тированных неправитель-ственными организациями |

Примечание:

Расходы по внедрению действий, отмеченные одной звездочкой\*, означают, что финансовые ресурсы покрываются за счет доноров.

Расходы по внедрению действий, отмеченные двумя звездочками \*\*, означают прогнозные ресурсы, которые будут определены по запросу доноров.