Приложение № 4

к Постановлению Правительства № 933

от 31 декабря 2009 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ   
по реализации в период 2014-2015 годов Заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации**

**в отношении женщин, принятых в Женеве 18 октября 2013 года, на основании объединенных четвертого и пятого периодических**

**докладов Республики Молдова о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Номер реко-мен-дации/Заме-чания Коми-тета** | **Содержание рекомендации/ Замечания Комитета** | **Действия** | **Сроки реали-зации** | **Ответствен-**  **ные организации** | **Парт-неры** | **Показатели достижений** | **Затраты на внедрение,**  **тыс. леев** | |
| **2014** | **2015** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область 1. *Насилие против женщин*** | | | | | | | | | | | |
| 1. | 20 (a) | 1. Укрепление применения Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 г., Закона № 45-XVI от 1 марта 2007 года о предупреждении и пресечении насилия в семье и других соответствующих национальных законов и обеспечение защиты от насилия всех женщин и девочек, в том числе пожилых женщин, женщин и девочек ромов, женщин и девочек с ограниченными возможностями и обеспечение им оперативного доступа к средствам правовой защиты; инициирование расследования по собственной инициативе всех преступлений такого рода и обеспечение привлечения виновных к ответственности и их наказания в соответствии с тяжестью преступлений | 1.1. Разработка документа политик в области предупреждения и борьбы с насилием в семье | 2015 | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство внутренних дел,  Министерство здравоохранения | Граж-данское общест-во | Постановление Правительства разработано и утверждено | - | | | В преде-разработано и утвержденозх ми и обеспечение им докладов --------------------лах утвержденого бюд-жета |
| 2. | 20 (c) | 2. Устранение любых препятствий, с которыми сталкиваются женщины при получении доступа к правосудию и обеспечении правовой помощи всем жертвам насилия; поощрение женщин к тому, чтобы они объявляли о случаях сексуального и бытового насилия путем повышения уровня осведомленности о преступном характере таких действий; предоставление помощи и защиты женщинам-жертвам насилия, в том числе женщинам ромам; увеличение количества приютов и их финансирования, обеспечение распространения национальной системы на женщин, проживающих в сельских районах и населенных пунктах левого берега Днестра | 2.1. Разработка законопроекта о внесении изменений в Закон № 198-XVI от 26 июля 2007 года о юридической помощи, гарантируемой  государством, для включения жертв насилия в семье в качестве отдельной группы с правом получения необусловленной бесплатной юридической помощи | 2014-2015 | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство юстиции,  Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством,  Национальный институт юстиции | Между-народ-ный центр «La Strada» | Проект разработан | В преде-лах утвер-жден-ного бюд-жета | | | В преде-лах утвер-жден-ного бюд-жета |
| 2.2. Организация кампаний по информированию населения об осознании уголовного характера насилия в семье, а также необходимости сообщения о случаях насилия в семье компетентным органом | 2014-2015 | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Генеральная прокуратура  Министерство внутренних дел | Непра-витель-ствен-ные органи-зации | Количество организованных кампаний  Число информи-рованных лиц | 30\*\* | | | 30\*\* |
| 2.3. Проведение исследования относительно доступа к правосудию жертв насилия в семье | 2014 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | Международ-ный центр «La Strada»,  ОБСЕ | Отчет- исследование о доступе к правосудию жертв насилия в семье | 365, 1\* | | | - |
| 3. | 20 (d) | 3. Обеспечение осущест- вления расследований любых преступлений на сексуальной почве, а также преступлений против женщин-мигрантов из Молдовы в соответствии с международными стандартами расследования, в том числе путем изменения существующих руководств, касающихся расследования случаев изнасилования и других форм сексуального насилия | 3.1. Пересмотр руководства, касающегося расследования случаев насилия в семье, в том числе случаев изнасилования и других форм сексуального насилия | 2015 | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел | Центр по правам женщин | Руководство пересмотрено и утверждено | - | | | 40\*\* |
| 3.2. Разработка проекта Постановления Правительства о межсекториаль-ных инструкциях, вмешательства, мониторинга и выполнения защитных предписаний в случаях насилия в семье | 2015 | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство внутренних дел | Центр по правам женщин | Постановление Правительства  утверждено | - | | | В преде-лах утвер-жден-ного бюд-жета |
| 3.3. Разработка рабочих инструментариев для полицейских, в случаях насилия в семье | 2014-2015 | Министерство внутренних дел,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | Центр по правам женщин | Протокол оценки рисков  Форма заявки/ссылки о случаях насилия в семье | В преде-лах утвер-жден-гого бюд-жета | | | В преде-лах утвер-жден-гого бюд-жета |
| 3.4. Проведение деятельности по непрерывному обучению судей и прокуроров в области насилия в семье, торговли людьми, борьбы с дискриминацией, прав лиц с ограниченными  возможностями, правомочности в области экономических, социальных и культурных прав | 2014 | Национальный институт юстиции |  | Количество организованных мероприятий  Число специалистов, прошедших обучение | В преде-лах утвер-жден-гого бюд-жета | | | - |
| **Область 2. *Занятость населения*** | | | | | | | | | | | |
| 4. | 28 (b) | 4. Расширение доступа женщин ромов, женщин из сельской местности, женщин с ограниченными  возможностями и пожилым женщинам к формальному сектору труда, в частности, путем обеспечения эффективного применения Стратегии по обеспечению гендерного равенства (2010-2015 годы) | Проведение информационных семинаров с участием экономических агентов и лиц, находящихся в поисках рабочих мест, в том числе в сельской местности, а также среди уязвимых групп в целях облегчения доступа к услугам и мероприятиям по занятости населения на рынке труда | 2014-2015 | Министерство труда, социальной защиты и семьи  (Национальное агентство занятости населения) |  | Количество организованных семинаров,  Число участвующих | | 102,5 | 102,5 | |

Примечание:  
1. Расходы по внедрению мероприятий, отмеченных одной звездочкой\*, означают, что финансовые ресурсы покрываются за счет доноров.  
2. Расходы по внедрению мероприятий, отмеченных двумя звездочками \*\*, означают оцененные финансовые ресурсы, которые будут определены по запросу сообщества доноров.