## Лист1
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 730
din 8 septembrie 2014
Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional în domeniul nutriţiei şi alimentaţiei pentru anii 2014- 2020
Obiective şi acţiuni | Termenele de realizare | Responsabili | Costuri, mii lei | [15 empty] | Indicatori de progres
|  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | Total
|  |  | Costul total | Bugetul de stat | Fondu-rile asigură-rii obliga-torii de asisten-ţă medi-cală | Alte surse | Costul total | Bugetul de stat | Fondu-rile asigură-rii obliga-torii de asisten-ţă medi-cală | Alte surse | Costul total | Bugetul de stat | Fondu-rile asigură-rii obliga-torii de asisten-ţă medi-cală | Alte surse | Costul total | Bugetul de stat | Fondu-rile asigură-rii obliga-torii de asisten-ţă medi-cală | Alte surse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Instituirea, către anul 2016, a unei guvernări adecvate în domeniul sănătăţii nutriţionale şi asigurarea funcţionării durabile a acesteia
1.1. Crearea unui consiliu consultativ intersectorial la nivelul administraţiei publice centrale sub preşedinţia viceprim-ministrului pe probleme sociale | 2014 | Guvernul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consiliu consultativ instituit
1.2. Organizarea anuală a unei conferinţe în domeniul nutriţiei, la care să fie abordate reuşitele şi problemele legate de sănătatea nutriţională şi implementarea Programului | Anual, aprilie | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Conferinţă anuală organizată
1.3. Organizarea unui seminar naţional privind reducerea consumului de sare | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Seminar naţional organizat
1.4. Elaborarea recomandărilor privind aporturile zilnice recomandate de energie şi nutrimente în baza recomandărilor OMS | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Recomandări aprobate
1.5. Elaborarea recomandărilor naţionale privind alimentaţia în bază de produse alimentare, inclusiv pictoriale, pentru populaţia generală | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Recomandări aprobate
1.6. Modificarea şi completarea actelor normative în vigoare în domeniul etichetării produselor alimentare în vederea stabilirii obligativităţii informării nutriţionale a consumatorului, inclusiv despre conţinutul de sodiu/ sare, zahăr, grăsimi saturate şi grăsimi trans, precum şi obligativităţii plasării informaţiei despre conţinutul de sodiu/sare, zahăr, grăsimi saturate şi grăsimi trans pe suprafaţa anterioară a ambalajului | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul proiectelor de acte normative aprobate
1.7. Fortificarea capacităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică şi a centrelor de sănătate publică teritoriale în vederea asigurării capacităţilor adecvate pentru supravegherea şi promovarea sănătăţii nutriţionale, inclusiv a capacităţilor de lucru cu alte sectoare şi de negociere a obiectivelor legate de sănătate nutriţională şi responsabilizare pentru impactul nutriţiei asupra sănătăţii | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Numărul centrelor de sănătate publică care dispun de capacităţi adecvate de lucru în domeniul sănătăţii nutriţionale
1.8. Modificarea şi completarea Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi Legii nr.10-XVI din 3 februarir 2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice în vederea restricţionării publicităţii produselor alimentare nesănătoase şi interzicerii implicării copiilor în publicitatea acestora | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul proiectelor de acte legislative aprobate şi prezentate Parlamen-tului spre adoptare
1.9. Analiza impactului politicilor publice agricole şi alimentare adoptate asupra sănătăţii populaţiei | 2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de documente de politici publice analizate
1.10. Analiza impactului politicilor publice agricole şi alimentare nou-elaborate asupra sănătăţii populaţiei | 2014-2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de documente de politici publice analizate
1.11. Modificarea şi completarea curriculelor de instruire şi educaţie continuă a medicilor şi asistentelor medicale în vederea includerii aspectelor de nutriţie şi sănătate nutriţională | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de curriculumuri modificate şi completate
1.12. Modificarea şi completarea curriculei de instruire şi educaţie continuă pentru specialităţile pedagogice, inginerie şi tehnologii alimentare în vederea includerii aspectelor de sănătate nutriţională | 2014 | Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de curriculumuri modificate şi completate
1.13. Modificarea şi completarea curriculei de instruire în colegiile şi şcolile profesionale cu profil alimentar în vederea includerii aspectelor de sănătate nutriţională | 2015 | Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de curriculumuri modificate şi completate
2. Creşterea proporţiei alăptării exclusive în primele 6 luni pînă la 60% către anul 2020 şI a medianei duratei alăptarii pînă la cel puţin 4 luni
2.1. Asigurarea implementării iniţiativei "Spitalul - prieten al copilului" în toate instituţiile medico-sanitare de profil (maternităţile) şi menţinerea durabilă a acesteia, şi asigurarea naşterii a 95% dintre copii în maternităţi acreditate ca prieten al copilului | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul maternită-ţilor acreditate ca "Prieten al copilului" Ponderea copiilor născuţi în "Maternita-tea - prieten al copilului"
2.2. Fortificarea capacităţilor medicilor şi a asistentelor medicale în vederea promovării alăptării, complementării corecte şi adecvate şi consilierii mamelor | 2014-2016 | Ministerul Sănătăţii | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | Numărul specialiştilor instruiţi (acoperire anuală a 40% din lucrătorii medicali)
2.3. Elaborarea şi implementarea campaniilor de comunicare în vederea promovării alăptării, inclusiv la locul de muncă | 2014, 2016 | Ministerul Sănătăţii, Comania Nţională de Asigurări în Medicină | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | Numărul de campanii de promovare elaborate şi implementate (cîte o campanie anual)
2.4. Armonizarea deplină a legislaţiei naţionale cu Codul internaţional privind marchetingul substituenţilor laptelui matern. Modificarea şi completarea Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de proiecte de acte normative adoptate
3. Reducerea expunerii la factorii de risc determinaţi de inegalitate şi nutriţionali modificabili pentru bolile netransmisibilie, subnutriţie şi deficienţele de micronutrimente prin crearea , către anul 2020, a mediului care promovează sănătatea nutriţională în 80% de instituţiile de învăţămînt, 70% din spitale şi 30% din locurile de muncă .
3.1. Revizuirea practicilor şi a legislaţiei privind subvenţionarea în agricultură în vederea creşterii subvenţiilor pentru fructe şi legume şi excluderii subvenţiilor pentru produsele alimentare nesănătoase | 2014 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proiect de lege aprobat şi prezentat Parlamen-tului spre adoptare
3.2. Elaborarea şi implementarea stimulentelor de creştere a producerii şi plasării pe piaţă a fructelor şi legumelor şi de asigurare a accesibilităţii la ele a grupurilor vulnerabile din populaţie | 2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Muncii, Protecţiei Siciale şi Familiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de politici publice aprobate
3.3. Elaborarea şi implementarea programului de asigurare gratuită cu fructe şi legume a copiilor din instituţiile de învăţămînt | 2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul instituţiilor de învăţămînt în care a fost implementat Programul Numărul de copii participanţi la Program
3.4. Elaborarea şi implementarea programului de asigurare gratuită cu lapte a copiilor în instituţiile de învăţămînt | 2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul instituţiilor de învăţămînt în care a fost implementat Programul Numărul de copii participanţi la Program
3.5. Elaborarea şi aprobarea recomandărilor privind alimentaţia în bază de produse alimentare pentru instituţiile de învămînt (alimentaţia în instituţiile şcolare şi preşcolare) | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | Recomandări elaborate şi aprobate
3.6. Modificarea şi completarea curriculei şcolare în vederea introducerii nutriţiei, inclusiv în activităţile trans curiculare | 2014 | Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de curriculumuri şcolare modificate şi completate
3.7. Modificarea şi completarea Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare prin interzicerea plasării automatelor comerciale în instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare | 2015 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proiect de lege elaborat şi prezentat spre adoptare
3.8. Modificarea şi completarea programului de educaţie în instituţiile preşcolare în vederea includerii sănătăţii nutriţionale | 2014 | Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program modificat şi completat
3.9. Organizarea atelierelor de lucru cu profesorii, lucrătorii medicali, personalul responsabil de alimentaţie şi alt personal interesat din şcoli privind alimentaţia sănătoasă | 2015-2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Numărul atelierelor de lucru organizate anual (acoperire anuală a 40% din instituţii)
3.10. Organizarea atelierelor de lucru cu reprezentanţii întreprinderilor de alimentaţie publică privind alimentaţia sănătoasă | 2015-2016 | Ministerul Sănătăţii Ministerul Economiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Numărul atelierelor de lucru organizate anual (acoperire anuală 40% în numărul întreprinderilor de alimentaţie publică)
4. Reducerea, către anul 2020, în comparaţie cu anul 2014: a consumului de grăsimi saturate cu 3% şi de zaharuri adăugate cu 5%, a consumului de acizi graşi trans pînă la cel mult 1%, ca fracţie din energia totală şi de sare cu 30%, 0 creştere a prevalenţei obezităţii la copii şi adulţi
4.1.Examinarea, în contextul elaborării obiectivelor politicii fiscale şi vamale, a oportunităţii de introducere, cu începere din anul 2017, a taxelor majorate pentru produsele alimentare cu conţinut înalt de grăsimi saturate şi băuturi nealcoolice | 2016 | Ministerul Finanţelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proiect de lege elaborat şi prezentat spre adoptare
4.2. Modificarea şi completarea Legii 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi a Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice prin introducerea limitelor pentru conţinutul de sare în pâine şi eliminarea grăsimilor trans din produsele alimentare | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proiect de lege aprobat şi prezentat Parlamentului spre adoptare
4.3. Promovarea reformulării produselor alimentare în vederea reducerii conţinutului de sare, zahăr şi grăsimi saturate şi eliminării grăsimilor trans | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | Numărul de produse reformulate
4.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei despre riscurile consumului excesiv de sare pentru sănătate | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Campanie organizată şi desfăşurată
5. Reorientarea sistemului de sănătate în vederea abordării prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţiei şi a deficienţelor de micronutrimente prin servicii de asistenţă medicală orientate spre populaţie şi acoperire universală
5.1. Modificarea şi completarea curriculei de educaţie şi instruire continuă pentru medicii şi asistentele medicale, specialiştii din Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice în vederea introducerii aspectelor de supraveghere şi promovare a sănătăţii nutriţionale şi activităţii fizice | 2014 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de curiculumuri revăzute
5.2. Elaborarea unui ghid pentru Asistenţa Medicală Primară privind consilierea în domeniul sănătăţii nutriţionale şi activităţii fizice | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Ghid elaborat şi aprobat
5.3. Fortificarea capacităţilor resurselor umane din asistenţa medicală primară şi Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Numărul de specialişti instruiţi
5.4. Elaborarea unui program de instruire în domeniul nutriţiei pentru asistentele medicale | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curricula elaborată
6.1. Elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing şi comunicare în domeniul alimentaţiei sănătoase, care să cuprindă reducerea consumului de sare, zahăr şi grăsimi, promovarea consumului de fructe, legume şi cereale integrale, promovarea mediului alimentar sănătos | 2015-2016 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Strategie elaborată în 2015 şi implemen-tată în 2016
6.2. Crearea unui logou al Programului care să însoţească toate acţiunile implementate în cadrul acestuia şi să le facă mai vizibile | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Logou creat
6.3. Crearea unei pagini web privind nutritia şi sănătatea nutriţională şi asigurarea funcţionării durabile a acesteia | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | Pagină web funcţională
6.4. Modificarea şi competarea legislaţiei privind fondul de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în vederea stabilirii posibilităţii utilizării acestor fonduri în scopul realizării obiectivelor Programului | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proiect de act normativ aprobat
6.5. Elaborarea unui buclet destinat populaţiei, care să explice etichetarea nutriţională | 2016 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | Buclet elaborat, multiplicat şi distribuit
6.6. Elaborarea în cooperare cu reţelele de supermarketuri şi plasarea în supermarketuri a posterelor care promovează consumul de fructe şi legume în contextul dietei echilibrate | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Numărul de postere elaborate
6.7. Elaborarea unui spot publicitar care promovează alimentaţiea sănătoasă şi plasarea acestuia la posturile de televiziune cu cea mai mare acoperire | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Spot publicitar elaborat
6.8. Asigurarea informării şi consilierii tinerilor cu privire la alimentaţia sănătoasă prin intermediul centrelor de resurse pentru tineret | 2014-2016 | Ministerul Tineretului şi Sportului | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Numărul persoanelor informate şi consiliate
7. Fortificarea supravegherii, monitorizării şi evaluării şi cercetării în domeniul sănătăţii nutriţionale, statutului nutriţional şi a determinantelor care le influenţează şi a tendinţelor acestora
7.1. Instituirea unui sistem adecvat de supraveghere, monitorizare şi evaluare, în special prin studii periodice, care să cuprindă sănătatea nutriţională, statutul nutriţional şi determinantele acestora, inclusiv obiceiurile de consum alimentar ale populaţiei şi asigurarea funcţionării durabile a acestuia | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Sistem de supraveghe-re, monitorizare şi evaluare funcţional
7.2. Instituirea unui mecanism de monitorizare a conţinutului de sare în produsele alimentare | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | Mecanism de monitorizare instituit
7.3. Instituirea unui mecanism de monitorizare, prin studii periodice, a conţinutului de sodiu în urină | 2014 | Ministerul Sănătăţii | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | Mecanism de monitorizare instituit
7.4. Preluarea standardelor OMS privind creşterea/dezvoltarea copiilor în calitate de standarde naţionale | 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Numărul de standarde OMS adoptate
7.5. Participarea în Reţelele de supraveghere şi de acţiuni în domeniul sănătăţii nutriţionale stabilite de OMS (Iniţiativa privind supravegherea obezităţii la copii (COSI), factorii de risc comportamentali şi bologici şi sănătatea - STEPS, reducerea consumuuil de sare, reducerea presiunii comerciale asupra copiilor ş.a. ) | 2014-2016 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de reţele OMS la care participă Republica Moldova
7.6. Elaborarea tabelelor privind compoziţia alimentelor ca instrument care să contribuie la creşterea deprinderilor populaţiei privind alimentaţia corespunzătoare | 2015-2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Tabele de compoziţie a alimentelor elaborate în 2015 şi aprobate în 2016
7.7. Instituirea unei unităţi de medic în domeniul nutriţiei în fiecare centru de sănătate publică teritorial* | Începând cu 2015 | Ministerul Sănătăţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul unităţilor de medici în domeniul nutriţiei instituite
Total |  |  | 450 | 0 | 250 | 200 | 3200 | 2520 | 600 | 80 | 2800 | 2230 | 570 | 0 | 6450 | 4750 | 1420 | 280
* În limitele bugetului public aprobat.