Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.101

din   10 februarie 2014

Planul naţional

de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018

| Nr. d/o | Obiectivele | Acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor | Termenul de realizare a acţiunilor | Costul estimativ, mii lei | Responsabilii de implementare | Indicatorii de progres | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea actelor normative în domeniul extinderii suprafeţelor cu vegetaţie forestieră | 1.1. Elaborarea şi aprobarea prin hotărîre de Guvern a Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată | 2014 | - | Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Regulament elaborat şi aprobat |  |
|  |  | 1.2. Elaborarea şi aprobarea prin ordin al Agenţiei „Moldsilva” a îndrumarului tehnic privind împădurirea terenurilor degradate | 2014 | - | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Îndrumar tehnic elaborat şi aprobat |  |
| 2. | Asigurarea efectuării cercetărilor tehnico-ştiinţifice | 2.1. Analiza solului pe sectoarele preconizate pentru împădurire | 2015 | 400 | Agenţia „ Moldsilva” (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice), Ministerul Mediului (Institutul de Ecologie şi Geografie), Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” | Pretabilitatea solurilor stabilită | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 2.2 Stabilirea speciilor de arbori pentru fiecare staţiune în parte | 2015 | 400 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice | Lista speciilor stabilită pentru fiecare staţiune în parte | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 2.3. Efectuarea lucrărilor de proiectare a culturilor silvice | 2016 | 7500 | Agenţia „Moldsilva” (Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice) | Lucrări de proiectare efectuate | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
| 3. | Asigurarea cu material săditor necesar pentru lucrările de extindere cu 13,041 mii ha a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră | Creşterea materialului săditor în volum de 68536 mii buc. pentru asigurarea plantării a 13,041 mii ha | 2017 | 90 496,25 | Agenţia „Moldsilva” | 68536 mii buc. puieţi de arbori şi arbuşti crescuţi | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
| 4. | Asigurarea extinderii vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 13,041 mii ha | 4.1. Împădurirea terenurilor degradate (rîpi, terenuri supuse alunecărilor de teren, terenuri erodate etc.) pe o suprafaţă de 10386,9 ha, inclusiv: anul 2015 – 2500 ha, anul 2016 – 2500 ha, anul 2017 – 2500 ha, anul 2018 – 2886,9 ha | 2015-2018 | 169 397,7 | Agenţia „Moldsilva” | 10386,9 ha terenuri degradate împădurite | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 4.2. Împădurirea fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă pe o suprafaţă de 1613,1 ha, inclusiv: anul 2015 – 400 ha, anul 2016 – 400 ha, anul 2017 – 400 ha, anul 2018 – 413,1 ha | 2015-2018 | 15573,6 | Agenţia „Moldsilva”, Agenţia „Apele Moldovei” | 1613,1 ha de fîşii de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă împădurite | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 4.3. Împădurirea fîşiilor riverane de protecţie a apelor (iazuri, lacuri de acumulare) proprietate publică a statului gestionate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pe o suprafaţă de 41 ha, inclusiv: anul 2015 – 21 ha, anul 2016 – 20 ha | 2015-2016 | 410 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” | 41 ha de fîşii riverane de protecţie a apelor împădurite | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 4.4. Împădurirea fîşiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole pe o suprafaţă de 1000 ha, inclusiv: anul 2015 – 250 ha, anul 2016 – 250 ha, anul 2017 – 250 ha, anul 2018 – 250 ha | 2015-2018 | 10 000 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo” | 1000 ha fîşii de forestiere de protecţie a cîmpurilor agricole împădurite | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
| 5. | Sensibilizarea şi informarea publicului | 5.1. Informarea şi asigurarea participării publicului la activităţile de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră | 2018 | 100 | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 30 de seminare şi 10 emisiuni radio/TV organizate şi desfăşurate în raioane | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
|  |  | 5.2. Instruirea personalului autorităţilor publice locale privind modul de efectuare a lucrărilor de îngrijire şi conducere a vegetaţiei forestiere | 2018 | 100 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 30 de seminare de instruire şi ateliere de lucru organizate şi 600 de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale instruiţi | Din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din donaţiile internaţionale |
| 6. | Perfecţionarea procedurilor de monitorizare, evaluare şi raportare | 6.1. Crearea bazei de date ce va include atît colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau efectelor neprevăzute, cît şi propunerea unor eventuale ajustări la măsurile şi activităţile planificate | 2018 |  | Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului | Bază de date creată |  |
|  |  | 6.2 Asigurarea evaluării sistematice a prezentului Plan pe toată perioada de implementare, incluzînd elaborarea, în baza indicatorilor de performanţă, a rapoartelor anuale şi a raportului final de evaluare a implementării acestuia | 2018 |  | Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului | Raport elaborat |  |
|  |  | 6.3. Întocmirea în cadrul procesului de monitorizare a rapoartelor de progres, ce vor conţine informaţii despre implementarea acţiunilor stipulate în Plan de către toate autorităţile responsabile, cu prezentarea ulterioară a acestor informaţii la Ministerul Mediului; prezentarea la Guvern de către Ministerul Mediului anual, în luna februarie, a informaţiei compilate | 2018 |  | Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului | Raport transmis Guvernului |  |
|  | TOTAL |  |  | 294 377,55 |  |  |  |