Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 1009

din 10 decembrie 2014

# PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA

# STRATEGIEI REPUBLICII MOLDOVA DE ADAPTARE LA SCHIMBAREA CLIMEI PÎNĂ ÎN ANUL 2020

| Nr. crt. | Activităţi | Instituţia responsabilă | Parteneri | Termenul de realizare | Costul estimativ, lei | Surse de finanţare | Indicator de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific nr. 1. Crearea pînă în anul 2018 a cadrului instituţional în domeniul schimbărilor climatice, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la nivel naţional, sectorial şi local |
| Direcţia de acţiune nr. 1. Dezvoltarea cadrului instituţional în domeniul adaptării la schimbarea climei |
| 1. | Evaluarea capacităţilor de gestionare a riscurilor şi de asigurare a implementării politicii de adaptare la schimbările climatice la nivel naţional şi local şi identificarea necesităţilor de consolidare a acestora | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2015 | 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Conceptul de consolidare a capacităţilor este elaborat |
| 2. | Consolidarea capacităţilor Ministerului Mediului şi a autorităţilor publice centrale în vederea asigurării elaborării şi promovării politicii de adaptare la schimbările climatice | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2016 | 1 536 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt create unităţi specializate în cadrul Ministerului Mediului şi în alte instituţii publice centrale |
| 3. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1574 din 26 decembrie 2003 „Despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, în vederea asigurării unei reprezentativităţi mai înalte pentru ministerele-cheie care vor implementa politica de adaptare la schimbările climatice” | Ministerul Mediului |  | 2016 | – | Bugetul de stat | Proiectul este aprobat |
| 4. | Asigurarea funcţionalităţii Grupului de lucru interministerial pentru schimbările climatice ca platformă de consultare publică a planurilor de adaptare la nivel sectorial | Ministerul Mediului |  | 2016 | 96 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Grupul de lucru este consolidat şi aprobat, sînt organizate şedinţe |
| 5. | Crearea Grupului de lucru pentru modelări climatice pentru asigurarea cercetărilor şi evaluarea impactului asupra domeniilor economic, social şi de mediu | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Centrele universitare | 2016 | – | Bugetul de stat | Grupul de lucru este creat |
| 6. | Crearea unui organ regional de coordonare cu ţările vecine (Ucraina şi România) pentru a stabili legătura între activităţile privind gestionarea riscurilor de producere a dezastrelor naturale, inclusiv a celor climatice | Ministerul Mediului |  | 2016 |  | Bugetul de stat | Organul de coordonare este creat |
| 7. | Elaborarea şi implementarea unui program de instruire pentru consolidarea capacităţilor privind integrarea riscurilor climatice şi de calamităţi în politicile sectoriale şi practicile durabile asociate cu modalităţile de adaptare la schimbarea climei | Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat | Academia de Administrare Publică | 2016 | 120 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Programul de instruire este elaborat şi implementat |
| Direcţia de acţiune nr. 2. Integrarea politicilor de adaptare la schimbarea climei în politicile sectoriale ale economiei naţionale |
| 8. | Evaluarea politicilor şi strategiilor sectoriale în scopul identificării riscurilor legate de schimbarea climei şi a punctelor principale de intervenţie, precum şi în scopul modificării documentelor care necesită ajustare | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2015 | 1 400 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Raportul de evaluare este elaborat, sînt identificate sectoarele şi regiunile cu riscuri climatice înalte |
| 9. | Elaborarea strategiilor şi/sau planurilor de acţiuni privind adaptarea la schimbarea climei a sectoarelor cu grad înalt de vulnerabilitate | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Agenţia „Moldsilva” |  | 2018 | 4 200 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt elaborate strategii şi/sau planuri de acţiuni pentru 4-6 sectoare cu risc înalt la impactul schimbărilor climatice |
| 10. | Asigurarea procesului de amendare/ revizuire a politicilor sectoriale de dezvoltare, în vederea integrării riscurilor climatice în toate politicile sectoriale existente şi de viitor | Autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2017 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | În documente de politici sînt incluse măsuri de adaptare la schimbările climatice |
| 11. | Evaluarea activităţilor de adaptare curente pentru a le identifica pe cele mai reuşite, care ar putea fi preluate şi aplicate mai pe larg | Ministerul Mediului |  | 2016 | 1 400 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Raportul de evaluare este realizat |
| 12. | Evaluarea actelor legislative şi normative de referinţă, revizuirea şi modificarea acestora în vederea asigurării rezilienţei climatice prin reducerea riscurilor şi facilitarea adaptării la schimbarea climei la nivel naţional şi sectorial | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2017 | 4 200 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Actele normative şi legislative sînt evaluate şi revizuite |
| 13. | Elaborarea unui plan de finanţare pentru managementul riscurilor climatice şi implementarea măsurilor de adaptare la schimbarea climei | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale |  | 2015 | 1 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Planul de finanţare este elaborat şi aprobat, sînt identificate 4-5 surse alternative de finanţare |
| Direcţia de acţiune nr. 3. Dezvoltarea comunicării şi cooperării instituţionale în vederea implementării politicilor de adaptare |
| 14. | Elaborarea unei strategii de comunicare în domeniul schimbărilor climatice | Ministerul Mediului , Ministerul Sănătăţii |  | 2015 | 100 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Strategia de comunicare este elaborată şi aprobată |
| 15. | Crearea unei platforme de resurse specializate în domeniul schimbării climei şi a unei reţele de experţi în domeniul schimbării climei (experţi independenţi, organizaţii neguvernamentale, instituţii ştiinţifice, instituţii financiare), care ar putea presta servicii autorităţilor publice centrale şi locale în ceea ce priveşte adaptarea la schimbarea climei | Ministerul Mediului | ONG-urile de mediu, PNUD Moldova, centrele universitare şi academice | 2016 | 7 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Platforma de resurse specializate în domeniul schimbării climei este creată şi funcţionează. Este creată şi funcţionează reţeaua de experţi în domeniul schimbării climei |
| 16. | Crearea mecanismului de cooperare şi coordonare cu ţările vecine în vederea corelării activităţilor privind gestionarea riscurilor de dezastre şi cele climatice | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne |  | 2018 | 14 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Mecanismul de colaborare internaţională este creat |
| 17. | Conectarea sistemului naţional de avertizare timpurie cu privire la dezastrele naturale, inclusiv a celor climatice, la sistemul regional de avertizare timpurie cu privire la dezastrele naturale de origine climatică | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne |  | 2017 | 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sistemul este conectat |
| 18. | Dezvoltarea cooperării internaţionale şi cu organismele donatoare, în vederea asigurării asistenţei necesare pentru implementarea măsurilor de adaptare la schimbarea climei | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale | ONG-urile de mediu | 2020 | 84 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt semnate acorduri de cooperare şi de finanţare, sînt desfăşurate activităţi de adaptare |
| 19. | Dezvoltarea parteneriatelor public-private pentru asigurarea implementării măsurilor de adaptare la schimbarea climei | Ministerul Mediului, autorităţile administraţiei publice centrale | Agenţi economici | 2020 | 84 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt create parteneriate public-private, sînt implementate măsuri de adaptare la schimbarea climei |
| Obiectivul specific nr. 2. Crearea pînă în anul 2020 a unui mecanism de monitorizare a impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate şi de gestionare/diseminare a informaţiei privind riscurile şi dezastrele climatice |
| Direcţia de acţiune nr. 1. Monitorizarea şi cercetarea continuă a impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate şi actualizarea periodică a modelelor climatice |
| 20. | Consolidarea capacităţilor de colectare, monitorizare, raportare statistică, analiză şi distribuire a informaţiei necesare pentru modelarea climatică, evaluarea riscurilor climatice şi a impacturilor | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică |  | 2019 | 5 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Sînt organizate pentru membrii Grupului de lucru pentru modelări climatice 3-4 vizite de studiu şi vizite de cercetare în centre internaţionale de performanţă în domeniul modelărilor climatice şi evaluării impacturilor climatice, sînt asigurate capacităţile necesare |
| 21. | Cartarea riscurilor climatice la nivel regional (pentru nordul, centrul şi sudul ţării) şi sectorial (agricultură, sectorul forestier, energetică, transporturi, sănătate umană etc.) | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii | Agenţia „Moldsilva” | 2016 | 1 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Domeniile de risc major sînt identificate şi clasificate după prioritatea lor |
| 22. | Elaborarea scenariilor climatice regionale pentru Republica Moldova, pe termen mediu şi lung, în baza modelelor generale de circulaţie globală şi a modelelor climatice regionale | Ministerul Mediului |  | 2017 | 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Scenariile climatice sînt elaborate şi aplicate |
| 23. | Elaborarea şi distribuirea hărţilor cu rezoluţie înaltă pentru condiţiile climatice viitoare pe teritoriul Republicii Moldova, cu luarea în calcul a diverselor scenarii de emisii: A2 (emisii înalte), A1B (emisii medii), B1 (emisii reduse) | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului |  | 2017 | 280 000 | Asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Hărţile sînt elaborate |
| 24. | Evaluarea temporală şi spaţială a tendinţelor privind frecvenţa şi intensitatea fenomenelor climatice extreme în Republica Moldova ca rezultat al schimbărilor climatice | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului |  | 2016 | 280 000 | Proiecte şi granturi din asistenţă financiară externă | Sînt elaborate şi publicate Raportul de evaluare şi studii de evaluare |
| 25. | Evaluarea vulnerabilităţii şi riscurilor pentru sectorul agricol la nivel regional sau raional | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului | Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solurilor „Nicolae Dimo” | 2016 | 420 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Vulnerabilităţile şi riscurile pentru sectorul agricol sînt evaluate |
| 26. | Realizarea cercetărilor privind impactul schimbării climei asupra culturilor agricole de bază şi principalelor specii de animale crescute pe teritoriul ţării | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului | Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solurilor „Nicolae Dimo”, Institutul Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnice şi Medicina Veterinară | 2016 | 550 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt realizate studii în baza a 10 modele climatice |
| 27. | Evaluarea temporală şi spaţială a impactului schimbării climei asupra apelor de suprafaţă, freatice şi subterane | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului |  | 2016 | 420 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Sînt realizate evaluări temporale şi spaţiale, sînt elaborate şi distribuite hărţi de impact |
| 28. | Evaluarea riscurilor/avantajelor pentru sănătatea umană şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor vulnerabile la schimbarea climei (agricultura, sectorul forestier, resursele acvatice, sectorul construcţii, sănătate umană etc.) cauzate de numărul sporit şi intensitatea mai mare a fenomenelor extreme | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Agenţia „Moldsilva” | 2016 | 1 200 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Studiul este realizat |
| 29. | Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţii la schimbarea climei a sectorului energetic şi de transport | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova | 2016 | 550 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Studiul este realizat |
| Direcţia de acţiune nr. 2. Crearea bazei naţionale de date referitoare la schimbările climatice |
| 30. | Evaluarea sistemului actual de colectare, monitorizare şi raportare a informaţiilor periodice hidrometeorologice şi climatice, în vederea identificării lacunelor şi căilor de depăşire a problemelor existente | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică |  | 2016 | 1 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Raportul de evaluare este elaborat, sînt identificate lacune |
| 31. | Colectarea tuturor informaţiilor existente în domeniul schimbărilor climatice şi consolidarea sistemul naţional de colectare, monitorizare, raportare statistică a datelor | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică |  | 2017 | 1 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Datele sînt colectate |
| 32. | Crearea bazei naţionale de date referitoare la schimbările climatice, care să concentreze informaţiile periodice hidrometeorologice şi climatice, informaţiile privind proiectele şi activităţile curente de adaptare la schimbările climatice | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică, Centrul e-Guvernare |  | 2018 | 1 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Este creată baza de date la nivel naţional |
| 33. | Crearea unor baze de date la nivel local | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică, Centrul e-Guvernare |  | 2020 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Sînt create baze de date la nivel local |
| Direcţia de acţiune nr. 3. Conştientizarea tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei, în ceea ce priveşte riscurile schimbării climei şi măsurile de adaptare la această schimbare |
| 34. | Crearea mecanismului de asigurare a sensibilizării publicului privind riscul schimbării climei şi măsurile de adaptare la această schimbare | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  | 2020 | 1 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Programul de informare şi sensibilizare este elaborat şi aprobat |
| 35. | Organizarea campaniilor de sensibilizare, informare şi educaţie în domeniul schimbării climei, prin mijloace media şi prin alte metode de răspîndire a informaţiei | Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii |  | 2018 | 4 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă, Fondul Ecologic Naţional | Sînt organizate campanii de informare în domeniul schimbării climei |
| 36. | Revizuirea şi completarea curriculei şcolare pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal, în vederea includerii temei „Schimbarea climei” în obiectele de studii de referinţă | Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului |  | 2016 | 700 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Curricula şcolară este completată |
| 37. | Elaborarea şi implementarea programelor şi materialelor accesibile de e-instruire (cărţi, broşuri etc.) privind adaptarea la schimbarea climei cu scopul perfecţionării abilităţii fermierilor, specialiştilor din domeniul medicinei, protecţiei civile şi situaţii excepţionale, inginerilor din sectorul energetic, transporturi şi construcţii, altor specialişti | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |  | 2018 | 1 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt realizate şi publicate programe şi materiale de e-instruire (cărţi, broşuri etc.) privind adaptarea la schimbarea climei |
| 38. | Crearea unui sistem de avertizare timpurie cu privire la hazardele naturale de origine climatică, care să prevadă accesul publicului la date şi informaţii necesare pentru evaluarea riscurilor şi impacturilor climatice | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne |  | 2019 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Este creat sistemul de avertizare timpurie cu privire la hazardele naturale de origine climatică. Sînt publicate periodic rapoarte de monitorizare a hazardelor naturale de origine climatică |
| Obiectivul specific nr. 3. Asigurarea dezvoltării rezilienţei climatice prin reducerea cu cel puţin 50% a riscurilor schimbărilor climatice către anul 2020 şi facilitarea adaptării la schimbarea climei în 6 sectoare prioritare |
| Direcţia de acţiune nr 1. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol |
| 39. | Identificarea zonelor şi sectoarelor vulnerabile şi evaluarea necesităţilor şi posibilităţilor de alternanţă a culturilor şi de creştere a soiurilor mai rezistente, ca reacţie la schimbările climatice | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei |  | 2017 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Este elaborat un studiu cu privire la zonele vulnerabile, la necesităţile şi posibilităţile de răspuns la schimbările climatice |
| 40. | Elaborarea unui program de măsuri de conservare a apei în sol şi de ajustare a perioadelor de desfăşurare a activităţilor agricole la schimbările climatice | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2018 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Este elaborat programul de măsuri, sînt realizate anumite activităţi |
| 41. | Susţinerea cercetărilor agricole şi a producţiei experimentale în vederea selectării culturilor şi a obţinerii unor soiuri mai potrivite cu noile condiţii climatice | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2020 | 10 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Au fost identificate fonduri, sînt realizate studii şi cercetări |
| 42. | Dezvoltarea capacităţilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice prin conştientizarea factorilor interesaţi cu ajutorul consultanţei agricole şi al informaţiilor privind managementul exploataţiilor agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2020 | 6 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt organizate campanii de informare, sînt oferite consultanţe, sînt editate materiale informative |
| 43. | Elaborarea planurilor de irigaţii pe baza unei evaluări a impactului acestora, a viitoarei disponibilităţi a apei şi a nevoilor de apă, ţinînd seama de echilibrul între cerere şi ofertă | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului |  | 2018 | 500 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt elaborate şi aprobate planuri de irigaţii |
| 44. | Crearea instrumentelor de management al riscurilor şi crizelor, pentru a face faţă consecinţelor economice produse de evenimente climatice | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului |  | 2019 | 5 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt create instrumente de management al riscurilor |
| Direcţia de acţiune nr 2. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă |
| 45. | Realizarea studiilor în vederea evaluării resurselor de apă disponibile, determinării vulnerabilităţii acestora la schimbările climatice, cerinţelor şi nevoilor de apă pentru principalele categorii de consum | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei |  | 2017 | 1 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt realizate studii multiaspectuale asupra resurselor de apă |
| 46. | Asigurarea disponibilului de apă la sursă prin dezvoltarea infrastructurii de transformarea resurselor hidrologice în resurse socioeconomice | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2020 | 2 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt create noi lacuri de acumulare, infrastructură pentru colectarea apei din precipitaţii, sînt dezvoltate zone umede |
| 47. | Asigurarea managementului integrat al apelor în baza principiului de bazin hidrografic | Ministerul Mediului | Agenţia „Moldsilva” | 2020 | 5 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt stabilite criterii privind calitatea apei, este îmbunătăţit procesul de tratate a apelor reziduale, sînt stabilite reglementări privind limitarea emisiilor de substanţe periculoase în apă |
| 48. | Asigurarea unui management adecvat al riscului la inundaţii | Ministerul Mediului |  | 2020 | 2 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt reconstruite/ construite diguri de protecţie. Sînt create sisteme de prognozare a inundaţiilor, de informare şi alertă |
| 49. | Întreprinderea măsurilor de combatere a secetei/deficitului de apă | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2020 | 60 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt create servicii de monitorizare şi avertizare, sînt diminuate scurgerile din reţelele de apă, sînt efectuate lucrări de cartografiere, sînt stabilite praguri de secetă, sînt create capacităţi de depozitare a apei |
| Direcţia de acţiune nr 3. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul sănătăţii |
| 50. | Evaluarea şi identificarea riscurilor de sănătate asociate cu schimbările climatice | Ministerul Sănătăţii |  | 2016 | 4 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Studiul este elaborat, riscurile sînt identificate |
| 51. | Identificarea şi monitorizarea grupurilor de risc şi a populaţiei vulnerabile la efectele schimbărilor climatice | Ministerul Sănătăţii |  | 2017 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt identificate grupurile de risc şi categoriile de populaţii vulnerabile la efectele schimbărilor climatice |
| 52. | Asigurarea unui acces mai bun la asistenţă medicală pentru comunităţile izolate şi populaţia vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice | Ministerul Sănătăţii |  | 2018 | 40 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt create mecanisme de acces la asistenţă medicală a populaţiei vulnerabile la schimbările climatice |
| 53. | Evaluarea sistemelor existente de supraveghere a bolilor şi consolidarea lor prin includerea unor afecţiuni cauzate de schimbările climatice | Ministerul Sănătăţii |  | 2018 | 2 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sistemele de supraveghere a bolilor sînt îmbunătăţite şi consolidate |
| Direcţia de acţiune nr 4. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul forestier |
| 54. | Intensificarea procesului de extindere a teritoriilor acoperite cu vegetaţie forestieră şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor, crearea coridoarelor de interconexiune între masivele împădurite | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului |  | 2020 | 500 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt împădurite 20,0 mii ha de terenuri, sînt create insule verzi |
| 55. | Crearea fîşiilor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole, drumurilor şi apelor | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | 2020 | 66 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt restabilite/create 3,0 mii ha de fîşii forestiere |
| 56. | Crearea unor plantaţii forestiere pentru nevoile industriale şi energetice (plantarea pădurilor energetice pentru satisfacerea nevoilor populaţiei) | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” |  | 2020 | 380 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sînt create plantaţii forestiere – 5 mii hectare |
| 57. | Selectarea şi creşterea în pepiniere a unor specii de arbori rezistenţi la diverse condiţii climaterice | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului | Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice | 2020 | 30 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, asistenţă financiară externă | Sunt selectate specii de arbori rezistenţi, care sunt cultivaţi pe diverse suprafeţe |
| 58. | Crearea spaţiilor verzi urbane şi rurale | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului | Autorităţile administraţieipublice locale | 2020 | 64000000 |  | 2000 ha |
| Direcţia de acţiune nr 5. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul energetic |
| 59. | Promovarea surselor de energie regenerabilă care funcţionează în baza tehnologiilor prietenoase mediului | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |  | 2020 | 1 140 000 000 Eoliană | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, Fondul pentru Eficienţă Energetică, asistenţă financiară externă | Sînt utilizate generatoare fotovoltaice, instalaţii eoliene, se foloseşte biomasă pentru încălzire |
| 60. | Promovarea trecerii treptate de la utilizarea surselor de combustibil tradiţional la utilizarea biocombustibilului | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor |  | 2020 | 2 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, Fondul pentru Eficienţă Energetică, asistenţă financiară externă | 15% din combustibilul utilizat este biocombustibil, sînt implementate standarde şi regulamente tehnice |
| 61. | Promovarea utilizării eficiente a energiei şi a produselor cu eficienţă energetică înaltă | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică |  | 2020 | 480 000 000 | Bugetul de stat, Fondul Ecologic Naţional, Fondul pentru Eficienţă Energetică, asistenţă financiară externă | Intensitatea energetică este redusă cu 10%, este asigurată anual o eficienţă energetică de 2% |
| 62. | Îmbunătăţirea durabilităţii infrastructurii de transport şi distribuţie a energiei | Ministerul Economiei |  | 2020 | 100 000 000 | Bugetul de stat, asistenţă financiară externă | Sînt efectuate inspectări ale infrastructurii vulnerabile, sînt îngropate, redimensionate cablurile electrice |
| Direcţia de acţiune nr 6. Reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul transporturilor |
| 63. | Asigurarea unei proiectări a infrastructurii drumurilor luîndu-se în calcul necesitatea de adaptare la schimbările climatice | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Autorităţile administraţiei publice locale | 2020 | 500 000 | Bugetul de stat, bugetele locale, asistenţă financiară externă | Sînt elaborate şi aprobate acte normative, standarde de proiectare a infrastructurii drumurilor |
| 64. | Asigurarea planificării sistemului urban de transport în vederea creării infrastructurii necesare pentru promovarea transportului alternativ, cum ar fi mersul cu bicicleta | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Autorităţile administraţiei publice locale | 2019 | 5 000 000 | Bugetul de stat, bugetele locale, asistenţă financiară externă | În mediul urban sînt create piste pentru biciclişti |
| 65. | Asigurarea durabilităţii infrastructurii de transport prin utilizarea materialelor rezistente la fluctuaţiile de temperatură, la inundaţii | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor |  | 2017 | 500 000 | Bugetul de stat | Sînt elaborate şi aprobate acte normative, standarde privind asigurarea durabilităţii infrastructurii de transport |