Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 1005

din 10 decembrie 2014

**P L A N U L**

**de implementare a Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea acţiunilor** | **Denumirea subacțiunilor** | **Termenele de executare** | **Autoritățile responsabile** | **Costurile acțiunii, sursa de finanțare** | **Indicatorii de progres** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIVUL I. Consolidarea capacităților resurselor umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice și sarcinilor de cooperare interinstituțională și internațională ale autorităților ce dețin competențe la frontieră** | | | | | | |
| **1.** | **Asigurarea cu personalul necesar la frontieră, în conformitate cu standardele europene** | * 1. Completarea și modificarea cadrului normativ în vederea majorării cu 18,5% a efectivului-limită al Poliției de Frontieră | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Regulamentului Departamentului Poliției de Frontieră examinat |
| * 1. Crearea posturilor pentru acoperirea sectoarelor de frontieră cu numărul de efective necesar îndeplinirii atribuțiilor operative | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Bugetul de stat pentru anul respectiv  Total: 45 000 000 lei  Inclusiv:  2015-15 mil. lei 2016-15 mil. lei 2017-15 mil. lei | Numărul de posturi per km de frontieră majorat  Procentul de la 1,3 pînă la 1,5 majorat de încadrare a posturilor în raport cu numărul total de posturi nou- create |
| **2.** | **Consolidarea sistemului de formare inițială și continuă a personalului autorităților ce dețin atribuții nemijlocite la frontieră** | 2.1. Expertizarea, adaptarea și modernizarea programelor de formare inițială și continuă, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici ale țărilor UE; introducerea standardelor unitare de pregătire; elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor/ strategiilor instituționale de formare | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor,  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  **Partenerii:** EU Misiunea de Asistență a Uniunii Europene la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), FRONTEX  Centrul Internațional pentru Politici în domeniul Migrației (ICMPD)  Organizaţia Internaţională pentru Migrație | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Programele pentru cursurile de formare inițială, continuă și de dezvoltare managerială modernizate/actualizate conform bunelor practici europene și implementate  Strategii instituționale de formare elaborate și/sau actualizate  Procentul de ajustare a programelor de formare ale Poliţiei de Frontieră și Serviciului Vamal la Curriculumul European de Pregătire a Funcționarului de Frontieră pentru formarea inițială și continuă și numărul de module preluate în raport cu numărul total de module ale Curriculumului European și, respectiv, standardele Organizației Mondiale a Vămilor implementate |
| 2.2. Instruirea personalului în domeniul managerial, al comunicării și relațiilor publice, limbilor străine, integrării europene, planificării strategice, managementului de proiect, etică, deontologie și integritate, formare de formatori în domeniul analizei comportamentale (profilarea), aplicării legislației Schengen, constatării faptelor contravenționale conform competențelor Poliţiei de Frontieră, acordării primului ajutor medical (paramedici) | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** EUBAM FRONTEX, ICMPD, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,  Organizaţia Mondială a Vămilor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în suma de  70 000 euro | Numărul de personal format, dezagregat pe domenii |
| 2.3. Dezvoltarea/actualizarea instrumentelor de formare e-learning și extinderea accesului la acest tip de formare pînă la nivel local | Semestrul II,  2016 | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă cu un total de 50 000 euro | Sistemul de formare e-learning a personalului Poliţiei de Frontieră dezvoltat și aplicat la nivel central/regional/local  Sistemul de instruire la distanţă al Serviciului Vamal consolidat |
| **3.** | **Dezvoltarea capacităților de formare interinstituționa-lă a autorităților cu atribuții în domeniul managementului integrat al frontierei de stat** | 3.1. Elaborarea și implementarea de programe integrate de instruire pe tematici de interes comun, inclusiv combaterea contrabandei și crimei organizate, conceptul managementului integrat al frontierei de stat, cooperarea judiciară internațională, pericolele de sănătate publică etc. | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor,  Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătăţii | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Programe integrate de instruire elaborate şi implementate, dezagregate pe tematica instruirii  Numărul de personal instruit |
| 3.2. Organizarea de activități de formare interinstituționale în cascadă, inclusiv formare inter-sectorială pe aspecte de: activitate polițienească, securitate frontalieră, activitate vamală, riscuri fitosanitare, veterinare și de sănătate, căutare și cercetare specializată, tehnici de interviu, urmărire penală, expertiză criminală | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătăţii  **Parteneri:** EUBAM, FRONTEX, Organizația Mondială a Vămilor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă cu un total de  54 000 euro | Numărul de instruiri inter-instituționale organizate și desfășurate  Numărul de personal instruit  Numărul de schimburi de experiență  Numărul de vizite de studii  Numărul de instruiri la locul de muncă |
| **4.** | **Evaluarea riscurilor instituţionale de corupţie şi implementarea planurilor de integritate** | Implementarea normelor metodologice privind managementul riscurilor de corupție, elaborarea și aprobarea planurilor de integritate instituțională | Semestrul II,  2017 | Centru Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planurile de integritate instituțională elaborate, aprobate, plasate pe paginile web instituționale și puse în aplicare  Sistemul de autoevaluare a riscurilor de integritate implementat  Campanii de informare şi promovare a valorilor profesionale a personalului vamal organizate |
| **5.** | **Crearea și consolidarea sistemului de management al calității** | Dezvoltarea sistemului de management al calității pentru autoritățile ce dețin competențe nemijlocit la frontieră | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Misiuni de audit intern desfășurate  Misiuni de audit de supraveghere și certificare desfășurate  Numărul de personal instruit în domeniu |
| **Costul obiectivului**  *Majorarea bugetului Poliţiei de Frontieră: 45 000 000 lei*  *Asistență externă: 174 000 euro* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL II. Completarea cadrului normativ și procedural pentru asigurarea coordonării coerente a domeniului, îndeplinirii competenţelor specifice şi atribuţiilor de cooperare** | | | | | | |
| **6.** | **Perfecționarea cadrului normativ și procedural privind rolurile și responsabilitățile autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat** | 6.1. Evaluarea legislației și procedurilor autorităților de management integrat al frontierei de stat în vederea identificării nivelului de conformare cu aquis-ul și standardele Uniunii Europene în domeniu și nivelul de compatibilitate, interoperabilitate și integrare sistemică între autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | Anual | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Studiu de evaluare privind nivelul de conformare al legislației și procedurilor autorităților de management integrat al frontierei de stat cu aquis-ul și standardele Uniunii Europene în domeniu realizat  Recomandările de modificare și completare a cadrului normativ și procedural cu privire la managementul integrat al frontierei de stat formulate |
| 6.2. Elaborarea manualelor de bune practici pe tematici legate de rolurile și responsabilitățile autorităților de management integrat al frontierei de stat, precum și proceduri generale și specifice aferente managementului integrat al frontierei de stat | Semestrul II, 2016 | Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Manualele de bune practici pentru autoritățile cu atribuții nemijlocite la frontieră (Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal și Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor), pe tematici privind rolurile și responsabilitățile, procedurile generale și specifice aferente managementului integrat al frontierei de stat, elaborate şi puse în aplicare |
| 6.3. Elaborarea și completarea cadrului de politici, normativ și procedural în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, inclusiv al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră (Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii), în vederea asigurării conformității cu acquis-ul UE, Ghidul privind managementul integrat al frontierei de stat, Codul frontierelor Schengen, Codul vamal, Ghidul vamal și standardele fitosanitare, veterinare și de sănătate ale Uniunii Europene și delimitării clare și aplicării competențelor autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | Semestrul II, 2017 | Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat  **Parteneri:** EUBAM | În limita alocațiilor bugetare aprobate | Proiecte de modificare a cadrului normativ al autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră elaborate conform standardelor Uniunii Europene /înaintate și adoptate  Numărul de proceduri ale autorităților cu atribuții nemijlocite la frontieră în domeniul managementului integrat al frontierei de stat elaborate și aprobate, conform standardelor Uniunii Europene |
| 6.4. Consolidarea cooperării autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat prin elaborarea, dezvoltarea, aplicarea și corelarea procedurilor standard de operare în domeniile de interes comun (managementul comun al crizelor și al situațiilor de urgență, incidentelor, activități operaționale de același tip) | Semestrul I,  2016 | Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, Ministerul Mediului | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate  Numărul de domenii reglementate în raport cu numărul existent de domenii ce necesită a fi reglementate |
| 6.5. Modificarea și completarea Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare prin includerea de atribuții specifice Departamentului Poliției de Frontieră (capitolul III. Competența autorităților cu atribuții în domeniul activităților nucleare și radiologice) | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proiect de modificare și completare a Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, pentru oferirea de atribuții specifice Departamentului Poliției de Frontieră în domeniu, elaborat și aprobat |
| **Costul obiectivului**  *Din limitele alocațiilor bugetare aprobate* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL III. Îmbunătățirea activității și capacităților de control al frontierei de stat în vederea gestionării integrate a frontierelor la nivel național** | | | | | | |
| **Supravegherea frontierei** | | | | | | |
| **7.** | **Dezvoltarea Capacităților de supraveghere a frontierei de stat pe segmentele terestru, fluvial și aerian** | 7.1. Dotarea subdiviziunilor Poliției de Frontieră cu mijloace tehnice/echipamente, fixe şi mobile, optice şi electronice de observare/supraveghere/ monitorizare şi înregistrare video pe timp de zi/noapte şi de termoviziune | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  Agenția Departamentului Apărării al SUA pentru Reducerea Amenințărilor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Suport bugetar, oferit de UE în contextul PALV în sumă de 800 000 euro  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de cca  1 600 000 euro | Numărul de subdiviziuni ale Poliţiei de Frontieră dotate  Procentul de sisteme fixe de monitorizare video a frontierei de stat achiziționate și instalate  Procentul de km de frontieră acoperite cu sisteme de monitorizare video a frontierei de stat |
| 7.2. Continuarea dotării sediilor Poliţiei de Frontieră cu echipamente de iluminare, alertare în vederea securizării acestora și conectarea cu Centrul Naţional de Coordonare și centrele de coordonare regionale/locale | Semestrul II,  2016 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă estimate în sumă de cca 500 000 euro | Numărul și tipul de echipament necesar securizării sediilor Poliţiei de Frontieră achiziționat și aflat în uz  Numărul subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră dotate |
| 7.3. Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor comune de supraveghere a frontierei cu serviciile de frontieră ale statelor vecine, inclusiv patrularea comună a frontierei moldo-ucrainene şi patrularea coordonată a frontierei de stat moldo-române | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** EUBAM, FRONTEX | În limitele alocațiilor bugetare | Numărul patrulărilor comune și monitorizărilor coordonate efectuate  Numărul operațiunilor comune de supraveghere efectuate  Numărul personalului implicat în operațiuni comune |
| 7.4. Constituirea, la nivel central și regional, a subdiviziunilor specializate de intervenție. Asigurarea lor cu personal pregătit, dotarea cu mijloace și echipamente necesare | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă estimate în sumă de cca 150 000 euro | Cadrul normativ elaborat, adoptat și implementat  Subdiviziuni constituite la nivel central şi regional  Procentul personalului încadrat şi instruit  Procentul dotării subdiviziunilor nou create |
| 7.5. Dezvoltarea capacităților instituționale tehnice și profesionale în domeniul securității aeronautice prin dotarea cu echipamente și soft necesar | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă estimate în sumă de cca 300 000 euro | Numărul subdiviziunilor echipate corespunzător |
| 7.6. Efectuarea unui studiu de fezabilitate pe componenta de mobilitate aeriană a Poliției de Frontieră în scopul asigurării combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă estimate în sumă de cca 100 000 euro | Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea componentei de mobilitate aeriană a Poliției de Frontieră |
| **8.** | **Dezvoltarea capacităților serviciului chinologic** | 8.1. Elaborarea procedurilor standard de operare în domeniu | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proceduri standard de operare elaborate și aplicate |
| 8.2. Instruirea continuă a personalului implicat în antrenarea cîinilor de serviciu | Semestrul II  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte şi programe de asistenţă externă în sumă de  10 000 euro | Cursuri de formare proiectate şi livrate  Numărul de personal instruit |
| 8.3. Asigurarea reproducerii, dresarea și utilizarea în misiuni a cîinilor de serviciu | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne , Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  100 000 euro | Necesarul de animale de serviciu, pe specialităţi şi subdiviziuni determinat  Cîinii de serviciu necesari, reproduși, donați, dresaţi şi utilizaţi în serviciu |
| **Controlul trecerii frontierei de stat** | | | | | | |
| **9.** | **Implementarea noilor tehnologii privind controlul trecerii frontierei** | 9.1. Achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare pentru accesarea Registrului de Stat al Populaţiei și a tehnologiilor de recunoaştere facială (FRS) | Semestrul II,  2016 | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor , Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  În funcție de necesități | Suport bugetar, oferit de Uniunea Europeană în contextul PALV în suma de  102 800 euro | Numărul punctelor de trecere a frontierei dotate cu tehnologii de recunoaştere facială  Procentul și tipul de echipamente moderne achiziționate, instalate și operaționale |
| 9.2. Obținerea accesului la Directoriul Cheilor Publice național (semnăturile digitale) aplicate în paşapoartele cu date biometrice | Semestrul II,  2015 | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Suport bugetar, oferit de Uniunea Europeană în contextul PALV în suma de  107 800 euro | Acces la Directoriul Cheilor Publice asigurat  Acces la Directoriul Cheilor Publice național asigurat, operațional și interoperabil cu sistemele ICAO și non-ICAO |
| 9.3. Realizarea EAC (Extended Acces Control) și SAC (Supplemental Acces Control) | Semestrul II,  2017 | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Interne | EAC și SAC realizate și funcționale |
| 9.4. Procurarea și dotarea punctelor de trecere a frontierei cu echipamente speciale de detecție a prezenței în mijloacele de transport, materialelor radioactive și altor substanțe interzise, tehnologiilor nucleare, a armelor şi mijloacelor letale neconvenționale, armelor de distrugere în masă. Instruirea personalului în domeniu | Semestrul II,  2016 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** Defense Threats Reduction Agency – Agenția Departamentului Apărării al SUA pentru Reducerea Amenințărilor, (DTRA) | Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  300 000 euro | Numărul de echipamente și mijloace speciale achiziționate, în raport cu necesităţile operaţionale, instalate și aflate în uz  Numărul punctelor de trecere a frontierei dotate  Numărul personalului instruit în utilizarea noului echipament |
| 9.5. Simplificarea și automatizarea procedurilor de control al trecerii frontierei de stat prin dotarea punctelor de trecere a frontierei cu sisteme automatizate de efectuare a controlului trecerii frontierei | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  În funcție de necesități | Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  250 000 euro | Procentul punctelor de trecere a frontierei dotate cu sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei  Numărul de sisteme automatizate și simplificate de control al trecerii frontierei instalate și operaționale  Ponderea cetățenilor cărora le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat conform noilor proceduri simplificate  Gradul de satisfacție a publicului față de serviciile de control la frontieră |
| 9.6. Supravegherea video continuă a activităţii, fluxului de persoane, a mijloacelor de transport și a personalului, monitorizarea regimului în cadrul punctulelor de trecere a frontierei și implementarea măsurilor de prevenire a faptelor de corupție | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** Austria, România, Bulgaria | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  3 000 000 euro | Sisteme de supraveghere video-audio instalate la 60 puncte de trecere a frontierei |
| **10.** | **Dezvoltarea capacităților de control al trecerii frontierei de stat** | 10.1. Instruiri/schimb de experiență pentru personalul punctelor de trecere a frontierei în domeniul examinării documentelor, înregistrării datelor biometrice, utilizării echipamentului modern, securității aeronautice și asigurării ordinii publice în punctul de trecere a frontierei | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** EUBAM, DTRA | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  50 000 euro | Numărul de personal instruit  Numărul de cursuri/schimburi de experiență la care personalul punctului de trecere a frontierei a luat parte |
| 10.2. Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei controlate în comun cu autoritățile de frontieră ucrainene, în conformitate cu Conceptul de control comun al frontierei | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Costurile punctelor de trecere a frontierei „Palanca – Mayaki – Udobnoe” –  4 500 000 euro | Punctele de trecere a frontierei în care urmează a fi implementat controlul comun cu autorităţile de frontieră ucrainene stabilite şi convenite  Punctul comun de control al trecerii frontierei moldo-ucrainene „Palanca – Mayaki – Udobnoe” construit și funcțional |
| 10.3. Evaluarea în comun cu autoritățile ce dețin atribuții nemijlocite la frontieră a mijloacelor tehnice și echipamentelor existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II, incluzînd recomandări pentru înlocuirea/ actualizarea/procurarea echipamentului necesar/ amenajarea spațiilor | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Studiu de evaluare a mijloacelor tehnice și echipamentului existente pentru efectuarea controlului trecerii frontierei în linia I și II în punctele de trecere a frontierei elaborat  Recomandări pentru înlocuirea/ actualizarea/procurarea echipamentului necesar /amenajarea spațiilor  Recomandări pentru procurarea de echipamente/dotarea spațiilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind asigurarea tratamentului uman al animalelor vii, precum şi cu încăperi controlate termic, laboratoare și incineratoare, formulate și aplicate |
| 10.4. Identificarea și dotarea adecvată a spațiilor punctelor de trecere a frontierei în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru gestionarea situaţiilor și a tratamentului uman al solicitanţilor de azil şi persoanelor cu interdicţie de intrare în Republica Moldova | Semestrul II, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor  **Parteneri:** Uniunea Europeană  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  350 000 euro | Procentul punctelor de trecere a frontierei asigurate cu spații și condiții necesare gestionării situaţiilor privind solicitanţii de azil, persoanele cu interdicție de intrare în Republica Moldova |
| 10.5. Dezvoltarea capacităţilor de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație | Semestrul II,  2016 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** Programul de Securitate la Frontieră și Control al Exportului al Departamentului de Stat al SUA | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul de echipamente şi mijloace speciale, achiziţionate în raport cu necesităţile operaţionale instalate  Numărul personalului relevant instruit |
| **11.** | **Facilitarea controlului trecerii frontierei de stat** | 11.1. Organizarea și desfășurarea instruirilor pentru transportatori privind controlul documentelor de călătorie și cerințele de intrare în țară | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul călătorilor transportați fără acte de călătorie valabile și valide în timpul trecerii frontierei de stat diminuat cu 30% |
| 11.2. Elaborarea şi coordonarea cu Centrul de Sănătate Publică teritorial a planului de pregătire şi intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătăţii | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planurile de pregătire şi intervenție în urgențe de sănătate publică în punctele de trecere a frontierei elaborat şi implementat |
| 11.3. Participarea la implementarea serviciului E-viza | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Serviciul E-viza perfecționat și funcțional |
| 11.4. Realizarea și implementarea mecanismului de evidență statistică și raportare în format electronic a deplasării grupurilor organizate de turiști, prin încheierea acordului trilateral de cooperare între Departamentul Poliției de Frontieră, Agenția Turismului și Biroul Național de Statistică | Semestrul I,  2015 | Departamentul Poliției de Frontieră, Agenția Turismului,  Biroul Național de Statistică | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acordul trilateral de cooperare între Departamentul Poliției de Frontieră, Agenția Turismului și Biroul Național de Statistică încheiat  Mecanismul de evidență statistică și raportare electronică a deplasării grupurilor organizate de turiști creat și implementat |
| 11.5. Îmbunătățirea condițiilor de traversare a frontierei de către grupurile organizate de turiști prin realizarea în punctele de trecere a frontierei a „coridorului verde” în perioadele de vîrf de sezon (iulie-august. decembrie-ianuarie) | Semestrul II, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | „Coridorul verde” creat și funcțional |
| **12.** | **Simplificarea regulilor de punere în circulație liberă a mărfurilor prin introducerea și optimizarea procedurilor, reducerea costurilor și timpului de vămuire** | 12.1. Elaborarea cadrului legal şi instituţional pentru implementarea sistemelor de control al importurilor şi exporturilor | Semestrul II,  2017 | Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Cadrul normativ elaborat și aprobat |
| 12.2. Dezvoltarea sistemului informaţional vamal în vederea implementării procedurilor simplificate de vămuire | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** USAID,  Programul USAID Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte şi programe de asistenţă externă în sumă de  1 500 000 euro | Sistemul informaţional vamal elaborat, testat şi lansat  Numărul de colaboratori vamali instruiţi  Proceduri elaborate şi implementate |
| **Analiza informațiilor** | | | | | | |
| **13.** | **Dezvoltarea capacităților instituționale de colectare, stocare, evaluare și prelucrare a datelor/ informațiilor care privesc securitatea frontalieră a Republicii Moldova** | 13.1. Elaborarea cadrului de reglementare privind procedurile operaționale de analiză a informațiilor în Poliția de Frontieră | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne,  Grupul comun de analiză riscurilor  **Parteneri:** Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Cadrul metodologic privind analiză informațiilor aprobat și implementat |
| 13.2. Dezvoltarea sistemului informațional de analiză a riscurilor și realizarea suportului informatic al activităților în domeniu (procurarea de echipamente, constituirea de baze de date integrate, programe informatice, instrumente de analiză etc.) | Semestrul I, 2016 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** FRONTEX, EUBAM, BRITE | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Suport bugetar oferit de Uniunea Europeană în contextul PALV în suma de  248 700 euro | Sistemul informațional de analiza a riscurilor dezvoltat și operațional |
| 13.3. Elaborarea și aplicarea standardului ocupațional al analistului de informații, completarea cadrului metodologic/al procedurilor standard de operare și pregătirea profesională a specialiștilor în domeniu | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** EUBAM, Organizaţia Internaţională pentru Migrație | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Standardul ocupaţional al analistului de informații elaborat/implementat  Procentul personalului instruit |
| 13.4. Dezvoltarea mecanismului de funcționare a Grupului Comun de Analiză a Riscurilor la nivel național în vederea cooperării în domeniul analizei riscurilor, inclusiv analiza riscurilor privind criminalitatea transfrontalieră, traficul de ființe umane și migrația ilegală | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor,  Serviciul Informaţii şi Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Grupul Comun de Analiză a Riscurilor la nivel național funcțional  Numărul de ședințe desfășurate ale Grupului Comun de Analiză a Riscurilor  Numărul de produse analitice elaborate (rapoarte, note informative, comunicate) și relevanța acestora |
| 13.5. Dezvoltarea cadrului de cooperare între autoritățile cu atribuții în domeniul analizei riscurilor (Poliţia de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Vamal, Serviciul Informaţii şi Securitate, Procuratura) la nivel central, regional și local prin:  - elaborarea de planuri de cooperare interinstituționale în domeniul analizei riscurilor;  - crearea de grupuri comune de lucru interinstituționale privind migrația ilegală, traficul de ființe umane și criminalitatea transfrontalieră | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor, Serviciul Informaţii şi Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planuri de cooperare inter-instituționale în domeniul analizei riscurilor elaborate, semnate și implementate la toate nivelurile  Grupuri comune de lucru inter-instituționale privind migraţia ilegală, traficul de fiinţe umane şi criminalitatea transfrontalieră create și funcționale |
| 13.6. Modificarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 3 noiembrie 2005 | Semestrul II,  2015 | Ministerul Finanţelor  **Parteneri:** Autorităţile menţionate în Hotărîrea Guvernului   nr. 1144 din 3 noiembrie 2005 | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Modificări aprobate şi implementate |
| 13.7. Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale ale Serviciului Vamal în vederea facilitării schimbului de informaţii în procesul de analiză a riscurilor | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanţelor  **Parteneri:** BRITE, EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Sisteme analitice care ar permite cuantificarea riscurilor identificate și procurate  Produse analitice destinate profilării riscurilor, elaborate în bază de informații uniforme |
| 13.8. Elaborarea metodologiei Serviciului Vamal privind efectuarea analizei riscurilor la nivel strategic, operaţional şi tactic | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** BRITE | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Metodologie aprobată şi implementată |
| 13.9. Identificarea necesităţilor şi posibilităţilor de implementare a schimbului prealabil de date cu statele-membre UE în format electronic (de exemplu: Portalul „MD-UA”) | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** DG TAXUD,  BRITE | În limitele alocaţiilor bugetare  Suma urmează a fi stabilită în baza soluţiilor propuse de DG TAXUD | Surse de finanţare identificate  Baza normativă necesară aprobată  Sarcina tehnică elaborată  Sistem informaţional elaborat, testat şi implementat  Numărul de utilizatori instruiţi |
| **Coordonarea naţională a controlului frontierei de stat** | | | | | | |
| **14.** | **Elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor interne în domeniul managementului operațional** | 14.1. Elaborarea și implementarea cadrului normativ intern privind managementul operațional. Compatibilizarea acestuia cu regulile și principiile Schengen privind schimbul de informații în zona de control la frontieră | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  EUBAM, FRONTEX | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Cadru normativ elaborat, aprobat și aplicat |
| 14.2. Elaborarea și realizarea procedurilor standard de operare în domeniu | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate |
| **15.** | **Implementarea și consolidarea mecanismului național de coordonare a supravegherii și controlului de frontieră, în conformitate cu** C**onceptul european de supraveghere a Frontierelor (EUROSUR)** | 15.1. Dotarea Centrul Naţional de Coordonare și a centrelor de coordonare regionale/locale cu mijloace, echipament și programe necesare. Realizarea interconectării și interoperabilității acestora cu sistemele informaționale ale Poliţiei de Frontieră | Semestrul II,  2016 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** DTRA, FRONTEX | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Suport bugetar oferit de Uniunea Europeană în contextul PALV în suma de 256 600 euro | Mecanism național de coordonare a controlului frontierei implementat și funcțional, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici europene  Centrul Naţional de Coordonare /numărul de centre de coordonare regionale/locale dotate cu echipamentele și mijloacele necesare și operaționale  Numărul de mijloace și echipament achiziționat, instalat și aflat în uz |
| 15.2. Aplicarea de măsuri (proceduri, soluții de integrare în sistem, aplicaţii informatice pentru realizarea schimbului de informaţii între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu etc.) în vederea integrării autorităților managementului integrat al frontierei de stat în cadrul mecanismului național de coordonare și supraveghere a frontierei și realizarea interoperabilității cu partenerii de cooperare polițienească internațională | Semestrul I,  2016 | Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat |  | Numărul de aplicaţii informatice care permit schimbul de informaţii între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierelor  Numărul de proceduri elaborate |
| 15.3. Vizite de studiu/schimb de experiență, instruirea personalului pentru exploatarea echipamentului | Anual | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** EUBAM, FRONTEX |  | Numărul de instruiri/vizite de studiu desfăşurate  Numărul de personal instruit |
| **Mobilitate operațională** | | | | | | |
| **16.** | **Sporirea mobilităţii subdiviziunilor specializate de frontieră conform specificului frontierei (terestre, fluviale şi aeriene)** | 16.1. Completarea cadrului normativ necesar dezvoltării mecanismului de mobilitate operațională | Semestrul II, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proiecte de modificare a cadrului normativ privind mecanismul de mobilitate operațională elaborate, înaintate și acceptate |
| 16.2. Dotarea adecvată a subdiviziunilor mobile de la toate nivelurile cu sisteme, tehnică, mijloace şi echipamente | Semestrul II,  2016 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** DTRA, FRONTEX, Comisia Europeană | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Suport bugetar, oferit de Uniunea Europenaă în contextul PALV în suma de  248 700 euro  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  10 000 000 euro | Ponderea cazurilor de contracarare a activităţilor ilegale la frontieră în raport cu numărul misiunilor executate  Numărul de echipament achiziționat, instalat și aflat în uz |
| **17.** | **Dezvoltarea capacităților echipelor mobile pînă la capacitatea optimă de acţiune** | 17.1. Elaborarea și aplicarea procedurilor standard de operare | Semestrul II, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Procedurile standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate |
| 17.2. Specializarea şi pregătirea personalului echipelor mobile, inclusiv cu participarea experților externi | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne , Ministerul Finanțelor  **Parteneri:**  În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  10 000 euro | Numărul de cursuri la care personalul echipelor mobile a luat parte  Numărul de specialiști instruiți |
| 17.3. Consolidarea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii prin schimb de informații, acțiuni comune, completarea cadrului normativ de cooperare și de politici aferent mecanismului de mobilitate operaţională | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu autoritățile de aplicare a legii  Ponderea personalului implicat în activități comune din totalul personalului echipelor mobile |
| 17.4. Dezvoltarea capacităților echipelor mobile mixte cu subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne și alte autorități naționale cu atribuții de management integrat al frontierei de stat, prin:  - elaborarea de proceduri standard de cooperare comune pentru realizarea supravegherii în zona de frontieră „verde”;  - pregătirea interinstituțională în cascadă pentru personalul echipelor mobile mixte, inclusiv instruire cu privire la riscurile fitosanitare, veterinare și de sănătate | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătăţii | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  10 000 euro | Proceduri standard de operare elaborate în comun  Numărul de activități de formare interinstituționale organizate pentru personalul echipelor mobile mixte  Numărul de specialiști ai echipelor mobile mixte instruiți |
| **Costul obiectivului**  *Din limitele mijloacelor bugetare alocate*  *Suport bugetar oferit de UE în contextul PALV : 1 764 600 euro*  *Asistență externă: 22 720 000 euro* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL IV. Consolidarea capacităților de monitorizare, prevenire și combatere a migrației ilegale și criminalității transfrontaliere prin dezvoltarea instituțională și intensificarea cooperării** | | | | | | |
| **18.** | **Consolidarea capacităților de prevenire și combatere a migrației ilegale, criminalității transfrontaliere, altor încălcări ce pot fi comise la frontiera de stat** | 18.1. Dotarea tehnică adecvată a structurilor de investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de 300 000 euro | Numărul de echipament achiziționat și pus în folosinţă  Numărul de încălcări a legislației frontaliere și de infracțiuni detectate cu folosirea echipamentului modern  Numărul de cazuri de uz de fals de documente detectate la trecerea frontierei de stat cu folosirea echipamentului modern |
| 18.2. Dezvoltarea capacităților profesionale a ofițerilor de investigații, urmărire penală, expertiză a documentelor, inclusiv prin: instruiri, schimburi de experiență/vizite de studiu | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Informaţii şi Securitate,  Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** În funcție de necesități |  | Numărul de cursuri și activități de formare (schimb de experiență/vizite de studiu) la care personalul a luat parte  Numărul de personal instruit  Numărul de formatori instruiți |
| 18.3. Formarea personalului oficiilor consulare și ambasadelor Republicii Moldova în domeniul expertizei documentelor | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul de oficii consulare/ambasade ale Republicii Moldova în străinătate ai căror funcționari au fost instruiți anual.  Numărul total de funcționari diplomatici și consulari instruiți  Majorarea cu 10% anual a numărului cazurilor de uz de fals de documente depistate de oficiile consulare/ambasadele Republicii Moldova |
| 18.4. Elaborarea ghidului procesual de investigare a cazurilor de criminalitate organizată | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Ghid procesual de investigare a cazurilor de criminalitate organizată elaborat și aplicat |
| **19.** | **Consolidarea cooperării interinstituționa-le și internaționale în domeniul monitorizării, prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere** | 19.1. Organizarea, în comun cu EUBAM, FRONTEX, Oficiul European de Luptă Antifraudă, şi cu sprijinul Centrului de Aplicare a Legii în Europa de Sud-Est a opearţiunilor în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, făcînd uz de cele mai actuale şi eficiente tehnici şi metode, tehnicii în dotare şi a celei donate, în conformitate cu bunele practici europene | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** FRONTEX, EUBAM, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Centrul de Aplicare a Legii în Europa de Sud-Est | În limitele alocațiilor bugetare aprobate în cadrul misiunii  EUBAM | Operaţiuni comune organizate  Numărul de personal care a participat la operațiunile comune |
| 19.2. Crearea grupurilor comune interinstituționale (operaționale, de investigații și de căutare) ale structurilor relevante în vederea cooperării în domeniul desfășurării de operațiuni, investigațiilor comune, elaborării de proceduri standard de operare aplicabile uneia sau mai multor instituții, efectuării revizuirilor legislative necesare, organizării de activități de formare interinstituționale | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor, Serviciul Informaţii şi Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  10 000 euro | Grupuri comune interinstituționale operaționale, de investigații și de căutare create și funcționale  Numărul de operațiuni/investigații/ instruiri comune desfășurate în comun cu alte autorități ale managementului integrat al frontierei de stat  Numărul de proceduri standard de operare comune elaborate și aplicate |
| 19.3. Participarea la nivel național și internațional în cadrul acţiunilor/ operațiunilor comune de prevenire şi combatere a infracţiunilor transfrontaliere și criminalităţii transfrontaliere organizate, inclusiv a terorismului | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  1 000 000 euro | Numărul de cazuri depistate și soluționate  Numărul de operațiuni/investigații/ activități desfășurate în comun |
| 19.4. Elaborarea rapoartelor de către oficiile consulare privind riscurile creşterii fluxurilor migraţiei ilegale în ţara în care acestea îşi desfăşoară activitatea | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Rapoarte elaborate |
| 19.5. Intensificarea cooperării în domeniu cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale Republicii Moldova în străinătate, cu organismele europene și internaționale de profil | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Informaţii şi Securitate  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul de acțiuni/operațiuni desfășurate în comun cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, precum și ale Republicii Moldova în străinătate, cu organizațiile internaționale de profil |
| **Costul obiectivului**  *Din limita mijloacelor bugetare alocate*  *Asistență externă: 1 310 000 euro* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL V. Realizarea compatibilităţii, interoperabilităţii şi integrării infrastructurii, sistemelor informatice şi bazelor de date ale autorităţilor din sistemul managementului integrat al frontierei de stat** | | | | | | |  | **SUB OBIECTIVUL 2**  **CONTROLUL TRECERII FRONTIEREI** |
| **20.** | **Îmbunătățirea infrastructurii frontierei de stat** | 20.1. Construcţia capitală, reconstrucția, reparațiile curente și amenajarea sediilor, infrastructurii drumurilor, comunicațiilor inginerești ale subdiviziunilor Poliției de Frontieră. Îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului în conformitate cu normele Uniunii Europene /Schengen, conform următoarelor etape: | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei  **Parteneri:** În funcție de necesități | Bugetul de stat pentru anul respectiv  Total: 71 620 000 lei | Numărul de subdiviziuni ale Poliţiei de Frontieră reparate, amenajate  Procentul gradului de satisfacție a personalului față de condițiile de muncă |
| Etapa I (2015) | 2015 | Total: 22 260 000 lei,  inclusiv:  13 500 000 lei  500 000 lei  1 500 000 lei  160 000 lei  6 600 000 lei | Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Volintiri construit, drumul de acces la Sectorul Poliţiei de Frontieră Săiți construit, faza a II-a de reconstrucție a sediilor direcţiilor Regionale Sud şi Est finalizată, faza I-a a reconstrucției căminului-hotel al Colegiului Național al Poliţiei de Frontieră finalizată, sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Cosăuți reconstruit  Dosare cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilelor din gestiune perfectate  Centrale termice pe gaze naturale proiectate și instalate în edificiile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Costești și Lipcani  Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă potabilă, apeducte şi sisteme de canalizare la sectoarele Poliţiei de Frontieră Valea Mare, Otaci și Lopatnic construite/date în exploatare  Reparația capitală la sediile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Criva, Leușeni, Centrul de aprovizionare tehnică-materială şi întreţinere a imobilelor și Direcţia Regională Sud (faza II) realizată |
| Etapa II (2016) | 2016 | Total: 23 960 000 lei  inclusiv:  15 500 000 lei  500 000 lei  1 500 000 lei  1 460 000 lei  5 000 000 lei | Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Copceac, Căminul-hotel al Colegiului Național al Poliţiei de Frontieră (faza II), Sediul Direcţiei Regionale Nord construite  Dosare cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune perfectate  Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă potabilă, apeducte şi sisteme de canalizare la sectoarele Poliţiei de Frontieră Cahul, Troițcoe și Cuhnești construite/date în exploatare  Centrale termice pe gaze naturale proiectate și instalate în edificiile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Olănești și Caplani  Reparația capitală la sediile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Olănești și Tudora-1 finalizată |
| Etapa III (2017) | 2017 | Total: 25 400 000 lei,  inclusiv:  16 800 000 lei  500 000 lei  200 000 lei  2 300 000 lei  5 600 000 lei | Sediul Direcţiei Regionale Vest, Complexul sportiv al Centrului de aprovizionare tehnică-materială şi întreţinere a imobilelor, Căminul-hotel al Colegiului Național al Punctului de Frontieră construite/date în exploatare  Dosare cadastrale şi de inventariere tehnică a imobilului din gestiune perfectate  Fîntîni pentru aprovizionarea cu apă potabilă, apeducte şi sisteme de canalizare sisteme de canalizare la sectoarele Poliţiei de Frontieră Leușeni, Sculeni și Toceni construite și date în exploatare  Centrale termice pe gaze naturale proiectate și instalate în edificiile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Leușeni, Stoianovca și Gotești  Reparația capitală la sediile sectoarelor Poliţiei de Frontieră Toceni, Briceni, Sculeni, Soroca și Caplani finalizată |
| 20.2. Consolidarea capacităţilor şi structurilor naţionale pentru a răspunde în mod eficient, inclusiv a preveni transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică, în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional (2005) | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătăţii  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în suma de  500 000 euro | Numărul Punctelor de trecere a frontierei în care au fost create capacități minime de prevenire a transmiterii pericolelor pentru sănătatea publică, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 531 din 3 iulie 2014 |
| 20.3. Extinderea acoperirii radio a sistemului de comunicații al Poliţiei de Frontieră prin instalarea și administrarea stațiilor de bază (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicaţii radio terestre pe segmentul moldo-ucrainean al frontierei | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** DTRA | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte de asistență externă în sumă de  1 300 000 euro | Ponderea km de frontieră acoperiți cu rețeaua de comunicații (Terrestrial Trunked Radio) – Standard de telecomunicaţii radio terestre în raport cu numărul km de frontieră gestionați (%) |
| 20.4. Amenajarea fîșiei de protecție a frontierei de stat pentru întreținerea culoarului și semnelor de frontieră | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administrației publice locale | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul km de frontieră terestră cu fîșie de protecţie a frontierei de stat amenajată, în conformitate cu standardele Uniunii Europene |
| 20.5. Modernizarea infrastructurii în 4 puncte de trecere a frontierei (Giurgiuleşti – Galaţi, Leuşeni –Albiţa, Sculeni – Sculeni, Giurguleşti-Reni) | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** Programul România - Republica Moldova 2014-2020 | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte şi programe de asistenţă externă în sumă de  8 000 000 euro | Studiu de fezabilitate efectuat  Proiecte de modernizare a infrastructurii elaborate  Lucrări de modernizare a infrastructurii în punctele de trecere a frontierei Girgiuleşti-Galaţi, Leuşeni – Albiţa, Sculeni – Sculeni Girgiuleşti – Reni efectuate |
| **21.** | **Perfecționarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale aferente managementului integrat al frontierei de stat** | 21.1. Realizarea compatibilității, interoperabilității și integrării sistemelor informaționale gestionate în cadrul autorităților din sistemul Managementului integrat al frontierei de stat | Semestrul I,  2017 | Autoritățile din sistemul Managementului integrat al frontierei de stat  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare  Suport bugetar oferit de Uniunea Europeană în contextul PALV în suma de  706 800 euro  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  150 000 euro | Sisteme conectate la platforma de interoperabilitate  Sisteme informaționale integrate, interoperabile, complet operaționale |
| 21.2. Dezvoltarea sistemelor informaționale integrate ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții de management integrat al frontierei de stat: sistemele informaționale integrate ale Poliţiei de Frontieră. Sistemul Informațional Integrat Automatizat „Migrație și Azil” al Biroului Migrație și Azil. Sistemul informaţional integrat al organelor de drept al Ministerului Afacerilor Interne | Semestrul I,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** În funcție de necesități | Sistemul informaţional al Poliţiei de Frontieră operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale  Sistemul informațional integrat automatizat „Migrație și Azil” al Biroului Migraţie şi Azil operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale  Sistemul informaţional integrat al organelor de drept al Ministerului Afacerilor Interne operațional și interoperabil cu alte sisteme informaționale naționale |
| 21.3. Examinarea perspectivelor și posibilității de conectare a Poliţiei de Frontieră la sistemele informaționale de gestiune a frontierelor internaționale și polițienești europene „Intelligence led policing” („Interpol”, „Europol”, Sistemul Automat de Identificare a Amprentelor), Sistemul de informaţii despre pasageri din aeroporturi şi alte baze de date relevante | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  300 000 euro | Raport de evaluare elaborat și recomandări formulate |
|  |  | 21.4. Dezvoltarea şi implementarea Sistemului informațional „Frontiera” după principiul „Ghişeului unic” cu integrarea serviciilor altor instituţii responsabile de control la frontieră | Semestrul II,  2016 | Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte şi programe de asistenţă externă în sumă de 300 000 euro | Sistem informaţional elaborat, testat şi implementat  Numărul de utilizatori instruiţi |
|  |  | 21.5. Dezvoltarea de soluţii pentru realizarea schimbului de informaţii între Serviciul Vamal şi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul reţelelor TI C şi bazelor de date relevante, în vederea facilitării accesului la informaţie privind primele 24 capitole ale Sistemului Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor al Organizaţiei Mondiale a Vămilor; actualizarea legislaţiei şi revizuirea procedurilor relevante | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | În limitele alocaţiilor bugetare | Aplicaţii informatice care permit schimbul de informaţii între structurile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul supravegherii şi controlului trecerii frontierelor realizate şi funcţionale |
|  |  | 21.6. Implementarea sistemelor de citire automată a plăcuţelor de înmatriculare a autovehiculelor | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** În funcţie de necesităţi | În limitele alocaţiilor bugetare  Proiecte şi programe de asistenţă externă în suma de  1 000 000 euro | Sistem informaţional elaborat, testat şi implementat  Numărul de utilizatori instruiţi  Ponderea punctelor de trecere a frontierei înzestrate cu sisteme de citire automată a plăcuţelor de înmatriculare a autovehiculelor |
| **Costul obiectivului**  *Majorarea bugetului Poliţiei de Frontieră: 71 620 000 lei*  *Asistență externă: 11 550 000 euro*  *Suport bugetar, oferit de UE în contextul PALV: 706 800* *euro* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL VI. Perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională în vederea asigurării, interoperabilității și integrării**  **autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat** | | | | | | |
| **22.** | **Reformarea și operaționaliza-rea Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat** | 22.1. Elaborarea și înaintarea pentru aprobare a proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proiect de hotărîre de Guvern privind Consiliul Național de Management Integrat al Frontierei de Stat elaborat şi adoptat |
| 22.2. Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii comisiilor permanente de specialitate în cadrul Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat | Semestrul II,  2017 | Consiliul Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Comisiile de specialitate ale Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat sînt create și se întrunesc în ședințe cu o periodicitate regulată |
| **23.** | **Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile managementului integrat al frontierei de stat** | 23.1. Elaborarea și semnarea Acordului de cooperare între Serviciul Fiscal și Departamentul Poliției de Frontieră | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne,  Ministerul Finanțelor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de cooperare semnat și aplicat |
| 23.2. Elaborarea și semnarea Acordului de cooperare dintre Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și Departamentul Poliției de Frontieră | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de cooperare semnat și aplicat |
| 23.3. Elaborarea și semnarea acordului interinstituțional de cooperare în domeniul schimbului reciproc de informaţii operative despre pericole pentru sănătatea publică la nivel internaţional şi răspunderii la urgențe de sănătate publică în punctul de trecere a frontierei | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătăţii | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de cooperare elaborat, semnat şi implementat |
| 23.4 Elaborarea și semnarea acordului de cooperare în domeniul protecției mediului combaterii actelor ilegale, prevenirii tăierii ilicite a vegetației silvice și a braconajului în zona terestră a frontierei și în bazinele acvatice transfrontaliere | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de cooperare elaborat, semnat și implementat |
| 23.5. Semnarea acordului interinstituțional de cooperare în domeniul evidenței datelor privind numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară | Trimestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de cooperare instituțională semnat |
| 23.6. Crearea și dezvoltarea Sistemului informaţional cu privire la oferirea informației despre numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  5 000 euro | Sistem informaţional creat și dezvoltat.  Datele privind numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au aflat peste hotare mai mult de 90 de zile și s-au întors în țară furnizate trimestrial |
| 23.7. Completarea/revizuirea cadrului de cooperare la nivel regional și local (planuri de cooperare interinstituționale) între autoritățile relevante cu atribuții ale managementului integrat al frontierei de stat | Semestrul I,  2015 | Autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planurile de cooperare inter-instituțională semnate la nivel regional și local și aplicate |
| 23.8. Intensificarea cooperării în domeniul managementului situațiilor de criză, prin: constituirea de grupuri comune de lucru interinstituționale ale autorităților de management integrat al frontierei de stat relevante, elaborarea de planuri interinstituționale de acțiuni în situații de urgență precum epidemii, dezastre naturale sau crize umanitare, incluzînd desfășurarea de acțiuni și elaborarea de proceduri comune | Semestrul I,  2015 | Consiliul Naţional pentru Management Integrat al Frontierei de Stat, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Grupuri de lucru interinstituționale în domeniul managementului situațiilor de criză, rezolvării situațiilor excepționale și a incidentelor create și instituțiile membre constituente  Planuri interinstituționale de acțiuni în situații de urgență precum epidemii, dezastre naturale sau crize umanitare elaborate și aplicate |
| 23.9. Organizarea de exerciţii practice cu participarea Serviciului Vamal în zonele de competență ale Serviciului Vamal cu risc sporit de încălcări vamale | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Exerciţii practice cu participarea Serviciului Vamal  Colaboratori vamali și polițiști de frontieră instruiţi |
| **Costul obiectivului**  *Din limitele alocațiilor bugetare aprobate*  *Asistență externă:25 000 euro* | | | | | | |
| **OBIECTIVUL VII. Dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării interoperabilității și corelării cu partenerii europeni și internaționali** | | | | | | |
| **24.** | **Dezvoltarea cooperării internaţionale** | 24.1. Asigurarea semnării și implementarea Acordului interministerial dintre Serviciul Grăniceri al Ucrainei, Serviciul de Stat Fiscal al Ucrainei si Departamentul Politiei de Frontiera al Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova privind punctele de contact la frontiera moldo-ucraineană | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor,  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord semnat și implementat |
| 24.2. Negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor la frontiera de stat | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord negociat și semnat |
| 24.3. Semnarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii statistice şi analitice | Semestrul I,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord semnat |
| 24.4. Negocierea și asigurarea semnării Acordului dintre Republica Moldova, România şi Ucraina cu privire la punctele de joncțiune a frontierelor de stat ale Republicii Moldova, României şi Ucrainei | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord negociat și semnat |
| 24.5. Finalizarea procesului de demarcare a sectorului moldo-ucrainean al frontierei de stat și semnarea Tratatului dintre Republica Moldova şi Ucraina privind regimul frontierei de stat | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Tratat dintre Republica Moldova ŞI Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene, colaborarea și asistența reciprocă pe probleme de frontieră semnat și înaintat pentru ratificare  Numărul de km de frontieră moldo-ucraineană demarcate |
| 24.6. Continuarea cooperării în cadrul Panelului „Managementul Integrat al Frontierei” lansat în cadrul Platformei multilaterale „Democrație, Bună Guvernare și Stabilitate” din cadrul Parteneriatului Estic | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,  Ministerul Finanțelor  **Parteneri:** În funcție de necesități | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Numărul de proiecte înaintate/ aprobate/implementate  Numărul și tipul de activităţi de cooperare lansate și desfășurate |
| 24.7. Elaborarea, negocierea și semnarea Planurilor de cooperare pentru 2015 dintre Departamentul Poliției de Frontieră al Republicii Moldova și autoritățile de frontieră ale României, Ucrainei, Georgiei | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planuri de cooperare elaborate, negociate |
|  |  | 24.8. Elaborarea/negocierea/ semnarea/implementarea documentelor de cooperare bilaterală în domeniul vamal cu Georgia, precum și cu ţările Comunităţii Statelor Independente, inclusiv cu Belarus şi Kazahstan | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Documente de cooperare bilaterală elaborate/negociate/încheiate și implementate |
|  |  | 24.9. Actualizarea și implementarea planurilor de cooperare bilaterală cu România şi Ucraina în domeniul vamal | Semestrul II,  2017 | Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  **Parteneri:**  Uniunea Europeană | În limitele alocaţiilor bugetare | Planuri de cooperare actualizate  Activităţi de cooperare desfăşurate conform înţelegerilor bilaterale |
| **25.** | **Aprofundarea cooperării cu Agenţia Europeană pentru Managementul cooperării operaţionale la frontierele externe ale statelor-membre ale Uniunii Europene** | 25.1. Intensificarea cooperării cu FRONTEX în domeniile: schimbului de informaţii şi produse relevante/alerte şi servicii (în cadrul reţelei EBRAN); analizei informaţiilor şi riscurilor (FronBAC. Common Integrated Risk Analysis Model-Modelul Comun de Analiză a Riscului), elaborarea în comun a produselor analitice; participarea la /organizarea de operațiuni comune (terestre, aeriene), instruiri; cercetare; dezvoltarea capacității activității Punctului Național de contact FRONTEX din cadrul Departamentul Poliției de Frontieră | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:**  FRONTEX | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Proiecte și programe de asistență externă în sumă de  150 000 euro | Numărul de produse analitice transmise și primite  Numărul de produse analitice elaborate în comun  Numărul de operaţiuni comune desfăşurate și numărul personalului implicat  Numărul cursurilor la care personalul Poliţiei de Frontieră a luat parte, dezagregate pe tematica instruirilor și numărul personalului instruit  Numărul de studii, cercetări etc. realizate și rezultatele acestora  Numărul și tipul de activităţi desfăşurate (operațiuni, exerciții comune etc.) |
| 25.2. Semnarea, aprobarea, implementarea Planului de cooperare cu Agenția FRONTEX pentru anii 2015-2017 | Semestrul II,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne  **Parteneri:** FRONTEX | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Planul de cooperare pentru anii 2015-2017 semnat și aprobat  Activități de cooperare planificate desfășurate în termen |
| **26.** | **Consolidarea cooperării cu Misiunea EUBAM** | Realizarea Planului de acțiuni EUBAMpentru faza a 10-a de activitate  (10 Phase - Action Plan) | Semestrul II,  2015 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor  **Parteneri:** EUBAM | În limitele alocațiilor bugetare aprobate  Bugetul EUBAM | Numărul de activităţi desfăşurate  Numărul de personal instruit  Numărul de proiecte implementate  Numărul de produse analitice elaborate în comun |
| **Costul obiectivului**  *Din limitele alocațiilor bugetare aprobate*  *Asistență externă:150 000 euro* | | | | | | |
| **Costul total al planului**  *Majorarea bugetului instituției: 116 620 000 lei*  *Asistență externă: 35 929 000 euro*  *Suport bugetar, oferit de UE în contextul PALV: 2 471 400 euro* | | | | | | |