Приложение № 2

к Постановлению правительства

№ 1005 от 10 декабря 2014 г.

ПЛАН

по реализации Национальной стратегии интегрированного менеджмента государственной границы на период 2015 – 2017 годов

| № п/п | Наименование действий | Наименование поддействий | Срок исполне-ния | Ответственные органы | Стоимость мероприятия, источник финансирования | Показатели прогресса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3

| Цель I. Укрепление потенциала людских ресурсов с целью выполнения специфических полномочий и задач межведомственного и международного сотрудничества органов с компетенциями на государственной границе |
| --- |
| 1. | Обеспечение государственной границы необходимым персоналом в соответствии с европейскими стандартами | 1.1. Внесение дополнений и изменений в нормативную базу в данной области в целях увеличения штатной численности Пограничной полиции на 18,5% | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Проект Постановления Правительства о внесении изменений в Положение о Департаменте пограничной полиции рассмотрен |
|  |  | 1.2. Создание постов для обеспечения пограничных участков необходимым количеством сотрудников с целью выполнения оперативных полномочий | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел | Государственный бюджет на соответствующий год Всего: 45 000 000 леев, в том числе: 2015-15 млн. леев 2016-15 млн. леев 2017-15 млн. леев | Количество постов на 1 км границы увеличилось Процент размещенных постов увеличен с 1,3 до 1,5 по сравнению с общим количеством вновь созданных постов |
| 2. | Укрепление системы начальной и непрерывной подготовки сотрудников органов, с непосредственными полномочиями на государственной границе | 2.1. Экспертиза, адаптация и модернизация программ начальной и непрерывной подготовки в соответствии со стандартами и лучшими практиками стран ЕС; введение единых стандартов подготовки; разработка, обновление и внедрение планов / стратегий ведомственной подготовки | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов; Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Партнеры: Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), FRONTEX Международный центр по политике в области миграции (ICMPD) Международная организация по миграции |  | Программы для курсов по начальной, непрерывной подготовке и развитию менеджмента модернизированы / обновлены в соответствии с передовыми европейскими практиками и внедрены Стратегии институциональной подготовки разработаны и/или обновлены % согласованных программ подготовки персонала Пограничной полиции и Таможенной службы, в соответствии с Единой учебной программой ЕС по начальной и непрерывной подготовке пограничного персонала, и количество внедренных модулей по отношению к общему количеству модулей Единой учебной программы ЕС и, соответственно, стандартов Всемирной таможенной организации |
|  |  | 2.2. Обучение сотрудников в области менеджмента, коммуникации и связей с общественностью, иностранных языков, европейской интеграции, стратегического планирования, менеджмента проектов, этики, деонтологии и неподкупности, подготовка инструкторов в области анализа поведенческих навыков (профилирования), применение Шенгенского законодательства, констатации административных правонарушений в соответствии с компетенциями Пограничной полиции, оказания первой медицинской помощи (фельдшеров) | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM, FRONTEX, ICMPD, Международная организация по миграции, Всемирная таможенная организация | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 70 000 евро | Количество подготовленных и распределенных по областям сотрудников |
|  |  | 2.3.Развитие/обновление инструментов по обучению по системе e-learning и расширение доступа к обучению такого типа на местном уровне | II полугодие2016 | Министерство внутренних дел, Таможенная служба Партнеры: По необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи, примерно в размере 50 000 евро | Система обучения сотрудников Пограничной полиции по системе e-learning развита и применена на центральном / региональном / местном уровнях Система дистанционного обучения сотрудников Таможенной службы укреплена |
| 3. | Развитие возможностей межведомственной подготовки персонала органов с компетенциями в области интегрированного менеджмента государственной границы | 3.1. Разработка и внедрение комплексных программ тематической подготовки, представляющих совместный интерес, включая борьбу с контрабандой и организованной преступностью, а также концепцию интегрированного менеджмента государственной границы, сотрудничество судебных органов на международном уровне, угрозы общественному здоровью и т.д. | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство окружающей среды, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Комплексные учебные программы разработаны и внедрены, разбиты по тематическому обучению Количество подготовленных сотрудников |
|  |  | 3.2. Организация деятельности межведомственного обучения по каскадному типу, включая межсекторальную подготовку по вопросам: деятельность полиции, пограничная безопасность, таможенная деятельность, фитосанитарные, ветеринарные риски и риски для здоровья, поиск и специализированное расследование, техники допросов, уголовное преследование, криминологическая экспертиза и т.д. | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Министерство финансов, Министерство охраны окружающей среды, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Министерство здравоохранения Партнеры: EUBAM FRONTEX, Всемирная таможенная организация | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 54 000 евро | Количество организованных и проведенных межведомственных обучений Количество обученного персонала Количество случаев обмена опытом Количество учебных визитов Количество обучающих курсов на рабочем месте |
| 4. | Оценка институциональных рисков коррупции и внедрение планов по обеспечению неподкупности | Внедрение методологических норм в области управления рисками коррупции, разработка и внедрение планов по обеспечению институциональной неподкупности | II полугодие 2017 | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы по обеспечению институциональной неподкупности разработаны, утверждены и размещены на ведомственных веб-страницах и введены в действие Система самооценки рисков неподкупности внедрена Информационные кампании, продвигающие профессиональные ценности сотрудников таможни, организованы |
| 5. | Создание и укрепление системы качественного менеджмента | Развитие системы менеджмента качества для органов с непосредственными компетенциями на государственной границе | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Миссии внутреннего аудита проведены Аудиторские миссии по надзору и сертифицированию проведены Численность обученного персонала в данной области |
| Стоимость цели Увеличение бюджета Пограничной полиции: 45 000 000 леев Внешняя помощь: 174 000 евро |
| Цель II. Внесение дополнений в нормативно-процессуальную базу в целях обеспечения согласованного координирования в данной сфере, исполнения специфических компетенций и полномочий по сотрудничеству |
| 6. | Совершенствование нормативно-процессуальной базы, касающейся роли и ответственности органов системы интегрированного менеджмента государственной границы | 6.1. Оценка законодательства и процедур органов, вовлеченных в интегрированный менеджмент государственной границы, с целью определения уровня соответствия правовым нормам и стандартам Европейского Союза в данной области и уровню совместимости, взаимодействия и интеграции между органами системы интегрированного менеджмента государственной границы | Ежегодно | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Министерство здравоохранения Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Исследование оценки уровня соответствия законодательства и процедур органов системы интегрированного менеджмента государственной границы правовым нормам и стандартам ЕС в данной сфере реализовано Рекомендации по внесению изменений и дополнений в нормативно-процессуальную базу интегрированного менеджмента государственной границы сформулированы |
|  |  | 6.2. Разработка руководства надлежащих практик по вопросам, связанным с ролью и обязанностями органов системы интегрированного менеджмента государственной границы, а также основных процедур и специфических задач, связанных с интегрированным менеджментом государственной границы | II полугодие 2016 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государственной границы; органы системы интегрированного менеджмента государственной границы Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Руководства надлежащих практик для органов с непосредственными компетенциями на границе (Пограничная полиция, Таможенная служба, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов) по тематике, касающейся роли и ответственности, общих и специфических процедур, связанных с интегрированным менеджментом государственной границы, разработаны и применяются |
|  |  | 6.3. Разработка и внесение дополнений в политическую, нормативную и процессуальную базу в области интегрированного менеджмента государственной границы, включая органы с непосредственными компетенциями на границе (Пограничная полиция, Таможенная служба, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Министерство здравоохранения), с целью обеспечения их соответствия правовым нормам ЕС, Руководству ЕС в области интегрированного менеджмента государственной границы, Шенгенскому кодексу о границах, Таможенному кодексу ЕС, Таможенному руководству ЕС и фитосанитарным, ветеринарным стандартам, а также стандартам общественного здоровья Европейского Союза, четкое разграничение и применение системы компетенций органами интегрированного менеджмента государственной границы | II полугодие 2017 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государственной границы; органы системы интегрированного менеджмента государственной границы Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Проекты о внесении изменений в нормативную базу органов с непосредственными полномочиями на государственной границе разработаны согласно стандартам Европейского Союза/представлены ​​и утверждены Количество процедур органов с непосредственными полномочиями на границе в сфере интегрированного менеджмента государственной границы разработаны и утверждены в соответствии со стандартами Европейского Союза |
|  |  | 6.4.Укрепление сотрудничест-ва органов системы и четкое разграничение и применение компетенций органами системы интегрированного менеджмента государственной границы посредством разработки, развития, применения и приведения в соответствие со стандартными оперативными процедурами в областях, представляющих совместный интерес (совместное управление кризисами и чрезвычайными ситуациями, происшествиями и аналогичной оперативной деятельностью) | I полугодие 2016 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государственной границы; органы системы интегрированного менеджмента государственной границы; Министерство окружающей среды | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Стандартные оперативные процедуры разработаны и развиты Количество регламентированных сфер по отношению к существующему количеству областей, нуждающихся в регламентировании |
|  |  | 6.5. Внесение изменений и дополнений в Закон № 132 от 8 июня 2012 года о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности путем включения конкретных полномочий Департамента пограничной полиции (глава III, Компетенция органов с полномочиями в области ядерной и радиологической деятельности) | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Проект о внесении изменений и дополнений в Закон № 132 от 8 июня 2012 года о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности для предоставления конкретных полномочий Департаменту пограничной полиции в данной области разработан и утвержден |
| Стоимость цели В пределах утвержденных бюджетных ассигнований |
| Цель III. Улучшение деятельности и потенциала контроля государственной границы в целях интегрированного управления границей на национальном уровне |
| Надзор границы |
| 7. | Развитие способностей надзора государственной границы на сухопутном, речном и воздушном участках | 7.1. Обеспечение подразделений Пограничной полиции техническими средствами / оборудованием, стационарным и подвижным, оптическим и электронным, предназначенным для наблюдения / надзора / мониторинга и видеозаписи в дневное / ночное время, а также тепловизионным оборудованием | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: Агентство Департамента обороны США по уменьшению угрозы | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Поддержка бюджета, предоставленная в рамках либерализации визового режима с ЕС в размере 800 000 евро Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 1 600 000 евро | Количество оснащенных подразделений Пограничной полиции Процент стационарных систем видеонаблюдения государственной границы закуплен и смонтирован Протяженность км границы, покрытых системами видеонаблюдения государственной границы |
|  |  | 7.2. Продолжение оснащения подразделений Пограничной полиции необходимым оборудованием по освещению, оповещению в целях повышения их безопасности и установления связи с Национальным координационным центром и региональными / местными координационными центрами | II полугодие 2016 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 500 000 евро | Количество и тип закупленного и используемого оборудования, необходимого для обеспечения безопасности подразделений Пограничной полиции Количество, оснащенных подразделений Пограничной полиции |
|  |  | 7.3. Организация и проведение совместных операций по надзору границы с пограничными службами соседних государств, включая совместное патрулирование молдавско-украинской границы и координированное патрулирование молдавско-румынской границы | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: EUBAM, FRONTEX | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество осуществленных совместных патрулирований и координированных мониторингов Количество осуществленных совместных операций по надзору Число сотрудников, участвующих в совместных операциях |
|  |  | 7.4. Создание на центральном и региональном уровне специализированных подразделений быстрого реагирования. Обеспечение подразделений обученным персоналом, оснащение необходимыми средствами и оборудованием | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 150 000 евро | Нормативная база разработана, принята и внедрена Подразделения на центральном и региональном уровне созданы Процент зачисленного и обученного персонала Процент оснащения вновь созданных подразделений |
|  |  | 7.5. Развитие институционального технического и профессионального потенциала в сфере воздушной безопасности посредством оснащения необходимым оборудованием и программным обеспечением | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 300 000 евро | Количество подразделений, оснащенных соответствующим образом |
|  |  | 7.6. Осуществление технико-экономического обоснования мобильной авиационной составляющей Пограничной полиции в целях обеспечения борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи, примерно в размере 100 000 евро | Технико-экономическое обоснование по развитию мобильной авиационной составляющей Пограничной полиции |
| 8. | Развитие потенциала кинологической службы | 8.1. Разработка стандартных оперативных процедур в области | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Стандартные операционные процедуры разработаны и применены |
|  |  | 8.2. Непрерывное обучение персонала, участвующего в обучении служебных собак | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 10 000 евро | Подготовительные курсы разработаны и действуют Число обученных сотрудников |
|  |  | 8.3. Обеспечение воспроизводства, дрессуры и использования служебных собак в выполнении задач | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи, примерно в размере 100 000 евро | Необходимое количество использования служебных животных, по специальностям и подразделениям определена Необходимое количество служебных собак обеспечен путем воспроизводства, дарения, дрессировки и использования в службе |
| Контроль пересечения государственной границы |
| 9. | Внедрение новых технологий относительно контроля пересечения границы | 9.1. Приобретение и установка необходимого оборудования для доступа к Государственному регистру населения и технологии распознавания лиц (FRS) | II полугодие 2016 | Министерство информацион-ных технологий и связи, Министерство внутренних дел Партнеры: По необходимости | Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации визового режима, в размере 102 800 евро | Количество пунктов пропуска через государственную границу, оснащенных технологией распознавания лиц Процент и тип современного оборудования приобретены, установлены и используются |
|  |  | 9.2. Получение доступа к Директории публичных ключей (цифровые подписи), применяющихся в биометрических паспортах | II полугодие 2015 | Министерство информацион-ных технологий и связи, Министерство внутренних дел Партнеры: При необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации визового режима, в размере 107 800 евро | Доступ к Директории публичных ключей обеспечен Доступ к Национальной директории публичных ключей обеспечен и взаимодействует с системами ICAO и системами, отличными от ICAO |
|  |  | 9.3. Реализация EAC (Extended Acces Control) и SAC (Supplemental Acces Control) | II полугодие 2017 | Министерство информационных технологий и связи, Министерство внутренних дел |  | EAC и SAC - реализованы и функциональны |
|  |  | 9.4. Приобретение и оснащение пунктов пропуска через границу специальным оборудованием для обнаружения в транспортных средствах запрещенных веществ и радиоактивных материалов, ядерных технологий, оружия и нетрадиционных средств с летальным исходом, оружия массового поражения. Обучение сотрудников в данной сфере | II полугодие 2016 | Министерство финансов Министерство внутренних дел Партнеры: Агентство Департамента обороны США по уменьшению угрозы (DTRA) | Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 300 000 евро | Количество закупленного в соответствии с операционными потребностями оборудования и специальных средств установлено и используется Количество оснащенных пунктов пропуска через границу Численность персонала, обученного для использования нового оборудования |
|  |  | 9.5. Упрощение и автоматизация процедур контроля пересечения государственной границы посредством оснащения пунктов пропуска через границу автоматизированными системами для осуществления контроля пересечения государственной границы | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: По необходимости | Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 250 000 евро | Процент пунктов пропуска границы, оснащенных системами автоматизированного и упрощенного контроля пересечения границы Количество установленных и работающих автоматизированных и упрощенных систем контроля пересечения границы Доля граждан, которым было разрешено пересечение государственной границы в соответствии с новыми упрощенными процедурами (%) Уровень удовлетворенности населения услугами пограничного контроля |
|  |  | 9.6.Непрерывное видеонаблюде-ние за деятельностью, пассажиропотоком и потоком транспортных средств и персоналом, мониторинг режима в пунктах пропуска через границу и осуществление мер по предупреждению коррупционных действий | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Министерство внутренних дел Партнеры: Австрия, Румыния, Болгария | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 3 000 000 евро | Системы аудиовидеонаблюдения - установлены в 60 пунктах пропуска через границу |
| 10. | Развитие потенциала контроля пересечения государственной границы | 10.1. Обучение / обмен опытом для персонала пунктов пропуска через границу в области экспертизы документов, регистрации биометрических данных, использования современного оборудования, авиационной безопасности и общественного порядка в пункте пропуск через государственную границу | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: EUBAM; DTRA | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 50 000 евро | Численность обученного персонала Количество курсов / обменов опытом, в которых участвовал персонал пункта пропуска через границу |
|  |  | 10.2. Увеличение количества пунктов пропуска через границу, контролируемых совместно с пограничными органами Украины, в соответствии с Концепцией совместного пограничного контроля | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Стоимость пунктов пересечения границы «Паланка – Маяки – Удобное» примерно в размере 4 500 000 евро | Пункты пропуска, в которых должен быть внедрен совместный контроль с украинскими пограничными органами, установлены и согласованы Молдо-украинский совместный пункт пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» - построен и действует |
|  |  | 10.3. Совместная оценка органов, с непосредственными полномочиями на границе, существующих технических средств и оборудования для осуществления контроля пересечения границы на I и II линии, включая рекомендации по замене / обновлению / закупке необходимого оборудования / обустройству помещений | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Оценочное исследование существующих технических средств и оборудования на предмет выполнения контроля пересечения границы на I и II линии в пункте пропуска через границу разработано Рекомендации по замене / обновлению / закупке необходимого оборудования / обустройству помещений Рекомендации по закупке необходимого оборудования / оснащению помещений Национального агентства по безопасности пищевых продуктов для обеспечения гуманного обращения с живыми животными, а также помещений с контролируемой температурой, лабораторий и установок для сжигания сформулированы и применены |
|  |  | 10.4. Определение и должное оснащение помещений пунктов пропуска через границу с целью обеспечения условий, необходимых для управления ситуациями и гуманного обращения с лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища, и лицами, которым запрещен въезд в Республику Молдова | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: Европейский Союз; Верховный комиссариат ООН по делам беженцев | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 350 000 евро | Процент пунктов пропуска через границу, оснащенных помещениями и условиями, необходимыми для управления ситуациями относительно лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, лиц, которым запрещен въезд в Республику Молдову |
|  |  | 10.5. Развитие способностей контроля экспорта и импорта стратегических товаров и товаров двойного назначения | II полугодие 2016 | Министерство финансов Партнеры: Программа по безопасности на границе и контролю экспорта Государственно-го Департамента США | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество оборудования и специальных средств приобретено и установлено в соответствии с оперативной необходимостью Численность обученного соответствующего персонала |
| 11. | Облегчение контроля пересечения государственной границы | 11.1. Организация и проведение обучения транспортных перевозчиков в отношении проверки проездных документов и требований к въезду в страну | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел; Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Партнеры: EUBAM | В рамках утвержденных бюджетных ассигнований | Количество пассажиров без действующих проездных документов и действительных при пересечении государственной границы снижено на 30 % |
|  |  | 11.2. Разработка и координирова-ние с территориальным центром общественного здоровья Плана подготовки и быстрого реагирования в области общественного здоровья в пунктах пропуска через границу | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы подготовки и быстрого реагирования в области общественного здоровья в пунктах пропуска через границу разработаны и внедрены |
|  |  | 11.3. Участие в реализации услуги электронной визы (E-viza) | II полугодие 2017 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Услуга E-viza усовершенствована и действует |
|  |  | 11.4. Реализация и внедрение механизма статистического учета и отчетности в электронном формате о перемещении организованных групп туристов путем заключения трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Департаментом пограничной полиции, Агентством туризма и Национальным бюро статистики | I полугодие 2015 | Департамент пограничной полиции, Агентство туризма, Национальное бюро статистики | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Департаментом пограничной полиции, Агентством туризма и Национальным бюро статистики заключено Механизм статистического учета и электронной отчетности перемещения организованных туристических групп создан и внедрен |
|  |  | 11.5.Улучшение условий пересечения границы организованными группами туристов посредством реализации в пунктах пропуска границ "зеленого коридора" в сезонные пиковые периоды (июль-август, декабрь-январь) | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | «Зеленый коридор» создан и действует |
| 12. | Упрощение правил для свободного обращения товаров путем внедрения и оптимизации процедур, сокращения стоимости и времени таможенных процедур | 12.1. Разработка законодательной и институциональной базы для внедрения систем контроля импорта и экспорта | II полугодие 2017 | Министерство экономики, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Нормативная база разработана и утверждена |
|  |  | 12.2. Развитие таможенной информационной системы в целях реализации упрощенных таможенных процедур | II полугодие 2017 | Министерство финансов Партнеры: Программа USAID Торговля, инвестиции и регламентация деятельности предпринимате-ля (BRITE) | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 1 500 000 евро | Таможенная информационная система разработана, тестирована и применена Число таможенных сотрудников обучено Процедуры разработаны и внедрены |
| Анализ информации |
| 13. | Развитие институционального потенциала по сбору, хранению, оценке и обработке данных / информации, касающихся безопасности границы Республики Молдова | 13.1. Разработка регламентирующей базы оперативных процедур анализа информации в Пограничной полиции | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Совместная группа по анализу рисков Партнеры: Международная организация по миграции, EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Методологическая база об анализе информации утверждена и внедрена |
|  |  | 13.2. Развитие информационной системы анализа рисков и реализация информационной поддержки деятельности в области (приобретение оборудования, создание интегрированных баз данных, программное обеспечение, инструменты анализа и т.д.) | I полугодие 2016 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: FRONTEX, EUBAM, BRITE | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации безвизового режима, в размере 248 700 евро | Информационная система анализа рисков развита и действует |
|  |  | 13.3. Разработка и применение профессионального стандарта информационного аналитика, внесение дополнения в методологическую базу стандартных операционных процедур и профессиональная подготовка специалистов в данной области 2015 | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM, Международная организация по миграции | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Профессиональный стандарт информационного аналитика - разработан / реализован Процент персонала обучен |
|  |  | 13.4. Развитие функционального механизма Совместной группы по анализу рисков на национальном уровне для сотрудничества в области анализа рисков, включая анализ рисков относительно трансграничной преступности, торговли людскими ресурсами и нелегальной миграции | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство финансов, Служба информации и безопасности | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Совместная группа по анализу рисков на национальном уровне действует Количество заседаний, проведенных совместной группой по анализу рисков на национальном уровне Количество разработанных аналитических продуктов (отчеты, пояснительные записки, пресс-релизы) и их актуальность |
|  |  | 13.5. Развитие базы сотрудничества между органами с полномочиями в области анализа рисков (Пограничная полиция, Генеральный инспекторат полиции, Бюро по миграции и убежищу, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Прокуратура) на центральном, региональном и местном уровнях путем: - разработки планов межведомственного сотрудничества в области анализа рисков; - создание совместных рабочих групп по межведомственной работе относительно незаконной миграции, трансграничной преступности и торговли людскими ресурсами | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура, Министерство финансов, Служба информации и безопасности | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы по межведомственному сотрудничеству в области анализа рисков разработаны, подписаны и реализованы на всех уровнях Совместные межведомственные рабочие группы по незаконной миграции, торговле людскими ресурсами и трансграничной преступности созданы и действуют |
|  |  | 13.6. Внесение изменений в Концепцию системы управления рисками в Таможенной службе, утвержденной Постановлением Правительства № 1144 от 3 ноября 2005 г. | II полугодие 2015 | Министерство финансов Партнеры: Органы, указанные в Постановлении Правительства ПП № 1144 от 3 ноября 2005 года | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Изменения утверждены и реализованы |
|  |  | 13.7. Развитие информационно-коммуникационных технологий Таможенной службы с целью содействия обмену информацией в процессе анализа рисков | II полугодие 2017 | Министерство финансов Партнеры: BRITE, EUBAM и др. | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Аналитические системы, которые позволили бы производить вычисление выявленных рисков, определены и закуплены Аналитические продукты, предназначенные для профилирования рисков, разработаны на основе единой информации |
|  |  | 13.8. Разработка методологии Таможенной службы по осуществлению анализа рисков на стратегическом, операциональном и тактическом уровне | II полугодие 2017 | Министерство финансов Партнеры: BRITE | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Методология утверждена и реализована |
|  |  | 13.9. Определение потребностей и возможностей реализации обмена предварительными данными с государствами-членами ЕС в электронном формате(например, портал “MD-UA”) | II полугодие 2017 | Министерство финансов Партнеры: DG TAXUD, BRITE | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Сумма будет установлена на основе решений, предложенных DG TAXUD | Финансовые средства определены Необходимая нормативная база утверждена Техническая задача разработана Информационная система разработана, тестирована и внедрена Число пользователей обучено |
| Национальное координирование контроля государственной границы |
| 14. | Разработка и внедрение внутренних правил в области операционного менеджмента | 14.1. Разработка и внедрение внутренней нормативной базы об оперативном управлении. Приведение ее в соответствие с Шенгенскими правилами и принципами по обмену информацией в зоне пограничного контроля | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел Партнеры: EUBAM FRONTEX | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Нормативная база разработана, утверждена и применена |
|  |  | 14.2. Разработка и реализация стандартных операционных процедур в данной области | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Стандартные операционные процедуры разработаны, развиты и применены |
| 15. | Внедрение и укрепление национального механизма координации надзора и пограничного контроля в соответствии с Европейской концепцией надзора границ (EUROSUR) | 15.1. Оснащение Национального координационного центра и региональных / местных координационных центров необходимыми средствами, оборудованием и программным обеспечением. Реализация их взаимосвязи и совместимости с информационными системами Пограничной полиции | II полугодие 2016 | Министерство внутренних дел Партнеры: DTRA; FRONTEX | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Поддержка бюджета, предоставленная Евросоюзом в рамках ЛВР в размере 256 600 евро | Национальный механизм координации пограничного контроля внедрен, действует в соответствии со стандартами и наилучшими европейскими практиками Национальный координированный центр / количество региональных / местных координационных центров оснащены оборудованием и необходимыми оперативными средствами Количество закупленных средств и оборудования установлено и используется |
|  |  | 15.2. Применение мер (процедур, решений системной интеграции, компьютерных приложений для обмена информацией между национальными и международными структурами с полномочиями в данной области) в целях интеграции органов системы интегрированного менеджмента государственной границы на основе национального механизма координации и надзора границы, а также реализации совместимости с международными партнерами по сотрудничеству в сфере полиции | I полугодие 2016 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государственной границы, органы системы Интегрирован-ного менеджмента государственной границы |  | Количество компьютерных приложений, позволяющих обмен информацией между национальными и международными структурами с полномочиями в сфере надзора и контроля пересечения границ Количество разработанных процедур |
|  |  | 15.3. Учебные визиты / обмен опытом с целью обучения сотрудников правилам использования оборудования | Ежегодно | Министерство внутренних дел, Партнеры: EUBAM, FRONTEX |  | Количество осуществленных обучений/ознакомительных визитов Число обученных сотрудников |
| Оперативная мобильность |
| 16. | Повышение мобильности специализированных пограничных подразделений, в зависимости от специфики границы (сухопутная, речная и воздушная) | 16.1. Внесение дополнений в нормативную базу, необходимую для разработки механизма оперативной мобильности | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Проекты о внесении изменений в нормативную базу в отношении механизма оперативной мобильности разработаны, представлены и утверждены |
|  |  | 16.2. Надлежащее оснащение мобильных подразделений на всех уровнях системами, техническими средствами и оборудованием | II полугодие 2016 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: DTRA FRONTEX Европейская комиссия | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации визового режима в размере 248 700 евро Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 10 000 000 евро | Доля случаев пресечения незаконной деятельности на границе по отношению к количеству проведенных операций Количество приобретенного оборудования установлено и используется |
| 17. | Развитие потенциала мобильных групп до оптимальной способности их действий | 17.1. Разработка и применение стандартных операционных процедур | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Стандартные операционные процедуры разработаны, развиты и применяются |
|  |  | 17.2. Специализация и обучение персонала мобильных групп, в том числе с участием иностранных экспертов | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: При необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 10 000 евро | Количество курсов, в которых сотрудники мобильных групп приняли участие Число подготовленных специалистов |
|  |  | 17.3. Укрепление сотрудничества с правоохранительными органами путем обмена информацией, совместных действий, внесения дополнений в нормативную базу по сотрудничеству и политике, связанную с механизмом оперативной мобильности | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Министерство окружающей среды | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество мероприятий / операций, осуществленных совместно с правоохранительными органами Доля сотрудников, участвующих в совместной деятельности, из общего числа сотрудников мобильных групп |
|  |  | 17.4. Развитие потенциала мобильных групп, совместных с подразделениями Министерства внутренних дел и другими национальными органами с полномочиями в системе интегрированного менеджмента государственной границы посредством: - разработки стандартных процедур совместного сотрудничества при осуществлении надзора в «зеленой» зоне границы; - межведомственной подготовки по каскадному типу сотрудников совместных мобильных групп, включая обучение относительно фитосанитарных, ветеринарных рисков, а также рисков общественного здоровья | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 10 000 евро | Стандартные операционные процедуры совместно разработаны Количество мероприятий по межведомственной подготовке, организованных для персонала совместных мобильных групп Численность обученных специалистов в составе совместных мобильных групп |
| Стоимость цели В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации визового режима: 1 764 600 евро Внешняя помощь: 22 720 000 евро |
| Цель IV. Укрепление потенциала в области мониторинга, предупреждения и борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью путем институционального развития и усиления сотрудничества |
| 18. | Укрепление потенциала по предупреждению и борьбе с незаконной миграцией, трансграничной преступностью, другими нарушениями, которые могут быть совершены на государственной границе | 18.1. Надлежащее техническое оснащение структур по специальным расследованиям, уголовному преследованию, экспертизе документации | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов Партнеры: При необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 300 000 евро | Количество закупленного и используемого оборудования Количество нарушений пограничного законодательства и преступлений, обнаруженных с использованием современного оборудования Количество случаев использования поддельных документов, обнаруженных при пересечении государственной границы с помощью современного оборудования |
|  |  | 18.2. Развитие профессионального потенциала офицеров по специальным расследованиям, уголовному преследованию, экспертизе документации, в том числе посредством их обучения и обмена опытом / учебных визитов | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов Партнеры: При необходимости |  | Количество курсов и других обучающих мероприятий (обмен опытом/ учебные визиты), в которых сотрудники приняли участие Количество обученных сотрудников Количество обученных инструкторов |
|  |  | 18.3. Подготовка персонала консульских офисов и представительств посольств Республики Молдова в сфере экспертизы документов | II полугодие 2017 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел, Министерство информацион-ных технологий и связи Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество ежегодно обученных сотрудников консульских офисов/представительств посольств Республики Молдова за рубежом Общее число обученного персонала консульских и дипломатических представительств Увеличение ежегодно на 10% количества случаев использования поддельных документов, выявленных в консульских офисах/представительствах посольств Республики Молдова |
|  |  | 18.4. Разработка руководства процессуального расследования случаев организованной преступности | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Руководство процессуального расследования случаев организованной преступности разработано и применяется |
| 19. | Укрепление межведомственного и международного сотрудничества в сфере мониторинга, предупреждения и борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью | 19.1. Организация совместно с миссией EUBAM, FRONTEX, Европейским управлением по борьбе с мошенничеством при поддержке Юго-Восточного европейского центра правопорядка операций с целью предупреждения и борьбы с трансграничной преступностью, с использованием наиболее актуальных и эффективных приемов и методов, технологического оснащения и подаренного оборудования в соответствии с лучшими европейскими практиками | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Партнеры: FRONTEX EUBAM, Европейское управление по борьбе с мошенничест-вом, Юго-Восточный европейский центр правопорядка | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований в рамках миссии EUBAM | Совместные операции организованы Численность сотрудников, принявших участие в совместных операциях |
|  |  | 19.2. Создание совместных межведомственных групп (оперативных, по расследованиям и розыску) соответствующих структур с целью сотрудничества в области проведения операций, совместных расследований, разработки стандартных операционных процедур, применяемых для одного или нескольких учреждений, осуществления необходимого пересмотра законодательства, организации межведомственных образовательных мероприятий | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство финансов, Служба информации и безопасности | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи, примерно в размере 10 000 евро | Совместные межведомственные оперативные группы по расследованиям и розыску созданы и действуют Количество операций / расследований / общих курсов по обучению проведены совместно с органами системы интегрированного менеджмента государственной границы Количество разработанных и примененных стандартных совместных рабочих процедур |
|  |  | 19.3. Участие на национальном и международном уровнях в рамках действий / совместных операций по предупреждению и борьбе с трансграничными правонарушениями и организованной трансграничной преступностью, включительно с терроризмом | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 1 000 000 евро | Количество обнаруженных и разрешенных случаев Количество совместно проведенных операций/расследований/действий |
|  |  | 19.4. Разработка консульскими офисами отчетов о рисках роста потоков незаконной миграции в страну, в которой они осуществляют деятельность | II полугодие 2017 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел; Министерство информацион-ных технологий и связи Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Отчеты разработаны |
|  |  | 19.5. Усиление сотрудничества в данной сфере с аналогичными структурами других стран, с дипломатическими миссиями и консульскими офисами стран происхождения и третьих стран с риском миграции, а также Республикой Молдова за рубежом с профильными европейскими и международными организациями | II полугодие 2017 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности Партнеры: При необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество операций / действий, проведенных совместно с аналогичными структурами других стран, с дипломатическими и консульскими миссиями стран происхождения и третьих стран с риском миграции, а также Республикой Молдова за рубежом, с профильными европейскими и международными организациями |
| Стоимость цели В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Внешняя помощь: 1 310 000 евро |
| Цель V. Реализация совместимости, взаимодействия и интеграции инфраструктуры, информационных систем и баз данных органов системы интегрированного менеджмента государственной границы |  | Sub obiectivul 2 Controlul trecerii frontierei |
| 20. | Улучшение инфраструктуры государственной границы | 20.1. Капитальное строительство, реконструкция, текущий ремонт и обустройство помещений, дорожной инфраструктуры инженерных коммуникаций подразделений Пограничной полиции. Улучшение условий труда персонала в соответствии со стандартами Европейского Союза / Шенгенской зоны, согласно следующим этапам: | 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство экономики Партнеры: По необходимости | Государственный бюджет на соответствующий год Всего: 71 620 000 леев | Количество отремонтированных, обустроенных подразделений Пограничной полиции Степень удовлетворенности сотрудников условиями труда (%) |
|  |  | Этап I (2015): | 2015 |  | Итого: 22 260 000 леев, включая: 13 500 000 леев 500 000 леев 1 500 000 леев 160 000 леев 6 600 000 леев | Помещение участка пограничной полиции Волинтирь построено, подъездная дорога к участку Пограничной полиции Сэиць построена, II этап реконструкции здания Регионального управления Юго-Восток завершен, I этап реконструкции общежития-гостиницы Национального колледжа пограничной полиции завершен, помещение участка Пограничной полиции Косэуць реконструировано Кадастровые дела и документы по технической инвентаризации управляемой недвижимости усовершенствованы; Центральное газовое отопление спроектировано и установлено в зданиях участков Пограничной полиции Костешть и Липкань Колодцы для обеспечения питьевой водой, водопроводы и канализационные системы на участке Пограничной полиции Валя Маре, Отачь и Лопатник построены / сданы в эксплуатацию Капитальный ремонт помещений участка Пограничной полиции Крива, Леушень, Центра материально-технического обеспечения и содержания недвижимости и Регионального управления Юг (Этап II) выполнен |
|  |  | Этап II (2016): | 2016 |  | Итого: 23 960 000 леев, включая: 15 500 000 леев 500 000 леев 1 500 000 леев 1 460 000 леев 5 000 000 леев | Помещение участка Пограничной полиции Копчак, общежитие-гостиница Национального колледжа Пограничной полиции (Этап II), здание Регионального управления Север построены Кадастровые дела и документы по технической инвентаризации управляемой недвижимости усовершенствованы Колодцы для обеспечения питьевой водой, водопроводы и канализационные системы на участках Пограничной полиции Кахул, Троицкое и Кухнешть построены / сданы в эксплуатацию Отопление на природном газе спроектировано и установлено в зданиях участков Пограничной полиции Олэнешть и Каплань Капитальный ремонт помещений участков Пограничной полиции Олэнешть и Тудора-1 завершен |
|  |  | Этап III (2017): | 2017 |  | Итого: 25 400 000 леев, включая: 16 800 000 леев 500 000 леев 200 000 леев 2 300 000 леев 5 600 000 леев | Офис Регионального управления Запад, Спортивный комплекс Центра материально-технического обеспечения и содержания недвижимости, общежитие-гостиница Национального колледжа Пограничной полиции построены / сданы в эксплуатацию Кадастровые дела и документы по технической инвентаризации управляемой недвижимости усовершенствованы Колодцы для обеспечения питьевой водой, водопроводы и канализационные системы на участках Пограничной полиции Леушень, Скулень и Точень построены и сданы в эксплуатацию Центральное отопление на природном газе спроектировано и установлено в зданиях участков Пограничной полиции Леушень, Стояновка и Готешть Капитальный ремонт помещений участков Пограничной полиции Точень, Бричень, Скулень, Сорока и Каплань завершен |
|  |  | 20.2. Укрепление потенциала и национальных структур для эффективного реагирования, а также предупреждения трансграничной передачи опасных элементов для общественного здоровья в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство здравоохране- ния Партнеры: При необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи в размере примерно 500 000 евро | Количество пунктов пропуска через границу, в которых были созданы минимальные условия по предупреждению передачи угроз для общественного здоровья, в соответствии с положениями Постановления Правительства № 531 от 3 июля 2014 г. |
|  |  | 20.3. Расширение покрытия радиосвязью системы Пограничной полиции путем установки и управления станциями на базе Цифровой транкинговой системы (Terrestrial Trunked Radio) стандарт наземной радиосвязи на молдавско-украинском участке границы | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: DTRA | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 1 300 000 евро | Доля километров границы, попадающих в зону покрытия сетью связи Цифровой транкинговой системы – Стандарт наземной радиосвязи по отношению к протяженности управляемой границы (%) |
|  |  | 20.4. Обустройство защитной полосы государственной границы для эксплуатации пограничного коридора и пограничных знаков | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, органы местного публичного управления | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Протяженность наземной границы с защитными полосами государственной границы обустроена в соответствии со стандартами Европейского Союза |
|  |  | 20.5. Модернизация инфраструкту-ры в 4 пунктах пересечения границы (Джурджюлешть – Галаць, Леушень – Албица, Скулень-Скулень, Джюрджюлешть -Рени) | II полугодие 2017 | Министерство финансов Партнеры: Программа Румыния – Республика Молдова 2014-2020 | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи, примерно в размере 8 000 000 евро | Технико-экономическое обоснование осуществлено Проекты по модернизации инфраструктуры разработаны Работы по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска через границу Джюрджюлешть – Галаць, Леушень – Албица, Скулень-Скулень, Джюрджюлешть – Рени выполнены |
| 21. | Усовершенствова-ние информационно- коммуникационных технологий, относящихся к интегрированному менеджменту государственной границы | 21.1. Достижение совместимости, взаимодействия и интеграции информационных систем, управляемых органами системы интегрированного менеджмента государственной границы | I полугодие 2017 | Органы системы интегрированного менеджмента государственной границы Партнеры: По необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Бюджетная поддержка, предоставленная Европейским Союзом в рамках либерализации визового режима, в размере 706 800 евро Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 150 000 евро | Системы, подключенные к платформе совместимости Информационные системы, интегрированные, совместимые, работающие в полном объеме |
|  |  | 21.2. Развитие информационных интегрированных систем подразделений Министерства внутренних дел с полномочиями в системе интегрированного менеджмента государственной границы: интегрированная информационная система Пограничной полиции. Автоматизированная информационно-интегрированная система «Миграция и убежище» Бюро по миграции и предоставлению убежища; Интегрированная информационная система правоохранительных органов Министерства внутренних дел | I полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: По необходимости |  | Интегрированная информационная система Пограничной полиции функциональна и совместима с другими национальными информационными системами Автоматизированная информационная интегрированная система «Миграция и убежище» Бюро по миграции и убежищу функциональна и совместима с другими национальными информационными системами Интегрированная информационная система правоохранительных органов Министерства внутренних дел функциональна и совместима с другими национальными информационными системами |
|  |  | 21.3. Изучение перспектив и возможностей подключения Пограничной полиции к информационным системам управления международными границами и европейской полиции “Intelligence led policing” („Interpol”, „Europol”, Автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев), Система информации о пассажирах в аэропортах и другие соответствующие базы данных | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел Партнеры: По необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 300 000 евро | Оценочный отчет выполнен, рекомендации сформулированы |
|  |  | 21.4. Разработка и внедрение Информационной системы "Frontiera" по принципу "Единого окна" с интегрированием услуг других учреждений, ответственных за пограничный контроль | II полугодие 2016 | Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 300 000 евро | Информационная система разработана, испытана и внедрена Число обученных пользователей |
|  |  | 21.5. Развитие решений для осуществления обмена информацией между Таможенной службой и Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов посредством сетей ИКТ и соответствующих баз данных, для облегчения доступа к информации из первых 24 глав Согласованной системы описания и кодирования, Всемирной таможенной организации; обновление соответствующего законодательства и пересмотр соответствующих процедур | II полугодие 2017 | Министерство финансов; Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Информационные приложения, позволяющие обмен информацией между национальными и международными структурами с полномочиями в области надзора и контроля пересечения границ выполнены и действует |
|  |  | 21.6. Внедрение систем автоматического считывания автомобильных номерных знаков | II полугодие 2017 | Министерство финансов; Партнеры: По необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 1 000 000 евро | Информационная система разработана, испытана и внедрена Число обученных пользователей Доля пунктов пропуска через границу, оснащенных системами автоматизированного считывания регистрационных номеров автотранспорта |
| Стоимость цели Увеличение бюджета Пограничной полиции: 71 620 000 леев Внешняя помощь: 11 550 000 евро Бюджетная поддержка, выделенная в рамках либерализации визового режима, 706 800 евро |
| Цель VI. Усовершенствование механизмов межведомственного сотрудничества в целях обеспечения совместимости, взаимодействия и интеграции органов системы интегрированного менеджмента государственной границы |
| 22. | Реформирование и операционализация Национального консилиума интегрированного менеджмента государственной границы | 22.1. Разработка и представление на утверждение проекта постановления Правительства о Национальном консилиуме интегрированного менеджмента государственной границы | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, органы системы в интегрированно-го менеджмента государственной границы | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Проект постановления Правительства о Национальном консилиуме интегрированного менеджмента государственной границы разработан и применен |
|  |  | 22.2. Создание и обеспечение функционирования постоянных специальных комиссий в составе Национального консилиума интегрированного менеджмента государственной границы | II полугодие 2017 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государствен-ной границы | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Специальные комиссии Национального консилиума интегрированного менеджмента государственной границы созданы и регулярно созывают заседания |
| 23. | Укрепление сотруднических отношений между органами системы интегрированного менеджмента государственной границы | 23.1. Разработка и подписание Соглашения о сотрудничестве между Налоговой службой и Департаментом пограничной полиции | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение о сотрудничестве подписано и введено в действие |
|  |  | 23.2. Разработка и подписание Соглашения о сотрудничестве между Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и Департаментом пограничной полиции | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение о сотрудничестве подписано и внедрено |
|  |  | 23.3. Разработка и подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве в области обмена оперативной информацией об угрозах для общественного здоровья на международном уровне и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в пунктах пропуска через границу | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство здравоохранения | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение о сотрудничестве разработано, подписано и введено в действие |
|  |  | 23.4. Разработка и подписание соглашения о сотрудничестве в области защиты окружающей среды, борьбы с противоправными действиями, предупреждения незаконной вырубки лесных насаждений и браконьерства в пограничной зоне и в трансграничных водных бассейнах | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство окружающей среды | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение о сотрудничестве разработано, подписано и введено в действие |
|  |  | 23.5.Подписание межведомственного соглашения о сотрудничестве в области учета данных о численности граждан Республики Молдова, которые находились за границей более 90 дней и вернулись в страну | I квартал 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение о межведомственном сотрудничестве подписано |
|  |  | 23.6. Создание и развитие Информационной системы о предоставлении информации о численности граждан Республики Молдова, которые были за границей более 90 дней и вернулись в страну | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство труда, социальной защиты и семьи | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 5 000 евро | Информационная система создана и действует Данные о численности граждан Республики Молдова, которые находились за границей более 90 дней и вернулись в страну, предоставляются ежеквартально |
|  |  | 23.7. Дополнение / пересмотр базы о сотрудничестве на региональном и местном уровнях (планы по межведомственному сотрудничеству) между соответствующими органами с полномочиями в системе интегрированного менеджмента государственной границы | I полугодие 2015 | Органы системы интегрированно-го менеджмента государственной границы | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы межведомственного сотрудничества подписаны на региональном и местном уровне и применяются |
|  |  | 23.8. Усиление сотрудничества в области регулирования кризисными ситуациями путем: создания совместных межведомственных рабочих групп органов системы интегрированного менеджмента государственной границы, разработки межведомственных планов действий в чрезвычайных ситуациях, таких как эпидемии, стихийные бедствия или гуманитарные кризисы, включая проведение мероприятий и разработку общих процедур | I полугодие 2015 | Национальный консилиум интегрированно-го менеджмента государственной границы, органы системы интегрированно-го менеджмента государственной границы | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Межведомственные рабочие группы в области регулирования кризисными ситуациями, решения проблем чрезвычайных ситуаций и происшествий созданы, а также созданы учреждения-члены рабочих групп Межведомственные планы действий в чрезвычайных ситуациях, таких как эпидемии, стихийные бедствия или гуманитарные кризисы разработаны и применены |
|  |  | 23.9. Организация практических занятий с участием Таможенной службы в зонах компетенции Таможенной службы с высоким риском таможенных нарушений | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Министерство внутренних дел Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Практические занятия при участии Таможенной службы Число обученных таможенных сотрудников и пограничных полицейских |
| Стоимость цели В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Внешняя помощь: 25 000 евро |
| Цель VII. Развитие механизмов международного сотрудничества в целях обеспечения взаимодействия и согласованности с европейскими и международными партнерами |
| 24. | Развитие международного сотрудничества | 24.1. Обеспечение подписания и внедрения Соглашения между администрацией Государственной пограничной службы Украины, Государственной налоговой службой Украины и Департаментом пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова, Таможенной службой Министерства финансов Республики Молдова о контактных пунктах на украинско-молдавской государственной границе | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение подписано и внедрено |
|  |  | 24.2. Обсуждение и подписание соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве по осуществлению совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение обсуждено и подписано |
|  |  | 24.3. Подписание Протокола между Департаментом пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова и Администрацией Государственной пограничной службы Украины об обмене статистической и аналитической информацией | I полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Протокол подписан |
|  |  | 24.4. Ведение переговоров и обеспечение подписания Соглашения между Республикой Молдова, Румынией и Украиной о стыковых направлениях государственной границы Республики Молдова, Румынии и Украины | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Соглашение обсуждено и подписано |
|  |  | 24.5. Завершение процесса демаркации участка государственной молдавско-украинской границы и подписание Договора между Республикой Молдова и Украиной о режиме государственной границы | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Договор между Республикой Молдова и Украиной о режиме молдавско-украинской государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по проблемам государственной границы подписан и представлен для ратификации Протяженность в км молдавско-украинской границы демаркирована |
|  |  | 24.6. Продолжение сотрудничества в рамках панели «Интегрированный менеджмент границы», запущенной на основе многосторонней платформы “Демократия, надлежащее управление и стабильность” в рамках Восточного партнерства | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство финансов Партнеры: По необходимости | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Количество проектов представленных / одобренных / реализованных Количество и виды деятельности по сотрудничеству инициированы и проведены |
|  |  | 24.7. Разработка, обсуждение и подписание планов по двустороннему сотрудничеству на 2015 г. между Департаментом пограничной полиции Республики Молдова и пограничными органами Румынии, Украины и Грузии | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы по сотрудничеству разработаны, согласованны |
|  |  | 24.8.Разработка/обсуждение/подпи-сание/ внедрение документов по сотрудничеству в таможенной сфере с Грузией, а также со странами Содружества Независимых Государств, включая Беларусь и Казахстан | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Документы по двусторонним отношениям разработаны/ обсуждены/заключены и внедрены |
|  |  | 24.9. Обновление и внедрение планов двухстороннего сотрудничества с Румынией и Украиной в таможенной сфере | II полугодие 2017 | Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Партнеры: Европейский Союз | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | Планы по сотрудничеству обновлены Мероприятия по сотрудничеству осуществлены согласно двухсторонним договоренностям |
| 25. | Углубление сотрудничества с Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза | 25.1. Усиление сотрудничества с Агентством FRONTEX в областях: обмена информацией и соответствующими продуктами/ предупреждениями и услугами (в рамках сети EBRAN); анализа информации и рисков (FronBAC. Common Integrated Rish Analysis Model-Modelul, совместный анализ риска), совместной разработки аналитических продуктов; участия/ организации совместных операций (наземных, воздушных), обучения, исследований; развития потенциала Национального контактного пункта в рамках Департамента пограничной полиции с FRONTEX | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: FRONTEX | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Проекты и программы внешней помощи примерно в размере 150 000 евро | Количество аналитических продуктов, отправленных и принятых Количество аналитических продуктов, разработанных совместно Количество проведенных совместных операций и число вовлеченных сотрудников Количество курсов, на которых участвовали сотрудники Пограничной полиции, распределенных по тематике занятий и числу обученных сотрудников Количество разработанных исследований и их результаты Количество и вид совместно проведенных действий (операций, совместных упражнений и др.) |
|  |  | 25.2. Подписание, утверждение, реализация Плана сотрудничества с Агентством FRONTEX на 2015 - 2017 годы | II полугодие 2017 | Министерство внутренних дел Партнеры: FRONTEX | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | План сотрудничества на 2015-2017 годы подписан и утвержден Запланированные мероприятия по сотрудничеству осуществлены в срок |
| 26. | Укрепление сотрудничества с Миссией EUBAM | Реализация Плана действий EUBAM на 10-й фазе деятельности (10 Phase - Action Plan) | II полугодие 2015 | Министерство внутренних дел, Министерство финансов Партнеры: EUBAM | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований EUBAM | Количество выполненных мероприятий Численность обученного персонала Количество внедренных проектов Количество совместно разработанных аналитических продуктов |
| Стоимость цели В пределах утвержденных бюджетных ассигнований Внешняя помощь: 150 000 евро |
| Стоимость цели Увеличение бюджета учреждения: 116 620 000 леев Внешняя помощь: 35 929 000 евро Поддержка бюджета, представленная ЕС в рамках либерализации визового режима, 2 471 400 евро |