Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 1009 от 9 декабря 2014 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по внедрению стратегии адаптации к изменению климата Республики Молдова до 2020  года

| № п/п | Название действия | Ответственное учреждение | Партнеры | Срок реали-зации | Оценоч-ные расходы, леев | Источники финансиро- вания | Показатели мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфическая задача № 1: Создание к 2018 г. году институциональной и законодательной базы в области изменения климата, которая обеспечит эффективное внедрение мер по адаптации на национальном, секторальном и местном уровнях |
| Направление № 1. Развитие институциональной базы в области адаптации к изменению климата |
| 1. | Оценка возможностей управления рисками и обеспечения внедрения адаптационных политик к изменению климата на национальном и местном уровнях и идентификация потребности их укрепления | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления |  | 2015 г. | 500 000 | Государствен-ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Концепция консолидации возможностей разработана |
| 2. | Консолидация возможностей Министерства окружающей среды и органов центрального публичного управления по обеспечению разработки и продвижению адаптационной политики к изменению климата | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления |  | 2016 г. | 1 536 000 | Государствен-ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Специальные подразделения, созданные в Министерстве окружающей среды и в других органах центрального публичного управления созданы |
| 3. | Разработка проекта Постановления Правительства об изменении и дополнении Постановления Правительства № 1574 от 26 декабря 2003 г. о создании Национальной комиссии по внедрению и реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также механизмов и положений Киотского протокола – в целях обеспечения более высокой представительности для ключевых министерств, которые будут внедрять адаптационую политику по климатическим изменениям | Министерство окружающей среды |  | 2016 г. |  | Государствен-ный бюджет | Проект принят |
| 4. | Обеспечение функционирования Межминистерской рабочей группы по климатическим изменениям как площадки для публичного консультирования планов адаптации на секторальном уровне | Министерство окружающей среды |  | 2016 г. | 96 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Рабочая группа укреплена и утверждена, организованы заседания |
| 5. | Создание Рабочей группы в целях климатического моделирования для обеспечения исследований и оценки воздействия на экономические, социальные сферы и сферу окружающей среды | Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы | Университет-ские центры | 2016 г. |  | Государствен- ный бюджет | Рабочая группа создана |
| 6. | Создание координационного регионального органа с соседними странами (Украина, Румыния) для установления связи между мероприятиями по управлению рисками стихийных бедствий, в том числе климатическими | Министерство окружающей среды |  | 2016 г. |  | Государствен- ный бюджет | Координационный орган создан |
| 7. | Разработка и внедрение программы обучения по консолидации возможностей интегрирования климатических рисков и стихийных бедствий в секторальные политики и долгосрочные практики, связанные со способами адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды, Государственная канцелярия | Академия публичного управления | 2016 г. | 120 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Программа обучения разработана и внедрена |
| Направление № 2. Интеграция адаптационных политик к изменению климата в национальные и секторальные политики |
| 8. | Оценка секторальных политик и стратегий по идентификации рисков, связанных с изменением климата, и основных пунктов вмешательства, а также в целях изменения документов, которые требуют обновления | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления |  | 2015 г. | 1 400 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Доклад об оценке разработан, секторы и регионы с высокими климатическими рисками определены |
| 9. | Разработка стратегий и/или планов действий по адаптации к изменению климата для секторов с высоким уровнем уязвимости | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики, Агентство «Moldsilva» |  | 2018 г. | 4 200 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Стратегии и/или планы действий для 4-6 секторов с высоким риском воздействия климатических изменений разработаны |
| 10. | Обеспечение процесса улучшения пересмотра секторальных политик развития в целях включения климатических рисков во все действующие и будущие секторальные политики | Органы центрального публичного управления |  | 2017 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | В документы политик включены меры по адаптации к климатическим изменениям |
| 11. | Оценка текущих мероприятий по адаптации в целях определения самых удачных мер, которые можно было бы популяризировать и активнее использовать | Министерство окружающей среды |  | 2016 г. | 1 400 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Доклад об оценке реализован |
| 12. | Оценка существенных законодательных/нормативных актов, их пересмотр и внесение изменений в целях обеспечения климатических противодействий путем снижения рисков и способствования адаптации к изменению климата на национальном и секторальном уровнях | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления |  | 2017 г. | 4 200 000 | Государствен-ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Законодательные нормативные акты |
| 13. | Разработка плана финансирования управления климатическими рисками и внедрения мер адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления |  | 2015 г. | 1 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | План финансиро-вания разработан и принят, определе-ны 4-5 альтерна-тивных источников финансирования |
| Направление № 3. Развитие институционального сообщения и сотрудничества в целях внедрения адаптационных политик |
| 14. | Разработка стратегии общения в области климатических изменений | Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения |  | 2015 г. | 100 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Стратегия общения принята |
| 15. | Создание платформы специальных ресурсов и создание сети экспертов в области изменения климата (независимые эксперты, неправительственные организации, научные учреждения, финансовые учреждения), которые смогли бы предоставлять услуги органам центрального и местного публичного управления по адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды | Неправитель-ственные организации по охране окружающей среды, ПРООН Молдова, университет-ские и академичес-кие центры | 2016 г. | 7 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Платформа специализирован-ных ресурсов в области изменения климата создана и функционирует, сеть независимых экспертов в области изменения климата создана и функционирует |
| 16. | Создание механизма кооперирования и координирования с соседними странами в целях корреляции мероприятий по управлению рисками природных стихийных бедствий и климатическими рисками | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел |  | 2018 г. | 14 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Механизм международного сотрудничества создан |
| 17. | Подключение национальной системы раннего предупреждения о природных стихийных бедствиях, в том числе климатических, к региональной системе раннего предупреждения о природных стихийных бедствиях климатического характера | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел |  | 2017 г. | 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Система подключена |
| 18. | Развитие международного кооперирования и сотрудничество с донорскими организмами в целях обеспечения необходимой поддержки для внедрения мер по адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления | Неправитель-ственные организации по охране окружающей среды | 2020 г. | 84 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Соглашения (меморандумы) по кооперированию, финансированию подписаны, адаптационные мероприятия осуществляются |
| 19. | Развитие государственно-частных партнерств в целях обеспечения внедрения мер по адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды, органы центрального публичного управления | Экономичес-кие агенты | 2020 г. | 84 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Созданные государственно-частные партнер-ства, внедрены адаптационные меры |
| Специфическая задача № 2: Создание до 2020 г. года механизма мониторинга воздействия климатических изменений, связанной с ними социальной и экономической уязвимости и управления/распространения информации о климатических рисках и стихийных бедствиях |
| Направление № 1. Постоянные мониторинг и исследование воздействия климатических изменений, связанной с ними социальной и экономической уязвимости и периодическая актуализация климатических моделей |
| 20. | Укрепление возможностей сбора, мониторинга, статистической отчетности, анализа и распространения необходимой информации по климатическому моделированию, оценке климатических рисков и воздействий | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики |  | 2019 г. | 5 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Организованы для членов Рабочей группы по климатическому моделированию по 3-4 учебных визита и визита с целью исследований в передовые международные центры в области климатического моделирования и оценки климатического воздействия, обеспечены необходимые потребности |
| 21. | Отображение климатических рисков на региональном уровне (для севера, центра и юга страны) и секторальном уровне (сельское хозяйство, лесной сектор, энергетика, транспорт, здравоохранение и др.) | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения | Агентство «Moldsilva» | 2016 г. | 1 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Области высокого риска определены и классифициро-ваны по приоритетности |
| 22. | Разработка региональных климати-ческих сценариев для Республики Молдова на средний и длительный сроки на основе моделей общей глобальной циркуляции и региональ-ных климатических моделей | Министерство окружающей среды |  | 2017 г. | 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Климатические сценарии разработаны и применены |
| 23. | Разработка и распространение карт высокого уровня для будущих климатических условий на территории Республики Молдова с учетом различных сценариев выброса парниковых газов : А2 (выбросы парниковых газов высокие), А1В (выбросы парниковых газов средние) и В1 (выбросы парниковых газов низкие) | Академии наук Молдовы, Министерство окружающей среды |  | 2017 г. | 280 000 | Внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Карты разработаны |
| 24. | Оценка временных и пространственных тенденций частоты и интенсивности чрезвычайных климатических ситуаций в Республике Молдова в результате климатических изменений | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды |  | 2016 г. | 280 000 | Проекты, реализованные при внешней финансовой поддержке, и полученные гранты | Доклад об оценке и исследования разработаны и опубликованы |
| 25. | Оценка уязвимости и рисков для сельскохозяйственного сектора на региональном или районном уровнях | Академия наук Молдовы, Министерство сельского хозяй-ства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды | Институт почвоведе-ния, агрохимии и защиты почвы им. Николае Димо | 2016 г. | 420 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Уязвимость и риски для сельскохозяйст-венного сектора оценены |
| 26. | Проведение исследований о воздействии изменения климата на основные сельскохозяйственные культуры и главные виды животных, выращиваемых на территории страны | Академия наук Молдовы, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды | Институт почвоведе-ния, агро-химии и защиты почв им. Николае Димо, Научно-практический институт биотехноло-гий в зоотех-нии и ветери-нарной медицине | 2016 г. | 550 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Исследования, реализованные на основе 10 климатических моделей |
| 27. | Временная и пространственная оценка воздействия изменения климата на поверхностные подпочвенные и подземные воды | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды |  | 2016 г. | 420 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Реализованные временные и пространственные оценки, карты воздействия разработаны и распределены |
| 28. | Оценка рисков/выгод для человеческого здоровья и долговременное развитие секторов, уязвимых к изменению климата (сельское хозяйство, лесной сектор, водные ресурсы, строительный сектор, здравоохранение и др.), вызванных возросшим количеством и большой интенсивностью чрезвычайных феноменов | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство регионального развития и строительства | Государст-венный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану, Агентство «Moldsilva» | 2016 г. | 1 200 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Исследование реализовано |
| 29. | Оценка рисков и уязвимости к изменению климата для энергетического и транспортного секторов | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды, Министерство экономики, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Институт энергетики Академии наук Молдовы, Технический университет Молдовы | 2016 г. | 550 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Исследование реализовано |
| Направление № 2. Создание национальной базы данных об изменении климата |
| 30. | Оценка нынешней системы сбора, мониторинга, сообщений периодической гидрометеорологической и климатической информации в целях определения недостатков и путей устранения существующих проблем | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики |  | 2016 г. | 1 000 000 | Госудаствен-ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Доклад по оценке разработан, недостатки определены |
| 31. | Сбор всей существующей информации в области изменения климата и укрепление национальной системы сбора, мониторинга, статистических отчетов о данных | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики |  | 2017 г. | 1 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Данные собраны |
| 32. | Создание национальной базы данных о климатических изменениях, обобщающей всю периодическую гидрометеорологическую и климатическую информацию, информацию о проектах и текущей деятельности по адаптации к изменению климата | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики, Центр электронного управления |  | 2018 г. | 1 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | База данных, созданная на национальном уровне |
| 33. | Создание баз данных на местном уровне | Министерство окружающей среды, Национальное бюро статистики, Центр электронного управления |  | 2020 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Базы данных местного уровня созданы |
| Направление № 3. Осознание всеми причастными лицами, в особенности населением, рисков изменения климата и необходимости мер по адаптации к этому изменению |
| 34. | Создание механизма обеспечения осведомления общественности о риске изменения климата и необходимости мер по адаптации к этому изменению | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство регионального развития и строительства |  | 2020 г. | 1 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая помощь, Национальный экологический фонд | Программа информирования и осведомления принята |
| 35. | Организация кампаний по осведомлению, информированию и воспитанию в области изменения климата через средства массовой информации и другие методы распространения информации | Министерство окружающей среды, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения |  | 2018 г. | 4 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка, Национальный экологический фонд | Кампании организованы |
| 36. | Пересмотр и дополнение школьного куррикулума для начального гимназического и лицейского циклов в целях включения темы обучения «Изменение климата» в специальные учебные предметы | Министерство просвещения, Министерство окружающей среды |  | 2016 г. | 700 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Школьный куррикулум дополнен |
| 37. | Разработка и внедрение доступных образовательных программ и материалов (книги, брошюры и др.) об адаптации к изменению климата в целях совершенствования умений фермеров, специалистов в области медицины, службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, инженеров энергетического сектора, транспорта и строительства, других специалистов | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство регионального развития и строительства |  | 2018 г. | 1 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Образовательные программы и материалы (книги, брошюры и др.) об адаптации к изменению климата разработаны и опубликованы |
| 38. | Создание системы раннего предупреждения о природных рисках климатического происхождения, предусматривающей доступ населения к необходимым данным и информации по оценке климатических рисков и воздействий | Министерство окружающей среды, Министерство внутренних дел |  | 2019 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Система раннего предупреждения о природных рисках климатического происхождения создана. Доклады о мониторинге природных рисков климатического происхождения периодически публикуются |
| Специфическая задача № 3: Обеспечение развития климатического противодействия путем снижения не менее чем на 50% рисков климатических изменений к 2020 г. году и облегчение адаптации к изменению климата в 6 приоритетных секторах |
| Направление № 1. Снижение рисков и адаптация к изменениям климата в сельскохозяйственном секторе |
| 39. | Выявление уязвимых зон и секторов, оценка потребностей и возможностей чередования культур и культивирование более стойких сортов в качестве реакции на изменения климата | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Академия наук Молдовы |  | 2017 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Исследование о зонах уязвимости, о потребностях и возможностях и ответе на изменения климата разработано |
| 40. | Разработка программы мер по сохранению воды в почве и приведение в соответствие периодов сельскохозяйственных работ с климатическими изменениями | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2018 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Программа мер разработана, определенные меры реализованы |
| 41. | Поддержка исследований в сельском хозяйстве и в экспериментальном производстве в целях выбора культур и развития сортов, более стойких к новым климатическим условиям | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2020 г. | 10 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Фонды определены, исследования реализованы |
| 42. | Развитие способностей адаптации к последствиям изменения климата у заинтересованных факторов при помощи сельскохозяйственного консалтинга и информации об управлении землепользованием | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2020 г. | 6 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Организованы информационные кампании, консалтинги, изданы информа-ционные материалы |
| 43. | Разработка планов орошения на основе оценки его воздействия, будущей доступности воды и потребностей в ней с учетом сбалансированности спроса и предложения | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды |  | 2018 г. | 500 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Разработаны и приняты планы орошения |
| 44. | Создание управленческих инструментов рисков и кризисов для преодоления экономических последствий событий, связанных с климатическими изменениями | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство окружающей среды |  | 2019 г. | 5 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Управленческие инструменты рисков созданы |
| Направление № 2. Снижение рисков и адаптация к изменениям климата в секторе водных ресурсов |
| 45. | Реализация исследования в целях оценки наличия водных ресурсов, определения их уязвимости к изменению климата, спроса и потребностей в воде для основных категорий пользования | Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы |  | 2017 г. | 1 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Многопрофильные исследования о водных ресурсах реализованы |
| 46. | Обеспечение наличия воды в источнике путем развития инфраструктуры превращения гидрологических ресурсов в социально-экономические | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2020 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая помощь | Создание новых водохранилищ, инфраструктура для сбора воды от осадков, развиты влажные зоны |
| 47. | Обеспечение интегрированного управления водами на основе принципа гидрографического бассейна | Министерство окружающей среды | Агентство «Moldsilva» | 2020 г. | 5 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая помощь | Критерии качества воды установлены, процесс обработки сточных вод улучшен, созданы регламентации об ограничении выброса в воду вредных веществ |
| 48. | Обеспечение адекватного управления риском наводнений | Министерство окружающей среды |  | 2020 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Перестроены/пос-троены защитные плотины, системы прогнозирования наводнений, информирования и оповещения созданы |
| 49. | Принятие мер по борьбе с засухой/дефицитом воды | Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2020 г. | 60 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Службы монито-ринга и преду-преждения созданы, утечки из водных сетей снижены, работы по картогра-фированию проведены, пороги засухи установ-лены, емкости хранения воды созданы |
| Направление № 3. Снижение рисков и адаптация к изменению климата в секторе здравоохранения |
| 50. | Оценки и идентификация рисков здоровья, связанных с изменениям климата | Министерство здравоохранения |  | 2016 г. | 4 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Разработано исследование, идентифициро-ваны риски |
| 51. | Идентификация и мониторинг групп риска и уязвимого к последствиям изменения климата населения | Министерство здравоохранения |  | 2017 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Группы риска и категории уязвимого к изменению климата населения определены |
| 52. | Обеспечение лучшего доступа к медицинской помощи для изолированных местностей и для уязвимого к изменению климата населения | Министерство здравоохранения |  | 2018 г. | 40 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Механизмы доступа уязвимого к изменению климата населения созданы |
| 53. | Оценка существующих систем наблюдения за болезнями и укрепление систем путем включения некоторых заболеваний, вызванных изменением климата | Министерство здравоохранения |  | 2018 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Системы наблюю-дения за болезня-ми усовершенство-ваны и укреплены |
| Направление № 4. Снижение рисков и адаптация к климатическим изменениям в лесном секторе |
| 54. | Интенсификация процесса расширения территорий, покрытых лесной растительностью, и экологическая реконструкция лесов, создание объединительных коридоров между лесными массивами | Агентство «Moldsilva», Министерство окружающей среды |  | 2020 г. | 500 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Облесены 20 тыс.гектаров площадей, созданы зеленые массивы |
| 55. | Создание лесополос для защиты сельскохозяйственных земель, дорог и вод | Агентство «Moldsilva», Министерство окружающей среды, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | 2020 г. | 66 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Восстановлены/ созданы 3 тыс.гектаров лесополос |
| 56. | Создание лесых плантаций для промышленных и энергетических нужд (посадка энергетических лесов для удовлетворения нужд населения) | Министерство экономики, Министерство окружающей среды, Агентство «Moldsilva» |  | 2020 г. | 380 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Созданы 5 тысяч га лесных плантаций |
| 57. | Отбор и выращивание в питомниках некоторых видов деревьев, устойчивых к различным климатическим условиям | Агентство «Moldsilva», Министерство окружающей среды | Институт исследований и лесного устройства | 2020 г. | 30 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | Выбраны виды устойчивых к климату деревьев, которые выращиваются на разных площадях |
| 58. | Создание зеленных насаждений в городах и селах | Агентство «Moldsilva», Министерство окружающей среды | Местные публичные управления | 2020 | 64 000 000 | Государственный бюджет, Национальный экологический фонд, внешняя финансовая поддержка | 2 тыс. га зеленных насаждений |
| Направление № 5. Снижение рисков и адаптация к изменениям климата в энергетическом секторе |
| 59. | Продвижение источников возобновляемой энергии, работающих на основе благоприятных среде технологий | Министерство экономики, Министерство окружающей среды, Агентство по энергетической эффективности |  | 2020 г. | 1 140 000 000 | Государствен-ный бюджет, Национальный экологический фонд, Агентство по энергетической эффективнос-ти, внешняя финансовая поддержка | Фотоэлектри-ческие генераторы, ветровые установки, использование биомассы в целях отопления |
| 60. | Продвижение постепенного перехода от использования традиционных источников топлива к использованию биогорючего | Министерство окружающей среды, Министерство экономики, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры |  | 2020 г. | 2 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, Агентство по энергетической эффективнос-ти, внешняя финансовая поддержка | 15% используемого топлива будет биогорючим, технические стандарты и регламенты внедрены |
| 61. | Продвижение эффективного использования энергии и продуктов с высокой энергетической эффективностью | Министерство экономики, Агентство по энергетической эффективности |  | 2020 г. | 480 000 000 | Государствен- ный бюджет, Национальный экологический фонд, Агентство по энергетической эффективнос-ти, внешняя финансовая поддержка | Энергетическая интенсивность снижена на 10%, ежегодно обеспечивается энергетическая эффективность на 2% |
| 62. | Повышение устойчивости инфраструктуры транспортировки и распределения энергии | Министерство экономики |  | 2020 г. | 100 000 000 | Государствен-ный бюджет, внешняя финансовая поддержка | Проведено инспектирование уязвимой инфраструктуры, электрические кабели закопаны, повторно измерены |
| Направление № 6. Снижение рисков и адаптация к климатическим изменениям в транспортном секторе |
| 63. | Обеспечение проектирования инфраструктуры дорог, учитывая необходимость адаптации к климатическим изменениям | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Органы местного публичного управления | 2020 г. | 500 000 | Государствен-ный бюджет, местные бюджеты, внешняя финансовая поддержка | Разработаны и приняты нормативные акты, стандарты проектирования инфраструктуры дорог |
| 64. | Обеспечение планирования городской системы транспорта в целях создания необходимой инфраструктуры для продвижения альтернативных транспортных средств, каким является велосипед | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | Органы местного публичного управления | 2019 г. | 5 000 000 | Государствен- ный бюджет, местные бюджеты, внешняя финансовая поддержка | В городской среде созданы велосипедные дорожки |
| 65. | Обеспечение устойчивости транспортной инфраструктуры путем использования материалов, устойчивых к температурным перепадам и к наводнениям | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры |  | 2017 г. | 500 000 | Государствен- ный бюджет | Разработаны и приняты нормативные акты, стандарты по обеспечению устойчивости транспортной инфраструктуры |