Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.920

din 7 noiembrie 2014

**PLANUL**

**de acţiuni pentru implementarea Strategiei de cercetare-dezvoltare**

**a Republicii Moldova pînă în 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Denumirea acţiunii** | **Instituţia responsabilă** | **Termenul de realizare** | **Costul realizării, (mii lei)** | **Indicatori de rezultat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Obiectivul general:** Guvernarea domeniului cercetării-dezvoltării în baza unui model consensual de administrare, orientat spre performanţă şi excelenţă.**Obiective specifice:**1) sistemul de guvernare a domeniului cercetării-dezvoltării optimizat;2) finanţare a cercetării-dezvoltării stimulatoare şi performantă;3) proces de raportare eficientizat;4) proces de evaluare şi expertiză a proiectelor ajustat la rigorile spaţiului european de cercetare;5) condiţii de egală participare a instituţiilor publice şi celor private7 în procesul de cercetare;6) proces participativ de management al domeniului cercetării-dezvoltării al autorităţilor publice centrale şi locale. |
|  | Modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Proiect de lege aprobat |
|  | Reorganizarea Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Crearea Asambleei Oamenilor de Ştiinţă |
|  | Instituirea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare şi aprobarea Regulamentului de funcţionare | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Consiliul Rectorilor,Colegiul Medicilor din Republica Moldova,Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova,Camera de Comerţ şi Industrie,Consiliul Naţional pentru Participare | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Proiect de lege aprobat |
|  | Crearea Comitetului Consultativ pentru Cercetare şi Inovare | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Comitet creat |
|  | Adaptarea documentelor normative existente şi elaborarea documentelor pentru a asigura implementarea modelului nou de guvernare a cercetării | Autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Proiecte de acte normative aprobate |
|  | Reforma organizaţiilor din sfera cercetării-dezvoltării la nivel de sectoare, centre, laboratoare şi cercetători, în baza criteriilor prestabilite | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2015 | Nu implică cheltuieli | Organizaţii reorganizate |
|  | Evaluarea managementului organizaţional şi a celui financiar a institutelor de cercetare | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Numărul institutelor evaluate |
|  | Elaborarea metodologiei-cadru de evaluare a proiectelor din domeniul cercetării-dezvoltării  | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2015 |  | Metodologie aprobată |
|  | Constituirea bazei de date a experţilor străini care pot fi implicaţi în procesul de expertiză  | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2015 | 200,0 | Bază de date implementată |
|  | Introducerea cotei obligatorii de cofinanţare din surse private a proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | 2015 | Nu implică cheltuieli | Act normativ aprobat |
|  | Elaborarea cadrului legislativ pentru introducerea voucherelor inovaţionale – proiecte de scurtă durată pentru soluţionarea unor probleme concrete ale agenţilor economici | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2015 | 200,0 | Acte normative aprobate |
|  | Dezvoltarea platformei electronice Expert on-line pentru evidenţa şi evaluarea operativă a etapei de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | 2015 | 300,0 | Numărul de module elaborate |
| **2. Obiectivul general:** Dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de infrastructură**Obiective specifice:**1) capacitate umană în cercetare-dezvoltare performantă pe plan internaţional;2) organizaţii din sfera cercetării-dezvoltării competitive, ce presupune:a) capacităţi de management strategic şi curent;b) funcţionalitate operaţională în vederea atingerii scopurilor asumate;c) condiţii favorabile pentru creaţie şi cercetare liberă;d) birocraţie redusă, dar eficientă;e) infrastructură competitivă a domeniului cercetării-dezvoltării, de nivel internaţional. |
|  | Optimizarea reţelei organizaţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Plan de optimizare aprobat |
|  | Elaborarea regulamentului de instruire continuă a personalului din cercetare | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | Trimestrul I, 2015 | Nu implică cheltuieli | Regulament aprobat |
|  | Dezvoltarea modulelor de instruire privind managementul procesului de cercetare, gestionarea resurselor, managementul proprietăţii intelectuale, etica şi deontologia procesului de cercetare etc. | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2015 | 500,0 | Module aprobate şi cicluri de instruire desfăşurate |
|  | Dezvoltarea capacităţilor manageriale în rîndul deţinătorilor funcţiilor de conducere în cadrul organizaţiilor din sfera cercetare-dezvoltare | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Cancelaria de Stat, Agenţia de Achiziţii Publice | 2015 | 500,0 | Numărul de cursuri efectuate, persoane instruite |
|  | Revizuirea conceptului şi conţinutului studiilor doctorale; implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri si societăţii civile în acest proces | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Camera de Comerţ şi Industrie, patronatele | Trimestrul II, 2015 | 200,0 | Act normativ aprobat |
|  | Cooptarea mediului de afaceri în pregătirea cadrelor la ciclul III, prin intermediul schemei doctoratului industrial | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | 2016 | 1000,0 | Contracte semnate între instituţiile cu activitate de cercetare şi organizaţiile/fir-mele din domeniul industrial |
|  | Consolidarea parteneriatului social al instituţiilor din sfera cercetării-dezvoltării, instituţiilor de învăţămînt superior cu reprezentanţii pieţei muncii, sferei cercetării, experţi-profesionişti în procesul de conceptualizare şi implementare a programelor educaţionale | Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare, instituţiile de învăţămînt superior, Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii  | Trimestrul IV, 2015 | Nu implică cheltuieli | Consiliu creat |
|  | Susţinerea mobilităţii internaţionale a cercetătorilor în cadrul centrelor de excelenţă din străinătate | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2015 | 1000,0 | Numărul de stagiari, state participante |
|  | Pregătirea prin cotutelă internaţională a doctoranzilor în domenii de ultimă oră în care nu s-a creat o masă critică naţională | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei | 2016 | 5000,0 | Relaţii de colaborare între doctoranzii din Republica Moldova şi conducătorii de doctorat din alte state |
|  | Majorarea salariilor tinerilor cercetători | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Finanţelor,Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2015 |  | Numărul de tineri cercetători angajaţi în cercetare-dezvoltare |
|  | Reintegrarea în cadrul sistemului naţional de cercetare-inovare a cercetătorilor care au revenit în ţară în urma încheierii studiilor sau stagiilor în străinătate | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | Nu implică cheltuieli | Numărul de cercetători reintegraţi |
|  | Elaborarea indicatorilor de performanţă în sfera cercetare-dezvoltare şi implementarea lor în practica curentă | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2015 | Nu implică cheltuieli | Document aprobat |
|  | Dezvoltarea şi implementarea indicatorilor statistici europeni în domeniul naţional de cercetare | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Atestare, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul IV, 2015 | 500,0 | Nomenclator aprobat |
|  | Semnarea memorandumului de înţelegere cu ţările din Parteneriatul Estic şi statele Uniunii Europene privind utilizarea reciprocă a bazelor de date a experţilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2015 | 50,0 | Lege de ratificare a memorandumu-lui aprobată |
|  | Crearea precondiţiilor pentru introducerea graduală a expertizei străine | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | 2015 | 500,0 | Bază de date a experţilor străini elaborată, rezumate ale proiectelor perfectate în limba engleză |
|  | Promovarea înregistrării experţilor din Republica Moldova în baza de date a experţilor europeni şi în bazele regionale ale experţilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2015 | 100,0 | Numărul experţilor introduşi în baze de date străine |
|  | Elaborarea indicatorilor pentru stimularea financiară a autorilor de publicaţii Institute of Scientific Information (ISI) şi de brevete înregistrate în străinătate | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2015 | 100,0 | Document aprobat |
|  | Crearea reţelei naţionale de centre şi laboratoare de excelenţă | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Atestare | Trimestrul IV, 2015 | 100,0 | Numărul centrelor şi laboratoarelor create |
|  | Excluderea procedurii acreditării organizaţiilor din sfera cercetării-dezvoltării | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Atestare | Trimestrul II, 2015 | 100,0 | Act normativ aprobat |
|  | Elaborarea indicatorilor pentru evaluarea centrelor şi laboratoarelor de excelenţă şi a unui program special de finanţare a acestora | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Atestare | Trimestrul III, 2015 | Nu implică cheltuieli | Document aprobat |
|  | Introducerea schemei laboratoarelor TWINNING – posibilitatea angajării membrilor diasporei şi a savanţilor străini cu renume în funcţii de conducere în cadrul laboratoarelor din Republica Moldova, cu obligativitatea aflării în Republica Moldova pe o durată de minimum 3 luni pe an | Academia de Ştiinţe a Moldovei  | Trimestrul IV, 2015 | Nu implică cheltuieli | Schemă aprobată |
|  | Implementarea unui sistem de cercetare prin mijloace electronice cu aplicaţii interoperabile | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2015 | 500,0 | Sistem implementat, aplicaţii elaborate |
|  | Elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de cercetare-dezvoltare pînă în 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | 2016 | 500,0 | Foaia de parcurs aprobată |
|  | Aprofundarea cooperării cu GEANT şi alte NREN-uri, extinderea e-infrastructurii optice NREN (National research and education network) pe întreg teritoriul ţării | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, RENAM | 2016 | 1000,0 | Numărul nodurilor de operare create, NREN-uri asociate |
|  | Modificarea cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice pentru facilitarea procedurilor de achiziţie în cazul procurărilor ce ţin de activitatea de cercetare şi stimularea produselor inovaţionale în cadrul achiziţiilor publice | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Achiziţii Publice | 2015 | 100,0 | Acte normative aprobate |
| **3. Obiectivul general:** Definirea şi managementul priorităţilor de cercetare**Obiective specifice:**1) priorităţi de cercetare definite în corespundere cu nevoile societăţii;2) managementul priorităţilor în vederea asigurării corespunderii lor provocărilor;3) eforturi orientate spre atingerea priorităţilor de cercetare definite;4) dialogul cu actorii principali în vederea identificării necesităţilor şi aşteptărilor, formulării priorităţilor şi acceptării lor de către societate. |
|  | Implicarea sferei de afaceri şi sectorului asociativ, dar şi altor beneficiari în procesul de identificare şi evaluare a priorităţilor de cercetare | Ministerul Economiei,Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015 | 100,0 | Evenimente comune organizate cu beneficiarii  |
|  | Dezvoltarea unei metodologii prospective de tip foresight pentru abordarea problemelor sociale la nivel local, regional şi naţional (ca produs de cercetare) | Academia de Ştiinţe a Moldovei, autorităţile publice centrale şi locale | 2017 | 500,0 | Metodologie elaborată |
|  | Organizarea cu regularitate a discuţiilor asupra problemelor societăţii şi identificarea punctelor de implicare a sistemului cercetare-dezvoltare | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare, organizaţiile din sfera cercetării-dezvoltării | 2015 | 200,0 | Numărul de întruniri organizate, persoane participante |
|  | Publicarea pe paginile web ale organizaţiilor din sfera cercetării-dezvoltării a rezultatelor sondajelor sau altor informaţii relevante pentru necesităţile curente ale societăţii | Organizaţiile din sfera cercetării-dezvoltării | Permanent | 100,0 | Numărul de necesităţi identificate şi numărul paginilor web pe care s-a publicat |
| **4. Obiectivul general:** Dialogul continuu între ştiinţă şi societate, diseminarea cunoştinţelor şi implementarea în practică a rezultatelor cercetării.**Obiective specifice:**1) dialog permanent cu societatea în vederea înţelegerii nevoilor şi informării privind performanţele;2) rezultate ştiinţifice implementate pentru a asigura o eficienţă socială şi economică a proceselor de cercetare;3) transfer de cunoştinţe către societate pentru dezvoltarea inteligentă;4) răspunsuri adecvate la necesităţile societăţii;5) rezultate ştiinţifice diseminate în regim de acces liber;6) accesul sectorului privat la rezultate, infrastructură şi fondurile pentru cercetare. |
|  | Crearea platformei electronice care să conţină şi să afişeze informaţia digitală privind principalele realizări ştiinţifice din sfera cercetării-dezvoltării a Republicii Moldova | Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale | Trimestrul I, 2015 | Nu implică cheltuieli | Platformă electronică implementată, numărul realizărilor plasate, accesări efectuate |
|  | Crearea conţinutului digital în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi diseminarea acestuia prin utilizarea soluţiilor TIC | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrial | Nu implică cheltuieli | Numărul de rezultate diseminate |
|  | Asocierea la platforma de dialog particip.gov.md | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2015 | Nu implică cheltuieli | Acord semnat |
|  | Conlucrarea cu autorităţile publice locale pentru soluţionarea problemelor locale ce implică suportul ştiinţific | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 300,0 | Numărul de acorduri cu autorităţile publice locale semnate.Proiecte comune demarate |
|  | Crearea infrastructurii de implementare a rezultatelor cercetării | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei | Permanent | 5000,0 | Numărul de PŞT şi II noi create |
|  | Consolidarea capacităţilor organizaţiilor din sfera cercetării-dezvoltării în comercializarea proprietăţii intelectuale | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Permanent | Nu implică cheltuieli | Organizaţii din sfera cercetării-dezvoltării consolidate |
|  | Introducerea componentei de comunicare în calitate de componentă obligatorie a proiectelor de cercetare, prin intermediul planurilor de diseminare a rezultatelor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul I, 2015 | Nu implică cheltuieli | Plan aprobat |
|  | Organizarea activităţilor de popularizare a ştiinţei: zile ale ştiinţei, zile ale uşilor deschise, prezentări de cărţi, expoziţii tehnico-ştiinţifice etc. | Organizaţiile din sfera cercetării-dezvoltării | Permanent | 200,0 | Numărul de manifestări organizate, persoane participante |
|  | Implementarea instrumentelor de acces a sectorului privat la infrastructura de cercetare şi laboratoarele ştiinţifice ale sferei cercetării-dezvoltării | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2015 | 10000,0 | Numărul contractelor semnate |
|  | Dezvoltarea parteneriatelor cu întreprinderile mici şi mijlocii | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Permanent | Nu implică cheltuieli | Acorduri de parteneriat semnate |
|  | Crearea condiţiilor de accesare de către sectorul privat a fondurilor destinate sferei cercetării-dezvoltării | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015 | Nu implică cheltuieli | Regulament aprobat |
|  | Dezvoltarea unei baze de date a revistelor ştiinţifice din Republica Moldova, cu funcţii standardizate de evaluare colegială (peer-review), citare, redactare, publicare, dar şi evaluare şi monitorizare (inclusiv pentru conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de cercetare-dezvoltare) | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Atestare | 2016 | 100,0 | Bază de date implementată, numărul de publicări, redactări, citări efectuate |
| **5. Obiectivul general:** Internaţionalizarea cercetării, integrarea în spaţiul european de cercetare şi creşterea vizibilităţii internaţionale.**Obiective specifice:**1) acces la spaţiul internaţional de cercetare şi asocierea la Programul cadru al UE pentru cercetare şi inovare „Orizont 2020”;2) participări la proiecte regionale şi internaţionale de cercetare;3) vizibilitate internaţională;4) rezultate ştiinţifice competitive. |
|  | Extinderea proiectelor bilaterale şi multilaterale | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 10000,0 | Numărul proiectelor finanţate, a cercetătorilor ştiinţifici implicaţi.Suma mijloacelor financiare utilizate |
|  | Transpunerea şi implementarea actelor normative ale Uniunii Europene privind cercetarea şi inovarea şi a regulilor noului Program cadru de cercetare-inovare „Orizont 2020” | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015-2017 | 200,0 | Acte normative aprobate |
|  | Consolidarea reţelei punctelor naţionale de contact şi asigurarea participării la comitetele de program în cadrul Programului de cercetare-inovare „Orizont 2020” | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015-2020 | 1500,0 | Structura şi componenţa reţelei punctelor naţionbale de contact şi comitetelor de program ajustate la Programul cadru „Orizont 2020” |
|  | Asigurarea funcţionării Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST) | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015-2020 | 750,0 | Oficiu MOST funcţional |
|  | Asigurarea cotei de membru în conformitate cu prevederile Memorandumului de înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova | Guvernul, Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015-2020 | Cca 15000,0 – 40000,0 | Achitarea cotei de membru asociat |
|  | Promovarea vizibilităţii grupurilor de cercetare pe plan regional şi internaţional | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 100,0 | Numărul profilurilor, grupurilor de cercetare şi paginilor web ale instituţiilor din sfera cercetare-dezvoltare în limba engleză |
|  | Instituirea unei platforme electronice pentru efectuarea licitaţiilor de comercializare a rezultatelor ştiinţifice pe piaţa naţională, regională şi internaţională | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Centrul de Guvernare Electronică | 2017 | 500,0 | Platformă electronică implementată, licitaţii desfăşurate, suma de bani încasată |
|  | Consolidarea capacităţilor de participare a cercetătorilor din Republica Moldova la programele cadru ale UE şi alte instrumente de finanţare a proiectelor regionale şi internaţionale | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 150,0 anual | Programe informative desfăşurate, numărul de proiecte înaintate, cîştigate etc. |
|  | Dezvoltarea cooperării cu organizaţii şi fonduri regionale şi internaţionale | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 100,0 | Activităţi şi proiecte de cooperare cu organizaţii regionale şi internaţionale |
|  | Cooptarea membrilor diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la activităţile de cercetare-dezvoltare din ţară | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 500,0 | Numărul membrilor diasporei implicaţi în activităţi de cercetare, expertiză etc. |
|  | Promovarea mobilităţii internaţionale a cercetătorilor prin acţiunile programelor de mobilitate internă şi externă şi serviciile oferite de EURAXESS | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | 200,0 | Numărul cercetătorilor ştiinţifici participanţi la mobilitatea academică |
|  | Conectarea infrastructurii de cercetare-inovare autohtonă la reţelele europene | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare,Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015 | 250,0 | Numărul contractelor de colaborare semnate, cercetătorilor şi inovatorilor beneficiari |
|  | Iniţierea colaborării cu centrele de cercetare paneuropene | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Permanent | Nu implică cheltuieli | Numărul acordurilor semnate |
| **6. Măsuri de siguranţă** |
|  | Dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru activităţi de cercetare-dezvoltare | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015 | 3000,0 | Numărul de echipament, utilaj, instalaţii procurat |
| 2015-2016 | 25000,0 |
| 2017-2020 | 45000,0 |
|  | Canalizarea procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice pe direcţiile de bază ale economiei naţionale şi dezvoltare a ştiinţei în plan mondial | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Ministerul Educaţiei,Instituţiile de învăţămînt superior | 2015 | 15000,0 | Numărul şcolilor doctorale constituite.Numărul cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice antrenate |
| 2015-2016 | 29500,0 |
| 2016-2020 | 29500,0 |
|  | Consolidarea capacităţilor aparatelor administrative privind elaborarea, analiza şi evaluarea politicilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2015 | 11086,0 | Documente de politici elaborate, analizate şi evaluate |
| 2015-2016 | 29500,0 |
| 2016-2020 | 55500,0 |
|  | Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea expertizării programelor, proiectelor şi granturilor din sfera cercetării-dezvoltării, concursurilor şi manifestărilor ştiinţifice, precum şi a executorilor lor şi a rezultatelor cercetării | Agenţia Naţională pentru Cercetare-Dezvoltare | 2015 | 500,0 | Numărul de programe şi proiecte expertizate |
| 2015-2016 | 1100,0 |
| 2016-2020 | 2000,0 |
|  | Asigurarea informaţională a organizaţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării | Academia de Ştiinţe a Moldovei,Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale | 2015 | 2500,0 | Numărul de organizaţii din sfera cercetării-dezvoltării asigurate cu suport informaţional |
| 2015-2016 | 4500,0 |
| 2016-2020 | 25000,0 |
| 2015-2016 | 20000,0 |
| 2016-2020 | 30000,0 |