| Obiectivul specific | Denumirea acţiunii | Termenul-limită | Instituţia responsabilă | Indicatorii de rezultat | Modalitatea de finanţare, costul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. PROMOVAREA SERVICIULUI MEDIATORILOR COMUNITARI PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMI |
| Obiectivul general: Asigurarea, efectivă a accesului persoanelor de etnie romă la servicii de educaţie, asistenţă medicală, încadrare în cîmpul muncii, documentare şi condiţii mai bune de locuit, prin promovarea la scară naţională a serviciului de mediatori comunitari Indicatorul de impact: Asigurarea pînă la sfîrşitul anului 2015, a unei rate de 80% a populaţiei din localităţile intens populate de romi, femei şi bărbaţi în egală măsură, care accesează servicii publice prin intermediul sau cu implicarea nemijlocită a mediatorilor comunitari |
| 1. Crearea cadrului normativ şi instituţional pentru instituirea serviciului de mediator comunitar | 1) Modificarea legislaţiei în vigoare în vederea instituirii la nivel naţional a funcţiei de mediator comunitar | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Acte normative aprobate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 2) Elaborarea şi aprobarea fişei de post a mediatorului comunitar | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Fişa de post aprobată | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 3) Elaborarea setului de documente de organizare a activităţii mediatorului comunitar, inclusiv a formularului de raportare | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Documentaţia de activitate şi raportare a mediatorului comunitar elaborată şi aprobată | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 4) Elaborarea ghidului metodologic de activitate a mediatorului comunitar | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Ghid metodologic elaborat | În limita alocaţiilor bugetare |
| 2. Promovarea serviciului de mediator comunitar pentru comunităţile de romi | 5) Identificarea şi angajarea persoanelor de etnie romă interesate să activeze în calitate de mediator comunitar | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Reţeaua de mediatori comunitari instituită şi operaţională | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 6) Instruirea şi pregătirea mediatorilor comunitari conform fişei de post | Trimestrul I, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Mediatori comunitari instruiţi conform fişei de post | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 7) Formarea continuă a mediatorilor comunitari şi consolidarea capacităţilor de mediere în asigurarea accesului romilor la: asistenţă medicală, preponderent a copiilor şi mamelor; educaţie preşcolară, primară, secundară şi superioară; angajare în cîmpul muncii; asistenţă juridică garantată; condiţii mai bune de locuit; obţinerea actelor de identitate | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Procesul de formare continuă a mediatorilor comunitari asigurat | În limita alocaţiilor bugetare |
| 4. EDUCAŢIE |
| Obiectivul general: Crearea unui sistem educaţional incluziv şi eficient bazat pe principiile echităţii, nediscriminării şi respectului diversităţii, care va contribui la integrarea populaţiei de etnie romă în societate Indicatorii de impact: Creşterea, pînă la sfîrşitul anului 2015, cu 70% a ratei de participare a copiilor romi în sistemul educaţional preşcolar şi preuniversitar Atingerea, în anul 2015, a unei rate de 15% dintre persoane de etnie romă cuprinse în învăţămîntul superior Reducerea, pînă la sfîrşitul anului 2015, cu 50% a ratei de analfabetism în rîndul populaţiei de etnie romă |
| 3. Creşterea ratei de participare a copiilor romi, în special a fetelor rome, în sistemul educaţional preşcolar şi preuniversitar | 8) Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru părinţi despre necesitatea înregistrării şi încadrării copiilor în sistemul de educaţie, obligativitatea învăţămîntu-lui primar şi gimnazial şi necesitatea de continuare a studiilor | Trimestrul II, 2015 | Ministerul Educaţiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 10 campanii organizate Numărul părinţilor informaţi | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 9) Identificarea copiilor romi care nu frecventează grădiniţa şi şcoala în mod regulat şi atenţionarea privind răspunderea civilă a părinţilor în cazul neglijării obligaţiilor sociale în procesul educaţional | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul copiilor integraţi în şcoală | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 10) Asigurarea transportării gratuite a copiilor din localităţile intens populate de romi, aflate la o distanţă mai mare de 3 km de la cea mai apropiată instituţie de învăţămînt | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Rute de transport înfiinţate în fiecare localitate intens populată de romi Numărul beneficiarilor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 11) Elaborarea curriculei la disciplina „Istoria, cultura şi tradiţiile romilor din Republica Moldova” şi includerea acestei discipline în planurile de învaţămînt preuniversi-tar, pentru doritori | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Educaţiei | Curricula elaborată şi implementată Ponderea copiilor romi care studiază disciplina | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 12) Asigurarea gratuită cu manuale şi materiale didactice a elevilor romi din familii socialmente vulnerabile, în condiţiile legislaţiei în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei | Rata beneficiarilor în raport cu numărul total al absolvenţilor romi | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 13) Introducerea programului cu orar prelungit de studii pentru copiii romi pentru pregătirea temelor de acasă şi organizarea orelor de meditaţie | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Educaţiei în colaborare cu autorităţile publice locale | Numărul instituţiilor cu orar de studii prelungit Numărul copiilor romi beneficiari | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 14) Organizarea cursurilor suplimentare de instruire pentru elevii cu rezultate slabe, în condiţiile legislaţiei în vigoare | Trimestrul III, 2015 | Ministerul Educaţiei | Cursuri organizate Numărul beneficiarilor | În limita alocaţiilor bugetare |
| 4. Creşterea numărului persoanelor de etnie romă cuprinse în învăţămîntul superior | 15) Monitorizarea procedurilor de admitere a persoanelor de etnie romă, în special a femeilor rome, în instituţii de învăţămînt superior | Trimestrul III, 2015 | Ministerul Educaţiei | Admiterea în învăţămîntul superior are loc cu respectarea prevederilor legale, în baza principiului nondiscriminării | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 16) Asigurarea gratuită cu locuri de cazare în căminele studenţeşti a studenţilor romi, în condiţiile legislaţiei în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei | Numărul studenţilor romi cazaţi în raport cu numărul total al studenţilor romi | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 17) Stimularea absolvenţilor romi în alegerea învăţămîntului la distanţă ca formă de continuare a studiilor | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei | Sesiuni de informare organizate Numărul de studenţi beneficiari | În limita alocaţiilor bugetare |
| 5. Prevenirea discriminării persoanelor de etnie romă în sistemul de educaţie | 18) Elaborarea studiului calitativ şi cantitativ cu privire la situaţia copiilor romi în sistemul educaţional | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Educaţiei | Studiul conţine date calitative şi cantitative dezagregate pe diverse criterii, despre situaţia romilor în sistemul educaţional | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 19) Asigurarea formării continue a cadrelor didactice şi a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt în domeniul educaţiei interculturale | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Educaţiei | Modul elaborat şi încorporat în curricula de instruire continuă a cadrelor didactice | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 20) Stimularea angajării persoanelor de etnie romă în calitate de educatori şi profesori în toate tipurile de învăţămînt | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Ponderea educatorilor şi profesorilor romi în raport cu numărul total al cadrelor didactice | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 21) Elaborarea şi implementarea în şcoli a măsurilor de prevenire şi combatere a agresării şi persecutării elevilor romi de către personalul instituţiilor de învăţămînt, părinţi, elevi şi alte persoane | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Măsuri specifice elaborate şi implementate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 22) Sancţionarea promptă a persoanelor care comit acte de agresiune şi persecutare împotriva elevilor romi în instituţiile de învăţămînt | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul cazurilor înregistrate în raport cu numărul sancţiunilor aplicate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 23) Sporirea capacităţilor populaţiei de etnie romă pentru identificarea, demonstrarea şi reacţionarea adecvată în cazurile de discriminare în sistemul educaţional | Trimestrul IV, 2013 | Ministerul Educaţiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul cazurilor de discriminare raportate | În limita alocaţiilor bugetare |
| 6. Reducerea ratei analfabetismului populaţiei de etnie romă | 24) Crearea mecanismului de identificare a copiilor romi care nu frecventează şcoala şi a elevilor care absentează de la ore | Trimestrul I, 2013 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Mecanismul de monitorizare a frecvenţei şi absenţelor creat | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 25) Organizarea şcolilor de vară pentru copiii romi cu scopul combaterii analfabetismului | Trimestrul III, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul copiilor romi instruiţi în cadrul şcolilor de vară | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 26) Crearea centrelor educaţionale comunitare în localităţile intens populate de romi, pentru instruirea copiilor şi adulţilor romi şi implementarea programelor de prevenire a analfabetismului | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Două centre educaţionale create Numărul persoanelor, inclusiv al femeilor, implicate în programe de lichidare a analfabetismului | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 27) Coordonarea proiectelor-pilot implementate de organizaţiile naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei, în vederea evitării dublărilor şi eficientizării activităţilor | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu organizaţiile naţionale şi internaţionale | Proiecte-pilot coordonate la nivel naţional şi social | În limita alocaţiilor bugetare |
| 5. MUNCĂ ŞI BUNĂSTARE ECONOMICĂ |
| Obiectivul general: Sporirea semnificativă a încadrării persoanelor de etnie romă în cîmpul muncii şi creşterea bunăstării economice a acestora Indicatorul de impact: Reducerea, pînă la sfîrşitul anului 2015, cu 40% a ratei şomajului în rîndul populaţiei de etnie romă |
| 7. Creşterea ratei de încadrare în cîmpul muncii a persoanelor de etnie romă, în special a femeilor rome, prin: informare, instruire profesională, mediere şi implicare în munca publică | 28) Implementarea serviciilor de ocupare pe piaţa forţei de muncă | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Zece seminare informative organizate anual Rata beneficiarilor (în special a femeilor) implicaţi în programe de angajare | 6,6 mii lei |
|  | 29) Înregistrarea persoanelor de etnie romă la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi implicarea în măsuri de ocupare pe piaţa muncii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu întreprinderile businessului mic şi mijlociu | Numărul persoanelor de etnie romă înregistrate ca şomeri şi implicate în programe active de ocupare pe piaţa muncii | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 30) Stabilirea cooperării între societatea civilă romă şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea elaborării planurilor teritoriale de acţiuni de promovare a politicilor pe piaţa forţei de muncă | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul parteneriatelor realizate Numărul planurilor elaborate în comun | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 31) Identificarea necesităţilor potenţialilor angajatori (la nivel local) pentru a adapta pregătirea la cererile pe piaţa forţei de muncă | Trimestrul III, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul angajatorilor intervievaţi Raport bianual privind cererea pe piaţa forţei de muncă | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 32) Acordarea serviciilor de orientare şi formare profesională, în special pentru femeile rome, conform legislaţiei în vigoare, în domeniul ocupării forţei de muncă şi cererii pe piaţa forţei de muncă | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 200 de persoane de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură, au beneficiat de servicii de orientare şi formare profesională şi bursă | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 33) Organizarea sesiunilor de pregătire a elevilor din ciclul secundar / studenţilor din universităţi pentru a facilita plasarea acestora pe piaţa muncii | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 8 sesiuni de pregătire organizate 50 de absolvenţi romi, femei şi bărbaţi în egală măsură, beneficiază anual de cursuri de pregătire | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 34) Stimularea tinerilor romi (absolvenţi ai învăţămîntului secundar şi superior) să efectueze practica de producere în cadrul instituţiilor publice | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Educaţiei în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | Numărul persoanelor de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură, care participă la programe de stagieri | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 35) Stimularea participării persoanelor de etnie romă la tîrgurile locurilor de muncă | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul persoanelor de etnie romă care au participat la tîrguri | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 36) Implicarea populaţiei de etnie romă la muncile sezoniere | Trimestrul IV, 2015 | Autorităţile administraţiei publice locale | Numărul persoanelor implicate la muncile sezoniere | În limita alocaţiilor bugetare |
| 8. Sporirea numărului persoanelor de etnie romă, în special al femeilor rome, angajate în sectorul economic privat prin promovarea activităţii de întreprinzător şi angajare în cîmpul muncii | 37) Efectuarea unei cercetări calitative şi cantitative privind angajarea romilor în sectorul economiei informale şi identificarea soluţiilor pentru transferarea acestora în sectorul economiei formale | Trimestrul II, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu organizaţiile internaţionale | Studiu elaborat, cuprinzînd date calitative şi cantitative dezagregate pe mai multe criterii | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 38) Mediatizarea largă a posibilităţilor de participare a persoanelor de etnie romă la programele de instruire şi suport antreprenorial existente | Trimestrul III, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | 3 campanii de mediatizare organizate | Din cadrul programelor existente |
|  | 39) Organizarea cursurilor anuale de instruire şi pregătire a persoanelor de etnie romă, în special a femeilor, care doresc să lanseze o afacere privată | Trimestrul IV, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | 3 cursuri organizate anual Numărul beneficiarilor, în special al femeilor, care au iniţiat afaceri private | În limita alocaţiilor bugetare |
| 6. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE SOCIALĂ |
| Obiectivele generale: Ameliorarea stării sănătăţii populaţiei de etnie romă şi asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile medicale publice Asigurarea accesului efectiv al persoanelor de etnie romă la serviciile sociale Indicatorii de impact: Lichidarea, pînă la sfîrşitul anului 2015, a decalajului dintre componenta speranţei de viaţă al Indicelui Dezvoltării Umane a populaţiei rome şi nonrome Creşterea cu 40% a numărului persoanelor de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură, care beneficiază de servicii sociale |
| 9. Sporirea accesului şi adresabilităţii persoanelor de etnie romă la servicii medicale, inclusiv de urgenţă | 40) Organizarea campaniilor de informare pentru populaţia de etnie romă cu privire la: educaţia sanitară, în special a copiilor şi a femeilor; prevenirea bolilor transmisibile şi a consumului de droguri; imunizare şi serviciile acordate în cadrul asistenţei medicale primare şi specializate; planificarea familiei şi sănătatea reproducerii; drepturile şi obligaţiile pacientului; asigurările obligatorii de asistenţă medicală | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 4 campanii organizate anual Reducerea completă a decalajului dintre rata de vaccinare a copiilor romi, comparativ cu cei nonromi Reducerea cu 50% a indicelui mortalităţii infantile în rîndul populaţiei rome Creşterea cu 20% a ratei adresabilităţii la medic a populaţiei de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 41) Efectuarea unei cartografieri a populaţiei de etnie romă pe fiecare localitate, precum şi a serviciilor medico-sociale existente, inclusiv cu dezagregarea pe criteriul de gen | Trimestrul IV, 2013 | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Raport elaborat, cuprinzînd date relevante şi recomandări | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 42) Efectuarea unei cercetări calitative şi cantitative privind persoanele de etnie romă care au poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Trimestrul II, 2012 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Studiu elaborat, cuprinzînd date calitative şi cantitative dezagregate pe sex şi vîrstă | În limita alocaţiilor bugetare |
| 10. Sporirea calităţii serviciilor medicale, în special pentru mame, viitoarele mame şi copii, şi consolidarea capacităţilor personalului medical | 43) Asigurarea accesului populaţiei de etnie romă la serviciile instituţiilor medicale primare în localităţile intens populate de romi, conform legislaţiei în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Asigurarea în proporţie de 100% a accesului populaţiei din localităţile intens populate de romi la instituţiile medicale primare | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 44) Instituirea la nivel teritorial a echipelor medicale mobile pentru acordarea serviciilor de asistenţă medicală (medici de familie, medici specialişti de profil) în localităţile intens populate de romi | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Echipe mobile create Numărul beneficiarilor de examinări medicale Numărul vizitelor efectuate şi tipul serviciilor prestate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 45) Fortificarea procesului de asigurare cu medicamente compensate a populaţiei de etnie romă, inclusiv a copiilor şi femeilor gravide | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii | Numărul reţetelor eliberate Numărul beneficiarilor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 46) Acordarea suportului informaţional şi logistic persoanelor de etnie romă pentru încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Sporirea pînă la 50% a ratei persoanelor de etnie romă care deţin poliţe de asigurare, pînă la sfîrşitul anului 2015 | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 47) Pregătirea continuă a personalului medical privind educaţia interculturală, prevenirea şi combaterea discriminării şi asigurarea confidenţialităţii în procesul de consiliere şi mediere | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Biroul Relaţii Interetnice | Includerea în curricula universitară, postuniversitară şi de instruire continuă a modulului privind confidenţialitatea şi nediscriminarea 100% lucrătorilor medicali instruiţi | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 48) Elaborarea şi diseminarea materialelor metodologice şi informaţionale necesare pentru pregătirea personalului medical | Trimestrul II, 2013 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Metodologia şi materialele informaţionale elaborate şi diseminate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 49) Crearea parteneriatelor dintre direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei şi reprezentanţii societăţii civile rome | Trimestrul I, 2013 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul parteneriatelor create | În limita alocaţiilor bugetare |
| 11. Lucrul cu tinerii, abordări specifice | 50) Oferirea serviciilor complexe care abordează în mod integrat problemele de sănătate şi dezvoltare cu care se confruntă tinerii, în special femeile tinere de etnie romă | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Tipul serviciilor oferite Numărul tinerilor, femei şi bărbaţi în egală măsură, care au beneficiat de servicii | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 51) Sporirea accesului tinerilor la activităţi de informare, educare şi comunicare în scopul ridicării nivelului de cunoaştere a atitudinilor şi a practicilor ce ţin de propria lor sănătate şi dezvoltare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul tinerilor implicaţi în activităţi de informare, educare şi comunicare | În limita alocaţiilor bugetare |
| 12. Facilitarea accesului la servicii sociale pentru populaţia de etnie romă | 52) Informarea populaţiei de etnie romă despre beneficiile existente, tipurile de servicii sociale şi drepturile acestora în domeniul asistenţei sociale | Trimestrul IV, 2014 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 3 campanii organizate Sporirea cu 20% a numărului de adresări după fiecare campanie | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 53) Acordarea prestaţiilor sociale familiilor de romi aflate în situaţie de dificultate | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 500 de familii beneficiare de prestaţii sociale | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 54) Acordarea serviciilor sociale beneficiarilor romi potrivit gradului de vulnerabilitate a acestora | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 500 de familii beneficiare de servicii sociale | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 55) Acordarea nediscriminatorie a ajutoarelor materiale persoanelor de etnie romă afectate de sărăcie, pentru satisfacerea necesităţilor curente | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul beneficiarilor de etnie romă | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 56) Consolidarea prin instruire a capacităţilor membrilor echipelor multidisciplinare la nivel local în domeniul acordării asistenţei pentru persoanele de etnie romă | Trimestrul IV, 2013 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne | Creşterea cu 40% a numărului cazurilor de asistenţă a romilor de către echipele multidisciplinare | În limita alocaţiilor bugetare |
| 7. CULTURĂ ŞI MASS-MEDIA |
| Obiectivul general: Protecţia şi promovarea identităţii culturale şi a patrimoniului cultural al romilor, în special prin acţiuni de studiere şi cunoaştere a istoriei, limbii şi tradiţiilor romilor din Republica Moldova Indicatorul de impact: Creşterea cu 20% a numărului evenimentelor publice/apariţiilor în spaţiul public (TV, radio) care să promoveze cultura şi imaginea pozitivă a romilor din Republica Moldova |
| 13. Promovarea identităţii culturale a romilor prin protecţia patrimoniului cultural şi suportul activităţilor culturale | 57) Identificarea obiectelor patrimoniului cultural al romilor şi includerea acestora în lista patrimoniului cultural naţional | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Culturii, Biroul Relaţii Interetnice | Numărul obiectelor culturale identificate şi declarate patrimoniu naţional | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 58) Monitorizarea situaţiei social-culturale a populaţiei de etnie romă din Republica Moldova | Trimestrul III, 2013 | Biroul Relaţii Interetnice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Studiu elaborat | 20.000 lei |
|  | 59) Organizarea campaniilor de conştientizare a opiniei publice faţă de valorile spirituale ale romilor, de combatere a discriminării faţă de romi şi de promovare a diversităţii culturale | Trimestrul IV, 2014 | Ministerul Culturii, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu organizaţiile etnoculturale rome şi autorităţile administraţiei publice locale | Trei campanii organizate şi susţinute de instituţiile guvernamentale | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 60) Susţinerea asociaţiilor obşteşti ale romilor din Republica Moldova, în condiţiile legislaţiei în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Evenimente organizate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 61) Identificarea, selectarea şi susţinerea financiară a autorilor din comunitatea romă pentru publicarea lucrărilor acestora | Trimestrul IV, 2014 | Ministerul Culturii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Anual, cîte un autor rom beneficiar de susţinere financiară pentru publicarea lucrărilor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 62) Elaborarea şi implementarea programelor/ proiectelor pentru incluziunea culturală şi socială, în special a femeilor rome, la nivel local | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul persoanelor de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură, implicate în programe de incluziune culturală | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 63) Promovarea participării autorilor romi la festivaluri, expoziţii, concursuri de artă şi alte evenimente culturale | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Culturii, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul autorilor romi participanţi în raport cu numărul total al participanţilor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 64) Promovarea schimbului cultural cu organizaţiile similare de peste hotare în scopul popularizării patrimoniului artistic şi operelor tinerilor artişti şi autori de etnie romă | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Culturii, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Evenimente organizate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 65) Efectuarea sondajelor sociologice şi a cercetărilor ştiinţifice în domeniul istoriei, culturii, limbii, integrării social-culturale a romilor, popularizarea rezultatelor acestora | Trimestrul IV, 2015 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biroul Relaţii Interetnice | Cercetări organizate şi studii elaborate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 66) Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor culturale consacrate Zilei Internaţionale a Romilor | Trimestrul II, Anual | Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Culturii | Evenimente organizate | 60.000 lei |
| 14. Creşterea gradului de reflectare a vieţii romilor în mijloacele de informare în masă | 67) Acordarea suportului în consolidarea capacităţilor jurnaliştilor din comunitatea romă | Trimestrul III, 2012 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio- Moldova”, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Zece jurnalişti romi beneficiari de suport şi instruire | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 68) Promovarea elaborării programelor şi emisiunilor TV (inclusiv în limba romani) pentru sporirea vizibilităţii şi reflectarea vieţii populaţiei de etnie romă în programele existente ale mass-mediei publice şi private | Trimestrul IV, 2014 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio- Moldova”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Programe TV realizate şi articole publicate despre viaţa romilor, femei şi bărbaţi în egală măsură | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 69) Sensibilizarea mass-mediei naţionale şi locale în vederea reflectării cazurilor de discriminare şi promovării toleranţei şi diversităţii culturale | Trimestrul IV, 2014 | Biroul Relaţii Interetnice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul cazurilor de discriminare reflectate în presă Numărul proceselor de judecată iniţiate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 70) Realizarea unui film documentar care să reflecte viaţa populaţiei de etnie romă în Moldova, dificultăţile cu care se confruntă, precum şi istoriile de succes cu privire la incluziunea romilor | Trimestrul IV, 2013 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio- Moldova”, Ministerul Culturii | Film documentar realizat şi difuzat la televiziunea publică | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 71) Monitorizarea continuă a presei (electronice şi scrise) şi elaborarea rapoartelor analitice anuale privind timpul/spaţiul de emisie dedicat şi acordat populaţiei de etnie romă | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu organizaţiile nonguvernamentale din domeniul media | Rapoarte anuale elaborate Nivelul de reflectare a tematicii în mijloacele de informare în masă majorat cu 20% | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 72) Crearea unor emisiuni la postul de radio cu acoperire naţională care să difuzeze în limba romani | Trimestrul I, 2014 | Compania „Teleradio-Moldova”, Consiliul Coordonator al Audiovizualu-lui, în parteneriat cu organiza-ţiile necomerciale rome | Emisiuni crate şi promovate Numărul ascultătorilor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 73) Includerea informaţiilor pe paginile-web destinate culturii populaţiei de etnie romă în Moldova | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Culturii, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu organizaţiile necomerciale rome | Informaţii actualizate periodic Numărul vizitatorilor | În limita alocaţiilor bugetare |
| 8. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ORDINE PUBLICĂ ŞI DOCUMENTARE |
| Obiectivele generale: Asigurarea participării efective şi reprezentării persoanelor de etnie romă în autorităţile publice şi în procesul decizional Soluţionarea problemelor de documentare cu acte de identitate a populaţiei de etnie romă Indicatorii de impact: Creşterea, pînă în anul 2015, cu 30% a ratei de participare a persoanelor de etnie romă în organele administraţiei publice Creşterea anuală cu 5% a ratei persoanelor de etnie romă documentate cu acte de identitate |
| 15. Creşterea numărului persoanelor de etnie romă, în special al femeilor rome, angajate în autorităţile administraţiei publice şi consolidarea capacităţilor angajaţilor romi | 74) Dezvoltarea capacităţilor persoanelor de etnie romă, femei şi bărbaţi în egală măsură, în vederea conştientizării şi creşterii ratei de participare a acestora în procesul decizional | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | Campanii de informare organizate Numărul beneficiarilor (femei şi bărbaţi/în egală măsură) | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 75) Stimularea participării angajaţilor romi din serviciul public la cursurile de formare continuă | Trimestrul IV, 2014 | Academia de Administrare Publică în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | Numărul funcţionarilor romi care au participat la cursuri | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 76) Elaborarea şi implementarea modulului „Prevenirea şi combaterea discriminării minorităţilor” în curricula de instruire continuă a funcţionarilor publici | Trimestrul II, 2012 | Academia de Administrare Publică | Modul elaborat şi implementat | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 77) Colectarea datelor din administraţia publică pentru identificarea numărului exact al angajaţilor de etnie romă, nivelului de reprezentare, sectoarelor cu reprezentativitate scăzută, nivelului salariilor etc. | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Naţional de Statistică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale | Rapoarte anuale publicate, conţinînd date relevante dezagregate pe sex, vîrstă etc. | În limita alocaţiilor bugetare |
| 16. Consolidarea capacităţii organelor de ocrotire a ordinii publice în vederea prevenirii şi combaterii discriminării, prejudecăţilor şi violenţei împotriva populaţiei de etnie romă | 78) Organizarea campaniilor de informare şi conştientizare pentru comunitatea romilor cu privire la: drepturile prevăzute de lege; oportunităţile de angajare şi recrutare în organele de poliţie; locurile cu finanţare de la bugetul de stat disponibile în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Opt campanii organizate Numărul dosarelor depuse de persoanele de etnie romă în raport cu numărul total al dosarelor/ an | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 79) Organizarea cursurilor specializate de instruire şi consolidare a capacităţilor colaboratorilor de poliţie în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne | 20 de cursuri organizate 400 de colaboratori instruiţi | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 80) Monitorizarea şi procesarea cazurilor de discriminare şi abuz din partea colaboratorilor de poliţie | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Numărul cazurilor de discriminare raportate în raport cu numărul cazurilor investigate şi procesate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 81) Evaluarea gradului de reprezentare a romilor în organele de poliţie (sectoare, egalitatea gender, promovare profesională, probleme) | Trimestrul IV, 2012 | Ministerul Afacerilor Interne | Studiul elaborat, conţinînd date relevante şi recomandări | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 82) Organizarea întrunirilor trimestriale cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a populaţiei de etnie romă, în vederea identificării şi soluţionării dificultăţilor cu care se confruntă romii | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 16 întruniri organizate Numărul participanţilor Numărul problemelor soluţionate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 83) Organizarea întîlnirilor trimestriale ale şefilor de post şi ofiţerilor operativi de sector cu reprezentanţii romilor, cu informarea despre situaţia criminogenă din localitate | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 16 întruniri trimestriale organizate | În limita alocaţiilor bugetare |
| 17. Asigurarea condiţiilor sanitare şi igienice de locuit pentru populaţia de etnie romă | 84) Includerea localităţilor intens populate de romi în Lista localităţilor prioritare pentru aprovizionare cu apă şi canalizare | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Mediului, Biroul Relaţii Interetnice, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale | Act normativ aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie 2005 modificată | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 85) Conectarea localităţilor intens populate de romi la reţeaua de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Mediului, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 8 localităţi conectate la reţea Numărul gospodăriilor aprovizionate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 86) Controlul periodic al calităţii apei potabile şi întreprinderea măsurilor necesare în conformitate cu actele normative în vigoare | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Sănătăţii | Controale efectuate Rapoarte elaborate | În limita alocaţiilor bugetare |
| 18. Creşterea numărului persoanelor de etnie romă documentate cu acte de identitate | 87) Organizarea campaniilor de informare a populaţiei de etnie romă despre necesitatea şi beneficiile documentării cu acte de identitate (campanii de informare, distribuirea materialelor informative, spoturi TV, postere, anunţuri în ziarele locale) | Trimestrul IV, 2013 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | 4 campanii în 2012 3 campanii în 2013 Numărul persoanelor de etnie romă documentate cu acte de identitate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 88) Realizarea unei cercetări calitative şi cantitative cu privire la situaţia populaţiei de etnie romă în domeniul documentării cu acte de identitate | Trimestrul III, 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Studiu elaborat, conţinînd date cantitative şi calitative despre numărul persoanelor documentate şi tipul documentelor | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 89) Scutirea, pentru o perioadă de 3 luni, a persoanelor de etnie romă de taxele existente la serviciile prestate de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008 | Trimestrul I, 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi Serviciului Stare Civilă | Act normativ aprobat | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 90) Introducerea termenului „rom” la compartimentul autoidentificării etnice | Trimestrul I, 2012 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul Stare Civilă | Modificări operate Numărul persoanelor înregistrate ca „rom” în Registrul de stat al populaţiei | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 91) Includerea în chestionarul recensămîntului populaţiei şi locuinţelor din 2013 a rubricii „apartenenţa etnică”, care va permite obţinerea datelor despre numărul populaţiei pe naţionalităţi (inclusiv romi/ţigani), conform liberei declaraţii a persoanelor recenzate | Trimestrul I, 2012 | Biroul Naţional de Statistică | Rubrică introdusă cu scopul colectării datelor despre numărul persoanelor de etnie romă din Moldova | În limita alocaţiilor bugetare |
| 9. LOCUINŢE |
| Obiectivul general: Asigurarea condiţiilor decente de locuit pentru persoanele de etnie romă şi sporirea calităţii vieţii acestora Indicatorul de impact: Reducerea cu 50% a nivelului de depravare în rîndul populaţiei de etnie romă |
| 19. Ameliorarea condiţiilor de locuit pentru persoanele de etnie romă, în special în localităţile intens populate de romi | 92) Identificarea soluţiilor pentru problemele legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de populaţia de etnie romă, inclusiv prin modificarea cadrului normativ existent | Trimestrul II, 2012 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Relaţii Interetnice, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Legislaţie modificată Numărul de case şi terenuri legalizate pentru persoanele de etnie romă | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 93) Identificarea soluţiilor alternative de asigurare cu locuinţe a persoanelor de etnie romă a căror locuinţe nu pot fi renovate sau a căror renovare nu este fezabilă | Trimestrul IV, 2014 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale | Soluţii alternative identificate şi aplicate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 94) Identificarea terenurilor noi destinate construcţiei caselor de locuit | Trimestrul IV, 2015 | Autorităţile administraţiei publice locale | Numărul de familii rome cărora le-a fost repartizat un lot de teren pentru construcţia unei case | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 95)Conectarea gospodăriilor casnice ale persoanelor de etnie romă la reţeaua de alimentare cu energie electrică | Trimestrul IV, 2012 | Autorităţile administraţiei publice locale | Rata de conectate a gospodăriilor de romi la reţeaua de energie electrică | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 96) Monitorizarea accesului populaţiei de etnie romă la locuinţele sociale prevăzute în programele municipale şi naţionale | Trimestrul IV, 2015 | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale | Raport de monitorizare elaborat | În limita alocaţiilor bugetare |
| 10. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI |
| 20. Implementa-rea efectivă a Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 | 97) Aducerea la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale a prezentului Plan de acţiuni | Trimestrul IV, 2011 | Cancelaria de Stat | Dispoziţie/poruncă expediată autorităţilor administraţiei publice | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 98) Publicarea Raportului anual de evaluare a implementării Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2011-2015 | Trimestrul II, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice | Raport anual publicat | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 99) Evaluarea impactului programelor şi planurilor naţionale existente asupra persoanelor de etnie romă | Trimestrul I, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice | Rapoarte elaborate | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 100) Asigurarea includerii componentei „Romi” în politicile naţionale relevante care urmează a fi adoptate | Trimestrul IV, 2015 | Biroul Relaţii Interetnice | Documentele de politici conţin componenta „Romi” Numărul documentelor de politici aprobate care corespund cerinţei | În limita alocaţiilor bugetare |
|  | 101) Evaluarea impactului Planului de acţiuni pentru următoarea perioadă, după expirarea acestuia | Trimestrul IV, 2015 | Cancelaria de Stat, Biroul Relaţii Interetnice | Raport final de evaluare elaborat | În limita alocaţiilor bugetare” |