Утвержден

Постановлением Правительства

№ 491 от 11 августа 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2017 ГОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО 2020 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость меро-приятия, тыс. леев** | **Срок исполне-ния** | **Источники финансиро-вания** | **Ответственный исполнитель** | **Партнеры** | **Ожидаемый результат** | **Показатели мониторинга** |

| **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 1. Стимулирование создания, охраны и стратегического использования интеллектуальной собственности**  **как ключевого инструмента в создании условий для перехода к инновационной модели экономического роста** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 1.1. Повышение роли интеллектуальной собственности и инноваций в развитии страны** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Совершенствование правовой базы, благоприятной для увеличения числа партнерских связей между промышленностью и наукой, государственным и частным секторами в области инноваций | | | Не требует финансирования | | | 2015-2017 гг. | | - | | Академия наук Молдовы (Агентство по инновациям и трансферу технологий); Министерство экономики |  | Созданная нормативно-правовая база | Утвержденный проект |
| 1.1.2. | Внедрение рекомендаций Исследования по совершенствованию национальной нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности для стимулирования инновационной деятельности | | | В пределах утвержденного бюджета | | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Академия наук Молдовы (Агентство по инновациям и трансферу технологий);  Министерство экономики;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Построенная национальная инновационная экосистема, направленная на экономический рост  Благоприятные условия для развития инновационных процессов | Количество выполненных рекомендаций |
| 1.1.3. | Внедрение механизма поддержки патентования за рубежом | | | 450 | | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы; Министерство финансов; Министерство экономики; Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Обеспечение доступа обладателей к механизму патентования за рубежом | Количество изобретений, запатентованных за рубежом |
| 1.1.4. | Организация и проведение Международной инновационной конференции, посвященной роли инноваций и интеллектуальной собственности в экономическом развитии (2 конференции) | | | 300 | | | 2015 год, 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы (Агентство по инновациям и трансферу технологий) | Министерство экономики | Привлечение научных учреждений, предпринимателей к обсуждению актуальных вопросов о роли инноваций и интеллектуальной собственности в повышении конкурентоспособности и экономическом развитии страны | Проведенные конференции |
| **Специфическая цель 1.2. Рост инновационного потенциала научно-исследовательских учреждений, университетских центров и деловой среды** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | Продвижение инновационных идей в предпринимательской среде агропродовольственного комплекса. Создание центров передового опыта для фермеров | | Оценка затруднена | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  научные учреждения агропродовольственного сектора; Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Интенсификация диалога между агропродовольственным бизнесом и научными и инновационными учреждениями Продвижение достижений в сфере научных исследований и инновационной деятельности в бизнес-среде  Обучение фермеров навыкам использования открытых инноваций | Количество проведенных семинаров  Число фермеров, прошедших обучение  Количество созданных центров передового опыта |
| 1.2.2 | | | Организация Международной специализированной выставки «INFOINVENT», посвященной интеллектуальной собственности, творчеству и инновациям,  в целях создания платформы для обмена опытом и продвижения научных достижений и инноваций (2 выставки) | | 800 | | 2015 год,  2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Агентство по инновациям и трансферу технологий;  Министерство экономики | Международный выставочный центр «Moldexpo» АО | Использование интеллектуального потенциала Привлечение инвестиций для внедрения инноваций | Организованные выставки  Количество выставленных объектов интеллектуальной собственности  Количество участников выставки, в том числе зарубежных экспонентов |
| **Специфическая цель 1.3. Расширение роли интеллектуальной собственности в продвижении торговли и привлечении инвестиций. Охрана и надлежащее использование отличительных знаков, знаков происхождения и качества, промышленного дизайна и гарантированных традиционных продуктов** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Постоянное улучшение имиджа молдавской продукции путём продвижения национального бренда и повышения роли интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков и географических указаний, в создании, развитии и продвижении позитивного имиджа страны за рубежом, в том числе посредством оказания помощи экономическим агентам для повышения эффективности их участия в различных рекламных мероприятиях за рубежом | | | | Оценка затруднена | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство экономики; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности; | Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы; заинтересованные дипломатические миссии;  Национальное бюро винограда и вина | Формирование положительного мнения о Республике Молдова за рубежом и увеличение объема экспорта продукции с отличительными знаками и знаками происхождения | Темпы роста экспорта продукции с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения |
| 1.3.2. | Выполнение рекомендаций, выработанных в результате исследования способов улучшения охраны и продвижения географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов в Республике Молдова | | | | Оценка затруднена | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;.  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития;  Министерство культуры;  Министерство окружающей среды;  Министерство здравоохранения; Академия наук Молдовы |  | Повышение эффективности системы охраны географических указаний Увеличение объема товарооборота, повышение конкурентоспособности отечественной продукции и рост ее добавленной стоимости и т.д. | Количество проведенных мероприятий |
| Инвентаризация по географическим областям/регионам потенциала производства продукции, которую можно реализовать под географическим указанием или наименованием места происхождения, либо в качестве гарантированных традиционных продуктов | | | | Не требует финансирования | | 2015-2016 гг. гг. | | - | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития;  Министерство культуры;  Министерство окружающей среды;  Министерство здравоохранения |  | Учет и освоение местных ресурсов и продуктов, стимулирование и развитие местных производителей и стимулирование малого бизнеса для развития местной экономики | Количество идентифицированных продуктов, несущих в себе потенциальную возможность сбыта под географическим указанием или наименованием места происхождения, либо в качестве гарантированных традиционных продуктов |
| Разработка каждым компетентным органом четких механизмов в регламентируемой им области, которые будут использоваться потенциальными бенефициарами  для обеспечения охраны географических указаний, наименований мест происхождения или гарантированных традиционных продуктов (в виде руководств, инструкций, приказов и т.п.) | | | | Оценка затруднена | | 2015-2016 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития;  Министерство культуры;  Министерство окружающей среды;  Министерство здравоохранения |  | Облегчение доступа производителей к инструментам освоения местных ресурсов и продуктов | Внедренные механизмы.  Количество принятых нормативных актов |
| Внесение изменений в Постановление Правительства № 644 от 19 июня 2010 г. «О назначении компетентных органов, наделенных полномочиями и обязанностями в отношении продуктов с наименованиями мест происхождения, географическими указаниями и гарантированных традиционных продуктов, а также компетентных органов, ответственных за официальный контроль соответствия данных продуктов» | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития, Министерство культуры, Министерство окружающей среды, Министерство здравоохранения совместно с Государственным агентством по интеллектуальной собственности |  | Четкое разграничение контролирующих органов и полномочий, необходимых для выполнения ими своих функций | Измененный акт |
| Интенсивное продвижение каждым задействованным органом системы охраны географических указаний и наименований мест происхождения, в том числе размещение полезной информации на своих веб-страницах | | | | Не требует финансирования | | 2015-2017 гг. | | - | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития; Министерство культуры; Министерство окружающей среды; Министерство здравоохранения совместно с Государственным агентством по интеллектуальной собственности |  | Информационное обеспечение пользователей системы охраны географических указаний и наименований мест происхождения | Количество проведенных каждым органом мероприятий |
| 1.3.3. | Изучение рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности и наилучших практик государств-участников Вобъектов интеллектуальной собственности по идентификации, регистрации и продвижению географических указаний | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015 год | | Бюджет ответственного исполнителя;  помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности  совместно с Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности,  Министерством строительства и регионального развития,  Министерством культуры,  Министерством окружающей среды,  Министерством здравоохранения |  | Совершенствование механизма охраны географических указаний | Изученный и перенятый опыт |
| **Специфическая цель 1.4. Повышение роли авторского права и смежных прав в развитии культуры, культурных индустрий и информационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Завершение исследования о развитии творческих индустрий, разработанного при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, и осуществление ее рекомендаций | | | | 20 | | 2016 год | | Бюджет ответственного исполнителя;  помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Достижение поставленных целей с использованием всех средств (финансовых, правовых, образовательных) | Завершенное исследование Количество осуществленных рекомендаций и мероприятий |
| 1.4.2. | Обеспечение прозрачности путем опубликования информации о коллективном управлении на странице [www.agepi.gov.md](http://www.agepi.gov.md) | | | | Не требует финансирования | | Постоянно | | – | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  организации коллективного управления |  | Информирование заинтересованных лиц о деятельности организаций по коллективному управлению | Обеспеченная прозрачность |
| 1.4.3. | Обеспечение деятельности по архивированию, сохранению, учету, охране и использованию национального нематериального культурного наследия | | | | 300 | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство культуры; Академия наук Молдовы (Институт культурного наследия и Институт филологии, Национальный музей этнографии и естественной истории); Национальный центр по сохранению и популяризации нематериального культурного наследия; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Использование национального нематериального культурного наследия. Улучшение материально-технической базы для обеспечения инвентаризации нематериального культурного наследия | Количество проведенных мероприятий Количество архивированных и описанных документов  Аппаратура, необходимая для инвентаризации |
| **Специфическая цель 1.5. Модернизация инструментов использования и продвижения интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Внедрение механизма мониторинга тенденций на рынке объектов интеллектуальной собственности | | | | Не требует финансирования | | 2016-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы |  | Оценка тенденций развития рынка объектов интеллектуальной собственности | Функциональность разработанного механизма |
| 1.5.2. | Обеспечение освещения на национальном и международном уровне итогов конкурсов «Лучший ученик-новатор», «Топ инноваций», Международной специализированной выставки «INFOINVENT» и информирование отечественных и зарубежных компаний о предлагаемых решениях | | | | 150 | | Ежегодно | | Государственный бюджет/ отечественные спонсоры | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Агентство по инновациям и трансферу технологий;  Академия наук Молдовы; Министерство просвещения | Средства массовой информации | Освещение проведения конкурсов и их итогов в средствах массовой информации и издание брошюр | Количество изданных брошюр; количество задействованных средств массовой информации |
| 1.5.3. | Продвижение отечественных запатентованных изобретений и научных достижений в рамках международных и национальных салонов и выставок изобретений и новых технологий, организованных за пределами Республики Молдова | | | | 200 | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы | Высшие учебные заведения | Продвижение достижений научных и инновационных учреждений и университетов на международных выставках Привлечение инвестиций с целью внедрения отечественных инноваций | Количество организованных мероприятий |
| 1.5.4. | Совершенствование механизма сбора и распределения вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с организациями по коллективному управлению |  | Обеспечение доступа к информации о сборе и распределении вознаграждения, в том числе путем составления и представления отчета по каждому правообладателю | Количество договоров, заключенных с пользователями  Увеличение объема сборов авторского вознаграждения;  прозрачное распределение авторского вознаграждения |
| **Специфическая цель 1.6. Стимулирование использования интеллектуальной собственности малыми и средними предприятиями** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Предоставление услуг по предиагностике интеллектуальной собственности с целью эффективного использования интеллектуального потенциала | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Ежегодно | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Малые и средние предприятия, ознакомленные с оптимальными способами использования интеллектуального потенциала | Число малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугами предиагностики |
| 1.6.2. | Организация тематических семинаров в области интеллектуальной собственности, предназначенных для малых и средних предприятий, с участием национальных и международных экспертов | | | | 250 | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство экономики |  | Повышение уровня знаний в области интеллектуальной собственности экономическими агентами сектора малых и средних предприятий | Количество проведенных семинаров Количество участников |
| 1.6.3. | Определение и участие в мероприятиях в области интеллектуальной собственности в рамках международных и европейских проектов, предназначенных для малых и средних предприятий, внедряемых в Республике Молдова | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий; Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Наращивание потенциала малых и средних предприятий в области принятия стратегий управления интеллектуальной собственностью, созданной в рамках малых и средних предприятий, ее коммерциализации и/или использования Улучшение взаимодействия между правообладателями и представителями малых и средних предприятий | Количество проведенных мероприятий  Число представителей сектора малых и средних предприятий, прошедших обучение  Количество поданных заявок и документов на охрану объектов интеллектуальной собственности, полученных малым и средним предприятиями |
| 1.6.4. | Продвижение патентной информации и расширение возможностей доступа и усвоения малыми и средними предприятиями патентной информации и открытых инноваций | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  | Создание информационных пунктов в области интеллектуальной собственности в рамках бизнес-инкубаторов, научно-технологических парков и инновационных инкубаторов республики Формирование у субъектов малых и средних предприятий навыков подбора и применения новых технических или технологических решений для развития инновационных товаров и/или услуг на основе патентной информации Увеличение количества организованных для малых и средних предприятий республики мероприятий по распространению информации в области интеллектуальной собственности, в том числе патентной информации | Количество созданных информационных пунктов  Количество предпринятых мер Число экономических агентов, прошедших подготовку Количество распространенных материалов в области интеллектуальной собственности. |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 2. Постоянное совершенствование национальной нормативно-правой базы в области интеллектуальной собственности,**  **в том числе путем ее гармонизации с законодательством и практикой Европейского Союза и международными соглашениями, стороной которых Республика Молдова является** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 2.1.** **Продолжение процесса совершенствования и гармонизации законодательства в области интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Изменение национального законодательства в области охраны изобретений с целью внедрения системы валидации европейских патентов | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы |  | Нормативно-правовая база, соответствующая системе валидации европейских патентов Обеспечение функциональности системы валидации европейских патентов | Утвержденный проект |
| 2.1.2. | Постоянное совершенствование национального законодательства в области интеллектуальной собственности путем внесения изменений и дополнений в некоторые нормативные акты:  Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических указаний, наименований товарных знаков;  Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов;  Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации промышленных рисунков и моделей;  Положение о процедуре подачи и рассмотрения заявки на патент на изобретение и на выдачу патента | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Национальная система охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, приведенная в соответствие с европейской на основе лучших европейских практик | Утвержденный проект |
| 2.1.3. | Разработка Положения об управлении авторским правом и смежными правами на коллективной основе | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности управления авторским правом и смежными правами на коллективной основе | Утвержденный проект |
| 2.1.4. | Создание применимого механизма обеспечения соблюдения прав согласно статье 66 Закона №139 от 2 июля 2010 года об авторском праве и смежных правах, исходя из технических возможностей, во избежание ущемления прав какой-либо из сторон | | | | Оценка затруднена | | 2016 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство внутренних дел;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Генеральная прокуратура | Расширение возможности обнаружения и предотвращения незаконного оборота контрафактной продукции | Созданный механизм |
| 2.1.5. | Создание нормативно-правовой базы, способствующей переводу в цифровой формат и распространению произведений и других объектов, охраняемых авторским правом и смежными правами, перешедших в общественное достояние (фондов библиотек, учебных заведений, музеев, архивов, вещательных организаций) | | | | Не требует финансирования | | 2015-2017 гг. | | - | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство культуры; Министерство информационных технологий и связи |  | Обеспечение доступа к произведениям, перешедшим в общественное достояние | Утвержденный проект |
| 2.1.6. | Совершенствование законодательной базы, касающейся указания источников или носителей нематериального культурного наследия на продуктах с использованием элементов нематериального культурного наследия | | | | Не требует финансирования | | 2016 год | | - | | Министерство культуры;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Национальная комиссия по защите нематериального культурного наследия | Укрепление правовой базы | Утвержденный проект |
| **Специфическая цель 2.2. Продвижение интересов Республики Молдова в процессе разработки международно-правовых норм в области интеллектуальной собственности в рамках международных и региональных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Представление национальных интересов в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности и других международных организаций по вопросу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Представление позиции Республики Молдова по повестке дня Всемирной организации интеллектуальной собственности и других международных организаций | Количество внесенных предложений Количество участий в мероприятиях |
| 2.2.2. | Информирование правообладателей Республики Молдова о способах международной охраны объектов интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей Помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Таможенная служба |  | Высокий уровень знания международных систем охраны Всемирной организации интеллектуальной собственности со стороны национальных заявителей | Количество объектов интеллектуальной собственности, охраняемых за рубежом |
| 2.2.3. | Представление национальных интересов в рамках Совместного комитета, созданного в соответствии с Соглашением между Европейским Союзом и Республикой Молдова об охране географических указаний сельскохозяйственной продукции и продуктов питания | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство экономики; Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Таможенная служба; Агентство по защите прав потребителей |  | Мониторинг, реализация Соглашения Укрепление сотрудничества и диалога по вопросу о географических указаниях  Обмен информацией о политических и правовых изменениях для оценки возможностей охраны географических указаний | Количество реализованных мероприятий  Количество рассмотренных и одобренных к охране географических указаний |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 3. Развитие, модернизация, повышение прозрачности и последовательности национальной системы интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Заимствование лучших европейских практик в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности с целью непрерывной модернизации национальной системы интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Таможенная служба; Министерство внутренних дел |  | Национальная система охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, приведенная в соответствие с европейской на основе лучших европейских практик | Количество проведенных мероприятий |
| 3.2. | Оказание помощи в создании ассоциаций производителей и их обучение в соответствующей области | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство строительства и регионального развития;  Министерство культуры;  Министерство окружающей среды;  Министерство здравоохранения; Национальное бюро винограда и вина; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности процесса создания ассоциаций производителей и повышение их уровня информированности о преимуществах системы охраны географических указаний. | Количество созданных ассоциаций  Количество реализованных мероприятий (помощь/консультация)  Число лиц, прошедших обучение |
| 3.3. | Укрепление взаимоотношений с оценщиками в области интеллектуальной собственности, повышение их квалификации путем привлечения к участию в мероприятиях, организованных Государственным агентством по интеллектуальной собственности | | | | Не требует финансирования | | Постоянно | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества услуг, предоставляемых отечественными оценщиками в области интеллектуальной собственности Заимствование лучших европейских практик в данной области | Число аттестованных/переаттестованных  оценщиков Количество мероприятий/  участвующих оценщиков |
| 3.4. | Объединение совместных усилий компетентных органов для развития и продвижения Национальной системы охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-  2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Министерство экономики; Министерство здравоохранения; Министерство культуры; Национальный музей этнографии и природоведения; Центр сохранения и продвижения нематериального культурного наследия |  | Продвижение и развитие системы охраны географических указаний, наименований места происхождения и гарантированных традиционных продуктов | Количество проведенных мероприятий Количество потенциальных идентифицированных и/или зарегистрированных географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов |
| 3.5. | Создание нормативно-правовой базы по защите данных исследований и обеспечению конфиденциальности данных в рамках процедур одобрения соотносимых (оригинальных) лекарств,  апробации фармацевтической продукции, применяемой в ветеринарии, средств фитосанитарного назначения и  средств, повышающих плодородие почвы, содержащих новые химические соединения | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Министерство здравоохранения;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство по лекарствам и медицинским изделиям; Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов;  Государственный центр по аттестации и апробации средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Модернизация системы регистрации, исследования или утверждения фармацевтической продукции, испытаний, апробации и регистрации средств фитосанитарного назначения и  средств, повышающих плодородие почвы, а также процедуры регистрации фармацевтической продукции, применяемой в ветеринарии, содержащей новые химические соединения Приведение нормативно-правовой базы в данной области в соответствие с европейскими стандартами |  |
| 3.6. | Разработка и внедрение Национальной программы по борьбе с контрафакцией и пиратством | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2017 год | | Бюджет ответственных исполнителей;  помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности при участии компетентных органов в области защиты прав интеллектуальной собственности |  | Повышение уровня осведомленности потребителей о негативных последствиях контрафакции и пиратства для национальной экономики, жизни и здоровья людей | Разработанная программа Количество распространенных материалов  Количество проведенных мероприятий |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 4. Укрепление институционального потенциала органов, наделенных полномочиями и функциями в области охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, а также развитие эффективной инфраструктуры для предотвращения и борьбы с явлениями контрафакции и пиратства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 4.1. Согласование деятельности различных органов публичной власти, задействованных в сфере охраны прав интеллектуальной собственности посредством стратегического управления** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Оценка реализации/выполнения органами государственной власти решений/ рекомендаций Национальной комиссии по интеллектуальной собственности | | | | | Не требует финансирования | | Постоянно | | - | Национальная комиссия по интеллектуальной собственности; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности системы интеллектуальной собственности | Количество подготовленных отчетов о результатах мониторинга и оценки |
| **Специфическая цель 4.2. Укрепление институционального потенциала органов, наделенных полномочиями и функциями в области правовой охраны интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Реализация законодательной базы, регулирующей деятельность Государственного агентства по интеллектуальной собственности | | | | Не требует финансирования | | 2015 год | | - | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Создание нормативно-правовой базы, совместимой с положениями Закона | Утвержденный проект |
| 4.2.2. | Ресертификация Системы менеджмента качества ISO 9001:2008, внедренного в 2013 г. | | | | 25 | | 2016 год | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Улучшение качества обслуживания пользователей национальной системы интеллектуальной собственности, улучшение имиджа Государственного агентства по интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях | Подтвержденный сертификат |
| 4.2.3. | Подготовка, непрерывное обучение и повышение квалификации кадров в области интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-  2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство просвещения; Министерство культуры; Академия наук Молдовы; Министерство здравоохранения | Учебные заведения | Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов | Количество организованных мероприятий  Число лиц, прошедших обучение |
| 4.2.4. | Развитие системы электронной подачи заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности и оплаты пошлин с использованием цифровой подписи, а также системы электронного документооборота в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Обеспечение доступа и сокращение расходов заявителей на подачу заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности Эффективный контроль над электронным документооборотом | Количество заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде  Количество выданных документов, отправленных в электронном виде |
| 4.2.5. | Автоматизация процессов делопроизводства по заявкам на объекты интеллектуальной собственности путем перевода информационного потока и электронных досье в цифровой формат | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества оказываемых услуг, сокращение сроков обработки информации и экспертизы | Количество документов, преобразованных в цифровой формат Количество находящихся в производстве электронных досье |
| 4.2.6. | Приобретение или получение доступа к коммерческим базам данных в области патентов на изобретения с эффективными аналитическими инструментами и к базам данных непатентной литературы | | | | 50 | | Ежегодно | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Обеспечение Постоянного высокого качественного уровня экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение | Количество использованных коммерческих баз данных |
| 4.2.7. | Модернизация услуг в области интеллектуальной собственности, приведение качества и сроков их выполнения в соответствие с международными стандартами | | | | Не требует финансирования | | Постоянно | | – | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Широкий спектр услуг и консультаций в области интеллектуальной собственности, которые должны соответствовать международным стандартам Сокращение сроков предоставления услуг | Количество услуг, соответствующих международным стандартам, срок предоставления которых сократился |
| 4.2.8. | Укрепление сотрудничества национальных органов, наделенных полномочиями в области охраны, использования и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Министерство культуры; Министерство экономики; Министерство юстиции; Таможенная служба; Министерство внутренних дел; Академия наук Молдовы (Агентство по инновациям и трансферу технологий); Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Торгово-промышленная палата; Международный выставочный центр «Moldexpo» АО; Координационный совет по телевидению и радиовещанию; Генеральная прокуратура | Расширение сотрудничества компетентных органов в целях эффективного использования и соблюдения прав интеллектуальной собственности | Количество совместных мероприятий |
| 4.2.9. | Модернизация материально-технической базы для испытания новых сортов растений | | | | 6000 | | Постоянно | | Государственный бюджет | | Государственная комиссия по испытанию сортов растений |  | Усовершенствование методов оценки соответствия новых сортов растений условиям патентоспособности: отличимости, однородности и стабильности | Количество усовершенствованных методов испытаний Количество охраняемых сортов |
| Обучение сотрудников Государственной комиссии по испытанию сортов растений и отечественных селекционеров наилучшим практикам в области обеспечения соблюдения прав на новые сорта растений | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Периодически, согласно специальным планам | | Бюджеты ответственных исполнителей,  помощь финансовых доноров | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Государственная комиссия по испытанию сортов растений; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Высокий уровень профессиональной подготовки экспертов | Число лиц, прошедших обучение |
| **Специфическая цель 4.3. Укрепление институционального потенциала органов, наделенных полномочиями и функциями в области обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Создание информационной системы для обеспечения обмена данными в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности с участием ответственных органов в сфере интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Таможенная служба; Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура | Оперативность обмена данными между ведомствами | Функциональная информационная система |
| 4.3.2. | Активизация деятельности Наблюдателя за соблюдением прав интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Таможенная служба; Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура | Сбор, анализ и предоставление данных по вопросам соблюдения прав интеллектуальной собственности Содействие взаимодействию между органами государственной власти правообладателями | Количество курсов обучения Количество национальных докладов |
| 4.3.3. | Укрепление отношений сотрудничества между органами, отвечающими за обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, и правообладателями в данной области, в том числе путем обмена данными | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Таможенная служба, Министерство внутренних дел, Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Генеральная прокуратура | Эффективное сотрудничество с правообладателями в целях наращивания усилий по пограничной охране интеллектуальной собственности | Количество подписанных Меморандумов о договоренности с правообладателями Количество реализованных мероприятий |
| 4.3.4. | Повышение эффективности обнаружения на таможенной границе подозреваемых в контрафакции товаров и создание базы данных прав интеллектуальной собственности в структуре таможенной информационной системы ASYCUDA | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2016 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Таможенная служба;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство экономики;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Расширение возможности обнаружения и предотвращения незаконного оборота контрафактной продукции | Функциональная база данных |
| 4.3.5. | Сотрудничество с профильными международными организациями в целях предотвращения и пресечения нарушений в области интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура | Обмен опытом по вопросам, связанным с преступностью в сфере интеллектуальной собственности | Количество проведенных совместных мероприятий |
| 4.3.6. | Непрерывное обучение кадров Министерства внутренних дел, Прокуратуры, Таможенной службы, Агентства по защите прав потребителей, отвечающих за обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Таможенная служба; Министерство внутренних дел; Агентство по защите прав потребителей | Генеральная прокуратура | Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности | Число лиц, прошедших обучение |
| 4.3.7. | Организация и проведение курсов обучения в области интеллектуальной собственности для судей и других участников системы правосудия, в том числе в рамках программы непрерывного обучения Национального института юстиции | | | | В пределах утвержденного бюджета | | Ежегодно, согласно специальным планам | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Министерство юстиции; Национальный институт юстиции; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности системы правосудия Высокий уровень профессиональной подготовки в области интеллектуальной собственности | Количество учебных мероприятий  Число лиц, прошедших обучение Количество организованных курсов Разработанные и утвержденные учебные программы |
| 4.3.8. | Выявление и пресечение антиконкурентной деятельности и недобросовестной конкуренции, связанной с осуществлением прав интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя | | Совет по конкуренции |  | Обеспечение охраны конкуренции путем борьбы с антиконкурентной деятельностью и недобросовестной конкуренцией, связанной осуществлением прав интеллектуальной собственности | Количество предпринятых мероприятий |
| 4.3.9. | Проведение политики в области конкуренции, относящейся к осуществлению прав интеллектуальной собственности, путем обеспечения Постоянного диалога с обществом (посредством тренингов, пресс-конференций, круглых столов и т.д.) | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Совет по конкуренции; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение осведомленности общества о политике государства по борьбе с антиконкурентной деятельностью и недобросовестной конкуренцией, связанной с осуществлением прав интеллектуальной собственности | Количество проведенных мероприятий |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 5. Продвижение и развитие высокой культуры в области интеллектуальной собственности, информирование широкой общественности о роли интеллектуальной собственности и повышение интереса к охране и соблюдению прав интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 5.1. Расширение доступа к информации и знаниям в области интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Создание электронной платформы для сотрудничества между университетами и предприятиями в целях содействия в регистрации объектов интеллектуальной собственности, усиления сотрудничества и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности путем передачи технологий | | | | 40 | | 2015 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Агентство по инновациям и трансферу технологий; Академия наук Молдовы; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Университеты, располагающие техническими и естественнонаучными лабораториями | Созданная электронная платформа | Число пользователей и посетителей платформы  Число налаженных партнерских отношений  Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности |
| 5.1.2. | Проведение технологического аудита инновационных предприятий | | | | 40 | | 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Агентство по инновациям и трансферу технологий;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Поиск инноваций, их внедрение, стимулирование патентования малыми предприятиями | Количество предприятий, в которых был проведен технологический аудит |
| 5.1.3. | Проведение реформы в библиотечной системе путем преобразования  библиотек в информационно-поисковые центры, в том числе в области интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство культуры; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Органы местной публичной администрации | Создание возможности информирования населения посредством услуг информационно-поисковых центров | Функциональные информационно-поисковые центры |
| 5.1.4. | Разработка, печатание и распространение информационно-рекламных материалов в области интеллектуальной собственности среди различных категорий пользователей | | | | 100 | | Ежегодно | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Интенсивная пропаганда и полное информирование населения по вопросам интеллектуальной собственности, формирование адекватного отношения к негативному влиянию пиратства и контрафакции | Количество разработанных и распространенных материалов |
| 5.1.5. | Разработка и издание брошюры «Интеллектуальная собственность в цифрах», юбилейное издание | | | | 10 | | 2017 год | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Предоставление инновационному и творческому сообществу достоверной информации о функционировании системы интеллектуальной собственности | Опубликованная брошюра |
| 5.1.6. | Разработка и издание брошюры о процедурах и аспектах процесса валидации европейских патентов на территории Республики Молдова | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015 год | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров (Европейская патентная организация) | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Эффективное информирование экспертов, патентных поверенных, других заинтересованных лиц о системе валидации европейских патентов | Опубликованная брошюра |
| **Специфическая цель 5.2. Подготовка и обучение в области интеллектуальной собственности в рамках системы доуниверситетского, университетского и постуниверситетского образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Включение в учебный план и программы лицейского, профессионального, университетского и постуниверситетсткого образования курсов по обучению в области интеллектуальной собственности, оказание помощи в разработке учебных программ в данной области | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Министерство просвещения; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Учебные заведения | Повышение уровня подготовки учащейся молодежи в области интеллектуальной собственности Совершенствование системы подготовки в области интеллектуальной собственности | Количество образовательных учреждений, которые ввели в учебные планы и программы вводный курс по интеллектуальной собственности |
| 5.2.2. | Введение в учебную программу факультета садоводства Государственного аграрного университета Молдовы, в рамках дисциплины «Основы государства и права», курсов по интеллектуальной собственности, в частности по географическим указаниям, наименованиям мест происхождения и гарантированным традиционным продуктам | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство просвещения | Государственный аграрный университет Молдовы | Повышение уровня подготовки студентов в области интеллектуальной собственности  Совершенствование системы подготовки в области интеллектуальной собственности | Интегрированные в учебные программы курсы по интеллектуальной собственности |
| 5.2.3. | Разработка и внедрение образовательных программ, связанных с инновационным процессом, на факультетах менеджмента и инженерии: право и экономика интеллектуальной собственности, управление инновационной деятельностью, маркетинг новых товаров, оценка и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2017 год | | Государственный бюджет/ Бюджеты университетов | | Агентство по инновациям и трансферу технологий; Государственное агентство по интеллектуальной собственности в партнерстве с Министерством просвещения | Высшие учебные заведения | Оптимизация качества подготовки молодежи в области интеллектуальной собственности | Разработанные и применяемые учебные модули |
| 5.2.4. | Внедрение Программы магистратуры «Инновационный менеджмент и трансфер технологий» и проведение других учебных мероприятий в рамках проекта TEMPUS 544197-2013-IT-JPHES “Technological Transfer Network” –TecTNet | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2016 год | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Агентство по инновациям и трансферу технологий;  Министерство просвещения | Высшие учебные заведения | Модернизация и реформирование высшего образования в области интеллектуальной собственности, в том числе профессиональной магистратуры | Внедренный курс магистратуры Количество проведенных мероприятий |
| 5.2.5. | Поддержка исследовательской и инновационной деятельности среди учеников и студентов, проведение ежегодных конкурсов «Лучший ученик-новатор», «Лучший студент-новатор», «Сегодня – студент, завтра – предприниматель» | | | | 150 | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Академия наук Молдовы; Агентство по инновациям и трансферу технологий, Министерство просвещения; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Высшие учебные заведения | Формирование мотивации и повышение интереса учащейся молодежи к инновационной деятельности | Число участников конкурсов Количество представленных работ |
| 5.2.6. | Празднование Международного дня интеллектуальной собственности в гимназиях, лицеях, университетах | | | | 50 | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство просвещения | Учебные заведения | Полное, достоверное и точное информирование учащихся, студентов по вопросам интеллектуальной собственности | Количество учащихся, студентов, принявших участие в мероприятии |
| 5.2.7. | Организация научной конференции студентов в области охраны и соблюдения прав интеллектуальной собственности (3 конференции) | | | | 150 | | 2015 год 2016 год 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство просвещения | Экономическая академия Молдовы;  высшие учебные заведения | Привлечение учащейся молодежи к обсуждениям, посвященным актуальным проблемам интеллектуальной собственности | Проведенные конференции |
| 5.2.8. | Продвижение использования информационных инструментов в целях сокращения масштабов плагиата в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях | | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Министерство просвещения | Высшие учебные заведения | Обеспечение соблюдения авторских и смежных прав | Установленные информационные системы |
| **Специфическая цель 5.3. Повышение уровня осведомленности общества о правах интеллектуальной собственности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | | Продвижение системы интеллектуальной собственности на местном и региональном уровнях | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Академия наук Молдовы; Министерство просвещения совместно с учебными заведениями; Министерство культуры | Академия музыки, театра и изобразительных искусств; Торгово-промышленная палата | Современный способ восприятия обществом роли интеллектуальной собственности в развитии экономики, основанной на знаниях, а также необходимости охраны и соблюдения прав интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий |
| 5.3.2. | | Продвижение и распространение информации о правах интеллектуальной собственности через средства массовой информации | | | 500 | | 2015-2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Осведомление о выгодах, предоставляемых управлением правами интеллектуальной собственности малым и средним предприятиям, университетам, учреждениям науки и инноваций, широкой общественности  Формирование у населения негативного отношения к явлениям пиратства и контрафакции | Количество организованных мероприятий Количество выпущенных рекламных видеороликов |
| 5.3.3. | | Проведение Национальной кампании по повышению осведомленности малых и средних предприятий о явлениях контрафакции и пиратства | | | 250 | | 2017 год | | Бюджеты ответственных исполнителей;  взносы правообладателей и других финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство экономики; Главная государственная налоговая инспекция | Правообладатели | Информирование представителей малых и средних предприятий о преимуществах соблюдения прав интеллектуальной собственности и рисках контрафакции и пиратства | Число информированных малых и средних предприятий |
| 5.3.4. | | Организация семинаров по информированию представителей средств массовой информации в области интеллектуальной собственности | | | 60 | | 2015 год; 2017 год | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Формирование группы журналистов, хорошо информированных в области интеллектуальной собственности | Число информированных журналистов |
| 5.3.5. | | Организация конкурса журналистов на лучшие публикации по вопросам развития научно-технической, инновационной и рационализаторской деятельности в стране, а также за распространение информации в области интеллектуальной собственности (2 конкурса) | | | 40 | | 2015 год; 2017 год | | Бюджет ответственного исполнителя | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Популяризация научно-технических, инновационных и рационализаторских разработок Формирование группы журналистов, хорошо информированных в области интеллектуальной собственности | Организованный конкурс |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 6. Развитие международного, регионального и двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности и интегрирование Республики Молдова в международное и европейское интеллектуальное пространство** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Организация национального семинара об элементах гибкости Соглашения ТРИПС в области патентов и общественного здравоохранения | | | 50 | | 2017 год | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Мониторинг нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности на предмет соответствия требованиям Соглашения ТРИПС Всемирной торговой организации | Проведенный семинар |
| 6.2. | | Развитие отношений сотрудничества с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных наций (ЕЭК ООН) и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Министерство экономики; Министерство культуры; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Участие Республики Молдова в дебатах относительно роли интеллектуальной собственности в экономическом развитии страны в рамках сессий ЕЭК ООН  Участие Республики Молдова в заседаниях ЮНЕСКО  Продвижение национального культурного наследия | Количество участий в сессиях ЕЭК ООН и ЮНЕСКО |
| 6.3. | | Расширение сотрудничества с зарубежными ассоциациями правообладателей интеллектуальной собственности. Организация тренингов (ежегодно) с представителями ассоциаций правообладателей для продвижения национальной системы интеллектуальной собственности и определения путей улучшения взаимодействия между органами власти и правообладателями интеллектуальной собственности | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Стимулирование интереса зарубежных правообладателей интеллектуальной собственности к внутреннему рынку Республики Молдова Привлечение инвестиций | Количество организованных мероприятий с участием иностранных правообладателей |
| 6.4. | | Укрепление сотрудничества с национальными ведомствами по интеллектуальной собственности зарубежных стран.  Проведение переговоров и подписание Плана совместных действий с Государственным ведомством по изобретениям и товарным знакам Румынии | | | Не требует финансирования | | Постоянно  2016 год | | – | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Укрепление национальной системы охраны объектов интеллектуальной собственности на основе двустороннего обмена опытом и заимствования лучших практик, существующих на национальном, региональном и международном уровнях | Подписанный План совместных действий |
| 6.5. | | Участие Республики Молдова в работах ежегодных ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, в работе сессий Постоянных комитетов экспертных и рабочих групп Всемирной организации интеллектуальной собственности. Участие Республики Молдова в Дипломатической конференции по принятию Нового акта Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации | | | 800 | | 2015-  2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Продвижение интересов Республики Молдова в области интеллектуальной собственности на международном уровне | Количество мероприятий, в которых было принято участие |
| 6.6. | | Заимствование у Центра Всемирной организации в интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству опыта по организации посреднической и арбитражной деятельности в области интеллектуальной собственности; определение механизма посредничества, который может быть реализован в Республике Молдова | | | 130 | | 2015-  2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Организации коллективного управления имущественными авторскими правами | Создание и внедрение механизма посредничества и арбитража в области интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий |
| 6.7. | | Реализация Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Правительством Республики Молдова и Всемирной организации интеллектуальной собственности (Всемирной организации интеллектуальной собственности) в области интеллектуальной собственности, на основе ежегодных планов совместных действий, согласованных между Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Государственным агентством по интеллектуальной собственности | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров Всемирной организации интеллектуальной собственности | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Привлечение помощи Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках программ для стран с переходной экономикой в организации мероприятий по продвижению интеллектуальной собственности и обучению в данной области | Количество организованных мероприятий  Ччисло участников |
| 6.8. | | Организация в Кишинэу национальных семинаров по тематике охраны и соблюдения прав интеллектуальной собственности, при участии зарубежных экспертов | | | 420 | | 2015-  2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Заимствование лучших практик организации и развития системы охраны и соблюдения прав интеллектуальной собственности | Количество организованных семинаров  Число участников |
| 6.9. | | Привлечение зарубежной помощи в развитии центров интеллектуальной собственности и трансфера технологий в высших учебных заведениях Республики Молдова | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2016 год | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство просвещения | Высшие учебные заведения | Продвижение роли интеллектуальной собственности и трансфера технологий в экономическом развитии учреждений и организаций в целях формирования экономики, основанной на знаниях | Количество поддерживаемых центров; количество мероприятий, организованных этими центрами |
| 6.10. | | Участие Республики Молдова в работах ежегодных сессий, намеченных Международным союзом по охране новых сортов растений (UPOV) | | | 50 | | Ежегодно | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Государственная комиссия по испытанию сортов растений |  | Разработка и утверждение на местном уровне рекомендаций Международным союзом по охране новых сортов растений (UPOV) в области охраны *sui generis* новых сортов растений | Количество мероприятий, в которых было принято участие Количество представленных позиций страны Организованное мероприятие |
| 6.11. | | Укрепление сотрудничества с учреждениями Европейского Союза в области интеллектуальной собственности:  - Налаживание отношений сотрудничества и обмен информацией между Наблюдателем Государственного агентства по интеллектуальной собственности за соблюдением прав интеллектуальной собственности и Европейским наблюдателем за нарушениями прав интеллектуальной собственности;  - Организация национального семинара в области охраны растений, с участием Ведомства Сообщества по сортам растений | | | В пределах утвержденного бюджета | | Постоянно | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство экономики |  | Продвижение информации о европейской системе охраны товарных знаков, промышленных рисунков и моделей, сортов растений Заимствование лучших европейских практик по охране интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий  Число обученных специалистов Организованный семинар |
| 6.12. | | Расширение и укрепление сотрудничества с Европейской патентной организацией и государствами-участниками Европейской патентной организации. Проведение переговоров, подписание и внедрение Программы совместных действий Государственного агентства по интеллектуальной собственности и Европейской патентной организации на 2016-2017 годы | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-  2017 гг. | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров (ЕПО) | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Укрепление национальной системы охраны изобретений и ее согласование с положениями европейской системы в данной области  Ввнедрение лучших европейских практик в области патентов на изобретения Повышение квалификации национальных кадров в данной области | Подписанный план действий |
| 6.13. | | Создание механизма информационного взаимодействия между Европейской патентной организацией и Государственным агентством по интеллектуальной собственности по валидации европейских патентов в Республике Молдова | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2016 год | | Бюджет ответственного исполнителя; помощь финансовых доноров (ЕПО) | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Применение Системы валидации европейских патентов в Республике Молдова и информирование о ней правообладателей, экспертов и патентных поверенных | Созданный механизм  Число обученных специалистов |
| 6.14. | | Внедрение, мониторинг и составление отчетности по реализации мероприятий в области интеллектуальной собственности, включенных в Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз на 2014-2016 гг. | | | В пределах утвержденного бюджета | | 2015-  2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей; помощь финансовых доноров | | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство экономики;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство культуры;  Академия наук Молдовы; Агентство по инновациям и трансферу технологий;  Министерство просвещения;  Министерство финансов; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Таможенная служба; Агентство по защите прав потребителей;  Государственная комиссия по испытанию сортов растений | Ассоциации правообладателей, организации коллективного управления; Национальный институт юстиции | Приведение национальной системы охраны интеллектуальной собственности в соответствие с европейской системой | Количество представленных докладов |
| 6.15. | | Укрепление международного сотрудничества в части обмена опытом в области трансфера технологий и объектов интеллектуальной собственности, подачи заявок на участие в международных проектах, повышения квалификации кадров в данной области | | | 100 | | 2015-2017 гг. | | Бюджеты ответственных исполнителей | | Агентство по инновациям и трансферу технологий; Академия наук Молдовы; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Международный опыт, полученный в области трансфера технологий и объектов интеллектуальной собственности | Количество реализованных международных проектов Количество стажировок за рубежом |