Aprobat

prin Hotărîrea Guvernuluinr. 491

din 11 august 2015

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**PENTRU ANII 2015-2017 PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE**

**ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE PÎNĂ ÎN ANUL 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/o** | **Denumirea acţiunii** | **Costul acţiunii,**  **mii lei** | **Termenul**  **de realizare** | **Sursele**  **de finanţare** | **Autoritatea responsabilă** | **Partenerii** | **Rezultatul implementării** | **Indicatorii**  **de monitorizare** |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | **6** | | **7** | **8** | | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării strategice a proprietății intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia la modelul inovaţional al creşterii economice** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Perfecționarea cadrului juridic favorabil creşterii numărului de parteneriate între industrie şi cercetare, sectorul public şi cel privat în domeniul inovării | Nu necesită finanțare | | 2015-2017 | | | - | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic);  Ministerul Economiei | |  | Cadrul legislativ - normativ creat | | Proiect aprobat |
| 1.1.2. | Implementarea recomandărilor Studiului privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale în vederea încurajării activităţii inovaţionale | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic);  Ministerul Economiei;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Ecosistem național de inovare constituit, orientat spre creștere economică  Condiţii propice de dezvoltare a procesului inovaţional | | Numărul de recomandări implementate |
| 1.1.3. | Implementarea mecanismului de susținere a brevetării în străinătate | 450 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei; Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic | |  | Asigurarea accesului titularilor la mecanismul de brevetare în străinătate | | Numărul de invenții brevetate în străinătate |
| 1.1.4. | Organizarea și desfășurarea Conferinței Inovaționale Internaţionale axată pe rolul inovațiilor și proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică (2 ediții) | 300 | | 2015; 2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic) | | Ministerul Economiei | Antrenarea instituțiilor științifice, a antreprenorilor în dezbaterile problemelor actuale privind rolul inovării și proprietății intelectuale în creșterea competitivității și dezvoltării economice a țării | | Conferințe desfășurate |
| **Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Promovarea ideilor inovative în mediul de afaceri din domeniul agricol și al industriei alimentare  Crearea centrelor de excelență pentru fermieri | Dificil de estimat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  instituțiile științifice din sectorul agroalimentar; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | |  | Intensificarea dialogului dintre mediul de afaceri din domeniul agroalimentar şi instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării  Promovarea realizărilor cercetării şi inovării în mediul de afaceri  Instruirea fermierilor privind utilizarea inovațiilor deschise | | Numărul seminarelor desfășurate  Numărul de fermieri instruiți  Numărul de centre de excelență create |
| 1.2.2. | Organizarea Expoziţiei Internaţionale Specializate în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării „INFOINVENT” în scopul creării unei platforme de comunicare și promovare a realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale (2 ediții) | 800 | | 2015,  2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  Ministerul Economiei | | Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. | Valorificarea potenţialului intelectual  Atragerea investiţiilor pentru implementarea inovaţiilor | | Expoziții organizate  Numărul de obiecte de proprietate intelectuală prezentate  Numărul de expozanți, inclusiv din străinătate |
| **Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietății intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Perfecţionarea continuă a imaginii produselor moldoveneşti prin promovarea brandului de ţară şi creşterea rolului proprietăţii intelectuale, în special al mărcilor şi indicaţiilor geografice, în crearea, dezvoltarea şi promovarea imaginii pozitive a ţării în străinătate, inclusiv prin acordarea asistenței agenţilor economici în vederea eficientizării participării acestora la diferite acţiuni promoţionale externe | Dificil de estimat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Economiei; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova; misiunile diplomatice vizate;  Oficiul Național al Viei și Vinului | Crearea unei opinii pozitive despre Republica Moldova în străinătate şi sporirea volumului de exporturi ale produselor cu semne distinctive și de origine | | Ritmul de creştere al exporturilor produselor cu indicaţii geografice şi denumiri de origine |
| 1.3.2. | Implementarea recomandărilor din studiul privind căile de îmbunătăţire a protecţiei și promovării indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova | Dificil de estimat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii;  Ministerul Mediului;  Ministerul Sănătăţii; Academia de Ştiinţe a Moldovei | |  | Sporirea eficienței sistemului de protecție a indicațiilor geografice  Creşterea volumului schimburilor comerciale, sporirea competitivității produselor autohtone și a valorii adăugate a acestora etc. | | Numărul de acțiuni implementate |
|  | Inventarierea potențialului de producere a produselor ce pot fi comercializate sub o indicaţie geografică sau denumire de origine, sau în calitate de specialităţi tradiţionale garantate, pe zonele/regiunile geografice | Nu necesită finanțare | | 2015-2016 | | | - | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii;  Ministerul Mediului;  Ministerul Sănătăţii | |  | Evidența și punerea în valoare a resurselor și produselor locale, încurajarea și dezvoltarea producătorilor locali și stimularea micilor afaceri pentru dezvoltarea economiei locale | | Numărul de produse cu potențial de comercializare sub o indicaţie geografică sau denumire de origine, sau în calitate de specialităţi tradiţionale garantate, identificate |
| Crearea de către fiecare instituție pe domeniul său de reglementare a mecanismelor clare ce urmează a fi utilizate de către potențialii beneficiari pentru a asigura protecția indicaţiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale garantate (sub formă de ghiduri, instrucțiuni, ordine etc.) | Dificil de estimat | | 2015-2016 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii;  Ministerul Mediului;  Ministerul Sănătăţii | |  | Facilitarea accesului producătorilor la instrumentele de valorificare a resurselor și produselor locale | | Mecanisme implementate  Numărul de acte de reglementare adoptate |
| Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 „Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi  indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” | Nu necesită finanțare | | 2015 | | | - | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii, în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Delimitarea clară a organismelor de control și a competențelor necesare pentru exercitarea funcțiilor acestora | | Act modificat |
| Promovarea intensă, de către fiecare instituție implicată, a sistemului de protecție a indicaţiilor geografice și denumirilor de origine, inclusiv plasarea pe paginile web a informațiilor utile | Nu necesită finanțare | | 2015-2017 | | | - | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; Ministerul Culturii; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii, în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Asigurarea informațională a beneficiarilor sistemului de protecție a indicaţiilor geografice și denumirilor de origine | | Numărul de acțiuni realizate de către fiecare instituție |
| 1.3.3. | Studierea recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și celor mai bune practici din statele-membre ale acesteia privind identificarea, înregistrarea și promovarea indicaţiilor geografice | În limita bugetului aprobat | | 2015 | | | Bugetul autorităţii responsabile;  asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii;  Ministerul Mediului;  Ministerul Sănătăţii | |  | Perfecţionarea mecanismului de protecție a indicațiilor geografice | | Experiență examinată și aplicată |
| **Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor creative şi tehnologiilor informaţionale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Finalizarea studiului privind dezvoltarea industriilor creative elaborat cu suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și implementarea recomandărilor acestuia | 20 | | 2016 | | | Bugetul autorităţii responsabile;  asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Realizarea obiectivelor stabilite prin implicarea tuturor mijloacelor (financiare, juridice, educaţionale) | | Studiu finalizat Numărul recomandărilor și acțiunilor implementate |
| 1.4.2. | Asigurarea transparenței prin furnizarea informațiilor privind gestiunea colectivă pe pagina [www.agepi.gov.md](http://www.agepi.gov.md) | Nu necesită finanţare | | Permanent | | | – | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  organizaţiile de gestiune colectivă | |  | Informarea persoanelor interesate privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă | | Transparență asigurată |
| 1.4.3. | Asigurarea activităţilor de arhivare, conservare, evidenţă, protecţie şi valorificare a patrimoniului cultural naţional imaterial | 300 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Culturii; Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul Patrimoniului Cultural şi Institutul de Filologie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală); Centrul național de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional imaterial Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale pentru asigurarea inventarierii patrimoniului cultural imaterial | | Numărul de activităţi întreprinse Numărul de documente arhivate şi descrise  Echipamentul necesar inventarierii achiziționat |
| **Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Implementarea mecanismului de monitorizare a tendinţelor pieţei obiectelor de proprietate intelectuală | Nu necesită finanțare | | 2016-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei | |  | Estimarea tendințelor pieței obiectelor de proprietate intelectuală | | Funcționalitatea mecanismului elaborat |
| 1.5.2. | Asigurarea unei mediatizări naţionale şi internaţionale a rezultatelor concursurilor „Cel mai bun elev inovator”, „Topul inovaţiilor”, Expoziţiei Internaţionale specializate „INFOINVENT” şi informarea companiilor din ţară şi din străinătate despre soluţiile propuse | 150 | | Anual | | | Bugetul de stat / sponsori naţionali | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educației | | Instituţiile media | Mediatizarea organizării concursurilor şi a rezultatelor acestora prin intermediul mijloacelor mass-media şi editarea broşurilor | | Numărul de broşuri editate Numărul de mijloace mass-media implicate |
| 1.5.3. | Promovarea invenţiilor autohtone brevetate şi a rezultatelor ştiinţifice la saloanele şi expoziţiile internaţionale și naționale de invenţii şi noi tehnologii, organizate peste hotarele Republicii Moldova | 200 | | Anual | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | | Instituțiile de învățămînt superior | Promovarea realizărilor instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a celor universitare la expoziţiile internaţionale; atragerea investiţiilor pentru implementarea inovaţiilor autohtone | | Numărul de evenimente organizate |
| 1.5.4. | Perfecționarea mecanismului de acumulare și distribuire a remunerației pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în colaborare cu organizațiile de gestiune colectivă | |  | Asigurarea accesului la informaţia privind acumularea şi distribuirea remuneraţiei, inclusiv prin întocmirea şi prezentarea rapoartelor pentru fiecare titular | | Numărul de contracte încheiate cu utilizatorii  Creșterea volumului încasărilor remunerației de autor  Distribuirea remunerației de autor într-un mod transparent |
| **Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Prestarea serviciilor de prediagnoză a proprietăţii intelectuale, în vederea valorificării potenţialului intelectual | În limita bugetului aprobat | | Anual | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Întreprinderile mici şi mijlocii familiarizate cu modalităţile optime de utilizare a potenţialului intelectual | | Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii care au beneficiat de servicii de prediagnoză |
| 1.6.2. | Organizarea seminarelor tematice în domeniul proprietăţii intelectuale, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali | 250 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Economiei | |  | Aprofundarea nivelului de cunoaștere a domeniului proprietăţii intelectuale, de către agenții economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii | | Numărul de seminare organizate Numărul de participanţi |
| 1.6.3. | Identificarea și participarea cu acțiuni în domeniul proprietăţii intelectuale, în cadrul proiectelor internaționale și europene dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, implementate în Republica Moldova | În limita bugetului aprobat | | Anual | | | Bugetele autorităţilor  responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii; Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic | |  | Consolidarea capacităților întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul adoptării strategiilor de management al proprietăţii intelectuale,create în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, al comercializării și/sau utilizării acesteia  Ameliorarea comunicării dintre titularii de drepturi și reprezentanții întreprinderilor mici şi mijlocii | | Numărul de activități desfășurate  Numărul de reprezentanți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii instruiți  Numărul de cereri depuse și de titluri de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală obținute de întreprinderile  mici şi mijlocii |
| 1.6.4. | Promovarea informației de brevet și eficientizarea posibilităţilor de acces și absorbție a întreprinderilor mici şi mijlocii a informației de brevet și a inovațiilor deschise | În limita bugetului aprobat | | anual | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | |  | Crearea punctelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale, în cadrul incubatoarelor de afaceri, parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare din republică  Formarea aptitudinilor de selectare și aplicare de către întreprinderile mici şi mijlocii a unor soluții tehnice sau tehnologice noi pentru dezvoltarea produselor și/sau serviciilor inovative în baza informației de brevet  Sporirea numărului de activități de diseminare a informațiilor din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv a informației de brevet, organizate în rîndul întreprinderilor mici şi mijlocii din republică | | Numărul punctelor de informare create  Numărul de activități întreprinse Numărul de agenți economici instruiți Numărul de materiale din domeniul proprietăţii intelectuale diseminate |
| **OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 2.1.** **Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Modificarea legislaţiei naţionale privind protecţia invenţiilor în vederea implementării sistemului de validare a brevetelor europene | Nu necesită finanțare | | 2015 | | | - | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei | |  | Cadrul normativ adecvat sistemului de validare a brevetelor europene  Asigurarea funcţionalităţii sistemului de validare a brevetelor europene | | Proiect aprobat |
| 2.1.2. | Perfecționarea continuă a legislației naționale în domeniul proprietăţii intelectuale prin modificarea şi completarea unor acte normative:  Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor;  Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate;  Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor și modelelor industriale;  Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului | Nu necesită finanțare | | 2015 | | | - | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Sistemul naţional de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală armonizat cu cel european, în baza celor mai bune practici europene | | Proiect aprobat |
| 2.1.3. | Elaborarea Regulamentului privind gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe | Nu necesită finanţare | | 2015 | | | - | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Eficientizarea gestiunii colective a dreptului de autor şi a drepturilor conexe | | Proiect  aprobat |
| 2.1.4. | Crearea unui mecanism aplicabil pentru asigurarea respectării drepturilor, conform art. 66 din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, ţinînd cont şi de posibilităţile tehnice, pentru a nu fi prejudiciate drepturile niciuneia din părţi | Dificil de estimat | | 2016 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Afacerilor Interne;  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Procuratura Generală | Capacitatea sporită de depistare și prevenire a traficului ilicit de produse contrafăcute | | Mecanism creat |
| 2.1.5. | Crearea cadrului normativ privind facilitarea digitizării și difuzării operelor și a altor obiecte protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, intrate în domeniul public (colecţii ale bibliotecilor, instituțiilor de învăţămînt, muzeelor, arhivelor, organizaţiilor de difuziune) | Nu necesită finanţare | | 2015-2017 | | | - | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Culturii; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | |  | Asigurarea accesului la operele intrate în domeniul public | | Proiect  aprobat |
| 2.1.6. | Perfecționarea cadrului legislativ pentru indicarea surselor sau a purtătorilor de patrimoniu cultural imaterial pe produsele care folosesc elemente de patrimoniu cultural imaterial | Nu necesită finanţare | | 2016 | | | - | | | Ministerul Culturii;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial | Consolidarea cadrului legislativ | | Proiect aprobat |
| **Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul proprietății intelectuale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Reprezentarea intereselor naţionale în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale şi a altor organisme internaţionale axate pe problematica protecţiei şi respectării drepturilor de proprietăţii intelectuale | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | |  | Prezentarea poziţiei Republicii Moldova pe marginea agendei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și a altor organisme internaționale | | Numărul de propuneri prezentate Numărul de participări la evenimente |
| 2.2.2. | Informarea titularilor din Republica Moldova privind modalitățile de protecţie internaţională a obiectelor de proprietate intelectuală | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Serviciul Vamal | |  | Nivelul avansat de cunoaştere de către solicitanţii autohtoni a sistemelor internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale | | Numărul obiectelor de proprietate intelectuală protejate peste hotare |
| 2.2.3. | Reprezentarea intereselor naționale în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Economiei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Serviciul Vamal; Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor | |  | Monitorizarea, punerea în aplicare a Acordului Intensificarea cooperării și a dialogului în materie de indicaţii geografice  Schimburi de informații cu privire la evoluțiile politice și legislative în vederea analizării posibilității protejării indicaţiilor geografice | | Numărul de acțiuni realizate  Numărul de indicaţii geografice examinate şi acceptate spre protecție |
| **OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Preluarea celor mai bune practici europene din domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală în vederea modernizării continue a Sistemului naţional de proprietate intelectuală | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne | |  | Sistemul naţional de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală armonizat cu cel european, în baza celor mai bune practici europene | | Numărul de activităţi întreprinse |
| 3.2. | Acordarea asistenţei în crearea asociaţiilor de producători şi şcolarizarea acestora în domeniu | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;  Ministerul Culturii;  Ministerul Mediului;  Ministerul Sănătăţii; Oficiul Național al Viei și Vinului; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Eficientizarea procesului de constituire a asociaţiilor de producători şi sporirea gradului de cunoaştere de către aceştia a avantajelor sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice | | Numărul de asociaţii create  Numărul de acțiuni realizate (asistență /consultanță)  Numărul de persoane instruite |
| 3.3. | Consolidarea relațiilor cu evaluatorii în domeniul proprietăţii intelectuale, perfecționarea calificării acestora prin atragerea în activitățile organizate de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Nu necesită finanțare | | Permanent | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de evaluatorii în domeniul proprietăţii intelectuale din republică; preluarea celor mai bune practici europene în acest domeniu | | Numărul de evaluatori atestați/reatestați  Numărul de evenimente  /evaluatori participanți |
| 3.4. | Conjugarea eforturilor instituțiilor abilitate în vederea dezvoltării și promovării Sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Economiei; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Culturii; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial | |  | Promovarea și dezvoltarea sistemului de protecție a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate | | Numărul de activităţi întreprinse Numărul de indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate  potenţial identificate și/sau înregistrate |
| 3.5. | Crearea cadrului normativ privind protecția datelor testării și asigurarea confidențialității datelor în cadrul procedurilor de autorizare a medicamentelor de referință (originale), de omologare a produselor farmaceutice de uz veterinar, a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor ce conțin compuși chimici noi | Nu necesită finanțare | | 2015 | | | - | | | Ministerul Sănătății;  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Agenția Națională pentru Siguranță Alimentelor;  Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Modernizarea sistemului de înregistrare, testare sau omologare a produselor farmaceutice, cercetare-testare-experimentare, omologare și înregistrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, și a procedurii de înregistrare a produselor farmaceutice de uz veterinar cu conținut de substanțe active noi. Ajustarea cadrului normativ în domeniu la standardele europene | |  |
| 3.6. | Elaborarea și implementarea unui Program național de combatere a contrafacerii și a pirateriei | În limita bugetului aprobat | | 2017 | | | Bugetul autorităților responsabile;  asistența donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu participarea instituțiilor abilitate în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală | |  | Nivel înalt de conștientizare de către consumatori a efectelor negative cauzate de fenomenul contrafacerii și al pirateriei asupra economiei naționale, a vieții și sănătății oamenilor | | Program elaborat  Numărul de materiale diseminate  Numărul de activități desfășurate |
| **OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de** **proprietate intelectuală şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi piraterii** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia drepturilor de** **proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Evaluarea modului de realizare/implementare a hotărîrilor/recomandărilor Comisiei Naţionale pentru Proprietate Intelectuală de către autorităţile publice | | Nu necesită finanțare | | Permanent | | | | - | Comisia Naţională pentru proprietatea intelectuala; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Sporirea eficienței sistemului de proprietate intelectuală | | Numărul de rapoarte de monitorizare și evaluare  elaborate |
| **Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietății intelectuale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Implementarea cadrului legislativ privind Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Nu necesită finanţare | | | | 2015 | | - | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Stabilirea unui cadru normativ compatibil cu prevederile legislaţiei | | Proiect aprobat |
| 4.2.2. | Recertificarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, implementat în 2013 | 25 | | | | 2016 | | Bugetul autorităţii responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate utilizatorilor Sistemului naţional al proprietăţii intelectuale, perfecţionarea imaginii Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la nivel național și internațional | | Certificat reconfirmat |
| 4.2.3. | Instruirea, formarea continuă şi perfecţionarea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale | În limita bugetului aprobat | | | | 2015-2017 | | Bugetele autorităţilor responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei; Ministerul Culturii; Academia de Științe a Moldovei; Ministerul Sănătăţii | Instituţiile de învăţămînt | | Nivelul înalt de pregătire profesională a specialiştilor | | Numărul de evenimente organizate Numărul de persoane instruite |
| 4.2.4. | Dezvoltarea sistemului de depunere on-line a cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi de achitare a taxelor, utilizînd semnătura digitală, şi a sistemului de management al documentelor în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | În limita bugetului aprobat | | | | Permanent | | Bugetul autorităţii responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Asigurarea accesului şi diminuarea cheltuielilor suportate de solicitanţi la depunerea cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală  Controlul eficient al circuitului documentelor în format electronic | | Numărul de cereri de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală depuse on-line  Numărul de documente emise, expediate în variantă electronică |
| 4.2.5. | Automatizarea proceselor de gestionare a cererilor obiectelor de proprietate intelectuală prin digitizarea fluxului informațional și a dosarelor electronice | În limita bugetului aprobat | | | | 2015-2017 | | Bugetul autorităţii responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Îmbunătățirea calității serviciilor prestate, reducerea termenelor de procesare a informației și celor de examinare | | Numărul de documente digitizate Numărul de dosare electronice gestionate |
| 4.2.6. | Achiziţionarea sau obţinerea accesului la bazele de date comerciale în domeniul brevetelor de invenţie cu instrumente analitice efective şi la bazele de date cu literatură non-brevet | 50 | | | | Anual | | Bugetul autorităţii responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Asigurarea unui nivel calitativ consistent al procedurii de examinare a cererilor de brevet de invenţie | | Numărul de baze de date comerciale accesate |
| 4.2.7. | Modernizarea  serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale, ajustarea calităţii şi a termenelor de prestare a acestora la standardele internaţionale | Nu necesită finanţare | | | | Permanent | | – | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Spectrul larg de servicii şi consultaţii în domeniul proprietăţii intelectuale pentru care se doreşte atingerea standardelor internaţionale Reducerea termenului de prestare a serviciilor | | Numărul de servicii ajustate, al căror termen de examinare s-a redus |
| 4.2.8. | Consolidarea cooperării autorităţilor naţionale învestite cu responsabilităţi în domeniul protecției, valorificării și asigurării respectării drepturilor de proprietatea intelectuală | În limita bugetului aprobat | | | | Permanent | | Bugetele autorităţilor responsabile | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Culturii; Ministerul Economiei; Ministerul Justiţiei; Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Academia de Ştiinţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic); Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Camera de Comerţ şi Industrie; Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Procuratura Generală | | Amplificarea colaborării autorităţilor în vederea valorificării și respectării drepturilor de proprietate intelectuală | | Numărul de acțiuni comune |
| 4.2.9. | Modernizarea bazei tehnico-materiale de testare a soiurilor noi de plante | 6000 | | | | Permanent | | Bugetul de stat | | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante |  | | Perfecționarea metodelor de apreciere a conformităţii soiurilor noi de plante condiţiilor de brevetabilitate la distinctivitate, uniformitate şi stabilitate | | Numărul metodelor de testare perfecționate Numărul de soiuri protejate |
| Instruirea angajaților Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și a amelioratorilor din republică privind cele mai bune practici în domeniul asigurării respectării drepturilor asupra soiurilor noi de plante | În limita bugetului aprobat | | | | Periodic, conform unor planuri speciale | | Bugetele autorităţilor responsabile;  asistența donatorilor | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Nivelul înalt de pregătire profesională a examinatorilor | | Numărul de persoane instruite |
| **Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Crearea unui sistem informațional pentru asigurarea schimburilor de date privind protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu participarea autorităților abilitate cu responsabilități în domeniu | În limita bugetului aprobat | | 2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistența donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne | | Procuratura Generală | Operativitatea schimbului de date între autorități | Sistem informațional funcțional | |
| 4.3.2. | Consolidarea activității Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistența donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne | | Procuratura Generală | Acumularea, analiza și furnizarea datelor privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală  Facilitarea cooperării dintre autoritățile publice și titularii de drepturi | Numărul de instruiri Numărul de rapoarte naționale | |
| 4.3.3. | Consolidarea relațiilor de cooperare dintre autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi din domeniu, inclusiv prin intermediul schimbului de date | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Procuratura Generală | Colaborarea eficientă cu titularii în vederea amplificării eforturilor de protecție a proprietății intelectuale la frontieră | Numărul de memorandu-muri de înţelegere cu titularii de drepturi semnate Numărul de activități realizate | |
| 4.3.4. | Sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute şi crearea unei baze de date a drepturilor de proprietate intelectuală în sistemul informaţional vamal ASYCUDA | În limita bugetului aprobat | | 2016 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Serviciul Vamal**;** Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare**;** Ministerul Economiei;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Capacitatea sporită de depistare și prevenire a traficului ilicit de produse contrafăcute | Baza de date funcţională | |
| 4.3.5. | Cooperarea cu instituţiile internaţionale de profil în vederea prevenirii și combaterii încălcărilor din domeniul proprietăţii intelectuale | În limita bugetului aprobat | | permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Afacerilor Interne | | Procuratura Generală | Schimbul de experienţă cu privire la fenomenul criminalităţii împotriva proprietăţii intelectuale | Numărul acţiunilor comune desfăşurate | |
| 4.3.6. | Instruirea continuă a cadrelor cu responsabilitatea asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii, Serviciului Vamal, Agenției pentru Protecția Consumatorului | În limita bugetului aprobat | | anual | | | Bugetele autorităţilor  responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Agenția pentru Protecția Consumatorului | | Procuratura Generală | Nivelul calitativ de pregătire profesională a specialiştilor în domeniul proprietății intelectuale | Numărul de persoane instruite | |
| 4.3.7. | Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor și a altor actori ai sistemului de justiție în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv în cadrul programului de formare continuă al Institutului Național al Justiției | În limita bugetului aprobat | | Anual, conform unor planuri speciale | | | Bugetele autorităţilor  responsabile; contribuția donatorilor | | | Ministerul Justiției; Institutul Național al Justiției; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Eficientizarea capacităților sistemului de justiție  Nivelul înalt de pregătire profesională în domeniul proprietății intelectuale | Numărul acțiunilor de instruire Numărul persoanelor instruite Numărul de cursuri organizate Programe de instruire elaborate și aprobate | |
| 4.3.8. | Depistarea și contracararea acțiunilor anticoncurențiale și de concurență neloială ce implică exercitarea drepturilor proprietăţii intelectuale | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Consiliul Concurenţei | |  | Asigurarea protecţiei concurenţei prin combaterea acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală | Numărul acţiunilor întreprinse | |
| 4.3.9. | Promovarea politicii concurenţiale aferente exercitării drepturilor de proprietate intelectuală prin asigurarea unui dialog continuu cu societatea (prin intermediul trainingurilor, conferinţelor de presă, meselor rotunde etc.) | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Consiliul Concurenţei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Creşterea gradului de informare a societăţii cu referire la politica promovată de stat în combaterea acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală | Numărul acţiunilor desfăşurate | |
| **OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietății intelectuale şi sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietății intelectuale** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Crearea platformei electronice de colaborare între universități și întreprinderi cu scopul promovării înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, intensificării colaborării și comercializării obiectelor de proprietate intelectuală prin transfer de tehnologii | 40 | | 2015 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; Academia de Științe a Moldovei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Universitățile ce dispun de laboratoare în domeniul științelor tehnice și ale naturii | Platforma electronică creată | Numărul de utilizatori și vizitatori ai platformei Numărul de parteneriate create  Numărul obiectelor de proprietate intelectuală înregistrate | |
| 5.1.2. | Organizarea auditului tehnologic al întreprinderilor inovaționale | 40 | | 2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Identificarea inovațiilor, implementarea lor, încurajarea brevetării de către întreprinderile mici | Numărul de întreprinderi supuse auditului tehnologic | |
| 5.1.3. | Implementarea reformei sistemului bibliotecar prin transformarea bibliotecilor în centre infodocumentare, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale | În limita bugetului aprobat | | 2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Culturii; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Autoritățile administrației publice locale | Crearea oportunităţilor de informare a populaţiei prin intermediul serviciilor centrelor infodocumentare | Centre infodocumen-tare funcționale | |
| 5.1.4. | Elaborarea, imprimarea şi distribuirea materialelor promoționale și informative în domeniul proprietății intelectuale pentru diferite categorii de utilizatori | 100 | | anual | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Propagarea intensă şi informarea completă a populaţiei referitor la proprietatea intelectuală, formarea unei atitudini adecvate privind impactul negativ al pirateriei şi contrafacerii | Numărul de materiale elaborate şi distribuite | |
| 5.1.5. | Elaborarea și editarea broşurii „Proprietatea intelectuală în cifre”, ediție jubiliară | 10 | | 2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Oferirea mediului inovațional și creativ a informațiilor veridice privind funcționarea Sistemului de proprietate intelectuală | Broșură editată | |
| 5.1.6. | Elaborarea și publicarea unei broșuri privind procedurile și aspectele procesului de validare a brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova | În limita bugetului aprobat | | 2015 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor (Organizaţia Europeană de Brevete) | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Informarea efectivă a examinatorilor, mandatarilor autorizați, altor persoane interesate cu privire la sistemul de validare a brevetelor europene | Broșura editată | |
| **Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Introducerea în curricula şi în programele de învăţămînt de nivel liceal, profesional, universitar şi postuniversitar a unor cursuri de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale şi acordarea asistenţei în vederea elaborării programelor de studiu în domeniu | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Ministerul Educaţiei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Instituţiile de învăţămînt | Sporirea nivelului de pregătire a tineretului studios în domeniul proprietăţii intelectuale Perfecţionarea sistemului de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale | Numărul instituţiilor care au introdus în curricula şi în programele de studii cursul introductiv de proprietate intelectuală | |
| 5.2.2. | Introducerea în programul de învățămînt al facultății de horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova, în cadrul disciplinei „Bazele statului și dreptului”, a unor cursuri în domeniul proprietăţii intelectuale, în special ce țin de denumirile de origine, indicațiile geografice și specialitățile tradiționale garantate | În limita bugetului aprobat | | 2015 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  Ministerul Educației | | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | Sporirea nivelului de pregătire a studenților în domeniul proprietăţii intelectuale Perfecţionarea sistemului de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale | Cursuri de proprietate intelectuală integrate în programele de studii | |
| 5.2.3. | Elaborarea şi implementarea programelor educaţionale aferente procesului inovaţional la facultăţile de management şi inginerie: dreptul şi economia proprietăţii intelectuale, managementul inovării, marketingul produselor noi, evaluarea şi comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală | În limita bugetului aprobat | | 2017 | | | Bugetul de stat / bugetele universităţilor | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei | | Instituțiile de învățămînt superior | Optimizarea calității de pregătire a tineretului în domeniul proprietății intelectuale | Module de instruire elaborate și implementate | |
| 5.2.4. | Implementarea Programului de master „Managementul inovațional şi transferul tehnologic”, și a altor acțiuni de instruire în cadrul proiectului TEMPUS no. 544197-2013-IT-JPHES „Technological Transfer Network” -TecTNet | În limita bugetului aprobat | | 2016 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  Ministerul Educaţiei | | Instituțiile de învățămînt superior | Modernizarea și reformarea învățămîntului superior în domeniul proprietății intelectuale, inclusiv a masteratului de profesionalizare | Cursul de master implementat Numărul de acțiuni desfășurate | |
| 5.2.5. | Susţinerea activităţii de cercetare şi inovare în rîndul elevilor și studenților, promovarea continuă a concursurilor anuale „Cel mai bun elev inovator”,  „Cel mai bun student inovator”,”Azi student – mîine antreprenor” | 150 | | Anual | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Ministerul Educaţiei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Instituțiile de învățămînt superior | Stimularea motivației și creșterea interesului tineretului studios pentru activitatea de inovare | Numărul de participanţi la concurs Numărul de lucrări prezentate | |
| 5.2.6. | Celebrarea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în gimnazii, licee şi universităţi | 50 | | Anual | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei | | Instituţiile de învăţămînt | Informarea completă, corectă şi precisă a elevilor şi studenţilor privind proprietatea intelectuală | Numărul de elevi şi studenţi participanți la eveniment | |
| 5.2.7. | Organizarea Conferinţei Ştiinţifice a studenţilor în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală (3 ediții) | 150 | | 2015; 2016;  2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Educaţiei | | Academia de Studii Economice a Moldovei;  Instituţiile de învăţămînt superior | Antrenarea tineretului studios în dezbateri axate pe problemele actuale ale domeniul proprietăţii intelectuale | Conferințe desfășurate | |
| 5.2.8. | Promovarea utilizării instrumentelor informaționale în vederea reducerii fenomenului de plagiat în cadrul instituțiilor de cercetare și de învățămînt superior | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităților responsabile | | | Ministerul Educaţiei | | instituţiile de învăţămînt superior | Asigurarea respectării drepturilor de autor și drepturilor conexe | Sisteme informaționale instalate | |
| **Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Promovarea sistemului de proprietate intelectuală la nivel local şi regional | În limita bugetului aprobat | | Permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Academia de Științe a Moldovei; Ministerul Educației în comun cu instituţiile de învăţămînt; Ministerul Culturii | | Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Camera de Comerț și Industrie | Modul contemporan de percepere de către societate a rolului proprietății intelectuale în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, privind necesitatea protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală | Numărul de evenimente organizate | |
| 5.3.2. | Promovarea şi diseminarea informaţiei cu privire la drepturile de proprietate intelectuală prin intermediul mass-mediei | 500 | | 2015-2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Conştientizarea beneficiilor oferite de gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală de către întreprinderile mici şi mijlocii, universităţi, instituţii din sfera ştiinţei şi inovării şi de publicul larg Formarea unei atitudini negative a populaţiei faţă de fenomenele de piraterie şi contrafacere | Numărul de evenimente organizate Numărul de spoturi publicitare lansate | |
| 5.3.3. | Desfășurarea Campaniei naționale de sensibilizare a întreprinderilor mici şi mijlocii privind fenomenul contrafacerii și pirateriei | 250 | | 2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile;  contribuția titularilor de drepturi și a altor donatori | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Economiei; Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | | titularii de drepturi | Informarea reprezentanților întreprinderilor mici şi mijlocii despre avantajele respectării drepturilor de proprietate intelectuală și riscurile fenomenului de contrafacere și piraterie | Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii sensibilizate | |
| 5.3.4. | Organizarea seminarelor de informare în domeniul proprietății intelectuale pentru reprezentanții mass-mediei | 60 | | 2015, 2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Formarea unui grup de jurnalişti bine informaţi în domeniul proprietății intelectuale | Numărul de jurnalişti informați | |
| 5.3.5. | Organizarea concursului jurnaliştilor pentru cea mai bună expunere a problemelor legate de dezvoltarea activităţii tehnico-ştiinţifice, inovaţionale şi de raţionalizare din ţară, precum şi diseminarea informaţiilor din domeniul proprietăţii intelectuale (2 ediții) | 40 | | 2015; 2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Popularizarea elaborărilor tehnico-ştiinţifice, de inovare şi raţionalizare Formarea unui grup de jurnalişti bine informaţi în domeniul proprietății intelectuale | Concurs organizat | |
| **OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooper**ă**rii interna**ţ**ionale, regionale** ş**i bilaterale în domeniul propriet**ăţ**ii**  **intelectuale** ş**i integrarea Republicii Moldova în spa**ţ**iul intelectual interna**ţ**ional** ş**i european** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Organizarea unui seminar național privind flexibilitățile Acordului TRIPS în domeniul brevetelor și sănătatea publică. | 50 | | 2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Monitorizarea corespunderii cadrului normativ în domeniul proprietăţii intelectuale cu exigenţele Acordului TRIPS al Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Seminar desfășurat | |
| 6.2. | Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) | În limita bugetului aprobat | | permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Ministerul Economiei; Ministerul Culturii; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Participarea Republicii Moldova la dezbateri cu referire la rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea economică a ţării în cadrul sesiunilor Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa  Participarea Republicii Moldova la reuniunile Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) Promovarea patrimoniului cultural naţional | Numărul de participări la sesiunile Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) | |
| 6.3. | Extinderea cooperării cu asociaţiile titularilor de drepturi în domeniul proprietății intelectuale din străinătate. Organizarea unor ateliere de lucru (cu frecvență anuală) cu reprezentanții asociațiile titularilor de drepturi pentru promovarea sistemului național de proprietate intelectuală și identificarea căilor de îmbunătățire a colaborării dintre autorități şi titularii drepturilor de proprietate intelectuală | În limita bugetului aprobat | | permanent | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Stimularea interesului titularilor drepturilor de proprietate intelectuală din străinătate pentru piaţa internă a Republicii Moldova  Atragerea investiţiilor | Numărul de evenimente organizate cu participarea titularilor de drepturi din străinătate | |
| 6.4. | Consolidarea colaborării cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală de peste hotare.  Negocierea și semnarea Planului de acțiuni comune cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România | Nu necesită finanţare | | Permanent  2016 | | | – | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Consolidarea sistemului naţional de protecţie a obiectelor proprietăţii intelectuale în baza schimburilor bilaterale de experienţă şi a preluării celei mai bune practici existente la nivel naţional, regional şi internaţional | Plan de acțiuni comun semnat | |
| 6.5. | Participarea Republicii Moldova la lucrările adunărilor anuale ale statelor-membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, la sesiunile comitetelor permanente, ale grupurilor de experţi şi grupurilor de lucru ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Participarea Republicii Moldova la Conferința Diplomatică pentru Adoptarea Noului Act al Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor  şi înregistrarea lor internaţională | 800 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | |  | Promovarea intereselor Republicii Moldova în domeniul proprietății intelectuale în plan internaţional | Numărul de evenimente la care s-a participat | |
| 6.6. | Preluarea experienţei Centrului de Arbitraj şi Mediere al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în organizarea activităţilor de mediere şi arbitraj în domeniul proprietăţii intelectuale; identificarea mecanismului de mediere care poate fi implementat în Republica Moldova | 130 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor | Crearea şi implementarea mecanismului de mediere şi arbitraj în domeniul proprietăţii intelectuale | Numărul de activităţi organizate | |
| 6.7. | Implementarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale, în baza unor planuri de acțiuni comune anuale agreate de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Atragerea asistenţei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în cadrul programelor destinate ţărilor cu economie în tranziţie pentru organizarea activităţilor de promovare şi instruire în domeniul proprietăţii intelectuale | Numărul de evenimente organizate Numărul de participanţi | |
| 6.8. | Organizarea la Chişinău a seminarelor naţionale, cu participarea experţilor de peste hotare, cu tematica axată pe protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală | 420 | | 2015-2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Preluarea celor mai bune practici de organizare şi dezvoltare a sistemului de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală | Numărul de seminare organizate  Numărul de participanți | |
| 6.9. | Atragerea asistenței externe în consolidarea centrelor de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova | În limita bugetului aprobat | | 2016 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educației | | Instituțiile de învățămînt superior | Promovarea rolului proprietății intelectuale şi al transferului tehnologic în dezvoltarea economică a instituţiilor şi organizaţiilor, în vederea instituirii unei economii bazate pe cunoaştere | Numărul de centre susținute Numărul de evenimente organizate de aceste centre | |
| 6.10. | Participarea Republicii Moldova la lucrările sesiunilor anuale planificate de Uniunea Internaţională pentru Protecţia Soiurilor Noi de Plante (UPOV) | 50 | | anual | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | |  | Elaborarea şi aprobarea la nivel local a recomandărilor Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor Noi de Plante (UPOV) în domeniul protecţiei *sui generis* a soiurilor noi de plante | Numărul de evenimente la care s-a participat Numărul de poziţii de ţară prezentate Eveniment organizat | |
| 6.11. | Consolidarea colaborării cu instituţiile Uniunii Europene în domeniul proprietății intelectuale:  - Stabilirea relațiilor de colaborare și schimb de informații dintre Observatorul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală;  - Organizarea unui seminar național în domeniul protecției plantelor, cu participarea Oficiului Comunitar pentru Soiurile de Plante | În limita bugetului aprobat | | permanent | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Economiei | |  | Promovarea informaţiei privind sistemul de protecţie a mărcilor, a desenelor şi modelelor industriale, a soiurilor de plante în Uniunea Europeană Preluarea celor mai bune practici europene de protecţie a proprietăţii intelectuale | Numărul de activităţi organizate; numărul de specialişti şcolarizaţi; seminar organizat. | |
| 6.12. | Extinderea şi consolidarea relaţiilor cu Oficiul European de Brevete şi cu statele-membre ale Oficiului European de Brevete. Negocierea, semnarea și implementarea Programului de acțiuni comune a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Oficiul European de Brevete pentru anii 2016-2017 | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor (OEB) | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Consolidarea sistemului naţional de protecţie a invenţiilor şi ajustarea acestuia la prevederile sistemului european în domeniu Implementarea celor mai bune practici europene în domeniul protecţiei brevetelor de invenţie Perfecţionarea cadrelor naţionale în domeniu | Numărul de activităţi organizate Numărul de specialişti şcolarizaţi  Plan de acțiuni semnat | |
| 6.13. | Crearea mecanismului de informare dintre Oficiul European de Brevete și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu referire la validarea brevetelor europene în Republica Moldova | În limita bugetului aprobat | | 2016 | | | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor (OEB) | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Aplicarea Sistemului de validare a brevetelor europene în Republica Moldova și informarea titularilor de drepturi, examinatorilor și mandatarilor autorizaţi despre acesta | Mecanism creat  Numărul de specialişti şcolarizaţi | |
| 6.14. | Implementarea, monitorizarea și raportarea realizării acțiunilor referitoare la proprietatea intelectuală incluse în Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 | În limita bugetului aprobat | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Economiei;  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  Ministerul Culturii;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  Ministerul Educaţiei;  Ministerul Finanţelor; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;  Serviciul Vamal; Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;  Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | | Asociaţiile titularilor de drepturi, organizaţiile de gestiune colectivă; Institutul Naţional al Justiţiei | Ajustarea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale la cel european | Numărul de rapoarte prezentate | |
| 6.15. | Intensificarea colaborării internaționale referitor la schimbul de experiență cu privire la transferul tehnologic și obiectele de proprietate intelectuală, aplicarea la proiecte internaționale, perfecționarea cadrelor în domeniul respectiv | 100 | | 2015-2017 | | | Bugetele autorităţilor responsabile | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; Academia de Științe a Moldovei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | |  | Experiența internațională obținută în domeniul transferului tehnologic și obiectelor de proprietate intelectuală | Numărul proiectelor internaționale realizate Numărul stagiilor peste hotare | |