Anexă

la Strategia de dezvoltare a sistemului

de sănătate în perioada 2008-2017

# Planul de acţiuni

# pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017

| Obiective specifice | Măsuri | Activităţi | Termene de realizare | Responsabili pentru implementare | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea 1. Îmbunătăţirea dirijării sistemului de sănătate în vederea asigurării condiţiilor necesare implementării obiectivelor trasate în Politica Naţională de Sănătate |
| 1.1. Îmbunătăţirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de elaborare şi implementare a politicilor de sănătate şi planificare strategică |  |  |  |  | Ministerul Sănătăţii funcţional conform atribuţiilor sale |
|  | 1.1.1. Fortificarea capacităţilor Ministerului Sănătăţii |  |  |  | Capacităţile Ministerului Sănătăţii fortificate conform atribuţiilor definite |
|  |  | Instruirea personalului Ministerului Sănătăţii implicat în procesul de elaborare a politicilor de sănătate | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Curricula de curs identificată/ elaborată 2. Ponderea persoanelor instruite în totalul de personal eligibil |
|  | 1.1.2. Restructurarea instituţiilor subordonate şi crearea unor noi instituţii |  |  |  | Instituţii subordonate restructurate conform atribuţiilor definite |
|  |  | Redefinirea rolului instituţiilor subordonate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Roluri definite şi aprobate |
|  |  | Stabilirea atribuţiilor şi competenţelor | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Atribuţii şi competenţe elaborate şi aprobate |
|  |  | Redefinirea structurii (inclusiv tehnologii informaţionale, infrastructuri, costuri operaţionale) | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Organigramele elaborate şi aprobate ale instituţiilor |
|  |  | Instruirea personalului instituţiilor din subordine în domeniul planificării strategice | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Curricula de curs identificată/ elaborată 2. Ponderea persoanelor instruite din totalul de personal eligibil |
|  | 1.1.3. Restructurarea / redefinirea rolurilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale |  |  |  | Rolul autorităţilor administraţiei publice locale sporit – un cadru definit conform politicii agreate |
|  |  | Identificarea soluţiilor optime pentru desconcentrare / descentralizare în sănătate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1. Numărul de probleme şi soluţii de rezolvare identificate 2. Numărul de probleme pentru care nu au fost identificate soluţii acceptabile în intervalul de timp propus |
|  |  | Elaborarea şi promovarea propunerilor de reglementări normative | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Justiţiei | 1. Numărul de propuneri normative elaborate 2. Numărul de propuneri normative adoptate/ promulgate |
|  |  | Implementarea propunerilor | 2010-2012 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale | Numărul de reglementari normative implementate în intervalul de timp propus |
|  | 1.1.4. Perfecţionarea mecanismului de colaborare dintre nivelul regional şi central |  |  |  | Colaborare adecvată între niveluri, conform normativelor aprobate |
|  |  | Elaborarea regulamentelor, procedurilor, normelor interne | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Regulamente, proceduri, norme de comunicare şi cooperare interinstituţională elaborate şi aprobate 2. Numărul de probleme şi soluţii de colaborare elaborate şi implementate care se regăsesc în noile documente întocmite conform poziţiilor 1.1.2, 1.1.3 şi 1.1.4 |
|  |  | Îmbunătăţirea capacităţilor administrative ale serviciilor publice din teritoriu | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale | Сapacităţile administrative ale serviciilor publice din teritoriu îmbunătăţite |
|  |  | Instruirea personalului autorităţilor sanitare din teritoriu în domeniul planificării strategice | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Curricula de curs identificată/ elaborată 2. Ponderea persoanelor instruite în totalul de personal eligibil |
| 1.2. Fortificarea capacităţii autorităţilor sanitare de monitorizare şi evaluare a sistemului de sănătate |  |  |  |  | Sistem de monitorizare şi evaluare ce funcţionează la standardele agreate |
|  | 1.2.1. Definirea indicatorilor de monitorizare şi evaluare |  |  |  | Acoperirea adecvată cu indicatori reprezentativi a tuturor ariilor sistemului de sănătate |
|  |  | Definirea categoriilor de indicatori (ex. morbiditate, mortalitate, stil de viaţă, socio-demografici, finanţare, servicii de sănătate etc.) | 2008 | Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică | Lista aprobată a categoriilor de indicatori |
|  |  | Aprobarea setului-standard de indicatori de către Ministerul Sănătăţii | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică | Setul naţional de indicatori aprobat |
|  | 1.2.2. Definirea seturilor-standard de date ce urmează a fi colectate şi a fluxurilor de date în sistem |  |  |  | Seturile de date şi fluxurile de date din sistem generează toţi indicatorii prevăzuţi |
|  |  | Definirea seturilor de date (şi surselor) pentru fiecare categorie de indicatori | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică | Seturi elaborate de date şi surse pentru indicatorii definiţi |
|  |  | Definirea fluxurilor de date şi a nivelurilor de agregare şi analiză | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică | Fluxul de date şi responsabilităţile instituţionale privind analiza datelor şi raportarea indicatorilor – elaborate şi aprobate |
|  | 1.2.3. Armonizarea pe etape a arhitecturii, a platformelor tehnologice şi a standardelor Sistemului Informaţional Medical Integrat |  |  |  | Sistemul informaţional medical integrat dezvoltat conform standardelor agreate |
|  |  | Definirea standardelor pentru mijloacele software şi hardware necesare | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Standarde software şi hardware elaborate şi acceptate |
|  |  | Definirea reglementărilor referitoare la colectare, stocare, analiză, raportare | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Procedurile instituţionale şi naţionale de colectare, stocare şi analiză a datelor şi raportare a indicatorilor elaborate şi aprobate |
|  |  | Achiziţionarea soft-urilor informaţionale | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 1. Priorităţile de achiziţie software definite şi aprobate 2. Numărul de soft-uri achiziţionate în intervalul de timp propus 3. Gradul de corelare a soft-urilor achiziţionate cu standardele definite |
|  |  | Achiziţionarea echipamentului informaţional | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 1. Priorităţile de achiziţie hardware definite şi acceptate 2. Numărul de echipamente achiziţionate în intervalul de timp propus 3. Gradul de corelare a echipamentelor achiziţionate cu standardele definite |
|  |  | Instruirea personalului implicat | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 1. Curricula de curs identificată/ elaborată 2. Ponderea persoanelor instruite în totalul de personal eligibil |
| 1.3. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare |  |  |  |  | Echitate şi transparenţă reală în procesul de dirijare |
|  | 1.3.1. Definirea şi implementarea strategiei de comunicare |  |  |  | Strategie definită şi implementată |
|  |  | Aprobarea strategiei de comunicare | 2009 | Ministerul Sănătăţii | Strategia de comunicare elaborată şi aprobată |
|  | 1.3.2. Consolidarea serviciului de presă şi relaţii cu publicul şi societatea civilă al Ministerului Sănătăţii |  |  |  | Serviciul de relaţii cu publicul şi societatea civilă funcţional |
|  |  | Instruirea personalului din serviciul respectiv | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea personalului instruit în totalul de personal angajat |
|  | 1.3.3. Instruirea personalului Ministerului Sănătăţii în tehnici de comunicare |  |  |  | Proces de instruire finalizat |
|  |  | Instruirea personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea persoanelor instruite în totalul de personal eligibil |
| 1.4. Consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate |  |  |  |  | Parteneri intersectoriali implicaţi în luarea deciziilor de interes comun |
|  | 1.4.1. Antrenarea efectivă şi perseverentă a partenerilor din sectoarele relevante în adoptarea deciziilor ce ţin de domeniul sănătăţii |  |  |  | Parteneriat intersectorial funcţional |
|  |  | Elaborarea şi utilizarea de documente şi rapoarte sintetice ca bază pentru colaborarea intersectorială | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Numărul de acţiuni de colaborare intersectorială desfăşurate în intervalul de timp stabilit |
|  |  | Cooperarea cu partenerii internaţionali | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Numărul de parteneriate internaţionale stabilite 2. Numărul de acţiuni de colaborare internaţională desfăşurate în intervalul de timp stabilit |
| 1.5. Implicarea efectivă a populaţiei, societăţii civile şi profesionale în luarea deciziilor de sănătate |  |  |  |  | 1. Asociaţiile profesionale, populaţia şi partenerii sociali implicaţi în luarea deciziilor 2. Transparenţa sporită în luarea deciziilor |
|  | 1.5.1. Dezvoltarea meca-nismelor de implicare a profesioniştilor în luarea deciziilor de sănătate |  |  |  | Asociaţiile profesionale implicate în luarea deciziilor |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ necesar creării Colegiului Medicilor | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Proiect de act normativ fundamentat şi elaborat |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ necesar creării Colegiului Farmaciştilor | 2009 | Ministerul Sănătăţii | Proiect de act normativ fundamentat şi elaborat |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ necesar creării Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor | 2010 | Ministerul Sănătăţii | Proiect de act normativ fundamentat şi elaborat |
|  |  | Sporirea rolului asociaţiilor profesionale, definirea atribuţiilor şi domeniilor de implicare a acestora | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii, asociaţiile profesionale din domeniu | Document-cadru privind rolul şi atribuţiile asociaţiilor profesionale elaborat şi coordonat |
|  |  | Elaborarea/ modificarea în caz de necesitate a cadrului normativ | 2010-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Evaluarea anuală a impactului activităţii asociaţiilor profesionale 2. Propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ în baza evaluării |
|  | 1.5.2. Dezvoltarea mecanismelor de implicare a populaţiei şi a societăţii civile în luarea deciziilor de sănătate |  |  |  | Societatea civilă implicată în luarea deciziilor |
|  |  | Crearea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale eligibile pentru parteneriat în sănătate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Aplicaţie software şi bază de date operaţională 2. Ponderea organizaţiilor neguver-namentale inventariate în totalul estimat de organizaţii neguvernamentale eligibile |
|  |  | Sporirea capacităţilor serviciului relaţii cu publicul şi societatea civilă (evaluarea competenţelor personalului şi instruire) | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Necesităţi de formare identificate 2. Plan de instruire elaborat 3. Proces de formare continuă adoptat 4. Ponderea personalului format în totalul personalului eligibil (evaluare periodică) |
|  | 1.5.3. Dezvoltarea mecanismelor de implicare a partenerilor sociali în luarea deciziilor de sănătate |  |  |  | Parteneri sociali implicaţi în luarea deciziilor |
|  |  | Stabilirea şi menţinerea unui dialog permanent cu partenerii identificaţi | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Numărul de parteneri sociali implicaţi în procesul decizional 2. Numărul de decizii în care au fost implicaţi partenerii sociali 3. Numărul de decizii în care nu au fost implicaţi partenerii sociali, deşi natura deciziei impunea consultare/ implicare din partea acestora |
| 1.6. Alinierea legislaţiei naţionale în domeniul sănătăţii la standardele europene |  |  |  |  | Legislaţia naţională armonizată cu legislaţia europeană pe etapele şi în intervalele de timp stabilite |
|  | 1.6.1. Eficientizarea activităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale Ministerului Sănătăţii în vederea elaborării propunerilor de ajustare a legislaţiei în domeniu la acquis-ul comunitar |  |  |  | Direcţia juridică funcţionează şi colaborează adecvat cu partenerii în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană |
|  |  | Întărirea capacităţilor direcţiei juridice (competenţe şi instruire, baze de date, biblioteci etc.) | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Ponderea persoanelor nou-angajate faţă de necesarul estimat 2. Ponderea persoanelor instruite în totalul de angajaţi |
|  |  | Identificarea instituţiilor implicate în armonizarea legislaţiei pe domenii specifice şi stabilirea atribuţiilor acestora | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Raport elaborat privind instituţiile responsabile şi atribuţiile acestora privind armonizarea legislaţiei |
|  |  | Identificarea sprijinului extern necesar | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Ponderea contactelor iniţiate faţă de numărul celor estimate 2. Numărul de acţiuni finalizate cu acordarea sprijinului extern 3. Valoarea financiară realizată a sprijinului extern |
|  |  | Stabilirea mecanismelor de colaborare intersectorială în domeniul ajustării legislaţiei | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Mecanisme şi proceduri de colaborare elaborate şi agreate |
|  |  | Elaborarea legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar şi implementarea acestora | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Numărul şi procentul de legi armonizate faţă de cel estimat. 2. Gradul global de implementare evaluat periodic 3. Indicatori specifici de implementare pentru fiecare lege în parte |
| Secţiunea a 2-a. Îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate |
| 2.1. Îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate |  |  |  |  | Creşterea cheltuielilor pentru sănătate pînă la 9% din PIB către anul 2017 |
|  | 2.1.1. Majorarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală |  |  |  | Majorarea fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală nu mai puţin decît nivelul inflaţiei prognozat pe anul respectiv |
|  |  | 2.1.1.1. Identificarea categoriilor de populaţie care nu contribuie la fond, în scopul extinderii numărului de contribuabili | 2008 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Lista de categorii disponibilă |
|  |  | 2.1.1.2. Elaborarea mecanisme-lor de includere în schema de asigurare a acestor categorii (motivare / constrîngere pentru cei care nu plătesc, identificarea categoriilor care trebuie să fie asigurate de stat, reexaminarea categoriilor de persoane social-mente vulnerabile şi care nece-sită a fi excluse din acest sistem) | 2008-2012 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Plan de includere şi mecanisme corespunzătoare disponibile |
|  |  | 2.1.1.3. Reevaluarea veniturilor ca bază de calcul al contribuţiei la asigurările obligatorii de asistenţă medicală şi perfecţio-narea mecanismelor de achitare a contribuţiilor în funcţie de veniturile reale | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Lista de venituri / categorii de venituri care pot constitui baza de calcul – elaborată şi aprobată 2. Propuneri de îmbunătăţire a mecanismelor de achitare elaborate 3. Acte normative emise |
|  |  | 2.1.1.4. Majorarea treptată a contribuţiei procentuale conform prevederilor stipulate în CCTM pe perioada respectivă pînă la atingerea cotei care să asigure pachetul de servicii medicale aşteptat de populaţie, dar să completeze şi fondurile necesare pentru acoperirea acestui pachet | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Acte normative emise |
|  | 2.1.2. Asigurarea garanţiilor statului în participarea la finanţarea sistemului de sănătate |  |  |  | Cheltuieli publice pentru ocrotirea sănătăţii, % din PIB |
|  |  | 2.1.2.1. Reevaluarea programelor naţionale în funcţie de nevoile populaţiei şi de eficienţa utilizării resurselor alocate | 2010-2012 | Ministerul Sănătăţii | 1. Identificarea nevoilor populaţiei şi a intervenţiilor posibile prin programele naţionale şi stabilirea priorităţilor. 2. Studii de eficienţă în raport cu costul efectuate selectiv, conform unor criterii prestabilite 3. Evaluarea programelor naţionale conform criteriilor de mai sus 4. Propuneri de îmbunătăţire / restructu-rare elaborate şi aprobate 5. Programe naţionale revăzute şi funcţionale 6. Metodologia de costuri elaborată şi aprobată 7. Costurile programelor naţionale calculate |
|  |  | 2.1.2.2. Majorarea cheltuielilor destinate profilaxiei şi promovării sănătăţii prin coordonarea programelor Ministerului Sănătăţii cu programele cu finanţare externă | 2010-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | 1. Lista de intervenţii prioritare de profilaxie şi promovare a sănătăţii elaborată de Ministerul Sănătăţii şi armonizată cu priorităţile finanţatorilor externi 2. Sursele de finanţare corelate (ale Ministerului Sănătăţii şi externe) pentru fiecare intervenţie |
|  |  | 2.1.2.3. Examinarea posibilită-ţilor de majorare a cheltuielilor destinate profilaxiei şi promovării sănătăţii prin revizuirea politicii de preţuri pentru produsele de tutun şi băuturile alcoolice şi stabilirea unei taxe suplimentare pentru unităţile comerciale (taxa pe viciu) la vînzarea acestor produse, care să fie alocată pentru necesităţile sistemului sănătăţii, în scopul combaterii consecinţelor negative (maladiilor) provocate de produsele de tutun şi de băuturile alcoolice | 2011 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei | 1. Fundamentarea propunerii. 2. Acordul obţinut la nivel guvernamental 3. Cadrul normativ creat 4. Mecanisme de colectare şi alocare elaborate 5. Taxa pe viciu instituită |
|  |  | 2.1.2.4 Creşterea capacităţii Ministerul Sănătăţii în proiectarea financiară a sistemului | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Formarea personalului din domeniul respectiv al Ministerului Sănătăţii realizată |
|  |  | 2.1.2.5. Identificarea resurselor financiare necesare pentru proiectarea, construcţia/reabilitarea spitalelor regionale | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, autorităţile publice locale | Resurse financiare necesare identificate și aprobate |
|  | 2.1.3. Revizuirea capacităţilor de participare a autorităţilor administraţiei publice locale la dezvoltarea infrastructurii instituţiilor medico-sanitare din teritoriu |  |  |  | Revizuirea capacităţilor realizată |
|  |  | 2.1.3.1. Perfecţionarea şi ajustarea cadrului normativ prin care autorităţile administraţiei publice locale să-şi planifice şi să finanţeze cheltuielile respective | 2009-2010 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1. Cadrul normativ existent analizat 2. Cadrul normativ modificat. |
|  | 2.1.4. Dezvoltarea formelor de asigurări facultative pentru prestarea serviciilor supra-pachet de asistenţă medicală |  |  |  | Creşterea cotei / volumului de asigurări facultative conform estimărilor |
|  |  | 2.1.4.1. Perfecţionarea cadrului normativ pentru stimularea şi încurajarea formelor de asigurare facultativă cu diverse pachete supra-Program unic | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Cadrul normativ creat 2. Stimulente identificate şi reflectate în cadrul normativ |
| 2.2. Îmbunătăţirea mecanismelor de plată şi contractare a serviciilor |  |  |  |  | Mecanismele de plată şi contractare ajustate la necesităţile de finanţare şi funcţionare a sistemului |
|  | 2.2.1. Îmbunătăţirea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii în asistenţa medicală primară |  |  |  | Mecanisme de plată performante implementate în asistenţa medicală primară |
|  |  | 2.2.1.1. Ajustarea mecanismului de plată per capita în funcţie de diferenţele dintre structura demografică a populaţiei şi numărul de persoane înregistrate la medicul de familie | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Structura demografică actualizată 2. Listele medicilor de familie (actualizate) 3. Mecanismul de plată elaborat şi aprobat 4. Mecanismul de plată implementat |
|  |  | 2.2.1.2. Definirea serviciilor medicale cu plată separată per service şi stabilirea costului serviciilor respective | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Lista de servicii cu plată separată per service definită 2. Calcularea / estimarea costurilor acestor servicii 3. Bugetul plăţilor pentru asemenea servicii – calculat, coordonat şi alocat 4. Lista tarifelor finalizată 5. Cadrul normativ constituit |
|  |  | 2.2.1.3. Perfecţionarea mecanismului de plată pe baza performanţelor (elaborarea criteriilor şi mecanismelor) | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Lista criteriilor de performanţă definită pentru fiecare tip de serviciu 2. Mecanism de plată elaborat şi aprobat 3. Act normativ emis |
|  | 2.2.2. Perfecţionarea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii în regim de ambulator |  |  |  | Mecanisme de plată performante implementate pentru regimul de ambulator |
|  |  | 2.2.2.1. Dezvoltarea şi implementarea noilor mecanisme de plată pentru serviciile de ambulator orientate spre sporirea eficienţei acestora | 2008 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Tipurile de servicii evaluate, redefinite şi reglementate 2. Mecanisme de plată performante identificate şi coordonate |
|  |  | 2.2.2.2. Perfecţionarea mecanismului de plată conform performanţelor (elaborarea criteriilor şi a mecanismelor) | 2008 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Evaluarea performantei redefinită 2. Mecanisme noi de plată adoptate şi implementate |
|  | 2.2.3 Reformarea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii în spital |  |  |  | Mecanisme de plată performante implementate în sistemul spitalicesc |
|  |  | 2.2.3.1. Estimarea costurilor reale ale serviciilor medicale / cazurilor tratate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Metodologii de calcul standardizate coordonate, pilotate, reglementate 2. Costuri spitaliceşti calculate / estimate |
|  |  | 2.2.3.2. Ajustarea finanţării la costurile calculate ale serviciilor medicale / cazurilor tratate şi la tipurile de îngrijiri spitaliceşti | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Mecanism de finanţare elaborat şi coordonat 2. Mecanism de finanţare implementat în corespundere cu poziţia 2.2.3.4 |
|  |  | 2.2.3.3. Pilotarea mecanismului grupurilor omogene de diagnostic în vederea implementării ulterioare | 2012-2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Sistem de grupe identificat 2. Plan de pilotare coordonat şi implementat 3. Cazuri grupate şi costuri estimate |
|  |  | 2.2.3.4. Perfecţionarea mecanismului de plată conform performanţelor (elaborarea criteriilor de performanţă şi elaborarea mecanismelor) | 2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Tipuri de servicii definite şi reglementate 2. Criterii de performanţă definite şi agreate 3. Mecanisme de plată revizuite, adoptate şi implementate în corespundere cu poziţia 2.2.3.2 |
|  |  | 2.2.3.5. Realizarea exerciţiului de determinare a costurilor Grupurilor Înrudite de Diagnostic (DRG) folosind datele pe ţară | 2017 | Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Ministerul Sănătăţii | Exerciţiu realizat |
|  |  | 2.2.3.6. Introducerea stimulentelor bazate pe performanţă pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor în spitale | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Schema de stimulente şi indicatori de performanţă pentru spitale elaboraţi şi aprobaţi |
|  |  |  |  |  | 2. Schema de stimulente pilotată în spitalele de profil multiplu |
|  | 2.2.4. Îmbunătăţirea mecanismelor de plată a prestatorilor de servicii de urgenţă |  |  |  | Mecanisme de plată performante implementate în sistemul de urgenţă |
|  |  | 2.2.4.1. Dezvoltarea şi implementarea noilor mecanisme de plată pentru serviciile de urgenţă (orientate spre sporirea eficienţei acestora) | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Mecanism de finanţare elaborat şi coordonat 2. Mecanism de finanţare implementat în corespundere cu poziţia 2.2.4.2 |
|  |  | 2.2.4.2 Perfecţionarea mecanismului de plată în funcţie de performanţe (elaborarea criteriilor de performanţă şi a mecanismelor) | 2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Tipuri de servicii definite şi reglementate 2. Criterii de performanţă definite şi coordonate 3. Mecanisme de plată revizuite, adoptate şi implementate în corespundere cu poziţia 2.2.4.1 |
|  | 2.2.5. Perfecţionarea mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate recent introduse: la domiciliu, paliative etc. |  |  |  | Mecanisme de plată performante implementate pentru toate tipurile de servicii nou-introduse |
|  |  | 2.2.5.1. Dezvoltarea şi implementarea noilor mecanisme de plată pentru serviciile de sănătate introduse recent (la domiciliu, paliative etc.) şi orientate spre sporirea eficacităţii şi eficienţei acestora | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Tipuri de servicii definite şi reglementate 2. Criterii de performanţă definite şi coordonate 3. Mecanisme de plată revăzute, adoptate şi implementate |
|  | 2.2.6. Revizuirea mecanismelor de contractare a serviciilor de sănătate |  |  |  | Contractare adecvată posibilităţilor de furnizare de servicii şi nevoilor de servicii ale populaţiei |
|  |  | 2.2.6.1. Perfecţionarea normelor metodologice (criteriile de contractare) pentru aplicarea contractelor (inclusiv indicatorii de performanţă) | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Lista criteriilor de contractare definitivată 2. Reguli de contractare identificate 3. Proces permanent de revizuire reglementat |
|  |  | 2.2.6.2. Sporirea capacităţilor autorităţilor centrale în vederea eficientizării mecanismelor de contractare (instruire, asistenţă tehnică, vizite de studiu etc.) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Necesităţi de formare identificate 2. Plan de instruire elaborat 3. Proces de formare continuă adoptat şi implementat 4. Procentul de persoane instruite din totalul eligibil |
|  |  | 2.2.6.3. Sporirea capacităţilor furnizorilor de estimare a volumului de servicii adecvate care vor servi drept temei pentru contractare | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Metodologie de evaluare elaborată 2. Cursuri de formare specifică dezvoltate 3. Ponderea furnizorilor instruiţi din numărul lor total |
|  |  | 2.2.6.4. Elaborarea cadrului normativ pentru aplicarea diferenţiată a coplăţilor ca mecanism de descurajare a supraconsumului de servicii | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Studii de impact efectuate 2. Norme şi metodologii agreate 3. Cadrul normativ definitivat |
|  | 2.2.7. Creşterea gradului de autonomie a prestatorilor în gestionarea resurselor financiare |  |  |  | 1. Grad de autonomie sporit reglementat 2. Încadrarea cheltuielilor prestatorilor în fondurile alocate / contractate, cu respectarea indicatorilor de performanţă (creşterea eficienţei tehnice) |
|  |  | 2.2.7.1. Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul gestionării resurselor financiare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Analiza cadrului normativ existent şi propunerile de îmbunătăţire elaborate şi aprobate 2. Cadrul normativ definitivat |
|  |  | 2.2.7.2. Sporirea capacităţii prestatorilor de servicii medicale de a-şi asuma riscurile financiare şi gestionarea raţională a resurselor (instruire, vizite de studiu etc.) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Necesităţi de formare identificate 2. Plan de instruire elaborat 3. Proces de formare continuă adoptat 4. Ponderea personalului format în totalul eligibil (evaluare periodică) |
|  |  | 2.2.7.3. Perfecţionarea mecanismului de control asupra gestionării resurselor financiare de către prestatori | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Analiza mecanismului de control existent şi propuneri de îmbunătăţire elaborate şi aprobate 2. Noul mecanism de control adoptat şi implementat |
|  | 2.2.8. Dezvoltarea mecanismului de evaluare şi monitorizare a eficienţei resurselor utilizate |  |  |  | Rapoarte de evaluare şi monitorizare publicate periodic |
|  |  | 2.2.8.1. Perfecţionarea indicatorilor de monitorizare pentru programele (financiare) sistemului de sănătate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | Lista finală de indicatori relevanţi disponibilă |
|  |  | 2.2.8.2. Perfecţionarea indicatorilor de monitorizare financiară a prestatorilor de servicii medicale pe toate fluxurile de finanţare | 2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | Lista finală de indicatori relevanţi disponibilă |
|  |  | 2.2.8.3. Perfecţionarea şi adoptarea procedurilor de monitorizare (instrumente, raportare, periodicitate etc.) | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | 1. Metodologia de monitorizare elaborată şi aprobată 2. Noua metodologie implementată |
|  |  | 2.2.8.4. Elaborarea şi implementarea conturilor satelit în sănătate | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii Biroul Naţional de Statistică | 1. Fundamentarea conturilor satelit în sănătate (inclusiv pe baza experienţei internaţionale) elaborată şi aprobată 2. Metodologia de implementare elaborată şi coordonată 3. Cadrul normativ definitivat 4. Conturile satelit în sănătate implementate |
| 2.3. Sporirea echităţii şi transparenţei în alocarea resurselor şi protecţiei financiare a cetăţenilor |  |  |  |  | Acces sporit al populaţiei la servicii de sănătate, adecvat nevoilor; evaluare periodică |
|  | 2.3.1. Îmbunătăţirea echităţii în formarea şi utilizarea resurselor financiare pentru serviciile de sănătate |  |  |  | 1. Contribuţie echitabilă la fondurile de sănătate, conform principiilor stabilite 2. Alocarea echitabilă şi transparentă a fondurilor, conform nevoilor identificate şi a principiilor coordonate |
|  |  | 2.3.1.1. Elaborarea cadrului normativ necesar prin trecerea treptată de la contribuţia sub formă de sumă fixă la contribuţia calculată sub forma de cotă procentuală raportată la venituri | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Simulări şi prognoze realizate 2. Norme şi metodologie stabilite 3. Cadrul normativ definitivat |
|  |  | 2.3.1.2. Elaborarea şi aplicarea unor metode diferenţiate de calculare şi achitare a primelor de asigurare raportate la pragul de sărăcie sau la alte criterii similare | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Simulări şi prognoze realizate 2. Norme şi metodologie stabilite 3. Cadrul normativ definitivat |
|  |  | 2.3.1.3. Creşterea ponderii resurselor financiare alocate asistenţei medicale primare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Majorarea pînă la 30% a alocărilor din fondul de bază de asigurări obligatorii de asistenţă medicală către medicina primară |
|  |  | 2.3.1.4. Creşterea finanţării pentru medicamente compensate şi perfecţionarea mecanismului de alocare a fondurilor pentru medicamentele compensate | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Creşterea anuală a alocaţiilor pentru medicamentele compensate |
|  | 2.3.2. Creşterea transparenţei în alocarea şi utilizarea resurselor financiare |  |  |  | 1. Alocarea echitabilă şi transparentă a fondurilor, conform nevoilor identificate şi a principiilor stabilite 2. Reducerea plăţilor neformale |
|  |  | 2.3.2.1. Perfecţionarea mecanismului de consultare cu partenerii în constituirea bugetului pentru sănătate, în alocarea şi utilizarea resurselor financiare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | 1. Parteneri instituţionali identificaţi 2. Metodologia de consultare elaborată şi coordonată 3. Personal format în domeniul specific |
|  |  | 2.3.2.2. Consultarea cu publicul a proiectelor programelor naţionale de sănătate şi a Programului unic | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Includerea în Strategia de comunicare a acestui subiect de consultare 2. Consultări efectuate conform Strategiei de comunicare |
|  |  | 2.3.2.3. Includerea în studiul cheltuielilor gospodăriilor casnice, efectuat de Biroul Naţional de Statistică, a întrebărilor referitoare la plăţile formale şi neformale | 2008-2009 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii | 1. Set de întrebări definit şi coordonat 2. Acord obţinut de la Biroul Naţional de Statistică 3. Întrebări incluse în studiu |
| Secţiunea a 3-a. Organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate, inclusiv în formă electronică, adecvate cerinţelor şi ajustate la necesităţile populaţiei |  |
| 3.1. Promovarea asistenţei medicale integrate şi asigurarea continuităţii serviciilor medicale pentru soluţionarea problemelor de sănătate ale populaţiei |  |  |  |  | Populaţie asigurată cu asistenţă medicală continuă şi integrată, conform necesităţilor identificate |
|  | 3.1.1. Evaluarea necesităţilor reale ale populaţiei în servicii de sănătate |  |  |  | Studiul de necesităţi în servicii medicale realizat |
|  |  | Realizarea studiului naţional privind estimarea necesităţilor populaţiei în servicii medicale | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Metodologie elaborată şi coordonată 2. Studiu realizat şi publicat |
|  | 3.1.2. Consolidarea asistenţei medicale de urgenţă şi dezvoltarea serviciilor paramedicale |  |  |  | Servicii medicale de urgenţă restructurate conform necesităţilor estimate şi a normativelor aprobate |
|  |  | Ajustarea standardelor naţionale de organizare şi dotare a serviciilor de urgenţă la cele europene | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propuneri de standarde noi – elaborate şi coordonate 2. Standarde noi reglementate. 3. Ponderea standardelor noi implementate în numărul celor elaborate, evaluare anuală |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ al asistenţei medicale urgente şi dezvoltarea serviciilor paramedicale | 2010-2012 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea noului cadru normativ – elaborată şi aprobată 2. Cadrul de normativ nou care include serviciile paramedicale – reglementat 3. Servicii paramedicale operaţionale |
|  |  | Consolidarea serviciilor de dispecerat ca element-cheie al asistenţei medicale urgente (instruire, dotare, standarde) | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunere de reorganizare a serviciului de dispecerat – elaborată şi aprobată 2. Protocoale şi standarde elaborate şi coordonate 3. Instruirea personalului realizată 4. Ponderea dispeceratelor reorganizate, evaluare anuală |
|  |  | Dotarea serviciului asistenţei medicale urgente cu transport sanitar specializat înzestrat cu echipamentul necesar | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea dotării elaborată şi aprobată 2. Specificaţii tehnice elaborate şi coordonate 3. Nivelul de achiziţii şi dotare, evaluare anuală |
|  |  | Dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor asistenţei medicale urgente în conformitate cu cerinţele în domeniu | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunere de dezvoltare elaborată şi aprobată 2. Gradul de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Implementarea standardelor, ghidurilor şi protocoalelor clinice în activitatea asistenţei medicale urgente (instruire şi diseminare) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Standarde, ghiduri şi protocoale selectate 2. Ponderea standardelor, ghidurilor şi protocoalelor elaborate / adaptate şi coordonate/selectate, evaluare anuală 3. Gradul de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea şi unificarea programelor de pregătire a paramedicilor (pompieri, poliţişti) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne | 1. Programe unificate elaborate şi coordonate 2. Ponderea paramedicilor instruiţi în totalul eligibil, evaluare anuală |
|  |  | Instruirea populaţiei în domeniul acordării primului ajutor în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie din Moldova | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Societatea de Cruce Roşie din Moldova | 1. Propunere de campanie de instruire a populaţiei – elaborată şi coordonată 2. Mijloace de instruire dezvoltate 3. Ponderea populaţiei incluse în campanie în totalul celei ce necesită instruire, evaluare anuală |
|  | 3.1.3. Sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale primare în sistemul naţional de sănătate, cu accent prioritar pe măsurile de prevenire a maladiilor |  |  |  | 1. Servicii medicale de asistenţă primară restructurate conform necesităţilor estimate şi normativelor aprobate 2. Sporirea ponderii asistenţei medicale primare în furnizarea de servicii, conform necesităţilor estimate |
|  |  | Fortificarea capacităţii asistenţei medicale primare în gestionarea resurselor (instruire) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Curricula configurată şi coordonată 2. Ponderea personalului format în totalul de personal, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea mecanismului de alegere şi înscriere la medicul de familie | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Cadrul normativ reglementat 2. Informarea medicilor şi a populaţiei realizată 3. Listele medicilor de familie constituite |
|  |  | Revizuirea şi optimizarea documentaţiei utilizate în asistenţa medicală primară | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunerea de optimizare elaborată şi coordonată 2. Act normativ privind noua documentaţie - emis |
|  |  | Elaborarea normelor pentru reglementarea activităţilor personalului din cadrul asistenţei medicale primare (timp, număr vizite etc.) | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Normare fundamentată, elaborată şi aprobată 2. Act normativ emis |
|  |  | Delimitarea competenţelor şi definirea mecanismelor de activitate în echipa asistenţei medicale primare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Act normativ de competenţe emis |
|  |  | Revizuirea tipurilor de servicii prioritare şi a volumului de servicii pentru asistenţa medicală primară: prestarea serviciilor preventive, lucrul cu comunitatea, şcolarizarea pacienţilor, populaţiei socialmente vulnerabile, identificarea serviciilor pentru plată separată per service | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Tipuri de servicii definite şi acceptate 2. Normarea serviciilor definită şi acceptată 3. Act normativ emis |
|  |  | Perfecţionarea mecanismelor de referire şi dirijare a fluxului de pacienţi (asistenţă medicală urgentă, specialist, spital) | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Competenţele diferitelor niveluri stabilite şi acceptate 2. Criterii de referire definite şi agreate. 3. Documentaţia de referire elaborată şi reglementată 4. Variaţia afluxului de pacienţi la diferite niveluri, inclusiv a afluxului de referire, evaluare periodică |
|  |  | Implementarea ghidurilor şi protocoalelor clinice pentru asistenţa medicală primară (instruire şi diseminare) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Standarde, ghiduri şi protocoale selectate 2. Cota de standarde, ghiduri şi protocoale elaborate / adaptate din necesar, evaluare anuală 3. Gradul de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea mecanismelor de motivare a angajaţilor din cadrul asistenţei medicale primare pentru prestarea serviciilor preventive, lucrul cu comunitatea, populaţia socialmente vulnerabilă, şcolarizarea pacienţilor | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Stimulente identificate şi acceptate 2. Creşterea ponderii tipurilor de servicii enumerate, evaluare periodică |
|  |  | Elaborarea sistemului de monitorizare şi evaluare a asistenţei medicale primare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Indicatori definiţi şi coordonaţi 2. Plan de monitorizare elaborat şi acceptat 3. Fluxul de date definit şi acceptat 4. Rapoarte de monitorizare periodice |
|  |  | Revizuirea și punerea în aplicare a schemei de stimulente/motivare bazată pe performanță în asistența medicală primară | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Indicatori revizuiţi şi aprobaţi |
|  |  |  |  |  | 2. Schema de stimulente/motivare revizuită şi aprobată |
|  |  |  |  |  | 3. Acorduri încheiate cu toate centrele de asistență medicală primară |
|  |  | Extinderea listei medicamentelor compensate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi majorarea ratei medii de rambursare a medicamentelor antihipertensive | 2015 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Lista medicamentelor compensate revizuită şi extinsă |
|  |  |  |  |  | 2. Rata medie de rambursare a medicamentelor antihipertensive în pachetul de medicamente compensate constituie cel puţin 70 la sută |
|  | 3.1.4. Definirea rolului asistenţei medicale specializate de ambulator |  |  |  | Cadru normativ privind asistenţa medicală specializată de ambulator reglementat |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ vizînd organizarea şi prestarea serviciilor specializate de ambulator | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea de propuneri vizînd asistenţa medicală de ambulator elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ reglementat |
|  | 3.1.5. Modernizarea serviciilor de asistenţă spitalicească |  |  |  | Servicii de asistenţă spitalicească restructurate conform necesităţilor estimate şi normativelor aprobate |
|  |  | Elaborarea planului de restructurare a spitalelor în funcţie de nivelurile şi etapizarea asistenţei medicale spitaliceşti (acuţi, cronici, recuperare, social) | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Plan de restructurare elaborat şi aprobat |
|  |  | Stabilirea regiunilor de sănătate | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Regiunile de sănătate stabilite |
|  |  | Elaborarea planului de dezvoltare a spitalelor regionale în regiunile stabilite de sănătate | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Plan de regionalizare a spitalelor elaborat şi aprobat |
|  |  | Crearea spitalului universitar | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | Spital universitar creat |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de organizare a serviciilor medicale spitaliceşti în regiunile de sănătate | 20116 | Ministerul Sănătăţii | Mecanism elaborat şi aprobat |
|  |  | Instituirea managementului administrativ comun pentru spitalele publice din mun. Chişinău | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Consiliul municipal Chișinău | Ponderea spitalelor publice din mun. Chişinău sub management comun |
|  |  | Crearea serviciilor desconcentrate de chimioterapie în spitalele regionale | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Serviciile desconcentrate de chimioterapie funcţionale |
|  |  | Crearea serviciilor de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Serviciile de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată funcționale |
|  |  | Crearea serviciilor de screening colorectal şi de col uterin | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Serviciile de screening colorectal funcţionale |
|  |  |  |  |  | 2. Serviciile de screening de col uterin funcţionale |
|  |  | Stabilirea regiunilor de sănătate | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Regiunile de sănătate stabilite |
|  |  | Elaborarea planului de dezvoltare a spitalelor regionale în regiunile stabilite de sănătate | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Plan de regionalizare a spitalelor elaborat şi aprobat |
|  |  | Crearea spitalului universitar | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | Spital universitar creat |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de organizare a serviciilor medicale spitaliceşti în regiunile de sănătate | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Mecanism elaborat şi aprobat |
|  |  | Instituirea managementului administrativ comun pentru spitalele publice din mun. Chişinău | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Consiliul municipal Chișinău | Ponderea spitalelor publice din mun. Chişinău sub management comun |
|  |  | Crearea serviciilor desconcentrate de chimioterapie în spitalele regionale | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Serviciile desconcentrate de chimioterapie funcţionale |
|  |  | Crearea serviciilor de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Serviciile de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată funcționale |
|  |  | Crearea serviciilor de screening colorectal şi de col uterin | 2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Serviciile de screening colorectal funcţionale |
|  |  |  |  |  | 2. Serviciile de screening de col uterin funcţionale |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ vizînd stabilirea şi diversificarea serviciilor spitaliceşti eficiente în raport cu costul sau alternative spitalizării (chirurgie de zi, staţionare de zi) | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Evaluarea şi fundamentarea diversificării tipurilor de servicii spitaliceşti realizată 2. Simulări şi stabilirea tarifelor efectuate 3. Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Fortificarea capacităţilor şi sporirea responsabilităţii managerilor de spitale în gestionarea resurselor (instruire, motivare, penalizare) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Mecanismele de motivare / stimulare reglementate prin act normativ 2. Curricula de instruire dezvoltată şi acceptată 3. Ponderea personalului format în numărul total de personal, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea criteriilor de spitalizare pentru argumentarea trierii pacienţilor | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Criterii de internare elaborate şi aprobate 2. Criterii de transfer elaborate şi aprobate |
|  |  | Crearea unităţilor de primire urgentă şi a departamentelor de urgenţă în cadrul spitalelor | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Evaluarea şi fundamentarea creării noilor structuri de urgenţă în spitale 2. Cadrul normativ şi de funcţionare reglementat 3. Structuri create şi funcţionale, evaluare periodică |
|  |  | Definirea tipurilor de îngrijiri spitaliceşti în vederea finanţării diferenţiate | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Evaluarea şi simularea tipurilor alternative de finanţare realizate 2. Tipuri de îngrijiri cu finanţare diferenţiată definite. 3. Tarife şi mecanisme de finanţare diferenţiate pentru fiecare tip de îngrijire |
|  |  | Implementarea ghidurilor şi protocoalelor clinice pentru diferite specialităţi şi niveluri (instruire şi difuzare) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Standarde, ghiduri şi protocoale prioritizate şi selectate 2. Procentul de standarde, ghiduri şi protocoale elaborate / adaptate şi acceptate din necesar, evaluare anuală 3. Gradul de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea sistemului de monitorizare şi de evaluare a serviciilor spitaliceşti | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Indicatori definiţi şi acceptaţi 2. Plan de monitorizare elaborat şi acceptat 3. Fluxul de date definit şi coordonat 4. Rapoarte periodice de monitorizare |
|  | 3.1.6. Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare şi la domiciliu |  |  |  | 1. Cadrul normativ reglementat 2. Ponderea (%) a îngrijirilor comunitare şi la domiciliu, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ pentru prestarea serviciilor comunitare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Dezvoltarea şi aprobarea standardelor naţionale privind îngrijirile comunitare şi la domiciliu | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Standarde naţionale elaborate şi aprobate |
|  |  | Elaborarea standardelor de acreditare a prestatorilor de servicii comunitare | 2010 | Ministerul Sănătăţii | Criterii şi standarde de acreditare elaborate şi aprobate |
|  |  | Identificarea şi sprijinirea prestatorilor de servicii comunitare (organizaţii neguvernamentale şi alţi prestatori capabili să furnizeze servicii de îngrijiri comunitare de calitate) | 2011 | Ministerul Sănătăţii | Modalitatea de contractare a prestatorilor definită şi implementată, evaluare periodică |
|  |  | Elaborarea Programului național de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative | 2016 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Programul naţional de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative aprobat |
|  | 3.1.7. Sporirea rolului parteneriatului public-privat în furnizarea serviciilor de sănătate |  |  |  | 1. Cadrul normativ reglementat 2. Creşterea procentuală a investiţiilor private în sănătate, evaluare anuală 3. Creşterea procentuală a externalizării serviciilor auxiliare, evaluare anuală |
|  |  | Ajustarea şi completarea cadrului normativ existent privind activitatea privată în domeniul sănătăţii | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ pentru încurajarea investiţiilor private, inclusiv ale lucrătorilor medicali, în organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Identificarea posibilităţilor de contractare din exterior a unor servicii (spălătorie, bucătărie, pază etc.) | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea externalizării serviciilor 2. Lista de servicii ce pot fi externalizate – elaborată şi aprobată 3. Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Perfecţionarea şi unificarea formelor de evidenţă, raportare şi monitorizare a activităţii prestatorilor publici şi privaţi | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Indicatori definiţi şi acceptaţi 2. Plan de monitorizare elaborat şi coordonat 3. Fluxul de date definit şi coordonat 4. Rapoarte periodice de monitorizare |
|  | 3.1.8. Dezvoltarea domeniului de telemedicină |  |  |  | 1. Acoperirea ariilor prioritare identificate cu servicii de telemedicină. 2. Reducerea costurilor cu procentul estimat în fundamentarea deciziei de a introduce aceste servicii |
|  |  | Identificarea ariilor de aplicare a telemedicinei prin perspectiva eficienţei în raport cu costul | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Arii prioritare stabilite şi aprobate |
|  |  | Dezvoltarea capacităţilor (dotare, instruire) şi prestarea serviciilor telemedicale | 2009-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea dotării şi instruirii realizată şi aprobată 2. Gradul de dotare, evaluare periodică. 3. Instruire de personal realizată |
| 3.2. Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă strategică |  |  |  |  | Domeniile prioritare ale sănătăţii publice acoperite cu finanţare şi servicii conform necesităţilor estimate |
|  | 3.2.1. Fortificarea serviciilor de sănătate publică |  |  |  | 1. Strategia de sănătate publică şi promovare a sănătăţii elaborată şi aprobată 2. Planul de acţiune elaborat şi aprobat 3. Creşterea eficacităţii intervenţiilor pe domenii prioritare, conform indicatorilor specifici pentru fiecare domeniu în parte |
|  |  | Elaborarea / perfecţionarea suportului normativ în sănătatea publică | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea modificării cadrului normativ elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ nou reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată |
|  |  | Elaborarea Strategiei de sănătate publică şi promovare a sănătăţii, precum şi a Planului de acţiuni pe domeniile prioritare | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Stabilirea domeniilor şi intervenţiilor prioritare şi prioritizarea acestora 2. Strategia elaborată şi aprobată. 3. Planul de acţiuni elaborat şi aprobat 4. Gradul de acoperire în strategie a domeniilor şi intervenţiilor prioritare |
|  |  | Dezvoltarea unui cadru unic de elaborare şi finanţare a programelor naţionale şi dezvoltarea capacităţilor respective (instruire) | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Cadrul unic de elaborare şi finanţare a programelor naţionale elaborat 2. Numărul de persoane instruite în domeniul aplicării noului cadru |
|  |  | Elaborarea / revizuirea programelor naţionale în funcţie de priorităţile de sănătate publică (boli transmisibile şi nontransmisibile) şi resursele financiare disponibile | 2011-2017 | Ministerul Sănătăţii | Programele naţionale elaborate conform priorităţilor stabilite şi resurselor financiare |
|  |  | Elaborarea unui mecanism de coordonare, monitorizare şi evaluare a programelor naţionale la toate nivelurile | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Mecanism şi proceduri de coordonare elaborate şi acceptate 2. Indicatori de monitorizare şi evaluare definiţi şi acceptaţi 3. Plan de monitorizare elaborat 4. Fluxul de date definit şi coordonat 5. Rapoarte periodice de monitorizare |
|  | 3.2.2. Perfectarea continuă a metodelor de control asupra bolilor transmisibile |  |  |  | Eficientizarea intervenţiilor în controlul bolilor transmisibile, conform indicatorilor specifici pentru fiecare domeniu în parte |
|  |  | Crearea şi implementarea unui nou sistem electronic de supraveghere epidemiologică a maladiilor infecţioase, bazat pe identificarea precoce şi alertarea privind bolile contagioase şi alte fenomene cu impact asupra sănătăţii publice | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | Numărul de centre de medicină preventivă şi instituţii medico-sanitare aliniate la sistem |
|  |  | Dezvoltarea capacităţilor de diagnostic microbiologic de laborator rapid al bolilor contagioase cu impact epidemiologic major şi asigurarea biosecurităţii | 2008-2013 | Ministerul Sănătăţii | Numărul laboratoarelor asigurate cu posibilităţi de diagnostic rapid |
|  |  | Asigurarea acoperirii vaccinale de peste 95% a vîrstelor şi contingentelor de populaţie ţintă, implementarea vaccinurilor noi | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Starea asigurării cu vaccinuri |
|  |  | Dezvoltarea unui sistem de alertă rapidă şi de combatere a bioterorismului | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | Sistem de alertă rapidă eficient |
|  | 3.2.3. Reducerea ponderii bolilor nontransmisibile |  |  |  | Creşterea eficacităţii intervenţiilor în controlul bolilor nontransmisibile, conform indicatorilor specifici pentru fiecare domeniu în parte |
|  |  | Elaborarea şi introducerea standardelor de depistare precoce prin screening a bolilor cronice | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Numărul standardelor elaborate |
|  |  | Fortificarea capacităţilor de supraveghere a sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii care o influenţează, elaborarea şi implementarea recomandărilor orientate spre eliminarea sau reducerea acţiunii lor nefaste asupra sănătăţii | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Numărul de recomandări elaborate şi implementate |
|  |  | Elaborarea şi implementarea formelor şi metodelor eficiente din punctul de vedere al costului de prevenire a maladiilor nontransmisibile prin suplimentarea produselor alimentare cu micronutrienţi, microelemente, vitamine etc. | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Numărul formelor, metodelor aprobate şi implementate |
|  |  | Fortificarea şi susţinerea programelor de promovare a sănătăţii şi supravegherea maladiilor nontransmisibile, inclusiv prin modificarea stilului de viaţă şi majorarea responsabilităţii individului, familiei şi comunităţii pentru sănătatea publică | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Număr de activităţi realizate din programele de promovare a sănătăţii şi supraveghere a maladiilor nontransmisibile |
|  |  | Dezvoltarea monitoringului socioigienic cu monitorizarea şi eficientizarea controlului asupra factorilor de risc comportamentali şi din mediul de trai | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice centrale interesate | 1. Ghid de activitate în reţeaua de monitoring socioigienic aprobat 2. Instruirea întregului personal al reţelei de monitoring socioigienic către anul 2008 3. Finalizarea către sfîrşitul anului 2009 a SOFT-ului pentru monitoring-ul socioigienic 4. Prezentarea bianuală a raportului naţional privind starea de sănătate a populaţiei în raport cu factorii de mediu |
|  | 3.2.4. Implementarea Politicii de Sănătate Mintală |  |  |  | Politica de sănătate mintală implementată conform indicatorilor definiţi |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul sănătăţii mintale | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea modificării cadrului normativ – elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ nou reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată |
|  |  | Consolidarea capacităţii asistenţei medicale primare în abordarea pacientului cu probleme de sănătate mintală | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Instruirea medicilor din serviciul de asistenţă medicală primară în domeniu (evaluarea anuală a procentului) 2. Crearea cadrului de motivare / stimulare a medicilor din asistenţa medicală primară pentru realizarea intervenţiilor 3. Implementarea stimulentelor realizată 4. Indicator de impact stabilit în cadrul etapelor iniţiale ale procesului |
|  |  | Crearea de alternative la spitalizare / îngrijire şi supraveghere a bolnavilor psihici (dezvoltarea centrelor de sănătate mintală comunitare) | 2009-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea alternativelor elaborată şi acceptată 2. Informarea / diseminarea realizată 3. Ponderea pacienţilor care beneficiază de îngrijiri alternative în numărul total de pacienţi cu maladii psihice, evaluare anuală |
|  |  | Evaluarea spitalelor de psihiatrie în vederea optimizării numărului de paturi şi posibilităţii de transfer al unor servicii către sistemul de asistenţă socială | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Metodologia de evaluare şi optimizare elaborată şi coordonată 2. Evaluare realizată 3. Propuneri de reorganizare / optimizare înaintate şi aprobate 4. Ponderea de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciului integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă | 2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale | 1. Regulamentul privind activitatea serviciului integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă aprobat |
|  |  |  |  |  | 2. Serviciul integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă pilotat |
|  | 3.2.5. Asigurarea realizării programelor naţionale cu referire la bolile transmisibile, reflectate în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (tuberculoza, HIV/SIDA şi infecţiile cu transmitere sexuală) |  |  |  | Programe naţionale implementate conform indicatorilor |
|  |  | Implementarea programului naţional de control a tuberculozei | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, autorităţile administraţiei publice locale | 1. În conformitate cu indicatorii programului naţional şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului |
|  |  |  |  |  | 2. Monitorizare şi raportare anuală |
|  |  | Implementarea programului naţional de prevenire şi control al HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, autorităţile administraţiei publice locale | 1. În conformitate cu indicatorii programului naţional şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului |
|  |  |  |  |  | 2. Monitorizare şi raportare anuală |
|  | 3.2.6. Îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi a copilului în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului |  |  |  | 1. Sănătatea mamei şi copilului îmbunătăţită în raport cu indicatorii ODM (rata mortalităţii materne, rata mortalităţii infantile, rata mortalităţii copiilor sub 5 ani) 2. Evaluare şi raportare anuală |
|  |  | Perfecţionarea serviciilor de genetică medicală pentru prevenirea anomaliilor congenitale | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Regulamentul serviciului de genetică medicală revăzut şi aprobat |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ de reducere a factorilor de risc teratogeni la gravide | 2010 | Ministerul Sănătăţii | Cadrul normativ de reducere a factorilor de risc teratogeni la gravide ajustat şi aprobat |
|  |  | Dezvoltarea capacităţilor de diagnostic prenatal (dotare, instruire) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Planul de dotare şi instruire elaborat şi aprobat 2. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală |
|  |  | Fortificarea capacităţilor maternităţilor în vederea atingerii standardelor de „maternitate prietenoasă familiilor” (instruire, dotare, standarde) | 2008-2013 | Ministerul Sănătăţii | 1. Planul de dotare şi instruire elaborat şi aprobat 2. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală 3. Standarde elaborate 4. Numărul de maternităţi ce corespund criteriilor de „maternitate prietenoasă familiilor” |
|  |  | Crearea centrelor de referinţă în instituţiile medico-sanitare pub-lice existente pentru reanimarea copiilor de vîrstă fragedă şi dotarea serviciului AVIASAN cu unităţi de transport specializat (reanimobile) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Numărul de centre de referinţă create 2. Numărul de reanimobile procurate |
|  |  | Fortificarea capacităţilor serviciilor pediatrice de terapie intensivă (instruire, dotare) | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Planul de dotare şi instruire elaborat şi aprobat 2. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală |
|  |  | Realizarea studiului privind factorii determinanţi ai mortalităţii copiilor sub 5 ani | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii, UNICEF Moldova | 1. Metodologie elaborată 2. Studiu realizat şi publicat |
|  |  | Elaborarea Planului de acţiuni intersectorial în vederea îmbunătăţirii sănătăţii copilului şi adolescentului | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | Plan de acţiuni elaborat, coordonat cu alte ministere interesate şi aprobat |
|  |  | Fortificarea sistemului de supraveghere a sănătăţii mamei şi a copilului (instruire, instrumente, dotare) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Instrumente / protocoale de supraveghere elaborate şi acceptate 2. Plan de dotare şi instruire elaborat 3. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală |
|  |  | Implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor medico-sociale ale familiilor vulnerabile cu copii | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | 1. Plan de implicare a comunităţii elaborat, coordonat şi aprobat 2. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală |
|  | 3.2.7. Asigurarea capacităţilor de intervenţie ale serviciilor de sănătate în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale |  |  |  | Sistemul de reacţionare în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale, asigurat conform normativelor aprobate |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ de colaborare intersectorială în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale | 2008-2011 | Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea elaborată a modificării cadrului normativ 2. Cadrul normativ reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată 4. Gradul de instruire a personalului, evaluare anuală |
|  |  | Revizuirea şi îmbunătăţirea Planului naţional de reacţionare în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale (epidemii, bioterorism) | 2008-2011 | Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea modificării Planului naţional elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată 4. Gradul de instruire a personalului, evaluare anuală |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ pentru asigurarea rezervelor de stat necesare pentru acordarea asistenţei medicale populaţiei în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale | 2008-2011 | Agenţia Rezerve Materiale | 1. Fundamentarea modificării cadrului normativ elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată 4. Rezervele de stat constituite şi menţinute la standardele prevăzute, evaluare anuală |
| 3.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi creşterea nivelului de satisfacţie a pacienţilor |  |  |  |  | 1. Furnizarea de servicii medicale către populaţie conform standardelor acceptate 2. Sporirea satisfacţiei pacienţilor, evaluare periodică |
|  | 3.3.1. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale |  |  |  | Sistemul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii reglementat şi implementat |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea formatului-standard pentru elaborarea standardelor, ghidurilor, protocoalelor clinice şi indicatorilor, conform recomandărilor internaţionale | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea formatului-standard 2. Formatul-standard elaborat şi acceptat 3. Formatul-standard reglementat şi implementat |
|  |  | Dezvoltarea capacităţilor în elaborarea standardelor, ghidurilor, protocoalelor clinice şi indicatorilor | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Curricula pentru elaborarea de standarde, protocoale, indicatori conform standardelor internaţionale – definită 2. Curricula acreditată 3. Personalul din cadrul grupului (centrului) de coordonare format în baza curriculei acreditate 4. Planul de formare continuă elaborat |
|  |  | Stabilirea priorităţilor de dezvoltare a ghidurilor şi standardelor | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Lista extinsă de standarde, protocoale şi indicatori definită 2. Priorităţi fundamentate, agreate, asumate – reglementare normativă, monitorizare anuală |
|  |  | Elaborarea şi difuzarea standardelor, protocoalelor, ghidurilor de calitate pe diferite niveluri de îngrijiri, conform priorităţilor stabilite | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Standarde, protocoale, ghiduri elaborate conform priorităţilor stabilite 2. Strategie şi plan de diseminare fundamentate şi coordonate 3. Plan de diseminare implementat |
|  |  | Elaborarea indicatorilor de monitorizare a calităţii | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1.Fundamentarea indicatorilor pe baza politicii de sănătate şi a priorităţilor 2. Indicatori şi plan de monitorizare elaborat şi implementat |
|  |  | Instituţionalizarea şi instruirea echipelor de gestionare / monitorizare a calităţii în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice | 2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Fundamentarea şi reglementarea cadrului normativ pentru echipele din instituţiile medico-sanitare publice 2. Elaborarea planului de instruire 3. Numărul de persoane / echipe instruite |
|  |  | Crearea unui mecanism (proceduri) de control intern şi extern al calităţii | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea şi reglementarea mecanismelor de control al calităţii (intern şi extern) 2. Plan de implementare definit şi aplicat 3. Mecanism de control operaţional al calităţii – numărul de analize / vizite / rapoarte, evaluare anuală |
|  |  | Dezvoltarea unui sistem de raportare a riscurilor | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunere de sistem de evaluare a riscului elaborată şi coordonată 2. Sistem de raportare riscuri – nivelul de implementare, evaluare anuală |
|  |  | Crearea şi instituţionalizarea unui grup de EBM şi afilierea la reţelele internaţionale, documentare şi diseminare | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Criterii de selectare a personalului stabilite 2. Personal selectat 3. Grup EBM instituţionalizat 4. Formarea personalului realizată 5. Priorităţi de documentare stabilite 6. Volum de documentare realizat, evaluare periodică 7. Diseminarea informaţiei către grupurile-ţintă realizată 8. Acoperirea priorităţilor în documentare, evaluare periodică |
|  |  | Instruirea universitară şi postuniversitară în domeniul calităţii | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea şi aprobarea curriculei şi modulelor specifice 2. Formatori instruiţi pe baza curriculei şi modulelor aprobate 3. Implementarea curriculei în programul de învăţămînt 4. Numărul de personal format, evaluare anuală |
|  |  | Organizarea în instituţiile medico-sanitare a claselor computerizate cu conectarea lor la Internet pentru accesarea paginilor web ale instituţiilor naţionale de cercetări ştiinţifice, ale Societăţii europene pentru calitatea serviciilor medicale, bazelor de date Medline, bibliotecii Cochrane | 2009-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea organizării şi dotării elaborată şi aprobată. 2. Lista de instituţii elaborată 3. Specificaţii tehnice elaborate şi acceptate 4. Nivelul de achiziţii şi dotare, evaluare anuală |
|  | 3.3.2. Fortificarea sistemului de acreditare în sistemul de sănătate |  |  |  | Sistemul de acreditare reglementat şi implementat |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul evaluării şi acreditării în sistemul de sănătate | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea perfecţionării cadrului normativ – elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ reglementat 3. Informarea / diseminarea realizată |
|  |  | Perfecţionarea şi ajustarea standardelor de acreditare la cerinţele internaţionale | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea ajustării standardelor de acreditare – elaborată şi aprobată 2. Standarde de acreditare aliniate la cerinţele internaţionale 3. Standarde de acreditare diseminate |
|  |  | Elaborarea mecanismului de acreditare diferenţiată în sistemul de sănătate | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea şi definirea mecanismului de acreditare. 2. Reglementarea responsabilităţilor şi proceselor de acreditare pentru fiecare tip de furnizor 3. Publicarea şi diseminarea |
|  | 3.3.3. Asigurarea respectării drepturilor pacienţilor |  |  |  | 1. Respectarea drepturilor pacienţilor, evaluare periodică 2. Reducerea numărului de plîngeri şi sesizări |
|  |  | Dezvoltarea cadrului normativ necesar pentru implementarea Legii privind drepturile şi responsabilităţile pacienţilor | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea cadrului normativ elaborată şi aprobată 2. Cadrul normativ reglementat |
|  |  | Organizarea Campaniilor de informare a populaţiei referitoare la drepturile şi responsabilităţile pacienţilor, inclusiv în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Propunere privind campania de instruire a populaţiei elaborată şi acceptată 2. Mijloace de instruire dezvoltate 3. Ponderea populaţiei incluse în campanie, evaluare anuală |
|  |  | Instituţionalizarea structurilor orientate spre soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară cu implicarea reprezentanţilor pacienţilor | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea structurilor elaborată şi coordonată 2. Reglementarea prin act normativ a structurii şi modului de operare a acestora 3. Structuri funcţionale – numărul de litigii procesate, monitorizare anuală |
| Secţiunea a 4-a. Generarea şi asigurarea resurselor necesare pentru sistemul de sănătate |
| 4.1. Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre performante pentru sistemul de sănătate |  |  |  |  | Acoperirea adecvată cu personal (după categorii de personal, număr de cadre, distribuţie şi pregătire de specialitate), conform nevoilor estimate şi normativelor aprobate |
|  | 4.1.1. Evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate |  |  |  | 1. Document normativ privind planificarea resurselor umane în sistemul de sănătate elaborat şi aprobat 2. Nivelul de implementare faţă de cel proiectat, evaluare anuală |
|  |  | Inventarierea resurselor umane existente şi crearea unei baze de date | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Aplicaţie software pentru baza de date operaţională 2. Ponderea resurselor umane inventariate din totalul estimat, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea şi aprobarea normativelor-tip de asigurare cu cadre în sistemul sănătăţii | 2009 | Ministerul Sănătăţii | Normative elaborate şi aprobate |
|  |  | Elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a resurselor umane ajustat la standardele internaţionale | 2010-2012 | Ministerul Sănătăţii | 1. Document de metodologie privind monitorizarea şi evaluarea elaborat 2. Instrumente de monitorizare şi evaluare dezvoltate 3. Plan de monitorizare şi evaluare elaborat 4. Rapoarte anuale de monitorizare şi evaluare publicate |
|  |  | Ajustarea fişelor de post la normativele aprobate pentru toate categoriile de personal, inclusiv cel auxiliar | 2010-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fişele noi de post elaborate şi aprobate 2. Fişele noi de post implementate |
|  |  | Estimarea necesităților de personal pentru spitalele regionale | 2016 | Ministerul Sănătăţii | 1. Analiză efectuată şi recomandări formulate |
|  |  |  |  |  | 2. Normative elaborate şi aprobate |
|  | 4.1.2. Asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din regiunile rurale |  |  |  | Nivelul de creştere a acoperirii cu cadre faţă de cel estimat (anual) |
|  |  | Dezvoltarea noilor forme organizatorico-juridice de activitate din asistenţa medicală primară în mediul rural, în vederea contractării directe cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunere de reorganizare elaborată şi aprobată 2. Ponderea celor implementate din propunerea de reorganizare (anual) 3. Contractarea directă cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină iniţiată |
|  |  | Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea instituţiilor medicale cu transport | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Raport privind necesităţile de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale 2. Gradul de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale, evaluare anuală |
|  |  | Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane în condiţii de autonomie | 2008-2011 | Ministerul Sănătăţii | 1. Planul de training elaborat 2. Nivelul de implementare a planului de trening, evaluare anuală |
|  | 4.1.3. Motivarea şi stimularea personalului din sistemul de sănătate |  |  |  | Sporirea satisfacţiei personalului, evaluare periodică |
|  |  | Crearea unui sistem de motivare în funcţie de indicatorii de performanţă | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Propunerea privind un sistem eficient de motivare elaborată şi aprobată 2. Nivelul de implementare a propunerii, evaluare periodică |
|  |  | Continuarea implementării mecanismului de acordare a facilităţilor pentru tinerii specialişti încadraţi în cîmpul muncii conform repartizării | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | 1. Mecanism iniţiat 2. Ponderea tinerilor care beneficiază de facilităţi în numărul total eligibil, evaluare anuală |
|  |  | Implementarea mecanismelor de angajare prin concurs a personalului de conducere, a medicilor şi farmaciştilor din sistemul public de sănătate | 2008 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1. Mecanism elaborat 2. Modalitatea angajării prin concurs reglementată |
|  |  | Asigurarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor din sistem conform standardelor | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice centrale care au instituţii medico-sanitare, autorităţile administraţiei publice locale | 1. Standarde elaborate / adaptate şi aprobate 2. Nivelul de implementare a standardelor în instituţie, evaluare anuală |
|  |  | Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea răspunderii civile a medicilor | 2008 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea propunerii normative 2. Act normativ emis |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ pentru motivarea personalului medical şi farmaceutic | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. Propunere de perfecţionare a cadrului normativ elaborată 2. Act normativ emis 3. Gradul de implementare evaluat periodic |
|  | 4.1.4. Îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în învăţămîntul medical şi cel farmaceutic |  |  |  | 1. Numeros clausus implementat 2. Formarea şi diversificarea profesională adecvată nevoilor identificate |
|  |  | Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane în sistemul de sănătate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei | 1. Strategie elaborată 2. Raport de revizuire anuală a strategiei, cu propuneri de ajustare / îmbunătăţire |
|  |  | Planificarea generării resurselor umane în funcţie de necesităţile şi circumstanţele sistemului – numeros clausus | 2009-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Raport de fundamentare şi stabilire a valorilor numeros clausus 2. Raport de revizuire anuală 3. Ponderea cadrelor generate peste valorile numeros clausus stabilite anterior |
|  |  | Perfecţionarea mecanismului de finanţare a învăţămîntului medical, inclusiv prin introducerea metodologiei de elaborare a bugetelor bazate pe programe şi performanţe | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor | 1. Raport privind deficienţele mecanismului de finanţare elaborat 2. Raport privind măsurile de ajustare a deficienţelor elaborat 3. Indicatori specifici de implementare a măsurilor stabilite evaluaţi periodic 4. Indicatori specifici de succes al implementării evaluaţi periodic (de ex. procentul de creştere a finanţării pe segmente etc.) |
|  |  | Perfecţionarea criteriilor de admitere în instituţiile de învăţămînt medical şi farmaceutic | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 1. Raport privind deficienţele curente ale criteriilor de admitere 2. Propuneri privind noile criterii elaborate şi aprobate 3. Ponderea criteriilor nou-adoptate în practică |
|  |  | Modernizarea programelor învăţămîntului medical şi farmaceutic conform standardelor europene | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 1. Raport privind diferenţele faţă de standardele europene elaborat 2. Document de propuneri privind măsurile necesare elaborat şi aprobat 3. Gradul de implementare a propunerilor, evaluare periodică |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ privind obţinerea de competenţe profesionale adiţionale | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 1. Document de fundamentare a competenţelor adiţionale elaborat 2. Act normativ privind competenţele adiţionale emis |
|  |  | Pregătirea cadrelor la specialităţile noi pentru sistemul sănătăţii (tehnologii informaţionale, nurse, asistente medicale cu studii superioare etc.), luînd în considerare necesităţile pieţei muncii | 2011-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei | 1. Curricula de curs elaborată pentru fiecare specialitate în parte 2. Numărul de cadre noi atestate pe fiecare specialitate, evaluare periodică |
|  |  | Implementarea şi perfecţionarea instruirii (învătămîntului medical şi farmaceutic) la distanţă | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 1. Actele normative necesare emise 2. Platforma de Distance Learning achiziţionată 3. Raport de evaluare privind necesităţile şi oportunităţile de cursuri la distanţă elaborat 4. Curricula de curs elaborată 5. Instruirea formatorilor / tutorilor 6. Cursurile pregătite în format Distance Learning şi implementate în platformă 7. Centre de formare acreditate 8. Formatori / tutori certificaţi 9. Ponderea specialiştilor formaţi în totalul estimat, evaluare periodică |
|  |  | Valorificarea oportunităţilor de acces la reţelele universitare internaţionale | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | 1. Inventarierea oportunităţilor realizată periodic 2. Numărul de parteneriate încheiate |
|  |  | Recalificarea cadrelor medicale privind obținerea de competențe noi conform necesităților instituțiilor medicale din regiuni | 2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Regulamentul privind recalificarea cadrelor medicale elaborat şi aprobat |
|  |  |  |  |  | 2. Numărul de specialişti care au obţinut specializări noi |
|  |  | Pregătirea postuniversitară a cadrelor medicale pentru spitalele regionale | 2017 | Ministerul Sănătăţii | Numărul de cadre medicale instruite în specialităţile clinice |
| 4.2. Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor din sistemul de sănătate |  |  |  |  | Baza tehnico-materială adecvată nevoilor estimate şi normativelor aprobate |
|  | 4.2.1. Raţionalizarea infrastructurii instituţiilor |  |  |  | Infrastructura sistemului adaptată conform standardelor aprobate |
|  |  | Elaborarea standardelor naţionale pentru infrastructura instituţiilor | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | Standarde naţionale elaborate şi reglementate |
|  |  | Expertizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de asistenţă medicală primară | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Raport de expertiză elaborat |
|  |  | Expertizarea bazei tehnico-materiale a spitalelor raionale şi municipale | 2008 | Ministerul Sănătăţii | Raport de expertiză elaborat |
|  |  | Reabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale, raionale şi municipale | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | Ponderea instituţiilor medico-sanitare rurale /raionale / municipale reabilitate în numărul total, evaluare anuală |
|  |  | Dezvoltarea pe etape a centrelor de performanţă în baza planului aprobat | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | Gradul de implementare a planurilor de dezvoltare, evaluare anuală |
|  |  | Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor republicane, centrelor de medicină preventivă şi instituţiilor de învăţămînt | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor | 1. Plan de dezvoltare a bazei tehnico-materiale elaborat şi aprobat 2. Gradul de implementare a planului, evaluare anuală |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ de implicare a fondatorului în construcţia şi reparaţia capitală a edificiilor | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale | 1. Fundamentarea propunerii de act normativ elaborată 2. Act normativ emis |
|  |  | Proiectarea, construcția/reabilitarea spitalelor regionale în regiunile (zonele) de sănătate definite | 2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Cel puţin 2 spitale regionale proiectate |
|  |  |  |  |  | 2. Iniţierea reabilitării a cel puţin un spital regional |
|  |  |  |  |  | 3. Iniţierea construcției edificiilor pentru cel puțin un spital regional |
|  | 4.2.2. Asigurarea cu dispozitive medicale performante |  |  |  | Acoperirea adecvată cu dispozitive medicale performante, conform nevoilor estimate şi a normativelor aprobate |
|  |  | Dezvoltarea cadrului normativ ce reglementează calitatea şi securitatea dispozitivelor medicale | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea propunerilor de acte normative 2. Acte normative emise |
|  |  | Elaborarea standardelor de dotare a instituţiilor şi serviciilor medicale cu tehnică medicală | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | Standarde naţionale elaborate şi reglementate |
|  |  | Estimarea necesităţilor în dispozitive medicale şi elaborarea planului de dotare cu dispozitive medicale în conformitate cu standardele şi priorităţile stabilite | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | Raport de evaluare elaborat Plan de dotare elaborat şi aprobat |
|  |  | Perfecţionarea cadrului normativ de achiziţionare a dispozitivelor medicale bazat pe performanţe de calitate | 2008-2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. Fundamentarea propunerilor de acte normative 2. Acte normative emise |
| 4.3. Managementul raţional al medicamentelor |  |  |  |  | 1. Reguli de bune practici implementate 2. Acces adecvat al populaţiei la medicamente |
|  | 4.3.1. Asigurarea securităţii farmaceutice |  |  |  | Reguli de bune practici implementate |
|  |  | Elaborarea şi implementarea regulilor de bune practici armonizate la cele internaţionale: de laborator (GLP) şi de distribuire (GDP) | 2009 | Ministerul Sănătăţii | 1. GLP şi GDP elaborate şi aprobate 2. GLP şi GDP implementate, evaluare anuală a gradului de implementare |
|  |  | Elaborarea şi implementarea regulilor de bune practici de clinică (GCP), de fabricaţie (GMP) | 2008-2010 | Ministerul Sănătăţii | 1. GCP şi GMP elaborate şi aprobate 2. GCP şi GMP implementate (evaluare anuală a gradului de implementare) |
|  |  | Elaborarea şi implementarea regulilor de bună practică de farmacie (GPP) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. GPP elaborate şi aprobate 2. GPP implementate, evaluare anuală a gradului de implementare |
|  |  | Implementarea şi perfecţionarea sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a circulaţiei medicamentelor (Nomenclatorul de stat al medicamentelor) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” la întreprinderile farmaceutice, evaluare anuală a gradului de implementare |
|  |  | Elaborarea mecanismelor de asigurare a utilizării raţionale a medicamentelor (prescrierea-eliberarea medicamentelor conform reţetelor, antibioticele, parenteralele) | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | 1. Mecanisme elaborate şi reglementate 2. Număr de încălcări constatate în urma controlului / monitorizării 3. Ponderea antibioticelor în receptură 4. Ponderea medicamentelor cu administrare parenterală în receptură |
|  |  | Fortificarea sistemului de control al calităţii medicamentului (dotare echipament) | 2011-2017 | Ministerul Sănătăţii | Dotarea cu HPLC - 5, SPF - 3, UV-VIS, AAS – 1 |
|  | 4.3.2. Asigurarea accesibilităţii fizice şi economice a medicamentului |  |  |  | Acces adecvat al populaţiei la medicamente |
|  |  | Reorganizarea secţiilor farmaciilor de spital şi conformarea acestora la prevederile actelor normative în vigoare | 2009-2010 | Ministerul Sănătăţii | Ponderea satelor fără asistenţă farmaceutică în numărul total de sate |
|  |  | Lărgirea sortimentului de medicamente compensate | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Fundamentarea extinderii sortimentului elaborată şi aprobată 2. Creşterea progresivă către 250-300 DCI, evaluare anuală |
|  |  | Perfecţionarea mecanismelor de asigurare a populaţiei cu medicamente compensate | 2009-2014 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 1. Mecanisme de creştere a accesului elaborate şi aprobate 2. Informarea populaţiei realizată |
|  |  | Perfecţionarea mecanismului de formare a preţurilor pentru medicamente | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii | Dinamica indicelui de preţuri |
|  |  | Stimularea dezvoltării industriei farmaceutice autohtone | 2008-2017 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei | Gradul de creştere a nomenclaturii şi a volumului producţiei, evaluare anuală |