anexA ii LA ACORDUL DE FINANŢARE n° ENPI /2013/024-404

dispoziții tehnice și administrative

| Țara beneficiar | Republica Moldova |
| --- | --- |
| Autoritatea solicitantă | Ministerul Educaţiei, Guvernul Republicii Moldova |
| Titlul bugetar | ENPI –Cooperare Financiară cu Europa de Est EU- Programul Anual de Acţiuni Moldova 2013 (ENPI PAA2013) |
| Titlul | Suport pentru implementarea Strategiei Învăţămîntului Vocațional/Tehnic |
| Costul total | EUR 25,000,000 |
| Modalitatea de suport / modul de gestiune | Programul de Suport a Politicilor Sectoriale: - Suport bugetar Sectorial (management centralizat); |
| DAC-code | 11330 | Sector | Instruire Vocaţională |

1. IntervenŢiE

## 1.1. Obiective

Obiectivul general al Contractului de Reformare a  Sectorului este reconceptualizarea programului de învăţămînt în sectorul învăţămînt vocațional/tehnic şi optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt vocațional/tehnic cu scopul de a creşte eficienţa educaţiei profesionale şi a oferi forţă de muncă competitivă pentru economia naţională şi regională care va răspunde necesităţilor pieţei muncii în termeni de calitate şi cantitate.

Acest obiectiv este derivată a obiectivului general al Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocațional/tehnic 2013-2020 (în continuare Strategie) de modernizare şi optimizare VET cu scopul creşterii competitivităţii economiei naţionale, prin instruirea forţei de muncă competente şi calificate, în conformitate cu cerinţele curente şi viitoare ale pieţei.

Obiectivele specifice al acestui Contract de Reformă Sectorială reprezintă obiectivele Strategiei:

- Restructurarea învăţămîntului vocațional/tehnic pe două trepte – secundar şi postsecundar şi reconfigurarea reţelei de instituţii pînă în anul 2017;

- Asigurarea formării profesionale în învăţămîntul vocațional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, astfel încît angajarea în cîmpul muncii să crească cu 10% de la 50,6% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului mediu de specialitate şi de la 50% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului secundar profesional;

- Creşterea calităţii învăţămîntului vocațional/tehnic prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel încît, pînă în 2017 să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a acestor instituţii;

- Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocațional/tehnic, astfel încît 100% curricula să fie racordată la Cadrul Naţional al Calificărilor pînă în 2020;

- Sporirea calităţii corpului profesoral, inclusiv prin modernizarea formării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice pentru învăţămîntul vocațional/tehnic, şi îmbunătăţirea motivării acestora, astfel încît, pînă în 2020 întregul corp profesoral să fie instruit conform Cadrului Naţional al Calificărilor;

- Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocațional/tehnic astfel încît numărul de elevi să crească cu 10%.

Subiecte transversale: Acest suport va contribui direct la buna guvernare prin îmbunătăţirea activităţii instituţiilor publice şi managementului resurselor publice. De asemenea va contribui direct la asigurarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Adiţional, în proces de pregătire a activităţilor, se va atrage atenţie la asigurarea egalităţii de gen, impactului asupra mediului şi dezvoltării durabile.

## 1.2. Rezultate aşteptate şi principale activităţi

Prin dialog cu partenerii, cîteva rezultate cheie au fost identificate care vor fi sprijinite cu prioritate; numerotarea  corespunde rezultatelor Strategiei:

Rezultat 1: Identificarea instituţiilor de învăţămînt vocațional/tehnic pentru a fi reorganizate în Centre de Excelenţă specializate în domenii ale economiei  naţionale şi care vor deveni lideri profesionali în domeniul său de competenţă.

Rezultat 2: Crearea  Comitetelor Sectoriale pe  7 domenii de specialitate.

Rezultat 3: Crearea structurii de acreditare şi asigurare a calităţii în VET.

Rezultat 4: Dezvoltarea şi aplicarea noului mecanism de finanţare în sistemul VET.

Rezultat 5: Asigurarea condiţiilor  adecvate în VET.

Rezultat 6: Consolidarea capacităţilor Centrului Republican pentru Dezvoltarea Învăţămîntului Profesional pentru asigurarea sprijinului ştiinţific, metodologic şi curricular în VET.

Rezultat 7: Publicarea materialelor didactice, curicula, suporturi de curs, materiale instructive, materiale e-learning, materiale de ghidare profesională, pentru instruirea adulţilor.

Rezultat 8: Promovarea continuă a tehnologiilor moderne cu utilizarea TIC.

Rezultat 9: Promovarea în  instituţiile VET cursuri în: antreprenoriat, IT şi limbi străine (Engleza, Rusa).

2. Implementarea

2.1 Metoda de implementare și clauzele privind achizițiile și plățile

Programul de Suport Bugetar va fi implementat prin gestiunii centralizate directă.

Pentru implementarea acestei acţiuni, este planificată încheierea unui acord financiar cu ţara partener, cum este prevăzut în Articolul 184(2)(b) a Regulamentul Financiar.

Clauză achiziţii publice: Toate contractele de implementare a acţiunii vor fi atribuite şi implementate în conformitate cu procedurile şi documentele standarde întocmite şi publicate de către Comisie pentru implementarea operaţiunilor externe, în vigoare la data lansării procedurii în cauză.

Clauză  de plată: Toate plăţile trebuie să fie efectuate de către Comisie în conformitate cu condiţiile generale şi specifice ale acordului de finanţare şi cu procedurile şi documentele standard, întocmite şi publicate de către Comisie pentru implementarea operaţiunilor externe, în vigoare la data lansării procedurii în cauză.

Guvernul ţării partenere va confirma faptul că contul Trezorerial în cauză a fost creditat şi va furniza documente justificative ale transferului, inclusiv cursul de schimb utilizat

### 2.3 Bugetul şi calendarul

### 2.3.1 Bugetul

### Suport Bugetar

|  | Suma | Contribuţia UE | Alţi donatori | Bugetul/finanțarea sectorului/ministerului pe durata progrtamului * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suport Bugetar | 25,000,000 EURO | 25,000,000 EURO |  | 162,000,000 EURO |

* without donor projects/earmarked funding (grants and loans).

Bugetul este 25 mil. EURO cu tranşe variabile de maxim 3.5 mil. EURO, 10 mil. EURO şi 11.5 mil. EURO, subiect pentru revizuire independentă a implementării Matricei de Politici în 2015, 2016 şi 2017.

Asistenţa tehnică complementară (misiuni externe de evaluare, suport tehnic, evaluare şi audit, comunicare şi vizibilitate etc.) cu un buget indicativ 5 mil. EURO va fi alocat prin PAA 2012 (“Programul de suport sectorului învăţămînt vocaţional şi formare profesională” - CRIS ENPI/2012/023-419).

2.3.2 Calendar

Perioada indicativă de implementare operaţională a acestei acţiuni este de 36 de luni, subiect pentru modificare agreat de ofiţerul responsabil de autorizare în acordurile relevante.

Suma maximă de 25,000,000 EURO va fi debursată în 3 tranşe, cu nivelul şi calendarul specific pentru fiecare debursare bazate pe o evaluare a conformităţii cu condiţiile generale şi specifice detaliate în Apendicele 2 al acestor Dispoziţii Tehnice şi Administrative.

Tranşele vor doar componente variabile. Toate componentele ce se referă la managementul reformei sectorului şi sînt considerate precondiţii pentru o reformă de succes la nivel subsectoral.

Calendarul orientativ al debursărilor

|  | Prima tranșă | A doua tranșă | A treia tranșă |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluarea orientativă | trimestrul I 2015 | trimestrul I 2016 | trimestrul I 2017 |
| Debursările orientative | trimestrul II 2015 | trimestrul II 2016 | trimestrul II 2017 |
| Componentă Variabilă (max.) | 3,500,000 Euro | 10,000,000 Euro | 11,500,000 Euro |
| Total: până la | 3,500,000 Euro | 10,000,000 Euro | 11,500,000 Euro |

Debursările vor fi plătite în contul Trezoreriei, orientativ în al doilea trimestru al fiecărui an (în urma unei revizuiri independente a conformităţii) a perioadei de implementare a programului.

Tranşele vor fi eliberate sub rezerva respectării Condiţiilor Generale, definite în Secţiunea 3 din Apendicele 2, precum şi Condiţiile specifice relevante, definite în Secţiunea 4 din Apendicele 2. Valoarea fiecărei componente fixe şi variabile a fiecărei tranşe, precum şi greutatea condiţiilor legate de plata componentelor variabile sunt detaliate în continuare în Apendicele 2.

Sumele din cadrul componentei variabile ar putea fi mai mici decât cele afişate, în cazul în care Guvernul nu reuşeşte să respecte pe deplin condiţiile specifice pentru debursare. Sumele reţinute vor continua să fie eligibile pentru eliberare la momentul debursărilor ulterioare, dacă Guvernul va întruni cerinţele de debursare, dar vor fi pierdute irevocabil, în cazul în care condiţiile nu vor fi întrunite către momentul ultimei a treia evaluări.

2.4 Monitorizarea performanţei şi criteriile pentru debursare

Această operaţiune poate face obiectul revizuirii în lumina implicaţiilor politicii revizuite a Comisiei privind sprijinul bugetar

2.4.1. Descrierea regimului de monitorizare a performanţei (Cf. Secţiunea 4.4 a Fişei de Acţiuni SPSP):

Misiunea de monitorizare va avea loc la sfîrşitul  fiecărui an financiar pentru a evalua progresele reformelor, verificarea executării rapoartelor financiare şi bugetare cu scopul colectării dovezilor privind alocările financiare şi bugetare.

Programul va face obiectul revizuirilor independente  pentru a evalua nivelul de atingere a indicatorilor prevăzuţi în Acordul Financiar. Criteriile de performanţă necesare a fi atinse conform planului de acţiuni de implementare a strategiei, după cum este detaliat în Dispoziţiile Tehnice şi Administrative, vor fi utilizate ca ţinte de debursare.

Strategia de dezvoltare a sectorului 2012-2020 instituie cadrul instituţional pentru monitorizare a implementării politicilor şi strategiilor de sector, care include şi  partenerii de dezvoltare. Începînd cu iunie 2013, Ministerul Educaţiei organizează coordonarea donatorilor.

Cadrul instituţional pentru monitorizarea şi evaluarea strategiei va include următorii actori principali:

- Colegiul Ministerului, care va supraveghea implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei, va analiza progresele, problemele apărute şi va înainta soluţii pentru depăşirea blocajelor şi asigurarea implementării plenare a Strategiei;

- Reprezentanţi ai Consiliului Coordonator al Învăţămîntului Profesional, Comitetelor Sectoriale, reprezentanţi ai agenţilor economici;

- Societatea civilă, partenerii de dezvoltare, care vor monitoriza independent implementarea Strategiei şi vor veni cu propuneri în scopul îmbunătăţirii procesului de implementare.

Activitatea de monitorizare va fi realizată prin:

- Monitorizarea şi raportarea anuală, ce presupune raportare detaliată pe o perioadă de un an;

- Monitorizare şi raportare semestrială a rezultatelor;

- Monitorizare şi raportare finală privind atingerea obiectivelor Strategiei pe durata de implementare.

Rapoartele anuale, periodice, semestriale şi finale de monitorizare a implementării Strategiei vor fi prezentate de organele responsabile de implementarea Strategiei spre examinare şi aprobare Colegiului Ministerului Educaţiei.

Sistemul general de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat într-o manieră consecventă, fiind aliniat procesului de raportare privind realizarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova-2020” şi Programului de activitate al Guvernului.

Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate pe pagina web a organelor abilitate cu dreptul de monitorizare/evaluare.

Ministerul Educaţiei, prin intermediul contactelor directe, prin media şi pagina sa web, va informa societatea civilă despre progrese şi angajamentul său pentru implementarea cu succes a Strategiei, asigurînd interacţiune transparentă şi participativă a tuturor partenerilor implicaţi în monitorizarea şi evaluarea Strategiei.

2.4.2. Criterii de debursare

Tranşele suportului bugetar vor fi transferate la Trezoreria de Stat, cu condiţia respectării Condiţiilor Generale şi Condiţiilor Speciale agreate în Matricea de Politici anexată la Dispoziţiile Tehnice şi Administrative.

Condiţiile generale pentru debursarea tuturor tranşelor acoperă criteriile de eligibilitate pentru sprijinul bugetar şi cuprind:

- Progrese satisfăcătoare în implementarea Strategiei de reformă a învăţămîntului vocaţional/tehnic 2013 – 2020 şi credibilitatea şi relevanţa în continuare a acelei sau oricărei strategii succesoare;

- Menţinerea unei politici macroeconomice centrată pe stabilitate, credibilă şi relevantă sau progresele realizate în restabilirea echilibrelor cheie;

- Progrese satisfăcătoare în vederea implementării programului său de a îmbunătăţi managementul financiar public;

- Progrese satisfăcătoare în ceea ce priveşte disponibilitatea publică a informaţiilor bugetare accesibile, în timp util, cuprinzătoare şi corecte.

Condiţiile de debursare a tranşelor variabile vor ţine de componentele principale ale Contractului de Reformă a Sectorului: (1) Restructurarea învăţămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte pînă în anul 2017, (2) Asigurarea formării profesionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, (3) Creşterea calităţii învăţămîntului vocaţional/tehnic, (4) Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocaţional/tehnic, (5) Sporirea calităţii corpului profesoral, (6) Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic.

Analiza indicatorilor de performanţă aleşi în Apendicele 1 confirmă că aceştia sunt de o calitate adecvată pentru a justifica utilizarea lor la debursarea suportului bugetar.

Obiectivele şi indicatorii de performanţă specificaţi în Apendicele 1 pentru fiecare tranşă se vor aplica pe întreaga durată a programului. Cu toate acestea, în circumstanţe justificate, Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Educaţiei, poate solicita Delegaţiei Uniunii Europene modificarea obiectivelor şi indicatorilor. Modificările convenite la obiective şi indicatori pot fi autorizate prin schimburi de scrisori între cele două părţi.

3. MONITORIZARE, EVALUARE ȘI AUDIT

Misiunile externe de evaluare vor verifica concordanţa cu condiţiile relevante al Matricei de Politici în prealabil debursării celor trei tranşelor  (vezi Matricea de Politici, Apendice 1 şi "Calendarul orientativ al debursărilor", Apendice 2 la aceste Dispoziţii Tehnice şi Administrative).

Misiunile externe de evaluare vor fi iniţiate de Delegaţia UE în Moldova sau la solicitarea Guvernului Republicii Moldova şi va desfăşurat de o echipă independentă de experţi, angajaţi cu acest scop specific.  Aceste misiuni vor fi finanţate din Acordul Financiar 2012/023-419 (Suport sectorului învăţămînt vocaţional/tehnic şi formare profesională).

Înainte de finalizarea Programului, Comisia Europeană va angaja expertiză adiţională pentru a desfăşura o evaluare independentă finală a Programului.

Comisia Europeană îşi rezervă dreptul pentru angajarea consultanţilor pentru a desfăşura auditul cheltuielilor relevante implementării Politicii sectoriale în învăţămîntul vocaţional/tehnic.

4. CommunicaRE ŞI viZibilitATE

Ca parte a Acordului de Finanţare, Guvernul Republicii Moldova se angajează să asigure vizibilitate contribuţiei UE Programul PSPS prin o acoperire adecvată în diferite mijloace media. Proiectul va depune eforturi pentru a consolida în continuare imaginea pozitivă a UE în contextul activităţii sale în Republica Moldova. La etape corespunzătoare, pe parcursul duratei proiectului şi după evenimente corespunzătoare, vor fi emise comunicate de presa, în cooperare cu Delegaţia UE la Chişinău. Vor fi aplicate liniile directoare privind vizibilitatea ale UE.

ANEXE

1 -	Criteriile de performanţă şi indicatorii utilizaţi pentru debursări (Matricea de Politici)

2 -	Modalităţile şi orarul debursărilor

ANEXA 1: Criteriile de performanță și indicatorii utilizați pentru debursare

| Obiectivele pe termen mediu din cadrul “Strategiei VET” | Obiective pentru tranşa I (A fi realizate pînă in decembrie 2014) | Mijloace de verificare | Resp. | Obiective pentru tranşa II (A fi realizate pînă in decembrie 2015) | Mijloace de verificare | Resp. | Obiective pentru tranşa III (A fi realizate pînă în decembrie 2016) | Mijloace de verificare | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV GENERAL 1: Restructurarea VET în două nivele - secundar și post-secundar și reconfigurarea rețelei de instituții pina in 2017. |
| 1.7 Identificarea instituțiilor educaționale și formare profesională in vederea reorganizarii in centre de excelență specializate într-un domeniu / domenii ale economiei naționale și care vor deveni lideri profesioniști în domeniul lor de competență: Crearea centrelor de competență profesională în domeniu (de asemenea dezvoltarea criteriilor pentru centrele de excelență - a fi dezvoltate până în 2014) Consolidarea infrastructurii și asigurarea instituțiilor cu echipamente moderne Consultarea structurilor competente în dezvoltarea cadrului legislativ, instituțional și operațional cu privire la domeniul de specializare Consolidarea capacităților de dezvoltare profesională a personalului în domeniul de specializare (TA) Organizarea examenelor de absolvire pe domenii de profil (ME) | 1. Aprobarea planului de restructurare VET de către Guvern | Decizia Guvernului | ME MF | 1.Aprobarea de către Guvern A Planului de Achiziții Publice pentru Centrele de excelență și alte investiții de capital în cadrul Strategiei VET 2. Organizarea unei licitații, încheierea contractelor pentru modernizarea a 5 Centre de excelență și de alocare a bugetului necesar pentru ME | ME raport anual de evaluare 2015, Legea Bugetului | ME MF | 1. Încheierea contractelor pentru modernizarea altor 5 centre de excelență și alocarea bugetului necesar ME | ME raport anual de evaluare 2016, Legea Bugetului | ME MF |
| OBIECTIV GENERAL 2: Asigurarea formării profesionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, astfel încît angajarea în cîmpul muncii să crească cu 10% de la 50,6% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului mediu de specialitate şi de la 50% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului secundar profesional |
| 2.3 Crearea comitetelor sectoriale pentru 12 domenii de specializare: Re-actualizarea regulamentului de activitate a Comitetului Sectorial (TA) Recrutarea membrilor in cadrul comitetelor sectoriale (TA) Instruirea membrilor Comitetelor Sectoriale (TA) Dezvoltarea culturii organizaționale a Comitetelor Sectoriale (BS) | 2. Realizarea sondajului pe piața forței de muncă 3.Cel puțin 4 Comitete sectoriale funcționale: Agricultura, Silvicultură și industrie alimentară Transport IT Constructie 4. Dezvoltarea a cel puțin 4 standarde ocupaționale în sectoarele pilot | Raport al sondajului, ME raport anual de evaluare 2014, Planuri de acțiune SC / program anual, Raport de evaluare | MMPSF MEc ME |  |  |  | 2.Stabilirea altor 3 Comitete sectoriale care devin funcționale : Comerț Energetica Industria ușoară (textile) | Planuri de acțiune SC / program anual | MMPSF MEc ME |
| OBIECTIV GENERAL 3: Creşterea calităţii învăţămîntului vocaţional/tehnic (VET) prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel încît, pînă în 2017 să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a acestor instituţii; |
| 3.5 Crearea unei structuri de acreditare și de asigurare a calității în VET: - Dezvoltarea indicatorilor de evaluare a calității și a criteriilor în VET, ca parte component a agenției de acreditare ce urmeaza a fi înființata. Recrutarea personalului, dezvoltarea profesională, consolidarea capacităților Identificarea și formarea grupurilor de experți pentru asigurarea calității în VET Efectuarea misiunii de acreditare și de asigurare a calității Asigurarea infrastructurii cu echipamentele și mobilierul necesar | 5. Asigurarea funcţionalităţii unităţilor de acreditare şi calificare | Raportul anual al Agenției de asigurare a calității, 2014 | ME | 3. Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor Profesionale pentru cel puțin 10 profesii în fiecare dintre cele 4 sectoare pilot | Raportul ME de evaluare anuala 2015 | ME | 3. Dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor Profesionale pentru cel puțin 5 profesii în fiecare dintre noile sectoare pilot | Raportul ME de evaluare anuala 2016 | ME |
| 3.7 Dezvoltarea și aplicarea noilor mecanisme de finanțare ale sistemului VET: Finantare per/student Diversificarea surselor de finanțare rezultate din parteneriatul public-privat și comercializarea de produse fabricate de către studenți în cadrul workshop-uri | 6. Elaborarea și aprobarea cadrului legal pentru noul mecanism cu privire la alocarea de resurse financiare pentru instituțiile educationale și formare profesională | Noul mecanism aprobat prin ordinul Ministrului | ME | 4. Finanțarea a cel puțin 3 instituții VET in baza noului mecanism cu privire la alocarea de resurse financiare 5. Elaborarea și aprobarea planurilor strategice de dezvoltare pentru 3 centre de excelență | Noul mecanism este pilotat în cel puțin 3 instituții profesionale | ME | 4. Elaborarea și aprobarea planurilor strategice de dezvoltare pentru 5 centre de excelență | Raportul ME de evaluare anuala 2016 | ME |
| 3.8 Asigurarea condițiilor educaționale corespunzătoare în VET: Îmbunătățirea condițiilor în săli de clasă și cămine Dotarea instituțiilor cu echipament si mobilier modern și adecvat pentru domeniul de specializare |  |  |  | 6. Renovarea căminelor din cadrul a 3 centre de excelență | Raportul ME de evaluare anuala 2015 | ME | 5. Renovarea căminelor din cadrul altor 5 centre de excelență. 2 contracte ramase incluse în buget ME pentru 2017 și a legii bugetului anual | Raportul ME de evaluare anuala 2016 | ME |
| OBIECTIV GENERAL 4: Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocaţional/tehnic, astfel încît 100% curricula să fie racordată la Cadrul Naţional al Calificărilor pînă în 2020; |
| 4.1 Consolidarea capacităților Centrului Republican pentru Dezvoltarea Învăţămîntului Profesional (CRDIP) pentru furnizarea științifică, metodologică și curriculară: Extinderea numărului de personal și instruirea acestora; Asumarea rolului de coordonator în procesul de cartografiere și restructurare a instituțiilor VET Participarea la consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor VET restructurate Asumarea rolului de coordinator în procesul de formare a personalului didactic Participarea la procesul de elaborare a standardelor ocupaționale, Cadrului Național al Calificărilor, programelor de studiu și de dezvoltare, suporturi de curs Participarea in procesul de control si asigurare VET: Asigurarea CRDIP cu echipamente moderne necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor (calculatoare, rețele, mobilier, etc.) | 7. Elaborarea și aprobarea Planului Strategic al CRDIP și Planul de acțiune anual de către ME | Raportul ME de evaluare anuala 2014 | ME | 7. Elaborarea și aprobarea a 3 curricule în fiecare dintre cele 4 sectoarele pilot | Raportul ME de evaluare anuala 2015 | ME | 6. Elaborarea și aprobarea a 4 programe curriculare suplimentare în cadrul celor 4 sectoare pilot și o curricula pentru cele 3 sectoare pilot suplimentare | ME raport anual de evaluare 2016, CES raport de evaluare anual 2016 | ME |
| 4.5 Publicarea materialelor didactice, curriculei, suportului de curs, materialelor instructive, materialelor e-learning, materiale de orientare profesională, de formare a adulților. |  |  |  |  |  |  | 7 . Dezvoltarea de către CRDIP a unei platforme / baze de date web și publicarea in cadrul ei a curriculei aprobate | ME raport anual de evaluare 2016 | ME |
| 4.6 Promovarea continua a tehnologiilor moderne de predare, cu utilizarea TIC - Introducerea Sistemului educațional software in VET (achiziționarea și adaptarea la realitatea din Republica Moldova sau dezvoltarea unui software nou - Achiziționarea echipamentelor TIC și conectarea la rețea - Instruirea cadrelor didactice cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare / învățare |  |  |  | 8. Elaborarea și aprobarea de către Guvern a Planului de achiziții publice pentru TIC și materiale de învățare digitale | ME raport anual de evaluare 2015 | ME | 8 . Instalarea și conectarea într-o rețea ICT a echipamentelor și includerea materialelor de învățare digitala pentru 3 profesii TIC | ME raport anual de evaluare 2016 | ME |
| OVERALL OBJECTIVE 5: Sporirea calității corpului profesoral, inclusiv prin modernizarea formarii profesionale inițiale si continue a cadrelor didactice pentru învatamîntul vocațional/tehnic, în conformitate cu CNC. |
| Modernizarea formarii profesionale inițiale si continue a cadrelor didactice pentru învățămîntul vocațional/tehnic,, in conformitate cu standardele ocupaționale , CNC și noua curricula |  |  |  | 9. Instruirea managerilor celor 10 Centre de Excelență in management | Rapoarte de instruire | MoE, ProD, UTM | 9. Instruirea a cel puțin 10 manageri de școli profesionale/ colegii în management 10.Formarea a cel puțin 4 formatori pentru 20 profesii ( 5 profesii pentru fiecare din cele 4 sectoare pilot) 11. Organizarea instruirilor în 3 Centre de Excelență nou create | Rapoarte de instruire | MoE, ProD, UTM |
| OBIECTIV GENERAL 6: Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît numărul de elevi să crească cu 10%. |
| 6.5 Desfăşurarea în instituţiile VET a cursurilor de: Antreprenoriat IT Limbi străine (Engleză, Rusă) Achiziţionarea si racordarea sistemelor de învăţare existente Dezvoltarea unei platforme IT pentru sistemele de învățare |  |  |  |  |  |  | 9. Desfăşurarea cursurilor in domeniul antreprenoriatului, IT, limbilor străine in cadrul a 5 centre de excelență | Raportul ME de evaluare anuala 2016 | ME |

ME – Ministerul Educatiei

MEc – Ministerul Economiei

MF – Ministerul Finanțelor

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecției sociale si Familiei

CES – Centrul de Științe Educaționale

CRDIP – Centrul VET

QA agency – Agenția de asigurare a calității

SC – Comitetul Sectorial

Appendix 2: Modalităţi şi orarul debursărilor (suport bugetar)

1.	Responsabilităţi

Pe baza condiţiilor pentru debursările prevăzute în prezentul acord de Finanţare, Ministrul Educaţiei va depune o cerere oficială către Comisie pentru debursarea fiecărei tranşe în conformitate cu datele prezentate în tabelul de mai jos A, inclusiv (i) analiza cea mai amplă posibilă şi o justificare pentru eliberarea fondurilor, inclusiv documentele justificative, care trebuie să fie anexate, şi (ii) un Formular de Identificare Financiară, în scopul de a facilita plata ulterioară

2.	Calendarul orientative al debursărilor

Un calendarul orientativ al debursărilor este prezentat mai jos

Tabel A: Sumar, Calendarul orientativ al debursării (milioane EUR)

| Tranşa Tip | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Tranşe variabile |  | 3.5 |  |  |  | 10.0 |  |  |  | 11.5 |  |  | 25.0 |
| Total |  | 3.5 |  |  |  | 10.0 |  |  |  | 11.5 |  |  | 25.0 |

3.	Condiţii generale pentru eliberarea tranşei

Condiţiile Generale pentru eliberarea tranşelor sunt prevazute mai jos şi se aplică la debursarea tuturor tranşelor şi a tuturor cererilor de eliberare a tranşei care urmează a fi însoţite de informaţii justificative privind acest subiect.

Table B: Condiţii generale pentru eliberarea tranşei

| Domeniu | Condiţii | Sursa de verificare |
| --- | --- | --- |
| Policitile şi strategii sectoriale | Progrese satisfăcătoare in în implementarea politicilor şi strategiei sectoriale de către Guvernul Republicii Moldova | Acte guvernamentale, Legi, decrete, etc. |
| Stabilitatea macroeconomica | Progrese satisfăcătoare în menţinerea unei politici macroeconomice centrată pe stabilitate, credibilă şi relevantă sau progresele realizate în restabilirea echilibrelor cheie | Sugestii FMI şi rapoarte, după caz |
| Managementul Finanţelor Publice | Progrese satisfăcătoare în vederea implementării programului său de a îmbunătăţi managementul financiar public | Rapoarte GRM privind implementarea strategiei MFP, şi/sau rapoarte de evaluare ale donatorilor. |

4.	Condiţii specifice pentru eliberarea tranşelor

Condiţiile specifice pentru eliberarea fiecărei tranşe se aplică, în plus faţă de condiţiile generale care se aplică tuturor tranşelor.

Table C: Conditii specifice pentru eliberarea tranşei

| Tranşa | Suma | Data orientativa a solicitării debursării (trimestrul / anul) | Data orientativă a debursării (trimestrul / anul) | Condiţii / Criterii / Activităţi pentru debursare | Sursă de verificare (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prima Tranşa variabilă | 3.5mil Euro | 1/2015 | 2/2015 | Condiţii generale prevăzute în Tabelul B de mai sus Condiţiile specifice privind managmentul reformei sectorului detaliate în apendicele 1, pentru obiectivele care umeaza a fi îndeplinite până la sfîrşitul anului 2014. | A se vedea Tabelul B şi Apendicele 1 |
| A doua Tranşa variabilă | 10 mil Euro | 1/2016 | 2/2016 | Condiţii generale prevăzute în Tabelul B de mai sus Condiţiile specifice privind managmentul reformei sectorului detaliate în apendicele 1, pentru obiectivele care umeaza a fi îndeplinite până la sfîrşitul anului 2015. | A se vedea Tabelul B şi Apendicele 1 |
| A treia Tranşa variabilă | 11.5 mil Euro | 1/2017 | 2/2017 | Condiţii generale prevăzute în Tabelul B de mai sus Condiţiile specifice privind managmentul reformei sectorului detaliate în apendicele 1, pentru obiectivele care umeaza a fi îndeplinite până la sfîrşitul anului 2016 | A se vedea Tabelul B şi Apendicele 1 |

Condiţiile de debursare în cadrul  tranşei variabile sunt invariabile pentru întreaga  durata a programului, dar pot fi modificate în conformitate cu secţiunea TAP 2.4.2 din prezentul Acord de Finanţare.

5.	Modalități de evaluare a performanței, în cazul tranșelor variabile

Programul prevede tranşe variabile de până la maxim 3,5 milioane EUR în 2015, 10 milioane de Euro în 2016 şi 11,5 milioane de Euro în 2017.

Tranşele variabile permit eliberarea doar a unei părţi din suma totală în cazul respectării parţiale a criteriilor condiţionînd eliberarea tranşelor, definite în Apendicele 1.

Corespunderea totală cu criteriile de evaluare a Matricei de Politicii de mai jos se va solda cu debursarea de 100%. Corespunderea parţială cu criteriile de evaluare din apendicele 1 se va solda cu debursarea  unei sume  mai mici, egală cu procentul de conformitate cu criteriile de evaluare, indicat în tabelul de mai jos.

Table D: Evaluarea performanţei de tranşă variabilă

| Obiective specifice ale Stategiei VET | Tranşa I | Tranşa II | Tranşa III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponderea ţintei, % | Ponderea maximă a obiectivului, % | Ponderea ţintei, % | Ponderea maximă a obiectivului, % | Ponderea ţintei, % | Ponderea maximă a obiectivului, % |
| Restructurarea sistemului VET pe două trepte: secundar şi post-secundar şi reconfigurarea reţelei de instituţii până în 2017. | 1. 100% | 25% | 1. 50% 2. 50% | 30% | 1. 100% | 25% |
| Asigurarea formării profesionale în învăţămîntul vocaţional/tehnic bazată pe competenţe şi racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, astfel încît angajarea în cîmpul muncii să crească cu 10% de la 50,6% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului mediu de specialitate şi de la 50% în 2012 pentru absolvenţii învăţămîntului secundar profesional; | 2. 30% 3. 40% 4. 30% | 25% | - | 0% | 2. 20% | 20% |
| Creşterea calităţii învăţămîntului vocaţional/tehnic prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor financiare şi prin crearea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii, astfel încît, pînă în 2017 să existe o entitate funcţională de evaluare şi acreditare a acestor instituţii; | 5. 30% 6. 70% | 35% | 3. 20% 4. 40% 5. 30% 6. 10% | 50% | 3. 30% 4. 50% 5. 20% | 30% |
| Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a învăţămîntului vocaţional/tehnic, astfel încît 100% curricula să fie racordată la Cadrul Naţional al Calificărilor pînă în 2020; | 7. 15% | 15% | 7. 30% 8. 70% | 20% | 6. 30% 7. 40% 8. 30% | 15% |
| Sporirea atractivităţii şi accesului la învăţămîntul vocaţional/tehnic, astfel încît numărul de elevi să crească cu 10% pînă în 2017. | - | 0% | - | 0% | 9. 10% | 10% |
| Total |  | 100% |  | 100% |  | 100% |