Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 230

din 4 mai 2015

PLANUL DE ACŢIUNI 
pentru restructurarea reţelei de instituţii

de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020

Obiective:

- Restructurarea instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic în conformitate cu noua structură a sistemului de învăţămînt.

- Consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.

- Eficientizarea utilizării alocațiilor financiare în procesul de formare a forţei de muncă calificate şi competitive.

- Sporirea relevanței şi atractivității învățămîntului profesional tehnic.

| Nr. crt. | Acțiunea | Măsurile vizate | Instituţiile responsabile | Termenele de realizare | Indicatorii de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Restructurarea instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic în conformitate cu noua structură a sistemului de învăţămînt |
| 1. | Perfecţionarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea învăţămîntului profesional tehnic | 1.1. Actualizarea cadrului normativ pentru învățămîntul profesional tehnic în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova | Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Numărul de acte normative actualizate |
|  |  | 1.2. Aprobarea/ actualizarea Regulamentului de funcționare a centrelor de excelență în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației | X |  |  |  |  |  | Regulament aprobat |
| 2. | Redimensionarea rețelei instituțiilor de învățămînt profesional tehnic | 2.1. Identificarea instituțiilor supuse reorganizării | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Lista instituţiilor care se reorganizează aprobată |
|  |  | 2.2. Elaborarea Planului de acțiuni al fiecărei instituții reorganizate, inclusiv în funcție de necesitățile pieței muncii | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Planuri de acţiuni aprobate |
|  |  | 2.3. Elaborarea recomandărilor de utilizare a infrastructurii disponibilizate | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Lista recomandărilor aprobată |
| 3. | Crearea centrelor de excelență | 3.1. Crearea a 10 centre de excelență în domeniile prioritare ale economiei naționale | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  |  | 3.2. Stabilirea structurii centrelor de excelență (organigramă, relațiile cu agenții economici și partenerii sociali etc.) | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, centrele de excelență |  |  | X | X | X |  | Structura fiecărui centru de excelență aprobată |
| 4. | Elaborarea planului de evaluare și monitorizare a procesului de restructurare | 4.1. Stabilirea indicatorilor de evaluare și monitorizare | Ministerul Educației, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X | X | X | X | X | X | Numărul de indicatori |
|  |  | 4.2. Elaborarea instrumentelor de colectare a datelor | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul |  | X | X | X | X | X | Instrumente de colectare a datelor aprobate |
|  |  |  | Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Evaluarea costurilor asociate procesului de restructurare | 5.1. Elaborarea detaliată a costurilor bugetare asociate cu procesul de restructurare | Ministerul Educației, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Bugete calculate |
| 6. | Evaluarea impactului planului de restructurare a rețelei de instituții profesional tehnice | 6.1. Elaborarea instrumentelor de colectare a datelor | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” |  |  |  |  | X | X | Instrumente de colectare a datelor aprobate |
|  |  | 6.2. Prelucrarea și interpretarea datelor | Ministerul Educației, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” |  |  |  |  |  | X | Raport final aprobat |
| Obiectivul 2. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic |
| 7. | Consolidarea capacităților centrelor de excelență | 7.1. Elaborarea și aprobarea planurilor de dezvoltare strategică a centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, centrele de excelență |  | X | X | X | X | X | 10 planuri aprobate |
|  |  | 7.2. Expertizarea tehnică a blocurilor de studii, a căminelor, a echipamentelor şi a utilajelor destinate formării profesionale | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X |  |  |  |  | Expertiză realizată |
|  |  | 7.3. Elaborarea Planului de achiziții publice pentru centrele de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor | X | X |  |  |  |  | Planul aprobat |
|  |  | 7.4. Organizarea de licitații, încheierea contractelor pentru modernizarea centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X |  |  |  |  | Licitații organizate, contracte încheiate, buget alocat |
|  |  | 7.5. Reabilitarea/ renovarea infrastructurii centrelor de excelență | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, centrele de excelență, partenerii de dezvoltare | X | X | X | X | X | X | Numărul de ateliere, blocuri de studii şi de cămine renovate |
| 8. | Consolidarea capacităților colegiilor şi școlilor profesionale | 8.1. Elaborarea și aprobarea planurilor de dezvoltare strategică a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic (școli profesionale, colegii) | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X |  |  |  | Planuri aprobate |
|  |  | 8.2. Modernizarea infrastructurii școlilor profesionale și colegiilor | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor, partenerii de dezvoltare | X | X | X | X | X | X | Infrastructură modernizată, numărul de acţiuni desfăşurate |
|  |  | 8.3. Întocmirea listei echipamentului necesar în procesul de instruire în învățămîntul profesional tehnic și organizarea achizițiilor publice pentru procurarea acestuia | Ministerul Educației, instituțiile de învățămînt profesional tehnic, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X | X | X | X | Numărul de instituții de învăţămînt profesional tehnic dotate cu echipamente noi, conform listei instituțiilor și necesităților |
| 9. | Creșterea calității resurselor umane din învățămîntul profesional tehnic | 9.1. Instruirea directorilor și directorilor adjuncți ai centrelor de excelență | Ministerul Educației, instituțiile de învățămînt superior, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | 30 de directori și directori adjuncți instruiți |
|  |  | 9.2. Analiza necesităților de formare a cadrelor didactice de specialitate şi a maiștrilor-instructori | Ministerul Educației, Camera de Comerț și Industrie | X | X |  |  |  |  | Rapoarte elaborate |
|  |  | 9.3. Elaborarea unui program de instruire pentru organizarea cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice/ maiştrilor-instructori pentru diferite profesii/specialităţi | Ministerul Educației, Camera de Comerț și Industrie, centrele de excelență |  |  | X | X | X | X | Program aprobat, rapoarte anuale ale instituțiilor formatoare realizate |
| 10. | Creșterea calității ofertei educaționale în învățămîntul profesional tehnic | 10.1. Elaborarea și aprobarea metodologiei de identificare a cerințelor de pe piața muncii în scopul alocării locurilor pentru admitere la învăţămîntul profesional cu finanțare de la bugetul de stat | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației |  | X | X |  |  |  | Metodologie elaborată și aprobată |
|  |  | 10.2. Elaborarea conținuturilor educaționale necesare reformei învățămîntului profesional tehnic (standarde ocupaționale, calificări profesionale, curriculumuri) | Ministerul Educației Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, comitetele sectoriale, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică”, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X | X | X | X | X | Circa 200 de standarde, 200 de calificări și 200 de curricumuri aprobate |
|  |  | 10.3. Asigurarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic cu material didactic de specialitate | Ministerul Educației, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică”, centrele de excelență, donatorii |  |  | X | X | X | X | 25% din instituțiile de învățămînt profesional tehnic asigurate, pînă în anul 2020, cu material didactic de specialitate |
|  |  | 10.4. Elaborarea și procurarea de software educaţionale în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, centrele de excelență, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional, companiile software |  |  | X | X | X | X | Numărul de software educaționale în învățămîntul profesional tehnic |
|  |  | 10.5. Implementarea modelului de învățămînt dual în instituțiile de învățămînt profesional tehnic | Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Economiei, Camera de Comerț și Industrie, companiile naționale și internaționale, donatorii | X | X | X | X | X | X | Numărul de instituții de învățămînt profesional tehnic în sistem dual |
|  |  | 10.6. Crearea și implementarea sistemului de urmărire a angajabilității absolvenților din instituțiile de învățămînt profesional tehnic | Ministerul Educației, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică”, instituțiile de învățămînt profesional tehnic |  |  | X | X | X | X | Sistem funcțional |
| Obiectivul 3. Eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare în procesul de formare a forţei de muncă calificate şi competitive |
| 11. | Elaborarea unui nou mecanism de finanțare, bazat pe finalități | 11.1. Pilotarea noului mecanism de finanțare (partea de bază) | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Noul mecanism de finanțare pilotat |
|  |  | 11.2. Monitorizarea și evaluarea impactului noului mecanism financiar | Ministerul Educației | X | X |  |  |  |  | Numărul de bugete ajustate ale instituțiilor de învățămînt profesional tehnic |
|  |  | 11.3. Analiza rezultatelor pilotării mecanismului de finanțare (partea de bază), perfecționarea și replicarea acestuia pe sistem | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Mecanism de finanțare aprobat |
|  |  | 11.4. Elaborarea Regulamentului de aplicare a formulei de finanțare (partea de bază) | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor | X |  |  |  |  |  | Regulament aprobat |
| 12. | Implementarea noului mecanism de finanțare la nivel național | 12.1. Instruirea personalului responsabil în atingerea indicatorilor de performanță din cadrul formulei de finanțare | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Numărul de personal instruit |
|  |  | 12.2. Experimentarea componentei opționale a noului mecanism de finanțare pe Rata de retenție, pe Fondul de competitivitate și pe Coeficientul de premiu | Ministerul Educației, instituțiile de învățămînt profesional tehnic |  | X | X | X |  |  | Mecanism de finanțare ajustat |
|  |  | 12.3. Elaborarea suportului metodologic de aplicare a formulei de finanțare | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Materiale elaborate |
| 13. | Eficientizarea resurselor financiare ale instituțiilor de învățămînt profesional tehnic | 13.1. Elaborarea unui model uniformizat de evidență contabilă | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” |  | X | X |  |  |  | Model aprobat |
|  |  | 13.2. Instruirea contabililor din instituții privind evidența contabilă uniformizată | Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” |  |  |  | X |  |  | Numărul contabililor instruiți |
| Obiectivul 4. Sporirea relevanţei și atractivității învățămîntului profesional tehnic |
| 14. | Corelarea pregătirii specialiștilor în instituțiile de învățămînt profesional tehnic cu necesitățile pieței muncii | 14.1. Crearea condițiilor pentru stabilirea parteneriatelor în vederea organizării stagiilor de practică ale elevilor din învăţămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituțiile de învățămînt profesional tehnic, autoritățile administraţiei publice locale, comitete sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional | X | X | X | X | X | X | Numărul de parteneriate stabilite per instituție |
|  |  | 14.2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din perspectiva formării profesionale duale | Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Camera de Comerț și Industrie | X | X | X | X | X | X | Numărul de parteneriate dezvoltate |
| 15. | Promovarea învățămîntului profesional tehnic | 15.1. Elaborarea Strategiei de comunicare în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Proiectul „Proiectul pentru asistență tehnică” | X |  |  |  |  |  | Strategie elaborată și aprobată |
|  |  | 15.2. Implementarea Strategiei de comunicare în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, centrele de excelență, comitetele sectoriale, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional |  | X | X | X | X | X | Rapoarte semestriale elaborate |
|  |  | 15.3. Desfăşurarea unei campanii de mediatizare | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii | X | X | X | X | X | X | Campanii desfășurate |
| 16. | Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu cerinţe speciale sau a celor proveniți din familii social-vulnerabile | 16.1. Asigurarea condițiilor pentru incluziunea educațională a elevilor din familii social-vulnerabile în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, instituțiile de învățămînt profesional tehnic | X | X | X | X | X | X | Numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat acordate, numărul de burse/ îndemnizații acordate |
|  |  | 16.2. Monitorizarea incluziunii sociale a elevilor din familii social-vulnerabile în învățămîntul profesional tehnic | Ministerul Educației | X | X | X | X | X | X | Rapoarte anuale elaborate |