Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.274

din 18 mai 2015

Planul de acţiuni

pentru implementarea Strategiei privind diversitatea biologică

a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020

| Nr. d/0 | Acţiunile | Termenul de realizare | Responsabilii de implementare | Costurile estimative (mii lei) | Sursele de finanţare | Indicatorii de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific A. Asigurarea managementului durabil şi a cadrului instituţional eficient în domeniul conservării diversităţii biologice |
| Direcţia de acţiune 1. Elaborarea cadrului normativ în domeniul conservării diversităţii biologice |
| 1. | Elaborarea şi promovarea într-o nouă formulare a Legii privind fondul ariilor natural protejate de stat, cu ajustarea la prevederile tratatelor internaţionale | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect aprobat |
| 2. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la habitate (prin armonizare cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică) | 2018 | Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect aprobat |
| 3. | Elaborarea şi promovarea actelor normative privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, cu racordarea la cerinţele Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, Directivei 90/219/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, precum şi la tratatele internaţionale | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Proiecte aprobate |
| 4. | Elaborarea şi promovarea Codului silvic într-o nouă formulare | 2016 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | În limitele aprobate în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Proiect aprobat |
| 5. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind fondul cinegetic şi protecţia vînatului prin armonizarea cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice şi racordarea la cerinţele tratatelor internaţionale | 2016 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect de lege aprobat |
| 6. | Îmbunătăţirea şi modificarea actelor legislative (Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007, Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la reţeaua ecologică) prin ajustarea la cerinţele UE (Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică) şi la tratatele internaţionale din domeniul biodiversităţii | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | 3 proiecte aprobate |
| 7. | Elaborarea modificărilor şi completărilor la Codul contravenţional şi Codul penal privind înăsprirea amenzilor şi sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului | 2020 | Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiecte aprobate |
| 8. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind fîşiile de protecţie a cîmpurilor agricole | 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect de lege aprobat |
| 9. | Integrarea, pînă în anul 2020, a prevederilor privind conservarea biodiversităţii în cele mai importante documente de politici sectoriale | 2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia Turismului | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Prevederile privind conservarea biodiversităţii integrate în documente de politici sectoriale (silvicultură, agricultură, piscicultură, comerţ, amenajarea teritoriului, cultură şi educaţie) |
| 10. | Elaborarea unui nou plan naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova | 2016 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Proiect aprobat |
| 11.. | Elaborarea Strategiei privind adaptarea fondului forestier la schimbările climatice | 2017 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect aprobat |
| 12. | Crearea instrumentelor şi mecanismelor financiare eficiente pentru activităţile de conservare a biodiversităţii şi a ecosistemelor naturale (servicii ecosistemice) | 2019 | Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect aprobat, instrumente economice utilizate |
| 13. | Stabilirea instrumentelor şi mecanismelor financiare pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor obţinute din utilizarea resurselor genetice | 2018 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 87,19 | Bugetul de stat, surse externe | Mecanism metodologic şi instrumente aprobate |
| 14. | Promovarea stimulenţilor fiscali şi a plăţilor pentru conservarea biodiversităţii | 2017 | Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 60,73 | Bugetul de stat, surse externe | Proiect aprobat, instrumente fiscale utilizate |
| Direcţia de acţiune 2. Asigurarea cadrului instituţional eficient pentru gestionarea durabilă a diversităţii biologice |
| 15. | Crearea structurilor administrative pentru unele categorii de arii naturale protejate de stat | 2018 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Proiecte aprobate; unităţi administrative create |
| 16. | Crearea Direcţiei biodiversitate, biosecuritate şi arii protejate în cadrul autorităţii centrale pentru mediu | 2015 | Ministerul Mediului | În limitele aprobate în legea bugetului de stat | Bugetul de stat | Proiect aprobat; direcţie creată |
| 17. | Crearea Oficiului Naţional de Consultanţă în Domeniul Forestier | 2016 | Agenţia „Moldsilva” | În limitele aprobate în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Proiect aprobat; oficiu creat |
| 18. | Crearea centrelor ştiinţifico-didactice în domeniul conservării diversităţii biologice | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” | 825,65 | Bugetul de stat, surse externe | 4 centre ştiinţifico-didactice create |
| Direcţia de acţiune 3. Asigurarea integrării cerinţelor tratatelor internaţionale în politicile naţionale în domeniul conservării biodiversităţii |
| 19. | Implementarea prevederilor tratatelor internaţionale ce ţin de domeniul diversităţii biologice la care Republica Moldova este parte | 2020 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 523,97 | Bugetul de stat, surse externe | Rapoarte anuale elaborate şi prezentate |
| 20. | Prezentarea către Guvern a setului de documente necesare ratificării Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora | 2016 | Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Setul de documente elaborat; proiect aprobat |
| 21. | Prezentarea către Guvern a setului de documente necesare ratificării Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daunelor, conform Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea | 2017 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei” | În limitele aprobate anual în legea bugetului de stat | Bugetul de stat, surse externe | Setul de documente elaborat; proiect aprobat |
| 22. | Implementarea prevederilor platformei interguvernamentale politico-ştiinţifice în domeniului biodiversităţii şi serviciilor ecosistemice | 2017 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Apele Moldovei” | 176,47 | Bugetul de stat, surse externe | Acţiuni implementate |
| 23. | Implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării | 2018 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei” | 176 | Bugetul de stat, surse externe | Acţiuni implementate |
| 24. | Implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru | 2020 | Ministerul Mediului | 176 | Bugetul de stat, surse externe | Activităţi implementate în cadrul acordului |
| 25. | Implementarea cerinţelor stipulate în Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură şi al Comisiei pentru resurse genetice pentru alimentaţie şi agricultură a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentare și Agricultură (FAO) | 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 63,51 | Bugetul de stat, surse externe | Documente normative elaborate şi aprobate |
| Obiectivul specific B. Reducerea presiunii asupra diversităţii biologice pentru asigurarea dezvoltării durabile |
| Direcţia de acţiune 1. Asigurarea măsurilor de extindere a ariilor naturale protejate de stat şi de creare a reţelei ecologice naţionale |
| 26. | Dezvoltarea capacităţilor de management pentru Parcul Naţional „Orhei” | 2016 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Culturii | 2889,79 | Bugetul de stat, surse externe | Administraţia parcului creată, plan de management elaborat |
| 27. | Crearea zonei umede de importanţă internaţională (Ramsar) „Domneasca” în bazinul Prutului de Mijloc | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 47,63 | Bugetul de stat, surse externe | Zonă umedă fondată |
| 28. | Fondarea Rezervaţiei Biosferei Tripartite „Delta Dunării – Prutul de Jos” (România-Republica Moldova-Ucraina) | 2016 | Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 119,08 | Bugetul de stat, surse externe | Rezervaţie fondată |
| 29. | Fondarea Parcului Naţional „Nistrul Inferior” | 2018 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 95,27 | Bugetul de stat, surse externe | Parc naţional fondat |
| 30. | Crearea Reţelei „Emerald” ca parte componentă a Reţelei Ecologice Pan-Europene | 2019 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 176,95 | Bugetul de stat, surse externe | Reţea creată |
| 31. | Elaborarea cadastrului ariilor naturale protejate de stat | 2019 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva” | 73,53 | Bugetul de stat, surse externe | Cadastru elaborat şi publicat |
| 32. | Elaborarea şi promovarea programului de extindere a sistemului de arii naturale protejate | 2020 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 348,54 | Bugetul de stat, surse externe | Program elaborat, sistemul de arii narurale protejate de stat extins |
| 33. | Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate | 2020 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 1047,95 | Bugetul de stat, surse externe | 44 de planuri elaborate şi aprobate |
| Direcţia de acţiune 2. Asigurarea măsurilor de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate |
| 34. | Elaborarea şi publicarea ediţiei a 3-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova | 2015 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 105,00 | Bugetul de stat | Cartea Roşie elaborată şi publicată |
| 35. | Restabilirea colecţiei de plante rare din Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 1 323,52 | Bugetul de stat, surse externe | Colecţia de plante rare, completată cu 50 de specii, creată |
| 36. | Elaborarea planurilor de conservare a unor specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în convenţiile internaţionale | 2017 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, Agenţia „Moldsilva” | 317,56 | Bugetul de stat, surse externe | 10 planuri pentru conservarea speciilor aprobate; măsuri implementate |
| 37. | Cartografierea GIS a habitatelor speciilor rare şi elaborarea măsurilor de restabilire a celor degradate | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 308,05 | Bugetul de stat, surse externe | Hărţi GIS elaborate; măsuri implementate |
| 38. | Elaborarea planurilor de management pentru ecosisteme şi specii de plante şi animale de interes comunitar | 2018 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva” | 64,35 | Bugetul de stat, surse externe | Planuri aprobate; măsuri implementate |
| 39. | Restabilirea în habitatele naturale a populaţiilor de specii periclitate | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva” | 376,47 | Bugetul de stat, surse externe | 5 specii de plante şi 5 specii de animale periclitate restabilite |
| 40. | Elaborarea studiului socioeconomic privind conservarea speciilor rare în Parcul Naţional „Orhei” | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei | 44,12 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu efectuat; raport aprobat |
| 41. | Elaborarea cadastrului regnului vegetal şi a cadastrului regnului animal | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 147,06 | Bugetul de stat, surse externe | 2 cadastre elaborate şi publicate |
| Direcţia de acţiune 3. Asigurarea măsurilor de securitate biologică |
| 42. | Implementarea Cadrului naţional de biosecuritate în conformitate cu prevederile Protocolului de la Cartagena | 2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 206,48 | Bugetul de stat, surse externe | Cadrul naţional cu privire la biosecuritate implementat |
| 43. | Crearea centrului de training şi consultanţă în domeniul biosecurităţii | 2016 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 412,83 | Bugetul de stat, surse externe | 1 centru creat |
| 44. | Elaborarea procedurilor şi fortificarea capacităţilor de evaluare a riscurilor/managementul riscurilor ca parte componentă a procesului de autorizare a organismelor modificate genetic | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 176,47 | Bugetul de stat, surse externe | 2 proceduri de evaluare a riscurilor elaborate, 3 traninguri desfăşurate |
| 45. | Elaborarea mecanismului de răspundere şi redresare privind biosecuritatea | 2016 | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 47,63 | Bugetul de stat, surse externe | Act normativ elaborat şi aprobat |
| Obiectivul specific C. Implementare măsurilor de stopare a ameninţărilor pentru biodiversitate |
| Direcţia de acţiune 1. Asigurarea măsurilor de stopare a degradării solului şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice |
| 46. | Elaborarea indicatorilor ecopedologi pentru delimitarea terenurilor destinate producerii agroalimentare ecologice | 2015 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 23,82 | Bugetul de stat, surse externe | Indicatori elaboraţi şi aprobaţi |
| 47. | Ajustarea sistemelor de asolamente, fertilizare şi protecţie antierozională a solurilor la standardele agriculturii ecologice | 2017 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 71,45 | Bugetul de stat, surse externe | Standarde ajustate şi aprobate |
| 48. | Reabilitarea fîşiilor de protecţie a cîmpurilor agricole | 2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 376,20 | Bugetul de stat, surse externe | Fîşii reabilitate, pe o suprafaţă de 3 000 ha |
| 49. | Evaluarea contribuţiei biodiversităţii la stoparea degradării şi menţinerea fertilităţii solului | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 76,42 | Bugetul de stat, surse externe | Studii elaborate şi rapoarte aprobate |
| 50. | Promovarea elementelor de agricultură ecologică şi practici prietenoase mediului (agroterase, garduri din nuiele, valuri/fîşii antierozionale etc.) | 2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 1039,72 | Bugetul de stat, surse externe | Acţiuni implementate în 3 gospodării agricole pilot |
| 51. | Utilizarea genotipurilor locale pentru ameliorarea ecosistemelor forestiere | 2020 | Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 339,62 | Bugetul de stat, surse externe | 4 specii locale (de stejari, fag) promovate, material reproductiv creat |
| 52. | Elaborarea tehnologiilor de asigurare a adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la schimbările climatice | 2020 | Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 102,93 | Bugetul de stat, surse externe | Metodologii/teh-nologii elaborate şi implementate |
| 53. | Crearea plantaţiilor forestiere pe terenuri degradate, cu promovarea speciilor autohtone | 2020 | Agenţia „Moldsilva”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 3380,00 | Bugetul de stat, surse externe | 500 ha de plantaţii create (zona de centru şi nord) |
| 54. | Elaborarea studiului cu privire la relaţia dintre ecosisteme, biodiversitate şi aspectul schimbărilor climatice în Republica Moldova | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei | 76,47 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu elaborat; raport aprobat |
| Direcţia de acţiune 2. Asigurarea măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă şi a diversităţii biologice acvatice, precum şi identificarea măsurilor de protecţie a acestora |
| 55. | Elaborarea planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice Nistru, Dunărea-Prut şi Marea Neagră | 2016 | Ministerul Mediului | 220,62 | Bugetul de stat, surse externe | Planuri de gestionare elaborate şi implementate |
| 56. | Identificarea şi delimitarea corpurilor de apă | 2020 | Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 949,34 | Bugetul de stat, surse externe | Corpuri de apă identificate şi delimitate |
| 57. | Stabilirea hotarelor şi cartografierea boiştilor, gropilor de iernat a peştilor în obiectivele acvatice naturale şi paşaportizarea acestora | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 569,11 | Bugetul de stat, surse externe | 12 paşapoarte întocmite |
| 58. | Restabilirea fîşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor acvatice | 2020 | Apele Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 3792,00 | Bugetul de stat, surse externe | Fîşii restabilite pe o suprafaţă de 3 mii ha |
| 59. | Elaborarea studiului privind impactul antropic asupra biodiversităţii cauzat de modificarea regimului hidrologic al cursurilor de apă din bazinele hidrografice | 2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Apele Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 67,52 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu elaborat şi aprobat |
| 60. | Crearea şi restabilirea centrelor pentru reproducerea artificială a speciilor valoroase de peşti în extravilanul or. Criuleni, în s. Proscureni (r-nul Rîşcani) şi s. Cuconeşti (r-nul Edineţ) | 2017 | Ministerul Mediului | 564,02 | Bugetul de stat, surse externe | 1 centru creat şi 2 centre restabilite |
| Direcţia de acţiune 3. Asigurarea măsurilor de diminuare al impactului negativ al speciilor invazive |
| 61. | Elaborarea şi implementarea planului de măsuri cu privire la speciile invazive în conformitate cu cerinţele Convenţiei de la Berna | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 100,00 | Bugetul de stat, surse externe | Plan elaborat şi implementat |
| 62. | Efectuarea studiilor de impact al speciilor străine invazive | 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 430,68 | Bugetul de stat, surse externe | Studii elaborate şi implementate |
| 63. | Elaborarea programului de măsuri pentru combaterea arţarului american (Acer negundo) | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” Ministerul Mediului | 44,71 | Bugetul de stat, surse externe | Program elaborat şi implementat |
| 64. | Elaborarea ghidurilor cu privire la practicile eficiente de combatere a speciilor invazive | 2019 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” | 199,26 | Bugetul de stat, surse speciale | Ghiduri elaborate şi implementate |
| 65. | Instruirea deţinătorilor de terenuri (publice, private) privind impactul speciilor invazive şi măsurile de combatere a acestora | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva” | 125,58 | Bugetul de stat, surse externe | 5 ateliere de instruire organizate, 150 de persoane instruite, materiale promoţionale elaborate |
| Direcţia de acţiune 4. Asigurarea măsurilor de minimizare a presingului antropic asupra ecosistemelor naturale vulnerabile |
| 66. | Elaborarea ghidului privind organizarea activităţilor culturale, sportive, turistice şi de agrement în scopul de a preveni acţiunile care pot afecta starea ecosistemelor şi biodiversitatea | 2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia Turismului | 30,48 | Bugetul de Stat, surse externe | Ghid elaborat şi implementat |
| 67. | Elaborarea tehnologiilor verzi eficiente şi inofensive pentru producerea şi procesarea materiei prime agricole | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 274,74 | Bugetul de stat, surse externe | Tehnologii verzi elaborate şi implementate |
| 68. | Promovarea bunelor practici agricole în vederea stopării degradării sectoarelor de stepă şi pajişti la practicarea activităţilor intensive de păşunat şi cosit | 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 58,06 | Bugetul de stat, surse externe | 2 ghiduri ale bunelor practici elaborate şi implementate |
| 69. | Efectuarea lucrărilor de amenajare silvică a terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră în scopul prevenirii tăierilor ilegale şi al sporirii beneficiilor pădurii | 2020 | Agenţia „Moldsilva” | 84,54 | Bugetul de stat, surse externe | 5,000 ha de teren proprietate comunitară şi privată amenajate |
| 70. | Promovarea tehnologiilor moderne cu emisii reduse de poluanţi (sulfuri, nitrogen, metale grele) | 2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 127,02 | Bugetul de stat, surse externe | Tehnologii/utilaje moderne promovate |
| 71. | Îmbunătăţirea controlului poluării cu deşeuri în ecosistemele naturale vulnerabile | 2020 | Ministerul Mediului | 55,57 | Bugetul de stat, surse externe | Numărul de controale; suprafeţe asanate |
| Obiectivul specific D. Asigurarea măsurilor de sporire a beneficiilor în urma utilizării resurselor naturale şi a serviciilor ecosistemice |
| Direcţia de acţiune 1. Promovarea măsurilor de acces la resursele genetice şi distribuirea echitabilă a beneficiilor în urma folosirii acestora |
| 72. | Efectuarea unui studiu privind accesul la resursele genetice şi distribuirea echitabilă a beneficiilor de la utilizarea acestora (conform recomandărilor Protocolului de la Nagoya) | 2018 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Agenţia „Moldsilva” | 774,61 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu elaborat şi implementat |
| 73. | Încurajarea activităţilor de menţinere a fondului genetic autohton de animale de prăsilă | 2017 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 276,61 | Bugetul de stat, surse externe | Acţiuni efectuate |
| 74. | Implementarea cerinţelor stipulate în Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură şi al Comisiei pentru resurse genetice pentru alimentaţie şi agricultură a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentare și Agricultură (FAO) | 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 330,10 | Bugetul de stat, surse externe | Documente normative elaborate şi aprobate |
| 75. | Promovarea genotipurilor valoroase de plante în scopul fondării plantaţiilor industriale | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului | 859,97 | Bugetul de stat, surse externe | 5 genotipuri selectate şi promovate |
| 76. | Elaborarea unor proiecte pentru comunităţile locale bazate pe managementul durabil al resurselor de plante (energetice, medicinale, furajere, eterooleaginoase etc.) | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului | 102,81 | Bugetul de stat, surse externe | 2 proiecte elaborate |
| 77. | Elaborarea programului de ameliorare genetică a albinelor | 2016 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 51,41 | Bugetul de stat, surse externe | Program aprobat |
| Direcţia de acţiune 2. Asigurarea unui management durabil al ecosistemelor naturale care asigură servicii |
| 78. | Identificarea ecosistemelor care oferă servicii semnificative pentru sporirea bunăstării populaţiei şi a mediului ambiant | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Agenţia „Moldsilva” | 460,35 | Bugetul de stat, surse externe | Ecosisteme identificate; raport elaborat |
| 79. | Perfectarea metodologiei de evaluare a plăţilor pentru serviciile ecosistemice (PES) prestate de sectoarele economiei naţionale | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 184,14 | Bugetul de stat, surse externe | Metodologie elaborată şi aprobată |
| 80. | Evaluarea impactului asupra biodiversităţii în diverse sectoare ale economiei naţionale (agricultură, silvicultură, cinegetică, piscicultură, turism, transport) şi stabilirea măsurilor privind diminuarea acestuia | 2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Turismului | 458,82 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu elaborat şi implementat |
| 81. | Elaborarea şi testarea mecanismelor naţionale/locale pentru PES prin proiecte-pilot | 2018 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia „Moldsilva” | 604,59 | Bugetul de stat, surse externe | 2 proiecte-pilot promovate; mecanisme naţionale testate |
| Obiectivul specific E. Asigurarea suportului ştiinţific în domeniul conservării biodiversităţii, a accesului la informaţie şi promovarea educaţiei pentru dezvoltarea durabilă |
| Direcţia de acţiune 1. Promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul conservării biodiversităţii |
| 82. | Cercetarea şi cartografierea unităţilor biogeografice ale Republicii Moldova (scara 1:400 000) | 2016 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” | 431,27 | Bugetul de stat, surse externe | Unităţi biogeografice evidenţiate; hărţi elaborate |
| 83. | Crearea grădinilor botanice în municipiile Bălţi şi Cahul | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | 160,61 | Bugetul de stat, surse externe | 2 grădini botanice create |
| 84. | Promovarea cercetărilor ştiinţifice interdisciplinare în domeniul consevării biodiversităţii | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 352,16 | Bugetul de stat, surse externe | Studii şi articole ştiinţifice publicate |
| 85. | Promovarea biotehnologiilor privind înmulţirea speciilor rare, vulnerabile şi economic valoroase | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 234,78 | Bugetul de stat, surse externe | Tehnologii promovate; specii abordate |
| 86. | Aplicarea mecanismului de transfer tehnologic la promovarea inovaţiilor cu impact benefic asupra biodiversităţii | 2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei | 176,08 | Bugetul de stat, surse externe | Studiu şi raport elaborate; măsuri de conservare propuse |
| Direcţia de acţiune 2. Asigurarea cadrului educaţional şi a pregătirii cadrelor în domeniul conservării biodiversităţii |
| 87. | Coordonarea cursurilor şi modulelor speciale cu tematică privind protecţia mediului şi biodiversitatea în curricula din învăţămîntul superior din domeniul vizat | 2016 | Ministerul Educaţiei | 317,56 | Bugetul de stat, surse externe | Cursuri elaborate |
| 88. | Elaborarea ghidurilor pentru fermieri privind bunele practici de conservare şi utilizare durabilă a biodiversităţii | 2018 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 95,27 | Bugetul de stat, surse externe | 3 ghiduri publicate |
| 89. | Actualizarea curriculei în învăţămîntul primar şi secundar general pentru a asigura elementele de biodiversitate în programele educaţionale de ştiinţe ale naturii | 2018 | Ministerul Educaţiei | 68,80 | Bugetul de stat, surse externe | Curriculum revăzut la fiecare 6 ani |
| 90. | Desfăşurarea orelor ecologice şi a olimpiadelor ecologice pe tema biodiversităţii | Anual | Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei | 1822,37 | Bugetul de stat, surse externe | 6 ore ecologie şi 6 olimpiade ecologice organizate |
| 91. | Elaborarea programelor şi formarea profesională continuă în sectorul public şi privat cu privire la problemele de conservare a biodiversităţii şi gestionare durabilă a ariilor naturale protejate de stat | 2020 | Ministerul Educaţiei | 285,80 | Bugetul de stat, surse externe | Programe elaborate; număr de cursuri/instruiri |
| Direcţia de acţiune 3. Asigurarea activităţilor de conştientizare şi informare a publicului privind conservarea biodiversităţii și securitatea biologică |
| 92. | Actualizarea Sistemului Naţional „Clearing House Mechanism” în biodiversitate şi crearea mecanismului naţional pentru schimbul de informaţii privind biodiversitatea şi biosecuritatea | 2016 | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 251,13 | Bugetul de stat, surse externe | Mecanism de schimb de informaţii creat |
| 93. | Organizarea evenimentelor speciale privind conservarea biodiversităţii şi consacrate Zilei Internaţionale a Biodiversităţii, Zilei Mondială a Zonelor Umede, Zilei Dunării, Zilei Internaţionale a Pădurilor şi Zilei Internaţionale a Păsărilor, Noaptea cercetătorului etc., cu plasarea informaţiei pe paginile-web | Anual | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 2649,99 | Bugetul de stat, surse externe | Evenimente anuale organizate |
| 94. | Promovarea campaniei de conservare a biodiversităţii pentru un deceniu (anii 2011-2020), lansată în cadrul Convenţiei privind Diversitatea Biologică | Anual | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia „Moldsilva” | 378,57 | Bugetul de stat, surse externe | 5 concursuri, 10 seminare, 8 mese rotunde organizate; ediţii anuale ale campaniei „Caravana Biodiversităţii” desfăşurate |
| 95. | Informarea publicului larg şi antrenarea societăţii în acţiunile naţionale în domeniul protecţiei mediului: Săptămîna apelor curate „Apa, izvorul vieţii”; acţiunile „Rîu curat de la sat la sat”; „Un arbore pentru dăinuirea noastră” | Anual | Ministerul Mediului | 1514,28 | Bugetul de stat, surse externe | Acţiuni anuale de plantare, salubrizare şi informare desfăşurate |
| 96. | Promovarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii în planurile locale de protecţie a mediului | Permanent | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2208,32 | Bugetul de stat, surse externe | 20 de planuri elaborate/ actualizate |
| TOTAL GENERAL | 38647,6 |  |