„Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr. 685

din 13 septembrie 2012

## PLANUL DE ACŢIUNI

**privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2015-2017**

| **Nr. d/o** | **Denumirea priorităţii/acţiunii** | **Sursele de finanţare şi**  **costul acţiunii** | | | **Termenul de realizare** | **Autoritatea responsabilă** | **Indicatorii de performanţă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bugetul de stat** | **Asistenţa partenerilor de dezvoltare** | **Sursele neacoperite** |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prioritatea 1. AJUSTAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE LA NECESITĂŢILE DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | | **Obiectiv: *Perfecţionarea cadrului de reglementare a activităţii IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Elaborarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului pentru anii 2016-2020 |  | 0,64 mil. euro | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat | | Strategie aprobată |
| 1.1.2 | | Organizarea semestrială a şedinţelor Comitetului de supraveghere a proiectului „Suport Bugetar al Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) pe parcursul anilor 2015-2016” | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat | | Procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului de supraveghere a proiectului |
| 1.1.3 | | Elaborarea Planului de achiziții privind procurarea echipamentului minim necesar pentru activitatea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calității și executarea acțiunilor stabilite în plan |  | 0,8 mil. euro 0,81 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei,  alte ministere de resort | | Rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.4 | | Elaborarea și implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea serviciilor naționale de evaluare a conformității și acreditării în scopul asigurării accesului acestora la serviciile respective europene și al deschiderii pieței naționale pentru organismele europene |  | 0,8 mil. euro  0,81 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei | | Rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.5 | | Asigurarea trasabilității funcționale a măsurărilor |  | 0,4 mil. euro | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.6 | | Adoptarea a 75% din standardele europene în calitate de standarde naționale, relevante actelor normative stabilite în anexa XVI la titlul V al Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și asigurarea condițiilor de implementare a acestora |  | 0,36 mil. euro | | |  | | | | | 2016 | Ministerul Economiei | | Numărul standardelor armonizate;  rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.7 | | Armonizarea și aplicarea legislaţiei privind supravegherea pieţei conform Agendei Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană |  | 0,8 mil. euro  0,9 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei,  alte ministere de resort implicate,  Cancelaria de Stat,  Parlamentul Republicii Moldova | | Acte legislative corespunzătoare aprobate;  rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.8 | | Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni privind dezvoltarea instituţională şi consolidarea capacităţilor Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor pentru anii 2015-2016 |  | 0,4 mil. euro  0,45 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului,  Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | | Plan aprobat;  rapoartele anuale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor publicate |
| 1.1.9 | | Elaborarea şi implementarea Planului de achiziţii pentru procurarea echipamentului şi a materialelor pentru procedurile expres-teste |  | 0,4 mil. euro  0,18 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei,  alte ministere de resort | | Plan aprobat;  rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.10 | | Elaborarea Planului de acțiuni privind procedurile de control bazate pe managementul de risc |  | 0,4 mil. euro  0,45 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei,  alte ministere de resort | | Rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 1.1.11 | | Elaborarea și adoptarea Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.12 | | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 pentru perioada 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2017 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.13 | | Simplificarea sistemului contabil pentru IMM, precum şi racordarea acestuia la sistemul contabil internaţional şi european | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Finanţelor | | Proiect aprobat |
| 1.1.14 | | Elaborarea proiectului de lege cu privire la fondurile venture |  | 180 mii lei | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | Proiect aprobat |
| 1.1.15 | | Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind asigurarea procesului de liberalizare a pieţei interne a serviciilor poştale | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi comunicaţiilor | | Proiecte aprobate;  Serviciul poştei de scrisori liberalizat în segmentul de greutate:  I etapă (anul 2015) – 350-2000 g;  II etapă (anul 2019) – 100-2000 g |
| 1.1.16 | | Elaborarea recomandărilor ştiinţifice în scopul armonizării politicilor IMM cu „Small Business Act” pentru Europa, privind:   * dezvoltarea întreprinderilor familiare; * îmbunătăţirea reglementării activităţii persoanelor cu profesii liberale; * consolidarea capacităţilor şi abilităţilor antreprenoriale ale persoanelor cu dezabilităţi şi ale celor din categoriile social-vulnerabile | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Institutul Naţional de Cercetări Economice | | Recomandări elaborate |
| 1.1.17 | | Efectuarea cercetărilor ştiinţifice privind tendinţele de bază din sectorul IMM | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Institutul Naţional de Cercetări Economice | | Studiu elaborat |
| 1.1.18 | | Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.19 | | Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.20 | | Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.21 | | Actualizarea Planului de acţiuni pentru implementarea, în anii 2013-2015, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.22 | | Ajustarea abordării analizei impactului de reglementare a politicilor la metodologiile şi practicile Uniunii Europene | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.23 | | Actualizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.778 din 4 octombrie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător” | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.24 | | Elaborarea Metodologiei de aplicare a Modelului Costului Standard în identificarea potențialului de reducere a poverii de reglementare | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.1.25 | | Promovarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | | Proiect aprobat |
| 1.1.26 | | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind aprobarea, pînă în anul 2020, a Strategiei de dezvoltare a sectorului construcțiilor | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | | Proiect aprobat |
| 1.1.27 | | Elaborarea proiectului de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | | Proiect aprobat |
| **1.2** | | **Obiectiv: *Reducerea barierelor administrative şi a costurilor regulatorii pentru IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional „FRONTIERA”, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line dintre autorităţile care participă la controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport la frontieră, conform principiilor „ghişeului unic” | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2016 | Serviciul Vamal | | Numărul de IMM deservite de „ghişeul unic”;  timpul necesar pentru perfectarea procedurii vamale;  modulul „Multyagency” dezvoltat şi implementat |
| 1.2.2 | | Organizarea seminarelor de instruiri pentru sectorul IMM cu privire la cadrul normativ în domeniul achiziţiilor publice, ajustat la *aquis-*ul comunitar | 100 mii lei |  | | |  | | | | | 2016-2017 | Agenţia Achiziţii Publice | | Cel puţin 100 de reprezentanţi ai IMM instruiţi anual |
| 1.2.3 | | Modificarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în scopul excluderii coliziunilor juridice ce ţin de aplicarea acestei legi | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| 1.2.4 | | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern „Privind implementarea ghişeului unic pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie” | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| **1.3** | | **Obiectiv: *Optimizarea reglementărilor privind activităţile comerciale practicate de IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Revizuirea și actualizarea Nomenclatorului unităților comerciale | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei | | Nomenclator actualizat și aprobat |
| 1.3.2 | | Eficientizarea reglementării şi supravegherii sistemului financiar-bancar prin alinierea la practicile internaţionale de domeniu şi cerinţele Uniunii Europene |  | 1,6 mil.euro | | |  | | | | | 2015-2017 | Banca Naţională | | Numărul de acte normative |
| 1.3.3 | | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul optimizării procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de comerţ pe baza principiului ghişeului unic | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Economiei | | Proiect aprobat |
| ***Prioritatea a 2-a. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM LA FINANŢARE*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | | **Obiectiv: *Dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Atragerea asistenţei financiare sub formă de granturi pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie ale IMM din sectorul rural |  |  | | | 10 mil. lei | | | | | 2016-2017 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Volumul asistenţei financiare atrase anual;  numărul de IMM producătoare finanţate anual |
| 2.1.2 | | Cofinanțarea IMM prin acordarea de granturi în scopul creșterii competitivității şi promovării produselor acestora pe pieţele externe |  | 27 mil. lei | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei, Programul de Ameliorare a Competitivităţii, finanţat de Banca Mondială | | Numărul de IMM care au îmbunătățit performanțele prin extinderea pe noi piețe de desfacere |
| 2.1.3 | | Elaborarea, diversificarea şi implementarea instrumentelor de suport financiar al antreprenoriatului inovativ | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | Numărul instrumentelor elaborate şi dezvoltate;  numărul de IMM beneficiare ale instrumentelor implementate anual |
| **2.2** | | ***Obiectiv: Asigurarea eficientizării transferului de remitenţe*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Continuarea procesului de atragere a remitenţelor în crearea şi dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” | 90 mil. lei |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă;  volumul investiţiilor efectuate;  numărul persoanelor instruite;  numărul persoanelor consultate |
| **2.3** | | ***Obiectiv: Atragerea liniilor de credit pe termen lung de la instituțiile financiare internaționale*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Atragerea liniilor de credit pentru finanțarea afacerilor mici şi mijlocii prin intermediul Programului naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET), al Programului de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”, al Schemei de garantare a creditelor a organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Japanese Non-Project Grand Aid (JNPGA) |  | 0,8 mil. euro  2,16 mil. euro | | |  | | | | | 2015  2016 | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Japanese Non-Project Grand Aid | | Rapoarte ale Ministerului Economiei publicate;  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;  Japanese Non-Project Grand Aid |
| 2.3.2 | | Finanțarea afacerilor în cadrul componentei a II-a a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor | 20 mil. lei |  | | | 20 mil.lei | | | | | 2015-2016 | Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor | | Numărul afacerilor creditate anual;  proiecte finanţate adiţional;  locuri noi de muncă create |
| 2.3.3 | | Identificarea şi implementarea schemelor şi modelelor de investiţii inovative (venture capital, crowdfunding şi businessangels) |  | 700 mii lei | | | 1,9 mil. lei | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei,  Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivității II”,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | Numărul instrumentelor dezvoltate;  numărul de IMM beneficiare ale instrumentelor implementate anual |
| 2.3.4 | | Extinderea gamei serviciilor financiare (sistemul pc-banking, internet-banking, mobile-banking, phone-banking, ATM (bancomat-banking) şi sporirea competitivităţii în cadrul acestor servicii |  | În limitele resurselor  instituţiilor financiar bancare, ale  companiilor de furnizori de comunicaţii electronice | | |  | | | | | 2015-2017 | Banca Naţională a Moldovei,  instituţiile financiar-bancare,  companiile de furnizori de comunicaţii electronice | | Numărul de servicii financiare accesibile |
| **2.4** | | ***Obiectiv: Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Elaborarea şi implementarea schemelor eficiente de garantare a creditelor IMM prin preluarea bunelor practici din domeniu, inclusiv a celor bazate pe remitenţe |  | 1,5 mil. lei | | |  | | | | | 2015-2016 | Ministerul Economiei, Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivității II”,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul schemelor implementate |
| 2.4.2 | | Organizarea campaniilor de mediatizare a avantajelor produselor de garantare pentru dezvoltarea afacerilor |  |  | | | 300 mii lei | | | | | 2015-2017 | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul de evenimente organizate;  numărul de participanţi la evenimente |
| 2.4.3 | | Capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor în vederea asigurării accesului la credite al unui număr mai mare de IMM | 65,3 mil. lei |  | | |  | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Volumul resurselor financiare atrase pentru capitalizare;  volumul creditelor garantate |
| 2.4.4 | | Îmbunătăţirea mecanismului de garantare a creditelor pentru IMM prin elaborarea propunerilor de politici publice cu privire la dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor și preluarea practicilor internaţionale. Monitorizarea impactului activităţii de garantare |  | 1,5 mil. lei | | | 4,0 mil. lei | | | | | 2015-2017 | Ministerul Economiei, Proiectul Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivității II”,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Propuneri elaborate;  mecanism de garantare îmbunătăţit;  volumul investiţiilor atrase în economie;  raport de monitorizare elaborat |
| **2.5** | | ***Obiectiv: Facilitarea accesului IMM la achiziţiile publice*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | | Prevederea expresă în documentele de licitaţie a obligativităţii de a partaja necesităţile autorităţilor contractante pe loturi sau pe poziţii pentru a asigura accesul IMM la procedurile de achiziţii publice | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | 2015 | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | | Numărul autorităţilor contractante care partajează necesităţile pe loturi, poziţii;  numărul de IMM participante la procedurile de achiziţii publice |
| 2.5.2 | | Organizarea seminarelor de instruire pentru sectorul IMM cu privire la cadrul legislativ şi normativ ce reglementează domeniul achiziţiilor publice |  | 300 mii lei | | |  | | | | | 2016 | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | | Numărul de instruiri organizate;  numărul de persoane instruite |
| ***Prioritatea a 3-a. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PRIN PROMOVAREA COMPETENŢELOR ŞI CULTURII ANTREPRENORIALE*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | | **Obiectiv: *Dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi culturii antreprenoriale*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Analiza continuă a instruirii antreprenoriale din sistemul educaţional şi identificarea noilor module de instruire |  | 10 mii dolari SUA | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Educaţiei | | Studii elaborate;  numărul programelor şi proiectelor de studii antreprenoriale |
| 3.1.2 | | Instruirea cadrelor didactice pentru predarea cursului de educaţie antreprenorială |  | 22 mii dolari SUA | | |  | | | | 2015-2016 | | Ministerul Educaţiei | | Numărul cadrelor didactice instruite în domeniu;  numărul instituţiilor de învăţămînt asigurate cu necesarul de cadre instruite |
| 3.1.3 | | Dezvoltarea sistemului de consiliere şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi. Sprijinirea dezvoltării unei reţele de instituţii specializate în acordarea serviciilor de ghidare şi proiectare a carierei pe parcursul întregii vieţi | În limitele bugetului de stat |  | | |  | | | | 2015 -2017 | | Ministerul Educaţiei | | Numărul de instituţii specializate integrate în rețea |
| 3.1.4 | | Implementarea Programului naţional de instruire continuă a antreprenorilor „Gestiunea Eficientă a Afacerii” | 2,3 mil. lei |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul persoanelor participante la program, inclusiv al tinerilor şi al femeilor;  numărul de sesiuni de instruire realizate |
| 3.1.5 | | Organizarea trainingurilor pentru tineri în cadrul Programului naţional de abilitare a tinerilor (Implementarea componentei I „Instruire şi consultanţă antreprenorială”) | 1,5 mil. lei |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerţ şi Industrie | | Numărul cursurilor de instruire organizate;  numărul de tineri instruiţi, inclusiv femei;  numărul localităţilor acoperite |
| 3.1.6 | | Elaborarea Programului privind subvenționarea agenților economici, inclusiv a IMM, pentru angajarea în cîmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățămînt | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | Program elaborat |
| 3.1.7 | | Elaborarea Strategiei naționale cu privire la ocuparea forței de muncă pentru anii 2016-2020 | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | 2015 | | Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei,  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | Proiect aprobat |
| 3.1.8 | | Elaborarea mecanismului privind procurarea serviciilor de formare profesională a șomerilor | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | 2015 | | Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei,  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | Mecanism elaborat |
| 3.1.9 | | Organizarea cursurilor de formare profesională a tinerilor şi altor categorii de populaţie neangajate la specialitatea contabilitate | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei,  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | | Numărul persoanelor instruite;  numărul persoanelor angajate după absolvirea cursurilor |
| 3.1.10 | | Dezvoltarea, adaptarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii şi metode de dezvoltare a carierei profesionale, căutarea locurilor de muncă şi promovarea spiritului antreprenorial în cadrul proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru angajarea durabilă în cîmpul muncii”, implementat de Ministerul Economiei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova şi Compania „SYSLAB International” (Norvegia) |  | 213 mii dolari SUA | | | 600 mii dolari SUA | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei, Centrul SYSLAB | | Numărul de persoane instruite;  numărul de persoane care şi-au găsit un loc de muncă sau care au iniţiat o afacere |
| 3.1.11 | | Susţinerea organizării trainingurilor, a meselor rotunde şi a atelierelor de creaţie în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Tineretului şi Sportului | | Numărul de activităţi susţinute;  numărul beneficiarilor |
| 3.1.12 | | Organizarea cursurilor, seminarelor, meselor rotunde, workshopurilor şi a forumurilor pentru agenţii economici în scopul informării şi sporirii performanţei manageriale în domeniul antreprenoriatului inovaţional | 40 mii lei |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Ministerul Tineretului şi Sportului,  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Numărul de evenimente organizate;  numărul de agenţi economici din sectorul IMM participanţi |
| 3.1.13 | | Asigurarea realizării ciclului de instruiri pentru managerii şi rezidenţii incubatoarelor inovaţionale şi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice | 40 mii lei |  | | |  | | | | 2015-2017 | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | | Numărul de evenimente organizate;  numărul de administratori şi rezidenţi participanți la instruire |
| 3.1.14 | | Dezvoltarea unui ghid electronic cu privire la iniţierea unei afaceri inovaţionale | 10 mii lei |  | | |  | | | | 2015 | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Ghid elaborat şi plasat pe pagina web |
| **3.2** | | **Obiectiv: *Formarea infrastructurii de suport educaţional*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Constituirea reţelei prestatorilor de servicii în afaceri autorizaţi prin instruirea acestora şi stimularea cererii de consultanţă |  |  | | | 300 mii lei | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Sistem de calitate elaborat;  numărul de prestatori de servicii în afaceri certificaţi;  numărul de instruiri organizate |
| 3.2.2 | | Dezvoltarea serviciilor acordate în cadrul Centrului de Consultanţă şi Suport în Afaceri |  |  | | | 750 mii lei | | | | 2016-2017 | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul de beneficiari ai Centrului, inclusiv femei |
| 3.2.3 | | Eficientizarea activităţii ghişeului unic din cadrul Centrului de Consultanţă şi Suport în Afaceri |  | 300 mii lei | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Softul creat şi activ |
| 3.2.4 | | Acordarea serviciilor de mentorat pentru antreprenori în vederea extinderii și promovării afacerii, precum și a accesării resurselor financiare |  | 1,5 mil. lei | | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul de antreprenori consultaţi;  numărul de afaceri extinse |
| **3.3** | | **Obiectiv: *Crearea sistemului informaţional şi consultativ pentru IMM*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Facilitarea accesului IMM la informare prin intermediul Entreprise Europe Network (EEN) |  | |  | | 1 mil. lei | | | | 2015-2017 | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie | | Numărul de persoane consultate |
| 3.3.2 | | Identificarea oportunităţilor Entreprise Europe Network pentru antreprenorii regionali |  | |  | | 500 mii lei | | | | 2015-2017 | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul ofertelor tehnologice publicate pe platforma Entreprise Europe Network;  numărul parteneriatelor regionale create;  numărul profilelor companiilor din Republica Moldova publicate pe platforma Entreprise Europe Network;  numărul cursurilor de instruire organizate;  numărul persoanelor instruite |
| 3.3.3 | | Consolidarea procesului de difuzare a informaţiei pentru potenţialii antreprenori şi IMM active prin:   1. desfăşurarea campaniilor regionale de informare a societăţii; 2. elaborarea broşurilor, ghidurilor şi pliantelor informative; 3. promovarea exemplelor bunelor practici prin intermediul televiziunii, radioului şi presei scrise; 4. administrarea portalului [www.businessportal.md](http://www.businessportal.md) şi a paginii web [www.odimm.md](http://www.odimm.md) |  | | 300 mii lei | |  | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | | Numărul campaniilor de mediatizare efectuate;  numărul de ghiduri, pliante, broşuri editate;  numărul raioanelor în care au fost organizate campanii de informare;  numărul sondajelor de evaluare a impactului efectuate |
| 3.3.4 | | Informarea potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de finanţare prin intermediul programelor europene (COSME, Horizon 2020 etc.) |  | |  | | 500 mii lei | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | | Numărul consultaţiilor acordate |
| 3.3.5 | | Organizarea seminarelor, meselor rotunde, atelierelor de lucru pentru agenţii economici în scopul dezvoltării culturii antreprenoriale şi a performanţelor manageriale |  | |  | | 500 mii lei | | | | 2015-2017 | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Ministerul Educaţiei,  Camera de Comerţ şi Industrie | | Numărul de evenimente organizate;  numărul de agenţi economici instruiţi |
| ***Prioritatea a 4-a. SPORIREA COMPETITIVITĂŢII IMM ŞI ÎNCURAJAREA SPIRITULUI INOVATOR*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Obiectiv: *Îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice şi inovatoare ale IMM*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | [Elaborarea studiului INNOIndex în Republica Moldova privind determinarea gradului de inovare a unui IMM (fiind luat ca exemplu modelul pentru România http://innoindex.ro/)](Elaborarea%20studiului%20INNOIndex%20în%20Republica%20Moldova%20privind%20determinarea%20gradului%20de%20inovare%20a%20unui%20IMM%20(fiind%20luat%20ca%20exemplu%20modelul%20pentru%20România%20http://innoindex.ro/)) | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2016 | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Studiul INNOIndex elaborat |
| 4.1.2 | Evaluarea randamentului infrastructurii inovaţionale existente şi dezvoltarea continuă a acesteia | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Raport elaborat |
| 4.1.3 | Dezvoltarea unei baze de date a IMM implicate în activităţi inovative, cu includerea indicatorilor de inovare | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2016 | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Biroul Naţional de Statistică | Concept al mecanismului de raportare statistică elaborat;  listă a indicatorilor de inovare elaborată |
| 4.1.4 | Acordarea granturilor pentru susţinerea IMM în implementarea proiectelor din domeniul eficienţei energetice | |  | 883,5 mii euro | | |  | | 2015-2017 | | | | | Proiectul „Business Advisory Services” al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | Numărul de IMM beneficiare;  numărul şi volumul granturilor acordate |
| **4.2** | **Obiectiv: *Facilitarea dezvoltării grupării IMM în clustere, incubatoare de afaceri etc.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Integrarea IMM în activitatea antreprenorială prin constituirea incubatoarelor de afaceri noi şi dezvoltarea Reţelei incubatoarelor de afaceri la nivel național | |  | 0,8 mil. euro  0,9 mil. euro | | |  | | 2015  2016 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de incubatoare de afaceri create;  numărul de IMM incubate;  rapoarte ale Ministerului Economiei publicate;  dovada programelor de instruire ale Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru rezidenţii incubatoarelor de afaceri |
| 4.2.2 | Elaborarea recomandărilor şi a altor documente normative pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor în conformitate cu Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova | |  |  | | | 470 mii lei | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Institutul Național de Cercetări Economice | Recomandări/normative elaborate |
| 4.2.3 | Susţinerea creării clusterelor ştiinţifico-tehnologice în domenii înguste de specializare | | 800 mii lei |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM implicate în clustere |
| 4.2.4 | Consolidarea capacităţii de cooperare a IMM prin integrarea acestora în reţele de clustere | |  |  | | | 2 mil. lei | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei | Numărul sesiunilor de instruire organizate;  numărul IMM din cadrul clusterelor |
| 4.2.5 | Organizarea instruirilor pentru managerii incubatoarelor de afaceri | |  | 300 mii lei | | |  | | 2015-2017 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul cursurilor de instruire organizate;  numărul de persoane instruite |
| **4.3** | **Obiectiv: *Promovarea proprietăţii intelectuale pentru IMM*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Continuarea procesului de oferire a serviciilor de pre-diagnoză a proprietăţii intelectuale în vederea valorificării potenţialului intelectual | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Numărul de IMM |
| 4.3.2 | Organizarea seminarelor tematice în domeniul proprietăţii intelectuale destinate IMM, cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali | | 250 mii lei |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  asistenţa donatorilor | Numărul seminarelor organizate;  numărul de participanţi |
| 4.3.3 | Crearea unei platforme de comunicare şi colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, pentru IMM în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT” | | 500 mii lei |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de IMM participante la expoziţie |
| 4.3.4 | Elaborarea propunerilor de politici publice cu privire la dezvoltarea industriilor creative | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2016-2017 | | | | | Ministerul Culturii,  Ministerul Economiei,  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Propuneri elaborate |
| **4.4** | **Obiectiv: *Facilitarea accesului IMM pe pieţele interne şi externe*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Organizarea evenimentelor dedicate facilitării comerțului exterior în:   * anul 2015 – 8 misiuni şi evenimente de export (4 vizite la faţa locului) * anul 2016 – 10 misiuni şi evenimente de export (4 vizite la faţa locului) | |  | 0,8 mil. euro  0,9 mil. euro | | |  | | 2015  2016 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul de evenimente organizate;  numărul de IMM participante;  rapoarte ale Ministerului Economiei publicate |
| 4.4.2 | Acordarea consultanţei şi asistenţei IMM exportatoare în vederea elaborării strategiilor de export şi a perfecţionării tehnicilor de marketing | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul consultaţiilor acordate;  numărul de întreprinzători instruiţi |
| 4.4.3 | Introducerea normelor şi standardelor internaţionale în domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi a costurilor efective suportate de agenţii economici pentru vămuirea în vamă, prin:   1. implementarea şi dezvoltarea programului „Operator economic autorizat” (AEO); 2. implementarea şi promovarea procedurii de declarare electronică; 3. implementarea procedurilor simplificate de vămuire | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2016 | | | | | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal | Numărul de proiecte de acte normative aprobate;  numărul de programe de recunoaştere „Operator economic autorizat” iniţiate şi negociate;  ponderea declaraţiilor vamale perfectate electronic la import/export;  numărul de IMM beneficiare de proceduri simplificate de vămuire;  numărul de module implementate şi testate |
| 4.4.4 | Dezvoltarea şi consolidarea continuă a relaţiilor economice, comerciale şi contribuirea la promovarea exportului de mărfuri autohtone pe pieţele externe de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova prin intermediul suportului informaţional acordat IMM autohtone | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerţ şi Industrie,  Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul de evenimente organizate;  numărul materialelor informative diseminate |
| 4.4.5 | Consolidarea capacităţilor agenţilor economici pentru elaborarea proiectelor investiţionale şi pentru dezvoltarea afacerilor | |  |  | | | 1 mil. lei | | 2015-2017 | | | | | Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de agenţi economici instruiţi;  numărul de seminare organizate |
| 4.4.6 | Crearea şi punerea în aplicare a unei platforme on-line de comerţ exterior pentru mediul de afaceri. Conectarea acesteia la sistemele informaţionale ale Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI), Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerţ şi Industrie,  Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Platformă on-line de comerţ exterior funcţională |
| **4.5** | **Obiectiv: *Implementarea sistemelor de management bazate pe standardele internaţionale şi europene*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Încurajarea implementării sistemelor de management al calităţii, inclusiv a celor integrate în sectorul IMM, conform standardelor europene şi internaţionale | |  | 3,8 mil. lei | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Programul de Ameliorare a Competitivităţii, finanţat de Banca Mondială,  Camera de Comerţ şi Industrie | Numărul de IMM care au certificat sisteme de management |
| **4.6** | **Obiectiv: *Asistenţa pentru IMM în crearea afacerilor inovaţionale*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Extinderea infrastructurii inovaţionale prin crearea şi susţinerea incubatoarelor de inovare (inclusiv pe lîngă universităţi) şi a parcurilor ştiinţifico-tehnologice, a business incubatoarelor inovative şi dezvoltarea noilor forme de infrastructură în sprijinul IMM: business acceleratoare şi garaje | | 1 mil. lei |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul şi tipul entităţilor inovaţionale create;  numărul rezidenţilor noi |
| 4.6.2 | Promovarea Programului „Horizon 2020” şi facilitarea participării IMM la prioritatea „industrial leadership” | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul de IMM participante şi beneficiare;  numărul de consultaţii acordate;  numărul de evenimente de promovare şi informare organizate |
| 4.6.3 | Asistenţă pentru IMM pentru dezvoltarea ideilor de afaceri inovaţionale | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul IMM beneficiare |
| ***Prioritatea a 5-a. FACILITAREA DEZVOLTĂRII IMM ÎN REGIUNI*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | ***Obiectiv: Stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile a IMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale secţiilor economie din cadrul consiliilor raionale şi ale Reţelei „Punctelor de contact” | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia Internațională pentru Migrație | Numărul evenimentelor de instruire şi informare;  numărul de beneficiari |
| 5.1.2 | Organizarea trainingurilor în vederea elaborării proiectelor transfrontaliere pentru autorităţile administraţiei publice locale | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | 2015 | | | | | Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Sud, Centru | Numărul trainingurilor organizate;  numărul participanţilor la traininguri |
| **5.2** | ***Obiectiv: Asigurarea dezvoltării infrastructurii de suport a IMM în regiuni*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Crearea grupurilor de producători agricoli în regiunile rurale | |  | 7 mil. dolari SUA | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul grupurilor de producători agricoli create |
| 5.2.2 | Îmbunătăţirea şi sporirea capacităţilor de procesare a producţiei agricole a IMM din localităţile rurale | |  | 2,3 mil. dolari SUA | | |  | | 2015-2017 | | | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de IMM care au implementat tehnologii noi de producere;  numărul de IMM procesatoare de producţie agricolă |
| 5.2.3 | Reutilarea și modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor și de producere a vinului | |  | 6,4 mil. euro | | |  | | 2015 | | | | | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Numărul de IMM reutilate și modernizate |
| **5.3** | ***Obiectiv: Stimularea dezvoltării economiei verzi în regiuni*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Elaborarea propunerilor cu privire la promovarea practicilor „verzi” în cadrul IMM | | În limitele bugetului aprobat | | |  |  | | 2015 | | | | | Ministerul Economiei,  Institutul Național de Cercetări în Economie | Propuneri elaborate |
| 5.3.2 | Organizarea trainingurilor, meselor rotunde şi a atelierelor de lucru în scopul conștientizării necesităţii de adaptare a IMM la tehnologiile noi de producție, pentru tranziţia la economia verde | |  | | |  | 6 mii euro | | 2016 | | | | | Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de evenimente;  numărul de beneficiari |
| 5.3.3 | Elaborarea unui program de susținere a IMM din sectorul rural orientate spre dezvoltarea unor afaceri bazate pe economia verde | |  | | |  | 3 mil. euro | | 2017 | | | | | Ministerul Economiei | Program elaborat;  numărul de IMM beneficiare |
| **5.4** | ***Obiectiv: Promovarea participării IMM în cooperare transfrontalieră şi regională*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” la nivel local | | În limitele bugetelor autorităților administraţiei  publice locale |  | | |  | | anual | | | | | Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Concurs desfăşurat;  numărul de IMM participante şi premiate |
| 5.4.2 | Antrenarea IMM în procesul de colaborare între euroregiunile „Prutul de Sus”, „Dunărea de Jos” şi „Prut-Siret-Nistru” | | În limitele  bugetelor autorităților administraţiei publice locale |  | | |  | | anual | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale,  filialele Camerei de Comerţ şi Industrie | Numărul de IMM participante la proiecte |
| ***Prioritatea a 6-a. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ÎN AFACERI*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | ***Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public-privat în afaceri*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Implementarea unui model eficient de parteneriat public-privat în sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | anual | | | | | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Conceptul modelului de parteneriat elaborat;  numărul şi impactul acţiunilor realizate în parteneriat |
| 6.1.2 | Promovarea climatului investiţional prin participarea IMM la forumurile investiţionale internaţionale | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | anual | | | | | Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Numărul evenimentelor organizate;  volumul de investiţii atrase |
| 6.1.3 | Oferirea suportului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru participarea la expoziţii şi tîrguri naţionale prin cofinanţarea costurilor de participare | | 726 mii lei |  | | |  | | 2015-2017 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de IMM finanţate;  numărul expoziţiilor finanţate |
| 6.1.4 | Crearea platformei „Business cercetare” | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | anual | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Platforma creată |
| **6.2** | ***Obiectiv: Facilitarea parteneriatului în afaceri „business to business”*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun plan de afaceri inovaţional” | |  |  | | | 400 mii lei | | anual | | | | | Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Concurs organizat;  numărul IMM participante |
| 6.2.2 | Organizarea şi desfăşurarea concursului național „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” | | 255 mii lei |  | | |  | | anual | | | | | Ministerul Economiei,  autorităţile administraţiei publice locale | Concurs organizat;  numărul IMM participante |
| 6.2.3 | Organizarea concursului naţional „IMM – model de responsabilitate socială” | |  | 120 mii lei | | |  | | anual | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Concurs organizat;  numărul IMM participante |
| **6.3** | **Obiectiv: *Facilitarea participării sectorului privat la procesele de îmbunătăţire a cadrului de reglementare şi luare a deciziilor*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Organizarea campaniilor de conştientizare a acţiunilor şi activităţilor ZLSAC, în special a celor ce vizează IMM (cel puţin 500 de participanţi înregistraţi) | |  | 0,96 mil. euro  1,08 mil. euro | | | |  | 2015  2016 | | | | | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul de activități/campanii organizate;  rapoarte ale Ministerului Economiei, Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii publicate |
| 6.3.2 | Crearea Consiliului consultativ pentru IMM | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2015 | | | | | Ministerul Economiei | Consiliu creat |
| 6.3.3 | Crearea asociaţiilor regionale consultative, cu atragerea reprezentanţilor sectorului public şi privat | | În limitele bugetelor autorităţilor administraţiei publice locale |  | | | |  | 2015-2017 | | | | | Autorităţile administraţiei publice locale | Numărul de asociaţii regionale create;  planuri de acţiuni regionale de susţinere a IMM elaborate |
| 6.3.4 | Organizarea şi desfăşurarea conferinţei internaţionale anuale a IMM | | 774 mii lei |  | | | |  | anual | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul participanţilor;  subiectele abordate în cadrul conferinţei;  recomandări privind metodele de susţinere a IMM |
| ***Prioritatea 7-a. DEZVOLATAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN REPUBLICA MOLDOVA*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **Obiectiv 1. *Facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire şi resurse informaţionale*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Elaborarea unei rubrici destinate antreprenoriatului feminin, ce ar cumula toate programele, proiectele, iniţiativele de dezvoltare, studiile, rapoartele, istoriile de succes şi evenimentele dedicate femeilor antreprenoare pe pagina [www.businessportal.md](http://www.businessportal.md) | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2015-2017 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Rubrică elaborată;  numărul de articole publicate;  banere electronice create şi plasate;  numărul de vizualizări |
| 7.1.2 | Crearea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale a femeilor antreprenoare din Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2015 | | | | | Ministerul Economiei | Bază de date creată și plasată pe pagina web |
| 7.1.3 | Crearea bazei de date a organizaţiilor de suport al antreprenoriatului feminin în Republica Moldova şi identificarea punctelor de contact în toate regiunile | |  |  | | | | 50 mii lei | 2015 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Bază de date creată |
| 7.1.4 | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de orientare profesională, calificare şi recalificare a femeilor | |  |  | | | | 300 mii lei | anual | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerț și Industrie | Numărul femeilor informate şi instruite;  tematici abordate |
| 7.1.5 | Elaborarea conceptelor şi definiţiilor statistice privind antreprenoriatul feminin | |  |  | | | | 160 mii lei (pentru Institutul Național de Cercetări Economice ) | 2015 | | | | | Biroul Național de Statistică,  Ministerul Economiei, Institutul Național de Cercetări Economice | Concepte şi definiţii elaborate |
| 7.1.6 | Elaborarea metodologiei cercetării statistice privind antreprenoriatul din perspectiva dimensiunii de gen | |  |  | | | | 130 mii lei (pentru Institutul Național de Cercetări Economice) | 2016 | | | | | Biroul Național de Statistică,  Institutul Național de Cercetări Economice | Metodologie elaborată și aprobată |
| 7.1.7 | Efectuarea studiului privind antreprenoriatul din perspectiva de gen:   * colectarea datelor * diseminarea rezultatelor studiului | |  |  | | | | 270 mii lei (pentru Institutul Național de Cercetări Economice ) | 2016-2017 | | | | | Biroul Național de Statistică,  Institutul Național de Cercetări Economice | Studiu realizat;  indicatori disponibili;  probleme şi soluţii identificate |
| 7.1.8 | Organizarea şi еfectuarea cercetării orientate asupra identificării problemelor şi necesităţilor femeilor aflate la etapa proiectării, organizării, creării şi dezvoltării propriei afaceri | |  |  | | | | 470 mii lei | 2016-2017 | | | | | Institutul Național de Cercetări Economice | Studiu realizat |
| **7.2** | **Obiectiv 2. *Promovarea spiritului antreprenorial în rîndul femeilor*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Instituirea unui grup de lucru pentru coordonarea dezvoltării antreprenoriatului feminin în Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2016-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Grup de lucru instituit;  numărul de şedinţe realizate |
| 7.2.2 | Crearea Reţelei de mentorat pentru antreprenoriatul feminin | |  |  | | | | 500 mii lei | 2015-2017 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,  Camera de Comerţ şi Industrie | Reţea creată;  numărul de afaceri mentorate; |
| 7.2.3 | Crearea Reţelei femeilor ambasadoare în antreprenoriatul feminin | |  |  | | | | 300 mii lei | 2015-2017 | | | | | Ministerul Economiei,  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Reţea creată;  numărul de femei ambasadoare |
| 7.2.4 | Promovarea istoriilor de succes ale femeilor antreprenoare din Moldova | |  |  | | | | 600 mii lei | anual | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Istorii de succes identificate şi selectate;  broşură şi spoturi video create |
| **7.3** | **Obiectiv 3. *Facilitarea accesului femeilor antreprenoare* *la resurse financiare*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Atragerea asistenţei tehnice şi financiare pentru elaborarea şi implementarea programelor de susţinere a antreprenoriatului feminin (instruire, consultanţă, consiliere legală, mentorat şi coaching, inclusiv finanţare) | |  |  | | | | 1 mil.lei | 2016-2017 | | | | | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Numărul femeilor beneficiare;  numărul femeilor instruite;  Numărul femeilor care au lansat propria afacere;  numărul evenimentelor organizate |
| 7.3.2 | Crearea unor produse financiare de garantare a creditelor pentru companiile gestionate de către femei | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2015-2016 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Produse financiare elaborate;  suma finanţărilor acordate |
| 7.3.3 | Promovarea şi încurajarea femeilor din Moldova să-şi dezvolte/iniţieze propria afacere, prin informarea şi orientarea acestora la aplicarea la programele de finanţare europene „COSME” şi „Horizon-2020” | | În limitele bugetului aprobat |  | | | |  | 2015-2017 | | | | | Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Economiei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Numărul femeilor informate;  numărul cererilor depuse pentru program. |

**Notă:** Conform cursului oficial al Băncii Naţionale de la 23 aprilie 2015, costul total al Planului de acţiuni constituie **1017,2 mil lei**, inclusiv:

243,6 mil lei – surse prevăzute în bugetul de stat;

732,1 mil lei – surse acoperite cu asistenţa partenerilor de dezvoltare;

41,6 mil lei – surse neacoperite”.