Приложение № 1

к Постановлением Правительства № 403

от 6 апреля 2016 г.

**Национальный план действий на период 2016-2020 годов по реализацииНациональной стратегии**

 **по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 2012-2020 годы**

| **№** **п/п** | **Действия, предпринимаемые для выполнения целей** | **Сроки выпол-нения** | **Ответственные** **за реализацию** | **Смета расходов на реализацию действий, тыс. леев** | **Показатели выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **годы** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **всего** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **1.     Общая цель: Развитие межотраслевой национальной структуры по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний** |
| ***1.1. Конкретная цель: Укрепление многоотраслевых действий и партнерских отношений для оперативного реагирования страны в целях профилактики и контроля неинфекционных заболеваний*** |
| **1.1.1.** | Ежегодный мониторинг выполнения Плана действий и информирование Правительства, и Национального координационного совета об уровне реализации и прогрессе в процессе профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | Ежегодно, апрель | Министерство здравоохранения |  |  |  |  |  |  | Отчет о мониторинге внедрения Плана действий разработанный и представленный Правительству и Национальному координационному совету |
| **1.1.2.** | Оценка Плана действий относительно достижения национальных целей по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний по сравнению с базовым 2013 годом  | 2020 год | Министерство здравоохранения |  |  |  |  | 100,0 | **100,0** | Разработанный отчет об оценке Плана действий |
| **1.1.3.** | Участие в рамках технической рабочей группы в деятельности публичных органов власти относительно профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и определяющих их факторов риска   | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство просвещения,Министерство регионального развития и строительства, Министерство окружающей среды, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Количество организованных заседаний технической рабочей группы  |
| **1.1.4.** | Создание и содержание веб-портала для обеспечения эффективной коммуникации в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний  | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения,Министерство информационных технологий и связи |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** | Функционирующий веб-портал |
| **1.1.5.** | Создание координационных пунктов в рамках центральных публичных органов посредством административного акта, составленного Министерством здравоохранения, в целях укрепления межотраслевого потенциала в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2016 год | Министерство здравоохранения,компетентные министерства и другие центральные административные органы |  |  |  |  |  |  | Количество созданных координационных пунктов |
| **1.1.6.** | Непрерывное обучение партнеров из различных немедицинских отраслей в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | **300,0** | Количество организованных курсов.Количество разработанных информационных материалов.Количество обученных лиц |
| **1.1.7.** | Реализация мероприятий в сфере психического здоровья, в соответствии с Национальной программой в области психического здоровья на 2012-2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства №1025 от 28 декабря 2012 г., в пределах выделенных финансовых средств  | 2016 год | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство труда, социальной защиты и семьи  |  |  |  |  |  |  | Разработанный отчет о мониторинге мероприятий Программы  |
| **1.1.8.** | Разработка Национальной программы в области психического здоровья  | 2017-2021 годы | Министерство здравоохранения,Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Разработанная Программа  |
| **1.1.9.** | Разработка Национальной программы по профилактике и борьбе с сахарным диабетом  | 2017-2021 годы | Министерство здравоохранения |  |  |  |  |  |  | Разработанная Программа |
| **1.1.10.** | Реализация мероприятий по профилактике и контролю диабета, в соответствии с новой Национальной программой по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2017-2021 годы, в пределах выделенных финансовых средств | 2017-2021 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Количество отчетов о мониторинге выполнения мероприятий Программы. Разработанный отчет об оценке  |
| **1.1.11.** | Реализация мероприятий по профилактике и контролю сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с Национальной программой по профилактикеи контролю сердечно-сосудистых заболеваний на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 300 от 24 апреля 2014 г., в пределах выделенных финансовых средств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Количество отчетов о мониторинге выполнения мероприятий Программы. Разработанный отчет об оценке  |
| **1.1.12.** | Разработка Национальной программы по контролю рака | 2016 год | Министерство здравоохранения |  |  |  |  |  |  | Разработанная Программа |
| **1.1.13.** | Реализация мероприятий по профилактике и контролю рака, в соответствии с новой Национальной программой по контролю рака в Республике Молдова на 2016-2025 годы, в пределах выделенных финансовых средств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Разработанный отчет о мониторинге мероприятий Программы.Количество получателей единовременной материальной помощи из республиканских и местных фондов социальной поддержки населения.Разработанный отчет об оценке внедрения  |
| **1.1.14.** | Реализация мероприятий по снижению заболеваний, обусловленных дефицитом железа и фолиевой кислоты, в соответствии с Национальной программой по снижению нарушений, обусловленных дефицитом железа и фолиевой кислоты до 2017 года, утвержденной Постановлением Правительства № 171 от 19 марта 2012 г., в пределах выделенных финансовых средств | 2016-2017годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  | Разработанный отчет о мониторинге мероприятий Программы |
| **1.1.15.** | Утверждение изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 730 от 8 сентября 2014 г. «Об утверждении Национальной программы в области питания и рациона питания на 2014-2020 годы и Плана действий на 2014-2016 годы по внедрению Национальной программы» | 2016 год | Министерство здравоохранения  |  |  |  |  |  |  | Утвержденная Программа, с изменениями и дополнениями |
| ***1.2. Конкретная цель: Разработка национальной системы мониторинга неинфекционных заболеваний и факторов риска*** |
| **1.2.1.** | Стандартизация показателей мониторинга неинфекционных заболеваний на основе целей настоящего Плана действий  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальное бюро статистики |  |  |  |  |  |  | Набор стандартизированных показателей  |
| **1.2.2.** | Оценка и актуализация набора статистических данных в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, относительно сбора, анализа и представления отчетности на местном, региональном и национальном уровнях о мониторинге неинфекционных заболеваний и определяющих их факторов риска | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальное бюро статистики |  |  |  |  |  |  | Отчет об оценке. Актуализированный набор статистических данных согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения |
| **1.2.3.** | Проведение национальных исследований относительно целевых групп населения, подверженных факторам риска развития неинфекционных заболеваний  | 2016-2019 годы | Министерство здравоохранения,Министерство просвещения | 1000,0 | 3000,0 | 600,0 | 2000,0 |  | **6600,0** | Количество проведенных исследований.Отчеты о результатах проведенных исследований |
| **1.2.4.** | Создание механизма мониторинга и оценки эффективности государственной политики в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения  |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнова-ний и других источников финансиро-вания | Разработанный и внедренный механизм мониторинга и оценки  |
| **1.2.5.** | Укрепление способностей специалистов, ответственных за мониторинг и оценку программ в области неинфекционных заболеваний | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | **60,0** | Количество учебных семинаров/ специализаций.100% ответственных специалистов обладают необходимыми способностями  |
| ***1.3. Конкретная цель:* *Укрепление научного компонента в развитии исследований в сфере профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и определяющих их факторов риска***  |
| **1.3.1.** | Представление проектов научных исследований и разработок в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний согласно приоритетным направлениям Министерства здравоохранения  | ежегодно | Академия наук Молдовы,Министерство здравоохранения,Государственный университетмедицины ифармации имени Николае Тестемицану |  |  |  |  |  |  | Количество утвержденных проектов исследований  |
| **1.3.2.** | Регулярная организация национальных и международных конференций в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2018 год, 2020 год | Академия наук Молдовы,Министерство здравоохранения, Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |  |  | 300,0 |  | 300,0 | **600,0** | Количество организованных конференций.Число участников |
| **1.3.3.** | Развитие партнерских отношений на национальном и международном уровнях в сфере научных исследований и инноваций по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Академия наук Молдовы, Министерство здравоохранения, Государственный университет медицины и фармации имени Николае естемицану |  |  |  |  |  |  | Подписанные соглашения о партнерстве на национальном и международном уровнях |
|  **2. Общая цель: Снижение факторов риска неинфекционных заболеваний** |
| ***2.1. Конкретная цель: Снижение уровня подверженности населения общим модифицируемым факторам риска развития основных неинфекционных заболеваний*** |
| **2.1.1.** | Реализация мероприятий по снижению вредного потребления алкоголя, в соответствии с Национальной программой по контролю за алкоголем на 2012-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 360 от 6 июня 2012 г., в пределах выделенных финансовых средств | 2016- 2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Количество отчетов по мониторингу реализации мероприятий Программы. Разработанный отчет об оценке  |
| **2.1.2.** | Реализация мероприятий по снижению потребления табака и подвергания пассивному курению в соответствии с Национальной программой по контролю над табаком на 2012-2016 годы, утвержденной Постановлением Правительства № 100 от 16 февраля 2012 года в пределах выделенных финансовых средств | 2016 год | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  | Разработанный отчет по мониторингу мероприятий Программы |
| **2.1.3.** | Разработка новой Национальной программы по контролю над табаком | 2016 год | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  | Разработанная Программа  |
| **2.1.4.** | Реализация мероприятий по снижению неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, недоеданием и дефицитом питательных веществ, в соответствии с Национальной программой в области питания и рациона питания на 2014-2020 годы и Плана действий на 2014-2016 годы по внедрению Национальной программы, утвержденных Постановлением Правительства № 730 от 8 сентября 2014 г., в пределах выделенных финансовых средств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  | Количество отчетов по мониторингу выполнения мероприятий Программы. Разработанный отчет об оценке  |
| ***2.2. Конкретная цель:* *Снижение не менее, чем на 5% уровня недостаточной физической активности и сидячего образа жизни среди населения*** |
| **2.2.1.** | Разработка руководства по физической активности и здоровью для различных групп населения | 2017 год | Министерство здравоохранения,Министерство молодежи и спорта |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигновний и других источников финансиро-вания | Разработанное Руководство  |
| **2.2.2.** | Организация общественных кампаний по пропаганде физической культуры, ориентированных на сообщество, семью и человека | 2016-2020 годы | Министерство молодежи и спорта, Министерство здравоохранения,Национальная компания по медицинскому страхованию, Министерство просвещения в сотрудничестве со средствами массовой информации |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований и других источников финансиро-вания | Количество организованных кампаний. 70 % общей численности населения проинформировано о важности физической активности |
| **2.2.3.** | Разработка градостроительных планов населенных пунктов, включающих создание велосипедных дорожек и дорожек для спортивной ходьбы  | 2016-2020 годы | Местные органы публичного управления |  |  |  |  |  | Местные бюджеты, средства партнеров по развитию, частные инвестиции, прочие источники | Количество разработанных и утвержденных градостроительных планов  |
| **2.2.4.** | Создание в городских населенных пунктах велосипедных дорожек, площадок для игр и безопасной физической деятельности  | 2016-2020 годы | Местные органы публичного управления  |  |  |  |  |  | Местные бюджеты, средства партнеров по развитию, частные инвестиции, прочие источники |  Количество созданных дорожек, площадок для игр и безопасной физической деятельности  |
| **2.2.5.** | Продвижение инициатив по восстановлению спортивных секций, спортивных лагерей и спортивных площадок для поощрения занятий физической деятельностью среди детей и молодежи | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения,Министерство просвещения,Министерство молодежи и спорта |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий или информационных кампаний |
| **2.2.6.** | Реконструкция и строительство спортивных площадок в населенных пунктах страны | 2016-2020 годы | **Министерство молодежи и спорта** в сотрудничестве с Молдавской федерацией по футболу |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований и других источников финансиро-вания | Количество реконструированных и построенных спортивных площадок  |
| 1. **Общая цель: Укрепление усилий системы здравоохранения по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**
 |
| ***3.1. Конкретная цель:* Увеличение на 20% к 2020 году мероприятий, организованных системой здравоохранения, направленных на профилактику и контроль неинфекционных заболеваний**  |
| **3.1.1.** | Непрерывное обучение медицинских кадров в области профилактики, ранней диагностики и менеджмента неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Государственным университетом медицины и фармации имени Николае Тестемицану и международными организациями | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **500,0** | Разработанные учебные программы. Обучение 80% медицинского персонала  |
| **3.1.2.** | Обновление/разработка руководств на основе фактических данных и протоколов для медицинских работников в области ранней диагностики неинфекционных заболеваний, сопутствующих факторов риска и их контроля | 2017-2019 годы | Министерство здравоохранения  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | **150,0** | Количество обновленных/ разработанных руководств, протоколов |
| **3.1.3.** | Развитие и поддержка на национальном и местных уровнях школьных сетей для пациентов с неинфекционными заболеваниями (например, «кардиошкола», «школа для пациентов с сахарным диабетом») и разработка учебных программ для этих школ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | **60,0** | **300,0** | Развитая школьная сеть.Разработанная учебная программа.Количество школ, участвующих в сети. Число пациентов, посещающих эти школы |
| **3.1.4.** | Охват целевых групп населения скрининг-программами (рак шейки матки, рак молочной железы, рак простаты, гипертония, инсульт, сахарный диабет)  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований и других источников финансиро-вания | Доля населения целевых групп, включенных в программы скрининга |
| **3.1.5.** | Выявление и внедрение гибких способов стимулирования медицинских работников при проведении мероприятий по просвещению пациентов в области профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья  | 2016 год | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования |  |  |  |  |  |  | Определенные и утвержденные показатели эффективности.  Отчет о мониторинге выполнения показателей  |
|  ***3.2. Конкретная цель: Обеспечение равноправного доступа к качественным медицинским услугам, с ориентированием на первичную медико-санитарную помощь*** |
| **3.2.1.** | Пересмотр и пополнение списка компенсируемых лекарств для контроля неинфекционных заболеваний  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования |  |  |  |  |  |  | Пересмотренный список. Количество включенных в список компенсированных лекарств для контроля неинфекционных заболеваний |
| **3.2.2.** | Создание центров консультирования и обеспечение их функциональности по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **2500,0** | Созданные консультационные центры. Разработанные Руководства по консультированию.Количество подготовленных медработников в области консультирования |
| **3.2.3.** | Развитие частно-государственных партнерств для оказания услуг по паллиативному уходу | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  | Количество заключенных соглашений о партнерстве  |
| 1. **Общая цель: Усиление компонента укрепления здоровья и повышения уровня ответственности граждан за собственное здоровье**
 |
| ***4.1. Конкретная цель:* *Повышение к 2020 году доли общей численности населения, обладающего знаниями и позитивным отношением к здоровым навыкам для предупреждения неинфекционных заболеваний на 10% у взрослых и на 25% у детей и молодежи, и до 5% населения, применяющих эти навыки*** |
| **4.1.1.** | Проведение информационных и коммуникационных кампаний в рамках разработанных и утвержденных программ по контролю неинфекционных заболеваний и преобладающих факторов риска  | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство просвещения,Министерство молодежи и спорта,Министерство труда, социальной защиты и семьи, в сотрудничестве со средствами массовой информации и неправительствен-ными организациями | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **7000,0** | Количество организованных кампаний |
| **4.1.2.** | Разработка методических пособий (руководств) для учащихся и преподавателей в целях формирования здоровых навыков и профилактики неинфекционных заболеваний | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство просвещения | 500,0 | 500,0 |  |  |  | **1000,0** | Количество разработанных методических материалов |
| **4.1.3.** | Разработка Национальной программы укрепления здоровья  | 2016 год | Министерство здравоохранения |  |  |  |  |  |  | Разработанная Программа  |
| **4.1.4.** | Обеспечениевнедрения и оценка новой Национальной программы по укреплению здоровья на 2016-2020 годы в пределах выделенных финансовых средств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения,Национальная компания медицинского страхования,Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Министерство окружающей среды,Министерство труда, социальной защиты и семьи,Министерство регионального развития и строительства |  |  |  |  |  |  | Количество отчетов о мониторинге выполнения Программы.Разработанный отчет об оценке  |
| **4.1.5.** | Разработка руководства "Правила здорового образа жизни для людей всех возрастов" | 2017 год | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство труда, социальной защиты и семьи  |  |  |  |  |  |  | Разработанное руководство |
| ***4.2. Конкретная цель:* *Создание и развитие инициатив «здоровая среда»*** |
| **4.2.1.** | Укрепление потенциала на национальном уровне и разработка методологической поддержки по внедрению инициативы «Школы, содействующие укреплению здоровья»  | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения в партнерстве с неправительственными организациями и международными организациями, Министерство просвещения | 500,0 | 500,0 |  |  |  | **1000,0** | Количество тренингов.Количество разработанных методических материалов |
| **4.2.2.** | Создание частно-государственного партнерства для обеспечения внедрения требований/критериев «Школы, содействующие укреплению здоровья» в учебных заведениях | 2017-2020 годы | Местные органы публичного управления в сотрудничестве с гражданским обществом, Национальнoй компаниeй медицинского страхования,неправительствен-ными и международными организациями |  |  |  |  |  |  | Количество подписанных соглашений о частно- государственном партнерстве  |
| **4.2.3.** | Внедрение национальной сети «Школы, содействующие укреплению здоровья» в Республике Молдова | 2018-2020 годы | Министерство здравоохранения,Министерство просвещения в партнерстве с неправительственными и международными организациями |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | **6000,0** | Количество школ,содействующих укреплению здоровья |
| **4.2.4.** | Продвижение инициатив и разработка национальных критериев для «Здоровых городов», «Больниц, способствующих укреплению здоровья» | 2018-2019 годы  | Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с неправительственны-ми организациями |  |  | 300,0 | 300,0 |  | **600,0** | Разработанные наборы критериев.Количество мероприятий по информированию  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **3720,0** | **6485, 0** | **5585,0** | **6685,0** | **4735,0** | **27210,0** |  |

 Приложение № 1

к Национальному плану действий на 2016-2020 годы по

реализации Национальной стратегии по профилактике и

контролю неинфекционных заболеваний на 2012-2020 годы

**Национальные цели по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**

 **в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основной элемент** | **Национальные цели для** **достижения к 2020 году** **(по сравнению с** **2013 годом)** | **ПIndicatorПоказатели**  | **Актуальность показателя и имеющийся или возможный источник для его сбора** |
| 1. **Смертность и заболеваемость**
 |
| **Преждевременная смертность от noncommunicable disease** **неинфекционных заболеваний**  | **1.** Снижение к 2020 году общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, от рака на 7%, от заболеваний органов пищеварения, хронических респираторных заболеваний и от диабета на 10%or chronic respiratory d  | **1.** Необусловленная вероятность смерти у лиц в возрасте от 30 and 70 from cardiovascular diseases, cancer, diabetes 30 до 70 лет в результате сердечно-сосудистых заболеваний, рака, хронических заболеваний органов пищеварения, хронических респираторных заболеваний и диабетаor chronic respiratory d | Показатель актуален, его можно рассчитать и измерить |
| **2. Дополнительный показатель:** Заболеваемость раком по видам онкологических заболеваний на 100 000 population населения | Показатель актуален, его можно рассчитать и измерить |
| 1. **Поведенческие факторы риска**
 |
| **Вредное потребление алкоголя** | **2.** Сокращение на 5% вредного потребления алкоголя среди лиц в возрасте 15 лет и старше | **3.** Общее (зарегистрированное и незарегистрированное) потребление алкоголя на душу населения (aged 15+ years old) consumption within a calendar year (в возрасте 15 лет и старше) в литрах чистого спирта | Показатель актуален **Источник**: периодические исследования (например: Мультииндикаторное кластерное исследование,Исследование в области демографии и здравоохранения) |
| **4.** Стандартизированная по возрасту распространенностьdrinking among adolescents and adults, as appropriate, потребления алкоголя среди подростков и взрослых | Показатель актуален**Источник**: периодические исследования (например: Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний,  Мультииндикаторное кластерное исследование)  |
| **5.** Связанная с употреблением алкоголя заболеваемость и смертность среди подростков и взрослых лиц | Показатель актуален**Источник**: данные Национального центра общественного здоровья  Министерства здравоохранения |
| **Недостаточная физическая активность** | **3.** Снижение на 5% распространенности недостаточной физической активности | **6**. Распространенность недостаточной физической активности среди подростков (определяемая как физическая активность от умеренной до высокой интенсивности, осуществляемая в течение не менее 60 минут в день) | Показатель актуален  **Источник:** периодические исследования  |
| **7.** Стандартизованная по возрасту распространенность недостаточной физической активности среди лиц в возрасте 18 лет и старше (определяемая как физическая активность умеренной интенсивности,than 150 minutes of moderate-intensity activity per осуществляемая менее 150 минут вweek, or equivalent) неделю, или эквивалент) | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний) |
| **Потребление Salt/sodium intake соли/ натрия** | **4.** Снижение на 30% среднего потребления соли/натрия населением  | **8.** Стандартизованное по возрасту среднее потребление соли (хлорида натрия) в день (граммов) населением в возрасте 18 years лет и старше | Показатель актуален **Источник:** периодические исследования потребления продуктов питания, выделения натрия с мочой, с внешней поддержкой (Всемирной организации здравоохранения) |
| **Употребление табака** | **5.** Снижение на 3% распространенности current tobacco use in persons aged 15+ years употребления табака в настоящее время среди подростков и взрослых  | **9.** Распространенность употребления табака в настоящее время среди подростков  | Индикатор актуален  **Источник:** периодические исследования (Глобальный опрос молодежи о табаке) |
| **10.** Стандартизованная по возрасту распространенность употребления табака в настоящее время среди лиц в возрасте 18 лет и старше | Показатель актуален  **Источник:** периодические исследования (Мультииндикаторное кластерное исследование, Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний) |
|  **C. Биологические факторы риска** |
| **Raised blood pressure Повышенное кровяное давление**  | **6.** Снижение на 10% распространенности повышенного кровяного давления | **11.** Стандартизованная по возрасту распространенность повышенного кровяного pressure among persons aged 18+ years (defined as давления у лиц в возрасте 18 лет и старше (определяется как systolic blood pressure ≥140 mmHg and/or diastolic систолическое кровяное давление ≥ 140 мм рт.ст. и /или диастолическое blood pressure ≥90 mmHg) and mean systolic blood кровяное давление ≥ 90 мм рт.ст.pressure) | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохра-нения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний или другие подобные исследования) |
| **Диабет и ожирение**  | **7**. Снижение на 5% среднего уровня глюкозы в крови у взрослого населения и на 15% распространенности повышенного уровня глюкозы в крови у взрослого населения | **12.** Стандартизованная по возрасту распространенность повышенного уровня глюкозы в крови/диабета у лиц в возрасте 18 лет и старше (определяется как уровень глюкозы в плазме натощак ≥ 6,1 ммоль/л (126 mg/dl) or on medication for raised blood glucose)), принимающих лекарства для снижения уровня глюкозы в крови | Показатель актуален**Источник:**  периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний или другие подобные исследования) для возрастных групп от 18 до 69 лет  |
|  | **7.1.** Обеспечение остановки роста ожирения (рост на уровне 0%) | **13.** Распространенность избыточной массы тела и ожирения у подростков (defined according to the WHO growth reference for (определяются в соответствии с принятыми Всемирной организацией здравоохранения стандартными показателями развития детей школьного возраста и подростков как одно среднеквадратичное отклонение индекса массы тела, с учетом возраста и пола - избыточная масса тела и два среднеквадратичных отклонения индекса массы тела с учетом возраста и пола - ожирение) | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования (Ожирение у детей школьного возраста) для учащихся начальных классов; статистические данные, полученные в результате ежегодного медицинского обследования учащихся, с их последующим обновлением; данные истории болезни пациента (в электронном виде), в соответствии с законодательством о защите персональных данных; данные oб использовании для измерений стандартизированного оборудования |
| **14.** Стандартизированная по возрасту распространенность избыточной массы тела и obesity in persons aged 18+ years (defined as body mass ожирения у лиц в возрасте 18 лет и старше (определяется как индекс массы тела ≥ 25 кг / м ² для избыточной массы и индекс массы тела ≥ 30 kg/m² for obesity) 30 кг / м ²- для ожирения) | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний или другие подобные исследования) для возрастных групп от 18 до 69 лет |
| **Дополнительные показателиAdditional indicat** | **15.** Стандартизированная по возрасту средняя доля общего потребления калорий за счет насыщенных жирных кислот у лиц в возрасте 18 yearsлет и старше | Показатель на данный момент не может быть получен, но может быть предметом дальнейших действий |
| **16**. Стандартизированная по возрасту распространенность лиц в возрасте 18years) consuming less than five total servings (400 лет и старше, потребляющих менее пяти суммарных порций (400 граммов) фруктов и овощейв день | Показатель актуален  **Источник:** периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний или потребления продуктов питания) в рамках эпиднадзора факторов риска для неинфекционных заболеваний |
| **17.** Стандартизированная по возрасту распространенность повышенного уровня общего cholesterol among persons aged 18+ years (defined as холестерина у лиц в возрасте 18 лет и старше (определяется как total cholesterol ≥5.0 mmol/l or 190 mg/dl); and mean уровень общего холестерина ≥ 5,0 ммоль / л) и средний уровеньtotal cholesterol concentration общего холестерина | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний или другие подобные исследования) для возрастных групп от 18 до 69 лет |
|  **D . Национальные системы реагирования** |
| **Медикаментозная терапия для профилактики сердечных приступов и инсульта**  | **8.** Охват лекарственной терапией и консультированием не менее 50% лиц из групп риска для профилактики сердечных приступов и инсультов | **18.** Доля лиц, имеющих соответствующие показания  (возраст 40 лет и старше, с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет ≥30%, включая лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями), получающих медикаментозную терапию или консультирование (включая гликемический контроль) для профилактики сердечных приступов и инсультов | Показатель актуален**Источник:** периодические исследования, например Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний  |
| **Основные лекарственные средства и technologies to treat major технологии для лечения noncommunicable diseases важнейших неинфекционных заболеваний**  | **9.** Обеспечение наличия и доступности до 80% основных диагностических лекарственных средств, включая генерики, необходимых для лечения major noncommunicable diseases in both public важнейших неинфекционных заболеваний, как в государственных, такand private facilities и в частных учреждениях | **19.** Наличие и доступность качественных, безопасных, efficacious essential noncommunicable disease и эффективных основныхmedicines, including generics, and basic technologies in лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний, включая генерики, и основных технологий в both public and private facilities государственных и частных учреждениях | Показатель на данный момент не может быть получен**Источник возможен в перспективе** |
| **Дополнительные показатели** | **20.** Доступ к паллиативному лечению, оцениваемый по потреблению морфина, эквивалентного сильным опиоидным анальгетикам (исключая метадон) на один случай смерти от онкологического заболевания  | Показатель на данный момент не может быть получен**Источник возможен в перспективе** |
| **21.** Принятие национальной политики по ограничению содержания насыщенных жирных кислот и фактическое исключение из употребления частично гидрогенизированных растительных масел в пищевых продуктах  | Показатель актуален **Источник возможен в перспективе:** национальная государственная политика/нормативные акты, ограничивающие использование насыщенных жирных кислот и постепенно запрещающие использование гидрогенизированных растительных масел в производстве и приготовлении пищевых продуктов, принятые и внедренные  |
| **22.**  Наличие, при необходимости, вакцины против вируса папилломы человека, according to national programmes and policies в соответствии с национальными программами и политикой | Показатель не может быть получен**Источник возможен в перспективе** |
| **23.**  Политика по сокращению воздействия на детей marketing of foods and non-alcoholic beverages high in маркетинга пищевых продуктов и безалкогольных напитков с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли | Индикатор актуален **Источник возможен в перспективе:** Национальная политика в данной сфере, принята и реализуется, осуществляются ее мониторинг и оценка.Разработчик – Национальный центр общественного здоровья |
| **24.** Охват вакцинацией против вируса гепатита В, monitored by number of third doses of Hep-B vaccine с мониторингом числа детей грудного возраста, получивших третью дозу вакцины Hep-B (HepB3) | Показатель актуален **Источник**: отчеты о реализации Национальной программы по иммунизации. Разработчик – Национальный центр общественного здоровья |
|  | **25.** Доля женщин в возрасте 30-49 летscreened for cervical cancer at least once, or more often,, проходивших скрининг на рак шейки матки не менее одного раза или чаще, and for lower or higher age groups according to nationalа также более молодых или старших возрастных групп в соответствии с национальными программами и политикой  | Показатель актуален **Источник:** Периодические исследования (Поэтапный подход Всемирной организации здравоохранения к эпиднадзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний), организованные программы скрининга рака шейки матки |

 Приложение № 2

к Национальному плану действий на 2016-2020 годов по

реализации Национальной стратегии по профилактикe и

контролю неинфекционных заболеваний на 2012-2020 годы

**Бюджет Национального плана действий на период 2016-2020 годов по реализации Национальной**

**стратегии по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 2012-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели и действия** | **Стоимость, тыс. леев** |
| **2016 год** | **2017 год** |
| **общая стоимость** | **государст-венный бюджет** | **фонды обязательного медицинского страхования** | **другие источ-****ники** | **общая стоимость** | **государ-ственный бюджет** | **фонды обязательного медицинского страхования** | **другие источ-ники** |
| **1. Цель: Развитие межотраслевой национальной структуры по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний** |
| 1.1.2. Оценка Плана действий относительно достижения национальных целей по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний по сравнению с базовым 2013 годом | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Создание и содержание веб - портала для обеспечения эффективной коммуникации в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **200,0** | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.6. Непрерывное обучение партнеров из различных немедицинских отраслей в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | **60,0** | 30,0 | 15,0 | 15,0 | **60,0** | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2.3. Проведение национальных исследований относительно целевых групп населения, подверженных факторам риска развития неинфекционных заболеваний  | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | **3000,0** | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 1.2.5.Укрепление способностей специалистов, ответственных за мониторинг и оценку программ в области неинфекционных заболеваний | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. Регулярная организация национальных и международных конференций в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Цель: Укрепление усилий системы здравоохранения по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**  |
| 3.1.1. Непрерывное обучение медицинских кадров в области профилактики, ранней диагностики и менеджмента неинфекционных заболеваний | **100,0** | 20,0 | 0,0 | 80,0 | **100,0** | 20,0 | 0,0 | 80,0 |
| 3.1.2. Обновление / разработка руководств на основе фактических данных и протоколов для медицинских работников в области ранней диагностики неинфекционных заболеваний, сопутствующих факторов риска и их контроля | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **50,0** | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3.1.3. Развитие и поддержка на национальном и местных уровнях школьных сетей для пациентов с неинфекционными заболеваниями (например «кардиошкола», «школа для пациентов с сахарным диабетом») и разработка учебных программ для этих школ | **60,0** | 0,0 | 40,0 | 20,0 | **60,0** | 0,0 | 40,0 | 20,0 |
| 3.2.2.Создание центров консультирования и обеспечение их функциональности по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний | **500,0** | 0,0 | 300,0 | 200,0 | **500,0** | 100,0 | 300,0 | 100,0 |
| **4. Цель: Усиление компонента укрепления здоровья и повышение уровня ответственности граждан за собственное здоровье**  |
| 4.1.1.Проведение информационных и коммуникационных кампаний в рамках разработанных и утвержденных программ по контролю неинфекционных заболеваний и преобладающих факторов риска | **1000,0** | 200,0 | 800,0 | 0,0 | **1500,0** | 500,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 4.1.2.Разработка методических пособий (руководств) для учащихся и преподавателей в целях формирования здоровых навыков и профилактики неинфекционных заболеваний | **500,0** | 400,0 | 0,0 | 100,0 | **500,0** | 400,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4.2.1.Укрепление потенциала на национальном уровне и разработка методологической поддержки по внедрению инициативы «Школы, содействующие укреплению здоровья» | **500,0** | 0,0 | 0,0 | 500,0 | **500,0** | 100,0 | 0,0 | 400,0 |
| 4.2.3.Внедрение национальной сети «Школы, содействующие укреплению здоровья» в Республике Молдова | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.4. Продвижение инициатив и разработка национальных критериев для «Здоровых городов», «Больниц, способствующих укреплению здоровья» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Общая стоимость** | **3720,0** | **650,0** | **1155,0** | **1915,0** | **6485,0** | **1285,0** | **1355,0** | **3845,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цели и действия** | **Стоимость, тыс. леев** |
| **2018 год** | **2019** | **2020 год** |
| **общая стоимость** | **государ-ствен-ный бюджет** | **фонды обяза-тельного медицин- ского страхо-****вания** | **другие источ-ники** | **общая стои-мость** | **государ-ствен-ный бюджет**  | **фонды обязатель-ного медицин-****ского страхова-ния** | **другие источ-ники** | **общая стоимость** | **госу-дарст-венный бюджет**  | **фонды обязатель-****ного медицин-ского страхова-****ния** | **другие источ-ники** |
| 1. **Цель: Развитие межотраслевой национальной структуры по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**
 |
| 1.1.2. Оценка Плана действий относительно достижения национальных целей по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний по сравнению с базовым 2013 годом | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.4. Создание и содержание веб - портала для обеспечения эффективной коммуникации в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.6. Непрерывное обучение партнеров из различных немедицинских отраслей в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | **60,0** | 30,0 | 15,0 | 15,0 | **60,0** | 30,0 | 30,0 | 0,0 | **60,0** | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.2.3. Проведение национальных исследований относительно целевых групп населения, подверженных факторам риска развития неинфекционных заболеваний  | **600,0** | 0,0 | 0,0 | 600,0 | **2000,0** | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5.Укрепление способностей специалистов, ответственных за мониторинг и оценку программ в области неинфекционных заболеваний | **15,0** | 0,0 | 0,0 | 15,0 | **15,0** | 15,0 | 0,0 | 0,0 | **15,0** | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. Регулярная организация национальных и международных конференций в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | **300,0** | 50,0 | 0,0 | 250,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **300,0** | 50,0 | 0,0 | 250,0 |
| **3. Цель: Укрепление усилий системы здравоохранения по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний** |
| 3.1.1. Непрерывное обучение медицинских кадров в области профилактики, ранней диагностики и менеджмента неинфекционных заболеваний | **100,0** | 40,0 | 0,0 | 60,0 | **100,0** | 40,0 | 0,0 | 60,0 | **100,0** | 40,0 | 0,0 | 60,0 |
| 3.1.2. Обновление / разработка руководств на основе фактических данных и протоколов для медицинских работников в области ранней диагностики неинфекционных заболеваний, сопутствующих факторов риска и их контроля | **50,0** | 20,0 | 0,0 | 30,0 | **50,0** | 20,0 | 0,0 | 30,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Развитие и поддержка на национальном и местных уровнях школьных сетей для пациентов с неинфекционными заболеваниями (например «кардиошкола», «школа для пациентов с сахарным диабетом») и разработка учебных программ для этих школ | **60,0** | 0,0 | 60,0 | 0,0 | **60,0** | 0,0 | 40,0 | 20,0 | **60,0** | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 3.2.2.Создание центров консультирования и обеспечение их функциональности по снижению факторов риска неинфекционных заболеваний | **500,0** | 100,0 | 300,0 | 100,0 | **500,0** | 100,0 | 300,0 | 100,0 | **500,0** | 100,0 | 300,0 | 100,0 |
| **4. Цель: Усиление компонента укрепления здоровья и повышения уровня ответственности граждан за собственное здоровье**  |
| 4.1.1.Проведение информационных и коммуникационных кампаний в рамках разработанных и утвержденных программ по контролю неинфекционных заболеваний и преобладающих факторов риска | **1500,0** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | **1500,0** | 500,0 | 1000,0 | 0,0 | **1500,0** | 500,0 | 800,0 | 200,0 |
| 4.1.2.Разработка методических пособий (руководств) для учащихся и преподавателей в целях формирования здоровых навыков и профилактики неинфекционных заболеваний | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.Укрепление потенциала на национальном уровне и разработка методологической поддержки по внедрению инициативы «Школы, содействующие укреплению здоровья» | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.3.Внедрение национальной сети «Школы, содействующие укреплению здоровья» в Республике Молдова | **2000,0** | 500,0 | 0,0 | 1500,0 | **2000,0** | 500,0 | 0,0 | 1500,0 | **2000,0** | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 4.2.4. Продвижение инициатив и разработка национальных критериев для «Здоровых городов», «Больниц, способствующих укреплению здоровья» | **300,0** | 100,0 | 0,0 | 200,0 | **300,0** | 100,0 | 0,0 | 200,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Общая стоимость**  | **5585,0** | **1340,0** | **875,0** | **3370,0** | **6685,0** | **1305,0** | **1370,0** | **4010,0** | **4735,0** | **1735,0** | **1190,0** | **1810,0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и действия** | **Сроки осущест-вления** | **Ответственные** | **Общая стоимость на 2016-2020 годы** | **Обоснование** |
| **общая стои-мость** | **государ-ствен-ный бюджет** | **фонды обязатель-ного меди-цинского страхования** | **другие источ-ники** |
| 1. **Цель: Развитие межотраслевой национальной структуры по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**
 |
| 1.1.2. Оценка Плана действий относительно достижения национальных целей по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний по сравнению с базовым 2013 годом | 2020 год | Министерство здравоохранения | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | Создание рабочей группы для оценки мер (16 человек х 12 месяцев), с привлечением международных экспертов (2 человека х 4 месяца) и подготовка отчета для ВОЗ |
| 1.1.4. Создание и содержание веб - портала для обеспечения эффективной коммуникации в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения,Министерство информационных технологий и связи | **500,0** | **100,0** | **0,0** | **400,0** | Создание сети электронной связи -2017 год (200 тысяч леев), поэтапное внедрение на национальном и местном уровнях, с привлечением НПО, гражданского общества и научных кругов к 2020 году (100 тысяч леев ежегодно)  |
| 1.1.6. Непрерывное обучение партнеров из различных немедицинских отраслей в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения | **300,0** | **150,0** | **105,0** | **45,0** | Обучение партнеров из немедицинских отраслей - ежегодная организация четырех обучений (20 человек х 4 обучения = 60 тысяч леев / год) |
| 1.2.3. Проведение национальных исследований относительно целевых групп населения, подверженных факторам риска развития неинфекционных заболеваний  | 2016-2019 годы | Министерство здравоохранения,Министерство просвещения | **6600,0** | **0,0** | **0,0** | **6600,0** | Проведение исследований: 2016 год - исследование по употреблению соли в Республике Молдова (1 000 тысяча леев); 2017 год -SDS (3 000 тысячи леев); 2018- COSI для детей (350 тысяч леев) и распространенности курения среди подростков (250 тысяч леев); 2019 - STEPS (2 000 тысяч леев) |
| 1.2.5.Укрепление способностей специалистов, ответственных за мониторинг и оценку программ в области неинфекционных заболеваний | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения | **60,0** | **45,0** | **0,0** | **15,0** | Организация ежегодных обучений (10 человек х 2 обучения = 15 тысяч леев/ год) |
| 1.3.2. Регулярная организация национальных и международных конференций в области профилактики и контроля неинфекционных заболеваний | 2018, 2020 годы | Академия наук Молдовы,Министерство здравоохранения, Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану | **600,0** | **100,0** | **0,0** | **500,0** | Проведение национальной конференции (50 человек - 60 тысяч леев), международного учебного визита (4 человека -50 тыс.леев), международной конференции – (100 человек х 3 дня = 200 тысяч леев), с организационными мероприятиями (суточные, проживание, жилье, материалы, проезд, логистические мероприятия) |
| **3. Цель: Укрепление усилий системы здравоохранения по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний**  |
| 3.1.1. Непрерывное обучение медицинских кадров в области профилактики, ранней диагностики и менеджмента неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Государственным университетом медицины и фармации имени Николае Тестемицану имеждународными организациями | **500,0** | **160,0** | **0,0** | **340,0** | Организация ежегодных обучений, с обеспечением суточных, проживания, питания, материалов, проезда (20 человек х 6 обучений = 100 тысяч леев/ год) |
| 3.1.2. Обновление / разработка руководств на основе фактических данных и протоколов для медицинских работников в области ранней диагностики неинфекционных заболеваний, сопутствующих факторов риска и их контроля | 2017-2019 годы | Министерство здравоохранения | **150,0** | **60,0** | **0,0** | **90,0** | Обновление/разработка руководств (содержание, экспертиза), рабочая группа (5 человек х 6 заседаний), ознакомительный визит, международные эксперты, утверждение и продвижение |
| 3.1.3. Развитие и поддержка на национальном и местных уровнях школьных сетей для пациентов с неинфекционными заболеваниями (например «кардиошкола», «школа для пациентов с сахарным диабетом») и разработка учебных программ для этих школ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения; Национальная компания медицинского страхования | **300,0** | **0,0** | **240,0** | **60,0** | Разработка учебной программы и вспомогательных материалов (содержание, экспертиза, утверждение, разработка), 6 человек х 2 месяца (6 экспертов х 3500тыс. леев х 2 месяца = 42 тысячи леев), издание учебных программ (редактирование, распечатка, дизайн) - 2000 экземпляров х 34 лея - 68 тысяч леев. Ежегодные обучения, с обеспечением дневного пребывания, питания, материалов, проезда (10 человек х 4 обучения = 50 тысяч леев/ год) |
| 3.2.2.Создание центров консультирования и обеспечение их функциональности для снижения факторов риска неинфекционных заболеваний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | **2500,0** | **400,0** | **1500,0** | **600,0** | Создание шести центров консультирования (1центр х 200 тысяч леев/год). Предоставление помещений, персонала, оборудования. Ежегодные обучения поставщиков услуг (18 человек х 10 дней х 4 обучения) (400 тысяч леев). Оплата труда специалистов |
| **4. Цель: Усиление компонента укрепления здоровья и повышения уровня ответственности граждан за собственное здоровье**  |
| 4.1.1.Проведение информационных и коммуникационных кампаний в рамках разработанных и утвержденных программ по контролю неинфекционных заболеваний и преобладающих факторов риска | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования, Министерство просвещения, Министерство молодежи и спорта, Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничес-тве со средствами мaссовой информации и неправительствен-ными организациями | **7000,0** | **2200,0** | **4100,0** | **700,0** | Разработка в 2017 и 2019 годах аудио / видеорекламы (4 аудио/видеорекламы = 900 тысяч леев /год); разработка, издание и распространение информационных материалов (плакаты, листовки и т.д. -300 000 экземпляров - 450 тыс. леев / год); разработка и монтаж баннеров (3 баннера х 3 муниципия х 6 месяцев = 400 тысяч леев / год); обучение преподавателей (20 человек х 5 дней х 3 обучения = 1 млн. леев/год.); организация семинаров в 36 населенных пунктах = 4,3 тысячи леев (2 человека х 2 дня х 4 семинара = 120 тыс.леев), проведение специальных занятий в школах (составление, издание и распространение материалов (2 материала х 300000 экземпляров - 250 тысяч леев в год)  |
| 4.1.2.Разработка методических пособий (руководств) для учащихся и преподавателей в целях формирования здоровых навыков и профилактики неинфекционных заболеваний | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования,Министерство просвещения | **1000,0** | **800,0** | **0,0** | **200,0** | Разработка двух руководств (содержание, экспертиза, утверждение, продвижение), рабочая группа (6 человек х 12 месяцев) = (6 человек х 3500 леев х 6 месяцев = 252 тысячи леев), издание руководств (редактирование, распечатывание, дизайн) – 4000 экземпляров x 60 леев = 240 тысяч леев |
| 4.2.1.Укрепление потенциала на национальном уровне и разработка методологической поддержки по внедрению инициативы «Школы, содействующие укреплению здоровья» | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, в партнерстве с неправительственными организациями и международными организациями, Министерство просвещения | **1000,0** | **100,0** | **0,0** | **900,0** | Разработка методических пособий (содержание, экспертиза, утверждение, продвижение), 6 человек х 12 месяцев (6 человек х 3500 леев х 6 месяцев = 252 тыс. леев), издание материалов (редактирование, распечатывание, дизайн) - 6000 экземпляров х 40 леев = 240 тыс. леев |
| 4.2.2.Внедрение национальной сети «Школы, содействующие укреплению здоровья» в Республике Молдова | 2018-2020 годы | Министерство здравоохранения, Министерство просвещения в партнерстве с неправительственными и международными организациями | **6000,0** | **2000,0** | **0,0** | **4000,0** | Создание трех школ, содействующих укреплению здоровья, в соответствии с европейскими требованиями к школам здоровья (1 школа х 2000 тысячи леев) |
| 4.2.3. Продвижение инициатив и разработка национальных критериев для «Здоровых городов», «Больниц, способствующих укреплению здоровья» | 2018-2019 годы | Министерство здравоохранения, Министерство труда, социальной защиты и семьи в сотрудничестве с неправительственными организациями | **600,0** | **200,0** | **0,0** | **400,0** | Разработка критериев (содержание, экспертиза, утверждение, продвижение), 6 человек х 12 месяцев (6 человек х 3500 леев х 6 месяцев = 252 тысячи леев), международные консультанты-эксперты (2 международных эксперта), международные поездки по обмену опытом (6 человек х 5дней), издание (редактирование, печать) - 200 экземпляров х 68 леев =13,6 тысячи леев |
| **Общая стоимость**  |  |  | **27210,0** | **6315,0** | **5945,0** | **14950,0** |  |