Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.587

din 12 mai 2016

Planul de acțiuni

privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020

| Nr. d/o | Obiective și acțiuni | Subacțiuni | Termenele de realizare | Indicatorii de progres | Instituțiile responsabile | Costurile aferente implementării (surse externe), mii lei pentru anii: | Bugetul total, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL 1: Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției |
| 1. | 1.1. Sistem transparent de selectare și promovare a personalului, bazat pe concurs şi criterii clare de selectare, evaluare și promovare a personalului | 1.1.1. Dezvoltarea procedurilor de recrutare (selectare) a personalului în cadrul Poliției | Semestrul II, 2016 | Proceduri de recrutare (selectare) a personalului instituite | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 326,59 | 381,02 | 381,02 | 272,16 | 1360,80 |
|  |  | 1.1.2. Elaborarea ghidului de evaluare a performanțelor colective, dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră | Semestrul II, 2016–semestrul I, 2017 | Ghid de evaluare a performanțelor colective elaborat și aprobat Sistem de evaluare a performanțelor colective și de promovare în carieră instituit | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Elaborarea ghidului polițistului | Semestrul II, 2016 | Ghid al carierei funcționarului public cu statut special elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Respectarea principiului egalităţii de gen în procesul de angajare și promovare în Poliție | 2016–2020 | Numărul femeilor angajte în Poliție, inclusiv în posturile de conducere în dinamică pozitivă | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Creșterea progresivă a ponderii subofițerilor în cadrul Poliției. Reevaluarea condițiilor și procedurilor de recrutare și selectare în funcțiile de ofițeri și a posturilor ce pot fi ocupate de aceştia | 2017–2020 | Date statistice oficiale privind ponderea subofițerilor în Poliție în dinamică pozitivă | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2. Dezvoltarea procesului de pregătire inițială și continuă a polițiștilor | 1.2.1. Ajustarea curriculei și dezvoltarea sistemului privind pregătirea inițială a polițiștilor, punînd accentul pe pregătirea practică | Semestrul II, 2016 | Curriculă ajustată Sistem de pregătire inițială dezvoltat, în conformitate cu standardele europene | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  | 54432 | 86184,0 | 86184,0 | - | 226800 |
|  |  | 1.2.2. Elaborarea curriculei privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreți, orientați în vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare conformă a legii | Semestrul II, 2016 | Raport de evaluare a pregătirii profesionale continuă întocmit Proces de pregătire profesională continuă îmbunătățit, focusat pe dezvoltarea abilităților practice | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Crearea Centrului comun de instruire a personalului Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu standardele UE | 2017–2019 | Centru de instruire creat și operațional | Ministerul Afacerilor Interne (Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.3. Promovarea principiilor de transparență în procesul managementului decizional | 1.3.1 Eficientizarea activităţii Consiliului de conducere al Inspectoratului General al Poliției în procesul decizional | Semestrul II, 2016 | Reuniuni organizate Proces decizional transparent | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 54,44 | 63,5 | 63,5 | 45,36 | 226,80 |
|  |  | 1.3.2. Crearea Consiliului consultativ pe aspecte strategice la nivelul Inspectoratului General al Poliției cu implicarea societății civile şi mediului academic | Semestrul II, 2016 | Consiliul instituit şi funcțional Numărul de ședințe organizate și desfășurate Decizii strategice adoptate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Dezvoltarea mecanismului de interacțiune cu societatea civilă și identificarea unor instrumente de control ale societății civile asupra acțiunilor Poliției | 2016–2020 | Parteneriate create Procesul de transparență în activitatea Poliției asigurat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Elaborarea și aprobarea Concepției de comunicare externă a Poliției | 2017–2019 | Concepție elaborată, aprobată și implementată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Crearea Consiliului de coordonare și monitorizare a asistenței externe la nivelul Inspectoratului General al Poliției în vederea consolidării capacității de absorbție a asistenței financiare externe | Semestrul II, 2016 | Consiliu creat Capacități de absorbție a asistenței financiare externe în dinamică pozitivă Instruirea personalului antrenat în proces | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.4.Reorganizareasistemului de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice | 1.4.1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de ordine şi securitate publică | 2016–2017 | Document de politici elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 25855,2 | 29597,4 | 29597,4 | 22680,0 | 107730,0 |
|  |  | 1.4.2. Delimitarea clară a competențelor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice între Inspectoratul General al Poliției și Departamentul Trupelor de Carabinieri | Semestrul II, 2016 | Cadru de reglementare în domeniu elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Trupelor de Carabinieri) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Desconcentrarea activităţilor de menţinere şi asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei | 2016–2017 | Cadru normativ în domeniul menținerii și asigurării ordinii publice ajustat Capacități sporite ale subdiviziunilor teritoriale de menținere și asigurare a ordinii publice | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Perfecționarea cadrului legal privind organizarea întrunirilor publice | Semestrul II, 2016–semestrul I, 2017 | Cadru legal de ajustare în domeniu elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Expertizarea și ajustarea cadrului legal privind aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale de către poliție, precum și asigurarea protecției personalului | Semestrul II, 2016–semestrul I, 2017 | Raport de expertiză elaborat Cadru legal de ajustare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.6. Elaborarea procedurilor operaționale standard privind reglementarea tacticii de intervenție | 2017–2018 | Proceduri operaționale elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.7. Crearea condițiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităților specializate în menținerea ordinii publice | 2017–2020 | Infrastructură dezvoltată Condiții adecvate pentru instruirea continuă create | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.8. Consolidarea capacităților de intervenție prin dotarea cu echipament și tehnică specială a subdiviziunilor Poliției responsabile de menținerea și asigurarea ordinii publice | 2017–2020 | Raport de evaluare a necesităților elaborat Echipament și tehnică specială achiziționate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.5. Consolidarea capacităților Poliției în domeniul securității rutiere | 1.5.1. Dezvoltarea capacităților de prevenire a accidentelor rutiere | 2017–2018 | Capacități de prevenire a accidentelor rutiere îmbunătățite | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  | 13608,0 | 13608,0 | 13608,0 | 15876,0 | 56700,0 |
|  |  | 1.5.2. Îmbunătățirea calității documentării accidentelor rutiere soldate cu victime | 2017–2020 | Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în dinamică pozitivă Echipament procurat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Elaborarea și implementarea unui concept privind constatarea amiabilă a accidentelor rutiere ce nu au produs victime | Semestrul II, 2017 | Concept elaborat, aprobat și implementat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Dezvoltarea conceptului de analiză a riscurilor pe porțiunile de drum cu un număr ridicat de accidente datorate condițiilor de trafic | Semestrul I, 2017 | Concept de analiză a riscurilor elaborat Rapoarte de analiză a riscurilor elaborate și publicate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.5. Sporirea mobilității echipelor de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere | 2018–2019 | Echipament necesar achiziționat Capacități consolidate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.6. Îmbunătățirea managementului documentării accidentelor rutiere prin utilizarea tehnologiilor informaționale | 2018–2020 | Management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin intermediul utilizării tehnologiilor informaționale | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.6. Creșterea eficienței activităţii prin aplicarea conceptului de performanță egală a Poliţiei | 1.6.1. Îmbunătățirea infrastructurii și capacităților logistice ale Poliției în vederea realizării atribuțiilor stabilite prin lege | 2017–2020 | Infrastructură dezvoltată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 12247,2 | 13608,0 | 13608,0 | 11566,8 | 51030,0 |
|  |  | 1.6.2. Elaborarea procedurilor operaționale standard privind activitatea Poliției | 2017–2020 | Proceduri operaționale standard elaborate, aprobate și aplicate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Consolidarea managementului operațional prin stabilirea clară a domeniului, în vederea creării unui sistem complex pentru asigurarea suportului decizional, bazat pe un sistem informațional integrat al managementului operațional | 2017–2020 | Competențe stabilite Sistem complex pentru asigurarea suportului decizional implementat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Reorganizarea structurilor de suport operativ în cadrul Inspectoratului General al Poliției | Semestrul II, 2016 | Structuri de suport operativ reorganizate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Regionalizarea unor structuri ale Poliției în vederea asigurării suportului operativ și administrativ al inspectoratelor de poliție | 2016–2017 | Structuri regionale create și operaționale | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.6. Ajustarea periodică a structurilor Poliției în raport cu evoluția standardelor europene și tendințele fenomenului infracțional | 2016–2019 | Rapoarte analitice privind fenomenul infracțional elaborate Structură ajustată periodic | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.7. Consolidarea capacităților Poliției de participare la misiunile internaționale și operațiunile Uniunii Europene de gestionare a situațiilor de criză | 1.7.1. Elaborarea cadrului departamental de reglementare a participării Poliției la misiunile internaționale și operațiunile UE de gestionare a situațiilor de criză | 2017–2020 | Cadru de reglementare departamental elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |  | 1088,64 | 1723,68 | 1723,68 | - | 4536,0 |
|  |  | 1.7.2. Elaborarea mecanismului privind asigurarea misiunilor internaționale și operațiunilor Uniunii Europene de management al crizelor | 2016–2017 | Mecanism elaborat și implementat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Elaborarea și aprobarea curriculei de instruire a personalului selectat pentru participare la misiuni internaționale | 2016–2017 | Curriculă aprobată Instruiri organizate și desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne) |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL 2: Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției |
| 8. | 2.1. Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției | 2.1.1. Crearea condițiilor pentru desfășurarea procedurilor în cadrul urmăririi penale în conformitate cu prevederile legale | 2017–2020 | Condiții create | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 7620,48 | 8436,96 | 8436,96 | 7257,6 | 31752,0 |
|  |  | 2.1.2. Îmbunătățirea condițiilor în locurile de deținere provizorie ale Poliției în conformitate cu standardele Uniunii Europene | 2017–2020 | Raport de evaluare elaborat Condiții îmbunătățite | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Îmbunătățirea condițiilor de transportare a persoanelor reținute/arestate în procesul urmăririi penale | 2018–2020 | Unități de transport și echipament necesar achiziționat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Asigurarea respectării standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului în efectuarea reținerii și altor măsuri operative | 2017–2020 | Numărul plîngerilor referitoare la acțiunile de abuz din partea polițiștilor în descreștere cu 20% pînă în 2020 | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Stabilirea unui parteneriat între Inspectoratul General al Poliției și reprezentanții societății civile în scopul monitorizării și evaluării cazurilor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea Poliției | 2016–2018 | Parteneriat stabilit Numărul de rapoarte de evaluare elaborate și publicate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.2. Revizuirea statutului ofițerilor de investigații și ofițerilor de urmărire penală | 2.2.1. Stabilirea rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul Poliției în contextul reformei sectorului judiciar | 2016–2017 | Grup de lucru comun creat Concept elaborat și recomandări formulate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 113,4 | - | - | - | 113,4 |
|  |  | 2.2.2. Dezvoltarea standardelor ocupaționale pentru ofițerii de investigații și de urmărire penală | 2016–2017 | Standarde elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliției de Frontieră) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3. Adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la standardele comunitare | 2016–2018 | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităților de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei de armament, falsificarea și spălarea banilor |
| 10. | 3.1. Dezvoltarea capacităților structurilor responsabile de combaterea criminalității organizate și transfrontaliere | 3.1.1. Achiziționarea de echipament și tehnică specială pentru investigarea calitativă a tuturor categoriilor de infracțiuni | 2017–2019 | Echipament achiziționat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 16873,92 | 26717,04 | 26717,04 | - | 70308,0 |
|  |  | 3.1.2. Implementarea măsurilor necesare pentru acreditarea subdiviziunilor tehnico-criminalistice conform standardelor internaționale în domeniu | 2016–2017 | Laboratoare acreditate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3. Consolidarea capacităților subdiviziunilor tehnico-criminalistice și de investigații la nivel regional | 2018–2020 | Condiții de activitate create în conformitate cu standardele UE Capacități consolidate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. Îmbunătățirea procedurii legale privind eliberarea și retragerea permiselor de port armă | 2016–2017 | Proiect de lege pentru amendarea Legii nr. 130 din 08 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, elaborat și înaintat spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5. Perfecționarea aplicației privind registrul electronic de evidență a armelor | 2017–2018 | Program specializat procurat și instalat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. Ajustarea cadrului legal privind delegarea către Poliție a competențelor de aplicare a măsurilor urgente de protecție în cazul infracţiunilor de violență în familie | 2016–2017 | Proiect de lege pentru amendarea Legii nr. 45 din 01 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, elaborat și înaintat spre aprobare | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.7. Îmbunătățirea capacităților de intervenție ale Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” în combaterea formelor de crimă organizată, terorism și extremism, conform competențelor specifice | 2018–2019 | Instruiri organizate Echipament achiziționat Infrastructură creată și dezvoltată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.8. Îmbunătățirea calității formării profesionale a ofițerilor de investigații prin identificarea unui grup de formatori din cadrul subdiviziunilor subordonate și asigurarea instruirii acestora conform standardelor internaționale | 2017–2020 | Formatori identificați și instruiți | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3.2. Extinderea competențelor Poliției în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor proveniți din activități de criminalitate organizată | 3.2.1. Elaborarea și aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului legislativ şi normativ în vederea reglementării competențelor Poliției în prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor | Semestrul II, 2016 | Cadrul legislativ- normativ armonizat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 326,59 | 517,1 | 517,1 | - | 1360,8 |
|  |  | 3.2.2. Crearea în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei a structurii specializate de combatere a spălării banilor | 2017 | Structură specializată creată și operațională | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3. Consolidarea capacităților Poliției în domeniul combaterii spălării banilor proveniți din activităţi de crimă organizată | 2017–2018 | Activități de instruire organizate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.4. Extinderea cooperării internaţionale prin schimb de date și informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului | 2017–2018 | Parteneriate stabilite Sistem funcțional de schimb al datelor și informațiilor | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL 4: Crearea unui serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, în măsură să răspundă proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societății în ansamblu |
| 12. | 4.1.Implementarea Conceptului de poliție comunitară în cadrul structurilor Inspectoratului General al Poliţiei | 4.1.1. Elaborarea și aprobarea Conceptului de poliție comunitară | 2016–2020 | Concept elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 47251,51 | 61236,0 | 61236,0 | 65581,48 | 235305,0 |
|  |  | 4.1.2. Elaborarea planului de acțiuni privind implementarea Conceptului de poliție comunitară | 2017–2020 | Plan elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Stabilirea clară a competențelor ofițerilor de sector | Semestrul II, 2016–semestrul I, 2017 | Cadru normativ intern ajustat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. Consolidarea capacităților de comunicare ale ofițerilor de sector | 2017–2020 | Instruiri desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.5. Dezvoltarea infrastructurii sediilor sectoarelor de poliție și a inspectoratelor de poliție conform standardelor în domeniu | 2017–2020 | Infrastructură modernizată, conform modelului standard | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.6. Elaborarea Concepției de prevenire a criminalităţii | 2017 | Concepție elaborată și aprobată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.7. Organizarea activității de prevenire în conformitate cu riscurile și tendințele criminalității | 2017–2020 | Măsuri de prevenire desfășurate Rapoarte de analiză a riscului elaborate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 4.2. Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Inteligence-led policing) și extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii | 4.2.1. Elaborarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații prin utilizarea expertizei internaţionale în domeniu | Semestrul II, 2016 | Concept elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 31570,56 | 32296,32 | 32296,32 | 35380,8 | 131544,0 |
|  |  | 4.2.2. Participarea la implementarea proiectelor twinning (înfrățire instituțională), privind implementarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații | 2017–2019 | Proiecte elaborate și implementate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.3. Reorganizarea structurilor de analiză a informației | 2017 | Centrul de Analiză a Informației reorganizat ca unitate centrală în subordinea Inspectoratului General al Poliției Structuri regionale create și operaționalizate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.4. Consolidarea capacităților de analiză a riscurilor | 2017–2018 | Structură specializată creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.5. Îmbunătățirea capacităților de analiză operațională și tactică | 2019–2020 | Instruiri organizate și desfășurate Echipament specializat achiziționat și aplicații informaționale dedicate implementate Proceduri operaționale standard instituite privind colectarea informațiilor | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.6. Crearea, operaţionalizarea şi dezvoltarea Serviciului de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor al Inspectoratului General al Poliției | Semestrul II, 2016 | Subdiviziune creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.7. Crearea subdiviziunii specializate a Inspectoratului General al Poliției de asigurare a securității sistemelor informaționale gestionate de către Poliție și protecția datelor cu caracter personal | Semestrul II, 2016 | Subdiviziune creată și operațională | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.8. Achiziționarea de echipament și tehnică specială | 2017–2019 | Echipament și tehnică specială achiziționată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.9. Realizarea rețelei de comunicații voce-date a Poliției | 2019–2020 | Rețea creată și operaționalizată | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.10. Dezvoltarea Sistemului informatic integrat al Poliţiei | 2017–2020 | Sistem dezvoltat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 4.3. Consolidarea capacităților de patrulare, reacționare și intervenție ale Poliției la apelurile cetățenilor | 4.3.1. Reorganizarea Inspectoratului Naţional de Patrulare prin desconcentrarea structurilor de patrulare | Semestrul II, 2016–semestrul I, 2017 | Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției , reorganizat Competențe transmise subdiviziunilor teritoriale de poliție | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 13172,54 | 14270,25 | - | - | 27442,8 |
|  |  | 4.3.2. Dezvoltarea sistemului de management integrat al apelurilor de urgență din competența Poliției | 2017–2018 | Concept de intervenție elaborat și aprobat Sisteme informaționale dedicate operaționale 15 min timpul mediu de intervenție a Poliție | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.3. Îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare a personalului implicat în managementul integrat al apelurilor de urgență | 2017–2020 | Instruiri organizate și desfășurate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL 5: Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției |
| 15. | 5.1. Promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție în activitatea Poliției | 5.1.1. Identificarea domeniilor şi locurilor de muncă vulnerabile în cadrul Poliţiei din perspectiva comiterii infracţiunilor de corupţie și elaborarea de proceduri operaționale în vederea reglementării acestor activități | 2017 | Raport de evaluare elaborat Proceduri operaționale elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  | 2258,92 | 2635,41 | 2635,41 | 1882,44 | 9412,2 |
|  |  | 5.1.2. Intensificarea campaniilor de prevenire a comportamentului corupţional al polițiștilor, îndeosebi în domeniile vulnerabile | 2017–2020 | Campanii de prevenire realizate | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. Dezvoltarea sistemului electronic de constatare și evidență a contravențiilor rutiere în vederea diminuării intervenției factorului uman în această activitate | 2018–2020 | Cadru normativ ajustat Sistem electronic dezvoltat | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.4. Reorganizarea sistemului de efectuare a achiziţiilor publice în cadrul Poliţiei şi pregătirea personalului în acest scop | 2017–2020 | Cadru normativ ajustat Sistem de achiziții regionalizat Proceduri operaționale elaborate și aprobate Personal instruit | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 5.2. Îmbunătăţirea cooperării între agențiile și structurile de combatere a corupţiei la nivel intra şi interinstituţional | 5.2.1. Consolidarea capacităților Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne prin crearea structurilor responsabile pentru subdiviziunile subordonate Ministerului, pe segmentul combaterii corupției | Semestrul II, 2016 | Structuri constituite | Ministerul Afacerilor Interne |  | - | 907,2 | 907,2 | 453,6 | 2268,0 |
|  |  | 5.2.2. Stabilirea atribuțiilor privind constatarea și cercetarea a abaterilor disciplinare pentru personalul polițienesc al Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratului General al Poliției | Semestrul II, 2016 | Cadru de reglementare elaborat și aprobat | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.3. Realizarea, în comun cu Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerul Afacerilor Interne și Centrului Național Anticorupție, a unor programe de instruire pentru efectivul polițienesc în domeniul prevenirii corupţiei | 2017–2020 | Activități de instruire realizate | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.4. Instituirea și dezvoltarea sistemului de verificare a plîngerilor îndreptate împotriva personalului Poliției privind actele de discriminare și rele tratamente în activitatea Poliției | 2017–2020 | Sesiuni de instruire organizate Proceduri operaționale standard elaborate și aprobate | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  | 226800,0 | 277911,64 | 277911,64 | 160996,24 | 957.889,8 |