Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 587 от 12 мая 2016 г.

**План действий**

**по внедрению Стратегии развития полиции на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели и действия** | **Поддействия** | | **Сроки реализации** | **Показатели выполнения** | **Ответственные учреждения** | **Расходы, связанные с внедрением**  **(внешние источники) тыс. леев,**  **на годы:** | | | | | | | | | | | | | **Общая стои-мость,**  **тыс. леев** | |
| **2016 г.** | | **2017 г.** | | | **2018 г.** | **2019 г.** | | | **2020 г.** | | | |
| **ЦЕЛЬ 1: Повышение ответственности, эффективности, прозрачности и профессионализма полиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **1.1. Прозрачная система отбора и продвижения персонала на основе конкурса и четких критериев отбора, оценки и продвижения по службе сотрудников** | 1.1.1. Разработка процедур по набору (отбору) персонала в полицию | | Второе полугодие 2016 г. | Процедуры по набору (отбору) персонала установлены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | | 326,59 | | | 381,02 | | 381,02 | | | 272,16 | | | 1360,80 |
| 1.1.2. Разработка руководства по оценке коллективных достижений, развитие системы оценки индивидуальных достижений и карьерного роста | | Второе полугодие 2016 г. –  первое полугодие 2017 г. | Руководство по оценке коллективных достижений разработано и утверждено.  Система оценки коллективных достижений и продвижения по службе внедрена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.1.3. Разработка руководства по деятельности полиции | | Второе полугодие 2016 г. | Руководство для государственного служащего с особым статусом разработано и утверждено | Министерство внутренних дел |
| 1.1.4. Соблюдение принципа гендерного равенства при приеме на работу и продвижении по службе в полиции | | 2016-  2020 гг. | Число женщин, принятых на работу в полицию, в том числе на руководящие должности в положительной динамике | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.1.5. Постепенное увеличение доли субофицеров полиции.  Пересмотр условий и процедур набора должностных лиц и должностей, которые могут быть заняты ими | | 2017-  2020 гг. | Официальные статистические данные о доле субофицеров в полиции в положительной динамике | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **2.** | **Развитие процесса начальной и непрерывной подготовки сотрудников полиции** | 1.2.1. Корректировка учебных программ и развитие системы по первоначальной подготовке полицейских, акцентируя внимание на практической подготовке | | Второе полугодие 2016 г. | Программа обучения скорректирована.  Система первоначального обучения, разработанная в соответствии с европейскими стандартами | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции,  Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |  | | 54432 | | | 86184,0 | | 86184,0 | | | - | | | 226800 |
| 1.2.2. Разработка учебных программ по профессиональной непрерывной подготовке, основанной на конкретных показателях, отражающих совершенствование практических навыков и применение закона | | Второе полугодие 2016 г. | Отчет об оценке постоянной профессиональной подготовки составлен. Процесс постоянной профессиональной подготовки улучшен, сконцентрирован на развитии практических навыков | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции,  Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |
| 1.2.3. Создание Единого центра обучения персонала Министерства внутренних дел в соответствии со стандартами Европейского союза | | 2017-  2019 гг. | Центр по подготовке создан и работает | Министерство внутренних дел  (Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |
| **3.** | **1.3. Продвиже-ние принципов прозрачности в процессе принятия управленческих решений** | 1.3.1. Повышение эффективности деятельности Совета управления Генерального инспектората полиции в процессе принятия решений | | Второе полугодие 2016 г. | Проведены совещания.  Процесс принятия решений прозрачен | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | | 54,44 | | | 63,5 | | 63,5 | | | 45,36 | | | 226,80 |
| 1.3.2. Создание Консультативного совета по стратегическим вопросам на уровне Генерального инспектората полиции, с привлечением общественных организаций и научных кругов | | Второе полугодие 2016 г. | Совет создан и работает.  Количество организованных и проведенных заседаний.  Стратегические решения приняты | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.3.3. Развитие механизма взаимодействия с гражданским обществом и определение механизмов контроля гражданского общества над действиями полиции | | 2016-  2020 гг. | Партнерства созданы.  Прозрачность в деятельности полиции обеспечена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.3.4. Разработка и утверждение Концепции внешней коммуникации полиции | | 2017-  2019 гг. | Концепция разработана, утверждена и внедрена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.3.5. Создание Совета по координации и мониторингу внешней помощи на уровне Генерального инспектората полиции в целях укрепления потенциала поглощения внешней помощи | | Второе полугодие 2016 г. | Совет создан.  Способности по освоению внешней помощи в положительной динамике. Персонал, участвующий в процессе, обучен | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **4.** | **1.4. Реоргани-зация системы поддержания, обеспечения и восстановления общественного порядка** | 1.4.1. Разработка и утверждение Стратегии общественного порядка и безопасности | | 2016-  2017 гг. | Документ относительно политик разработан и утвержден | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | | 25855,2 | | | 29597,4 | | 29597,4 | | | 22680,0 | | | 107730,0 |
| 1.4.2. Четкое разграничение полномочий по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка между Генеральным инспекторатом полиции и Департаментом войск карабинеров | | Второе полугодие 2016 г. | Нормативно-правовая база в данной области разработана и утверждена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции и Департамент войск карабинеров) |
| 1.4.3.Децентрализация деятельности по поддержанию и обеспечению общественного порядка на уровне территориальных подразделений полиции | | 2016-  2017 гг. | Нормативно-правовая база в области поддержания и обеспечения общественного порядка скорректирована.  Расширены возможности подразделений по поддержанию и сохранению общественного порядка | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.4.4.Совершенст-вование нормативно-правовой базы по организации публичных мероприятий | | Второе полугодие  2016 г. - первое полугодие 2017 г. | Нормативно-правовая база в данной области разработана и утверждена | Министерство внутренних дел |
| 1.4.5. Экспертиза и корректировка нормативно-правовой базы по применению физической силы и специальных средств полиции, а также обеспечения защиты персонала | | Второе полугодие 2016 г. - первое полугодие 2017 г. | Отчет по экспертизе разработан.  Нормативно-правовая база в данной области разработана и утверждена | Министерство внутренних дел |
| 1.4.6. Разработка стандартных оперативных процедур, регламентирующих тактику реагирования | | 2017-  2018 гг. | Рабочие процедуры разработаны и утверждены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции и Департамент войск карабинеров, Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |
| 1.4.7. Создание соответствующих условий для непрерывного обучения личного состава специальных подразделений по поддержанию общественного порядка | | 2017-  2020 гг. | Инфраструктура развита.  Соответствующие условия для непрерывного обучения созданы | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции, Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |
| 1.4.8. Укрепление потенциала реагирования путем оснащения оборудованием и специальной техникой подразделений полиции, ответственных за поддержание и обеспечение общественного порядка | | 2017-  2020 гг. | Отчет об оценке потребностей разработан.  Оборудование и специальная техника закуплены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **5.** | **1.5. Укрепле-ние потенциала полиции в области безопасности дорожного движения** | 1.5.1. Развитие возможностей по предупреждению дорожно-транспортных происшествий | | 2017-  2018 гг. | Возможности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий улучшены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции),  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры |  | | 13608,0 | | | 13608,0 | | 13608,0 | | | 15876,0 | | | 56700,0 |
| 1.5.2. Повышение качества документирования дорожно-транспортных происшествий, повлекших жертвы | | 2017-  2020 гг. | Статистические данные о качестве документирования дорожно-транспортных происшествий, свидетельствующие о положительной динамике.  Оборудование закуплено | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.5.3. Разработка и внедрение концепции установления взаимного соглашения при дорожно-транспортных происшествиях, не повлекших жертв | | Второе полугодие 2017 г. | Концепция разработана, утверждена и внедрена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.5.4. Разработка концепции анализа риска на участках дорог с большим количеством происшествий вследствие условий движения | | Первое полугодие 2017 г. | Концепция анализа риска разработана.  Отчеты об анализе риска разработаны и опубликованы | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции),  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры |
| 1.5.5. Повышение мобильности групп по предупреждению и пресечению дорожных происшествий | | 2018-  2019 гг. | Необходимое оборудование закуплено.  Возможности расширены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.5.6. Совершенст-вование менеджмента документирования дорожно-транспортных происшествий путем использования информационных технологий | | 2018-  2020 гг. | Менеджмент документирования дорожно-транспортных происшествий, осуществляемых с использованием  информационных технологий | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **6.** | **1.6. Повышение эффективности деятельности путем применения концепции равной производитель-ности полиции** | 1.6.1.Улучшение инфраструктуры и материально-технического потенциала полиции в целях реализации полномочий, установленных законом | | 2017-  2020 гг. | Инфраструктура развита | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | | 12247,2 | | | 13608,0 | | 13608,0 | | | 11566,8 | | | 51030,0 |
| 1.6.2. Разработка стандартных оперативных процедур, касающихся деятельности полиции | | 2017-  2020 гг. | Стандартные оперативные процедуры разработаны, утверждены и применяются | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.6.3.Укрепление оперативного управления путем установления четкого разграничения области в целях создания комплексной системы для обеспечения поддержки принятия решений на основе интегрированной информационной системы оперативного управления | | 2017-  2020 гг. | Полномочия установлены.  Комплексная система для обеспечения поддержки принятия решений внедрена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.6.4. Реорганизация структур оперативной поддержки в составе Генерального инспектората полиции | | Второе полугодие 2016 г. | Структуры оперативной поддержки реорганизованы | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.6.5. Региональная организация структур полиции в целях обеспечения оперативной и административной поддержки инспекторатов полиции | | 2016-  2017 гг. | Региональные структуры созданы и работают | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 1.6.6. Периодическая адаптация структур полиции полиции в соответствии с развитием европейских стандартов и с учетом тенденций преступности | | 2016-  2019 гг. | Аналитические отчеты по преступности разработаны  Структура периодически адаптируется | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **7.** | **Укрепление потенциала полиции для участия в международных миссиях и операциях Европейского союза по урегулированию кризисных ситуаций** | 1.7.1. Разработка ведомственной регламентирующей базы участия полиции в международных миссиях и операциях Европейского союза по урегулированию кризисных ситуаций | | 2017-  2020 гг. | Ведомственная нормативно-правовая база разработана и утверждена | Министерство внутренних дел |  | | 1088,64 | | | 1723,68 | | 1723,68 | | | - | | | 4536,0 |
| 1.7.2. Разработка механизма по обеспечению международных миссий и операций Европейского союза по урегулированию кризисов | | 2016-  2017 гг. | Механизм разработан и внедрен | Министерство внутренних дел |
| 1.7.3. Разработка и утверждение учебных программ для подготовки персонала, отобранного для участия в международных миссиях | | 2016-  2017 гг. | Учебная программа утверждена.  Обучение организовано и проведено | Министерство внутренних дел  (Академия им. Штефана чел Маре при Министерстве внутренних дел) |
| **ЦЕЛЬ 2: Справедливое эффективное и действенное применение законодательства, основанное на соблюдении прав человека, в деятельности полиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **2.1. Ликвидация всех форм жестокого обращения, насилия и дискриминации в деятельности полиции** | 2.1.1. Создание условий для проведения разбирательства в ходе уголовного преследования в соответствии с требованиями законодательства | | 2017-  2020 гг. | Условия созданы | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 7620,48 | | | 8436,96 | | | 8436,96 | | | | | 7257,6 | 31752,0 | | |
| 2.1.2. Улучшение условий в местах временного содержания под стражей полиции в соответствии со стандартами Европейского союза | | 2017-  2020 гг. | Отчет об оценке разработан  Условия улучшены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 2.1.3. Улучшение условий для перевозки арестованных/ задержанных лиц в процессе уголовного преследования | | 2018-  2020 гг. | Единицы транспорта и необходимое оборудование закуплено | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 2.1.4. Обеспечение соблюдения международных стандартов в области прав человека при проведении задержания и других оперативных мер | | 2017-  2020 гг. | Количество жалоб, касающихся действий с превышением полномочий со стороны полицейских уменьшилось на 20% до 2020 года | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 2.1.5. Установление отношений партнерства между Генеральным инспекторатом полиции и представителями гражданского общества в целях мониторинга и оценки случаев жестокого обращения, насилия и дискриминации в работе полиции | | 2016-  2018 гг. | Партнерство установлено.  Количество отчетов об оценке подготовлено и опубликовано | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **9.** | **2.2. Пересмотр статуса офицеров по расследованию и по уголовному преследованию** | 2.1.1. Определение роли, места и полномочий подразделений по уголовному преследованию в составе полиции в контексте реформы сектора правосудия | | 2016-  2017 гг. | Совместная рабочая группа создана.  Разработана концепция и сформулированы рекомендации | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 113,4 | | | - | | | - | | | | | - | 113,4 | | |
| 2.2.2. Разработка профессиональных стандартов для офицеров по расследованию и по уголовному преследованию | | 2016-  2017 гг. | Стандарты разработаны и утверждены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции, Департамент пограничной полиции) |
| 2.2.3. Адаптация законодательной базы в отношении специальной следственной деятельности к стандартам Европейского союза | | 2016-  2018 гг. | Проект закона разработан и представлен для утверждения | Министерство внутренних дел |
| **ЦЕЛЬ 3: Укрепление потенциала полиции по борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми, киберпреступностью, насилием, в том числе на гендерной почве, наркотиками и контрабандой оружия, подделкой и отмыванием денег** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **3.1. Укрепление потенциала структур, ответственных за борьбу с организованной и трансграничной преступностью** | 3.1.1.Приобретение оборудования и специальной техники для качественного расследования всех категорий преступлений | | 2017-  2019 гг. | Оборудование закуплено | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 16873,92 | | | 26717,04 | | | 26717,04 | | | | - | | 70308,0 | | |
| 3.1.2. Осуществление необходимых мер по аккредитации подразделений технической и судебной экспертизы подразделений в соответствии с международными стандартами в данной области | | 2016-  2017 гг. | Лаборатории аккредитованы | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.1.3. Укрепление потенциала подразделений технической и судебно-медицинской экспертизы на региональном уровне | | 2018-  2020 гг. | Условия для работы созданы в соответствии с европейскими стандартами.  Возможности расширены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.1.4. Совершенст-вование законодательной процедуры выдачи и отзыва разрешений на ношение оружия | | 2016-  2017 гг. | Проект закона о внесении поправок в Закон № 130 от 8 июня 2012 года о режиме оружия и боеприпасов гражданского назначения разработан и представлен на утверждение | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.1.5. Совершенст-вование программы электронного реестра учета оружия | | 2017-  2018 гг. | Специальное программное обеспечение закуплено и установлено | Министерство внутренних дел |
| 3.1.6. Совершенство-вание законодательной базы в области делегирования полномочий полиции по применению срочных мер защиты в случае преступлений, связанных с насилием в семье | | 2016-  2017 гг. | Проект закона о внесении поправок в Закон № 45 от 1 марта 2007 года о предотвращении и борьбе с насилием в семье разработан и представлен на утверждение | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции)  Министерство труда, социальной защиты и семьи |
| 3.1.7. Повышение возможностей вмешательства Бригады полиции особого назначения «Fulger» в борьбе с формами организованной преступности, терроризмом и экстремизмом в соответствии с конкретными полномочиями | | 2018-  2019 гг. | Обучение организовано.  Оборудование закуплено.  Инфраструктура создана и развита | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.1.8. Повышение качества профессиональной подготовки офицеров по расследованию путем установления группы инструкторов в состав подведомственных подразделений и обеспечение их обучения в соответствии с международными стандартами | | 2017-  2020 гг. | Инструкторы определены и подготовлены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **11.** | **3.2. Расширение полномочий полиции в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, полученных в результате организованной преступной деятельности** | 3.2.1. Разработка и утверждение проектов для внесения изменений в законодательную и нормативную базу в целях регламентирования полномочий полиции по предупреждению и борьбе с отмыванием денег | | Второе полугодие 2016 г. | Нормативно-правовая база гармонизирована | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 326,59 | | | 517,1 | | | 517,1 | | | | - | | 1360,8 | | |
| 3.2.2. Создание в составе Генерального инспектората полиции специализированной структуры по борьбе с отмыванием денег | | 2017 г. | Специализированная структура создана и работает | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.2.3. Укрепление потенциала полиции в области борьбы с отмыванием денег, полученных в результате организованной преступной деятельности | | 2017-  2018 гг. | Деятельность по подготовке кадров организована | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 3.2.4. Расширение международного сотрудничества путем обмена данными и информацией в целях предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | | 2017-  2018 гг. | Партнерство создано.  Система по обмену данными и информацией функционирует | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **ЦЕЛЬ 4: Создание современной полицейской службы в соответствии с передовыми международными и европейскими стандартами и практикой,**  **способной активно и в равной степени реагировать на потребности граждан и общества в целом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **4.1. Внедрение Концепции коммунитарной полиции в рамках структур Генерального инспектората полиции** | | 4.1.1. Разработка и утверждение Концепции коммунитарной полиции | 2016-  2020 гг. | Концепция разработана и утверждена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 47251,51 | | | 61236,0 | | | 61236,0 | | | 65581,48 | | | 235305,0 | | | |
| 4.1.2. Разработка плана действий по реализации концепции охраны общественного порядка | 2017-  2020 гг. | План разработан и утвержден | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.1.3. Четкое разграничение полномочий участковых офицеров | Второе полугодие 2016 г. –  первое полугодие 2017 г. | Внутренняя нормативная база скорректирована | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.1.4. Повышение коммуникативных способностей участковых офицеров | 2017-  2020 гг. | Обучение проведено | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.1.5. Развитие инфраструктуры зданий полицейских участков и инспекторатов полиции в соответствии со стандартами в данной области | 2017-  2020 гг. | Инфраструктура модернизирована согласно стандартной модели | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.1.16. Разработка Концепции по предупреждению преступности | 2017 г. | Концепция разработана и утверждена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.1.7. Организация работы по профилактике в соответствии с рисками и тенденциями преступности | 2017-  2020 гг. | Предупредитель-ные меры осуществлены.  Отчеты по анализу рисков разработаны | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **13.** | **4.2. Разработка Концепции полицейской деятельности, основанной на информировании (Inteligence-led policing), и ее распространение на всей территории страны** | | 4.2.1. Разработка Концепции полицейской деятельности, основанной на информировании, с использованием международного опыта в данной области | Второе полугодие 2016 г. | Концепция разработана и утверждена | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 31570,56 | | | 32296,32 | | | 32296,32 | | | 35380,8 | | | 131544,0 | | | |
| 4.2.2. Участие в реализации проектов «twinning» (целевого сотрудничества) по реализации Концепции (Inteligence-led policing) | 2017-  2019 гг. | Проекты разработаны и внедрены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.3. Реорганизация структур по анализу информации | 2017 г. | Информационно-аналитический центр реорганизован в качестве центрального органа под руководством Генерального инспектората полиции.  Региональные структуры созданы и работают | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.4. Укрепление потенциала для анализа рисков | 2017-  2018 гг. | Специализированная структура создана и работает | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.5. Улучшение возможностей оперативного анализа и тактики | 2019-  2020 гг. | Обучение организовано и проведено.  Специализированное  оборудование  закуплено и  соответствующие  информационные  приложения  внедрены.  Стандартные операционные процедуры для сбора информации установлены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.6. Создание, использование и развитие Службы по коммуникации и информационным технологиям в Генеральном инспекторате полиции | Второе полугодие 2016 г. | Подразделение создано и работает | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.7. Создание специализированного подразделения Генерального инспектората полиции по обеспечению безопасности информационных систем, управляемых полицией, и защите персональных данных | Второе полугодие 2016 г. | Подразделение создано и работает | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.8.Приобретение оборудования и специальной техники | 2017-  2019 гг. | Оборудование и специальная техника приобретены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.9. Создание коммуникационной сети голосовой передачи данных в полиции | 2019-  2020 гг. | Сеть разработана и функционирует | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.2.10. Развитие Интегрированной информационной системы полиции | 2017-2020 гг. | Система разработана | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **14.** | **4.3. Укрепление потенциала по патрулированию, реагированию и вмешательству полиции по обращениям граждан** | | 4.3.1.Реорганизация Национального инспектората патрулирования путем децентрализации структур патрулирования | Второе полугодие 2016 г. –  первое полугодие 2017 г. | Национальный инспекторат патрулирования при Генеральном инспекторате полиции реорганизован.  Полномочия переданы территориальным подразделениям полиции | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 13172,54 | | | 14270,25 | | | - | | | - | | | 27442,8 | | | |
| 4.3.2. Развитие системы интегрированного управления экстренными вызовами в ведении полиции | 2017-  2018 гг. | Концепция по вмешательству разработана и утверждена.  Специальные информационные системы работают.  Среднее время вмешательства полиции составляет 15 мин | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 4.3.3. Улучшение навыков общения сотрудников, участвующих в комплексном управлении экстренными вызовами | 2017-  2020 гг. | Обучение организовано и проведено | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| **ЦЕЛЬ 5: Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к коррупции, дискриминации и жестокому обращению в деятельности полиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **5.1. Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к коррупции в деятельности полиции** | | 5.1.1.Выявление уязвимых участков и рабочих мест в полиции с точки зрения коррупционных преступлений и разработка оперативных процедур для регулирования этой деятельности | 2017 г. | Отчет об оценке разработан.  Рабочие процедуры разработаны и утверждены | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |  | 2258,92 | | 2635,41 | | | | 2635,41 | 1882,44 | | | | | 9412,2 | | |
| 5.1.2. Усиление кампании по предупреждению коррупционного поведения сотрудников полиции, особенно на уязвимых участках | 2017-  2020 гг. | Предупредительные кампании реализованы | Министерство внутренних дел |
| 5.1.3. Разработка электронной системы по выявлению и учету нарушений правил дорожного движения с целью уменьшения влияния человеческого фактора в этой деятельности | 2018-  2020 гг. | Нормативно-правовая база скорректирована.  Электронная система разработана | Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат полиции) |
| 5.1.4.Реорганизация системы осуществления государственных закупок в полиции и подготовка персонала для этой цели | 2017-  2020 гг. | Нормативно-правовая база скорректирована.  Система закупок регионализирована.  Операционные процедуры разработаны и утверждены.  Персонал подготовлен | Министерство внутренних дел |
| **16.** | **5.2. Улучшение сотрудничества между агентствами и структурами по борьбе с коррупцией на внутри- и межведомст-**  **венном уровне** | | 5.2.1.Наращивание потенциала Службы внутренней защиты и по борьбе с коррупцией Министерства внутренних дел путем создания структур, ответственных за подведомственные подразделения Министерства, по борьбе с коррупцией | Второе полугодие 2016 г. | Структуры созданы | Министерство внутренних дел |  | - | | 907,2 | | | | 907,2 | 453,6 | | | | | 2268,0 | | |
| 5.2.2. Установление полномочий по констатации и расследованию дисциплинарных правонарушений для полицейского персонала Министерства внутренних дел и Генерального инспектората полиции | Второе полугодие 2016 г. | Нормативно-правовая база разработана и утверждена | Министерство внутренних дел |
| 5.2.3. Реализация совместно со Службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией Министерства внутренних дел и Национальным центром по борьбе с коррупцией программ обучения для рядовых полицейских в области предупреждения коррупции | 2017-  2020 гг. | Учебные мероприятия выполнены | Министерство внутренних дел |
| 5.2.4. Создание и развитие системы проверки жалоб на действия сотрудников полиции, в отношении актов дискриминации и жестокого обращения в деятельности полиции | 2017-  2020 гг. | Учебные мероприятия организованы.  Стандартные оперативные процедуры разработаны и утверждены | Министерство внутренних дел |
|  | **ИТОГО** | | | | | | | **226800,0** | | **277911,64** | | | | **277911,64** | **160996,24** | | | | | **957 889,8** | | |