Приложение № 2

к Постановлению Правительства № 730

от 8 сентября 2014 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы в области питания и рациона питания на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи и действия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Затраты, тыс. леев** | | | | | | | | | | | | | | | | **Показатели прогресса** |
| **2014** | | | | **2015** | | | | **2016** | | | | **Всего** | | | |
| **Общие расходы** | **Предусмотрено в государственном бюджете** | **Фонды обязательного медицинского страхования** | **Другие источники** | **Общие расходы** | **Предусмотрено в государственном бюджете** | **Фонды обязательного медицинского страхования** | **Другие источники** | **Общие расходы** | **Предусмотрено в государственном бюджете** | **Фонды обязательного медицинского страхования** | **Другие источники** | **Общие расходы** | **Предусмотрено в государственном бюджете** | **Фонды обязательного медицинского страхования** | **Другие источники** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Создание к 2016 году, адекватного управления в области здорового и питания и обеспечения его устойчивого функционирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание межведомственного консультативного совета на уровне центрального публичного управления под председательством заместителя министра по социальным вопросам | 2014 | Правительство | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Консульта-тивный совет учрежден |
| 1.2. Ежегодная организация конференции в области питания, для обсуждения достижений и проблем, связанных со здоровым питанием и внедрением Программы | Еже-годно, апрель | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | | 0.0 | | 50.0 | 50.0 | | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | Конференция ежегодно организована |
| 1.3. Организация национального семинара по снижению потребления соли | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | | 30.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | Национальный семинар организован |
| 1.4. Разработка рекомендаций по рекомендуемому суточному потреблению энергии и нутриентов на основе рекомендаций ВОЗ | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Aкадемия наук Молдовы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | Рекомендации утверждены |
| 1.5. Разработка национальных рекомендаций в области питания на основе пищевых продуктов, в том числе в виде рисунков, для общего населения | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | Рекомендации утверждены |
| 1.6. Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные акты в области этикетирования пищевых продуктов с целью установления обязательного информирования потребителя о пищевой ценности, в том числе о содержании натрия/соли, сахара, насыщенных жиров и транс-жиров, а также об обязательном размещении информации о содержании натрия/соли, сахара, насыщенных жиров и транс-жиров на лицевой стороне упаковки | 2015 | Министерство здравоохранения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | Количество утвержденных проектов нормативных актов |
| 1.7. Укрепление потенциала Национального центра общественного здоровья и территориальных центров общественного здоровья с целью обеспечения адекватного потенциала для надзора и продвижения здорового питания, включая возможности межсекторального сотрудничества и ведения переговоров по вопросам здорового питания и роста ответственности относительно воздействия питания на здоровье | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | | 0.0 | | 1000.0 | 1000.0 | | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | Количество центров обществен-ного здоровья, располагаю-щих достаточным потенциалом для деятельности в области здорового питания |
| 1.8. Внесение изменений и дополнений в Закон № 1227-XIII от 27 июня 1997 года о рекламе, Закон № 78-XV от 17 марта 2004 года о пищевых продуктах и Закон № 10-XVI от 3 февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным здоровьем в целях ограничения рекламы нездоровых пищевых продуктов и запрещения вовлечения детей в их рекламирование | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество одобренных проектов законодатель-ных актов, представлен-ных в Парламент для принятия |
| 1.9. Анализ воздействия государственных политик в области сельского хозяйства и пищевых продуктов на здоровье населения | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество проанализи-рованных документов государствен-ных политик |
| 1.10. Анализ воздействия вновь разработанных государственных политик в области сельского хозяйства и пищевых продуктов на здоровье населения | 2014-2016 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество проанализи-рованных документов государствен-ных политик |
| 1.11. Изменение и дополнение программ-мы обучения и непре-рывного образования для врачей и медицин-ских сестер с целью включения аспектов о рационе питания и здоровом питании | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество измененных и дополненных учебных программ |
| 1.12. Изменение и дополнение программ-мы обучения и непре-рывного образования для специальностей педагогических, а также в области инже-нерных и пищевых технологий с целью включения аспектов о здоровом питания | 2014 | Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество измененных и дополненных учебных программ |
| 1.13. Изменение и дополнение программ-мы обучения в коллед-жах и профессиональ-ных школах по профилю технология питания с целью включения аспектов о здоровом питании | 2015 | Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество измененных и дополненных учебных программ |
| **2. Увеличение к 2020 году соотношения детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании в первые 6 месяцев, до 60%, и средней продолжительности вскармливания не менее чем до 4 месяцев** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Обеспечение внедрения инициа-тивы „Больница – друг ребенка” во всех профильных медико-санитарных учрежде-ниях (роддомах) и устойчивого его поддержания и обеспечения рождения не менее 95% детей в роддомах, аккредито-ванных как „Друг ребенка” | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество роддомов, аккредитован-ных как "Друг ребенка". Соотношение детей, родившихся в роддомеп, аккредитованной как «Друг ребенка» |
| 2.2. Укрепление потенциала врачей и медицинских сестер с целью продвижения грудного вскармливания, правильного и адекватного введения прикорма и консультирования матерей по этим вопросам | 2014-2016 | Министерство здравоохра-нения | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | | 0.0 | | 100.0 | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | Число обученных специалистов (ежегодное покрытие 40% медицинских работников) |
| 2.3. Разработка и внедрение информационных кампаний по продвижению грудного вскармливания, в том числе на рабочем месте будущих мам | 2014, 2016 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 150.0 | | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | Количество разработанных и внедренных кампаний по продвижению (по одной кампании ежегодно) |
| 2.4. Полная гармонизация национального законодательства с Международным кодексом по маркетингу заменителей материнского молока. Внесение изменений и дополнений в Закон №78-XV от 18 марта 2004 года о пищевых продуктах, Закон №1227-XIII от 27 июня 1997 года о рекламе, Закон №264-XVI от 27 октября 2005 года об исполнении профессии врача и Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 oктября 2008 года | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество утвержденных проектов нормативных актов |
| **3. Снижение воздействия факторов риска на неинфекционные заболевания, обусловленные неравенством и измененным питанием, недостаточностью питания и дефицитом микронутриентов, путем создания к 2020 году среды, продвигающей здоровое питание, для 80% образовательных учреждений, 70% больниц и 30% рабочих мест** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Пересмотр практик и законодательств о выдаче субсидий в сельском хозяйстве с целью роста субсидий для фруктов и овощей и исключения субсидий для нездоровых продуктов | 2014 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проект закона утвержден и представлен в Парламент для принятия |
| 3.2. Разработка и внедрение стимулов по росту производства и размещения на рынке фруктов и овощей и обеспечения доступа к ним уязвимых слоев населения | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности, Mинистерство труда, социальной защиты и семьи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество утвержденных государствен-ных политик |
| 3.3. Разработка и внедрение программы по бесплатному обеспечению фруктами и овощами детей в образовательных учреждениях | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество образователь-ных учреждений, в которых была внедрена Программа Число детей, участвующих в Программе |
| 3.4. Разработка и внедрение программы по бесплатному обеспечению молоком детей в образовательных учреждениях | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество образователь-ных учреждений в которых была внедрена Программа Число детей, участвующих в Программе |
| 3.5. Разработка и утверждение рекомендаций по вопросам питания с учетом продуктов питания для образовательных учреждений (питание в дошкольных и школьных учреждениях) | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Aкадемия наук Молдовы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | Рекомендации разработаны и утверждены |
| 3.6. Внесение изменений и дополнений в школьную программу с целью введения аспектов питания, в том числе в межпрограммную деятельность | 2014 | Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество измененных и дополненных школьных программ |
| 3.7. Внесение изменений и дополнений в Закон №78-XVот 18 марта 2004 года о пищевых продуктах в целях запрещения установки торговых автоматов в образовательных и медико-санитарных учреждениях | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проект закона одобрен и представлен для принятия в Парламент |
| 3.8. Внесение изменений и дополнений в учебно-воспитательные программы в дошкольных учреждениях с целью включения аспекта о здоровом питании | 2014 | Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Программа изменена и дополнена |
| 3.9. Организация рабочих семинаров с учителями, персоналом, ответственным за питание, и другими заинтересованными работниками школ по вопросам здорового питания | 2015-2016 | Министерство здравоохра-нения, Министерство просвещения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | | 0.0 | | 50.0 | | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | Количество организован-ных рабочих семинаров (ежегодное покрытие 40% учреждений) |
| 3.10. Организация рабочих семинаров с представителями предприятий общественного питания по вопросам здорового питания, включая снижение содержания соли в пище и использование йодированной соли | 2015-2016 | Министерство здравоохра-нения, Mинистерство экономии | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | | 0.0 | | 30.0 | | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | Количество организован-ных рабочих семинаров (ежегодное покрытие 40% предприятий обществен-ного питания) |
| **4. Снижение к 2020 году в сравнении с 2014 годом потребления насыщенных жиров на 3%, добавляемых сахаров на 5%, потребления транс-жирных кислот до 1% как доли из общего потребления энергии и соли на 30%, а также достижение нулевого роста распространения ожирения у детей и взрослых** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Рассмотрение в контексте разработки задач в области налоговой и таможенной политики возможностей по введению с 2017 года повышенных акцизов на пищевые продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и на безалкогольные напитки | 2016 | Mинистерство финансов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проект закона разработан и представлен для принятия Парламенту |
| 4.2. Внесение изменений и дополнений в Закон №78-XV от 18 марта 2004 года о пищевых продуктах и Закон №10- XVI от 3 февраля 2009 года о государственном надзоре за общественным здоровьем путем введения предельных значений для содержания соли в хлебе и исключения транс-жиров из состава пищевых продуктов | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проект закона одобрен и представлен для принятия Парламенту |
| 4.3. Продвижение реформулирования пищевых продуктов в целях сокращения содержания соли, сахара и насыщенных жиров и исключения *транс*-жиров и замены нейодированной соли на йодированную соль | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | 50.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | Количество переформу-лированных продуктов |
| 4.4. Разработка и внедрение информационных кампаний для населения относительно риска потребления избыточного количества соли для здоровья | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Кампания организована и проведена |
| **5. Переориентация системы здравоохранения с целью усиления подхода по предупреждению и контролю неинфекционных заболеваний, обусловленных питанием, недостаточностью питания и дефицитом микронутриентов, путем оказания услуг первичной медицинской помощи, ориентированных на население, и его всеобщий охват** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Внесение изменений и дополнений в учебную программу и программу непрерывного образования врачей и медицинских сестер, специалистов Службы государственного надзора за общественным здоровьем в целях включения вопросов надзора и продвижения здорового и питания и физической активности | 2014 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество пересмотрен-ных программ |
| 5.2. Разработка руководства для первичной медицинской помощи по консультированию в области здорового питания и физической активности | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | Руководство разработано и утверждено |
| 5.3. Укрепление потенциала человеческих ресурсов первичной медицинской помощи и Службы государственного надзора за общественным здоровьем | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | | 0.0 | | 100.0 | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | Число обученных специалистов |
| 5.4. Разработка учебной программы в области питания для медицинских сестер | 2015 | Министерство здравоохр-анения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Программа разработана |
| **6. Обеспечение роста к 2020 г. уровня знаний населения в области здорового питания не менее чем до 50%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Разработка стратегии маркетинга и информирования в области здорового питания, включающая снижение потребления соли, сахара и жиров, продвижение потребления фруктов, овощей и цельных зерновых, продвижение среды здорового питания | 2015-2016 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Стратегия разработана в 2015 г. и внедрена в 2016 г. |
| 6.2. Создание логотипа Программы, который бы сопровождал все действия, внедряемые в Программе, и сделал бы их более видимыми | 2015 | Министерство  здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Логотип создан |
| 6.3. Создание web-страницы, посвященной рациону питания и здоровому питанию, и обеспечение ее устойчивого функционирования | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | web-страница действует |
| 6.4. Внесение изменений и дополнений в законодательство относительно профилактического фонда Национальной компании медицинского страхования для установления возможности его использования в целях реализации задач Программы | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Проект нормативного акта одобрен |
| 6.5. Разработка брошюры для населения, разъясняющей этикетирование пищевой ценности | 2016 | Министерство здравоохранения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 70.0 | 0.0 | | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | Брошюра разработана, размножена и распростра-нена |
| 6.6. Разработка в сотрудничестве с супермаркетами и размещение в супермаркетах плакатов, продвигающих потребление фруктов и овощей в контексте сбалансированного режима питания | 2016 | Министерство здравоохра-нения, Mинистерство экономии | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | Количество разработанных плакатов |
| 6.7. Разработка рекламного ролика, продвигающего здоровое питание, и его размещение на телевизионных каналах с наибольшим покрытием | 2015 | Министерство здравоохра-нения, Национальная компания медицинского страхования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | Рекламный ролик разработан |
| 6.8. Обеспечение информирования и предоставление консультаций молодежи относительно здорового питания через центры ресурсов для молодежи | 2014-2016 | Mинистерство молодежи и спорта | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | | 0.0 | | 30.0 | 30.0 | | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | Количество информиро-ванных и проконсуль-тированных лиц |
| **7. Укрепление надзора, мониторинга, оценки и исследований в области здорового питания, пищевого статуса и его детерминант, а также их тенденции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Создание адекватной системы надзора, мониторинга и оценки, в основном посредством периодических исследований, которые включают аспекты здорового питания, пищевого статуса и его детерминант, а также обычаи питания населения, и обеспечение ее устойчивого функционирования | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | | 0.0 | | 0.0 | 1000.0 | | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | Система надзора, мониторинга и оценки функцио-нирует |
| 7.2. Создание механизма мониторинга содержания соли в пищевых продуктах | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | | 0.0 | | 0.0 | 70.0 | | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | Механизм мониторинга установлен |
| 7.3. Создание механизма мониторинга посредством периодических исследований содержания натрия в моче | 2014 | Министерство здравоохра-нения | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | Механизм мониторинга установлен |
| 7.4. Переложение стандартов ВОЗ о росте/развитии детей в качестве национальных стандартов | 2015 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | Количество стандартов ВОЗ, принятых в качестве национальных |
| 7.5. Участие в сетях по надзору и действиям в области здорового питания, установленных ВОЗ (Инициатива по надзору за ожирением у детей – COSI, поведенческие и биологические факторы риска и здоровье – STEPS, снижение потребления соли, снижение торгового прессинга на детей и др.) | 2014-2016 | Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество сетей ВОЗ, в которых участвует Республика Молдова |
| 7.6. Разработка таблиц состава пищевых продуктов в качестве инструмента, способствующего росту навыков населения в области правильного питания | 2015-2016 | Aкадемия наук Молдовы, Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности, Министерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | Тaблицы состава пищевых продуктов разработаны в 2015 году и утверждены в 2016 году |
| 7.7. Создание ставки врача по питанию во всех территориальных центрах общественного здоровья\* | Начи-ная с 2015 г. | Mинистерство здравоохра-нения | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество созданных ставок врача по питанию |
| **8. Достижение к 1 январю 2017 г. медианы выделения йода с мочой до уровня 100-200 мкг/л у детей от 7 до 12 лет и 150-250 мкг/лу беременных женщин и устойчивое поддержание данного показателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Обеспечение импорта и размещения на рынке, не менее 90% адекватно йодированной пищевой соли (с содержанием йода в соответствии с Санитарным регламентом по пищевой соли приложения№ 2 к Постановлению Правительства № 596 от 3 августа 2011 г. | 2016 г. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Количество импортированной и размещенной на рынке йодированной пищевой соли |
| 8.2. Разработка информационных материалов по йодированной соли и их распространение в области пищевой промышленности, общественного питания среди населения, в том числе медицинских и немедицинских сотрудников | 2016 г. | Национальная компания медицинского страхования | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных и распространенных материалов |
| 8.3. Организация региональных семинаров для представителей пищевой промышленности и предприятий, оказывающих услуги в области общественного питания, о снижении содержания соли в пищевых продуктах/блюдах и замещениинейодированной соли йодированной | 2016 г. | Министерство здравоохранения | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных семинаров    Количество обученных специалистов |
| **Всего** |  |  | **90.0** | **30.0** | **60.0** | **0.0** | **3200.0** | **2520.0** | | **600.0** | | **80.0** | **2800.0** | | **2230.0** | **570.0** | **0.0** | **6450.0** | **4750.0** | **1420.0** | **280.0** |  |
| \* В пределах утвержденного публичного бюджета. | | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |